## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Профинансировано на 01.01.2015 (рублей) |  |  | ПЛАН на 1 полугодие 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.06.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 1 полугодия |  |  | % исполнения к плану года |  |  | % исполнения к финансированию из окружного бюджета | Примечания:
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16
11 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 56471280 | 11000 | 56460280 | 3846322.21 | 196600 | 3649722.21 | 10469739 | 11000 | 10458739 | 3649722.21 | 0 | 3649722.21 | 34.8597 | 0 | 34.8964 | 6.463 | 0 | 6.4642 | 0
11.1 | Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций" |  | 37681454 | 11000 | 37670454 | 196600 | 196600 | 0 | 601652 | 11000 | 590652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1 | Реализация мероприятий подпрограммы | ДДА | 37670454 | 0 | 37670454 | 98300 | 98300 | 0 | 590652 | 0 | 590652 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
11.1.2 | Субсидии на создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах | ДДА | 11000 | 11000 | 0 | 98300 | 98300 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
11.2 | Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" |  | 18789826 | 0 | 18789826 | 3649722.21 | 0 | 3649722.21 | 9868087 | 0 | 9868087 | 3649722.21 | 0 | 3649722.21 | 36.9851 |  | 36.9851 | 19.4239 |  | 19.4239
11.2.1 | Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" | ДДА | 151240 | 0 | 151240 | 45320 | 0 | 45320 | 55060 | 0 | 55060 | 45320 | 0 | 45320 | 82.3102 |  | 82.3102 | 29.9656 |  | 29.9656 |  | Экономия по муниципальному контракту в результате торгов, подготовлены документы на перераспределение средств.
|  | ДОиМП | 9775737 | 0 | 9775737 | 2561454.24 | 0 | 2561454.24 | 5551788 | 0 | 5551788 | 2561454.24 | 0 | 2561454.24 | 46.1375 |  | 46.1375 | 26.2022 |  | 26.2022
|  | КК | 1877249 | 0 | 1877249 | 607914.65 | 0 | 607914.65 | 916720 | 0 | 916720 | 607914.65 | 0 | 607914.65 | 66.3141 |  | 66.3141 | 32.3833 |  | 32.3833 |  | Оплат за услуги охранно-пожарной сигнализации за март месяц будет произведена до 15 апреля.
|  | КФКиС | 1006800 | 0 | 1006800 | 339731.56 | 0 | 339731.56 | 457550 | 0 | 457550 | 339731.56 | 0 | 339731.56 | 74.2501 |  | 74.2501 | 33.7437 |  | 33.7437 |  | В МБОУ ДОД "СДЮШОР "Спартак" запланировано на год - 237000 рублей, а договор с ИП Лобачев А.А. заключен на 165000 рублей. В МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры"договор на обслуживание пожарно-охранной сигнализации заключен только в марте.
|  | ДГС | 66500 | 0 | 66500 | 1169 | 0 | 1169 | 15269 | 0 | 15269 | 1169 | 0 | 1169 | 7.656 |  | 7.656 | 1.7579 |  | 1.7579
|  | ДЖКХ | 5792300 | 0 | 5792300 | 71789.44 | 0 | 71789.44 | 2815100 | 0 | 2815100 | 71789.44 | 0 | 71789.44 | 2.5502 |  | 2.5502 | 1.2394 |  | 1.2394 |  | По мероприятиям по пожарной безопасности оплата по факту оказанных услуг за январь-февраль 2015 г. Оплата за март пройдет в апреле 2015 года, в соответствии с муниципальным контрактом. По субсидиям из бюджета города на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим содержание источников противопожарного водоснабжения на территории города Нефтеюганска оплата приостановлена до урегулирования вопроса о размере данной субсидии. Направлен запрос в Министерство финансов России по факту законности включения НДС в расчеты на возмещение расходов.
|  | ДИиЗО | 120000 | 0 | 120000 | 22343.32 | 0 | 22343.32 | 56600 | 0 | 56600 | 22343.32 | 0 | 22343.32 | 39.4758 |  | 39.4758 | 18.6194 |  | 18.6194 |  | Низкое исполнение вызвано экономией при проведении открытого аукциона (НМЦК 80670,18, экономия 47155,19). Данная экономия будет использована при проведении аукциона по услугам ТО пожарной сигнал. на 2 полугодие.

## ведомственные (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС |  | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Профинансировано на 01.01.2015 (рублей) |  |  | ПЛАН на 1 полугодие 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.06.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 1 полугодию |  |  | % исполнения к плану года |  |  | % исполнения к финансированию из окружного бюджета | Примечания:
| Запланированные мероприятия |  |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | #REF! | 9048313 | 0 | 9048313 | 13733338.33 | 13063580.23 | 669758.1 | 2775600 | 0 | 2775600 | 669758.1 | 0 | 669758.1 | 24.1302 |  | 24.1302 | 7.402 |  | 7.402 | 0
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | ДГС | #REF! | 24540 | 0 | 24540 | 13063580.23 | 13063580.23 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Подготовлены справки на перераспределение средств (изменение плана после решения Думы)
1.2 | Прочие текущие расходы | ДГС | #REF! | 9023773 | 0 | 9023773 | 669758.1 | 0 | 669758.1 | 2775000 | 0 | 2775000 | 669758.1 | 0 | 669758.1 | 24.13 |  | 24.13 | 7.4 |  | 7.4