## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | ПЛАН на 9 месяцев 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.10.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к 9 месяцам 2015 года |  |  | % исполнения к плану года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, % | Причины низкого освоения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Комитет физической культуры и спорта администрации города
5 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 792335584 | 96112860 | 696222724 | 591822683 | 32638579 | 559184104 | 547265823.19 | 23607017.18 | 523658806.01 | 92.4712 | 72.3286 | 93.6469 | 69.07 | 24.5618 | 75.2143 | 796671356.85 | 100.5472
5.1 | Подпрограмма "Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений" |  | 502259382 | 14487860 | 487771522 | 363387766 | 6810015 | 356577751 | 330021154.04 | 6676853.82 | 323344300.22 | 90.8179 | 98.0446 | 90.6799 | 65.7073 | 46.0859 | 66.2901 | 506670155 | 100.8782
5.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей | КФКиС | 233059511 | 0 | 233059511 | 181094982 | 0 | 181094982 | 160179118.05 | 0 | 160179118.05 | 88.4503 |  | 88.4503 | 68.7288 |  | 68.7288 | 235298399 | 100.9607 | Исполнение до 30.09.2015
5.1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг), организациям и проведение спортивно- массовых мероприятий в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта | КФКиС | 232361345 | 0 | 232361345 | 159285333 | 0 | 159285333 | 147616973.05 | 0 | 147616973.05 | 92.6746 |  | 92.6746 | 63.5291 |  | 63.5291 | 234698704 | 101.0059 | Исполнение до 30.09.2015
5.1.3 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | КФКиС | 327340 | 0 | 327340 | 327340 | 0 | 327340 | 326977 | 0 | 326977 | 99.8891 |  | 99.8891 | 99.8891 |  | 99.8891 | 327340 | 100
5.1.4 | Мероприятия по организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей | КФКиС | 421910 | 0 | 421910 | 307880 | 0 | 307880 | 307880 | 0 | 307880 | 100 |  | 100 | 72.9729 |  | 72.9729 | 421910 | 100 | Исполнение до 30.09.2015
5.1.5 | Реализация мероприятий подпрограммы (суточные, проезд, расходы на проживание и на оплату договоров) | КФКиС | 21200772 | 0 | 21200772 | 15275046 | 0 | 15275046 | 14626218.52 | 0 | 14626218.52 | 95.7524 |  | 95.7524 | 68.9891 |  | 68.9891 | 21188772 | 99.9434 | Исполнение до 30.09.2015
|  | ДОиМП | 287170 | 0 | 287170 | 287170 | 0 | 287170 | 287133.6 | 0 | 287133.6 | 99.9873 |  | 99.9873 | 99.9873 |  | 99.9873 | 299170 | 104.1787 | Проведение мероприятия по шахматному турниру запланировано на 15.09.2015, исполнение до 25.09.2015 года
5.1.6 | Мероприятия по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях | КФКиС | 113474 | 0 | 113474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
5.1.7 | Субсидии местным бюджетам на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | КФКиС | 984460 | 984460 | 0 | 718390 | 718390 | 0 | 718390 | 718390 | 0 | 100 | 100 |  | 72.973 | 72.973 |  | 984460 | 100 | Исполнение до 30.09.2015
5.1.8 | Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации | КФКиС | 10315700 | 10315700 | 0 | 5138800 | 5138800 | 0 | 5005638.82 | 5005638.82 | 0 | 97.4087 | 97.4087 |  | 48.5245 | 48.5245 |  | 10315700 | 100 | Исполнение до 30.09.2015
5.1.9 | Субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия ХМАО-Югры по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей | КФКиС | 158700 | 158700 | 0 | 131825 | 131825 | 0 | 131825 | 131825 | 0 | 100 | 100 |  | 83.0655 | 83.0655 |  | 158700 | 100 | Оплата до 30.09.2015
5.1.10 | Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов избирателей депутутам Думы ХМАО-Югры | КФКиС | 821000 | 821000 | 0 | 821000 | 821000 | 0 | 821000 | 821000 | 0 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 821000 | 100
5.1.11 | Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях | КФКиС | 2208000 | 2208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2156000 | 97.6449 | Денежные средства запланированы на 4 квартал 2015 года
5.2 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы, развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры" |  | 290076202 | 81625000 | 208451202 | 228434917 | 25828564 | 202606353 | 217244669.15 | 16930163.36 | 200314505.79 | 95.1013 | 65.5482 | 98.8688 | 74.8923 | 20.7414 | 96.0966 | 290001201.85 | 99.9741
5.2.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | КФКиС | 17822300 | 0 | 17822300 | 14601153 | 0 | 14601153 | 14185330.28 | 0 | 14185330.28 | 97.1521 |  | 97.1521 | 79.5932 |  | 79.5932 | 17822300 | 100 | Оплата до 30.09.2015
5.2.3 | Строительство парково-досуг зоны с крытым бассейном | ДГС | 180985927 | 0 | 180985927 | 180985927 | 0 | 180985927 | 180985926.85 | 0 | 180985926.85 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 180985926.85 | 100
5.2.4 | Устройство асфальтового покрытия на хоккейном корте в 9 мкр. МБОУ ДОД СДЮСШОР по биатлону | ДЖКХ | 917483 | 0 | 917483 | 917483 | 0 | 917483 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 917483 | 100
5.2.5 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГС | 86090711 | 81625000 | 4465711 | 27745573 | 25828564 | 1917009 | 17888633.27 | 16930163.36 | 958469.91 | 64.4738 | 65.5482 | 49.9982 | 20.7788 | 20.7414 | 21.4629 | 86090711 | 100 | с ООО "СОК" (г.Сургут) заключен контракт на сумму 171 738,27 т.р. Исполнение 21 месяц (сентябрь 2016 г.)
5.2.6 | Нежилое строение лыжной базы (Северо-восточная зона, МОУ ДОД СДЮСШОР по биатлону). Реестровый № 498111 | ДГС | 4259781 | 0 | 4259781 | 4184781 | 0 | 4184781 | 4184778.75 | 0 | 4184778.75 | 99.9999 |  | 99.9999 | 98.2393 |  | 98.2393 | 4184781 | 98.2393