Пояснительная записка

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры  в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры  в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации г. Нефтеюганска от 28.10.2013 года № 1218-п (с последними изменениями от 08.06.2015 № 509-п).

Общий объем финансирования программы на 2015 год составляет 518 592,882 тыс. рублей, из них: средства бюджета муниципального образования город Нефтеюганск - 445 400,910 тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 24 592,800 тыс. рублей; средства окружного бюджета – 48 568,172 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 31,0 тыс. рублей.

Освоено денежных средств в первом полугодии 296 880,401 тыс. рублей, что составляет 57,2% к плану 2015 года, 97,7% к плану 1 полугодия.

В рамках реализации программы в 2015 году предусмотрено решение следующих задач:

1.Создание условий для модернизационного развития библиотек, обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, сохранения и комплектования библиотечного фонда;

2.Развитие экспозиционно-выставочной деятельности, издательской и научно-просветительской деятельности муниципальных музеев;

3.Создание условий для развития профессионального искусства и творческого потенциала населения;

4.Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народных художественных промыслов и ремесел;

5.Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры;

6.Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организации полноценного отдыха и оздоровления детей;

7.Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;

8.Увеличение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования;

9.Исполнение муниципальных функций комитета культуры администрации города Нефтеюганска.

Согласно Программе в 2015 году запланированы следующие мероприятия:

1.Исполнение полномочий и организация деятельности по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации. Бюджетные ассигнования запланированы на 1 полугодие в сумме 177,0 тыс. рублей. В соответствии со справкой Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 07.04.2015  № 500/13/13 данные лимиты бюджетных ассигнований уменьшены и не могут быть использованы.

2.Реализация мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек. Бюджетные ассигнования запланированы на 3 квартал 2015 года.

3.Исполнение полномочий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа. Бюджетные ассигнования запланированы на 1 полугодие 2015 года в сумме 2654,0 тыс. рублей. Данные денежные средства освоены на 92,5%. В МБУК «Культурно-досуговый комплекс» на сумму 300,0 тыс. рублей приобретены костюмы и сценическая обувь для вокального ансамбля «Казачок», на 100,0 тыс. рублей организована «фронтовая каша» в рамках празднования 70-летия Победы, на 100,0 тыс. рублей приобретена ткань для пошива костюмов. В МБУК «Центр национальных культур» приобретены диваны в фойе (300,0 тыс. рублей). Театром кукол поставлен спектакль «Соломенный бычок» (1000,0 тыс. рублей) и приобретено световое оборудование в зрительный зал (354,0 тыс. рублей). В МБУК «Городская библиотека» на сумму 300,0 тыс. рублей приобретена мебель.

4.Исполнение полномочий по реализации мероприятий по укреплению единого культурного пространства. В рамках реализации данного мероприятия 24 – 25 апреля в городе Нефтеюганске проведен I Окружной конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов «Содружество Югры». В конкурсе приняли участие более 500 человек - 70 коллективов различных составов из 15 образовательных организаций автономного округа. Денежные средства из бюджета автономного округа поступили  21 мая 2015 года. Освоено 143,158 тыс. рублей (план – 265,0 тыс. рублей). По итогам конкурса подготовлена уточненная смета расходов и направлена на согласование в Департамент культуры автономного округа.

5.Исполнение полномочий по реализации культурно – досуговой деятельности и массового отдыха населения. На 1 полугодие 2015 года запланированы бюджетные ассигнования в сумме 17 526,571 тыс. рублей. Освоено 14 896,987 тыс. рублей. В рамках программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» в 1 полугодии проведено 31 социально-значимое мероприятие. Не освоено: приобретение одежды сцены для КЦ «Обь» (2370,344 тыс. руб.), заключен контракт, оплата будет произведена по факту поставки; денежные средства в сумме 100,0 тыс. рублей с мероприятия «Народное гуляние, посвященное Дню России» (оплата приглашенного коллектива) будут перераспределены на 3-4 кварталы; оплата по договору (приобретение цветов) на торжественное мероприятие, посвященное памяти В.А. Петухова прошла в начале июля.

6.Исполнение полномочий по организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей. Бюджетные ассигнования запланированы на 1 полугодие в сумме 518,837 тыс. рублей. Освоение 100%.

7.Организация деятельности по обеспечению организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей. Бюджетные ассигнования запланированы на 1 полугодие в сумме 222,358 тыс. рублей. Освоено 87,2% (193,851 тыс. рублей). В связи с поздним предоставлением счет-фактуры поставщиком услуг, оставшиеся денежные средства оплачены 2 июля.

8.Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений. Бюджетные ассигнования запланированы на 1 полугодие в сумме 506,266 тыс. рублей. Освоено 323,526 тыс. рублей – 63,9%. Лагерная смена окончилась 29 июня. Документы за оказанные услуги подготовлены, оплата будет произведена до 10 июля.

9.Исполнение полномочий и организация деятельности по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации (обновление МТБ). В соответствии со справкой Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 07.04.2015  № 500/13/13 данные лимиты бюджетных ассигнований уменьшены и не могут быть использованы.

10.Исполнение полномочий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей. План 1 полугодия составляет 22 350,508 тыс. рублей. Исполнено 21 794,674 тыс. рублей, что составляет 97,5%. Данные денежные средства выплачиваются ежемесячно согласно графика выплаты заработной платы.

11.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственному учреждению. Бюджетные ассигнования запланированы на 1-4 кварталы 2015 года. План 1 полугодия составляет 245 686,092 тыс. рублей, освоено 243 667,226 тыс. рублей, 99,2%.

13.Обеспечение функций органов местного самоуправления (комитет культуры администрации города Нефтеюганска). Бюджетные ассигнования запланированы на 1-4 кварталы 2015 года. План 1 полугодия составляет 13 496,7 тыс. рублей. Исполнено 12 888,142 тыс.рублей, что составляет 95,5%.

Отчёт

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»

и использования финансовых средств

за 1 полугодие 2015 г.

(отчётный период)

Наименование Программы и срок её реализации муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»

Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель Программы комитет культуры администрации города Нефтеюганска

Таблица № 1

(квартальная, годовая)

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации Программы | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (+/-) | относитель ное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Увеличение библиотечного фонда на 1 жителя | экз. | 1,90 | 1,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Увеличение библиотечного фонда на одного пользователя | экз. | 6,30 | 10,20 | 3,90 | 61,90 |
| 3 | Увеличение доли библиотечных фондов общедоступных библиотек, переведенных в электронный формат | % | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 100,00 |
| 4 | Увеличение посещаемости музейных учреждений населением муниципального образования город Нефтеюганск | число (на 1 000 населения) | 240,00 | 35,00 | -205,00 | -85,42 |
| 5 | Увеличение объема автоматизированной системы учета обработанного музейного фонда КАМИС | ед. | 28 000,00 | 38 255,00 | 10 255,00 | 36,63 |
| 6 | Увеличение количества выставочных проектов, организованных НГ МАУК ИХМК | ед. | 12,00 | 36,00 | 24,00 | 200,00 |
| 7 | Увеличение доли лауреатов и дипломантов окружных, областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей | % | 6,00 | 14,40 | 8,40 | 140,00 |
| 8 | Сохранение контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования | чел. | 2 380,00 | 2 180,00 | -200,00 | -8,40 |
| 9 | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий | чел. | 26 500,00 | 17 865,00 | -8 635,00 | -32,58 |
| 10 | Увеличение количества спектаклей и театрализованных игровых программ | ед. | 305,00 | 185,00 | -120,00 | -39,34 |
| 11 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | число (на 1 000 населения) | 1 800,00 | 494,90 | -1 305,10 | -72,51 |
| 12 | Увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий | ед. | 598,00 | 307,00 | -291,00 | -48,66 |
| 13 | Увеличение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | руб. | 46 208,70 | 47 432,00 | 1 223,30 | 2,65 |
| 14 | Увеличение среднемесячной заработной платы по отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования | руб. | 64 644,00 | 66 896,00 | 2 252,00 | 3,48 |

Таблица № 2

(квартальная, годовая)

| № п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение (1 полугодие) | фактическое значение | Отклонение |
|  |  |  |  | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Исполнение полномочий и организация деятельности по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации | 177,0 | 0,0 | -177,0 | 0 |
| 2 | Реализация мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3 | Исполнение полномочий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа | 2 654,0 | 2 454,0 | - 200,0 | 92,5 |
| 4 | Исполнение полномочий по реализации мероприятий по укреплению единого культурного пространства | 265,0 | 143,158 | - 121,842 | 54,0 |
| 5 | Исполнение полномочий по реализации культурно – досуговой деятельности и массового отдыха населения | 17 526,571 | 14 896,987 | - 2 629,584 | 84,9 |
| 6 | Исполнение полномочий по организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей | 518,837 | 518,837 | 0,0 | 100 |
| 7 | Организация деятельности по обеспечению организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей | 222,358 | 193,851 | - 28,507 | 87,2 |
| 8 | Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений | 506,266 | 323,526 | - 182,740 | 63,9 |
| 9 | Исполнение полномочий и организация деятельности по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации (обновление МТБ) | 606,1 | 0,0 | - 606,1 | 0 |
| 10 | Исполнение полномочий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей | 22 350,508 | 21 794,674 | - 555,834 | 97,5 |
| 11 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственному учреждению | 245 686,092 | 243 667,226 | - 2 018,866 | 99,2 |
| 12 | Обеспечение функций органов местного самоуправления (комитет культуры администрации города Нефтеюганска) | 13 496,7 | 12 888,142 | - 608,558 | 95,5 |
|  | Всего | 304 009,432 | 296 880,401 | - 7 129,031 | 97,7 |