Пояснительная записка

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры  в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры  в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации г. Нефтеюганска от 28.10.2013 года № 1218-п (с последними изменениями от 07.09.2015 № 829-п).

Общий объем финансирования программы на 2015 год составляет 491 859,734 тыс. рублей, из них: средства бюджета муниципального образования город Нефтеюганск - 435 873,162 тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 25 287,300 тыс. рублей; средства окружного бюджета – 30 668,272 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 31,0 тыс. рублей.

Освоено денежных средств за 9 месяцев 356 164,505 тыс. рублей, что составляет 72,4% к плану 2015 года, 90,42% к плану 9 месяцев.

В рамках реализации программы в 2015 году предусмотрено решение следующих задач:

1.Создание условий для модернизационного развития библиотек, обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, сохранения и комплектования библиотечного фонда;

2.Развитие экспозиционно-выставочной деятельности, издательской и научно-просветительской деятельности муниципальных музеев;

3.Создание условий для развития профессионального искусства и творческого потенциала населения;

4.Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народных художественных промыслов и ремесел;

5.Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры;

6.Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организации полноценного отдыха и оздоровления детей;

7.Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;

8.Увеличение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования;

9.Исполнение муниципальных функций комитета культуры администрации города Нефтеюганска.

Согласно Программе в 2015 году запланированы следующие мероприятия:

1.Исполнение полномочий и организация деятельности по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации. Бюджетные ассигнования запланированы на 4 квартал в сумме 360,118 тыс. рублей (в том числе: 240,118 тыс. рублей – комплектование библиотечных фондов, 120,0 тыс. рублей – подключение МБУК «Городская библиотека» к сети Интернет).

2.Реализация мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек. В отчетном периоде за счет средств федерального бюджета (31,0 тыс. рублей) в МБУК «Городская библиотека» книжный фонд пополнен на 75 экземпляров.

3.Исполнение полномочий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа. Бюджетные ассигнования на 9 месяцев 2015 года предусмотрены в сумме 3648,0 тыс. рублей. Данные денежные средства освоены на 99,45%. В МБУК «Культурно-досуговый комплекс» на сумму 300,0 тыс. рублей приобретены костюмы и сценическая обувь для вокального ансамбля «Казачок», на 200,0 тыс. рублей организована «фронтовая каша» в рамках празднования 70-летия Победы, на 100,0 тыс. рублей приобретена ткань для пошива костюмов, на 200,0 тыс. рублей сшиты костюмы для оркестра русских народных инструментов «Самоцвет Сибири». В МБУК «Центр национальных культур» приобретены диваны в фойе (300,0 тыс. рублей). Театром кукол поставлен спектакль «Соломенный бычок» (1000,0 тыс. рублей) и приобретено световое оборудование в зрительный зал (354,0 тыс. рублей). В МБУК «Городская библиотека» на сумму 300,0 тыс. рублей приобретена мебель, на сумму 352,0 тыс. рублей приобретены и установлены сплит-системы в конференц- и выставочном залах, детском досуговом зале. В НГ МАУК «Музейный комплекс» на сумму 267,0 тыс. рублей  напечатан  сборник ко дню рождения Е.Е.Петропавловского, на 75,0 тыс. рублей 19 октября будет организован познавательный турнир «Нефтеюганск рожден не по Указу». В НГ МБОУ ДОД «Детская школа искусств» на сумму 200,0 тыс. рублей приобретены парты ученические одноместные и стулья ученические, регулируемые по высоте для оборудования кабинетов теоретических дисциплин.

4.Исполнение полномочий по реализации мероприятий по укреплению единого культурного пространства. В рамках реализации данного мероприятия 24 – 25 апреля в городе Нефтеюганске проведен I Окружной конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов «Содружество Югры». В конкурсе приняли участие более 500 человек - 70 коллективов различных составов из 15 образовательных организаций автономного округа. Денежные средства из бюджета автономного округа поступили  21 мая 2015 года. Освоено 143,158 тыс. рублей (план – 265,0 тыс. рублей). Оставшиеся денежные средства согласно  уточненной смете расходов будут освоены в октябре.

5.Исполнение полномочий по реализации культурно – досуговой деятельности и массового отдыха населения. На 9 месяцев 2015 года запланированы бюджетные ассигнования в сумме 17 656,571 тыс. рублей. Освоено 16 081,131  тыс. рублей. Не освоение денежных средств в сумме 1 570,440 тыс. рублей возникло в связи с экономией денежных средств в результате проведения электронного аукциона на поставку одежды сцены в КЦ «Обь» и перераспределением денежных средств  в рамках проводимых мероприятий на 4 квартал. Всего в рамках программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» за 9 месяцев проведено 32 социально-значимых мероприятия.

6.Исполнение полномочий по организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей. Бюджетные ассигнования запланированы в сумме 518,837 тыс. рублей. Освоение 100%.

7.Организация деятельности по обеспечению организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей. Бюджетные ассигнования запланированы в сумме 279,373 тыс. рублей. Освоено 100%.

8.Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений. Бюджетные ассигнования запланированы в сумме 608,090 тыс. рублей. Освоено 495,414 тыс. рублей – 81,47%. Не освоение денежных средств возникло в связи со сложившейся экономией в сумме 112,676 тыс. рублей по акарицидной обработке - так как обработка производилась за счет средств АО, по транспорту - так как столовые для питания детей находились в шаговой доступности.

Всего в летний период 2015 года на базе 4 учреждений культуры была организована работа лагерей с дневным пребыванием детей: «Сказочная страна детства», «Жемчужина Востока», «Мастерская талантов», «Читай-город».

Всего за 3 смены летней оздоровительной компании отдохнуло 245 воспитанников. В лагере с этническим компонентом дневного пребывания детей «Жемчужина Востока», на базе МБУК «Центр национальных культур» оздоровилось 25 воспитанников. На базе НГ МБОУ ДОД «Детская школа искусств» в лагере с дневным пребыванием детей «Мастерская талантов» оздоровилось 70 воспитанников. На базе МБУК «Культурно-досуговый комплекс» Культурного центра «Обь» в лагере с дневным пребыванием детей «Сказочная страна детства» оздоровилось 100 детей. В лагере с дневным пребыванием детей «Читай-город», на базе МБУК «Городская библиотека» во вторую и третью смену оздоровилось по 25 воспитанников.

Закрытие первой смены детских летних лагерей, организованных на базе учреждений культуры, спорта и образования, отметили общегородским фестивалем художественного творчества «Звезды Югана», который состоялся 25 июня 2015 года в культурном центре «Обь», участие приняли 15 летних лагерей дневного пребывания детей. В фойе культурного центра была оформлена выставка творческих работ летних лагерей города. В завершение конкурса всем участникам фестиваля были вручены дипломы и сладкие подарки.

9.Исполнение полномочий и организация деятельности по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации (обновление МТБ). В соответствии с дополнительным соглашением № 1 о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве в сфере реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 апреля 2015 года, заключенного между администрацией города и Департаментом культуры автономного округа. Освоение денежных средств в сумме 606.1 тыс. рублей предусмотрено в ноябре 2015 года.

10.Исполнение полномочий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей. Денежные средства на 9 месяцев запланированы в сумме  21 354,158 тыс. рублей. Исполнено 18 567,146 тыс. рублей, что составляет 86,94%. Данные денежные средства выплачиваются ежемесячно согласно графика выплаты заработной платы.

11.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственному учреждению. Бюджетные ассигнования запланированы на 1-4 кварталы 2015 года. План 9 месяцев составляет 330 704,662 тыс. рублей, освоено 299 022,331 тыс. рублей, 90,4%.

12.Обеспечение функций органов местного самоуправления (комитет культуры администрации города Нефтеюганска). Бюджетные ассигнования запланированы на 1-4 кварталы 2015 года. План 9 месяцев составляет 18 086,033 тыс. рублей. Исполнено 17 265,080 тыс. рублей, что составляет 95,46%.

Отчёт

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»

и использования финансовых средств

за 9 месяцев 2015 г.

(отчётный период)

Наименование Программы и срок её реализации муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»

Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель Программы комитет культуры администрации города Нефтеюганска

Таблица № 1

(квартальная, годовая)

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации Программы | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (+/-) | относитель ное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Увеличение библиотечного фонда на 1 жителя | экз. | 1,90 | 2,00 | 0,10 | 5,26 |
| 2 | Увеличение библиотечного фонда на одного пользователя | экз. | 6,30 | 8,10 | 1,80 | 28,57 |
| 3 | Увеличение доли библиотечных фондов общедоступных библиотек, переведенных в электронный формат | % | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 100,00 |
| 4 | Увеличение посещаемости музейных учреждений населением муниципального образования город Нефтеюганск | число (на 1 000 населения) | 240,00 | 193,00 | -47,00 | -19,58 |
| 5 | Увеличение объема автоматизированной системы учета обработанного музейного фонда КАМИС | ед. | 28 000,00 | 38 441,00 | 10 441,00 | 37,29 |
| 6 | Увеличение количества выставочных проектов, организованных НГ МАУК ИХМК | ед. | 12,00 | 49,00 | 37,00 | 308,33 |
| 7 | Увеличение доли лауреатов и дипломантов окружных, областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей | % | 6,00 | 20,80 | 14,80 | 246,67 |
| 8 | Сохранение контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования | чел. | 2 380,00 | 2 180,00 | -200,00 | -8,40 |
| 9 | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий | чел. | 26 500,00 | 22 470,00 | -4 030,00 | -15,21 |
| 10 | Увеличение количества спектаклей и театрализованных игровых программ | ед. | 305,00 | 248,00 | -57,00 | -18,69 |
| 11 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | число (на 1 000 населения) | 1 800,00 | 494,90 | -1 305,10 | -72,51 |
| 12 | Увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий | ед. | 598,00 | 307,00 | -291,00 | -48,66 |
| 13 | Увеличение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | руб. | 46 208,70 | 41 080,00 | -5 128,70 | -11,10 |
| 14 | Увеличение среднемесячной заработной платы по отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования | руб. | 64 644,00 | 69 228,30 | 4 584,30 | 7,09 |

Таблица № 2

(квартальная, годовая)

| № п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение (9 месяцев) | фактическое значение | Отклонение |
|  |  |  |  | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Исполнение полномочий и организация деятельности по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2 | Реализация мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек | 31,0 | 31,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3 | Исполнение полномочий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа | 3 648,0 | 3 628,0 | - 20,0 | 99,0 |
| 4 | Исполнение полномочий по реализации мероприятий по укреплению единого культурного пространства | 265,0 | 143,158 | - 121,842 | 54,0 |
| 5 | Исполнение полномочий по реализации культурно – досуговой деятельности и массового отдыха населения | 17 656,571 | 16 081,131 | - 1 575,440 | 91,07 |
| 6 | Исполнение полномочий по организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей | 651,872 | 651,872 | 0,0 | 100,0 |
| 7 | Организация деятельности по обеспечению организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей | 279,373 | 279,373 | 0,0 | 100,0 |
| 8 | Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений | 608,090 | 495,414 | - 112,676 | 81,47 |
| 9 | Исполнение полномочий и организация деятельности по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации (обновление МТБ) | 606,1 | 0,0 | - 606,1 | 0,0 |
| 10 | Исполнение полномочий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей | 21 354,158 | 18 567,146 | - 2 787,012 | 86,94 |
| 11 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственному учреждению | 330 704,662 | 299 022,331 | - 31 682,331 | 90,4 |
| 12 | Обеспечение функций органов местного самоуправления (комитет культуры администрации города Нефтеюганска) | 18 086,033 | 17 265,080 | - 820,953 | 95,46 |
|  | Всего | 393 890,859 | 356 164,505 | - 37 726,354 | 90,42 |