Отчет о ходе реализации

Плана мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития в муниципальном образовании город Нефтеюганск в 2016 году и на период 2017 и 2018 годов

| №п/п | Наименование  | Вид документа (проекта) | Срок | Ответственные исполнители | Источники и объем финансирования, млн. рублей (оценка) | Исполнение мероприятийна 01.05.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Неотложные мероприятия, направленные на стабилизацию социально-экономической ситуации
 |
| Социальная защита и государственная поддержка сферы занятости |
| 1. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (период участия 1 месяц) | Реализация соглашения между администрацией города Нефтеюганска и казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» от 21.01.2016 | 2016 год | Департамент образования и молодёжной политики администрации города  | Местный бюджет - 5,73 млн.руб., окружной бюджет - 1,57 млн.руб. | Согласно договору от 25.01.2016 №5, заключенному КУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» и МБУ «ЦМИ», в период с 01.02.2016 по 30.04.2016 включительно временно трудоустроены 370 несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время |
| 2. | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые (период участия 5 месяцев)  | Реализация соглашения между администрацией города Нефтеюганска и казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» от 21.01.2016 | 2016 год | Департамент образования и молодёжной политики администрации города  | Местный бюджет - 0,017 млн.руб;, окружной бюджет - 0,019 млн.руб. | Согласно договору от 25.01.2016 №1, заключенному КУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» и МБУ «ЦМИ» временное трудоустройство безработных граждан впервые планируется с 01.07.2016 |
| 3. | Мониторинг ситуации на рынке труда |  | Еженедельно | Департамент по делам администрации города | Без финансирования | Мониторинг осуществляется еженедельно. |
| 4. | Мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары |  | Еженедельно | Департамент по делам администрации города | Без финансирования | Направление еженедельной информации по мониторингу цен на социально-значимые продовольственные товары |
| 5. | Рассмотрение вопросов, направленных на снижение напряженности на рынке труда и поддержку эффективной занятости, на заседаниях комиссии по вопросам социально-экономического развития города Нефтеюганска  | Распоряжение администрации города Нефтеюганска от 23.12.2014 № 254-р «О комиссии по вопросам социально-экономического развития города Нефтеюганска»  | По мере необходимости | Департамент по делам администрации города | Без финансирования | Всего за 4 месяцев 2016 года проведено 3 заседаний комиссии, на которых рассмотрены вопросы о мерах по трудоустройству высвобождаемых работников. |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства |
| 6. | Внесение изменений в подпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»  | Проект постановления администрации города Нефтеюганска  | В течение года | Департамент по делам администрации города | Без финансирования | Внесены изменения постановлением администрации города Нефтеюганска от 07.04.2016 № 313-п в постановление администрации города Нефтеюганска от 25.10.2013 № 1202-п «О муниципальной программе «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» на 2014-2020 годы» |
| 7. | Разработка порядка предоставления в 2016 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории города Нефтеюганска | Проект постановления администрации города Нефтеюганска  | 01 июля 2016 года | Департамент по делам администрации города | Без финансирования | Постановлением администрации города от 05.05.2016 № 55-нп утверждён Порядок предоставления в 2016 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории города Нефтеюганска |
| 8. | Разработка порядка предоставления в 2016 году грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории города Нефтеюганска | Проект постановления администрации города Нефтеюганска  | 01 июля 2016 года | Департамент по делам администрации города | Без финансирования | Проект постановления администрации города разработан, находится на согласовании |
| 9. | Проведения образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих заняться предпринимательской деятельностью | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | 2016 год | Департамент по делам администрации города |  | Проведение образовательных мероприятий запланировано на 3 и 4 кварталы 2016 года |
| 1. Структурные меры, направленные на обеспечение устойчивого социально-экономического развития
 |
| Формирование благоприятных условий для инвестиций |
| 10. | Внедрение механизмов оценки регулирующего воздействия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов | Информация в Департамент экономического развития автономного округа | 2016 год | Департамент по делам администрации города, органы и структурные подразделения (по согласованию) |  | Постановлением администрации города от 22.12.2015 №180-нп утвержден Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации города Нефтеюганска и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации города Нефтеюганска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Оценку регулирующего воздействия прошли 3 проекта муниципальных нормативных правовых актов. Экспертизу 1 муниципальный нормативный правовой акт.  |
| Малое и среднее предпринимательство |
| 11. | Освещение в средствах массовой информации историй успеха предпринимателей города |  | 2016 год | Дума города  | Без финансирования | 2 сюжета в эфире ТРК «Юганск», 2 статьи в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» |
| Социальная поддержка граждан  |
| 12. | Мониторинг оценки последствий принятия решений об изменении назначения объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, предусмотренной пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ | распорядительные акты органов местного самоуправления муниципального образования  | до 31 декабря 2016 год | Департамент образования и молодёжной политики администрации городаДепартамент имущественных и земельных отношений администрации города |  | Образовательные организации, подведомственные ДОиМП , сдачу в аренду закрепленных за ними объектов собственности не осуществляется. |
| 13. | Информирование населения о реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности |  | Ежеквартально | Департамент по делам администрации города | Без финансирования | Информация о социально-экономическом развитии города Нефтеюганска размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в разделе «Экономика». |
| Сбалансированное развитие |
| 14. | Реализация плана мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга муниципального образования город Нефтеюганск на 2016 год | Постановление администрации города Нефтеюганска от 29.01.2016 №42 | В соответствии с планом | В соответствии с планом | Без финансирования | Исполнение плана мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов на 1 апреля 2016 года составило 69 076,9 тыс.рублей или 42,7% по расходам и 29 562,1 тыс.руб. или 66,6 % по доходам. Исполнение мероприятий согласно плану. |
| 15. | Пересмотр приоритетности мероприятий муниципальных программ в целях повышения эффективности использования бюджетных ресурсов | Постановление администрации города о внесении изменений в муниципальные программы |  | Разработчики муниципальных программ | Местный бюджет, окружной бюджет | В связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств за 4 месяца 2016 года внесены изменения в муниципальные программы:1.Социально-экономическое развитие муниципального образования город Нефтеюганск на 2014-2020 годы.2.Управление муниципальными финансами в городе Нефтеюганске в 2014- 2020 годах.3.Управление муниципальным имуществом город Нефтеюганска на 2014- 2020 годы. |
| Поддержка отраслей экономики |
| 16. | Формирование комфортной туристской среды (создание туристских информационных центров, установка средств туристской навигации на территории муниципальных образований автономного округа с целью повышения уровня информированности населения) |  | 2016 год | Комитет культуры администрации города | Местный бюджет | До конца 2016 года предусмотрена установка 8 знаков и дорожных указателей к объектам туристкой навигации, изготовление полиграфической продукции, работа ТИЦ |
| Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |
| 17. | Обеспечение разработки проектно-сметной документации по объектам: «Автодорога по ул.Нефтяников (от ул. Сургутская до ул. Пойменная)» | Постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1214-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | 2016 год | Департамент градостроительства администрации города |  | Проектно-изыскательские работы по объекту «Автодорога по ул.Нефтяников (от ул. Сургутская до ул. Пойменная)» (участок от ул.Юганская до ул.Усть-Балыкская) завершены. Получено положительное заключение государственной экспертизы технической части от 25.03.2016.. |
| Транспорт |
| 18. | Субсидирование на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования  | Постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1214-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | 2016 год | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 151 252,0 тыс. рублей (местный бюджет) | Кассовое исполнение по состоянию на 01.05.2016 составило 46 942,286 тыс. рублей (31 % от годового плана). |
| III.Обеспечение социальной стабильности |
| Содействие изменению структуры занятости |
| Социальная поддержка граждан |
| 19. | Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки в виде бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользования, кроме легкого такси, для отдельных категории граждан | Решение Думы города от 15.02.2012 №216-V «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан в городе Нефтеюганске» (с изменениями на 26.11.2014 № 920-V, на 30.04.2015 № 1036-V, №1167 -V от 23.12.2015) | В течение 2016 года | Администрация города Нефтеюганска | Местный бюджет | Решением Думы города от 23.12.2015 № 1167-V «О внесении изменения в решение Думы города «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан в городе Нефтеюганске» (с изменениями на 26.11.2014 № 920-V, на 30.04.2015 № 1036-V) установлены меры социальной поддержки и социальной помощи неработающим пенсионерам и Почетным гражданам города Нефтеюганска из расчета двадцати четырёх поездок в месяц и семидесяти двух поездок в квартал (без суммирования количества поездок за несколько кварталов в случае не использования их в одном квартале). |