Отчёт

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»

и использовании финансовых средств

за 1 квартал 2016 года

(отчётный период)

Наименование Программы и срок её реализации муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»

Ответственный исполнитель Программы комитет культуры администрации города Нефтеюганска

Таблица № 1

(квартальная, годовая)

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации Программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Библиотечный фонд на 1 жителя | экз. | 2,00 | 2,06 | 0,06 | 3,00 |
| 2 | Доля библиотечных фондов, отраженных в электронных каталогах | % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Количество посещений общедоступных библиотек | единиц | 200 000,00 | 54 132,00 | -145 868,00 | -72,93 |
| 4 | Посещаемость музеев города Нефтеюганска | (на 1 жителя в год) | 0,24 | 0,04 | -0,20 | -83,33 |
| 5 | Рост количества выставочных проектов по отношению к 2011 году | % | 10,70 | 29,60 | 18,90 | 176,64 |
| 6 | Минимальное количество лауреатов конкурсов из числа обучающихся детских школ искусств (по видам искусств) | человек | 200,00 | 110,00 | -90,00 | -45,00 |
| 7 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | % | 6,00 | 4,01 | -1,99 | -33,17 |
| 8 | Количество детей, посетивших лагерь дневного пребывания | человек | 245,00 | 0,00 | -245,00 | -100,00 |
| 9 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | единиц | 603,00 | 135,00 | -468,00 | -77,61 |
| 10 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | (% по отношению к предыдущему году) | 1,00 | 0,00 | -1,00 | -100,00 |
| 11 | Количество клубных формирований | единиц | 63,00 | 61,00 | -2,00 | -3,17 |
| 12 | Количество участников клубных формирований | человек | 1 360,00 | 1 245,00 | -115,00 | -8,46 |
| 13 | Количество проведенных спектаклей, театрализованных постановок | единиц | 245,00 | 55,00 | -190,00 | -77,55 |
| 14 | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий | (% по отношению к предыдущему году) | 1,00 | 0,00 | -1,00 | -100,00 |
| 15 | Количество объектов культуры, в которых выполнены работы по ремонту, реконструкции, техническому обследованию | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Количество обустроенных мест массового отдыха населения, территорий учреждений культуры | единиц | 1,00 | 0,00 | -1,00 | -100,00 |
| 17 | Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры | рублей | 52 430,00 | 38 440,00 | -13 990,00 | -26,68 |
| 18 | Среднемесячная заработная плата по отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования (руб.) | рублей | 72 999,00 | 59 349,00 | -13 650,00 | -18,70 |
| 19 | Повышение уровня удовлетворенности населения города Нефтеюганска качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями | % | 85,00 | 88,70 | 3,70 | 4,35 |

Таблица № 2

(квартальная, годовая)

| № п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение | фактическое значение | Отклонение |  |
|  |  |  |  | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Развитие библиотечного дела | 14 667, 486 | 13 854, 474 | - 613,012 | - 5,54 |
| 2 | Развитие музейного дела | 6 771, 796 | 6 577,409 | - 194,387 | - 2,87 |
| 3 | Развитие профессионального искусства | 6 160,307 | 5 597,550 | - 562,751 | - 9,14 |
| 4 | Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел | 27 020,270 | 24 875,478 | - 2 144,792 | - 7,94 |
| 5 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры | 36 350,604 | 32 785,924 | - 3 564,680 | - 9,8 |
| 6 | Развитие культурно – досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей | 515,000 | 515,000 | 0,000 | 0 |
| 7 | Развитие материально-технической базы учреждений культуры | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 8 | Создание архитектурных композиций в местах массового отдыха населения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 9 | Техническое обследование объектов культуры | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 10 | Обеспечение деятельности комитета культуры | 8 337,000 | 7 406,731 | - 930,269 | - 11,16 |
|  | Всего | 99 822, 463 | 91 612,566 | - 8 209,897 | - 8,22 |

Пояснительная записка

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры  в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры  в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации г. Нефтеюганска от 28.10.2013 года № 1218-п (с последними изменениями от 14.04.2016 № 342-п).

Общий объем финансирования программы на 2016 год составляет 478 319,530 тыс. рублей, из них: средства бюджета муниципального образования город Нефтеюганск – 418 272,942 тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 26 440,600 тыс. рублей; средства окружного бюджета – 33 568,688 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 33,3 тыс. рублей.

На 1 квартал запланировано 99 822, 463 тыс. рублей, освоено 91 612,566 тыс. рублей, что составляет 91,8 % к плану 1 квартала, 19,2% к плану 2016 года.

В рамках муниципальной программы в 1 квартале 2016 года было предусмотрено решение следующих задач:

1.Создание условий для модернизационного развития библиотек, обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, сохранения и комплектования библиотечного фонда;

2.Развитие экспозиционно-выставочной деятельности, издательской и научно-просветительской деятельности муниципальных музеев;

3.Создание условий для развития профессионального искусства и творческого потенциала населения;

4.Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народных художественных промыслов и ремесел;

5.Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры;

6.Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организации полноценного отдыха и оздоровления детей;

7.Увеличение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования;

8.Исполнение муниципальных функций комитета культуры администрации города Нефтеюганска.

Решение задач позволило достичь следующих показателей:

- библиотечный фонд на 1 жителя составил 2,06 экземпляра;

- 100% библиотечных фондов отражены в электронных каталогах;

- количество посещений общедоступных библиотек в 1 квартале составило 54 132 единицы;

- посещаемость музеев города Нефтеюганска – 0,04 на 1 жителя;

- рост количества выставочных проектов по отношению к 2011 году составил 29,6%;

- 110  обучающихся детских школ искусств (по видам искусств) стали лауреатами различных конкурсов;

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей составила 4,01%;

- в 1 квартале 2016 года учреждениями культуры проведено 135 культурно-досуговых мероприятий;

- на базе учреждений культуры действует 61 клубное формирование;

- количество участников клубных формирований – 1245 человек,

-  организован показ 55 спектаклей, театрализованных постановок;

- среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры в 1 квартале составила 38 440,0 рублей;

- среднемесячная заработная плата по отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования в 1 квартале составила 59 349,0 рублей;

- 88,7% населения удовлетворены качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры.

В соответствии с муниципальной программой в 1 квартале осуществлялась реализация следующих мероприятий:

Развитие библиотечного дела.

В целях привлечения пользователей удаленных районов, расширения зоны обслуживания в 1 квартале 2016  осуществляется  обслуживание читателей в двух внестационарных пунктах выдачи литературы.  Они работают в  детских садах: в МАДОУ Нефтеюганска «Детский сад № 9» «Радуга», расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, мкр. 14, здание 43 и МБДОУ Детский сад № 17 «Сказка», расположенном по адресу: г. Нефтеюганск, мкр. 9, здание 32.

Организовано надомное обслуживание. В течение 1 квартала 2016 года, количество пользователей, охваченных надомным библиотечным обслуживанием – 2,  количество посещений – 4, количество доставленных экземпляров литературы - 19.

В рамках формирования информационной культуры пользователей и реализации программ «Электронный гражданин», «Бабушка и дедушка-онлайн» проведено – 34 урока, посещений – 315, обучено – 28 человек (в 2015 – 20). Результаты работы - пенсионеры приобрели навыки работы на компьютере, научились пользоваться программой Скайп, сервисами электронного правительства, оплачивать услуги ЖКХ в удаленном доступе.

Учреждение участвует в корпоративной каталогизации путем заимствования электронных записей с внешних ресурсов: электронного каталога Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ, и web-сервера издательства «Open for you».

Объем документного фонда увеличился на 1630 экземпляров и составляет 258 796 экземпляров.

Развитие музейного дела

В 1 квартале 2016 года во всех структурных подразделениях НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс» экспозиционно-выставочная деятельность развивалась по различным направлениям, соответствующим основным аспектам научной, исследовательской, фондовой деятельности учреждения.

В Художественной галерее «Метаморфоза» помимо фондовых художественных выставок,  экспонировались привозные выставки изделий декоративно – прикладного искусства, вызвавшие большой интерес у жителей и гостей города – авторская выставка О.Д.Бубновене «Лоскут. Графика. Фотография.» (г.Ханты-Мансийск»), «Я вызову любое из мгновений» (авторская выставка О.Лобович, Ж.Щербаковой, НБУ ИКЦ «Старый Сургут»). Выставка «Путешествие в Суздаль» из фондов Государственного художественного музея (г.Ханты-Мансийск) представила графические работы Ивана Фомина. Впервые в Нефтеюганске была представлена оригинальная выставка «Музей шоколада» из г. Симферополь.

Музей реки Обь специализируется на изучении культурного и природного наследия бассейна Оби. В 1 квартале 2016 года  в музее функционировали три стационарные выставки – «Природа реки Обь», «Страницы истории судоходства на Оби», «Югорское наследие», временные - «Русские старожилы Среднего Приобья», выставка одного предмета – «Символика распятия». Традиционным стал цикл выставок, представляющих всё разнообразие фондовых коллекций Музейного комплекса – в отчётном периоде в Музее реки Обь открылись три выставки – «История денег в России», «История марок в России», «Символика распятия».

Культурно - выставочный комплекс «Усть-Балык» представляет экспозиции по истории г.Нефтеюганска, промышленного освоения региона – «Интерьер 60-х гг.», «Город, рождённый нефтью», сменные выставки разнообразной тематической направленности. Демонстрируются документальные фильмы по истории города. В 1 квартале  2016 года  в культурно – выставочном центре  «Усть- Балык», помимо фондовых, работали выставки с привлечением других фондов – «Маленькие обитатели лесов и лугов» из фондов Государственного музея природы и человека (г. Ханты – Мансийск»), «С Афганом в сердце», авторская выставка Е.Г. Денисовой «Души прекрасные порывы», «Они были первыми», посвящённой  50-летию НПУ «Юганскнефть».

В 1 квартале Музейный комплекс вёл активную работу по экспонированию передвижных выставок: в экомузее г.Пыть-Ях работала выставка «История и современность», в специальном доме для одиноких и престарелых граждан г. Нефтеюганска прошла выставка «Экскурсия в Салымский край: юрты Пунси», в КЦ «Юность» - фотовыставка «Кадры времени».

Ведется научно – исследовательская работа: составлена концепция выставки «Они были первыми» к 50 лет со дня образования НПУ «Юганскнефть», осуществляется сбор фото и архивных материалов для издания к 50-летию Нефтеюганска «История предприятий, знаменитые земляки, знаменательные события и т.д. по периоду 1972 – 1990 гг.», древняя история региона (обновлена экскурсия по разделу выставки «Древняя история» стационарной экспозиции Югорское наследие»), история сибирского Заполярье (разработан информационный и методический материал к выставке «Русский коч. Освоение Сибири»), история Русской Православной Церкви XX века (концепция и информационный материал к выставке «Символика Распятия».

Фондовые коллекции НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс» на конец 1 квартала насчитывают 39265 единиц хранения. Экспонирование основного фонда составило 1866 единиц. Общее количество единиц хранения, внесённых в Комплексную автоматизированную музейную информационную систему КАМИС  - 38686 единиц. 6519 экспонатов представлено в сети Интернет через Объёдинённый музейный портал Югры. Оцифровано 14607 экспонатов.

Развитие профессионального искусства

Основным направлением в работе МБУК Театр кукол «Волшебная флейта» являются: показ спектаклей, гастрольная деятельность, проведение дискотек и игровых программ для детей и подростков, участие в городских мероприятиях, работа с любительскими и общественными организациями города (ветераны, старожилы, многодетные семьи, общество инвалидов и т.д.).

За 1 квартал 2016 года  было показано - 50 спектаклей, охвачено – 2685  человек.

Репертуар театра представлен 20 спектаклями:

- спектакли для самых маленьких:

«Муравейка», «Сказка из клубочка», «Пряничная сказка», «Заюшкина сказка», «Снежные человечки»;

- для детей от 3 до 14 лет:

«Гусёнок», «Чур, я!», «За лесами, за горами», «Сюрприз», «Дорожные приключения», «Привет, Красная шапочка!», «Спасатели», «Колобок», «Бука», «Терем*ОК!», «Бяка-Бояка», «Соломенный Бычок»;

- для молодёжи:

«Дорога в никуда»;

- для взрослой аудитории:

«8 любящих женщин», «Багровый туман».

Продолжается работа театральной студии «Юного актёра» (руководитель студии Благинина К.А.)  для детей от 9 до 17 лет. Занятия проходят 3 раза в неделю. В студии постоянно занимаются 15 человек.

Театр ведет постоянную работу с льготными категориями населения. Для льготной категории граждан был показан спектакль «Спасатели», который посмотрели 22 ребёнка из многодетных семей.

Проведение благотворительных игровых программ, спектаклей, предназначенных для многодетных семей, инвалидов, детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации осуществляется целенаправленно  по пригласительным билетам  для РОО «Многодетная семья», РОО «Доброе сердце», Центра социальной помощи семье и детям «Веста», с выездом в  Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Детство».

Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел

В рамках развития культурно-досуговой деятельности и народно-художественного творчества, в городе осуществляют деятельность 2 учреждения культурно-досугового типа – МБУК «Центр национальных культур», МБУК «Культурно-досуговый комплекс».

Согласно данным статистического учета, за первый квартал 2016 года МБУК «КДК» проведено всего 99 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 17469 человек, из них для детей 31 мероприятие, с числом  зрителей 2182 человека. Проведено 28 платных мероприятий, охват зрительской аудитории составил 1847 человек. В рамках гастрольной деятельности состоялись 14 выступлений профессиональных творческих коллективов и  солистов различной жанровой направленности, количество зрителей, побывавших на концертах, спектаклях, шоу-программах и иных зрелищных мероприятиях составило  5679 человек.

Проводится планомерная работа по развитию самодеятельного творчества жителей города. На базе структурных подразделений МБУК «КДК» на отчетную дату действуют 42 клубных формирования, число их участников составляет 838 человек, из них:

для детей - 19 ед. – количество участников 557 человек;

для молодежи от 15 до 24 лет - 1 ед. – количество участников 12 человек; для участников старше 24 лет -  17 ед. – количество участников 172 человек;

для разновозрастных коллективов – 5 ед. – количество участников 97 человек.

Из общего количества клубных формирований 3 коллектива  посещают люди старшего поколения - 65 человек.

8 детских коллективов имеют звание «Образцовый художественный коллектив»: вокальный ансамбль «Непоседы», руководитель Руденко О.Н.,  вокальный коллектив «Казачок»,  руководитель Лазан Т.Ф.,  театр студия  эстрадного танца,  руководитель Степанова И. В., студия спортивного бального танца, руководитель Найденков И.В., хореографический коллектив «Созвездие»,  руководитель   Отрош Е.И., студия танца «АнтрЕ», руководитель  Кофанова Е.А., театральная студия «Азарт» руководитель Рузанкина Т.А., ансамбль русской песни «Тараторки» под руководством  Копыловой А.В.

4 коллектива имеют звание «Народный самодеятельный коллектив»: эстрадный оркестр, духовой оркестр  руководитель Мадонов В.Б.,  вокальный ансамбль украинской песни «Свитанок», руководитель Агеев О.Н., вокально-инструментальная группа «Эпизод», руководитель Сокуров А. В.

Самодеятельные артисты учреждения приняли участие в 5 конкурсах международного значения, где были удостоены 29 дипломов лауреатов различных степеней, на 2-х всероссийских и 2-х окружных конкурсных мероприятиях завоевали соответственно 2 и 21 диплом победителей 1-3 степеней.

Продолжается концертное выездное обслуживание целевой аудитории,  оркестр русских  народных инструментов «Самоцвет Сибири» побывал с концертной программой в КУ «КЦСОН» Защита», клубе фронтовых друзей, обществе старожилов города, лицее №1. Хор «Ветеран» выступил для учащихся СОШ№14, СОШ №3, студентов Политехнического колледжа, а также   исполнил конкурсные произведения  совместно с учащимися СОШ №14, в рамках реализации социокультурного проекта  «Хор дружбы» на городском фестивале «Песня, опаленная войной».

Большое количество мероприятий МБУК «КДК» проводилось на безвозмездной основе и охватывало все социальные слои населения.  Стартовал новый творческий проект по организации досуга людей старшего поколения «В городском ДК играет духовой оркестр», ежемесячно жителей пенсионного возраста приглашают отдохнуть под звуки духового оркестра. Старожилы,  пенсионеры города не только имеют возможность слышать  «живой звук», но и с удовольствием танцуют, играют в игры, активно участвуют в киновикторинах.

На базе МБУК «ЦНК» осуществляют свою деятельность 19 творческих коллективов, в которых занимаются представители 17 национальностей, общее количество участников 407 человек,  из них 13 детских коллективов, в которых занимается  205 воспитанников. В центре созданы любительские объединения  для  молодёжи, старшего поколения,  действует коллектив для людей с ограниченными возможностями  «Отрада».

1 художественный коллектив имеют звание «Образцовый художественный коллектив»: детский хореографический ансамбль «Юрюзань», руководитель Сальманова И.Р., 1 «Народный самодеятельный коллектив» - вокальный ансамбль «Лейсан», руководитель Мухамадиева Р.С.

С целью передачи традиций народной культуры подрастающему поколению, сохранения преемственности художественных ремесел в учреждении действуют  5 коллективов декоративно-прикладного искусства, в которых занимается  38 детей.

За отчётный период воспитанники клубных формирований «Центра национальных культур» приняли участие в 3 международных, 1межрегиональном фестивалях и завоевали  11 дипломов лауреатов.

За январь-март 2016 года  МБУК «Центр национальных культур» проведено   36 мероприятий, с общим охватом 6729 человек.  Из общего числа мероприятий - 20 мероприятий для детей до 14 лет, присутствовало 1134 человек, 8 мероприятий для старшего поколения, которые посетили  452 человека.

Одним из основных направлений работы «Центра национальных культур» является взаимодействие с национальными общественными организациями.  Всё большую популярность с каждым годом приобретает молодёжный фестиваль национальных культур города «Национальный букет семей Нефтеюганска», направленный на популяризацию традиционных семейных ценностей и демонстрирующий неуклонный процесс возрождения, сохранения, и развития национальных культур в нашем  городе.

МБУК «Центр национальных культур» удерживает лидирующее положение в городе Нефтеюганске в деле сохранения и развития традиционных ремёсел и декоративно-прикладного искусства. Ведётся постоянная систематическая работа по организации работы  союза мастеров города Нефтеюганска, активной пропаганде народного творчества. На организованном и проведённом 13 марта народном гулянии «Масленица» гостей праздника изделиями народных промыслов  порадовали  коробейники (10 мастеров декоративно-прикладного искусства города). Воспитанники студии декоративно-прикладного искусства «Золотая соломка», руководитель А.Б. Кошкина  стали победителями IV открытой  городской научно-практической конференция «Традиционные ремёсла и декоративно-прикладное искусство: прошлое, настоящее и будущее» город Сургут, и победителями XI Межрегиональной  научно-практической конференции «Ремёсла и промыслы: прошлое и настоящее»  город  Ханты-Мансийск.    Заведующий отделом декоративно-прикладного искусства, неоднократный победитель окружного конкурса «Мастер года» А.Б.Кошкина представляла город Нефтеюганск  в экспозиционно-выставочном проекте «Как ремесло на Руси живёт» в рамках XIV Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» город Ханты-Мансийск (26 февраля-3 марта).

Развитие дополнительного образования в сфере культуры

Образовательную деятельность в сфере культуры на территории города Нефтеюганска осуществляют 2 муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования: МБУ ДО «Детская школа искусств» и МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В.Андреева». Контингент обучающихся - 2 180 человек, что составляет 21% от числа детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях в 1 - 8 классах, проживающих на территории города (норматив – 12%).

Обучение ведется по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями (643 человека) и по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (1537 человек).

В 1 квартале в Детских школах искусств (по видам искусств) осуществляют работу 18 отделений (11 – ДШИ, 7 – ДМШ им. В.В.Андреева), направления которых позволяют изучать основные виды искусств: музыку, театр, изобразительное искусство, прикладное творчество, хореографию. Действуют 52 творческих коллектива, в которых организована занятость 1 266 человек.

За отчетный период 883 обучающихся приняли участие в 28 конкурсах различного уровня.

Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей

В рамках реализации  муниципальной программы, в соответствии с календарным планом культурно-массовых мероприятий в 1 квартале 2016 года проведено 6 социально-значимых мероприятий: открытый городской фестиваль «Песня, опалённая войной»; праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества; народное гуляние «Масленица», праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню; мероприятие, посвященное Всероссийскому дню работников культуры; неделя детской и юношеской книги.

Все планируемые мероприятия еженедельно освещались в СМИ: газета «Здравствуйте, Нефтеюганцы!», официальный сайт органов местного самоуправления города Нефтеюганска, радиостанция «Милицейская волна в Нефтеюганске», «Русское радио», ТРК «Юганск».