Отчёт

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»

и использовании финансовых средств

за 2015 год.

(отчётный период)

Наименование Программы и срок её реализации муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»

Ответственный исполнитель Программы комитет культуры администрации города Нефтеюганска

Таблица № 1

(квартальная, годовая)

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации Программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Библиотечный фонд на 1 жителя | экз. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Доля библиотечных фондов, отраженных в электронных каталогах | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Количество посещений общедоступных библиотек | единиц | 205 000 | 212 879 | 7 879 | 3,84 |
| 4 | Посещаемость музеев города Нефтеюганска | (на 1 жителя в год) | 0,24 | 0,25 | 0,01 | 4,17 |
| 5 | Рост количества выставочных проектов по отношению к 2011 году | % | 7,1 | 12,9 | 5,8 | 81,69 |
| 6 | Минимальное количество лауреатов конкурсов из числа обучающихся детских школ искусств (по видам искусств) | человек | 200 | 506 | 306 | 153 |
| 7 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | % | 6 | 21,5 | 15,5 | 258,33 |
| 8 | Количество детей, посетивших лагерь дневного пребывания | человек | 245,00 | 245,00 | 0 | 0 |
| 9 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | единиц | 598 | 642 | 44 | 7,36 |
| 10 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | (% по отношению к предыдущему году) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Количество клубных формирований | единиц | 63 | 63 | 0 | 0 |
| 12 | Количество участников клубных формирований | человек | 1 360 | 1 362 | 2 | 0,15 |
| 13 | Количество проведенных спектаклей, театрализованных постановок | единиц | 240 | 253 | 13 | 5,42 |
| 14 | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий | (% по отношению к предыдущему году) | 1 | 8 | 7 | 700 |
| 15 | Количество объектов культуры, в которых выполнены работы по ремонту, реконструкции, техническому обследованию | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры | рублей | 41 080,00 | 41 449,80 | 369,8 | 0,9 |
| 17 | Среднемесячная заработная плата по отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования | рублей | 67 293,40 | 66 843,00 | -450,4 | -0,67 |
| 18 | Повышение уровня удовлетворенности населения города Нефтеюганска качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями | % | 85 | 96 | 11 | 12,94 |
| 19 | Количество обустроенных мест массового отдыха населения | единиц | 0 | 1 | 1 | 100 |

Таблица № 2

(квартальная, годовая)

| № п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение | фактическое значение | Отклонение |  |
|  |  |  |  | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Развитие библиотечного дела | 73 671,715 | 73 773, 695* | + 101,980 | 0,14 |
| 2 | Развитие музейного дела | 29 549,825 | 29 573,503* | + 23,687 | 0,08 |
| 3 | Развитие профессионального искусства | 32 525,938 | 32 720,000* | 194,062 | 0,59 |
| 4 | Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел | 133 907,461 | 136 315,904* | + 2 408,443 | 1,79 |
| 5 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры | 171 272,003 | 172 010,839* | + 738,836 | 0,43 |
| 6 | Развитие культурно – досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей | 20 020,906 | 20 020,666 | - 0,240 | 0 |
| 7 | Развитие материально-технической базы учреждений культуры | 606,100 | 606,100 | 0 | 0 |
| 8 | Создание архитектурных композиций в местах массового отдыха населения | 0,000 | 7 990,000 | 7 990,000 | 100 |
| 9 | Техническое обследование объектов культуры | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 |
| 10 | Обеспечение деятельности комитета культуры | 22 705,281 | 22 698,225 | - 7,056 | 0,03 |
|  | Всего | 484 259,229 | 495 708,932* | + 11 449,703 | 2,36 |

*Фактическое значение объема финансирования превышает плановое значение в связи с увеличением оказанных услуг подведомственными учреждениями за счет средств внебюджетных источников и реализацией в 2015 году мероприятия «Создание архитектурных композиций в местах массового отдыха населения» (запланированного в 2014 году).

Таблица № 3

(годовая)

| Наименование показателя | Единица измерения | Показатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий Программы в отчетном году (выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено более 70%) | % | 110% | В 2015 году в рамках программы запланировано исполнение 10 мероприятий. Исполнено 11 мероприятий, так как мероприятие «Создание архитектурных композиций в местах массового отдыха населения», запланированное к исполнению в 2014 году, исполнено в 2015 году. |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации (выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено более 70%) | % | 100% | С начала реализации программы запланировано 23 мероприятий, из них выполнено 23. |
| Финансовое обеспечение Программы с момента начала ее реализации | % | 100,2% | Запланированный объем финансового обеспечения Программы - 962 795,209 тыс. рублей, фактический объем финансового обеспечения с момента начала ее реализации составил 964 735,128 тыс. рублей |
| Финансовое обеспечение Программы в отчетном финансовом году | % | 102,36% | Фактический объем финансового обеспечения составил 495 708,932 тыс. рублей, запланированный объем финансового обеспечения – 484 259,229 тыс. рублей |
| Отношение фактического кассового расхода по Программе из бюджета города Нефтеюганска к запланированному объему финансирования в отчетном финансовом году | % | 102,36% | Фактический объем финансового обеспечения 495 708,932 тыс. рублей, запланированный объем финансового обеспечения – 484 259,229 тыс. рублей |
| Количество изменений, внесенных в программу за отчетный год реализации программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием программы) | единиц | 1 | Постановление администрации города Нефтеюганска от 17.11.2015 № 1150-п «О внесении изменения в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» |
| Доля достигнутых значений показателей Программы от запланированных значений показателей | % | 100 | Из 20 запланированных показателей достигнуто 20. |

Пояснительная записка

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры  в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры  в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации г. Нефтеюганска от 28.10.2013 года № 1218-п (с последними изменениями от 07.09.2015 № 829-п).

Общий объем финансирования программы на 2015 год составляет 484 259,229 тыс. рублей, из них: средства бюджета муниципального образования город Нефтеюганск – 420 445,427 тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 31 340,300 тыс. рублей; средства окружного бюджета – 32 442,502 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 31,0 тыс. рублей.

Освоено денежных средств в 2015 году 495 708,932 тыс. рублей, что составляет 102,36% к плану 2015 года. Превышение фактического исполнение по сравнению с плановым значением связано с увеличением оказанных услуг подведомственными учреждениями за счет средств внебюджетных источников и реализацией в 2015 году мероприятия «Создание архитектурных композиций в местах массового отдыха населения» (ранее планированного в 2014 году).

В рамках муниципальной программы в 2015 году было предусмотрено решение следующих задач:

1.Создание условий для модернизационного развития библиотек, обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, сохранения и комплектования библиотечного фонда;

2.Развитие экспозиционно-выставочной деятельности, издательской и научно-просветительской деятельности муниципальных музеев;

3.Создание условий для развития профессионального искусства и творческого потенциала населения;

4.Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народных художественных промыслов и ремесел;

5.Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры;

6.Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организации полноценного отдыха и оздоровления детей;

7.Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;

8.Увеличение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования;

9.Исполнение муниципальных функций комитета культуры администрации города Нефтеюганска.

Решение задач позволило достичь следующих показателей:

- библиотечный фонд на 1 жителя составил 2 экземпляра;

- 100% библиотечных фондов отражены в электронных каталогах ;

- количество посещений общедоступных библиотек в 2015 году составило 212 879 единиц;

- посещаемость музеев города Нефтеюганска – 0,24 на 1 жителя в год;

- рост количества выставочных проектов по отношению к 2011 году составил 12,9%;

- 506  обучающихся детских школ искусств (по видам искусств) стали лауреатами различных конкурсов;

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей составила 21,5%;

- 245 детей посетили лагеря дневного пребывания, организованные на базе учреждений культуры;

- в течение 2015 года учреждениями культуры проведено 642 культурно-досуговых мероприятия;

- на 1% увеличилась численность участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2014 годом;

- на базе учреждений культуры действует 43 клубных формирования;

- количество участников клубных формирований – 1362 человека,

-  организован показ 253 спектаклей, театрализованных постановок;

- на 7% увеличилось количество посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с 2015 годом,

- среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры в 2015 году составила 41 449,80 рублей;

- среднемесячная заработная плата по отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования в 2015 году составила 66 843,00 рублей;

- 95% населения удовлетворены качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры.

В соответствии с муниципальной программой в 2015 году осуществлялась реализация следующих мероприятий:

Развитие библиотечного дела.

МБУК «Городская библиотека» оказывает комплекс информационно-библиографических услуг на основе использования правовых систем, справочно-поискового аппарата, традиционных и электронных каталогов, сетевых ресурсов Интернет.

Фактические показатели работы за 2015 год:

-услугами библиотеки пользуется 30,1 % жителей города, что количественно составляет 37 835 читателей. Каждый читатель в среднем посещает библиотеки 5,4 раз в год, использует 16,4 библиотечных книг;

-увеличилось число читателей на 197 человек, составляет – 37 835, читателей-детей на 369, составляет – 22 294 в ходе реализации летней кампании, культурно-образовательных проектов и программ Учреждения;

-увеличилось число посещений на 3 399, составляет – 212 879, число посещений детей до 14 лет незначительно уменьшилось на 759, составляет – 120 308 - по результатам реализации культурно-образовательных проектов и программ Учреждения и прокатного характера мероприятий;

- увеличилось число книговыдач целевым группам: людям пожилого возраста на - 454 экземпляра и инвалидам на - 180 экземпляров;

-объем электронного каталога – 99 211 записей, увеличение – 3 728 записей или 3,9%. Записей, включенных в Сводный электронный каталог библиотек России – 5 197, увеличение – 1617 записей или 45%;

-количество документов, внесенных в электронный каталог – 256 842 экземпляров, доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге – 100%;

-заимствование записей с электронного каталога Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ (заимствовано 5197 записей) и web-сервера издательства «Open for you»;

-увеличилось число просмотров сайта на – 3 531 и составляет – 13 547, опубликовано 119 новостных материалов;

В отчетном периоде книжный фонд пополнен на 11 176 экземпляров за счет средств федерального, окружного и местного бюджетов. Ведется активная работа по внедрению новых информационных технологий на основе САБ «ИРБИС»: сервисных модулей «WEB-Ирбис», «Комплектатор», «Каталогизатор», «Книговыдача», «СК Клиент».

За счет средств депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в МБУК «Городская библиотека» на сумму 300,0 тыс. рублей приобретена мебель, на сумму 352,0 тыс. рублей приобретены и установлены сплит-системы в конференц- и выставочном залах, детском досуговом зале

Развитие музейного дела

В отчетном периоде 2015 года в НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс» экспозиционно-выставочная деятельность развивалась по различным направлениям, соответствующим основным аспектам научной, исследовательской, фондовой деятельности учреждения.

В художественной галерее «Метаморфоза» экспонировались привозные выставки, вызвавшие большой интерес у жителей и гостей города – авторская выставка Никаса Сафронова, персональная выставка главного художника драматического театра г. Нижневартовска В.Н. Зайчикова. В результате заключённого договора о сотрудничестве с Юганским заповедником в галерее был проведён цикл экологических интерактивных занятий «Белая книга тайги». В рамках проведения Года сохранения и развития традиционных промыслов и ремёсел организована выставка «Культурные традиции: от бабушки к внучке», где были представлены экспонаты фондовых коллекций  экомузея города Мегиона.

В январе – сентябре текущего года в Музее реки Обь функционировали три стационарные выставки – «Природа реки Обь», «Страницы истории судоходства на Оби», «Югорское наследие», временные - «Русские старожилы Среднего Приобья», «Искусство северных мастериц», «Редкие книги из фондов Музейного комплекса». На выставке «Из истории посёлка Лемпино» представлены экспонаты из этнокраеведческого музея школы посёлка Лемпино.

Культурно - выставочный комплекс «Усть – Балык» представлял экспозиции по истории г.Нефтеюганска, промышленного освоения региона – «Интерьер 60 -х гг», «Город, рождённый нефтью», сменные выставки разнообразной тематической направленности. Демонстрируются документальные фильмы по истории города. В период январь-март 2015 года Культурно – выставочный центр «Усть – Балык», помимо стационарных, организовал работу следующих выставок – «Человек эпохи открытий», к 80 – летию Н.А. Москаленко, «Мир моего творчества» Г.П. Алексеевой из цикла «Мир моих увлечений».

В отчётный период Музейный комплекс провёл активную работу по экспонированию передвижных выставок – в специальном доме для одиноких и престарелых в 11 микрорайоне прошли три выставки «Кадры времени», «Экскурсия в Салымский край», «Память на все времена». Передвижные выставки работали также в Культурном центре «Обь», Городской библиотеке, Управлении подготовки и перекачки нефти компании «Роснефть», на улицах города. В МАУК «Краеведческий экомузей» г. Пыть – Яха работает фондовая выставка Музейного комплекса «История и современность».

Всего за отчётный период в НГ МАУК «Историко – художественный музейный комплекс» функционировало 61 выставка, общее количество посетителей составило 30 670 человек.

Фондовые коллекции НГ МАУК «Историко – художественный музейный комплекс» на конец декабря насчитывают 39 013 единиц хранения. Общее количество единиц хранения, внесённых в Комплексную автоматизированную музейную информационную систему КАМИС  - 38 541 единиц. 6 262 экспонатов представлено в сети Интернет через Объёдинённый музейный портал Югры. Оцифровано 14 037 экспонатов.

В «Музее реки Обь» с 2012 года функционирует Центр общественного доступа населения к электронным ресурсам. На его базе сформирована видеотека и предлагаются к просмотру научно-популярные фильмы по этнографии края и истории города. Разработан  цикл лекций «Экзотические птицы у нас дома». Сформирована библиотека изданий по истории, природе и этнографии края. За 2015 год  ЦОД  посетило 244 человека.

За счет средств депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в НГ МАУК «Музейный комплекс» на сумму 267,0 тыс. рублей  напечатан  сборник ко дню рождения Е.Е.Петропавловского, на 75,0 тыс. рублей 19 октября организован познавательный турнир «Нефтеюганск рожден не по Указу».

Развитие профессионального искусства

За январь - сентябрь 2015 года МБУК Театр кукол «Волшебная флейта» было проведено 343 мероприятия, которыми охвачено 28 702 человек.

Репертуар театра представлен 22 спектаклями:

- спектакли для самых маленьких:

«Марусина сказочка», «Муравейка», «Сказка из клубочка», «Пряничная сказка», «Заюшкина сказка», «Снежные человечки»;

- для детей от 3 до 14 лет:

«Гусёнок», «Чур, я!», «За лесами, за горами», «Сюрприз», «Дорожные приключения», «Привет, Красная шапочка!», «О чём поёт флейта», «Спасатели», «Мыши, Маша и Медведь», «Колобок», «Загадка курочки Рябы», «Бука», «Терем*ОК!», «Бяка-Бояка»;

- для молодёжи:

«Дорога в никуда»;

- для взрослой аудитории:

«Багровый туман».

Продолжается работа театральной студии «Юного актёра» (руководитель студии Благинина К.А.)  для детей от 9 до 17 лет. Занятия проходят 3 раза в неделю. В студии постоянно занимаются 15 человек.

В июле-августе коллектив театра побывал в гастрольном туре по ХМАО-Югре. Гастроли прошли по Кондинскому, Октябрьскому, Белоярскому, Советскому районам и в городах Мегион, Нижневартовск, Радужный, Покачи. За время гастрольной поездки актеры Нефтеюганского театра побывали в 20 населённых пунктах округа.

Спектакль «Дорожные приключения» был показан 23 раза, его увидели 2428 зрителей. В ноябре 2015 года коллектив театра принял участие в III городском фестивале театров кукол «КУКЛАград» в городе Сургуте, в декабре приняли участие в IX Всероссийском съезде Дедов Морозов и Снегурочек в городе Ханты-Мансийске.

В рамках исполнения наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Театром кукол поставлен спектакль «Соломенный бычок» (1000,0 тыс. рублей), приобретено световое оборудование в зрительный зал (354,0 тыс. рублей), ведется работа по постановке детского спектакля «Фенька» (500,0 тыс. рублей).

Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел

В рамках развития культурно-досуговой деятельности и народно-художественного творчества, в городе осуществляют деятельность 2 учреждения культурно-досугового типа – МБУК «Центр национальных культур», МБУК «Культурно-досуговый комплекс».

На базе МБУК «Культурно-досуговый комплекс» осуществляет свою деятельность 44 творческих коллектива, которые посещают – 892 человека, из них – 20 детских коллективов, которые посещают 563 человек, 3 молодежных, в которых занимается 48 человек, 18 коллективов для взрослой аудитории, которые посещают 223 человек, 3 разновозрастных коллектива, которые посещают 58 человека.

8 коллективов имеют звание «Образцовый художественный коллектив»: вокальный ансамбль «Непоседы», руководитель О.Н.Руденко, вокальный коллектив «Казачок», руководитель Т.Ф.Лазан, театр студия эстрадного танца, руководитель Степанова И. В., студия спортивного бального танца, руководитель И.В. Найденков, хореографический коллектив «Созвездие», руководитель Е.И. Отрош, Образцовая театральная студия «Азарт» руководитель Т.А. Рузанкина, студии хореографии «АнтрЕ» руководитель Е.А.Кофанова, вокальный ансамбль русской песни «Тараторки» руководитель А.А.Копылова.

4 коллектива имеют звание «Народный самодеятельный коллектив»: эстрадный оркестр, духовой оркестр руководитель В.Б. Мадонов, вокальный ансамбль украинской песни «Свитанок» руководитель О.Н. Агеев, вокально – инструментальная группа «Эпизод»,  руководитель А.В.Сокуров.

Всего за 2015 год Культурно-досугововым комплексом проведено большое количество различных по форме и содержанию мероприятий, охватывающих все социальные слои населения: 459 культурно-досуговых мероприятий, которые посетило 119 492 человека, 42 мероприятия – в рамках гастрольной деятельности, обслужено 15365 человек.

В 2015 году МБУК «КДК» удалось значительно укрепить материально-техническую базу, что оказало реальное влияние на повышение эффективности реализации основных направлений деятельности учреждения и качество предоставляемых населению услуг.

Приобретены сценические костюмы для танцевальных коллективов «АнтрЕ», «Конфетти», оркестра «Самоцвет Сибири», солистов вокальных групп «Аура», «Шарм», «Свитанок», «Глобус», кроме того для артистов закуплены сценическая обувь, костюмы, стилизованные под «военную форму», платья-ретро, костюмы для ведущих, всего на общую сумму 1200,00 тыс. руб. Приобретены передвижной звукоусиливающий комплект оборудования, микрофоны кардиоидные, цифровой пульт, мониторы (для более качественного звукового оформления культурно-массовых мероприятий), видеоблок для работы с видеоматериалами, принтер для печати рекламных материалов различного типа, обновлена одежды сцены КЦ «Обь».

В целях  повышения уровня комфорта для посетителей и организации рабочего процесса сотрудников учреждения  закуплена мебель, персональные компьютеры (в сборе), МФУ, студия звукозаписи для создания музыкальных материалов,  концертных фонограмм, отвечающих высоким требованиям современного зрителя и экспертного сообщества (жюри на различного рода конкурсных мероприятиях).

За счет средств депутата Тюменской областной Думы Т.П.Белоконь приобретены: компьютер и оргтехника для студии звукозаписи - 160 000,00 рублей; использованы средства на проведение социально-значимого мероприятия «Встреча трех поколений» - 160 000,00 рублей;

За счет средств депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: осуществлено приобретение тканей, фурнитуры и пошив сценических костюмов для оркестра «Самоцвет Сибири» (рук. Дайнеко А.В.) и «образцового» детского хореографического коллектива «Созвездие» (рук. Отрош Е.И.) - 600 000,00 рублей; использованы средства на проведение мероприятий к 70-летию Великой Победы - 200 000,00 рублей;

В направлении сохранения многонациональной культуры, достижения межнационального согласия, а также содействия развитию национальных культур и сохранению родного языка, на территории города осуществляет работу МБУК «Центр национальных культур».

На базе МБУК «ЦНК» осуществляют свою деятельность 19 творческих коллективов, которые посещают - 470 человек, из них - 12 детских коллективов, которые посещают 270 человек.

Самодеятельное художественное творчество, по-прежнему, является одним из приоритетных видов деятельности по созданию условий для развития творчества детей и взрослых. Творческие коллективы Учреждения достойно представляют город не только на окружном и всероссийском, но и на международном уровнях. Творческие коллективы в 2015 году приняли участие в 4 международных, в 2 всероссийских, в 1 региональном, в 3 окружных фестивалях (всего 10 фестивалей) и завоевали 18 дипломов.

2 художественных коллектива имеют звание «Образцовый художественный коллектив»: детский хореографический ансамбль «Юрюзань», руководитель Сальманова И.Р., театр мод «Академия имиджа и красоты», руководитель Зарифулина Г.Ф.

1 «Народный самодеятельный коллектив» - вокальный ансамбль «Лейсан», руководитель Мухамадиева Р.С.

За отчётный период проведено 183 мероприятия, из них – 91 мероприятие для детей, для молодёжной аудитории – 13 мероприятий. Охвачено 27258  человек, из них 7489 – дети до 14 лет, 774 - ветераны и старожилы, 298 – люди с ограниченными возможностями.

За отчетный период центром проведено 183 мероприятия, охвачено – 27 258 человек, для детей до 14 лет проведено 91 мероприятий, охвачено 7 489 человек, для старожилов и ветеранов – 27 мероприятия, охвачено 774 человека, для инвалидов – 8 мероприятий, охвачено 298 человек.

В рамках укрепления материально-технической базы, в 2015 году за счет средств депутатов Думы Ханты-мансийского автономного округа – Югры в МБУК «Центр национальных культур» приобретены диваны в фойе (300,0 тыс. рублей).

Развитие дополнительного образования в сфере культуры

Образовательную деятельность в сфере культуры на территории города Нефтеюганска осуществляют 2 муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования: МБУ ДО «Детская школа искусств» и МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В.Андреева». Контингент обучающихся - 2 180 человек, что составляет 21% от числа детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях в 1 - 8 классах, проживающих на территории города (норматив – 12% в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах» (с изменениями от 14.07.2001 № 942-р, от 13.07.2007 № 923-р)). Достаточно высокий процент охвата детей города дополнительным образованием является подтверждением того, что развитие  художественного образования в муниципалитете является приоритетным.

Обучение ведется по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями (643 человека) и по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (1537 человек). Данные программы составлены с учетом возможностей и потребностей заказчиков образовательной услуги, занятости обучающихся в общеобразовательной школе и в соответствии с индивидуальными учебными планами и графиками образовательного процесса. Анализ выполнения учебного плана показал 100% реализацию дополнительных образовательных программ.

Одним из существенных результатов вариативности образовательных программ является  поступление выпускников в профильные средние профессиональные и высшие учебные заведения. На сегодняшний день количество поступивших в профильные ССУЗы и ВУЗы составило 23 человека, что на  21 % больше чем в предыдущем году (19 человек). Согласно данным проведенного анализа, наиболее востребованным является отделение художественного искусства (архитектура и строительство, дизайн, изобразительное искусство). Вторую позицию занимает отделение вокала, на третьей позиции -  театральное искусство.

В 2014-2015 учебном году в первые классы по направлениям было принято 643 учащихся, что составляет 29,5% от общего количества учащихся. Существенный рост количества первоклассников произошел за счет активной пропаганды дополнительного образования среди населения, реализации преподавателями и концертмейстерами творческих проектов социальной направленности в дошкольных образовательных учреждениях, имиджирования детских школ искусств (по видам искусств) в средствах массовой информации, в сети Интернет.

В настоящее время в Детских школах искусств (по видам искусств) осуществляют работу 18 отделений (11 – ДШИ, 7 – ДМШ им. В.В.Андреева), направления которых позволяют изучать основные виды искусств: музыку, театр, изобразительное искусство, прикладное творчество, хореографию. Действуют 52 творческих коллектива, в которых организована занятость 1 266 человек (2014 год – 1 304 человека).

В сентябре 2015 года на базе Детской школы искусств начали свою работу любительские студии для детей и взрослых по направлениям: вокально-хоровая студия, студия «Юный художник», студия прикладного творчества «Сувенир», театральная студия. На конец отчетного периода в творческих студиях занимается 89 человек (на платной основе).

За период январь-декабрь 2015 года детскими школами искусств (по видам искусств) было организовано и проведено 145 мероприятий различного уровня (2014 год – 145 мероприятий). К участию в творческих мероприятиях привлечено 4 557 детей, что составляет 21,5% от числа детей 5-18 лет (21 202 человека).

В течение 2015 года 1 672 обучающихся приняли участие в 79 конкурсах различного уровня, в том числе: в 33 Международных (613 участников), 7 Всероссийских (85 участников), 8 Окружных (212 участников), 6 региональных (85 участников), 13 городских (193 участника) и 19 школьных (484 участника).

Важным составляющим, а также одним из Федеральных государственных требований, установленных к дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств является оснащение детских школ искусств (по видам искусств) современным технологическим оборудованием, музыкальными инструментами высокого качества, нотной и методической литературой. Так, в 2015 году в НГ МБОУ ДОД «Детская школа искусств» за счет средств депутатов Думы ХМАО-Югры на сумму 200,0 тыс. рублей приобретены парты ученические одноместные и стулья ученические, регулируемые по высоте для оборудования кабинетов теоретических дисциплин.

Развитие культурно – досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей

В рамках реализации  муниципальной программы, в соответствии с календарным планом культурно-массовых мероприятий в 2015 году проведено 37 социально-значимых мероприятий: городские фестивали и выставки, народные гуляния, программы, посвященные памятным датам и государственным праздникам, спектакли.

Все планируемые мероприятия еженедельно освещались в СМИ: газета «Здравствуйте, Нефтеюганцы!», официальный сайт органов местного самоуправления города Нефтеюганска, радиостанция «Милицейская волна в Нефтеюганске», «Русское радио», ТРК «Юганск».

В летний период 2015 года на базе 4 учреждений культуры была организована работа лагерей с дневным пребыванием детей: «Сказочная страна детства», «Жемчужина Востока», «Мастерская талантов», «Читай-город». Всего за 3 смены летней оздоровительной кампании отдохнуло 245 воспитанников.

В лагере с дневным пребыванием детей «Жемчужина Востока», на базе МБУК «Центр национальных культур» оздоровилось 25 воспитанников.

На базе НГ МБОУ ДОД «Детская школа искусств» в лагере с дневным пребыванием детей «Мастерская талантов» оздоровилось 70 воспитанников.

На базе МБУК «Культурно-досуговый комплекс» Культурного центра «Обь» в лагере с дневным пребыванием детей «Сказочная страна детства», оздоровилось 100 детей.

В лагере с дневным пребыванием детей «Читай-город», на базе МБУК «Городская библиотека» во вторую и третью смену оздоровилось по 25 воспитанников.

Закрытие первой смены детских летних лагерей, организованных на базе учреждений культуры, спорта и образования, отметили общегородским фестивалем художественного творчества «Звезды Югана», который состоялся 25 июня 2015 года в культурном центре «Обь», участие приняли 15 летних лагерей дневного пребывания детей. В фойе культурного центра была оформлена выставка творческих работ летних лагерей города. В завершение конкурса всем участникам фестиваля были вручены дипломы и сладкие подарки.

Развитие материально-технической базы учреждений культуры

В 2015 году благодаря участию в государственной программе «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» за счет средств бюджета автономного округа и средств муниципального образования детские школы искусств (по видам искусств) приобрели  6 музыкальных инструментов для 6 учебных кабинетов (5 фортепиано и 1 гитару), что позволило обновить парк музыкальных инструментов данного вида в среднем на 9,9%.

Создание архитектурных композиций в местах массового отдыха населения

- 04 сентября 2015 года в сквере Победы торжественно открыли стелу, посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. На открытии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, старожилы города, представители общественности, обучающиеся кадетских классов, жители города.