Пояснительная записка

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры  в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры  в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации г. Нефтеюганска от 28.10.2013 года № 1218-п (с последними изменениями от 24.03.2015 № 225-п).

Общий объем финансирования программы на 2015 год составляет 520 121,681 тыс. рублей, из них: средства бюджета муниципального образования город Нефтеюганск - 451 034,109 тыс. рублей; средства внебюджетных источников - 21 385,000 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 47 668,172 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 34,400 тыс. рублей.

Освоено денежных средств в первом квартале 97 766,339 тыс. рублей, что составляет 18,8% к плану 2015 года, 83,6% к плану 1 квартала.

В рамках реализации программы в 2015 году предусмотрено решение следующих задач:

1.Создание условий для модернизационного развития библиотек, обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, сохранения и комплектования библиотечного фонда;

2.Развитие экспозиционно-выставочной деятельности, издательской и научно-просветительской деятельности муниципальных музеев;

3.Создание условий для развития профессионального искусства и творческого потенциала населения;

4.Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народных художественных промыслов и ремесел;

5.Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры;

6.Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организации полноценного отдыха и оздоровления детей;

7.Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;

8.Увеличение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования;

9.Исполнение муниципальных функций комитета культуры администрации города Нефтеюганска.

Согласно Программе в 2015 году запланированы следующие мероприятия:

1.Исполнение полномочий и организация деятельности по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации. Бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 кварталы 2015 года.

2.Реализация мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек. Бюджетные ассигнования запланированы на 3 квартал 2015 года.

3.Исполнение полномочий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа. Бюджетные ассигнования запланированы на 1 квартал 2015 года в сумме 1954000 рублей. Данные денежные средства освоены полностью. В МБУК «Культурно-досуговый комплекс» на сумму 300,0 тыс. рублей приобретены костюмы и сценическая обувь для вокального ансамбля «Казачок», в МБУК «Центр национальных культур» - диваны в фойе (300,0 тыс. рублей). Театром кукол поставлен спектакль «Соломенный бычок» (1000,0 тыс. рублей) и приобретено световое оборудование в зрительный зал (354,0 тыс. рублей).

4.Исполнение полномочий по реализации мероприятий по укреплению единого культурного пространства. Бюджетные ассигнования запланированы на 2 квартал 2015 года.

5.Исполнение полномочий по реализации культурно – досуговой деятельности и массового отдыха населения. На 1 квартал 2015 года запланированы бюджетные ассигнования в сумме 10 836 911 рублей. Освоено 3 666 567 рублей. По мероприятиям в рамках празднования 70-летия Победы на сайте закупок размещен аукцион на поставку звуковой студии (4800000 руб.), оплата будет произведена по факту поставки в апреле. Приобретение одежды сцены  (2370344 руб.) планом-графиком закупок утверждено на апрель месяц.

6.Исполнение полномочий по организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей. Бюджетные ассигнования запланированы на 2-3 квартал 2015 года.

7.Организация деятельности по обеспечению организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей. Бюджетные ассигнования запланированы на 2-3 квартал 2015 года.

8.Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений. Бюджетные ассигнования запланированы на 1-3 квартал 2015 года. В 1 квартале на сумму 18 360 рублей заключен договор на оказание транспортных услуг. Оплата будет произведена по факту предоставления услуг во 2 квартале.

9.Исполнение полномочий и организация деятельности по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации (обновление МТБ). Бюджетные ассигнования запланированы на 2 квартал 2015 года.

10.Исполнение полномочий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей. Бюджетные ассигнования запланированы на 1-4 кварталы 2015 года. План 1 квартала составляет 8 896 725 рублей. Исполнено 8 875 878 рублей, что составляет 99,8%.

11.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственному учреждению. Бюджетные ассигнования запланированы на 1-4 кварталы 2015 года. План 1 квартала составляет 88 035 197 рублей, в том числе: средства бюджета МО – 82 956 894 рублей, средства внебюджетных источников – 5 078 348. Исполнение в 1 квартале составляет 76 208 870 рублей (91,9%). Неизрасходованные денежные средства будут освоены во 2 квартале: до 10 апреля будут выплачены остатки з/платы за март; оплата за оказанные в марте услуги будет произведена в апреле, оплата налога на имущество за 1 квартал до 25.04.2015г.

13.Обеспечение функций органов местного самоуправления (комитет культуры администрации города Нефтеюганска). Бюджетные ассигнования запланированы на 1-4 кварталы 2015 года. План 1 квартала составляет 7 765 000 рублей. Исполнено 7 505 024 рубля, что составляет 96,7%.

Отчёт

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»

и использования финансовых средств

за 1 квартал 2015 г.

(отчётный период)

Наименование Программы и срок её реализации муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»

Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель Программы комитет культуры администрации города Нефтеюганска

Таблица № 1

(квартальная, годовая)

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации Программы | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (+/-) | относитель ное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Увеличение библиотечного фонда на 1 жителя | экз. | 1,90 | 1,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Увеличение библиотечного фонда на одного пользователя | экз. | 6,30 | 16,10 | 9,80 | 155,56 |
| 3 | Увеличение доли библиотечных фондов общедоступных библиотек, переведенных в электронный формат | % | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 100,00 |
| 4 | Увеличение посещаемости музейных учреждений населением муниципального образования город Нефтеюганск | число (на 1 000 населения) | 240,00 | 35,00 | -205,00 | -85,42 |
| 5 | Увеличение объема автоматизированной системы учета обработанного музейного фонда КАМИС | ед. | 28 000,00 | 37 516,00 | 9 516,00 | 33,99 |
| 6 | Увеличение количества выставочных проектов, организованных НГ МАУК ИХМК | ед. | 12,00 | 22,00 | 10,00 | 83,33 |
| 7 | Увеличение доли лауреатов и дипломантов окружных, областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей | % | 6,00 | 14,20 | 8,20 | 136,67 |
| 8 | Сохранение контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования | чел. | 2 380,00 | 2 180,00 | -200,00 | -8,40 |
| 9 | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий | чел. | 26 500,00 | 5 749,00 | -20 751,00 | -78,31 |
| 10 | Увеличение количества спектаклей и театрализованных игровых программ | ед. | 305,00 | 80,00 | -225,00 | -73,77 |
| 11 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | число (на 1 000 населения) | 1 800,00 | 287,20 | -1 512,80 | -84,04 |
| 12 | Увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий | ед. | 598,00 | 185,00 | -413,00 | -69,06 |
| 13 | Увеличение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | руб. | 46 208,70 | 44 311,57 | -1 897,13 | -4,11 |
| 14 | Увеличение средне-месячной заработной платы по отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования | руб. | 64 644,00 | 59 560,30 | -5 083,70 | -7,86 |

Показатель 1 «Библиотечный фонд на одного пользователя» в первом квартале составил 16,1 экземпляра на одного пользователя. Это связано с тем, что в первом квартале зарегистрировано всего 15 464 пользователей библиотеки, фонд библиотеки – 249 241 . В последующих кварталах  число пользователей будет увеличиваться, соответственно данный показатель будет уменьшаться.

Показатель 7 «Повышение уровня удовлетворенности населения города Нефтеюганска качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями». В 1 квартале учреждениями, подведомственными комитету культуры, проводилось анкетирование потребителей муниципальных услуг.  По итогам анкетирования 97,4% опрошенных удовлетворены качеством и доступностью предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования услуг.

Таблица № 2

(квартальная, годовая)

| № п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение (1 квартал) | фактическое значение | Отклонение |
|  |  |  |  | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Исполнение полномочий и организация деятельности по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2 | Реализация мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3 | Исполнение полномочий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа | 1 954,0 | 1 954,0 | 0,0 | 100 |
| 4 | Исполнение полномочий по реализации мероприятий по укреплению единого культурного пространства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 5 | Исполнение полномочий по реализации культурно – досуговой деятельности и массового отдыха населения | 10 836, 911 | 3 666,567 | - 7 170,344 | 33,8 |
| 6 | Исполнение полномочий по организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 7 | Организация деятельности по обеспечению организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 8 | Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений | 18,360 | 0,0 | -18,360 | 0 |
| 9 | Исполнение полномочий и организация деятельности по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации (обновление МТБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 10 | Исполнение полномочий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей | 8 896,725 | 8 875,878 | - 20,847 | 99,8 |
| 11 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственному учреждению | 88 035,197 | 76 208,870 | - 11 826,327 | 91,9 |
| 12 | Обеспечение функций органов местного самоуправления (комитет культуры администрации города Нефтеюганска) | 7 765 000 | 7 505,024 | - 259,976 | 96,6 |
|  | Всего | 117 506,193 | 98 210,339 | - 19 295,854 | 83,6 |