|  |
| --- |
|  |

Приложение

к письму Департамента дорожного

хозяйства и транспорта автономного округа

от « 31 » 08 2016 г. № 05- Исх - 3469

Отчет

 о ходе выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту автодорог по состоянию на 01 число 09 месяца

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Название автомобильной дороги[[1]](#footnote-1)** | **Владелец автомобильной дороги** | **Участок автомобильной дороги[[2]](#footnote-2)** | **Наименование мероприятия** | **Сроки выполне-ния работ** | **Выполненные объемы** |
| **Земляные работы, м3** | **Основание,****м2** | **Покрытие** |
| **Верхний слой, м2** | **Нижний слой, м2** |
| **План** | **Факт** | **%** | **План** | **Факт** | **%** | **План** | **Факт** | **%** | **План** | **Факт** | **%** |
| 1 | ул. Нефтяни-ков  | М.О. г.Нефтею-ганск | от ул.Поймен-ная до ул. В. Петухова  | ремонт автомобиль-ных дорог |  С 06.06.16 по 31.07.16  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  6834 |  6834 | 100 |  6834 |  6834 | 100 |
| 2 | ул.Сургут-ская | М.О. г.Нефтею-ганск | от ПК 3+836 до пересечения с а/д по ул. Набережной | ремонт автомобиль-ных дорог | С 08.07.16 по 15.07.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5443 | 5443 | 100 | 5443 | 5443 | 100 |
| 3 | Ул. Парковая  | М.О. г.Нефтею-ганск | от ул. Сургутской до ул. Мира | ремонт автомобиль-ных дорог | С 23.06.16 по 16.08.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16205 | 16205 | 100 | 16205 | 16205 | 100 |
| 4 | ул.Стро-ителей  | М.О. г.Нефтею-ганск | от ул. Мира до ул. Ленина | ремонт автомобиль-ных дорог | С 20.06.16 по 30.08.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7899 | 7899 | 100 | 7899 | 7899 | 100 |
| 5 | ул.Нефтя-ников | М.О. г.Нефтею-ганск | от ул. Ленина до ул. Усть-Балыкской | ремонт автомобиль-ных дорог | С 30.06.16 по 31.07.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4924 | 4924 | 100 | 4924 | 4924 | 100 |
| 6 | Ул.Набе-режная  | М.О. г.Нефтею-ганск | ул. Сургутской до ул.Ленина | ремонт автомобиль-ных дорог | С 04.07.16 по 04.08.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10004 | 10004 | 100 | 10004 | 10004 | 100 |

1. Для муниципальных образований наименование улиц. [↑](#footnote-ref-1)
2. Для федеральных и региональных автомобильных дорог км, для муниципальных образований привязка к дому. [↑](#footnote-ref-2)