## на 01.11.2016
Отчёт об исполнении комплексного плана (сетевого графика) на 2016 год по реализации муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (постановление администрации города Нефтеюганска Нефтеюганска от 29.10.2013 №1212-п Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска "Развитие образования и молодежной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы")
№ п/п | Наименование программы | Ответственный исполнитель /соисполнитель | КЦСР | ПЛАН на 2016 год (рублей) |  |  |  | Кассовый расход на 01.11.2016 (рублей) |  |  |  | % исполнения
| Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) |  |  | Всего | окружной бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | к плану 2016 года | окружной бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска
| Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы. |  |  | 3449082673.26 | 2528505015 | 203724765.26 | 716852893 | 2490116575.21 | 1833399799.31 | 142665272.84 | 514051503.06 | 72.1965 | 72.5092 | 70.0284 | 71.7095
1.1 | Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования (показатели № 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 23) | ДОиМП |  | 3195236811.26 | 2475987320 | 203724765.26 | 515524726 | 2318619792.55 | 1794063653.35 | 142665272.84 | 381890866.36 | 72.5649 | 72.4585 | 70.0284 | 74.0781
1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. | ДОиМП | 0210100590, 0000000001 | 714787596.26 | 0 | 203724765.26 | 511062831 | 521959939.36 | 0 | 142665272.84 | 379294666.52 | 73.0231 | 0 | 70.0284 | 74.2168
1.1.2 | Реализация мероприятий. | ДОиМП | 0210199990. | 3804900 | 0 |  | 3804900 | 2050981.39 | 0 | 0 | 2050981.39 | 53.9037 | 0 | 0 | 53.9037
1.1.3 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" за счет средств автономного округа. | ДОиМП | 0210182440. | 12483400 | 12483400 | 0 | 0 | 10326465 | 10326465 | 0 | 0 | 82.7216 | 82.7216 | 0 | 0
1.1.4 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы". | ДОиМП | 02101S2440. | 656995 | 0 | 0 | 656995 | 545218.45 | 0 | 0 | 545218.45 | 82.9867 | 0 | 0 | 82.9867
1.1.5 | Осуществление переданного полномочия на реализацию основных общеобразовательных программ. | ДОиМП | 0210184010. | 1479870800 | 1479870800 | 0 | 0 | 1080836433.17 | 1080836433.17 | 0 | 0 | 73.0359 | 73.0359 | 0 | 0
1.1.6 | Осуществление переданного полномочия на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях. | ДОиМП | 0210184020. | 748372700 | 748372700 | 0 | 0 | 553060054.36 | 553060054.36 | 0 | 0 | 73.9017 | 73.9017 | 0 | 0
1.1.7 | Осуществление переданного полномочия на социальную поддержку отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам. | ДОиМП | 0210184030. | 72672600 | 72672600 | 0 | 0 | 41894525.6 | 41894525.6 | 0 | 0 | 57.6483 | 57.6483 | 0 | 0
1.1.8 | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств бюджета автономного округа. | ДОиМП | 0210182460. | 71723800 | 71723800 | 0 | 0 | 45278216.2 | 45278216.2 | 0 | 0 | 63.1286 | 63.1286 | 0 | 0
1.1.9 | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам. | ДОиМП | 0210182460. | 823700 | 823700 | 0 | 0 | 445980.1 | 445980.1 | 0 | 0 | 54.1435 | 54.1435 | 0 | 0
1.1.10 | Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования. | ДОиМП | 0210182470. | 6840000 | 6840000 | 0 | 0 | 5100000 | 5100000 | 0 | 0 | 74.5614 | 74.5614 | 0 | 0
1.1.11 | Осуществление переданного полномочия на информационное обеспечение общеобразовательных организаций | ДОиМП | 0210184040. | 3382500 | 3382500 | 0 | 0 | 2555506.5 | 2555506.5 | 0 | 0 | 75.5508 | 75.5508 | 0 | 0
1.1.12 | Осуществление переданного полномочия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | ДОиМП | 0210184050. | 72032000 | 72032000 | 0 | 0 | 48043412.44 | 48043412.44 | 0 | 0 | 66.6973 | 66.6973 | 0 | 0
1.1.13 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию в сфере занятости населения. | ДОиМП | 0210185060. | 218070 | 218070 | 0 | 0 | 72690 | 72690 | 0 | 0 | 33.3333 | 33.3333 | 0 | 0
1.1.14 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры за счет средств автономного округа | ДОиМП | 0210185160. | 5667750 | 5667750 | 0 | 0 | 4922704 | 4922704 | 0 | 0 | 86.8546 | 86.8546 | 0 | 0
1.1.15 | Иные межбюджетные трансферты на развитие кадетских классов с казачьим компонентом на базе муниципальных образовательных организаций в ХМАО-Югре за счет средств автономного округа | ДОиМП | 0210185110 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 1527665.98 | 1527665.98 | 0 | 0 | 80.4035 | 80.4035 | 0 | 0
1.2. | Развитие материально-технической базы образовательных организаций (показатель № 10) | ДГС, ДОиМП, ДЖКХ |  | 60915379 | 19288400 | 0 | 41626979 | 10628007.79 | 9260655.03 | 0 | 1367352.76 | 17.4472 | 48.0115 | 0 | 0
1.2.1 | Реализация мероприятий на развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений за счет средств бюджета автономного округа | ДГС, ДОиМП |  | 19288400 | 19288400 | 0 | 0 | 9260655.03 | 9260655.03 | 0 | 0 | 48.0115 | 48.0115 | 0 | 0
| Капитальный ремонт объекта "Нежилое здание школы № 1" | ДГС | 210282430 | 11979000 | 11979000 | 0 | 0 | 5740570.44 | 5740570.44 | 0 | 0 | 47.922 | 47.922 | 0 | 0
| Замена вводного кабеля нежилого строения детского сада № 12 |  | 210282430 | 533569 | 533569 | 0 | 0 | 533568.95 | 533568.95 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
| Замена вводного кабеля нежилого строения детского сада № 13 |  | 210282430 | 453931 | 453931 | 0 | 0 | 453930.4 | 453930.4 | 0 | 0 | 99.9999 | 99.9999 | 0 | 0
| Капитальный ремонт здания МБОУ "Школа развития № 24" | ДОиМП | 210282430 | 990000 | 990000 | 0 | 0 | 990000 | 990000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
| Текущий ремонт МБОУ СОШ №1 |  | 02102S2430 | 4370800 | 4370800 | 0 | 0 | 1146609.24 | 1146609.24 | 0 | 0 | 26.2334 | 0 | 0 | 0
| Текущий ремонт МБОУ СОШ №2 им.А.И.Исаевой |  | 02102S2430 | 395976 | 395976 | 0 | 0 | 395976 | 395976 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
| Текущий ремонт МБОУ СОШ №5 |  | 02102S2430 | 565124 | 565124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реализация мероприятий на развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений. | ДГС, ДОиМП |  | 194800 | 0 | 0 | 194800 | 90321.12 | 0 | 0 | 90321.12 | 46.3661 | 0 | 0 | 46.3661
| Капитальный ремонт объекта "Нежилое здание школы № 1" | ДГС | 02102S2430 | 121000 | 0 | 0 | 121000 | 57985.56 | 0 | 0 | 57985.56 | 47.922 | 0 | 0 | 47.922
| Замена вводного кабеля нежилого строения детского сада № 12 |  | 02102S2430 | 5397 | 0 | 0 | 5397 | 5397 | 0 | 0 | 5397 | 100 | 0 | 0 | 100
| Замена вводного кабеля нежилого строения детского сада № 13 |  | 02102S2430 | 4595 | 0 | 0 | 4595 | 4595 | 0 | 0 | 4595 | 100 | 0 | 0 | 100
| Капитальный ремонт здания МБОУ "Школа развития № 24" | ДОиМП |  | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100
| Текущий ремонт МБОУ СОШ №1 |  | 02102S2430 | 44100 | 0 | 0 | 44100 | 8343.56 | 0 | 0 | 8343.56 | 18.9196 | 0 | 0 | 18.9196
| Текущий ремонт МБОУ СОШ №2 им.А.И.Исаевой |  | 02102S2430 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 100 | 0 | 0 | 100
| Текущий ремонт МБОУ СОШ №5 |  | 02102S2430 | 5708 | 0 | 0 | 5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций | ДГС |  | 9685179 | 0 | 0 | 9685179 | 190206.64 | 0 | 0 | 190206.64 | 1.9639 | 0 | 0 | 1.9639
| «Здание», расположенное по адресу: 13 микрорайон, здание 24 |  |  | 1594247 | 0 | 0 | 1594247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| "Нежилое строение гаража" (здание мастерских МБОУ «СОШ №10») |  |  | 137741 | 0 | 0 | 137741 | 137740.22 | 0 | 0 | 137740.22 | 99.9994 | 0 | 0 | 99.9994
| «Здание», расположенное по адресу: 13 микрорайон, здание 24 (фасад, кровля) |  |  | 1062600 | 0 | 0 | 1062600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Нежилое здание средней школы №14», расположенное по адресу: 11б микрорайон, ул.Центральная, здание №18 |  |  | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Нежилое строение учебной лаборатории», расположенное по адресу: 8 микрорайон, строение №28/1 (МБОУ ДО «Центр дополнительного образования») |  |  | 1535000 | 0 | 0 | 1535000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт объекта "Нежилое здание школы №3" |  |  | 2353124 | 0 | 0 | 2353124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР Детский сад на 300 мест в 16 мкр г.Нефтеюганска -тех.присоединение |  |  | 52467 | 0 | 0 | 52467 | 52466.42 | 0 | 0 | 52466.42 | 99.9989 | 0 | 0 | 99.9989
| ПИР Капитальный ремонт объекта "Нежилое здание школы №1" -на устр-во фасада |  |  | 950000 | 0 | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Обеспечение функционирования переданного имущества на период проведения капитальных ремонтов, зданий, сооружений, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций | ДГС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Выполнение обследования объектов «Учебный корпус. Расширение здания лицея», расположенный по адресу: г.Нефтеюганск, 10 микрорайон, здание №32, 32/1 | ДГС |  | 2100000 | 0 | 0 | 2100000 | 237000 | 0 | 0 | 237000 | 11.2857 | 0 | 0 | 11.2857
1.2.6 | Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций | ДЖКХ |  | 29647000 | 0 | 0 | 29647000 | 849825 | 0 | 0 | 849825 | 2.8665 | 0 | 0 | 2.8665
| Утепление фасада здания с установкой металлокасет по адресу: г.Нефтеюганск 12 мкр.,здание № 22(МБДОУ "Детский сад № 25 Ромашка") |  |  | 5895000 | 0 | 0 | 5895000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прибретение и монтаж ограждения по адресу: г. Нефтеюганск 12мкр., здание № 22(МБДОУ Детский сад № 25 "Ромашка") |  |  | 2753913 | 0 | 0 | 2753913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение и монтаж веранд по адресу: г.Нефтеюганск, 3мкр., здание № 18 (МБДОУ Детский сад № 10 "Гусельки") |  |  | 2828508 | 0 | 0 | 2828508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение и монтаж ограждений по адресу: г.Нефтеюганск, 11мкр., здание №109 (МБДОУ Детский сад № 2 "Гусельки") |  |  | 1169579 | 0 | 0 | 1169579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| "Здание", расположенное по адресу:13 микрорайон, здание № 24 (ремонт наружных инженерных сетей) |  |  | 849825 | 0 | 0 | 849825 | 849825 | 0 | 0 | 849825 | 100 | 0 | 0 | 100
| Утепление фасада здания с установкой металлокасет по адресу: г.Нефтеюганск 8А мкр.,здание № 17(МБОУ "СОШ № 8") |  |  | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| "Здание", расположенное по адресу:13 микрорайон, здание № 24 (благоустройство) |  |  | 10910710 | 0 | 0 | 10910710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение МАФ по адресу:13 микрорайон, здание № 24 |  |  | 1239465 | 0 | 0 | 1239465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по п.1.1, п.1.2. |  |  | 3256152190.26 | 2495275720 | 203724765.26 | 557151705 | 2329247800.34 | 1803324308.38 | 142665272.84 | 383258219.12 | 71.5338 | 72.2695 | 70.0284 | 68.7888
2.1 | Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования (показатель № 11) | ДОиМП |  | 1320000 | 1000000 | 0 | 320000 | 719999 | 400000 | 0 | 319999 | 54.5454 | 40 | 0 | 99.9997
2.1.1 | Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена | ДОиМП | 0220185020. | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
2.1.2 | Реализация мероприятий | ДОиМП | 0220199990. | 320000 | 0 | 0 | 320000 | 319999 | 0 | 0 | 319999 | 99.9997 | 0 | 0 | 99.9997
2.1.3 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию проекта, имеющих статух региональных инновационных площадок за счет средств автономного округа | ДОиМП | 0220185220 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Организация летнего отдыха и оздоровления (показатели №№ 12,13) | ДОиМП |  | 39987258 | 29634215 | 0 | 10353043 | 37172322.6 | 27584437.59 | 0 | 9587885.01 | 92.9604 | 93.0831 | 0 | 92.6093
3.1.1 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | ДОиМП | 0230120010. | 5976513 | 0 | 0 | 5976513 | 5769597.5 | 0 | 0 | 5769597.5 | 96.5379 | 0 | 0 | 96.5379
3.1.2 | На оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств автономного округа | ДОиМП | 0230182050. | 10212115 | 10212115 | 0 | 0 | 8909367.39 | 8909367.39 | 0 | 0 | 87.2431 | 87.2431 | 0 | 0
3.1.3 | На оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | ДОиМП | 02301S2050. | 4376530 | 0 | 0 | 4376530 | 3818287.51 | 0 | 0 | 3818287.51 | 87.2446 | 0 | 0 | 87.2446
3.1.4 | Осуществление переданного полномочия на организацию отдыха и оздоровления детей | ДОиМП | 0230184080. | 19422100 | 19422100 | 0 | 0 | 18675070.2 | 18675070.2 | 0 | 0 | 96.1537 | 96.1537 | 0 | 0
4.1 | Обеспечение развития молодежной политики (показатели №№ 14,15,16,17,18,19) | ДОиМП |  | 40212613 | 2595080 | 0 | 37617533 | 31160553.1 | 2091053.34 | 0 | 29069499.76 | 77.4895 | 80.5776 | 0 | 77.2765
4.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 0240100590. | 30634474 | 0 | 0 | 30634474 | 23565432.15 | 0 | 0 | 23565432.15 | 76.9246 | 0 | 0 | 76.9246
4.1.2 | Реализация мероприятий | ДОиМП | 0240199990. | 1080959 | 0 | 0 | 1080959 | 808728.27 | 0 | 0 | 808728.27 | 74.8158 | 0 | 0 | 74.8158
4.1.3 | Реализация мероприятий по содействию трудоустройства граждан за счет средств автономного округа | ДОиМП | 0240185060. | 1673571 | 1673571 | 0 | 0 | 1469403.34 | 1469403.34 | 0 | 0 | 87.8005 | 87.8005 | 0 | 0
4.1.4 | Реализация мероприятий по содействию трудоустройства граждан | ДОиМП | 0240120610. | 5902100 | 0 | 0 | 5902100 | 4695339.34 | 0 | 0 | 4695339.34 | 79.5537 | 0 | 0 | 79.5537
4.1.5 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры за счет средств автономного округа | ДОиМП | 0240185160. | 864009 | 864009 | 0 | 0 | 564150 | 564150 | 0 | 0 | 65.2945 | 65.2945 | 0 | 0
4.1.6. | Иные межбюджетные трансферты на организацию деятельности молодёжных отрядов за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 0240185210. | 57500 | 57500 | 0 | 0 | 57500 | 57500 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
5.1 | Обеспечение функций управления и контроля (надзора) в сфере образования и молодёжной политики (показатель № 20) | ДОиМП |  | 50565660 | 0 | 0 | 50565660 | 41303944.07 | 0 | 0 | 41303944.07 | 81.6838 | 0 | 0 | 81.6838
5.1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДОиМП | 0250102040. | 50565660 | 0 | 0 | 50565660 | 41303944.07 | 0 | 0 | 41303944.07 | 81.6838 | 0 | 0 | 81.6838
5.2 | Обеспечение функций управления и контроля (надзора) в сфере образования и молодёжной политики (показатель № 20) | ДОиМП |  | 60844952 | 0 | 0 | 60844952 | 50511956.1 | 0 | 0 | 50511956.1 | 83.0175 | 0 | 0 | 83.0175
5.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 0250100590. | 60844952 | 0 | 0 | 60844952 | 50511956.1 | 0 | 0 | 50511956.1 | 83.0175 | 0 | 0 | 83.0175
| Итого по п.5.1, п.5.2. |  |  | 111410612 | 0 | 0 | 111410612 | 91815900.17 | 0 | 0 | 91815900.17 | 82.4122 | 0 | 0 | 82.4122
| ВСЕГО |  |  | 3449082673.26 | 2528505015 | 203724765.26 | 716852893 | 2490116575.21 | 1833399799.31 | 142665272.84 | 514051503.06 | 72.1965 | 72.5092 | 70.0284 | 71.7095
| Исполняющий обязанности директора Департамента |  |  | 5: Н.Ю. Мичурина
Исполнитель: А.Ю.Труханова 23-82-24, Т.Н.Купченкова, тел.23-44-36.