Отчёт

о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

за 2016 год

Таблица № 1

(годовая)

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результаты реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | Абсолютное значение (+/-) | Относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество обучающихся муниципальных образовательных учреждений, охваченных дополнительными образовательными программами по изучению культурного наследия народов России и мира | (чел.) | 4900 | 4900 | 0 | 0 |
| 2 | Количество национальных диаспор, объединений вовлеченных в культурно-массовые и досуговые мероприятия (фестивали, конкурсы, спектакли, театрализованные представления, концерты), способствующие укреплению культуры мира и межнациональной солидарности | ед. | 6 | 8 | +2 | 33 |
| 3 | Количество детей мигрантов, охваченных в образовательных учреждениях программами по социализации, от общего числа детей мигрантов | (%) | 96,5 | 96,5 | 0 | 0 |
| 4 | Количество молодежи, вовлеченной в организацию мероприятий, направленных на межнациональное единство и дружбу народов, от общего количества молодежи | (%) | 17,0 | 17,0 | 0 | 0 |
| 5 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений (%) | (%) | 82,3 | Информация по целевому показателю предоставляется Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры ежегодно, в 1 квартале. | - | - |
| 6 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений (%) | (%) | 91,2 |  | - | - |
| 7 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (%) | (%) | 71,9 |  | - | - |

Таблица № 2

(годовая)

| № п/п | Наименование мероприятий (с указанием пункта программы) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение (руб.) | фактическое значение (руб.) | Отклонение |  |
|  |  |  |  | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| п.1.1. ПРОГРАММЫ Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание и укрепление толерантности, профилактику экстремизма и оказание содействия национально – культурному взаимодействию в городе Нефтеюганске, а также недопущение экстремистских и националистических проявлений в среде внутренних и внешних мигрантов |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение городского фестиваля национальных культур, направленного на социализацию и адаптацию детей мигрантов «Нефтеюганск-город дружбы» | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 |
| 1.3 | Проведение в образовательных учреждениях города конкурсов, мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма. (Проведение городского лагеря актива лидеров детских и молодежных общественных объединений «Жить в мире с собой и другими»). | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 |
| 1.4 | Проведение конференций, семинаров по вопросам формирования установок толерантного сознания обучающихся для преподавателей общего образования, начального, среднего и высшего профессионального образования | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 |
| 1.8 | Проведение культурно-досуговых и образовательных мероприятий, направленных на воспитание толерантности, на базе центра молодёжных инициатив города | 60,000 | 59,735 | -265 | 0,4 |
| 1.9 | Реализация проектов и программ по межкультурному воспитанию детей и молодёжи (интерактивные тренинги, диспуты, конкурсы) | 50,000 | 49,750 | -250 | 0,5 |
| 1.11 | Организация и проведение молодежного фестиваля национальных культур города «Национальный букет семей Нефтеюганска» | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 |
| 1.13 | Организация и проведение среди жителей города молодежного фестиваля национальных культур «Содружество» | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 |
| 1.14 | Проведение мероприятий по профилактике экстремизма, укреплению толерантности в городе Нефтеюганске, с использованием информационных материалов | 35,000 | 35,000 | 0 | 0 |
| 1.15 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий города, направленных на развитие межэтнической интеграции в молодежной и подростковой среде | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 |
| 1.16 | Организация работы по информационному противодействию распространения идей экстремизма среди молодежи, в том числе в сети Интернет (обучающие семинары, круглые столы, диспуты и т.д.) с применением наглядной атрибутики | 95,000 | 94,525 | -475 | 0,5 |
| 1.17 | Приобретение (и обслуживание) программного обеспечения для осуществления мониторинга социальных сетей и иных информационных порталов Интернет-пространства на предмет профилактики экстремизма, возникновения межнациональной напряженности в г.Нефтеюганске | 99,000 | 99,000 | 0 | 0 |
| 1.18 | Приобретение, установка и обслуживание контент-фильтров, лицензии на использование контент-фильтров (программы), блокирующих доступ к Интернет-ресурсам экстремистской направленности | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 |
| 1.19 | Организация и проведение семинаров с участием представителей религиозных, общественных организаций, СМИ и правоохранительных органов по вопросам предупреждения экстремизма | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 |
| 1.28 | Организация и проведение фестиваля дружбы народов «Радуга» | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 |
| 1.29 | Организация и проведение среди жителей города фестиваля русской культуры | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 |
| 1.30 | Организация и проведение культурно-досугового, национального мероприятия «Вороний день» | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 |
| 1.31 | Распространение печатной продукции (памятки, буклеты) по разъяснению ответственности по разжиганию межнациональной розни, религиозного фанатизма, национальной расовой нетерпимости | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 |

Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы

«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Нефтеюганске

на 2014-2020 годы» за 2016 год

В рамках муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» в 2016 году организованы и проведены следующие мероприятия:

п.1.1. программы: Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание и укрепление толерантности, профилактику экстремизма и оказание содействия национально – культурному  взаимодействию в городе Нефтеюганске, а также  недопущение экстремистских и националистических проявлений в среде внутренних и внешних мигрантов:

1)Организована работа по приобретению, установке и обслуживанию контент-фильтров, лицензии на использование контент-фильтров (программы), блокирующих доступ к Интернет-ресурсам экстремистской направленности,  Установка и обслуживание контент-фильтров осуществлена в подведомственных учреждениях комитета культуры администрации города:

-МБУК «Городская библиотека»; МБУК «Центр национальных культур»;

НГ МАУК «Музейный комплекс»;  МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева»; МБУ ДО «Детская школа искусств».

2)05 марта проведен молодежный фестиваль национальных культур «Национальный букет семей Нефтеюганска». Основная концепция фестиваля – формирование единого этнокультурного пространства города, привлечение внимания общественных организаций, предприятий и учреждений, средств массовой информации к семье, как важнейшему социальному институту. В фойе КЦ «Юность» была оформлена выставка «Семейный вернисаж», где каждая семья представила на фотографии, семейные экспонаты, передающиеся из поколения в поколение. По итогам мероприятия на церемонии торжественного закрытия все участники были награждены дипломами и памятными подарками. В фестивале активное участие приняли общественные национальные организации: украинская общественная организация «Днипро», казахская общественная организация «Атамекен», татарская общественная организация «Юрюзань». Сюжет о проведении праздника был показан 7 марта 2016 года на телеканале «Юганск» в разделе «Новости». Охвачено 250 человек.

3)Организация и проведение культурно-досугового, национального мероприятия «Вороний день» запланировано на 8 апреля 2016 года. Финансирование мероприятия осуществлялось в 1 квартале 2016 года.

4)Организация и проведение среди жителей города фестиваля русской культуры «Родники моей души» запланировано на 24 апреля 2016 года. Финансирование мероприятия осуществлялось в 1 квартале 2016 года.

5)18 апреля в конференц-зале Городской библиотеки организован семинар на тему «Профилактика экстремизма в муниципальном образовании город Нефтеюганск через реализацию Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации». Докладчик – Морева Галина Ивановна, кандидат психологических наук Тюменского государственного университета, доцент кафедры психологии. На семинаре были рассмотрены следующие вопросы: социально-культурная адаптация мигрантов; предупреждение противодействия экстремистской деятельности, межэтнические и межконфессиональные отношения. В работе семинара приняли участие представители администрации, религиозных, общественных национальных организаций, работники образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта, правоохранительных органов, СМИ. Участники семинара, работая в группах, анализировали ситуации, находили решение проблемных вопросов. Охвачено 50 человек.

6)12 июня на площади «Юбилейная» прошел фестиваль национальных культур «Содружество». На праздничной сцене выступили лучшие творческие коллективы города. На «Улице ремёсел» мастерами города были представлены изделия декоративно-прикладного искусства, гости праздника имели возможность не только познакомиться с талантливыми мастерами, но и приобрести понравившиеся сувениры, а также создать своё рукотворное чудо. Охвачено 1700 человек.

7)20-21 мая 2016г. МБУ «Центр молодежных инициатив» проведен Медиа-форум «Информационное противодействие идеологии экстремизма». Цель, которого информационное противодействие распространению идей экстремизма в молодёжной среде, содействие национально-культурному взаимодействию, помощь средств массовой информации в развитии толерантной среды г. Нефтеюганска.

В форуме приняли участие 71 человек - представители СМИ города, блогеры, представители молодёжных организаций, педагоги, студенты. Экспертами форума выступили: Ярков А.П. профессор руководитель Региональной лаборатории исследования этноконфессиональных отношений и проведения социокультурных экспертиз ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень;  Ушакова  Н.В. заведующая кафедрой политико-правовых дисциплин БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский  государственный университет»;  Щеглов Д.Н. шеф-редактор портала Siapress.ru  г. Сургут.

8)27 июня 2016 г. МБУ «Центр молодежных инициатив» в рамках празднования «Дня молодёжи» проведена акция «Будущее – это мы». Цель акции - профилактика экстремизма в молодёжной среде города Нефтеюганска. На городской площади «Юбилейная» молодежь города поздравили с праздником и вручили памятки «Молодёжь за толерантность», охват 1000 чел.

9)Приобретены канцелярские товары для проведения культурно-досуговых и образовательных мероприятий, направленных на воспитание толерантности, на базе МБУ «Центр молодежных инициатив».

10)08.09.2016 проведен интерактивный тренинг «Ломаем стереотипы – расширяем рамки». Цель тренинга: повышение уровня информированности молодежи в вопросах профилактики и предупреждения экстремистских проявлений; воспитание установок признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, соблюдения законов; активизация работы органов студенческого самоуправления по вопросам профилактики экстремизма. В тренинге приняла участие студенческая молодежь города в количестве 37 человек.

11)09.09.2016 организован и проведен форум с участием представителей общественных объединений и студенческой молодежи города «Диалог культур». Цель форума: создание толерантной молодежной среды; формирование навыков компетентной межкультурной коммуникации; вовлечение молодежи в систематическую работу, связанную с профилактикой экстремизма.

12)23 ноября 2016 года на базе МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» организовано и проведено спортивно-массовое мероприятие «Юганск Многоликий». В мероприятии приняли участие 160 человек. Изготовлена информационная продукция, освещающая особенности различных мировых религий в молодежной и подростковой среде, а также информирующая о вреде неформальных, религиозных и экстремистских организаций. Продукция распространена при проведении спортивного мероприятия, целью которого являлась гармонизация межэтнических отношений и ознакомление детей и подростков с играми народов России.

13)04 ноября в КЦ «Обь» состоялся фестиваль дружбы народов «Радуга». Впервые для его проведения была использована форма видеопоздравления. Председатели национальных общественных организаций города смогли поздравить всех гостей фестиваля с праздником, сказать важные слова о дружбе, взаимопонимании между народами, проживающими в нашем городе. Каждое выступление сопровождалось музыкальным подарком в исполнении творческих коллективов «Центра национальных культур» и представителей общественных объединений. Охвачено 800 человек.

14)4 ноября акция «Сила в единстве» посвященная празднованию Дня народного единства. Цель акции - формирование этнической и конфессиональной толерантности у молодёжи города. Привлечение внимания молодежи города к вопросам формирования и развития тёплого и дружеского отношения друг к другу. Молодёжь города поздравляли с праздником «День народного единства» и вручили информационные брошюры с символичным названием «Сила в единстве». Участие в акции приняли  50 человек. В ноябре-декабре 2016г. изготовлены памятки «Этномозайка» 200 шт., которые распространены 19.12.2016 в рамках Международного дня мигранта;  Буклеты «Гармония в многообразии» 200 шт. распространение в I кв. 2017 г.

15)Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Дом детского творчества» с 31.10.2016 по 05.11.2016 организован городской лагерь актива «Жить в мире с собой и другими» для 54 лидеров из 13 детских и молодёжных общественных объединений, действующих на базе образовательных организаций.  В рамках лагеря организовано знакомство с национальными традициями, играми народов России, проведены командные игры «В единстве наша сила», фотокросс «Дружба есть равенство».

16)22.11.2016г. городской фестиваль национальных культур «Нефтеюганск – город дружбы» направленный на социализацию и адаптацию детей мигрантов. Определены победители: МБОУ «Лицей №1» творческий проект «Россия без границ», МБОУ «СОШ №7» творческий проект «Узбекистан-страна добра и гостеприимства», МБОУ «СОШ №1» творческий проект «Башкортостан – цветущий край»;

17)10.12.2016г. организован и проведен городской семинар для 25 педагогических работников образовательных организаций города на тему «Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности педагогического коллектива в форме семинар по формированию поликультурной среды в образовательных организациях».