## 1
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 01.04.2017 год по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2017 год (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 1 квартал 2017 год (рублей) |  |  |  | Профинансировано на 01.04.2017 (рублей) |  |  |  | Кассовый расход по 01.04.2017 (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану 1 квартала 2017 года |  |  |  | % исполнения к финансированию (окружной б-т) | Причины низкого исполнения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
14 | Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы" |  | 408738758 | 61827600 | 11492100 | 335419058 | 113214141 | 13965910 | 3990000 | 95258231 | 94020391.32 | 11442447 | 2643500 | 79934444.32 | 102452639.05 | 11063985.07 | 3990000 | 87398653.98 | 90.4946 | 79.2214 | 100 | 91.7492 | 96.6925
14.1 | Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" |  | 282782300 | 0 | 0 | 282782300 | 85967754 | 0 | 0 | 85967754 | 73626574.32 | 0 | 0 | 73626574.32 | 81090783.98 | 0 | 0 | 81090783.98 | 94.327 |  |  | 94.327
14.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДДА | 71195300 | 0 | 0 | 71195300 | 18661687 | 0 | 0 | 18661687 | 17922654.91 | 0 | 0 | 17922654.91 | 17922654.91 | 0 | 0 | 17922654.91 | 96.0398 |  |  | 96.0398
14.1.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДДА | 164301300 | 0 | 0 | 164301300 | 59501067 | 0 | 0 | 59501067 | 55445196.89 | 0 | 0 | 55445196.89 | 55445196.89 | 0 | 0 | 55445196.89 | 93.1835 |  |  | 93.1835
14.1.3 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДДА | 1904200 | 0 | 0 | 1904200 | 305000 | 0 | 0 | 305000 | 258722.52 | 0 | 0 | 258722.52 | 258722.52 | 0 | 0 | 258722.52 | 84.8271 |  |  | 84.8271
14.1.4 | Повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования | ДДА | 45381500 | 0 | 0 | 45381500 | 7500000 | 0 | 0 | 7500000 |  |  |  |  | 7464209.66 | 0 | 0 | 7464209.66 | 99.5228 |  |  | 99.5228
14.2 | Подпрограмма "Исполнение отдельных государственных полномочий" |  | 76597058 | 57110100 | 11492100 | 7994858 | 19593268 | 13965910 | 3990000 | 1637358 | 14565617 | 11442447 | 2643500 | 479670 | 15533655.07 | 11063985.07 | 3990000 | 479670 | 79.2806 | 79.2214 | 100 | 29.2954 | 96.6925
14.2.1 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | ЗАГС | 15357158 | 3599800 | 11492100 | 265258 | 5233558 | 1106200 | 3990000 | 137358 | 3749700 | 1106200 | 2643500 | 0 | 5052140.89 | 1062140.89 | 3990000 | 0 | 96.5336 | 96.0171 | 100 | 0 | 96.0171 | 1. Финансирование марта составляет 45% от квартальных назначений. 2. Не все услуги оплачены, в связи с непредоставлением документов для оплаты поставщиками
14.2.2 | Осуществление переданных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа | ДДА | 488100 | 488100 | 0 | 0 | 214000 | 214000 | 0 | 0 | 236000 | 236000 | 0 | 0 | 209719 | 209719 | 0 | 0 | 97.9995 | 97.9995 |  |  | 88.864 | Заключен контракт на приобретение компьтеной техники, исполнение за 1 квартал 2017 года составит 195,718 тыс.руб.
14.2.3 | Осуществление переданных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | ДДА | 3701700 | 3701700 | 0 | 0 | 906700 | 906700 | 0 | 0 | 890000 | 890000 | 0 | 0 | 786362.07 | 786362.07 | 0 | 0 | 86.7279 | 86.7279 |  |  | 88.3553
14.2.4 | Осуществление переданных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | ДДА | 4413500 | 4413500 | 0 | 0 | 1765900 | 1765900 | 0 | 0 | 1465000 | 1465000 | 0 | 0 | 1464899.07 | 1464899.07 | 0 | 0 | 82.9548 | 82.9548 |  |  | 99.9931
14.2.5 | Осуществление переданных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | ДДА | 9576600 | 9576600 | 0 | 0 | 3327470 | 3327470 | 0 | 0 | 2226000 | 2226000 | 0 | 0 | 2128030.82 | 2128030.82 | 0 | 0 | 63.9534 | 63.9534 |  |  | 95.5989
14.2.6 | Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции | ДДА | 26867000 | 26867000 | 0 | 0 | 5811640 | 5811640 | 0 | 0 | 4685247 | 4685247 | 0 | 0 | 4597226.88 | 4597226.88 | 0 | 0 | 79.1038 | 79.1038 |  |  | 98.1213 | Распоряжение на выплаты находится на согласовании в ЮПУ
14.2.7 | Осуществление переданных полномочий на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | ДЖКХ | 8563600 | 834000 | 0 | 7729600 | 2334000 | 834000 | 0 | 1500000 | 1313670 | 834000 | 0 | 479670 | 1295276.34 | 815606.34 | 0 | 479670 | 55.496 | 97.7945 |  | 31.978 | 97.7945 | Поданы документы на аукцион, который состоится 28.03.2017 года
14.2.8 | Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления | ДЖКХ | 65900 | 65900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
14.2.9 | Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактик | ДЖКХ | 5996697 | 5996697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
|  | ДОиМП | 1450671 | 1450671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
|  | КК | 20032 | 20032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
|  | КФКиС | 96100 | 96100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | денежные средства на 1 квартал 2017 года не запланированы
14.3 | Подпрограмма "Развития малого и среднего предпринимательства" |  | 7047800 | 4717500 | 0 | 2330300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3.1 | Реализация мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | ДДА | 7047800 | 4717500 | 0 | 2330300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск |  | 42311600 | 0 | 0 | 42311600 | 7653119 | 0 | 0 | 7653119 | 5828200 | 0 | 0 | 5828200 | 5828200 | 0 | 0 | 5828200 | 13.7745 |  |  | 13.7745
14.4.1 | Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | ДДА | 22257100 | 0 | 0 | 22257100 | 3461889 | 0 | 0 | 3461889 | 1692600 | 0 | 0 | 1692600 | 1692600 | 0 | 0 | 1692600 | 7.6048 |  |  | 7.6048
|  | ДИиЗО | 20054500 | 0 | 0 | 20054500 | 4191230 | 0 | 0 | 4191230 | 4135600 | 0 | 0 | 4135600 | 4135600 | 0 | 0 | 4135600 | 20.6218 |  |  | 20.6218
г

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100