Отчёт

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»

и использовании финансовых средств

за 2016 год.

(отчётный период)

Наименование Программы и срок её реализации муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»

Ответственный исполнитель Программы комитет культуры администрации города Нефтеюганска

Таблица № 1

(квартальная, годовая)

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации Программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1 | Библиотечный фонд на 1 жителя | экз. | 2,00 | 2,09 | 0,09 | 4,50 |
| 2 | Доля библиотечных фондов, отраженных в электронных каталогах | % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Количество посещений общедоступных библиотек | единиц | 200 000,00 | 207 274,00 | 7 274,00 | 3,64 |
| 4 | Посещаемость музеев города Нефтеюганска | (на 1 жителя в год) | 0,24 | 0,25 | 0,01 | 4,17 |
| 5 | Рост количества выставочных проектов по отношению к 2011 году | % | 10,70 | 25,00 | 14,30 | 133,64 |
| 6 | Минимальное количество лауреатов конкурсов из числа обучающихся детских школ искусств (по видам искусств) | человек | 200,00 | 394,00 | 194,00 | 97,00 |
| 7 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | % | 6,00 | 15,20 | 9,20 | 153,33 |
| 8 | Количество детей, посетивших лагерь дневного пребывания | человек | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | единиц | 603,00 | 720,00 | 117,00 | 19,40 |
| 10 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | (% по отношению к предыдущему году) | 1,00 | -0,50 | -1,50 | -150,00 |
| 11 | Количество клубных формирований | единиц | 63,00 | 62,00 | -1,00 | -1,59 |
| 12 | Количество участников клубных формирований | человек | 1 360,00 | 1 288,00 | -72,00 | -5,29 |
| 13 | Количество проведенных спектаклей, театрализован-ных постановок | единиц | 245,00 | 284,00 | 39,00 | 15,92 |
| 14 | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий | (% по отношению к предыдущему году) | 1,00 | 2,09 | 1,09 | 109,00 |
| 15 | Количество объектов культуры, в которых выполнены работы по ремонту, реконструкции, техническому обследованию | единиц | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Количество обустроенных мест массового отдыха населения, территорий учреждений культуры | единиц | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 200,00 |
| 17 | Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры | рублей | 52 430,00* | 41 329,50 | -11 100,50 | -21,17 |
| 18 | Среднемесячная заработная плата по отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования (руб.) | рублей | 67 081,10 | 67 081,10 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Повышение уровня удовлетворенности населения города Нефтеюганска качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями | % | 85,00 | 90,70 | 5,70 | 6,71 |

*Плановое значение данного показателя по согласованию с Департаментом культуры автономного округа уточнено и составляет 41 449,8 тыс. рублей. После подписания соглашения, в муниципальную программу будут внесены корректировки.

Таблица № 2

(квартальная, годовая)

| № п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение | фактическое значение | Отклонение |  |
|  |  |  |  | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Развитие библиотечного дела | 76 288,848 | 75 932,685 | - 356,163 | - 0,47 |
| 2 | Развитие музейного дела | 30 811,134 | 30 550,410 | - 260,724 | - 0,84 |
| 3 | Развитие профессионального искусства | 32 014,865 | 32 292,013* | + 277,148 | + 0,86 |
| 4 | Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел | 132 778,137 | 134 454,037* | + 1 675,900 | + 1,26 |
| 5 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры | 178 449,478 | 179 168,257* | + 718,779 | + 0,4 |
| 6 | Развитие культурно – досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей | 5 457,358 | 5 457,358 | 0 | 0 |
| 7 | Развитие материально-технической базы учреждений культуры | 1 278,118 | 1 278,118 | 0 | 0 |
| 8 | Создание архитектурных композиций в местах массового отдыха населения, обустройство территорий учреждений культуры | 3 394,947 | 3 394,947 | 0 | 0 |
| 9 | Техническое обследование объектов культуры | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 |
| 10 | Изготовление и установка объектов монументального искусства | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 |
| 11 | Обеспечение деятельности комитета культуры | 23 153,445 | 22 886,047 | - 267,398 | - 1,15 |
|  | Всего | 483 876,330 | 485 663,872* | + 1 787,542 | + 0,36 |

*Фактическое значение объема финансирования превышает плановое значение в связи с увеличением оказанных услуг подведомственными учреждениями за счет средств внебюджетных источников.

Таблица № 3

(годовая)

| Наименование показателя | Единица измерения | Показатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий Программы в отчетном году (выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено более 70%) | % | 100% | В 2016 году в рамках программы запланировано исполнение 10 мероприятий. Исполнено 10 мероприятий. |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации (выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено более 70%) | % | 100% | С начала реализации программы запланировано 33 мероприятия, из них выполнено 33. |
| Финансовое обеспечение Программы с момента начала ее реализации | % | 100,25% | Запланированный объем финансового обеспечения Программы – 1 446 671,539 тыс. рублей, фактический объем финансового обеспечения с момента начала ее реализации составил 1 450 399,000 тыс. рублей |
| Финансовое обеспечение Программы в отчетном финансовом году | % | 100,36% | Фактический объем финансового обеспечения составил 485 663,872 тыс. рублей, запланированный объем финансового обеспечения – 483 876,330 тыс. рублей |
| Отношение фактического кассового расхода по Программе из бюджета города Нефтеюганска к запланированному объему финансирования в отчетном финансовом году | % | 100,36% | Фактический объем финансового обеспечения 485 663,872тыс. рублей, запланированный объем финансового обеспечения – 483 876,330тыс. рублей |
| Количество изменений, внесенных в программу за отчетный год реализации программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием программы) | единиц | 4 | Постановление администрации города Нефтеюганска от 14.04.2016 № 342-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»; Постановление администрации города Нефтеюганска от 18.07.2016 № 718-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»; Постановление администрации города Нефтеюганска от 14.10.2016 № 948-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»; Постановление администрации города Нефтеюганска от 09.12.2016 № 1082-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» |
| Доля достигнутых значений показателей Программы от запланированных значений показателей | % | 84,2% | Из 19 запланированных показателей достигнуто 16. |

Пояснительная записка

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры  в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации г. Нефтеюганска от 28.10.2013 года № 1218-п (с последними изменениями от 09.12.2016 № 1082-п).

Общий объем финансирования программы на 2016 год составляет 483 876,330 тыс. рублей, из них: средства бюджета муниципального образования город Нефтеюганск – 407 083,660 тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 25 546,467 тыс. рублей; средства окружного бюджета – 51 214,203 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 32,000 тыс. рублей.

Освоено 485 663,872 тыс. рублей, что составляет 100,36 % к плану года. Фактическое значение объема финансирования превышает плановое значение в связи с увеличением оказанных услуг подведомственными учреждениями за счет средств внебюджетных источников

В 2016 году было предусмотрено решение следующих задач:

1.Создание условий для модернизационного развития библиотек, обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, сохранения и комплектования библиотечного фонда;

2.Развитие экспозиционно-выставочной деятельности, издательской и научно-просветительской деятельности муниципальных музеев;

3.Создание условий для развития профессионального искусства и творческого потенциала населения;

4.Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народных художественных промыслов и ремесел;

5.Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры;

6.Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организации полноценного отдыха и оздоровления детей;

7.Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;

8.Обустройство мест массового отдыха населения и развитие инфраструктуры объектов культуры;

9.Приведение муниципальных учреждений культуры в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности;

10.Увеличение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования;

11.Исполнение муниципальных функций комитета культуры администрации города Нефтеюганска.

Решение задач позволило достичь следующих показателей:

- библиотечный фонд на 1 жителя составил 2,09 экземпляра;

- 100% библиотечных фондов отражены в электронных каталогах;

- количество посещений общедоступных библиотек составило 207 274 единицы;

- посещаемость музеев города Нефтеюганска – 0,25 на 1 жителя;

- рост количества выставочных проектов по отношению к 2011 году составило 25%;

- 394 обучающихся детских школ искусств (по видам искусств) стали лауреатами различных конкурсов;

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей составила 15,2%;

- учреждениями культуры проведено 720 культурно-досуговых мероприятий;

- 245 детей посетили лагеря дневного пребывания, организованные на базе образовательных организаций сферы культуры;

- на базе учреждений культуры действует 62 клубных формирования;

- количество участников клубных формирований – 1288 человек,

-  организован показ 284 спектаклей, театрализованных постановок;

- на 2,09% увеличилось количество посещений театрально-концертных мероприятий;

- в 1 учреждении выполнены работы по техническому обслуживанию (проектно-изыскательские работы);

- в 2 учреждениях культуры обустроена территория (проведено асфальтирование);

- среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры составила 41 329,5 рублей;

- среднемесячная заработная плата по отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования составила 67 081,10 рублей;

- 90,7% населения удовлетворены качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры.

В соответствии с муниципальной программой в период январь-сентябрь осуществлялась реализация следующих мероприятий:

«Развитие библиотечного дела»

МБУК «Городская библиотека» оказывает комплекс информационно-библиографических услуг на основе использования правовых систем, справочно-поискового аппарата, традиционных и электронных каталогов, сетевых ресурсов Интернет.

Фактические показатели работы за 2016 год:

- число читателей всего – 37 806 человек, читателей-детей 22 565 человек;

- число книговыдач составило 619 296 единиц, детям до 14 лет 384 548 единиц;

- увеличен объем электронного каталога на – 2 578, отредактировано в электронном каталоге – 7 060 записей;

- увеличилось количество библиографических записей, включенных в Сводный электронный каталог библиотек России на – 1053 записей;

- оцифровано за год 42 наименования документов, 39 книг и 3 подшивки периодики периодических изданий;

- увеличилось количество обращений к оцифрованным изданиям на – 175, итого составило 1 311 обращений;

- увеличилось число посетителей сайта на – 793 и составило всего 7 632 посещений.

- увеличилось количество обращений к справочно-поисковому аппарату библиотеки и базам данных на 6 291, всего составило – 29 791 обращение; из них, в электронном виде на – 3251, всего – 18125;

- обеспечен удаленный доступ на сайте и ЕПГУ к 76 сетевым оцифрованным документам;

-открыт второй внестационарный пункт обслуживания в ДДУ и 3 точки доступа к универсальным электронным читальным залам: НЭБ, Полпред;

- в рамках формирования информационной культуры обучено  86 человек, проведено уроков – 164.

В отчетном периоде книжный фонд пополнен на 6 031 экземпляр за счет средств федерального, окружного и местного бюджетов. Ведется активная работа по внедрению новых информационных технологий на основе САБ «ИРБИС»: сервисных модулей «WEB-Ирбис», «Комплектатор», «Каталогизатор», «Книговыдача», «СК Клиент».

В МБУК «Городская библиотека» в 2016 году поступление межбюджетных трансфертов в рамках реализации наказов избирателей Думы  составило – 600,0 тыс. рублей. За счет данных средств приобретена мебель (конференц-стол) в выставочный зал на сумму 100,0 тыс. рублей, произведена поставка оборудования (конференц-системы) в выставочный зал на сумму 500,0 тыс. руб.

В целях развития общественной инфраструктуры и реализации приоритетных направлений на сумму 719,5 тыс. руб. был произведен текущий ремонт наружной ливневой канализации у здания Городской библиотеки.

«Профессиональное искусство»

Основным направлением в работе МБУК Театр кукол «Волшебная флейта» являются: показ спектаклей и театрализованных постановок, гастрольная деятельность, проведение дискотек и игровых программ для детей и подростков, участие в городских мероприятиях, работа с любительскими и общественными организациями города (ветераны, старожилы, многодетные семьи, общество инвалидов и т.д.).

За  2016 год было показано 284 спектакля и театрализованных постановок, охвачено – 27 686 человек.

Репертуар театра представлен 21 спектаклем:

- спектакли для самых маленьких (рекомендованы  для просмотра от 1 года):

«Муравейка», «Сказка из клубочка», «Пряничная сказка», «Заюшкина сказка», «Снежные человечки», «Сказочка из сундучка»;

- для детей (рекомендованы  для просмотра от 3 до 14 лет):

«Гусёнок», «Чур, я!», «За лесами, за горами», «Сюрприз», «Дорожные приключения», «Привет, Красная шапочка!», «Спасатели», «Колобок», «Бука», «Терем*ОК!», «Бяка-Бояка», «Соломенный бычок», «Мама для мамонтёнка», «Самый жаркий Новый год»;

- для молодёжи:

«Дорога в никуда».

В марте в Театре кукол «Волшебная флейта» прошла премьера  спектакля «Соломенный бычок» (6+), автор пьесы и режиссёр-постановщик  Андрей Мелентьев. Спектакль посмотрели 283 человека, из них детей – 200 человек.

В апреле прошла премьера спектакля «Мама для мамонтёнка» (0+), режиссёр Олег Карнер. Спектакль посмотрели 207 человек, из них дети – 171 человек.

Проведены театрализованные игровые программы «Радиозайцы», «Зиму провожаем – весну встречаем», «Здорово быть здоровым», «Дружно, весело, все вместе», «В гостях у зайки» спортивное состязание «Маленький ползунок», театрализованная игровая программа «Весна Победы». Всего проведено 40 программ, охвачено 9051 человек.

В течение творческого сезона при Театре работала театральная студия юного актёра (руководитель студии Благинина К.А.)  для детей от 9 до 17 лет. Занятия проходили  3 раза в неделю. В студии постоянно занималось 15 человек. 24 мая в Театре кукол прошёл открытый театральный урок в исполнении участников студии, который увидели 120 зрителей.

С начала творческого сезона, театральная студия вновь возобновила свою работу. Юные актеры вместе с руководителем готовят новую постановку для участия в городском театральном фестивале «Галерка».

В августе коллектив Театра побывал в гастрольном туре по ХМАО-Югре. Гастроли прошли по Кондинскому, Октябрьскому, Советскому. Ханты-Мансийскому районам и в городах  Урай, Нягань, Ханты-Мансийск. За время гастрольной поездки актеры Нефтеюганского Театра побывали в 14 населённых пунктах округа.

Спектакль «Чур, я!» был показан 14 раз, его увидели 1656 зрителей. После спектакля всех зрителей ждала театрализованная игровая программа «В гостях у Зайца».

В октябре, по приглашению Театра Обско-угорских народов «Солнце», творческий коллектив Театра кукол побывал на гастролях в Ханты-Мансийске. 8 спектаклей «За лесами, за горами» посмотрели 464 ребёнка. В мае 2016 года Театр кукол принял участия в Окружном театральном фестивале «Белое пространство» в городе Ханты-Мансийск со спектаклем «Соломенный Бычок». Артисты театра О.Сутулов и Т.Путилина были награждены Дипломами Союза театральных деятелей Российской Федерации «За верность традициям К.С.Станиславского». В сентябре и октябре приняли участие в Международном фестивале «Петрушка Великий» в городе Екатеринбурге и в Международном проекте - выставка авторской куклы «КУКЛЯНДИЯ. Мифы и сказки» в  городе Сургуте.

За счет средств депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в МБУК Театр кукол «Волшебная флейта»  на сумму 570,0 тыс. руб. приобретено звуковое оборудование для оснащения зрительного зала.

«Развитие музейного дела»

В 2016 году в НГ МАУК «Музейный комплекс» экспозиционно-выставочная деятельность развивалась по различным направлениям, соответствующим основным аспектам научной, исследовательской, фондовой деятельности учреждения. За отчетный период в Музейном комплексе функционировало 70 выставок, общее количество посетителей составило 30 801 человек.

Художественная галерея «Метаморфоза» является постоянной выставочной площадкой для художников города, района, округа. Главным социально-значимым событием в отчетном году стало открытие обновлённой выставки «Город, рождённый нефтью», на которой  более полно, чем прежде представлены фондовые коллекции и экспонаты, относящиеся к истории промышленного освоения Нефтеюганского региона и истории развития города Нефтеюганска, его учреждений и общественных организаций.

Году детства была посвящена традиционная акция «Ночь в музее».  Гости мероприятия познакомились с международным проектом-выставкой «Конёк-горбунок», приняли участие в открытии  выставки «Фото-Арт. Взгляд через объектив», ознакомились с выставками художественной галереи и приняли участие в познавательной программе «Путешествие в мир искусства и детства».

Часть выставочного зала галереи отведена под хранение коллекции судовых деталей русского парусно-гребного судна XVII века. Художественный салон галереи представил живописные работы, предметы декоративно – прикладного искусства местных и иногородних мастеров.

Музей реки Обь специализируется на изучении культурного и природного наследия бассейна Оби. В 2016 году в музее функционировали три стационарные выставки: «Природа реки Обь», «Страницы истории судоходства на Оби», «Югорское наследие», временные - «Русские старожилы Среднего Приобья», «Символика распятия», «Сретенский собор г. Ялуторовска. История. Архитектура. Иконостас», «Открытки СССР: Слава Октябрю», «Открытки СССР: Новый год», «История денежных знаков в России».  Выставки «Музея реки Обь» являются основной экскурсионной площадкой для детей из летних оздоровительных лагерей. Кроме того, для них регулярно проводились автобусно-пешеходные экскурсии. Всего в 2016 году было проведено 14 автобусно-пешеходных экскурсий.

Культурно-выставочный комплекс «Усть-Балык» представляет экспозиции по истории города Нефтеюганска, промышленного освоения региона – «Интерьер 60-х  гг.», «Город, рождённый нефтью», сменные выставки разнообразной тематической направленности.  Демонстрируются документальные фильмы по истории города. В 2016 году культурно-выставочный центр «Усть-Балык», помимо стационарных, организовал работу юбилейных выставок: «Они были первыми» к 50-летию НПУ «Юганскнефть», выставка «Мы вместе и это главное» к 15-летию образования Общества старожилов города Нефтеюганска; выставка к 75-летию со дня рождения председателя общества старожилов города Нефтеюганска Оборовской Д.П. «Счастье быть кому-то нужной», «Мы живём на земле Югорской». Из цикла «Мир моих увлечений» в 2016 году работала выставка Денисовой Е.Г. «Души прекрасные порывы». Традиционно в КВЦ «Усть Балык» организуются выставки, освещающие знаменательные даты и события года. Так в отчётном году работали выставки:  «Космос без границ», «С Афганом в сердце», «Ликвидаторам последствий Чернобыльской атомной электростанции», «Семейный альбом», посвящённая Дню Семьи, Любви и Верности, «Учительница первая моя».

В течение 2016 года Музейный комплекс провёл активную работу по экспонированию передвижных выставок: в специальном доме для одиноких и престарелых в 11 микрорайоне прошло 5 выставок: «Нефтеюганск: вчера, сегодня», «Салымский край. Возвращение к истокам: Юрты Пунси», «Мир вокруг нас», «Красоты земли Югорской», «Мир вокруг нас». Выставки к праздничным датам были организованы в Культурном центре «Обь». Выставки посетило более 1500 человек.

В «Музее реки Обь» с 2012 года функционирует Центр общественного доступа населения к электронным ресурсам. ЦОД предлагает следующие бесплатные услуги для населения:

Доступ в Интернет:

-к государственным электронным информационным ресурсам, предоставляемым различными общественными, государственными и коммерческими организациями, к Единому порталу государственных и муниципальных услуг;

- консультирование пользователей по поиску информации в базах данных и  сети Интернет;

- обучение общим навыкам информационной грамотности и информационной безопасности.

-  обучение общим навыкам информационной грамотности.

На базе ЦОДа сформирована видеотека и предлагаются к просмотру научно-популярные фильмы по этнографии края и истории города. Разработана  и внедряется образовательная программа «Компьютерная грамотность для пожилых людей». За 2016 год  ЦОД  посетило 246 человек.

Фондовые коллекции историко-художественного музейного комплекса насчитывают 40 063 единицы хранения. Общее количество единиц хранения, внесенных в комплексную автоматизированную музейную информационную систему КАМИС – 39 431 единица.  7259 экспонатов представлено в сети Интернет через Объединенный музейный портал Югры. Оцифровано 16 074 экспоната. Число предметов основного фонда, экспонируемых в отчетном году, составляет 3010 единиц.

За счет средств депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в НГ МАУК «Музейный комплекс» на сумму 300,0 тыс. рублей приобретена оргтехника; на сумму 150,0 тыс. рублей приобретены микроскопы; на сумму 75,0 тыс. рублей приобретена полиграфическая и сувенирная продукция для организации и проведения историко-познавательного турнира «Нефтеюганск рожден не по Указу»; на сумму 150,0 тыс. рублей напечатан каталог «Город, рожденный нефтью».

«Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел»

В МБУК «Культурно-досуговый комплекс» в 2016 году организовано и проведено 94 культурно-массовых мероприятий по патриотическому и гражданскому воспитанию населения с охватом 33 500 участников, состоялись 32 мероприятия, способствующих толерантности и формированию единого этнокультурного пространства с числом зрительских посещений 7 744человек, 26 мероприятий были проведены для людей старшего поколения, с охватом 1 897 человек, проведено 11 мероприятий для инвалидов, число участников которых составило 875 человек.

Проведено 171 мероприятие на платной основе, охват зрительской аудитории составил 28 731 человек.

В рамках гастрольной деятельности на объектах МБУК «КДК» состоялись 36 выступлений профессиональных творческих коллективов и  солистов различной жанровой направленности, количество зрителей, побывавших на концертах, спектаклях, шоу-программах и иных зрелищных мероприятиях составило 12 884 человека.

Ведется планомерная работа по развитию самодеятельного творчества. На базе МБУК «КДК» на отчетную дату действуют 44 клубных формирования. В сентябре 2016 года начал работу ансамбль скрипачей (руководитель Тимофеева Елена Викторовна), участники - молодежь в возрасте от 15 до 24 лет, и  детский хореографический ансамбль «Танок» (руководитель Гракова Наталья Александровна), на базе КЦ «Лира». создан детский танцевальный коллектив «Сюрприз» (руководитель Лукьянчук Антонина Сергеевна).

6 детских творческих коллективов имеют платные группы, общее число участников, занимающихся на платной основе – 111 человек.

8 детских коллективов имеют звание «Образцовый художественный коллектив»: вокальный ансамбль «Непоседы» руководитель Руденко О.Н., ансамбль русской песни «Тараторки» под руководством  Копыловой А.В., студия хореографии «АнтрЕ» руководитель Кофанова Е.А., театр студия  эстрадного танца, руководитель Степанова И.В., студия спортивного бального танца, руководитель Найденков И.В., хореографический коллектив «Созвездие» руководитель Отрош Е.И., вокальный ансамбль «Казачок» руководитель Лазан Т.Ф., театральная студия «Азарт» руководитель Рузанкина Т.А.

4 коллектива имеют звание «Народный самодеятельный коллектив»: эстрадный оркестр под руководством Мадонова В.Б., вокально-инструментальная группа «Эпизод», руководитель Сокуров А. В., духовой оркестр, руководитель Мадонов В.Б., ансамбль украинской песни «Свитанок», руководитель Агеев О.Н.

Общее количество участников самодеятельных коллективов, имеющих звания «образцовый», «народный» составляет 342 человека.

Жанровое разнообразие, и достаточно высокий уровень исполнительского мастерства  творческих коллективов художественной направленности, позволили получить хорошие результаты. Самодеятельными артистами творческих коллективов учреждения по итогам участия  в муниципальных, региональных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах завоёваны следующие дипломы: 1 гран-при, 17 дипломов лауреатов 1степени, 16 дипломов лауреатов 2 степени, 7 дипломов лауреатов 3 степени, 87 дипломов дипломантов 1-3 степеней, также участники клубных формирований МБУК «КДК» удостоены 6 специальных призов.

В 2016 году обновлена материально-техническая база в МБУК «Культурно-досуговый комплекс», в том числе за счет средств депутатов  Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры приобретена мебель, мобильные переносные хореографические станки и передвижные напольные зеркала для студии спортивного бального танца на сумму 350,0 тыс. рублей; сценические костюмы для детского вокального ансамбля русской песни «Тараторки», руководитель Копылова А.А., на сумму 300,0 тыс. рублей; световое оборудование на сумму – 300,0 тыс. рублей; принтер-копир-сканер (минитипография) – 300,0 тыс. рублей;

За счет средств депутата Тюменской областной Думы Т.М.Белоконь приобретены шкафы-купе для хранения инструментов ОРНИ  «Самоцвет Сибири» на сумму 200,0 тыс. рублей; приобретена ткань и фурнитура для пошива сценических костюмов для вокального ансамбля «Казачок» на сумму 100,0 тыс. рублей; сценические костюмы и обувь для образцового детского хореографического коллектива «Созвездие» на сумму 200,0 тыс. рублей.

За счет средств депутата Тюменской областной Думы  Богославца Б.И. приобретены световые приборы на сумму 400,0 тыс. рублей.

В целях развития общественной инфраструктуры и реализации приоритетных направлений на сумму 1 601,044 тыс. руб. был произведен текущий ремонт кровли КЦ «Юность» и КЦ «Лира».

В направлении сохранения многонациональной культуры, достижения межнационального согласия, а также содействия развитию национальных культур, на территории города осуществляет работу МБУК «Центр национальных культур».

На базе МБУК «Центр национальных культур» осуществляют свою деятельность 18 творческих коллективов, которые посещают - 396 человек, из них - 12 детских коллективов, которые посещают 205 человек.

Самодеятельное художественное творчество, по-прежнему, является одним из приоритетных видов деятельности по созданию условий для развития творчества детей и взрослых. Творческие коллективы Учреждения достойно представляют город не только на окружном и всероссийском, но и на международном уровнях. Творческие коллективы в 2016 году приняли участие в 6 международных, в 3 всероссийских, в 2 окружных фестивалях (всего 11 фестивалей) и завоевали 15 дипломов.

1 художественный коллектив имеет звание «Образцовый художественный коллектив»: детский хореографический ансамбль «Юрюзань», руководитель Сальманова И.Р.,

1 «Народный самодеятельный коллектив» - вокальный ансамбль «Лейсан», руководитель Мухамадеева Р.С.

За отчётный период проведено 184 мероприятия, охвачено 28014 человек, из них – 113 мероприятий для детей (4 868 человек), для молодёжной аудитории – 8 мероприятий (3 320 человек), 25 мероприятий для старшего поколения (1 365 человек).

Основные показатели деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр национальных культур» в 2016 году сохраняют положительную динамику. Увеличилось количество зрителей: 2015 год – 27 258 человек, 2016 год - 28 014 человек.

В рамках укрепления материально-технической базы, в 2016 году за счет средств депутатов Думы Ханты-мансийского автономного округа – Югры в МБУК «Центр национальных культур» приобретены: диваны в фойе (150,00 тыс. рублей), столы, стулья (300,00 тыс. рублей), сценические костюмы (300,00 тыс. рублей), сценическая обувь (100,00 руб.).

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

Образовательную деятельность в сфере культуры на территории города Нефтеюганска осуществляют 2 муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования: МБУ ДО «Детская школа искусств» и МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В.Андреева».

Контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования на новый учебный год 2016/2017 составляет - 2 654 человека, 2 153 человека по муниципальному заданию, получают платную образовательную услугу 501 человек.

Обучение ведется по дополнительным предпрофессиональным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями и по дополнительным общеразвивающим программам.

В Детских школах искусств (по видам искусств) осуществляют работу 18 отделений (11 – ДШИ, 7 – ДМШ им. В.В.Андреева), направления которых позволяют изучать основные виды искусств: музыку, театр, изобразительное искусство, прикладное творчество, хореографию.

На базе двух школ работают 54 творческих коллектива, которые посещают 1 267 человек, из них: 46 детских коллективов, которые посещают – 1084 человека, 2 взрослых – 10 человек, 6 смешанных – 173 человека.

За январь - декабрь 2016 года школами искусств было организовано и проведено 129 мероприятий и 122 выставки различного уровня, в которых участвовало 2062 учащихся школ.

Учащиеся и преподаватели школ в количестве 1791 человек приняли участие в 72 (учитывая школьные) фестивалях и конкурсах различного уровня: международных - 23, всероссийских - 10, окружных - 4, региональных - 5, городских - 22, школьных - 8.

За счет средств депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в МБУ ДО «Детская школа искусств» были приобретены интерактивные доски, проектор, компьютеры в сборе на сумму 550 000 рублей.

В МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В.Андреева» за счет средств депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 1 квартале 2016 года было приобретено пианино Yamaha, во 2 квартале приобретена мебель для учебных классов, в 3 квартале 2016 года приобретены 4 компьютера (в сборе) для внедрения АИАС «АВЕРС - Регион Контингент» с целью реализации плана мероприятий («дорожная карта») по созданию (модернизации) регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам.

«Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей»

В рамках реализации муниципальной программы, в соответствии с календарным планом культурно-массовых мероприятий в период январь-сентябрь 2016 года проведено 26 социально-значимых мероприятий: открытый городской фестиваль «Песня, опалённая войной»; праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества; народное гуляние «Масленица», праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню; мероприятие, посвященное Всероссийскому дню работников культуры; неделя детской и юношеской книги, музейно-образовательная  экологическая программа «Мир под микроскопом»; торжественный митинг, посвящённый празднованию годовщины Победы в ВОВ; праздничный парад, посвящённый празднованию годовщины Победы в ВОВ; народное гуляние на центральной  городской площади, посвящённые годовщине Победы в ВОВ; театрализованная праздничная программа ко Дню защиты детей; народное гуляние ко Дню России; национальный праздник «Сабантуй»; траурный митинг, посвящённый началу ВОВ; фестиваль художественного творчества «Звезды Югана»; торжественное мероприятие, посвящённое памяти В.А. Петухова; праздничное мероприятие, посвященное дню любви, семьи и верности; торжественное мероприятие, посвященное Дню воинской славы России; народное гуляние, посвящённое Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности; торжественное мероприятие, посвященное окончанию Второй мировой войны; торжественная церемония возложения цветов, венков и гирлянд, посвященная окончанию Второй мировой войны; праздничный концерт, посвящённый Дню города «Город моей мечты», профессиональный конкурс педагогического мастерства «Учитель года», концертная программа ко Дню народного единства; праздничное мероприятие, посвященное Дню Героев России.

В связи с низкими температурами воздуха, а так же трауром, объявленным на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, отменены два мероприятия: главная Новогодняя  ёлка и открытие ледового городка.

Все планируемые мероприятия еженедельно освещались в СМИ: газета «Здравствуйте, Нефтеюганцы!», официальный сайт органов местного самоуправления города Нефтеюганска, радиостанция «Милицейская волна в Нефтеюганске», «Русское радио», ТРК «Юганск».

В 1 полугодии была организована работа 2 лагерей с дневным пребыванием. Всего в лагерях с дневным пребыванием детей за смену оздоровилось 245 воспитанников в возрасте от 6 до 14 лет.

1. МБУ ДО «Детская школа искусств» (1 и 2 корпус);

2. МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева».

Работа лагерей с дневным пребыванием детей была направлена на приобщение детей и подростков к самодеятельному творчеству, изучению самобытной культуры народов, изучению истории родного края, интеллектуальному общению, физической культуре и здоровому образу жизни. Для этого в программе каждого лагеря предусмотрены ежедневные тематические занятия в разных направлениях, беседы о нравственности, занятия по краеведению, занятия по хореографии, вокалу, декоративно-прикладному творчеству, настольные развивающие игры, подвижные игры на свежем воздухе, встречи с интересными людьми, экскурсионные программы.

В основе развития первой смены 2016 года каждый лагерь выбрал свою тематику работы лагеря.

В работе лагеря «Оранжевое солнце» большое внимание уделялось теме «Год российского кино». В связи с этим воспитанники лагеря прошли Мастер-классы в ЦДО «Поиск» детской телестудии «Фокус» по темам: видеосъемка, видеомонтаж, журналистика. Также был организован просмотр фильма «История кинематографа» и викторина «Знаток истории кинематографии». Мастер-класс «Артистизм» был проведен в МБУК театра кукол  «Волшебная флейта».  Итогом проведенной работы стала съемка видеоклипа о лагере «Оранжевое солнце», с участием всех воспитанники лагеря.

Лагерь «Мастерская талантов» выбрали идею сюжетной игры «Космическое  путешествие». С первых дней пребывания в лагере ребенок вводится в игру, модель которой поддерживается педагогическим коллективом на протяжении всей смены. Дети погружаются в легенду о том, что территория лагеря - это небольшая детская планета «Мастерская  талантов». Все дети - новые жители на этой планете. Они являются экипажами космических кораблей. Каждый корабль имеет свое тематическое название, девиз и законы.

Для реализации тематических программ в лагерях дневного пребывания детей работали специалисты дополнительного образования, имеющие большой опыт работы с несовершеннолетними.

В рамках взаимодействия с общественными организациями города для воспитанников лагерей были организованы: экскурсия в этнографический центр «АйАсРув», пешеходная экскурсия по храмовому комплексу Прихода храма Святого Духа  г. Нефтеюганска, встреча с ветеранами Афганистана  «Беседа с человеком интересной судьбы», с представителями военно - поискового клуба «Долг», которые рассказали о своей работе, продемонстрировали фильм об экспедициях и показали детям исторические вещи, найденные на полях сражений.

Самыми запоминающимся для воспитанников лагерей стали: экскурсия в историко-культурный центр «Старый Сургут», где ребята в преддверии 420-летия Сургута в Доме истории сургутского казачества  побывали на экспозиции «Велено город ставити…», узнали много интересного об истории образования города Сургут, автобусно-пешеходная экскурсия по городу Нефтеюганску и участие в фестивале художественного творчества «Звезды Югана».

Всего за 1 смену организовано 164 мероприятия. Из них: 16 экскурсий, 43 конкурсно-игровых занятия, 62 занятия в творческих мастерских, 34 оздоровительных мероприятия (спортивные игры, эстафета), мероприятия патриотической направленности 9.

Третий год подряд воспитанники лагерей, организованных на базе учреждений культуры, спорта и образования, участвуют в фестивале художественного творчества «Звезды Югана».

Темы фестиваля: Год российского кино, Год детства в Югре, 55-летие первого полета в космос.

Участие приняли 15 летних лагерей дневного пребывания детей.

Фестиваль проходил в трех конкурсных номинациях:

- в номинации «Лучший выставочный сектор» лагерь «Мастерская талантов» (МБУ ДО «Детская школа искусств») был награжден дипломом 1 степени;

- в номинации «Лучшая визитная карточка» лагерь «Югорская регата» (СОШ № 8) был награжден дипломом 1 степени;

-в номинации «Лучшая творческая работа» лагерь дневного пребывания детей «Оранжевое солнце» (МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева») был награжден дипломом 1 степени.

«Развитие материально-технической базы учреждений культуры»

В период январь-декабрь 2016 года МБУ ДО «Детская школа искусств» было приобретено 12 музыкальных инструментов: 4 домры, баян, 2 аккордеона, 3 гитары, скрипка, фортепиано цифровое.

МБУ ДО Детская музыкальная школа им. В.В.Андреева» приобретены баян, пианино,8 скрипок.

«Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры»

В 1 полугодии 2016 года были проведены проектно-изыскательские работы по ремонту кровли МБУ ДО «Детская школа искусств» (2 корпус).

«Создание архитектурных композиций в местах массового отдыха населения, обустройство территорий учреждений культуры».

В августе-сентября 2016 года были проведены работы по асфальтированию территории МБУК «Центр национальных культур» и территории МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева».