Отчёт

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»

и использовании финансовых средств

за 9 месяцев 2016 года

(отчётный период)

Наименование Программы и срок её реализации муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»

Ответственный исполнитель Программы комитет культуры администрации города Нефтеюганска

Таблица № 1

(квартальная, годовая)

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации Программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Библиотечный фонд на 1 жителя | экз. | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Доля библиотечных фондов, отраженных в электронных каталогах | % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Количество посещений общедоступных библиотек | единиц | 200 000,00 | 154 572,00 | -45 428,00 | -22,71 |
| 4 | Посещаемость музеев города Нефтеюганска | (на 1 жителя в год) | 0,24 | 0,19 | -0,05 | -20,83 |
| 5 | Рост количества выставочных проектов по отношению к 2011 году | % | 10,70 | 11,40 | 0,70 | 6,54 |
| 6 | Минимальное количество лауреатов конкурсов из числа обучающихся детских школ искусств (по видам искусств) | человек | 200,00 | 355,00 | 155,00 | 77,50 |
| 7 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | % | 6,00 | 16,60 | 10,60 | 176,67 |
| 8 | Количество детей, посетивших лагерь дневного пребывания | человек | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | единиц | 603,00 | 459,00 | -144,00 | -23,88 |
| 10 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | (% по отношению к предыдущему году) | 1,00 | 0,00 | -1,00 | -100,00 |
| 11 | Количество клубных формирований | единиц | 63,00 | 61,00 | -2,00 | -3,17 |
| 12 | Количество участников клубных формирований | человек | 1 360,00 | 1 299,00 | -61,00 | -4,49 |
| 13 | Количество проведенных спектаклей, театрализованных постановок | единиц | 245,00 | 211,00 | -34,00 | -13,88 |
| 14 | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий | (% по отношению к предыдущему году) | 1,00 | 0,00 | -1,00 | -100,00 |
| 15 | Количество объектов культуры, в которых выполнены работы по ремонту, реконструкции, техническому обследованию | единиц | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Количество обустроенных мест массового отдыха населения, территорий учреждений культуры | единиц | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры | рублей | 52 430,00 | 41 688,70 | -10 741,30 | -20,49 |
| 18 | Среднемесячная заработная плата по отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования (руб.) | рублей | 72 999,00 | 63 850,60 | -9 148,40 | -12,53 |
| 19 | Повышение уровня удовлетворенности населения города Нефтеюганска качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями | % | 85,00 | 89,01 | 4,01 | 4,72 |

Таблица № 2

(квартальная, годовая)

| № п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение | фактическое значение | Отклонение |  |
|  |  |  |  | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Развитие библиотечного дела | 54 127,015 | 52 470,819 | - 1 656,196 | - 3,05 |
| 2 | Развитие музейного дела | 22 916,174 | 22 589,392 | - 326,782 | - 1,42 |
| 3 | Развитие профессионального искусства | 23 988,542 | 23 125,508 | - 863,034 | - 3,59 |
| 4 | Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел | 94 282,701 | 91 187,146 | - 3 095,555 | - 3,28 |
| 5 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры | 142 466,799 | 126 532,223 | - 15 934,576 | - 11,18 |
| 6 | Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей | 4 879,358 | 4 586,503 | - 292,855 | - 6,0 |
| 7 | Развитие материально-технической базы учреждений культуры | 1 059,118 | 633,000 | - 426,118 | - 40,23 |
| 8 | Создание архитектурных композиций в местах массового отдыха населения, обустройство территорий учреждений культуры | 3 036,675 | 3 036,674 | - 0,001 | 0 |
| 9 | Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 |
| 10 | Обеспечение деятельности комитета культуры | 18 629,920 | 17 030,931 | - 1 598,989 | - 8,58 |
|  | Всего | 365 636,302 | 341 442,196 | 24 194,106 | - 6,61 |

Пояснительная записка

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры  в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры  в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации г. Нефтеюганска от 28.10.2013 года № 1218-п (с последними изменениями от 21.09.2016 № 890-п).

Общий объем финансирования программы на 2016 год составляет 488 331,617 тыс. рублей, из них: средства бюджета муниципального образования город Нефтеюганск – 408 444,588 тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 28 640,826 тыс. рублей; средства окружного бюджета – 51 214,203 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 32,000 тыс. рублей.

На 9 месяцев 2016 года запланировано 365 636,302 тыс. рублей, освоено 341 442,196 тыс. рублей, что составляет 93,4 % к плану 9 месяцев; 69,9 % к плану 2016 года.

В период январь-сентябрь 2016 года было предусмотрено решение следующих задач:

1.Создание условий для модернизационного развития библиотек, обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, сохранения и комплектования библиотечного фонда;

2.Развитие экспозиционно-выставочной деятельности, издательской и научно-просветительской деятельности муниципальных музеев;

3.Создание условий для развития профессионального искусства и творческого потенциала населения;

4.Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народных художественных промыслов и ремесел;

5.Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры;

6.Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организации полноценного отдыха и оздоровления детей;

7.Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;

8.Обустройство мест массового отдыха населения и развитие инфраструктуры объектов культуры;

9.Приведение муниципальных учреждений культуры в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности;

10.Увеличение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования;

11.Исполнение муниципальных функций комитета культуры администрации города Нефтеюганска.

Решение задач позволило достичь следующих показателей:

- библиотечный фонд на 1 жителя составил 2 экземпляра;

- 100% библиотечных фондов отражены в электронных каталогах;

- количество посещений общедоступных библиотек составило 154 572 единицы;

- посещаемость музеев города Нефтеюганска – 0,19 на 1 жителя;

- рост количества выставочных проектов по отношению к 2011 году составил 11,4%;

- 355 обучающихся детских школ искусств (по видам искусств) стали лауреатами различных конкурсов;

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей составила 16,6%;

- учреждениями культуры проведено 459 культурно-досуговых мероприятия;

- 245 детей посетили лагеря дневного пребывания, организованные на базе образовательных организаций сферы культуры;

- на базе учреждений культуры действует 61 клубное формирование;

- количество участников клубных формирований – 1299 человек,

-  организован показ 211 спектаклей, театрализованных постановок;

- в 1 учреждении выполнены работы по техническому обслуживанию (проектно-изыскательские работы);

- в 1 учреждении культуры обустроена территория (проведено асфальтирование);

- среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры составила 41 688,7 рублей;

- среднемесячная заработная плата по отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования составила 63 850,6 рублей;

- 89% населения удовлетворены качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры.

В соответствии с муниципальной программой в период январь-сентябрь осуществлялась реализация следующих мероприятий:

Развитие библиотечного дела.

В целях приближения услуг и привлечения пользователей удаленных районов, расширения зоны обслуживания, помимо МБУК «Городская библиотека» осуществляется обслуживание читателей в двух внестационарных пунктах выдачи литературы и Летнем читальном зале.  Они работают в детских садах: МАДОУ «Детский сад № 9» «Радуга» и МБДОУ Детский сад № 17 «Сказка». Результаты работы: 109 читателей, посещений – 462, книговыдача – 624.

В практике работы библиотеки распространены передвижные (сервисные) формы обслуживания лиц преклонного возраста или инвалидов - надомное обслуживание. За 9 месяцев 2016 года, количество пользователей, охваченных надомным библиотечным обслуживанием – 2, количество посещений – 16, количество доставленных экземпляров литературы - 71.

При МБУК «Городская библиотека» работают 17 объединений - клубов и кружков, из них: для взрослого населения – 6, для детей и несовершеннолетних - 11. В клубах для детей и подростков: участников - 265, состоялось мероприятий - 108, посещений - 1693. В клубах для взрослых: участников - 105, состоялось мероприятий - 30, посещений - 557.

В рамках формирования информационной культуры пользователей и реализации программ «Электронный гражданин», «Бабушка и дедушка-онлайн» проведено 99 уроков, посещений - 942, обучено - 66 человек. Результаты работы - пенсионеры приобрели навыки работы на компьютере, научились пользоваться программой Скайп, сервисами электронного правительства, оплачивать услуги ЖКХ в удаленном доступе.

Учреждение оказывает комплекс информационно-библиографических услуг на основе использования правовых систем, справочно-поискового аппарата, традиционных и электронных каталогов, сетевых ресурсов Интернет. Муниципальные услуги выполняются МБУК «Городской библиотекой» локально и в удаленном режиме. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам данных осуществляется в местах предоставления муниципальных услуг: отделах обслуживания библиотек, в зале каталогов; на сайте МБУК «Городская библиотека», на портале издательства «OpenForYou».

Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеке, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства РФ об авторских и смежных правах осуществляется в зале краеведения Городской библиотеки. В данный период к оцифрованным изданиями через зал краеведения обратился 61 человек, на сайте МБУК «Городская библиотека» - 923 человека. Значительное обращение к оцифрованному фонду краеведческих периодических  изданий вызвано интересом к истории города.

Количество документов, переведенных в электронную форму, в соответствии с Планом составляет – 28 наименований документов, всего 154 наименования. Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму - 0,059% от общего объема документного фонда.

Учреждение участвует в корпоративной каталогизации путем заимствования электронных записей с внешних ресурсов: электронного каталога Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ, и web-сервера издательства «Openforyou». Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге – 100%. На отчетный период, увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге с января 2016 года составляет - 1320 записей, объем электронного каталога составляет – 100 531 запись. Количество библиографических записей, включенных в Сводный электронный каталог библиотек России, составляет – 6 029 записей.

МБУК «Городская библиотека» является участником создания корпоративного сводного каталога библиотек Югры. Через модуль «СК-Клиент» происходит синхронизация электронного каталога библиотеки со сводным каталогом библиотек Югры.

Объем документного фонда увеличился на 2 743 экземпляров и составляет 259 909 экземпляров.

Развитие музейного дела

В отчетный период во всех структурных подразделениях НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс» экспозиционно-выставочная деятельность развивалась по различным направлениям, соответствующим основным аспектам научной, исследовательской, фондовой деятельности учреждения.

Художественная галерея «Метаморфоза» является постоянной выставочной площадкой для художников города и округа. За отчётный период, помимо фондовых художественных выставок, в галерее экспонировались привозные выставки изделий декоративно – прикладного искусства, вызвавшие большой интерес у жителей и гостей города – авторская выставка О.Д. Бубновене «Лоскут. Графика. Фотография» (г. Ханты-Мансийск»), «Я вызову любое из мгновений» (авторская выставка О. Лобович, Ж. Щербаковой, НБУ ИКЦ «Старый Сургут»).  Выставка «Путешествие в Суздаль» из фондов Государственного художественного музея (г. Ханты-Мансийск) познакомила зрителя с графическими работами Ивана Фомина. Художникам города представлена персональная выставка Людмилы Кускуновой «Настроение». Впервые в Нефтеюганске была показана оригинальная выставка «Музей шоколада» из г.Симферополь, вызвавшая большой интерес у жителей и гостей города.

Масштабная выставка лоскутного шитья «Конёк – горбунок» прошла в рамках международного проекта, авторская выставка керамических изделий Л.П. Пастернак «Хоровод или вихрь» представила новые работы известного в ХМАО – Югре мастера. На фоне этих выставок проводились интерактивные образовательные занятия с детьми «Путешествие в мир искусства». Интерактивные формы экскурсионной работы использовались также на выставке «Фото – Арт».

Часть выставочного зала галереи отведена под хранение и экспонирование  коллекции судовых деталей русского парусно – гребного судна XVII века.

Музей реки Обь специализируется на изучении культурного и природного наследия бассейна реки Оби. В отчетном периоде в музее функционировали три стационарные выставки – «Природа реки Обь», «Страницы истории судоходства на Оби», «Югорское наследие», временные - «Русские старожилы Среднего Приобья», выставки одного предмета – «Символика распятия», «Сретенский собор города Ялуторовска».

Традиционным стал цикл выставок, представляющих всё разнообразие фондовых коллекций Музейного комплекса – в отчётном периоде в Музее реки Обь открылись четыре выставки – «История денег в России», «История марок в России», «Символика распятия», «Сретенский собор города Ялуторовска». В июне в музее открылась уникальная выставка из фондов Государственного Музея Природы и Человека для слепых и слабовидящих людей «Югра в древности». На выставке успешно прошло занятие для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению.

На базе «Музея реки Обь» разрабатываются и внедряются фундаментальные образовательные программы «Окно в мир музея», «Мир под микроскопом». В апреле было разработано и проведено занятие для слабовидящих детей «Природа реки Обь». Образовательная программа «О чём расскажет музейный экспонат» привлекла юных экскурсоводов из МБОУ СОШ № 7.

Культурно-выставочный комплекс «Усть – Балык» представляет экспозиции по истории г.Нефтеюганска, промышленного освоения региона – «Интерьер 60-х гг.», «Город, рождённый нефтью», сменные выставки разнообразной тематической направленности. Демонстрируются документальные фильмы по истории города.

С января по сентябрь текущего года  в культурно-выставочном центре «Усть – Балык», помимо фондовых, работали выставки с привлечением других фондов и частных коллекций – «Маленькие обитатели лесов и лугов» из фондов Государственного музея природы и человека (г. Ханты-Мансийск»), «Нефтяные степи Жумажжанова» из цикла «Точка на карте. Именные месторождения Югры» (Музей геологии, нефти и газа г. Ханты-Мансийск), «С Афганом в сердце», фотодокументальная выставка «Югра – Донбассу». К памятным и юбилейным датам были приурочены выставки «Ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции посвящается», «Они были первыми», к 50-летию НПУ «Юганскнефть», «Счастье быть кому-то нужной», к 75-летию Д.П. Оборовской, председателя Общества старожилов г.Нефтеюганска, «Учительница первая моя».

В отчетном периоде Музейный комплекс провёл активную работу по экспонированию передвижных выставок – в экомузее г. Пыть-Ях работала выставка «История и современность», в специальном доме для одиноких и престарелых в 11 микрорайоне прошла выставка «Экскурсия в Салымский край: юрты Пунси», «Кадры времени», «Тот цветущий, победный май», в КЦ «Юность» - фотовыставка «Кадры времени». Музейный комплекс представил также новую форму выставочной работы – демонстрации фондовых коллекций на мероприятии «Праздник нашего двора», прошедшему в одном из микрорайонов Нефтеюганска. «Кадры времени», «Тот цветущий, победный май».

В Городской библиотеке и Культурном центре «Обь» были представлены выставки «Кадры времени» и «Он любил этот город», посвящённая памяти В.А. Петухова. В кинотеатре «Юган» была представлена выставка «Место встречи изменить нельзя», прошло мероприятие, посвящённое Году советского кино. В праздничные дни 9 мая и 12 июня гостям и жителям города были представлены тематические передвижные выставки.

Методическая работа в НГ МАУК «Музейный комплекс» обеспечивает ведение выставочной, просветительской работы в соответствии с требованиями и нормами музейно-выставочной работы, для различных возрастных и социальных категорий посетителей. За отчётный период были разработаны и приняты на научно – методическом совете 4 образовательные программы, работа по которым будет проводиться регулярно. Составлена образовательная программа «Мир под микроскопом», которая работает на постоянной основе в «Музее реки Обь». Консультативно – образовательная программа «Изучаем современную историю» основана на фондовых коллекциях Музейного комплекса и ориентирована на учеников старших классов школ города. Интерактивная образовательная программа «Путешествие в мир искусства» в отчётный период работала в галерее «Метаморфоза» на основе художественной коллекции.

Одно из приоритетных направлений методической работы в отчётный период – разработка и проведение образовательных программ для людей с ограниченными возможностями здоровья. В «Музее реки Обь» прошли занятия для слабовидящих детей в экспозициях «Природа реки Обь» и «Югра в древности». Регулярными стали выездные творческие занятия для людей с ограничением здоровья в комплексном центре социальной защиты населения «Защита».

Всего за отчётный период в НГ МАУК «Музейный комплекс» функционировало 53 выставки, общее количество посетителей составило 24 516 человек.

Фондовые коллекции НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс» на конец сентября 2016 года насчитывают 39 541 единицу хранения. Экспонирование основного фонда составило 2 269 единиц. Общее количество единиц хранения, внесённых в Комплексную автоматизированную музейную информационную систему КАМИС – 38 820 единиц. 7 077 экспонатов представлено в сети Интернет через Объединённый музейный портал Югры. Оцифровано 15 306 экспонатов.

Развитие профессионального искусства

За январь – сентябрь 2016 года МБУК Театр кукол «Волшебная флейта» всего было проведено 207 мероприятий, которыми охвачено 18 669 человек, из них: 170 спектаклей, охвачено 10 144 человека, 9 DVD показов, охвачено 348 человек, 28 игровых программ - 8 177 человек.

В репертуаре театра 21 спектакль:

- спектакли для самых маленьких:

«Муравейка», «Сказка из клубочка», «Пряничная сказка», «Заюшкина сказка», «Снежные человечки»;

- для детей от 3 до 14 лет:

«Гусёнок», «Чур, я!», «За лесами, за горами», «Сюрприз», «Дорожные приключения», «Привет, Красная шапочка!», «Спасатели», «Колобок», «Бука», «Терем*ОК!», «Бяка-Бояка», «Соломенный Бычок», «Мама для мамонтёнка»;

- для молодёжи:

«Дорога в никуда»;

- для взрослой аудитории:

«8 любящих женщин», «Багровый туман».

1-2 марта в рамках проведения Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в театре прошёл бесплатный показ DVD фильмов «Он - дракон», «Крепость. Щитом и мечом». Охвачен 101 человек.

В марте 2016 года в Театре кукол «Волшебная флейта» прошла премьера  спектакля «Соломенный Бычок», автор пьесы и режиссёр-постановщик  Андрей Мелентьев. Спектакль посмотрели 283 человека, из них детей – 200 человек.

В апреле текущего года состоялась премьера спектакля «Мама для мамонтёнка», режиссёр Олег Карнер. Спектакль посмотрели 207 человек, из них дети – 171 человек.

В течение творческого сезона при Театре работала театральная студия юного актёра (руководитель студии Благинина К.А.)  для детей от 9 до 17 лет. Занятия проходили  3 раза в неделю. В студии постоянно занималось 15 человек. 24 мая в Театре кукол прошёл открытый театральный урок в исполнении участников студии, который увидели 120 зрителей. С начала творческого сезона театральная студия вновь возобновила свою работу. Юные актеры вместе с руководителем готовят новую постановку для участия в городском театральном фестивале «Галерка».

Театр ведет постоянную работу с льготными категориями населения. Для данной категории граждан были показаны спектакли «Спасатели», «Дорога в никуда», «Про Бяку Бояку», «Соломенный Бычок», которые посмотрели 163 ребёнка из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Проведение благотворительных игровых программ, спектаклей, предназначенных для многодетных семей, инвалидов, детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации осуществляется целенаправленно по пригласительным билетам  для РОО «Многодетная семья», РОО «Доброе сердце», Центра социальной помощи семье и детям «Веста», с выездом в  Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Детство». Всего проведено 4 мероприятия, охвачено 123 человека.

В августе коллектив театра побывал в гастрольном туре по ХМАО-Югре. Гастроли прошли по Кондинскому, Октябрьскому, Советскому. Ханты-Мансийскому районам и в городах Урай, Нягань, Ханты-Мансийск. Спектакль «Чур, я!» был показан 14 раз, его увидели 1656 зрителей. После спектакля всех зрителей ждала театрализованная  игровая программа «В гостях у Зайца».

Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел

На базе МБУК «Культурно-досуговый комплекс» осуществляет свою деятельность 44 творческих коллектива, которые посещают – 892 человека, из них – 19 детских коллективов, которые посещают 584 человека, 2 молодежных, в которых занимаются 16 человек, 17 коллективов для взрослой аудитории, которые посещают 172 человека, 6 разновозрастных коллективов, которые посещают 120 человек.

8 коллективов имеют звание «Образцовый художественный коллектив»: вокальный ансамбль «Непоседы», руководитель О.Н. Руденко, вокальный ансамбль «Казачок», руководитель Т.Ф.Лазан, театр студия эстрадного танца, руководитель И.В.Степанова, студия спортивного бального танца, руководитель Е.В.Найденков, хореографический коллектив «Созвездие», руководитель Е.И.Отрош, театральная студия «Азарт» руководитель Т.А.Рузанкина, студия хореографии «АнтрЕ», руководитель Е.А.Кофанова, вокальный ансамбль русской песни «Тараторки», руководитель А.А.Копылова.

4 коллектива имеют звание «Народный самодеятельный коллектив»: эстрадный оркестр «Джаз бенд», оркестр духовых инструментов, руководитель В.Б. Мадонов, вокальный ансамбль украинской песни «Свитанок», руководитель О.Н. Агеев, вокально – инструментальная группа «Эпизод»,  руководитель А.В.Сокуров.

За отчетный период 2016 года МБУК «КДК» проведено всего 326 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 60 318 человек; из них для детей и подростков до 14 лет проведено 105 мероприятий с числом зрителей 5 389 человек. Проведено 79 платных мероприятий, охват зрительской аудитории составил 11 930 человек. В рамках гастрольной деятельности состоялись 26 выступлений профессиональных творческих коллективов и  солистов различной жанровой направленности, количество зрителей, побывавших на концертах, спектаклях, шоу-программах и иных зрелищных мероприятиях составило  9 671 человек.

192 самодеятельных артиста, занимающихся в творческих коллективах учреждения, приняли участие в 9 конкурсах международного значения, 75 стали лауреатами 1-3 степеней, 64 человека удостоены дипломов лауреатов на 5 всероссийских конкурсах, 57 участников стали лауреатами на 5 окружных конкурсных мероприятиях. 467 артистов из творческих коллективов МБУК  «КДК» приняли участие в 35 выездных концертных программах.

В направлении сохранения многонациональной культуры, достижения межнационального согласия, а также содействия развитию национальных культур, на территории города осуществляет работу МБУК «Центр национальных культур».

На базе МБУК «ЦНК» осуществляют свою деятельность 19 творческих коллективов, которые посещают - 407 человек, из них - 13 детских коллективов, которые посещают 205 человек.

1 коллектив имеет звание «Образцовый художественный коллектив» - детский хореографический ансамбль «Юрюзань», руководитель Сальманова И.Р. и 1 коллектив имеет звание «Народный самодеятельный коллектив» - вокальный ансамбль «Лейсан», руководитель Мухамадиева Р.С.

В центре продолжает свою деятельность вокальный коллектив для людей с ограниченными возможностями «Отрада», руководитель А.Ловиненко,  студия раннего эстетического развития «Радуга», руководитель  Е.П.Медведева.

На базе учреждения функционируют 3 любительских объединения: «Клуб ветеранов войны и старожилов города «Надежда», руководитель Н.Леонтьева, «Клуб национальных объединений «Общение», руководитель Т.Кирюхина, «Клуб любителей чувашской песни «Юханшив», руководитель М.Соколова.

За отчетный период творческие коллективы приняли участие в 5 международных, 1 всероссийском, 1 региональном фестивалях и завоевали 14 дипломов лауреатов.

За 9 месяцев текущего года учреждением проведено 133 мероприятия с охватом 24 259 человек, из них – 76 мероприятий для детей до 14 лет, охвачено 3 804 человека, 22 мероприятия для старшего поколения, которые посетили 1 303 человека.

Одним из основных направлений работы «Центра национальных культур» является взаимодействие с национальными общественными организациями. Всё большую популярность с каждым годом приобретает молодёжный фестиваль национальных культур города «Национальный букет семей Нефтеюганска», направленный на популяризацию традиционных семейных ценностей и демонстрирующий неуклонный процесс возрождения, сохранения, и развития национальных культур в нашем городе. В фестивале участвовали НОО: «Днипро», «Атамекен», «Спасение Югры».

Развитие дополнительного образования в сфере культуры

Образовательную деятельность в сфере культуры на территории города Нефтеюганска осуществляют 2 муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования: МБУ ДО «Детская школа искусств» и МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В.Андреева».

Контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования на новый учебный год 2016/2017 составляет - 2 616 человек, 2 153 человека по муниципальному заданию, получают платную образовательную услугу 463 человека.

Обучение ведется по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями и по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.

В Детских школах искусств (по видам искусств) осуществляют работу 18 отделений (11 – ДШИ, 7 – ДМШ им. В.В.Андреева), направления которых позволяют изучать основные виды искусств: музыку, театр, изобразительное искусство, прикладное творчество, хореографию. На базе двух школ работают 54 творческих коллектива, которые посещают 1 275 человек, из них: 46 детских коллективов, которые посещают – 1091 человек, 2 взрослых – 10 человек, 6 смешанных – 174 человек.

За январь - сентябрь 2016 года школами искусств было организовано и проведено 86 мероприятия и 19 выставок различного уровня, в которых участвовало 1787 учащихся школ.

Учащиеся и преподаватели школ в количестве 1545 человек приняли участие в 57 (учитывая школьные) фестивалях и конкурсах различного уровня: международных - 17, всероссийских - 9, окружных - 2, региональных - 5, городских - 19, школьных - 5.

Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей

В рамках реализации муниципальной программы, в соответствии с календарным планом культурно-массовых мероприятий в период январь-сентябрь 2016 года проведено 22 социально-значимых мероприятий: открытый городской фестиваль «Песня, опалённая войной»; праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества; народное гуляние «Масленица», праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню; мероприятие, посвященное Всероссийскому дню работников культуры; неделя детской и юношеской книги, музейно-образовательная  экологическая программа «Мир под микроскопом»; торжественный митинг, посвящённый празднованию годовщины Победы в ВОВ; праздничный парад, посвящённый празднованию годовщины Победы в ВОВ; народное гуляние на центральной  городской площади, посвящённые годовщине Победы в ВОВ; театрализованная праздничная программа ко Дню защиты детей; народное гуляние ко Дню России; национальный праздник «Сабантуй»; траурный митинг, посвящённый началу ВОВ; фестиваль художественного творчества «Звезды Югана»; торжественное мероприятие, посвящённое памяти В.А. Петухова; праздничное мероприятие, посвященное дню любви, семьи и верности; торжественное мероприятие, посвященное Дню воинской славы России; народное гуляние, посвящённое Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности; торжественное мероприятие, посвященное окончанию Второй мировой войны; торжественная церемония возложения цветов, венков и гирлянд, посвященная окончанию Второй мировой войны.

Все планируемые мероприятия еженедельно освещались в СМИ: газета «Здравствуйте, Нефтеюганцы!», официальный сайт органов местного самоуправления города Нефтеюганска, радиостанция «Милицейская волна в Нефтеюганске», «Русское радио», ТРК «Юганск».

В 1 полугодии была организована работа 2 лагерей с дневным пребыванием. Всего в лагерях с дневным пребыванием детей за смену оздоровилось 245 воспитанников в возрасте от 6 до 14 лет.

1. МБУ ДО «Детская школа искусств» (1 и 2 корпус);

2. МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева».

Работа лагерей с дневным пребыванием детей была направлена на приобщение детей и подростков к самодеятельному творчеству, изучению самобытной культуры народов, изучению истории родного края, интеллектуальному общению, физической культуре и здоровому образу жизни. Для этого в программе каждого лагеря предусмотрены ежедневные тематические занятия в разных направлениях, беседы о нравственности, занятия по краеведению, занятия по хореографии, вокалу, декоративно-прикладному творчеству, настольные развивающие игры, подвижные игры на свежем воздухе, встречи с интересными людьми, экскурсионные программы.

В основе развития первой смены 2016 года каждый лагерь выбрал свою тематику работы лагеря.

В работе лагеря «Оранжевое солнце» большое внимание уделялось теме «Год российского кино». В связи с этим воспитанники лагеря прошли Мастер-классы в ЦДО «Поиск» детской телестудии «Фокус» по темам: видеосъемка, видеомонтаж, журналистика. Также был организован просмотр фильма «История кинематографа» и викторина «Знаток истории кинематографии». Мастер-класс «Артистизм» был проведен в МБУК театра кукол  «Волшебная флейта».  Итогом проведенной работы стала съемка видеоклипа о лагере «Оранжевое солнце», с участием всех воспитанники лагеря.

Лагерь «Мастерская талантов» выбрали идею сюжетной игры «Космическое  путешествие». С первых дней пребывания в лагере ребенок вводится в игру, модель которой поддерживается педагогическим коллективом на протяжении всей смены. Дети погружаются в легенду о том, что территория лагеря - это небольшая детская планета «Мастерская  талантов». Все дети - новые жители на этой планете. Они являются экипажами космических кораблей. Каждый корабль имеет свое тематическое название, девиз и законы.

Для реализации тематических программ в лагерях дневного пребывания детей работали специалисты дополнительного образования, имеющие большой опыт работы с несовершеннолетними.

В рамках взаимодействия с общественными организациями города для воспитанников лагерей были организованы: экскурсия в этнографический центр «АйАсРув», пешеходная экскурсия по храмовому комплексу Прихода храма Святого Духа  г. Нефтеюганска, встреча с ветеранами Афганистана  «Беседа с человеком интересной судьбы», с представителями военно - поискового клуба «Долг», которые рассказали о своей работе, продемонстрировали фильм об экспедициях и показали детям исторические вещи, найденные на полях сражений.

Самыми запоминающимся для воспитанников лагерей стали: экскурсия в историко-культурный центр «Старый Сургут», где ребята в преддверии 420-летия Сургута в Доме истории сургутского казачества  побывали на экспозиции «Велено город ставити…», узнали много интересного об истории образования города Сургут, автобусно-пешеходная экскурсия по городу Нефтеюганску и участие в фестивале художественного творчества «Звезды Югана».

Всего за 1 смену организовано 164 мероприятия. Из них: 16 экскурсий, 43 конкурсно-игровых занятия, 62 занятия в творческих мастерских, 34 оздоровительных мероприятия (спортивные игры, эстафета), мероприятия патриотической направленности 9.

Третий год подряд воспитанники лагерей, организованных на базе учреждений культуры, спорта и образования, участвуют в фестивале художественного творчества «Звезды Югана».

Темы фестиваля: Год российского кино, Год детства в Югре, 55-летие первого полета в космос.

Участие приняли 15 летних лагерей дневного пребывания детей.

Фестиваль проходил в трех конкурсных номинациях:

- в номинации «Лучший выставочный сектор» лагерь «Мастерская талантов» (МБУ ДО «Детская школа искусств») был награжден дипломом 1 степени;

- в номинации «Лучшая визитная карточка» лагерь «Югорская регата» (СОШ № 8) был награжден дипломом 1 степени;

-в номинации «Лучшая творческая работа» лагерь дневного пребывания детей «Оранжевое солнце» (МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева») был награжден дипломом 1 степени.

Развитие материально-технической базы учреждений культуры

В период январь-сентябрь 2016 года МБУ ДО «Детская школа искусств» было приобретено 12 музыкальных инструментов: 4 домры, баян, 2 аккордеона, 3 гитары, скрипка, фортепиано цифровое.

МБУ ДО Детская музыкальная школа им. В.В.Андреева» заключен муниципальный контракт на поставку двух музыкальных инструментов: баян и пианино, поставка будет осуществлена до 17 октября 2016 года. В рамках возникшей экономии планируется приобретение 8 скрипок.

Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры

В 1 полугодии 2016 года были проведены проектно-изыскательские работы по ремонту кровли МБУ ДО «Детская школа искусств» (2 корпус). Денежные средства, возникшие в результате экономии (163 040 рублей), перераспределены на проведение проектно-изыскательских работ по ремонту инженерных сетей подвальных помещений МБУК Центр национальных культур».

Создание архитектурных композиций в местах массового отдыха населения, обустройство территорий учреждений культуры.

В августе-сентября 2016 года были проведены работы по асфальтированию территории МБУК «Центр национальных культур».