

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

07.06.2017 № 215-р

г.Нефтеюганск

**О внесении изменения в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 06.06.2016 № 150-р «Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Нефтеюганск»**

Во исполнение пунктов 3,4 протокола заседания комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 185 от 10.02.2017, в соответствии с Уставом города Нефтеюганска, распоряжением администрации города Нефтеюганска от 23.11.2016 № 335-р «О делегировании полномочий и распределении обязанностей высших должностных лиц администрации города Нефтеюганска», с учетом письма Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15.03.2017 № 33-исх-1303:

1.Внести изменение в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 06.06.2016 № 150-р «Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Нефтеюганск», а именно: приложение к распоряжению изложить согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Директору департамента по делам администрации города М.Г.Виеру разместить распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы города Нефтеюганска О.Ю.Тальянов

Приложение

к распоряжению

администрации города

от 07.06.2017 № 215-р

Комплекс мер («дорожная карта») по развитию

жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Нефтеюганск

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Ответственные исполнители | Срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1.Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального комплекса | | | | | | |
| 1 | Осуществление деятельности по поддержке собственников, пользователей помещений в реализации прав и законных интересов в жилищной сфере | Повышение информированности собственников пользователей помещений в части жилищных прав и законных интересов; улучшение качества управления МКД за счет получения информационной помощи | Постановление администрации города Нефтеюганска от 17.06.2014 № 86-нп «Об утверждении порядка рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, в администрации города Нефтеюганска» | Предоставление консультаций по вопросам защиты и обеспечения прав граждан при предоставлении жилищно-коммунальных услуг в г.Нефтеюганске (подготовка ответов по обращениям граждан. Доля ответов-100% без нарушения установленных сроков) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | Постоянно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Осуществление деятельности по привлечению граждан и организаций к обсуждению наиболее важных вопросов и перспектив развития сферы жилищно-коммунального комплекса | Информирование граждан и организаций города Нефтеюганска о реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального комплекса | Постановление Главы города Нефтеюганска от 21.03.2017 № 16 «Об общественном совете по вопросам жилищно-коммунального комплекса при Главе города Нефтеюганске» | Проведение консультаций по вопросам эффективной реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального комплекса города Нефтеюганска | Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального комплекса при Главе города совместно с департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | По мере необходимости |
| 3 | Осуществление деятельности по размещению информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) | Открытость, прозрачность и общедоступность информации, содержащейся в системе, недискриминационный доступ к такой информации и к системе. | Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» | Размещение информации в ГИС ЖКХ | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | В соответствии со сроками, указанными Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | | Создание системы мониторинга:  а) кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг;  б) кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами;  в) кредиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги | Повышение прозрачности и подконтрольности организаций жилищно-коммунального комплекса для граждан, органов муниципальной власти, общественных организаций, повышение эффективности работы управляющих организаций, ресурсоснабжающих организаций;  Обеспечение доступа граждан к необходимой информации в жилищно-коммунальном комплексе | Распоряжение администрации города Нефтеюганска от 26.04.2017 № 164-р «Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты») по снижению и ликвидации просроченной задолженности населения города Нефтеюганска за предоставленные жилищно-коммунальные услуги».  Комплекс мер предусматривает в том числе, определение ответственных исполнителей и периодичность сбора информации не реже 1 раза в месяц | 1. Количество организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, имеющих просроченную кредиторскую задолженность по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, свыше одного расчетного периода (ед.)  2. Объем кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами (тыс. руб.)  3. Количество ресурсоснабжающих организаций, имеющих просроченную кредиторскую задолженность по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для осуществления поставок коммунальных ресурсов организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, для предоставления коммунальных услуг потребителям, свыше одного расчётного периода  4. Объем кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для осуществления поставок коммунальных ресурсов организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, для предоставления коммунальных услуг потребителям (тыс. руб.)  5.Уровень платежей населения за жилищно-коммунальные услуги (%)  6. Объем кредиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги (тыс. руб.).  7.Снижение задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги (тыс. руб.)  8.Результаты претензионно-исковой работы по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги | | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | Постоянно |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| Раздел 2.Переселение граждан из аварийного жилого фонда | | | | | | | | |
| 5 | | Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда (далее программа переселения) | Улучшение условий проживания граждан | Постановление администрации города Нефтеюганска от 28.10.2013 № 1207-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014 – 2020 годах» | Количество человек, запланированных к переселению - 2430 семей | | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска;  Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска;  Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | До 2020 года |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| Раздел 3.Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального комплекса (далее – объектов ЖКК) | | | | | | | | |
| 6 | Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - ПКР) муниципального образования город Нефтеюганск | | Обеспечение корректной реализации этапа утверждения схем водоснабжения и водоотведения, с учетом потребностей в развитии городского округа | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2027 года, утверждена решением Думы города Нефтеюганска от 24.03.2010 № 744/IV  Актуализация:  Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г.Нефтеюганск на период до 2027 года, утверждена решением Думы города от 29.05.2015 № 1050-V | Количество ПКР, шт | | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | По мере необходимости |
|  | Актуализация ПКР по муниципальному образованию | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Организация работы по выявлению бесхозяйных объектов и инвентаризации и государственной регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты | Актуализация информации об объектах ЖКК | Правовой акт Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,  правовые акты органов местного самоуправления об организации работы по проведению регистрации прав собственности на объекты ЖКК и по выявлению бесхозяйных объектов, проведению инвентаризации и государственной регистра-ции прав собственности на бесхозяйные объекты | 1. Количество (шт.) выявленных бесхозяйных объектов ЖКК - по факту выявления на конец отчетного года  2. Количество (шт.) выявленных бесхозяйных объектов ЖКК, права собственности на которые зарегистрированы, - по факту регистрации на конец отчетного года | Муниципальные организации (в части выявления бесхозяйных объектов) | Постоянно |
|  | Проведение работ по выявлению бесхозяйных объектов и инвентаризации и государственной регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты | Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска;  Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | Постоянно |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | Регистрация в установленном порядке прав собственности на объекты ЖКК | Создание условий для привлечения инвестиций в ЖКК ХМАО-Югры | Правовой акт Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,  правовые акты органов местного самоуправления об организации работы по проведению регистрации прав собственности на объекты ЖКК и по выявлению бесхозяйных объектов, проведению инвентаризации и государственной регистра-ции прав собственности на бесхозяйные объекты | 1. Отношение количества зарегистрированных в установленном порядке объектов ЖКК к общему количеству таких объектов, расположенных на территории муниципального образования - 100%  2. Количество (шт.) бесхозных объектов ЖКК - по факту на конец отчетного года | Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска | По мере необходимости |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | Разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения по муниципальным образованиям (перечень поручений Президента Российской Федерации от 13.02.2014 №Пр-299, [распоряжение](consultantplus://offline/ref=664931DC5892A9BB1FEDC7CCD6397CAACD3F615CDF020961A483C0AD99D8QAG) Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 №1493-р «Об утверждении плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций и перечней пилотных проектов, предусматривающих привлечение частных инвестиций в развитие объектов энергетики и системы коммунальной инфраструктуры, координацию реализации которых осуществляют Минэкономразвития России и Минрегион России») | Создание условий для привлечения инвестиций в сферы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;  оптимизация расходов на реализацию схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | Схема теплоснабжения города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период 2014-2028 годов утверждена постановлением администрации города Нефтеюганска от 19.09.2013 №1042-п,  Схемы водоснабжения,  водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск на период с 2014 до 2028 года утверждены постановлением администрации города Нефтеюганска от 22.12.2014 №1472-п | 1. Количество разработанных схем водоснабжения и схем водоотведения (шт.).  2. Количество разработанных схем теплоснабжения (шт.) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | Исполнен, по мере необходимости |
|  | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | Актуализация регионального графика передачи в концессию объектов ЖКК МУП, осуществляющих неэффективное управление в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в соответствии с типовой формой, подготовленной Минстроем России (протокол селекторного совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 27 июня 2014 года N ДК-П9-127пр) | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Муниципальное образование город Нефтеюганск не включен в График передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 3.1.Модернизация объектов ЖКК в сфере водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | |
| 911 | | Утверждение планов мероприятий, направленных на доведение до оказания услуг надлежащего качества по водоснабжению и водоотведению, предусматривающих обеспечение 90% населения доброкачественной питьевой водой | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Мероприятия, предусматривающие достижение целевых показателей качества водоснабжения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, в составе государственной [программы](consultantplus://offline/ref=664931DC5892A9BB1FEDD9C1C0552BA5CA333E50DE000432FCD2C6FAC6DA59E48D897E779DDE1D82BC4694ABD5QCG) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы» (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 года №423-п),  в составе муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» (постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п) | Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества:  2020 год - 90% | | Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;  Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;  Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска,  Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | До 2020 года |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| 12 | | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды не менее чем в 1,5 раза (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 №Пр-1479) | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения  обеспечение надежности и бесперебойности водоснабжения | Предоставление информации в департамент жилищно-коммунального хозяйства о мероприятиях, предусматривающих достижение целевых показателей плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды, в составе государственной [программы](consultantplus://offline/ref=664931DC5892A9BB1FEDD9C1C0552BA5CA333E50DE000432FCD2C6FAC6DA59E48D897E779DDE1D82BC4694ABD5QCG) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы» (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 года № 423-п),  в составе муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» (постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п) | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств РСО, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих РСО, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | | РСО, осуществляющие холодное и горячее водоснабжение | Раз в год/ до 2020 года |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | Определение плановых значений снижения потерь питьевой воды при транспортировке по сетям (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 №Пр-1479) | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения; обеспечение эффективности использования ресурсов | Мероприятия, обеспечивающие плановые значения надежности систем водоснабжения, в составе государственной [программы](consultantplus://offline/ref=664931DC5892A9BB1FEDD9C1C0552BA5CA333E50DE000432FCD2C6FAC6DA59E48D897E779DDE1D82BC4694ABD5QCG) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы» (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 №423-п), в составе муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» (постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п) | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)» | РСО, осуществляющие холодное и горячее водоснабжение | До 2020 года |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | Утверждение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере водоснабжения и водоотведения | Создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | На текущий момент отсутствует правовой акт Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об утверждении плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере водоснабжения и водоотведения | Отсутствует | После создания ответственным государственным органом правового акта об утверждении плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере водоснабжения и водоотведения - департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска, РСО, осуществляющие холодное и горячее водоснабжение |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения | Актуализация информации о состоянии систем централизованного водоснабжения и водоотведения | В настоящее время отсутствует правовой акт Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об осуществлении мониторинга проведения технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=664931DC5892A9BB1FEDC7CCD6397CAACD3E6859D7090961A483C0AD99D8QAG) Минстроя России от 05.08.2014 года №437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей») | Количество РСО, проводивших техническое обследование (шт.) | После создания ответственным государственным органом правового акта об осуществлении мониторинга проведения технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения - департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска, РСО, осуществляющие холодное и горячее водоснабжение | По мере необходимости (при организации работ по актуализации схем водоснабжения и водоотведения) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | Утверждение программ производственного контроля качества питьевой воды | отсутствует | отсутствует | отсутствует | Полномочия по утверждению программ производственного контроля качества питьевой воды относятся к Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по согласованию);  Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | Разработка и утверждение технического задания на разработку инвестиционных программ РСО. Согласование планов снижения сбросов. Согласование планов по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями | Модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса;  создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения;  повышение качества коммунальных услуг | Постановление администрации города Нефтеюганска от 19.12.2016 № 1126-п «Об утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ открытого акционерного общества «Юганскводоканал», размещение в средствах массовой информации и на сайте муниципального образования в сети Интернет сведений: о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения;  о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;  об итогах исполнения | Количество РСО, получивших техническое задание на разработку инвестиционных программ, к общему количеству РСО (%);  Количество РСО, утвердивших планы по снижению сбросов, к общему количеству РСО (%);  Количество РСО, разработавших планы по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, к общему количеству РСО (%) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска,  РСО, осуществляющие водоснабжение и водоотведение, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по согласованию) | 2016-2017 годы, далее - по мере необходимости;  реализация планов - постоянно;  размещение в средствах массовой информации и на сайте муниципального образования в сети Интернет сведений - ежегодно |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | Формирование, актуализация и сопровождение перечня приоритетных инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере водоснабжения и водоотведения | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Полномочия по формированию, актуализации и сопровождению перечня приоритетных инвестиционных проектов отсутствуют у органов местного самоуправления |  |
| 19 | Определение гарантирующей организации | Определение гарантирующей организации с установлением зоны ее деятельности | Правовой акт администрации города «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории города Нефтеюганска» от 27.06.2013 №638-п | Количество гарантирующих организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение в муниципальном образовании – 1шт. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | Исполнен.  Корректировка по мере необходимости |
| 3.2.Модернизация объектов ЖКК в сфере теплоснабжения | | | | | | |
| 20 | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя не менее чем в 1,5 раза (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013№Пр-1479) | Обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения | Предоставление в департамент жилищно-коммунального хозяйства мероприятий, предусматривающих достижение целевых показателей плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя в составе государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы» (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 года №423-п), в составе муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» (постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п) | Количество перерывов при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя в расчете на протяженность сети в год (ед./км) | РСО, осуществляющие поставку тепловой энергии, теплоносителя | Раз в год/ до 2020 года |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21 | Определение плановых значений снижения до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013№Пр-1479) | Обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения | Мероприятия, обеспечивающие плановые значения надежности систем теплоснабжения, в составе государственной [программы](consultantplus://offline/ref=664931DC5892A9BB1FEDD9C1C0552BA5CA333E50DE000432FCD2C6FAC6DA59E48D897E779DDE1D82BC4694ABD5QCG) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы» (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013№423-п), в составе муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» (постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п) | Снижение до нормативного уровня технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя при транспортировке по сетям | Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;  Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | до 2020 года |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Утверждение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере теплоснабжения | Создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере теплоснабжения | На текущий момент отсутствует правовой акт Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об утверждении плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере теплоснабжения | Количество РСО в сфере теплоснабжения, в отношении которых установлены показатели надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере теплоснабжения (шт.) | После создания ответственным государственным органом правового акта об утверждении плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере теплоснабжения - департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска, РСО, осуществляющие поставку тепловой энергии, теплоносителя |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | Согласование инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования город Нефтеюганск | Модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса;  создание условий для привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения;  повышение качества коммунальных услуг | Правовые акты Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об утверждении инвестиционных программ | Количество согласованных инвестиционных программ | Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;  Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | По мере необходимости |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | Переход от использования открытых систем теплоснабжения к применению закрытых систем теплоснабжения с устройством в многоквартирных жилых домах индивидуальных тепловых пунктов с использованием тепловой энергии в муниципальном образовании город Нефтеюганск | Повышение качества горячей воды | Муниципальный правовой акт «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения и об организации перевода абонентов, подключенных к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения с устройством в многоквартирных жилых домах индивидуальных тепловых пунктов с использованием тепловой энергии в муниципальном образовании город Нефтеюганск с 2016 по 2021 годы» от 03.03.2016 №164-п.  Включение мероприятия в состав государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы» (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013№423-п),  в состав муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» (постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п) | Количество многоквартирных жилых домов, использующих открытую систему теплоснабжения, к количеству многоквартирных жилых домов, использующих закрытую систему теплоснабжения (шт, %) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска,  РСО, осуществляющие поставку тепловой энергии, теплоносителя, управляющие организации,  Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Поэтапный переход к применению закрытых систем теплоснабжения с 2017 по 2021 годы |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25 | Формирование, актуализация и сопровождение перечня приоритетных инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере теплоснабжения | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Полномочия по формированию, актуализации и сопровождению перечня приоритетных инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения отсутствуют у органов местного самоуправления |  |
| 26 | Определение единой теплоснабжающей организации | Определение единой теплоснабжающей организации (организаций) для системы (систем) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа | Постановление администрации города Нефтеюганска от 29.05.2014 № 619-п «Об определении единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования город Нефтеюганск, владеющей в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии и определенной границами систем теплоснабжения города Нефтеюганска» | Количество гарантирующих организаций, осуществляющих теплоснабжение в муниципальном образовании – 1 шт. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | Исполнен.  Корректировка по мере необходимости |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| Раздел 4.Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | | | | | | |
| 27 | | Оснащение общедомовыми приборами учета многоквартирных домов приборами учета используемых энергетических ресурсов (холодной воды, электрической энергии, тепловой энергии); индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (холодной и горячей воды, электрической энергии) | Повышение энергоэффективности и снижение объемов потребления воды | Мероприятия по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов и по установке в муниципальных бюджетных учреждениях индивидуальных приборов учета используемых энергетических ресурсов, предусмотренные в составе государственной [программы](consultantplus://offline/ref=664931DC5892A9BB1FEDD9C1C0552BA5CA333E50DE000432FCD2C6FAC6DA59E48D897E779DDE1D82BC4694ABD5QCG) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы» (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 года №423-п),  в составе муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» (постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п) | 1. Доля установленных общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирном доме (тепловой энергии, электрической энергии, холодной воды)  2.Доля установленных индивидуальных приборов учета потребления энергетических ресурсов в муниципальных бюджетных учреждениях (холодной воды, электрической энергии, горячей воды)  3. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:  (холодной воды, м³ на 1 человека населения; электрической энергии кВт. на 1 человека населения; горячей воды, м³ на 1 человека населения) | | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска, РСО, осуществляющие поставку энергетических ресурсов, управляющие организации | Исполнен  2016 - 2017 годы |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | Реализация комплекса мер, направленных на внедрение энергосервисных договоров в жилищном секторе (в рамках реализации региональной и муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности по переходу от использования открытых систем теплоснабжения к применению закрытых систем теплоснабжения с устройством в многоквартирных жилых домах индивидуальных тепловых пунктов с использованием тепловой энергии в муниципальном образовании город Нефтеюганск) | Снижение потребления коммунальных ресурсов;  повышение комфорта проживания в МКД, снижение «перетопов» в системе отопления МКД | Включение мероприятия в состав государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы»,  в составе муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» (постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1217-п) | Отношение количества МКД, в которых заключены энергосервисные договоры, по отношению к общему количеству МКД (шт, %) | Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;  Автономная некоммерческая организация «Центр энергосбережения Югры»;  департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска, РСО, осуществляющие поставку энергетических ресурсов, управляющие организации | С 2017 по 2020 годы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| Раздел 5.Обращение с отходами производства и потребления | | | | | | | | |
| 29 | | Выявление и пресечение фактов несанкционированного размещения отходов производства и потребления на территории муниципального образования, ликвидация несанкционированных свалок | Снижение негативного воздействия на окружающую среду;  Повышение уровня жизни населения | Муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | 1.Количество выявленных мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления - по факту на конец года.  2.Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов производства и  потребления – по факту на конец года | | Департамент жилищно-коммунального комплекса администрации города Нефтеюганска | Ежегодно |