Отчет о ходе реализации

План мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития в муниципальном образовании город Нефтеюганск по состоянию на 01 июля 2017 года

| №  п/п | Наименование | Вид документа (проекта) | Срок | | Ответственные исполнители | | | Источники и объем финансирования, (оценка) | | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 |
| 1. Неотложные мероприятия, направленные на стабилизацию социально-экономической ситуации | | | | | | | | | | |
| Социальная защита и государственная поддержка сферы занятости | | | | | | | | | | |
| 1. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (период участия 1 месяц) | Реализация соглашения между администрацией города Нефтеюганска и казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» от 16.01.2017 | 2017 год | | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | | | Местный бюджет, окружной бюджет | | За период с начала года создано 680 временных рабочих мест, в том числе для несовершеннолетних из семей льготных категорий 492 рабочих места. |
| 2. | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые (период участия 5 месяцев) | Реализация соглашения между администрацией города Нефтеюганска и казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» от 16.01.2017 | 2017 год | | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | | | Местный бюджет, окружной бюджет | | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет  Имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые планируется во втором полугодии. |
| 3. | Мониторинг ситуации на рынке труда |  | Ежене-дельно | | Департамент экономического развития администрации города | | | Без финансирования | | Мониторинг осуществляется еженедельно |
| 4. | Мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары |  | Ежене-дельно | | Департамент экономического развития администрации города | | | Без финансирования | | Направление еженедельной информации по мониторингу цен на социально-значимые продовольственные товары |
| 5. | Рассмотрение вопросов, направленных на снижение напряженности на рынке труда и поддержку эффективной занятости, на заседаниях комиссии по вопросам социально-экономического развития города Нефтеюганска | Распоряжение администрации города Нефтеюганска от 23.12.2014 № 254-р «О комиссии по вопросам социально-экономического развития города Нефтеюганска» | По мере необходимости | | Департамент экономического развития администрации города | | | Без финансирования | | Всего за январь-июнь 2017 года проведено 2 заседания комиссии, на которых в том числе рассмотрены вопросы о мерах по трудоустройству высвобождаемых работников |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | |
| 6. | Внесение изменений в подпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Проект постановления администрации города Нефтеюганска | В течение года | |  | | | Внесение изменений в подпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | | Проект постановления администрации города Нефтеюганска |
| 7. | Разработка порядка предоставления в 2017 году и плановом периоде 2018, 2019 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории города Нефтеюганска | Проект постановления администрации города Нефтеюганска | 01 июля 2017 года | | Департамент экономического развития администрации города | | | Без финансирования | | Финансирование приоритетных направлений реализации муниципальной программы, содействие увеличению количества субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 8. | Разработка порядка предоставления в 2017 году и плановом периоде 2018, 2019 годов грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории города Нефтеюганска | Проект постановления администрации города Нефтеюганска | 01 июля 2017 года | | Департамент экономического развития администрации города | | | Без финансирования | | Финансирование приоритетных направлений реализации муниципальной программы, содействие увеличению количества субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 9. | Проведения образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих заняться предпринимательской деятельностью | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | 2017 год | | Департамент экономического развития администрации города | | |  | | За 6 месяцев текущего года проведено 12 мероприятий (в форме круглых столов, встреч, семинаров, совещаний, совместных акций, выставок-ярмарок) для повышения знаний субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города Нефтеюганска. |
| 1. Структурные меры, направленные на обеспечение устойчивого социально-экономического развития | | | | | | | | | | |
| Формирование благоприятных условий для инвестиций | | | | | | | | | | |
| 10. | Проведение оценки регулирующего воздействия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов | Информация в Департамент экономического развития автономного округа, размещение на сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска | 2017 год | | Департамент экономического развития администрации города, органы и структурные подразделения администрации города (по согласованию) | | |  | | Постановлением администрации города от 27.07.2016 №151-нп утвержден Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации города Нефтеюганска и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации города Нефтеюганска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.  Оценку регулирующего воздействия прошли 18 проектов муниципальных нормативных правовых актов.  Экспертизу прошел 1 муниципальный нормативный правовой акт. |
| Малое и среднее предпринимательство | | | | | | | | | | |
| 11. | Освещение в средствах массовой информации историй успеха предпринимателей города |  | | 2017 год | | Департамент экономического развития администрации города | Без финансирования | | | В 2017 году информация о предпринимателях города в средствах массовой информации не освещалась. |
| Социальная поддержка граждан | | | | | | | | | | |
| 12. | Мониторинг оценки последствий принятия решений об изменении назначения объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, предусмотренной пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ | Распорядительные акты органов местного самоуправления муниципального образования | | до 31 декабря 2017 год | | Департамент образования и молодёжной политики администрации города  Департамент муниципального имущества администрации города | |  | | Принятие решений об изменении назначения объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью не осуществлялось. |
| 13. | Информирование населения о реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности |  | | Ежеквартально | | Департамент экономического развития администрации города | | Без финансирования | | Информация о социально-экономическом развитии города Нефтеюганска размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в разделе «Экономика». |
| Сбалансированное развитие | | | | | | | | | | |
| 14. | Реализация плана мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга муниципального образования город Нефтеюганск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | Постановление администрации города Нефтеюганска от 20.01.2017 №12-п | | В соответствии с планом | Департамент финансов администрации города | | | Без финансирования | | За январь-июнь 2017 года исполнение плана мероприятий по доходам составило 14 796,2 тыс. рублей или 48,2 %, по расходам 118 304 тыс. рублей или 94,5 %. Привлечение кредита не планируется. |
| 15. | Пересмотр приоритетности мероприятий муниципальных программ в целях повышения эффективности использования бюджетных ресурсов | Постановление администрации города о внесении изменений в муниципальные программы | |  | Разработчики муниципальных программ | | | Местный бюджет, окружной бюджет | | В связи с уточнением целевых показателей, лимитов бюджетных ассигнований на 2017 год, внесены изменения в муниципальную программу города Нефтеюганска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганска в 2014 – 2020 годах» (постановление администрации города от 28.06.2017 № 415-п). |
| Поддержка отраслей экономики | | | | | | | | | | |
| 16. | Создание и развитие туристско-информационного центра | Распорядительные акты органов местного самоуправления муниципального образования | | 2017-2018 годы | Комитет культуры и туризма администрации города | | | | Местный бюджет | С начала 2017 года туристско-информационным центром (далее-ТИЦ) ведется работа по сбору информации у организаций, оказывающих услуги в сфере туризма, для дальнейшего размещения на официальном сайте ТИЦ. Ведется работа по наполняемости и разработке нового путеводителя по городу, совместно с Музейным комплексом.  С целью продвижения туристских возможностей города Нефтеюганска осуществлялось наполнение единого окружного туристского портала UGRA.TRAVEL, направленного на развитие внутреннего и въездного туризма. |
| 17. | Развитие единой системы туристской навигации, установка унифицированных указателей туристской навигации к объектам туристского показа | Проект постановления администрации города Нефтеюганска | | 2017 - 2018 годы | Комитет культуры и туризма администрации города | | | | Местный бюджет | В 2017 году установка средств навигации не проводилась. |
| Транспорт | | | | | | | | | | |
| 18. | Субсидирование на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования | Постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1214-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | | 2017 год | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | | Местный бюджет | | Кассовое исполнение по состоянию на 01.07.2017 составило 77 274,52 тыс. рублей (44,6 % от годового плана). |
| III. Обеспечение социальной стабильности | | | | | | | | | | |
| Содействие изменению структуры занятости | | | | | | | | | | |
| Социальная поддержка граждан | | | | | | | | | | |
| 19. | Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки в виде бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользования, кроме легкого такси, для отдельных категорий граждан | Решение Думы города от 15.02.2012 №216-V «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан в городе Нефтеюганске» (с изменениями на 26.11.2014 № 920-V,  на 30.04.2015 № 1036-V, №1167 -V от 23.12.2015) | В течение  2017 года | | Администрация города Нефтеюганска | | | Местный бюджет | | Решением Думы города от 23.12.2015 № 1167-V «О внесении изменения в решение Думы города «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан в городе Нефтеюганске» (с изменениями на 26.11.2014 № 920-V, на 30.04.2015 № 1036-V) установлены меры социальной поддержки и социальной помощи неработающим пенсионерам и Почетным гражданам города Нефтеюганска из расчета двадцати четырёх поездок в месяц и семидесяти двух поездок в квартал (без суммирования количества поездок за несколько кварталов в случае не использования их в одном квартале). |