## 1
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 01.09.2017 год по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2017 год (рублей) |  |  |  | ПЛАН 9 месяцев 2017 год (рублей) |  |  |  | Освоение на 01.09.2017 (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану 2017 года |  |  |  | % исполнения к финансированию (окружной б-т)
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 22 | 23 | 24 | 25
14 | Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы" |  | 410668520 | 61827600 | 11508800 | 337332120 | 316065825 | 47381318 | 9702895 | 258981612 | 267425526.68 | 39102802.62 | 8608492.27 | 219714231.79 | 65.1196 | 63.2449 | 88.7209 | 65.1329 | #REF!
14.1 | Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" |  | 287389873 | 0 | 0 | 287389873 | 221213925 | 0 | 0 | 221213925 | 191477342.96 | 0 | 0 | 191477342.96 | 66.6263 |  |  | 66.6263
14.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДДА | 71585582 | 0 | 0 | 71585582 | 53168061 | 0 | 0 | 53168061 | 48055730.25 | 0 | 0 | 48055730.25 | 67.1305 |  |  | 67.1305
14.1.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДДА | 168442911 | 0 | 0 | 168442911 | 135624379 | 0 | 0 | 135624379 | 116070471.04 | 0 | 0 | 116070471.04 | 68.9079 |  |  | 68.9079
14.1.5 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДДА | 1929880 | 0 | 0 | 1929880 | 1588985 | 0 | 0 | 1588985 | 1115924.82 | 0 | 0 | 1115924.82 | 57.8235 |  |  | 57.8235
14.1.6 | Повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования | ДДА | 45431500 | 0 | 0 | 45431500 | 30832500 | 0 | 0 | 30832500 | 26235216.85 | 0 | 0 | 26235216.85 | 57.7468 |  |  | 57.7468
14.2 | Подпрограмма "Исполнение отдельных государственных полномочий" |  | 74619247 | 57110100 | 11508800 | 6000347 | 58822710 | 44595618 | 9702895 | 4524197 | 48153620.08 | 36337468.7 | 8608492.27 | 3207659.11 | 64.5324 | 63.627 | 88.7209 | 53.4579 | #REF!
14.2.1 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | ЗАГС | 15357158 | 3599800 | 11492100 | 265258 | 12743658 | 2819500 | 9699900 | 224258 | 11054823.77 | 2286909.5 | 8608492.27 | 159422 | 71.9848 | 63.5288 | 88.7483 | 60.1007 | #REF!
14.2.2 | Осуществление переданных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа | ДДА | 488100 | 488100 | 0 | 0 | 366100 | 366100 | 0 | 0 | 236000 | 236000 | 0 | 0 | 48.3507 | 48.3507 |  |  | #REF!
14.2.3 | Осуществление переданных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | ДДА | 3701700 | 3701700 | 0 | 0 | 2673170 | 2673170 | 0 | 0 | 2456497.74 | 2456497.74 | 0 | 0 | 66.3613 | 66.3613 |  |  | #REF!
14.2.4 | Осуществление переданных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | ДДА | 4413500 | 4413500 | 0 | 0 | 3840610 | 3840610 | 0 | 0 | 3687085.93 | 3687085.93 | 0 | 0 | 83.5411 | 83.5411 |  |  | #REF!
14.2.5 | Осуществление переданных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | ДДА | 9619189 | 9576600 | 0 | 42589 | 7987384 | 7944795 | 0 | 42589 | 6519141.78 | 6476552.78 | 0 | 42589 | 67.7723 | 67.6289 |  | 100 | #REF!
| Осуществление переданных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | ДДА | 16700 | 0 | 16700 | 0 | 2995 | 0 | 2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14.2.7 | Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции | ДДА | 26867000 | 26867000 | 0 | 0 | 21486391 | 21486391 | 0 | 0 | 19367636.33 | 19367636.33 | 0 | 0 | 72.0871 | 72.0871 |  |  | #REF!
14.2.8 | Осуществление переданных полномочий на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | ДЖКХ | 6526500 | 834000 | 0 | 5692500 | 5091350 | 834000 | 0 | 4257350 | 3821254.45 | 815606.34 | 0 | 3005648.11 | 58.5498 | 97.7945 |  | 52.8001 | #REF!
14.2.9 | Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления | ДЖКХ | 65900 | 65900 | 0 | 0 | 65900 | 65900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2.10 | Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактик | ДЖКХ | 5996697 | 5996697 | 0 | 0 | 2998349 | 2998349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF!
|  | ДОиМП | 1450671 | 1450671 | 0 | 0 | 1450671 | 1450671 | 0 | 0 | 895747.32 | 895747.32 | 0 | 0 | 61.7471 | 61.7471 |  |  | #REF!
|  | КК | 20032 | 20032 | 0 | 0 | 20032 | 20032 | 0 | 0 | 19436.92 | 19436.92 | 0 | 0 | 97.0294 | 97.0294 |  |  | #REF!
|  | КФКиС | 96100 | 96100 | 0 | 0 | 96100 | 96100 | 0 | 0 | 95995.84 | 95995.84 | 0 | 0 | 99.8916 | 99.8916 |  |  | #REF!
14.3 | Подпрограмма "Развития малого и среднего предпринимательства" |  | 7047800 | 4717500 | 0 | 2330300 | 3908000 | 2785700 | 0 | 1122300 | 3887633.92 | 2765333.92 | 0 | 1122300 | 55.161 | 58.6186 |  | 48.1612
14.3.1 | Реализация мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | ДДА | 7047800 | 4717500 | 0 | 2330300 | 3908000 | 2785700 | 0 | 1122300 | 3887633.92 | 2765333.92 | 0 | 1122300 | 55.161 | 58.6186 |  | 48.1612
14.4 | Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск |  | 41611600 | 0 | 0 | 41611600 | 32121190 | 0 | 0 | 32121190 | 23906929.72 | 0 | 0 | 23906929.72 | 57.4526 |  |  | 57.4526
14.4.1 | Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | ДДА | 21557100 | 0 | 0 | 21557100 | 16700575 | 0 | 0 | 16700575 | 10188543.32 | 0 | 0 | 10188543.32 | 47.2631 |  |  | 47.2631
|  | ДМИ | 20054500 | 0 | 0 | 20054500 | 15420615 | 0 | 0 | 15420615 | 13718386.4 | 0 | 0 | 13718386.4 | 68.4055 |  |  | 68.4055
г

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100