## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 01 сентября 2017 года по реализации муниципальной программы "Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы"
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2017 год (рублей) |  |  |  | ПЛАН 9 месяцев 2017 год (рублей) |  |  |  | Профинансировано на 01.08.2017 (рублей) |  |  |  | Освоение на 01.09.2017 (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану 9 месяцев 2017 года | % исполнения к плану 2017 года |  |  |  | % исполнения к финансированию (окружной б-т)
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 20 | 13 | 22 | 23 | 24 | 25
Всего по программам |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
1.1 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |  | 60608762 | 43911500 | 0 | 16697262 | 14087644 | 5952950 | 0 | 8134694 | 4858281.07 | 328400 | 0 | 4529881.07 | 4751321.3 | 221440.23 | 0 | 4529881.07 | 33.7269 | 7.8393 | 0.50429 |  | 27.1295 | 67.43
1.1.1 | Коллектор напорного трубопровода, адрес объекта : Россия, Тюменская область, ХМАО- Югра, г.Нефтеюганск, от КНС-3а по ул. Сургутская до КОС-12 по проезду 5П. Кадастровый номер : 86:20:0000000:2060 (капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора 2Ду 500 мм от камеры КК-1сущ. у КНС-3а до камеры КК-2 сущ.у въезда на центральный рынок.1,2 нитки) | ДЖКХ | 19394300 | 18424500 | 0 | 969800 | 5818290 | 5527350 | 0 | 290940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.2 | ПИР Коллектор напорного трубопровода, адрес объекта : Россия, Тюменская область, ХМАО- Югра, г.Нефтеюганск, от КНС-3а по ул. Сургутская до КОС-12 по проезду 5П. Кадастровый номер : 86:20:0000000:2060 (капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора 2Ду 500 мм от камеры КК-1сущ. у КНС-3а до камеры КК-2 сущ.у въезда на центральный рынок.1,2 нитки) | ДЖКХ | 1261471 | 0 | 0 | 1261471 | 1261471 | 0 | 0 | 1261471 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Сооружение, сети теплоснабжения в 2-х трубном исполнении, микрорайон 15 от ТК-6 до ТК-4. Реестр.№529125 (участок от ТК-15 мкр. До МК 14-23 Неф) | ДЖКХ | 3862000 | 0 | 0 | 3862000 | 1931000 | 0 | 0 | 1931000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
1.1.4 | Возмещение затрат реализ сжиж газа насел Нефтеюганскгаз | ДЖКХ | 641000 | 641000 | 0 | 0 | 425600 | 425600 | 0 | 0 | 328400 | 328400 | 0 | 0 | 221440.23 | 221440.23 | 0 | 0 | 52.0301 | 34.5461 | 34.5461 |  |  | 67.43
1.1.5 | Возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением населению бытовых услуг (баня), по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | ДЖКХ | 5996300 | 0 | 0 | 5996300 | 3997532 | 0 | 0 | 3997532 | 3940544.25 | 0 | 0 | 3940544.25 | 3940544.25 | 0 | 0 | 3940544.25 | 98.5744 | 98.5744 | #DIV/0! |  | 98.5744
1.1.6 | Капитальный ремонт участка водопровода от ВК-1 сущ. у стр.№30 до ВК-10 сущ. По ул.Усть-Балыкская | ДЖКХ | 3953940 | 0 | 0 | 3953940 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1.1.7 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГиЗО | 25499751 | 24846000 | 0 | 653751 | 653751 | 0 | 0 | 653751 | 589336.82 | 0 | 0 | 589336.82 | 589336.82 | 0 | 0 | 589336.82 | 90.147 | 90.147 | 0 |  | 90.147
1.2 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг" |  | 44310162 | 0 | 0 | 44310162 | 23755643 | 0 | 0 | 23755643 | #REF! | 0 | 0 | 7733375.27 | 7733375.27 | 0 | 0 | 7733375.27 | 32.5538 | 32.5538 | #DIV/0! |  | 32.5538
1.2.1 | Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда | ДЖКХ | 26866420 | 0 | 0 | 26866420 | 10590226 | 0 | 0 | 10590226 | 2009643.4 | 0 | 0 | 2009643.4 | 2009643.4 | 0 | 0 | 2009643.4 | 18.9764 | 18.9764 | #DIV/0! |  | 18.9764
1.2.2 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | ДЖКХ | 11061300 | 0 | 0 | 11061300 | 8860675 | 0 | 0 | 8860675 | 813717.59 | 0 | 0 | 813717.59 | 4066737 | 0 | 0 | 4066737 | 45.8965 | 45.8965 | #DIV/0! |  | 9.1835
|  | ДМИ | 1885300 | 0 | 0 | 1885300 | 1257100 | 0 | 0 | 1257100 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 813717.59 | 0 | 0 | 813717.59 | 64.7297 | 64.7297 | #DIV/0! |  | #REF!
1.2.3 | Снос непригодного жилья | ДЖКХ | 4497142 | 0 | 0 | 4497142 | 3047642 | 0 | 0 | 3047642 | 843277.28 | 0 | 0 | 843277.28 | 843277.28 | 0 | 0 | 843277.28 | 27.6698 | 27.6698 | #DIV/0! |  | 27.6698
1.3 | Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
1.4 | Подпрограмма "Повышение уровня благоустроенности города" |  | 269078699 | 38070500 | 0 | 231008199 | 214382830 | 38070500 | 0 | 176312330 | 90972500.01 | 0 | 0 | 90972500.01 | 90972500.01 | 0 | 0 | 90972500.01 | 42.4346 | 33.8089 | 0 |  | 39.3806 | 1.577e-05
1.4.1 | Улучшение санитарного состояния городских территорий | ДЖКХ | 140699381 | 0 | 0 | 140699381 | 100961960 | 0 | 0 | 100961960 | 72813146.1 | 0 | 0 | 72813146.1 | 72813146.1 | 0 | 0 | 72813146.1 | 72.1194 | 51.7509 |  |  | 72.1194
1.4.2 | Благоустройство и озеленение города | ДЖКХ | 128379318 | 38070500 | 0 | 90308818 | 113420870 | 38070500 | 0 | 75350370 | 18159353.91 | 0 | 0 | 18159353.91 | 18159353.91 | 0 | 0 | 18159353.91 | 16.0106 | 14.1451 | 0 |  | 20.1081
1.5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 200672709 | 0 | 0 | 200672709 | 154978043 | 0 | 0 | 154978043 | 120207582.32 | 0 | 0 | 120207582.32 | 120207582.32 | 0 | 0 | 120207582.32 | 77.5643 | 59.9023 |  |  | 77.5643
1.5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДЖКХ | 137372437 | 0 | 0 | 137372437 | 104403369 | 0 | 0 | 104403369 | 81924232.72 | 0 | 0 | 81924232.72 | 81924232.72 | 0 | 0 | 81924232.72 | 78.469 | 59.6366 |  |  | 78.469
1.5.2 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДЖКХ | 6057840 | 0 | 0 | 6057840 | 5879940 | 0 | 0 | 5879940 | 686117 | 0 | 0 | 686117 | 686117 | 0 | 0 | 686117 | 11.6688 | 11.3261 |  |  | 11.6688
1.5.3 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДЖКХ | 57037000 | 0 | 0 | 57037000 | 44694734 | 0 | 0 | 44694734 | 37597232.6 | 0 | 0 | 37597232.6 | 37597232.6 | 0 | 0 | 37597232.6 | 84.1201 | 65.9173 |  |  | 84.1201
1.5.4 | Укрепление материально-технической базы отрасли | ДГиЗО | 205432 | 0 | 0 | 205432 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 543972122 | 98971400 | 0 | 445000722 | 415353586 | 56955840 | 0 | 358397746 | 215386465.86 | 0 | 0 | 215386465.86 | 215386465.86 | 0 | 0 | 215386465.86 | 51.8562 | 39.5951 | 0 |  | 48.4014
2.1 | Подпрограмма "Транспорт" |  | 189764420 | 0 | 0 | 189764420 | 134893184 | 0 | 0 | 134893184 | 98310191 | 0 | 0 | 98310191 | 98310191 | 0 | 0 | 98310191 | 72.88 | 72.88 |  |  | 72.88
2.1.1 | Предоставление субсидии организациям на реализацию подпрограммы "Транспорт" | ДЖКХ | 189764420 | 0 | 0 | 189764420 | 134893184 | 0 | 0 | 134893184 | 98310191 | 0 | 0 | 98310191 | 98310191 | 0 | 0 | 98310191 | 72.88 | 72.88 |  |  | 72.88
2.2 | Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  | 354207702 | 98971400 | 0 | 255236302 | 280460402 | 56955840 | 0 | 223504562 | 117076274.86 | 0 | 0 | 117076274.86 | 117076274.86 | 0 | 0 | 117076274.86 | 41.7443 | 33.053 | 0 |  | 45.8698
2.2.1 | Ремонт автомобильных дорог | ДЖКХ | 66733287 | 0 | 0 | 66733287 | 66733287 | 0 | 0 | 66733287 | 18244676.56 | 0 | 0 | 18244676.56 | 18244676.56 | 0 | 0 | 18244676.56 | 27.3397 | 27.3397 |  |  | 27.3397
2.2.2 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДГиЗО | 104180400 | 98971400 | 0 | 5209000 | 59953500 | 56955840 | 0 | 2997660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3 | Оплата потребления э/энергии | ДЖКХ | 459684 | 0 | 0 | 459684 | 362584 | 0 | 0 | 362584 | 201119.4 | 0 | 0 | 201119.4 | 201119.4 | 0 | 0 | 201119.4 | 55.4684 | 55.4684 |  |  | 55.4684
2.2.4 | Техническое обслуживание и содержание светофорного хозяйства | ДЖКХ | 5863416 | 0 | 0 | 5863416 | 4440116 | 0 | 0 | 4440116 | 2771817.18 | 0 | 0 | 2771817.18 | 2771817.18 | 0 | 0 | 2771817.18 | 62.4267 | 62.4267 |  |  | 62.4267
2.2.5 | Содержание дорог | ДЖКХ | 176872050 | 0 | 0 | 176872050 | 148872050 | 0 | 0 | 148872050 | 95858661.72 | 0 | 0 | 95858661.72 | 95858661.72 | 0 | 0 | 95858661.72 | 64.39 | 64.39 |  |  | 64.39
2.2.6 | Реализация мероприятий | ДГиЗО | 98865 | 0 | 0 | 98865 | 98865 | 0 | 0 | 98865 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
Департамент имущественных и земельных отнощений отношений администрации города
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 72357686 | 0 | 0 | 72357686 | 62234887 | 0 | 0 | 62234887 | 42672593.69 | 0 | 0 | 42672593.69 | 42672593.69 | 0 | 0 | 42672593.69 | 68.567 | 68.567 |  |  | 68.567
3.1 | Реализация и управление муниципальным имуществом | ДМИ | 5841987 | 0 | 0 | 5841987 | 4653525 | 0 | 0 | 4653525 | 1615426.92 | 0 | 0 | 1615426.92 | 1615426.92 | 0 | 0 | 1615426.92 | 34.714 | 34.714 |  |  | 34.714
3.2 | Обеспечение деятельности департамента имущественных и земельных отношений | ДМИ | 56248878 | 0 | 0 | 56248878 | 47314541 | 0 | 0 | 47314541 | 38856459.48 | 0 | 0 | 38856459.48 | 38856459.48 | 0 | 0 | 38856459.48 | 82.1237 | 82.1237 |  |  | 82.1237
3.3 | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации имущества казны или переданного на праве оперативного управления органам администрации | ДГиЗО | 10266821 | 0 | 0 | 10266821 | 10266821 | 0 | 0 | 10266821 | 2200707.29 |  | 0 | 2200707.29 | 2200707.29 | 0 | 0 | 2200707.29 | 21.4351 | 21.4351 |  |  | 21.4351
Департамент финансов администрации города
4 | Управление муниципальными финансами в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 58394700 | 0 | 0 | 58394700 | 47157575 | 0 | 0 | 47157575 | 37523220.45 | 0 | 0 | 37523220.45 | 37523220.45 | 0 | 0 | 37523220.45 | 79.5699 | 79.5699 |  |  | 79.5699
4.1 | Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске" |  | 55894700 | 0 | 0 | 55894700 | 47157575 | 0 | 0 | 47157575 | 37523220.45 | 0 | 0 | 37523220.45 | 37523220.45 | 0 | 0 | 37523220.45 | 79.5699 | 79.5699 |  |  | 79.5699
4.1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДФ | 55894700 | 0 | 0 | 55894700 | 47157575 | 0 | 0 | 47157575 | 37523220.45 | 0 | 0 | 37523220.45 | 37523220.45 | 0 | 0 | 37523220.45 | 79.5699 | 79.5699 |  |  | 79.5699 | 0.00021206
4.2 | Подпрограмма "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами города Нефтеюганска" |  | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.2.1 | Модернизация информационных баз департамента финансов администрации города | ДФ | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Комитет физической культуры и спорта администрации города
5 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 488291066 | 25521071 | 0 | 462769995 | 372560415 | 23343019 | 0 | 349217396 | #REF! | 17902784 | 0 | #REF! | 333000126.64 | 16033322 | 0 | 316966804.64 | 89.3815 | 68.1971 | 62.8239 |  | 68.4934 | 1.8305e-05
5.1 | Подпрограмма "Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений" |  | 465567817 | 22947071 | 0 | 442620746 | 355104471 | 20769019 | 0 | 334335452 | 322908272.53 | 17902784 | 0 | 305005488.53 | 321038810.53 | 16033322 | 0 | 305005488.53 | 90.4069 | 68.9564 | 69.8709 |  | 68.909 | 89.5577
5.1.1 | Реализация мероприятий "Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом" | ДОиМП | 299170 | 0 | 0 | 299170 | 276070 | 0 | 0 | 276070 | 141100 | 0 | 0 | 141100 | 141100 | 0 | 0 | 141100 | 51.1102 | 47.1638 | #DIV/0! |  | 47.1638
|  | КФКиС | 1823079 | 0 | 0 | 1823079 | 1557254 | 0 | 0 | 1557254 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
5.1.2 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | КФКиС | 452460 | 0 | 0 | 452460 | 452460 | 0 | 0 | 452460 | 236153.74 | 0 | 0 | 236153.74 | 236153.74 | 0 | 0 | 236153.74 | 52.1933 | 52.1933 | #DIV/0! |  | 52.1933
5.1.3 | Субсидии местным бюджетам на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | КФКиС | 2018838 | 1413187 | 0 | 605651 | 1549341 | 1084539 | 0 | 464802 | 323953 | 0 | 0 | 323953 | 1408491 | 1084538 | 0 | 323953 | 90.909 | 69.7674 | 76.7441 |  | 53.4884
5.1.5 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КФКиС | 438510065 | 0 | 0 | 438510065 | 330848344 | 0 | 0 | 330848344 | 303634465.79 | 0 | 0 | 303634465.79 | 303634465.79 | 0 | 0 | 303634465.79 | 91.7745 | 69.2423 | #DIV/0! |  | 69.2423
5.1.6 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КФКиС | 16397700 | 15577800 | 0 | 819900 | 14654497 | 14028396 | 0 | 626101 | 13478674 | 12902700 | 0 | 575974 | 13478674 | 12902700 | 0 | 575974 | 91.9764 | 82.1986 | 82.8275 |  | 70.2493 | 100
5.1.7 | Обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях | КФКиС | 2208421 | 2098000 | 0 | 110421 | 1908421 | 1798000 | 0 | 110421 | 1295842 | 1202000 | 0 | 93842 | 1281842 | 1188000 | 0 | 93842 | 67.1677 | 58.0434 | 56.6254 |  | 84.9856 | 98.8353
5.1.8 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры за счет средств автономного округа | КФКиС | 3798084 | 3798084 | 0 | 0 | 3798084 | 3798084 | 0 | 0 | 3798084 | 3798084 | 0 | 0 | 858084 | 858084 | 0 | 0 | 22.5925 | 22.5925 | 22.5925
5.1.9 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по проведению смотров- конкурсов в сфере физической культуры и спорта за счет средств бюджета автономного округа | КФКиС | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы, развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры" |  | 22723249 | 2574000 | 0 | 20149249 | 17455944 | 2574000 | 0 | 14881944 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 11961316.11 | 0 | 0 | 11961316.11 | 68.5229 | 52.6391 | 0 |  | 59.3636
5.2.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | КФКиС | 18007200 | 0 | 0 | 18007200 | 13157400 | 0 | 0 | 13157400 | 11323502.41 | 0 | 0 | 11323502.41 | 11323502.41 | 0 | 0 | 11323502.41 | 86.0619 | 62.8832 | #DIV/0! |  | 62.8832
5.2.2 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | КФКиС | 312000 | 0 | 0 | 312000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 |  |  |  | 162314.45 | 162314.45 | 0 | 0 | 162314.45 | 64.9258 | 52.0239 | #DIV/0! |  | 52.0239
5.2.3 | Здание, предназначенное под спорткомплекс «Сибиряк», расположенное по адресу: 3 микрорайон, здание 23. Реестр. №11737 | ДГиЗО | 859505 | 0 | 0 | 859505 | 504000 | 0 | 0 | 504000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
5.2.4 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГиЗО | 3544544 | 2574000 | 0 | 970544 | 3544544 | 2574000 | 0 | 970544 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 475499.25 | 0 | 0 | 475499.25 | 13.415 | 13.415 | 0 |  | 48.9931
Комитет культуры и туризма администрации города
6 | Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 472827049 | 48523349 | 0 | 424303700 | 370768512 | 36519982 | 0 | 331209917 | 314337261.4 | 23030356 | 0 | 293635689.4 | 321099437.4 | 27463748 | 0 | 293635689.4 | 86.6038 | 67.9105 | 56.599 |  | 69.2041 | 119.2502
6.1 | Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" |  | 449320349 | 48523349 | 0 | 400797000 | 351438564 | 36519982 | 0 | 311879969 | 299832165.15 | 23030356 | 0 | 279130593.15 | 306594341.15 | 27463748 | 0 | 279130593.15 | 87.2398 | 68.2351 | 56.599 |  | 69.6439 | 119.2502
6.1.1 | Развитие библиотечного дела |  | 67120125 | 5983700 | 0 | 61136425 | 54226995 | 4645583 | 0 | 45781099 | 44408075.04 | 2346257 | 0 | 44390602.04 | 47734205.04 | 3343603 | 0 | 44390602.04 | 88.0266 | 71.1176 | 55.8785 |  | 72.6091 | 142.508
6.1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КК | 60651318 | 0 | 0 | 60651318 | 49421200 | 0 | 0 | 45390187 | 44127431.04 | 0 | 0 | 44127431.04 | 44127431.04 | 0 | 0 | 44127431.04 | 89.2885 | 89.2885 |  |  | 97.218
6.1.1.2 | Субсидия на поддержку отрасли культура | КК | 449783 | 387700 | 0 | 62083 | 449783 | 387700 | 0 | 62083 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.2 | Развитие сферы культуры в муниципальных образованиях | КК | 874124 | 708400 | 0 | 165724 | 764457 | 845883 | 0 | 149274 | 280644 | 175257 | 0 | 105387 | 450786 | 345399 | 0 | 105387 | 58.9681 | 51.57 | 48.7576 |  | 63.5919 | 197.0814
6.1.1.3 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КК | 5144900 | 4887600 | 0 | 257300 | 3591555 | 3412000 | 0 | 179555 | 0 | 2171000 | 0 | 157784 | 3155988 | 2998204 | 0 | 157784 | 87.8725 | 61.3421 | 61.3431 |  | 61.323 | 138.1024
6.1.2 | Развитие музейного дела |  | 30362097 | 3002900 | 0 | 27359197 | 23484417 | 2452000 | 0 | 21032417 | 21403596.59 | 1590500 | 0 | 19813096.59 | 21779351.59 | 1966255 | 0 | 19813096.59 | 92.7396 | 71.732 | 65.4785 |  | 72.4184 | 123.625
6.1.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КК | 27130697 | 0 | 0 | 27130697 | 20832917 | 0 | 0 | 20832917 | 19642596.59 | 0 | 0 | 19642596.59 | 19642596.59 | 0 | 0 | 19642596.59 | 94.2863 | 72.3999 | #DIV/0! |  | 72.3999
6.1.2.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КК | 2321400 | 2205400 | 0 | 116000 | 1741500 | 1654500 | 0 | 87000 | 1161000 | 1103000 | 0 | 58000 | 1536755 | 1478755 | 0 | 58000 | 88.2432 | 66.1995 | 67.0516 |  | 50 | 134.0666
6.1.2.3 | Развитие сферы культуры в муниципальных образованиях | КК | 750000 | 637500 | 0 | 112500 | 750000 | 637500 | 0 | 112500 | 440000 | 327500 | 0 | 112500 | 440000 | 327500 | 0 | 112500 | 58.6667 | 58.6667 | 51.3725 |  | 100
6.1.2.4 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию музейного дела за счет средств бюджета автономного округа | КК | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100
6.1.3 | Развитие профессионального искусства |  | 32713400 | 4251400 | 0 | 28462000 | 24453813 | 1855350 | 0 | 20820663 | 19381508.24 | 1236900 | 0 | 18144608.24 | 19793738.24 | 1649130 | 0 | 18144608.24 | 80.9434 | 60.5065 | 38.7903 |  | 63.7503 | 133.3277
6.1.3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КК | 28331800 | 0 | 0 | 28331800 | 20723013 | 0 | 0 | 20723013 | 18057888.24 | 0 | 0 | 18057888.24 | 18057888.24 | 0 | 0 | 18057888.24 | 87.1393 | 63.7372 | #DIV/0! |  | 63.7372
6.1.3.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КК | 2603800 | 2473600 | 0 | 130200 | 1953000 | 1855350 | 0 | 97650 | 1323620 | 1236900 | 0 | 86720 | 1735850 | 1649130 | 0 | 86720 | 88.8812 | 66.666 | 66.6692 |  | 66.6052 | 133.3277
6.13.3 | Субсидия на поддержку творческой деятельности муниципальных театров за счет средств бюджета автономного округа, за счет средств федерального бюджета | КК | 1777800 | 1777800 | 0 | 0 | 1777800 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
6.1.4 | Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел |  | 122000792 | 7838100 | 0 | 114162692 | 91396667 | 5761200 | 0 | 85635467 | 78936152.64 | 3684300 | 0 | 75251852.64 | 80313163.64 | 5061311 | 0 | 75251852.64 | 87.8732 | 65.83 | 64.5732 |  | 65.9163 | 137.3751
6.1.4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КК | 113750192 | 0 | 0 | 113750192 | 85332055 | 0 | 0 | 85332055 | 74984915.64 | 0 | 0 | 74984915.64 | 74984915.64 | 0 | 0 | 74984915.64 | 87.8743 | 65.9207 |  |  | 65.9207
6.1.4.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КК | 8250600 | 7838100 | 0 | 412500 | 6064612 | 5761200 | 0 | 303412 | 3951237 | 3684300 | 0 | 266937 | 5328248 | 5061311 | 0 | 266937 | 87.858 | 64.5801 | 64.5732 |  | 64.712 | 137.3751
6.1.5 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры |  | 165567563 | 20839250 | 0 | 144728313 | 128271920 | 16230850 | 0 | 110610570 | 120908412.26 | 13564400 | 0 | 107344012.26 | 122179462.26 | 14835450 | 0 | 107344012.26 | 95.2504 | 73.7943 | 71.1899 |  | 74.1693 | 109.3705
6.1.5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КК | 143661613 | 0 | 0 | 143661613 | 111215170 | 0 | 0 | 109784670 | 106522812.26 | 0 | 0 | 106522812.26 | 106522812.26 | 0 | 0 | 106522812.26 | 95.7808 | 74.1484 | #DIV/0! |  | 74.1484
6.1.5.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КК | 21334600 | 20267900 | 0 | 1066700 | 16485400 | 15659500 | 0 | 825900 | 13814250 | 12993050 | 0 | 821200 | 15085300 | 14264100 | 0 | 821200 | 91.507 | 70.7081 | 70.3778 |  | 76.9851 | 109.7825
6.1.5.3 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию художественного образования за счет средств бюджета автономного округа | КК | 571350 | 571350 | 0 | 0 | 571350 | 571350 | 0 | 0 | 571350 | 571350 | 0 | 0 | 571350 | 571350 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100
6.1.6 | Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей |  | 25495672 | 607999 | 0 | 24887673 | 24587492 | 607999 | 0 | 27949493 | 14794420.38 | 607999 | 0 | 14186421.38 | 14794420.38 | 607999 | 0 | 14186421.38 | 60.1705 | 58.0272 | 100 |  | 57.0018
6.1.6.1 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | КК | 318525 | 0 | 0 | 318525 | 318525 | 0 | 0 | 318525 | 318525 | 0 | 0 | 318525 | 318525 | 0 | 0 | 318525 | 100 | 100 |  |  | 100
6.1.6.2 | На оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | КК | 868570 | 607999 | 0 | 260571 | 868570 | 607999 | 0 | 260571 | 868570 | 607999 | 0 | 260571 | 868570 | 607999 | 0 | 260571 | 100 | 100 | 100 |  | 100
6.1.6.3 | Реализация мероприятий (Мероприятия к 50-летию города Нефтеюганска) | КК | 24308577 | 0 | 0 | 24308577 | 23400397 | 0 | 0 | 27370397 | 13607325.38 | 0 | 0 | 13607325.38 | 13607325.38 | 0 | 0 | 13607325.38 | 58.15 | 55.9775 | #DIV/0! |  | 55.9775
6.1.7 | Изготовление и установка объектов монументального искусства |  | 6060700 | 6000000 | 0 | 60700 | 5017260 | 4967000 | 0 | 50260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.1.7.1 | Содействие развитию исторических и иных местных традиций | ДГиЗО | 6060700 | 6000000 | 0 | 60700 | 5017260 | 4967000 | 0 | 50260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.2 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 23506700 | 0 | 0 | 23506700 | 19329948 | 0 | 0 | 19329948 | 14505096.25 | 0 | 0 | 14505096.25 | 14505096.25 | 0 | 0 | 14505096.25 | 75.0395 | 75.0395 |  |  | 61.7062
6.2.1 | Обеспечение деятельности комитета культуры | КК | 23506700 | 0 | 0 | 23506700 | 19329948 | 0 | 0 | 19329948 | 14505096.25 | 0 | 0 | 14505096.25 | 14505096.25 | 0 | 0 | 14505096.25 | 75.0395 | 75.0395 |  |  | 61.7062
Департамент образования и молодежной политики администрации города
7 | Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 3271434542 | 2589891314 | 0 | 681543228 | 2307554604 | 1787829381 | 0 | 519725223 | 1760210953.03 | 1385484506.78 | 0 | 397963216.54 | 1858283205.5 | 1460319988.96 | 0 | 397963216.54 | 80.5304 | 56.8033 | 56.3854 |  | 58.3915 | 105.4014
7.1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" |  | 3076739339 | 2557086480 | 0 | 519652859 | 2150604475 | 1757512863 | 0 | 393091612 | 1660551028.96 | 1366142066.35 | 0 | 294408962.61 | 1733826595.57 | 1439417632.96 | 0 | 294408962.61 | 80.6204 | 56.3527 | 56.2913 |  | 56.6549 | 105.3637
7.1.1 | Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования |  | 3029886371 | 2557086480 | 0 | 472799891 | 2125151930 | 1757512863 | 0 | 367639067 | 1656003704.18 | 1366142066.35 | 0 | 289861637.83 | 1729279270.79 | 1439417632.96 | 0 | 289861637.83 | 81.372 | 57.0741 | 56.2913 |  | 61.3075 | 105.3637
7.1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 465482641 | 0 | 0 | 465482641 | 362650992 | 0 | 0 | 362650992 | 287474948.91 | 0 | 0 | 287474948.91 | 287474948.91 | 0 | 0 | 287474948.91 | 79.2704 | 61.7585 | #DIV/0! |  | 61.7585
7.1.1.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 14281900 | 13567800 | 0 | 714100 | 9705200 | 9226200 | 0 | 479000 | 6313250 | 5834250 | 0 | 479000 | 6313250 | 5834250 | 0 | 479000 | 65.0502 | 44.2046 | 43.0007 |  | 67.0774 | 100
7.1.1.3 | На дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 75701100 | 75701100 | 0 | 0 | 45990595 | 45990595 | 0 | 0 | 37198816.35 | 37198816.35 | 0 | 0 | 36981786.6 | 36981786.6 | 0 | 0 | 80.4116 | 48.8524 | 48.8524 |  |  | 99.4166
7.1.1.4 | На создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 7740000 | 7740000 | 0 | 0 | 5805000 | 5805000 | 0 | 0 | 3430000 | 3430000 | 0 | 0 | 3913000 | 3913000 | 0 | 0 | 67.4074 | 50.5556 | 50.5556 |  |  | 114.0816
7.1.1.5 | Осуществление переданных полномочий на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 72963000 | 72963000 | 0 | 0 | 45873258 | 45873258 | 0 | 0 | 38939000 | 38939000 | 0 | 0 | 38754234 | 38754234 | 0 | 0 | 84.4811 | 53.1149 | 53.1149 |  |  | 99.5255
7.1.1.6 | Осуществление переданных полномочий на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 93157000 | 93157000 | 0 | 0 | 53074300 | 53074300 | 0 | 0 | 35888000 | 35888000 | 0 | 0 | 39645336.58 | 39645336.58 | 0 | 0 | 74.6978 | 42.5575 | 42.5575 |  |  | 110.4696
7.1.1.7 | На обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 2289762200 | 2289762200 | 0 | 0 | 1594548130 | 1594548130 | 0 | 0 | 1240802000 | 1240802000 | 0 | 0 | 1311439025.78 | 1311439025.78 | 0 | 0 | 82.2452 | 57.274 | 57.274 |  |  | 105.6929
7.1.1.8 | Реализация мероприятий по содействию трудоустройства граждан | ДОиМП | 145380 | 145380 | 0 | 0 | 145380 | 145380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.9 | Иные межбюджетные трансферты на развитие кадетских классов с казачьим компонентом на базе МБОУ за счет средств автономного округа | ДОиМП | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
7.1.1.10 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры за счет средств автономного округа | ДОиМП | 2250000 | 2250000 | 0 | 0 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 2250000 | 2250000 | 0 | 0 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 100 | 46.6667 | 46.6667
7.1.1.11 | Реализация мероприятий | ДОиМП | 6603150 | 0 | 0 | 6603150 | 4509075 | 0 | 0 | 4509075 | 1907688.92 | 0 | 0 | 1907688.92 | 1907688.92 | 0 | 0 | 1907688.92 | 42.3078 | 28.8906 | #DIV/0! |  | 28.8906
7.1.2 | Развитие материально-технической базы образовательных организаций |  | 27409154 | 0 | 0 | 27409154 | 20591591 | 0 | 0 | 20591591 | 4547324.78 | 0 | 0 | 4547324.78 | 4547324.78 | 0 | 0 | 4547324.78 | 22.0834 | 16.5905 | #DIV/0! |  | 16.5905
7.1.2.2 | Реализация мероприятий | ДЖКХ | 20220703 | 0 | 0 | 20220703 | 13403140 | 0 | 0 | 13403140 | 1458372.78 | 0 | 0 | 1458372.78 | 1458372.78 | 0 | 0 | 1458372.78 | 10.8808 | 7.2123 | #DIV/0! |  | 7.2123
|  | ДГиЗО | 7188451 | 0 | 0 | 7188451 | 7188451 | 0 | 0 | 7188451 | 3088952 | 0 | 0 | 3088952 | 3088952 | 0 | 0 | 3088952 | 42.971 | 42.971 | #DIV/0! |  | 42.971
7.1.3 | Развитие функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | 19443814 | 0 | 0 | 19443814 | 4860954 | 0 | 0 | 4860954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
7.1.3.1 | Реализация мероприятий | ДОиМП | 19443814 | 0 | 0 | 19443814 | 4860954 | 0 | 0 | 4860954 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
7.2 | Подпрограмма "Совершенствование системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" |  | 580000 | 260000 | 0 | 320000 | 580000 | 260000 | 0 | 320000 | 20423250.53 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.2.1 | Реализация мероприятий | ДОиМП | 320000 | 0 | 0 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 320000 | 20163250.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
7.2.2 | На организацию и проведение ЕГЭ (единого государственного экзамена) за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7.3 | Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей" |  | 39638903 | 30001514 | 0 | 9637389 | 37104780 | 27864317 | 0 | 9240463 | 19903250.53 | 17641257.03 | 0 | 5997730.5 | 25448710.14 | 19450979.64 | 0 | 5997730.5 | 68.5861 | 64.2013 | 64.8333 |  | 62.234 | 110.2585
7.3.1 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | ДОиМП | 25375311 | 19913200 | 0 | 5462111 | 24388911 | 18963200 | 0 | 5425711 | 15761993.5 | 13500000 | 0 | 2261993.5 | 13522075.57 | 11260082.07 | 0 | 2261993.5 | 55.4435 | 53.2883 | 56.5458 |  | 41.4124
7.3.2 | На организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 10088314 | 10088314 | 0 | 0 | 8901117 | 8901117 | 0 | 0 | 4141257.03 | 4141257.03 | 0 | 0 | 8190897.57 | 8190897.57 | 0 | 0 | 92.021 | 81.1919 | 81.1919 |  |  | 197.7877
7.3.4 | На оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | ДОиМП | 4175278 | 0 | 0 | 4175278 | 3814752 | 0 | 0 | 3814752 |  |  |  | 3735737 | 3735737 | 0 | 0 | 3735737 | 97.9287 | 89.4728 | #DIV/0! |  | 89.4728
7.4 | Подпрограмма "Молодёжь Нефтеюганска" |  | 40942900 | 2543320 | 0 | 38399580 | 30668929 | 2192201 | 0 | 28476728 | 26854920.14 | 1441183.4 | 0 | 25413736.74 | 26865113.1 | 1451376.36 | 0 | 25413736.74 | 87.5972 | 65.616 | 57.0662 |  | 66.1823 | 100.7073
7.4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 31195200 | 0 | 0 | 31195200 | 22108825 | 0 | 0 | 22108825 | 21082897.24 | 0 | 0 | 21082897.24 | 21082897.24 | 0 | 0 | 21082897.24 | 95.3596 | 67.5838 | #DIV/0! |  | 67.5838
7.4.3 | Мероприятий по содействию трудоустройства граждан | ДОиМП | 7747320 | 1753320 | 0 | 5994000 | 6831724 | 1402201 | 0 | 5429523 | 4386689.41 | 651183.4 | 0 | 3735506.01 | 4686882.37 | 951376.36 | 0 | 3735506.01 | 68.6047 | 60.4968 | 54.2614 |  | 62.3208 | 146.0996
7.4.4 | Реализация мероприятий | ДОиМП | 1210380 | 0 | 0 | 1210380 | 938380 | 0 | 0 | 938380 | 595333.49 | 0 | 0 | 595333.49 | 595333.49 | 0 | 0 | 595333.49 | 63.4427 | 49.1857 | #DIV/0! |  | 49.1857
7.4.5 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | ДОиМП | 790000 | 790000 | 0 | 0 | 790000 | 790000 | 0 | 0 | 790000 | 790000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 63.2911 | 63.2911 | 63.2911 |  |  | 63.2911
7.5 | Подпрограмма "Организация деятельности в сфере образования и молодёжной политики" |  | 113533400 | 0 | 0 | 113533400 | 88596420 | 0 | 0 | 88596420 | 32478502.87 | 0 | 0 | 72142786.69 | 72142786.69 | 0 | 0 | 72142786.69 | 81.4286 | 81.4286 |  |  | 81.4286 | 0
7.5.1 | Обеспечение функций управления и контроля (надзора) в сфере образования и молодежной политики | ДОиМП | 51859400 | 0 | 0 | 51859400 | 38986250 | 0 | 0 | 38986250 | 32478502.87 | 0 | 0 | 32478502.87 | 32478502.87 | 0 | 0 | 32478502.87 | 83.3076 | 62.628 | #DIV/0! | #DIV/0! | 83.3076
7.5.2 | Обеспечение функционирования казённого учреждения | ДОиМП | 61674000 | 0 | 0 | 61674000 | 49610170 | 0 | 0 | 49610170 |  |  |  | 39664283.82 | 39664283.82 | 0 | 0 | 39664283.82 | 79.9519 | 64.3128 | #DIV/0! | #DIV/0! | 79.9519
Департамент градостроительства администрации города
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 282317584.09 | 117538064.09 | 17713322 | 147066198 | 215714991.09 | 90053544.09 | 14661622 | 110999825 | 57840011.69 | 32000 | 0 | 61208663.16 | 69989212.95 | 8780549.79 | 0 | 61208663.16 | 32.4452 | 24.791 | 7.4704 | 0 | 41.6198 | 4.2861e-05
8.1 | Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной деятельности" |  | 107595567 | 0 | 0 | 107595567 | 78976536 | 0 | 0 | 78976536 | 54466890.46 | 0 | 0 | 54466890.46 | 54466890.46 | 0 | 0 | 54466890.46 | 68.9659 | 50.6219 | #DIV/0! | #DIV/0! | 50.6219
8.1.1 | Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности | ДГиЗО | 9198182 | 0 | 0 | 9198182 | 7090717 | 0 | 0 | 7090717 | 1625591.71 | 0 | 0 | 1625591.71 | 1625591.71 | 0 | 0 | 1625591.71 | 22.9256 | 17.673 | #DIV/0! | #DIV/0! | 17.673
8.1.3 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДГиЗО | 38828135 | 0 | 0 | 38828135 | 27906875 | 0 | 0 | 27906875 | 20588124.61 | 0 | 0 | 20588124.61 | 20588124.61 | 0 | 0 | 20588124.61 | 73.7744 | 53.0237 | #DIV/0! | #DIV/0! | 53.0237
8.1.4 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДГиЗО | 57648042 | 0 | 0 | 57648042 | 42396573 | 0 | 0 | 42396573 | 31792408.55 | 0 | 0 | 31792408.55 | 31792408.55 | 0 | 0 | 31792408.55 | 74.9882 | 55.1492 | #DIV/0! | #DIV/0! | 55.1492
8.1.5 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДГиЗО | 1921208 | 0 | 0 | 1921208 | 1582371 | 0 | 0 | 1582371 | 460765.59 | 0 | 0 | 460765.59 | 460765.59 | 0 | 0 | 460765.59 | 29.1187 | 23.9831 | #DIV/0! | #DIV/0! | 23.9831
8.2 | Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства на 2014-2020 годы" |  | 155844793 | 116440900 | 0 | 39403893 | 120912931 | 88956380 | 0 | 31956551 | 3373121.23 | 32000 | 0 | 6741772.7 | 15522322.49 | 8780549.79 | 0 | 6741772.7 | 12.8376 | 9.9601 | 7.5408 |  | 17.1094
8.2.1 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства |  | 58919042 | 36254400 | 0 | 22664642 | 32211130 | 14881420 | 0 | 17329710 | 2884946.39 | 0 | 0 | 2884946.39 | 7974627.02 | 5089680.63 | 0 | 2884946.39 | 24.7574 | 13.5349 | 14.0388 |  | 12.7288
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (14 этап строительства) | ДГиЗО | 4649800 | 3719800 | 0 | 930000 | 1301940 | 1115940 | 0 | 186000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (9 этап строительства) | ДГиЗО | 9863400 | 7382600 | 0 | 2480800 | 9228258 | 7382600 | 0 | 1845658 | 1476526.17 | 0 | 0 | 1476526.17 | 4360446.88 | 2883920.71 | 0 | 1476526.17 | 47.251 | 44.2084 | 39.0638 |  | 59.5181
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (11 этап строительства) | ДГиЗО | 4047600 | 2832600 | 0 | 1215000 | 3642130 | 2832600 | 0 | 809530 | 551439.98 | 0 | 0 | 551439.98 | 2757199.9 | 2205759.92 | 0 | 551439.98 | 75.703 | 68.1194 | 77.8705 |  | 45.386
| Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска | ДГиЗО | 26757300 | 22319400 | 0 | 4437900 | 4437860 | 3550280 | 0 | 887580 | 856980.24 | 0 | 0 | 856980.24 | 856980.24 | 0 | 0 | 856980.24 | 19.3107 | 3.2028 | 0 |  | 19.3105
| Инженерное обеспечение территории в районе СУ-62 г.Нефтеюганска | ДГиЗО | 13600942 | 0 | 0 | 13600942 | 13600942 | 0 | 0 | 13600942 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0
8.2.2 | Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений |  | 96925751 | 80186500 | 0 | 16739251 | 88701801 | 74074960 | 0 | 14626841 | 488174.84 | 32000 | 0 | 3856826.31 | 7547695.47 | 3690869.16 | 0 | 3856826.31 | 8.5091 | 7.7871 | 4.6029 |  | 23.0406
| Приобретение жилья в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | ДМИ | 46317494 | 40077250 | 0 | 6240244 | 45030650 | 40077250 | 0 | 4953400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Реализация мероприятий в области ликвидации и расселения приспособленных для проживания строений (балочный массив) | ДЖКХ | 45080570 | 40077250 | 0 | 5003320 | 38175464 | 33997710 | 0 | 4177754 | 456174.84 | 0 | 0 | 456174.84 | 4147044 | 3690869.16 | 0 | 456174.84 | 10.8631 | 9.1992 | 9.2094 |  | 9.1174
| Осуществление переданных полномочий для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством | ДЖКХ | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реализация мероприятий | ДМИ | 5495687 | 0 | 0 | 5495687 | 5495687 | 0 | 0 | 5495687 |  |  |  | 3400651.47 | 3400651.47 | 0 | 0 | 3400651.47 | 61.8786 | 61.8786 |  |  | 61.8786
8.3 | Подпрограмма "Обеспечение мерами муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014 - 2020 годы" |  | 18877224.09 | 1097164.09 | 17713322 | 66738 | 15825524.09 | 1097164.09 | 14661622 | 66738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.1 | Субсидия на приобретение (строительство) жилого помещения | ДОиМП | 1334802.09 | 1097164.09 | 170900 | 66738 | 1334802.09 | 1097164.09 | 170900 | 66738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДМИ | 17542422 | 0 | 17542422 | 0 | 14490722 | 0 | 14490722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
г

## АИП
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2017 год |  |  |  | ПЛАН 9 месяцев 2017 год |  |  |  | Профинансировано на 01.08.2017 |  |  |  | Кассовый расход на 01.08.2017 |  |  |  | % исполнения к плану года |  |  |  | % исполнения к финансированию
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 18 | 10 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Всего по программам |  |  | 153141.9 | 137799.8 | 0 | 15342.1 | 424758.271 | 25475.4 | 0 | 6695.8 | 475.4993 | 0 | 0 | 475.4993 | 3360.4456 | 0 | 0 | 3360.4456 | 2.1943 | 0 |  | 21.9034 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.4993 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1 | Канализационно- очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сутки в городе Нефтеюганске | ДГС | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476.5262 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГС | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.44 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | Всего по программе "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы" |  | 3544.5 | 2574 | 0 | 970.5 | 3544.5 | 2574 | 0 | 970.5 | 475.4993 | 0 | 0 | 475.4993 | 475.4993 | 0 | 0 | 475.4993 | 13.4151 | 0 | 0 | 48.9953 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Крытый каток в 15 микрорайоне г.Нефтеюганск |  | 3544.5 | 2574 | 0 | 970.5 | 3544.5 | 2574 | 0 | 970.5 | 475.4993 | 0 | 0 | 475.4993 | 475.4993 | 0 | 0 | 475.4993 | 13.4151 | 0 | 0 | 48.9953 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 104279.3 | 98971.4 | 0 | 5307.9 | 402603.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Автодорога по ул.Мамонтовская (развязка перекрестка ул.Мамонтовская - ул.Молодежная) | ДГС | 55313.1 | 52453.5 | 0 | 2859.6 | 11086.165 | 52453.5 | 0 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская) (участок автодороги от ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГС | 48966.2 | 46517.9 | 0 | 2448.3 | 48966.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 1598.951 | 1598.951 | 0 | 0 | 227933.472 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 1598.951 | 1598.951 | 0 | 0 | 114617.706 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0
3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 49374.697 | 46793.4 | 0 | 2581.297 | 61922.982 |  |  |  | 44268.4017 | 44268.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3.1 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГС | 49374.697 | 46793.4 | 0 | 2581.297 | 32782.556 |  |  |  | 44268.4017 | 44268.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 45318.1 | 36254.4 | 0 | 9063.7 | 18610.228 | 22901.4 | 0 | 5725.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2884.9464 | 0 | 0 | 2884.9464 | 6.366 | 0 | 0 | 31.8297 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГС | 4649.8 | 3719.8 | 0 | 930 | 1301.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (9 этап строительства) | ДГС | 9863.4 | 7382.6 | 0 | 2480.8 | 9228.258 | 2883.9 | 0 | 720.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476.5262 | 0 | 0 | 1476.5262 | 14.9697 | 0 | 0 | 59.5181 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (11 этап строительства) | ДГС | 4047.6 | 2832.6 | 0 | 1215 | 3642.13 | 2266.1 | 0 | 566.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.44 | 0 | 0 | 551.44 | 13.6239 | 0 | 0 | 45.386 | 0 | 0 | 0 | 0
| Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска | ДГС | 26757.3 | 22319.4 | 0 | 4437.9 | 4437.9 | 17751.4 | 0 | 4437.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.9802 | 0 | 0 | 856.9802 | 3.2028 | 0 | 0 | 19.3105 | 0 | 0 | 0 | 0

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100