## приложение 1
Отчёт о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска и использования финансовых средств за 9 месяцев 2017 год
таблица № 1
№ п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации программы |  | Отклонение
|  |  | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах
1 | Увеличение мощности станции обезжелезивания | м3/сут | 22800 | 22800 | 0 | 0
2 | Увеличение мощности канализационно-очистных сооружений | м3/сут | 25000 | 25000 | 0 | 0
3 | Увеличение протяжённости сетей газоснабжения в 11а микрорайоне г.Нефтеюганска | км | 8.96 | 8.96 | 0 | 0
4 | Увеличение протяжённости капитально отремонтированных сетей водоснабжения | км | 6.733 | 0 | -6.733 | -100
5 | Увеличение протяжённости капитально отремонтированных сетей водоотведения | км | 0.364 | 0 | -0.364 | -100
6 | Увеличение протяжённости капитально отремонтированных сетей теплоснабжения | км | 1.968 | 0 | -1.968 | -100
7 | Численность льготных категорий населения, пользующегося услугами городской бани | чел | 38715 | 32272 | -6443 | -16.6421
8 | Численность населения, проживающего в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, оборудованных автономными системами канализации | чел | 1017 | 0 | -1017 | -100
9 | Снижение объёмов подвозимой питьевой воды для населения, проживающего в домах, не подключенных к централизованной системе водоснабжения | м3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Количество свободных жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | ед | 257 | 498 | 241 | 93.7743
11 | Площадь жилых помещений, размер платы за которые установлен ниже, чем договором управления | м2 | 64237 | 64237 | 0 | 0
12 | Снижение численности населения, использующего для бытовых целей сжиженный газ | чел | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда в год | ед | 35 | 1 | -34 | -97.1429
14 | Количество обследованных многоквартирных домов | шт | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Количество снесённых многоквартирных домов за счет средств бюджета | шт | 26 | 2 | -24 | -92.3077
16 | Увеличение протяженности капитально отремонтированных газопроводов низкого давления | км | 0.05 | 0.05 | 0 | 0
17 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества в соответствии с краткосрочным планом | шт | 59 | 7 | -52 | -88.1356
18 | Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию | тыс.м2 | 2432.4 | 2432.4 | 0 | 0
19 | Ликвидация несанкционированных свалок | м3 | 768 | 808 | 40 | 5.2083
20 | Площадь отремонтированных внутриквартальных проездов | тыс.м2 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Площадь отремонтированных пешеходных дорожек, тротуаров | тыс.м2 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Количество высаженных деревьев и кустарников | шт | 1025 | 0 | -1025 | -100
23 | Количество отремонтированных детских игровых площадок | шт | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Количество отремонтированных детских спортивных площадок | шт | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Количество отремонтированных контейнерных площадок | шт | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Площадь кладбища, подлежащая содержанию | тыс.м2 | 53.366 | 53.366 | 0 | 0
27 | Площадь внутриквартальных проездов, тротуаров, подлежащая содержанию в зимний период | тыс.м3 | 862.334 | 853.079 | -9.255 | -1.0733
28 | Объем вывезенного снега с территории внутриквартальных проездов, тротуаров, подлежащих содержанию в зимний период | тыс.м3 | 150.056 | 351.169 | 201.113 | 134.0253
29 | Количество светильников наружного освещения, заменённых на энергосберегающие | шт | 90 | 0 | -90 | -100
30 | Количество установленных мемориальных знаков на фасадах многоквартирных домов | шт | 1 | 0 | -1 | 0
31 | Обеспечение благоустройства дворовой территории многоквартирного дома | Шт. | 1 | 0 | -1 | 0
32 | Обеспечение благоустройства общественных территорий | Шт. | 3 | 0 | -3 | 0
33 | Устройства снежного городка | Шт. | 7 | 0 | -7 | 0
2 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах
1 | Ввод жилья | тыс.м2 | 35 | 7.579 | -27.421 | -78.3457
2 | Протяженность сетей инженерной инфраструктуры | м | 2616.2 | 2616.2 | 0 | 0
3 | Количество молодых семей, получивших меры поддержки для улучшения жилищных условий, семей | количество семей | 1 | 0 | -1 | -100
4 | Количество молодых учителей, получивших меры поддержки для улучшения жилищных условий, учителей | количество семей | 0 | 0 | 0 | -
5 | Граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными (аварийными) для проживания | количество семей | 15 | 0 | -15 | -100
5.1 | Граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными (аварийными) для проживания (количество семей) | количество семей | 11 | 0 | -11 | -100
5.2 | Граждан, состоящих на учёте, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (количество семей) | количество семей | 2 | 0 | -2 | -100
5.3 | Формирование муниципального специализированного жилищного фонда (служебного, маневренного) | количество квартир | 2 | 0 | -2 | -100
6 | Количество расселённых и ликвидированных строений, приспособленных для проживания | количество строений | 14 | 0 | -14 | -100
7 | Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005, ветеранов | % | 23 | 0 | -23 | -100
3 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Уровень общеуголовной преступности в городе | ед | 1665 | 942 | -723 | -43.4234
2 | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений | % | 17.5 | 18.2 | 0.7 | 4
3 | Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений | % | 5.2 | 5.7 | 0.5 | 9.6154
4 | Количество дорожно-транспортных происшествий | ед | 58 | 37 | -21 | -36.2069
5 | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей | ед | 4 | 8 | 4 | 100
6 | Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел | 6 | 3 | -3 | -50
7 | Общая распространённость наркомании на 100 тыс. человек | ед | 299.5 | 211.8 | -87.7 | -29.2821
8 | Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией | % | 2 | 1.2 | -0.8 | -40
4 | Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Количество обучающихся муниципальных образовательных учреждений, охваченных дополнительными образовательными программами по изучению культурного наследия народов России и мира | чел | 4950 | 4950 | 0 | 0
2 | Количество национальных диаспор, объединений вовлеченных в культурно-массовые и досуговые мероприятия (фестивали, конкурсы, спектакли, театрализованные представления, концерты), способствующие укреплению культуры мира и межнациональной солидарности | ед | 6 | 6 | 0 | 0
3 | Количество детей мигрантов, охваченных в образовательных учреждениях программами по социализации, от общего числа детей мигрантов | % | 97 | 97 | 0 | 0
| Количество молодежи, вовлеченной в организацию мероприятий, направленных на межнациональное единство и дружбу народов, от общего количества молодежи | % | 17.5 | 16 | -1.5 | -8.5714
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отнощений | % | 82.3 | 67 | -15.3 | -18.5905
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отнощений | % | 91.2 | 94.2 | 3 | 3.2895
4 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности | % | 71.9 | 98.2 | 26.3 | 36.5786
5 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Создание и оснащение общественного спасательного поста в местах массового отдыха людей на водных объектах | % | 100 | 100 | 0 | 0
2 | Организация и проведение Исполнителями мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (ежегодно) | % | 100 | 94.79 | -5.21 | -5.21
3 | Информирование населения по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и охват противопожарной пропагандой | % | 85 | 84 | -1 | -1.1765
6 | Развитие образования молодежной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Численность воспитанников в дошкольных образовательных организациях | чел | 7494 | 7204 | -290 | -3.8698
1.1 | Численность воспитанников в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | чел | 215 | 215 | 0 | 0
2 | Численность воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных организациях | чел | 7279 | 6989 | -290 | -3.9841
3 | Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | чел | 13015 | 13784 | 769 | 5.9086
4 | Численность обучающихся по программам общего образования в частных общеобразовательных организациях | чел | 215 | 212 | -3 | -1.3953
5 | Численность обучающихся по программам общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | чел | 12800 | 13572 | 772 | 6.0312
6 | Число получателей услуг дополнительного образования для детей (численность детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет) | чел | 22168 | 17897 | -4271 | -19.2665
7 | Численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций | чел | 500 | 484 | -16 | -3.2
8 | Численность педагогических работников общеобразовательных организаций | чел | 897 | 953 | 56 | 6.243
9 | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования | чел | 295 | 292 | -3 | -1.0169
10 | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций | руб | 57353.4 | 52267.88 | -5085.52 | -8.867
11 | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций | руб | 63985.9 | 57664.39 | -6321.51 | -9.8795
12 | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования | руб | 67081.1 | 67662.27 | 581.17 | 0.86637
13 | Число созданных/реорганизованных и (или) ликвидированных образовательных организаций | шт | 2 | 3 | 1 | 50
14 | Соотношение результатов единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1.47 | 1.3 | -0.17 | -11.5646
15 | Численность детей в возрасте 6-17 лет, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | чел | 4742 | 3577 | -1165 | -24.5677
16 | Численность детей в возрасте 6-17 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением за пределами города на базе оздоровительных учреждений различных типов, санаторно-курортных учреждений | чел | 610 | 529 | -81 | -13.2787
17 | Число социально значимых молодёжных проектов, заявленных на городские конкурсы | ед | 39 | 38 | -1 | -2.5641
18 | Численность молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, вовлечённых в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодёжи | чел | 780 | 786 | 6 | 0.76923
19 | Численность молодых людей 14 - 20 лет, трудоустроенных за счет создания временных и постоянных рабочих мест | чел | 1119 | 1026 | -93 | -8.311
20 | Численность молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, вовлеченных в общественные объединения | чел | 580 | 578 | -2 | -0.34483
21 | Численность молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности | чел | 210 | 257 | 47 | 22.381
22 | Удельный вес численности молодых людей, состоящих в патриотических клубах, центрах, учреждениях и вовлеченных в мероприятия патриотической направленности, в общей численности допризывной молодежи | % | 24.4 | 22.8 | -1.6 | -6.5574
23 | Исполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с перечнем | % | 95 | 95 | 0 | 0
25 | Численность получателей услуг по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях | чел | 10753 | 10751 | -2 | -0.018599
26 | Количество сертификатов направленных на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | шт | 215 | 215 | 0 | 0
27 | Размер расходов на частичную оплату продуктов питания и услуг по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключением отдельных категорий обучающихся, которым предоставляется социальная поддержка в виде предоставления питания в учебное время, в расчете на одного ребенка в день, установленный Правительством автономного округа | % | 65.84 | 56 | -9.84 | -14.9453
28 | Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | шт | 2 | 1 | -1 | -50
29 | Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену | чел | 3291 | 3420 | 129 | 3.9198
30 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования | % | 10 | 10 | 0 | 0
7. | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 34.5 | 23.5 | -11 | -31.8841
2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 26 | 24.8 | -1.2 | -4.6154
3 | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 21.5 | 18.3 | -3.2 | -14.8837
4 | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | % | 68 | 58 | -10 | -14.7059
5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 12.9 | 9.8 | -3.1 | -24.031
6 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 25 | 0 | -25 | -100
6.1 | из них учащихся и студентов | % | 40 | 12 | -28 | -70
8 | Развитие сферы культуры в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Библиотечный фонд на 1 жителя | экз | 2.1 | 2 | -0.1 | -4.7619
2 | Доля библиотечных фондов, отраженных в электронных каталогах | % | 100 | 100 | 0 | 0
3 | Количество посещений общедоступных библиотек | ед | 200000 | 152523 | -47477 | -23.7385
4 | Посещаемость музеев города Нефтеюганска (на 1 жителя в год) | на 1 жителя в год | 0.25 | 0.2 | -0.05 | -20
5 | Рост количества выставочных проектов по отношению к 2011 году | % | 21.4 | 33.3 | 11.9 | 55.6075
6 | Минимальное количество лауреатов конкурсов из числа обучающихся детских школ искусств (по видам искусств) | чел | 218 | 257 | 39 | 17.8899
7 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | % | 7 | 9.7 | 2.7 | 38.5714
8 | Количество детей, посетивших лагерь дневного пребывания | чел | 185 | 185 | 0 | 0
9 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | ед | 608 | 474 | -134 | -22.0395
10 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (% по отношению к предыдущему году) | % | 1 | 0 | -1 | -100
11 | Количество клубных формирований | ед | 63 | 63 | 0 | 0
12 | Количество участников клубных формирований | чел | 1360 | 1310 | -50 | -3.6765
13 | Количество проведенных спектаклей, театрализован-ных постановок | ед | 250 | 240 | -10 | -4
14 | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (% по отношению к предыдущему году) | % | 1 | 0 | -1 | -100
15 | Количество объектов культуры, в которых выполнены работы по ремонту, реконструкции, техническому обследованию | ед | 0 | 0
16 | Количество обустроенных мест массового отдыха населения | ед | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры | руб | 54510.7 | 42723.1 | -11787.6 | -21.6244
18 | Среднемесячная заработная плата по отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования | руб | 67170.2 | 62972 | -4198.2 | -6.2501
19 | Повышение уровня удовлетворенности населения города Нефтеюганска качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями | % | 86 | 92.3 | 6.3 | 7.3256
20 | Количество установленных объектов монументального искусства | ед | 3 | 2 | -1 | -33.3333
21 | Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Нефтеюганска | единиц | 1 | 0 | -1 | -100
22 | Количество произведенной печатной информационной продукции о туристской привлекательности города Нефтеюганска | экземпляров | 100 | 0 | -100 | -100
9 | Социально-экономическое развитие города Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Среднее отклонение по набору ключевых показателей фактических значений от прогнозируемых в предыдущем году не более 5% | % | 7 | 1.3 | -5.7 | -81.4286
2 | Уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг | % | 85.5 | 85.5 | 0 | 0
3 | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | мин | 15 | 15 | 0 | 0
4 | Доля записей актов гражданского состояния, внесенных в электронную базу данных, от общего объема архивного фонда отдела ЗАГС | % | 100 | 100 | 0 | 0
5 | Удельный вес организаций, охваченных методической помощью по вопросам труда и охраны труда, по данным государственной статистики | % | 26 | 28 | 2 | 7.6923
6 | Количество организаций, реализующих утвержденные ежегодные планы мероприятий по улучшению условий и охраны труда, от общего количества отчитавшихся организаций | % | 13.2 | 13 | -0.2 | -1.5152
7 | Количество руководителей и специалистов организаций, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний требований охраны труда в обучающих организациях, имеющих лицензию на проведение обучения | чел | 7874 | 706 | -7168 | -91.0338
8 | Доля организаций, заключивших и представивших на уведомительную регистрацию коллективные договоры | % | 6.6 | 4.7 | -1.9 | -28.7879
9 | Количество разработанных методических рекомендаций (памяток, пособий) по вопросам труда и охраны труда для руководителей и представительных органов работников | шт | 2 | 2 | 0 | 0
10 | Поголовье сельскохозяйственных животных по основной отрасли животноводства | шт | 6769 | 6039 | -730 | -10.7845
11 | Производство молока | т | 1438.46 | 907.61 | -530.85 | -36.9041
12 | Производство мяса в живом весе | т | 313.55 | 226.8 | -86.75 | -27.667
13 | Молочная продуктивность коров | кг | 4778 | 3425 | -1353 | -28.3173
14 | Количество отловленных безнадзорных животных | шт | 1349 | 913 | -436 | -32.3202
15 | Обеспеченность населения торговой площадью | м2 на 1000 жителей | 515 | 765 | 250 | 48.5437
16 | Обеспеченность населения посадочными местами в организациях общественного питания в общедоступной сети | ед | 53 | 50 | -3 | -5.6604
17 | Доля предприятий торговой площадью более 50 кв.м | % | 82 | 81 | -1 | -1.2195
18 | Количество предприятий оптового звена | ед | 27 | 26 | -1 | -3.7037
19 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения | ед | 397 | 337.3 | -59.7 | -15.0378
20 | Доля среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях в общей численности работающих, % | % | 28.8 | 29 | 0.2 | 0.69444
21 | Доля оборота малого и среднего предпринимательства, %; | % | 28.2 | 28.81 | 0.61 | 2.1631
22 | Уровень информированности населения города о деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска, % от общей численности населения города | % | 88 | 72 | -16 | -18.1818
23 | Доля населения, выражающего удовлетворенность информационной открытостью органов местного самоуправления города Нефтеюганска, % от общей численности населения города | % | 65 | 65 | 0 | 0
24 | Объём эфирного времени в электронных средствах массовой информации города Нефтеюганска | мин | 45724 | 22862 | -22862 | -50
25 | Количество информационных материалов в печатных средствах массовой информации города Нефтеюганска | выпуск | 46 | 0 | -46 | -100
26 | Площадь проведённой дезинфекции, дератизации | тыс.м2 | 2000 | 1780.42 | -219.58 | -10.979
27 | Процент выполнения контрольных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий | % | 100 | 0 | -100 | -100
28 | Исполнение рекомендаций контрольных мероприятий при дальнейшем исполнении бюджета | да/нет | да
29 | Объем сообщений на лентах информационных агентств в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | шт | 80 | 0 | -80 | -100
30 | Объем фотоматериалов о деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска о реализации городских социально значимых программ и главных городских мероприятий | шт | 2120 | 780 | -1340 | -63.2075
31 | Количество респондентов опрошенных при проведении социологических исследований | чел | 2400 | 0 | -2400 | -100
10 | Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Доля доступных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности, от общего объёма приоритетных объектов, доступных для инвалидов | % | 49.5 | 46.5 | -3 | -6.0606
2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения | % | 2.8 | 2.5 | -0.3 | -10.7143
11 | Поддержка социально-ориентрованных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Количество субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, на реализацию социально значимых проектов | ед | 13 | 10 | -3 | -23.0769
2 | Количество субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности | ед | 2 | 1 | -1 | -50
3 | Количество социально значимых мероприятий ежегодно проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями | ед | 21 | 16 | -5 | -23.8095
4 | Количество жителей города, участвующих в мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями (в процентах от общей численности населения города) | % | 7.8 | 5.7 | -2.1 | -26.9231
5 | Количество предоставляемых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | ед | 26 | 27 | 1 | 3.8462
6 | Количество консультаций, предоставленных некоммерческим организациям по ведению уставной деятельности | ед | 65 | 72 | 7 | 10.7692
12 | Развитие транспортной системы муниципального образования в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в границах города | тыс.чел | 5870.63 | 4403 | -1467.63 | -24.9995
2 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 54.8 | 54.38 | -0.42 | -0.76642
3 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, приходящаяся на 1000 чел. населения | км/1000 чел | 0.45 | 0.43 | -0.02 | -4.4444
4 | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0.5 | 0 | -0.5 | -100
5 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 5.192 | 3.777 | -1.415 | -27.2535
6 | Плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на 1000 км² территории | км/1000 км² | 0.355 | 0.353 | -0.002 | -0.56338
7 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и работающим в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 31.53 | 25.74 | -5.79 | -18.3635
8 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 37.52 | 40.38 | 2.86 | 7.6226
13 | Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годы
1 | Предоставление в установленные сроки и соответствующий требованиям бюджетного законодательства проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период (да/нет) | да/нет | да | - |  | -
2 | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с установленным порядком (да/нет) | да/нет | да | да | - | -
3 | Достижение исполнения плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам на уровне не менее 95% | % | ≥95% | 84.1 | -10.9 | -
4 | Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных за счёт средств бюджета города в рамках муниципальных программ в общих расходах бюджета | % | 70 | 97
5 | Доля главных распорядителей средств бюджета города представивших отчётность в сроки, установленные департаментом финансов | % | 100 | 100 | - | -
6 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности (да/нет) | да/нет | да | да | - | -
7 | Количество нарушений сроков исполнения гарантом муниципальных гарантий | шт | 0 | 0 | - | -
8 | Не превышение предельного объёма муниципального долга (да/нет) | да/нет | да | да | - | -
9 | Погашение в полном объеме долговых обязательств (да/нет) | да/нет | да | да | - | -
10 | Доля процессов включенных в единую автоматизированную информационную систему в сфере муниципальных финансов | % | 85 | 0 | - | -
11 | Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объёме обязательной к размещению, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, автономного округа и города | % | 100 | 100 | - | -
12 | Количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности | чел | 1430 | 1345 | - | -
14 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска в 2014-2020 годы
1. | Увеличение доли объектов управления муниципального имущества, для которых определена целевая функция, в том числе: хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в собственности муниципального образования | % | 100 | 85 | -15 | -15
2. | Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества города | % | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 50
3. | Снижение удельного веса расходов на предпродажную подготовку имущества в общем объёме средств, полученных от реализации имущества, в том числе от приватизации муниципального имущества | % | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
4. | Увеличение доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации за исключением земельных участков | % | 98 | 92.14 | -5.86 | -5.9796
5. | Увеличение удельного веса недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право оперативного управления в общем количестве объектов, по которым принято решение о передаче в оперативное управление | % | 90 | 91 | 1 | 1.1111
6. | Увеличение удельного веса объектов недвижимости муниципального образования, на которые зарегистрировано право хозяйственного ведения, в общем количестве объектов недвижимости по которым принято решение о закреплении в хозяйственное ведение | % | 90 | 8.86 | -81.14 | -90.1556
7. | Коэффициент технической готовности автомобильного транспорта, предоставляемого органам местного самоуправления | % | 0.98 | 0.98 | 0 | 0
8. | Снижение удельного веса объектов муниципальной собственности требующих проведения капитального ремонта, реконструкции в общем количестве объектов недвижимости переданных на праве оперативного управления органам администрации города Нефтеюганска | % | 18 | 54 | 36 | 200
15 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска с 2016 по 2020 годы
1 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи | чел | 53 | 54 | 1 | 1.8868
2 | Численность детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, право на обеспечение жилым помещением у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года | чел | 25 | 69 | 44 | 176
3 | Обеспечение и реализация права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях опекунов (попечителей) на лечение (оздоровление) в детских оздоровительных лагерях, санаторно-курортных учреждениях | чел | 80 | 80 | 0 | 0

## приложение 2
Отчёт о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска и использования финансовых средств за 9 месяцев 2017 года
таблица № 2
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс.рублей
|  | плановое значение | фактическое значение | Отклонение
|  |  |  | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах
1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | 53454.451 | 0 | -53454.451 | -100
2 | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам | 641 | 268.074 | -372.926 | -58.1788
3 | Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению | 52494.104 | 4684.756 | -47809.348 | -91.0757
4 | Содержание объектов коммунального комплекса | 2013.513 | 653.682 | -1359.831 | -67.5352
5 | Поддержка технического состояния жилищного фонда | 39813.02 | 10487.051 | -29325.969 | -73.6592
6 | Переселение из непригодных для проживания жилых помещений | 4497.142 | 843.277 | -3653.865 | -81.2486
7 | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов | 16085.06 | 5212.327 | -10872.733 | -67.5952
8 | Улучшение санитарного состояния городских территорий | 146148.497 | 74166.981 | -71981.516 | -49.2523
9 | Благоустройство и озеленение города | 137379.31 | 23506.604 | -113872.706 | -82.8893
10 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | 200327.277 | 143506.259 | -56821.018 | -28.3641
11 | Укрепление материально-технической базы отрасли | 205.432 | 0 | -205.432 | -100
| Итого по программе: | 653058.806 | 263329.011 | -389729.795 | -59.6776
2 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска
1 | Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности | 9198.182 | 2015.612 | -7182.57 | -78.0868
2 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | 98297.385 | 65204.879 | -33092.506 | -33.6657
3 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | 58996.652 | 35283.536 | -23713.116 | -40.194
4 | Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений | 105359.092 | 60659.058 | -44700.034 | -42.4264
5 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | 12795.348 | 1612.001 | -11183.347 | -87.4017
| Итого по программе: | 284646.659 | 164775.086 | -119871.573 | -42.1124
3 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Создание условий для деятельности народных дружин | 206.6 | 91.907 | -114.693 | -55.5145
2 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка | 7982.25 | 401.477 | -7580.773 | -94.9704
| Итого по программе: | 8188.85 | 493.384 | -7695.466 | -93.9749
4 | Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание и укрепление толерантности, профилактику экстремизма и оказание содействия национально – культурному взаимодействию в городе Нефтеюганске, а также недопущение экстремистских и националистических проявлений в среде внутренних и внешних мигрантов | 705.4 | 365.65 | -339.75 | -48.1642
| Итого по программе: | 705.4 | 365.65 | -339.75 | -48.1642
5 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города | 1195.57 | 246.154 | -949.416 | -79.4112
2 | Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города | 22570.282 | 9959.343 | -12610.939 | -55.8741
| Итого по программе: | 23765.852 | 10205.497 | -13560.355 | -57.0581
6 | Развитие образования молодежной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования | 3074171.552 | 2115963.279 | -958208.273 | -31.1696
2 | Развитие материально-технической базы образовательных организаций | 39260.933 | 16386.006 | -22874.927 | -58.2638
3 | Развитие функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 19443.814 | 0 | -19443.814 | -100
4 | Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования | 1180 | 873.763 | -306.237 | -25.9523
5 | Организация летнего отдыха и оздоровления | 39600.127 | 35832.697 | -3767.43 | -9.5137
6 | Обеспечение развития молодежной политики | 41006.627 | 29363.846 | -11642.781 | -28.3924
7 | Обеспечение функций управления и контроля (надзора) в сфере образования и молодежной политики | 51859.4 | 38446.617 | -13412.783 | -25.8637
8 | Обеспечение функционирования казённого учреждения | 61674 | 46832.466 | -14841.534 | -24.0645
| Итого по программе: | 3328196.453 | 2283698.674 | -1044497.779 | -31.3833
7 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом | 2122.249 | 1820.183 | -302.066 | -14.2333
2 | Организация отдыха и оздоровления детей | 2262.598 | 1792.27 | -470.328 | -20.7871
3 | Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений, популяризация массового спорта | 469147.663 | 350502.629 | -118645.034 | -25.2895
4 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | 18319.2 | 13309.652 | -5009.548 | -27.3459
5 | Укрепление материально-технической базы, совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске | 3402.515 | 2606.735 | -795.78 | -23.388
| Содержание объектов физической культуры и спорта | 368.283 | 368.282 | -0.001 | -0.00027153
| Итого по программе: | 495622.508 | 370399.751 | -125222.757 | -25.2658
8 | Развитие сферы культуры в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Развитие библиотечного дела | 71762.894 | 56374.666 | -15388.228 | -21.4432
2 | Развитие музейного дела | 30362.097 | 22984.46 | -7377.637 | -24.2988
3 | Развитие профессионального искусства | 32654.643 | 21760.008 | -10894.635 | -33.3632
4 | Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел | 122080.885 | 89684.11 | -32396.775 | -26.5371
5 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры | 165530.058 | 130301.359 | -35228.699 | -21.2824
6 | Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей | 29565.672 | 20370.011 | -9195.661 | -31.1025
7 | Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство обьектов культуры | 2085.489 | 0 | -2085.489 | -100
8 | Изготовление и установка обьектов монументального искусства | 6060.7 | 7.975 | -6052.725 | -99.8684
9 | Обеспечение деятельности комитета культуры | 23506.7 | 15310.364 | -8196.336 | -34.8681
| Итого по программе: | 483609.138 | 356792.953 | -126816.185 | -26.2229
9 | Социально-экономическое развитие города Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Обеспечение исполнения муниципальных функций администрации | 241950.273 | 175553.081 | -66397.192 | -27.4425
2 | Повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования | 45431.5 | 26729.069 | -18702.431 | -41.1662
3 | Реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления | 33579.647 | 25235.195 | -8344.452 | -24.8497
4 | Осуществление государственных полномочий по сотавлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 16.7 | 0 | -16.7 | -100
5 | Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции | 26867 | 21679.582 | -5187.418 | -19.3078
6 | Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней, общих для человека и животных | 6526.5 | 4348.29 | -2178.21 | -33.3749
7 | Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления | 65.9 | 65.9 | 0 | 0
8 | Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику | 7563.5 | 1169.938 | -6393.562 | -84.5318
9 | Информационная и финансовая поддержка Субъектов и Организаций, организация мероприятий | 6062.4 | 3937.633 | -2124.767 | -35.0483
10 | Предоставление грантовой поддержки | 985.4 | 0 | -985.4 | -100
11 | Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | 41611.6 | 28884.705 | -12726.895 | -30.585
| Итого по программе: | 410660.42 | 287603.393 | -123057.027 | -29.9656
10 | Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 1509.41 | 260 | -1249.41 | -82.7747
| Итого по программе: | 1509.41 | 260 | -1249.41 | -82.7747
11 | Поддержка социально-ориентрованных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 4333.2 | 3659.8 | -673.4 | -15.5405
| Итого по программе: | 4333.2 | 3659.8 | -673.4 | -15.5405
12 | Развитие транспортной системы муниципального образования в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы
1 | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом | 189764.42 | 132435.197 | -57329.223 | -30.2107
2 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 171012.65 | 94478.797 | -76533.853 | -44.7533
3 | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 183195.15 | 127000.23 | -56194.92 | 0
| Итого по программе: | 543972.22 | 353914.224 | -190057.996 | -34.9389
13 | Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годы
1 | Обеспечение деятельности департамента финансов | 55894.7 | 43048.75 | -12845.95 | -22.9824
3 | Модернизация информационных баз департамента финансов администрации города | 2500 | 0 | -2500 | 0
| Итого по программе: | 58394.7 | 43048.75 | -15345.95 | -26.2797
14 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска в 2014-2020 годы
1 | Реализация и управление муниципальным имуществом | 6058.778 | 1971.871 | -4086.907 | -67.4543
2 | Обеспечение деятельности департамента имущественных и земельных отношений | 58249.8 | 43992.504 | -14257.296 | -24.4761
3 | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации имущества казны или переданного на праве оперативного управления органам администрации | 10266.821 | 4923.62 | -5343.201 | -52.0434
| Итого по программе: | 74575.399 | 50887.995 | -23687.404 | -31.763
15 | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска с 2016 по 2020 годы
1 | Исполнение органами местного самоуправления автономного округа отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 32162.808 | 22729.487 | -9433.321 | -29.3299
2 | Повышение уровня благосостояния путем дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения | 81789.334 | 57542.25 | -24247.084 | -29.6458
| Итого по программе: | 113952.142 | 80271.737 | -33680.405 | -29.5566
| Всего по программам: | 6485191.157 | 4269705.905 | -2215485.252 | -34.1622