## 2017 -2019 с учетом изменений
II. Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Строительный контроль | Проектные работы | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ
[11 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | утепление фасада |  | ремонт фундамента
[5 empty] | электроснабжение | теплоснабжение | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение | газоснабжение
|  | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2017 год
город Нефтеюганск
73 | мкр. 16А, д. 87 | 42949.94 | 0 | 42949.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | мкр. 16-й, д. 26 | 3574324.78 | 66521.08 | 153743.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3354060.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | мкр. 1-й, д. 10 | 51727.16 | 0 | 51727.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | мкр. 1-й, д. 13 | 375062.45 | 0 | 375062.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | мкр. 1-й, д. 15 | 472699.63 | 0 | 472699.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | мкр. 1-й, д. 16 | 98002.82 | 0 | 98002.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | мкр. 1-й, д. 17 | 56507.37 | 0 | 56507.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | мкр. 1-й, д. 18 | 94761.74 | 0 | 94761.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | мкр. 1-й, д. 19 | 427657.75 | 0 | 427657.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | мкр. 1-й, д. 2 | 7410252.38 | 148670.28 | 329217 | 1344411.69 | 0 | 2851820.47 | 1022390.93 | 778399.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.2 | 935342.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | мкр. 1-й, д. 21 | 3573992.05 | 66309.89 | 161239.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3346442.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | мкр. 1-й, д. 22 | 1424360.95 | 13663.34 | 133750 | 1276947.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | мкр. 1-й, д. 24 | 1468052.62 | 28644.74 | 86965.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1352442.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | мкр. 1-й, д. 25 | 1004562.49 | 10233.3 | 37946.03 | 956383.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | мкр. 1-й, д. 27 | 852717.43 | 15667.91 | 97299.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739750.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | мкр. 1-й, д. 3 | 6900281.96 | 138613.15 | 192325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2273.6 | 6569343.81 | 0 | 0
89 | мкр. 1-й, д. 4 | 804309.86 | 18121.6 | 99424.91 | 686763.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | мкр. 1-й, д. 8 | 903823.77 | 20442.37 | 65438 | 817943.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | мкр. 1-й, д. 9 | 63450.89 | 0 | 63450.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | мкр. 2-й, д. 1 | 14703906.76 | 277021.29 | 724904.77 | 902672.07 | 1448233.35 | 890223.38 | 494597.69 | 363354.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110 | 9602899.58 | 0 | 0
93 | мкр. 2-й, д. 10 | 13896723.86 | 247488.59 | 419195.24 | 800335.88 | 2166390.06 | 887781 | 493240.73 | 362357.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.6 | 962427.56 | 0 | 0 | 1681.8 | 7557507.06 | 0 | 0
94 | мкр. 2-й, д. 11 | 12001437.47 | 232294.01 | 187977 | 988677.13 | 6118689.73 | 2707544.05 | 1009713.06 | 756542.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | мкр. 2-й, д. 12 | 24055106.47 | 474720.92 | 505651 | 0 | 2025415.63 | 681490.64 | 434879.72 | 289600.51 | 0 | 0 | 0 | 1760.5 | 6401882.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2989.9 | 13241465.96 | 0 | 0
96 | мкр. 2-й, д. 13 | 10999578.22 | 218849.96 | 325702 | 0 | 5272137.87 | 0 | 0 | 1322753.48 | 1052943.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2322.7 | 2807190.97 | 0 | 0
97 | мкр. 2-й, д. 18 | 9647671.73 | 211674.35 | 373818 | 963535.26 | 4523209.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223.2 | 3575434.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | мкр. 2-й, д. 21 | 382071.75 | 0 | 382071.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | мкр. 3-й, д. 16 | 9081755.62 | 172618.77 | 338404.7 | 640519.33 | 4036261.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.9 | 3893951.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | мкр. 3-й, д. 2 | 8505269.18 | 162533.75 | 260500 | 0 | 3532162.96 | 1632614.64 | 655585.32 | 661783.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191.2 | 1600088.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | мкр. 3-й, д. 3 | 13731665.42 | 256487.97 | 721792.43 | 0 | 4810123.77 | 2956764.27 | 1642743.61 | 1206836.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.1 | 2136916.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | мкр. 3-й, д. 4 | 13827126.19 | 274668.07 | 293096.66 | 0 | 5239696.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521.92 | 8019664.68 | 0 | 0
103 | мкр. 5-й, д. 10А | 272600.06 | 0 | 272600.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | мкр. 6-й, д. 55 | 2000000 | 40660 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1859340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | мкр. 7-й, д. 32 | 273963.16 | 2655.4 | 23139.8 | 248167.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | мкр. 7-й, д. 33 | 381634.45 | 3811.65 | 21594 | 356228.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | мкр. 7-й, д. 39Е | 3211576.51 | 48977.09 | 76657.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.4 | 3085941.9 | 0 | 0
108 | мкр. 7-й, д. 53 | 1334034.61 | 22772.73 | 247115.37 | 202814.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861332.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | мкр. 8-й, д. 11 | 17885463.42 | 369114.45 | 268009.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553 | 5811895.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2619.9 | 11436443.81 | 0 | 0
110 | мкр. 8-й, д. 12 | 6673725.16 | 138346.6 | 70584 | 1079287.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382.8 | 5385506.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | мкр. 8-й, д. 16 | 196684.76 | 0 | 196684.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | мкр. 8-й, д. 21 | 1643274.58 | 23012.4 | 533746.38 | 1086515.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | мкр. 8-й, д. 22 | 11176873.18 | 233126.18 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2238.2 | 10893747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | мкр. 8-й, д. 4 | 16305998.56 | 341637.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350.7 | 5260488.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2452.08 | 10703872.3357 | 0 | 0
115 | мкр. 8-й, д. 6 | 2116126.66 | 30214.13 | 659371.84 | 1426540.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | мкр. 8-й, д. 9 | 2318124.97 | 31073.1 | 819955.7 | 1467096.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | мкр. 9-й, д. 20 | 241084.62 | 0 | 241084.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по городу Нефтеюганску |  | 226462975.41 | 4340646.4 | 11153825.75 | 15244840.2 | 39172320.59 | 12608238.45 | 5753151.06 | 5741628.39 | 4006469.4 | 5 | 8559842.56 | 10308.3 | 41222906.59 | 4159.1 | 5634775.91 | 0 | 0 | 19697.3 | 73024330.11 | 0 | 0
2018 год
город Нефтеюганск
107 | мкр. 13-й, д. 19 | 6111934.64 | 122078.96 | 285231.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5704624.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | мкр. 14-й, д. 15 | 6111934.64 | 122078.96 | 285231.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5704624.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | мкр. 14-й, д. 19 | 6111934.64 | 122078.96 | 285231.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5704624.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | мкр. 14-й, д. 33 | 3055967.32 | 61039.48 | 142615.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2852312.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | мкр. 16А, д. 66 | 14943185.37 | 298473.18 | 697367.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8556936.68 | 950 | 5390408.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | мкр. 16А, д. 75 | 6111934.64 | 122078.96 | 285231.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5704624.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | мкр. 16А, д. 77 | 9167901.95 | 183118.44 | 427846.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8556936.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | мкр. 16А, д. 78 | 6111934.64 | 122078.96 | 285231.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5704624.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | мкр. 16А, д. 79 | 6111934.64 | 122078.96 | 285231.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5704624.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | мкр. 16А, д. 80 | 6111934.64 | 122078.96 | 285231.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5704624.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | мкр. 16А, д. 87 | 1477382.8 | 30953.59 | 0 | 1446429.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | мкр. 16-й, д. 25 | 6111934.64 | 122078.96 | 285231.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5704624.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | мкр. 16-й, д. 7 | 6111934.64 | 122078.96 | 285231.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5704624.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | мкр. 16-й, д. 8 | 6111934.64 | 122078.96 | 285231.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5704624.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | мкр. 1-й, д. 10 | 1779299.62 | 37279.24 | 0 | 1742020.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | мкр. 1-й, д. 13 | 10302500.82 | 215854.24 | 0 | 1766424.31 | 0 | 4058344.45 | 1940779.92 | 2321097.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | мкр. 1-й, д. 15 | 12710876.75 | 264691.23 | 77436.44 | 1548728.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2418.08 | 10820020.22 | 0 | 0
124 | мкр. 1-й, д. 16 | 2474860.5 | 50242.26 | 76848.91 | 1536978.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810791.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | мкр. 1-й, д. 17 | 834422.52 | 17482.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | мкр. 1-й, д. 18 | 2471656.09 | 50177.21 | 76749.4 | 1534988.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809741.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | мкр. 1-й, д. 19 | 7191445.55 | 150672.54 | 0 | 0 | 6030470.88 | 0 | 0 | 0 | 1010302.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | мкр. 1-й, д. 20 | 1068496.16 | 21342 | 49864.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997289.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | мкр. 1-й, д. 22 | 11085545.82 | 232260.31 | 0 | 0 | 0 | 5026192.25 | 2952464.8 | 2874628.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | мкр. 1-й, д. 6 | 1639052.82 | 32738.22 | 76491.17 | 1529823.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | мкр. 1-й, д. 9 | 826023.15 | 17306.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808716.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | мкр. 2-й, д. 11 | 976752.27 | 20464.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956287.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | мкр. 2-й, д. 17 | 3323613.6 | 66385.41 | 155106.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3102122.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | мкр. 2-й, д. 18 | 897328.44 | 18800.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878527.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | мкр. 2-й, д. 19 | 18634474.29 | 372202.49 | 869631.99 | 1809519.52 | 5697765.54 | 4135879.04 | 2429480.74 | 2365431.92 | 954563.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | мкр. 2-й, д. 1а | 13327173.99 | 266195.19 | 621951.37 | 910824.66 | 2867979.76 | 2081801.59 | 1222883.17 | 1190644.09 | 0 | 0 | 0 | 511.2 | 2833211.14 | 511.2 | 1331683.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | мкр. 2-й, д. 20 | 15926238.13 | 318108.55 | 743244.27 | 1490922.79 | 0 | 3407687.09 | 2001729.28 | 1948957.34 | 0 | 0 | 0 | 1114.4 | 6015588.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | мкр. 2-й, д. 21 | 7600558.57 | 159244.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663 | 7441314.44 | 0 | 0
139 | мкр. 2-й, д. 22 | 13588606.57 | 271417.01 | 634151.88 | 0 | 4696218.01 | 0 | 0 | 1949638.66 | 0 | 0 | 0 | 1118.4 | 6037181.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | мкр. 2-й, д. 23 | 31999671.6 | 639157.15 | 1493357.83 | 3107360.56 | 9784371.87 | 7102254.08 | 4171976.34 | 4061989.8 | 1639203.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | мкр. 2-й, д. 6 | 31637568.24 | 631924.55 | 1476459.22 | 2427333.74 | 7643122.04 | 5547969.29 | 3258964.88 | 3173048.22 | 0 | 0 | 0 | 1349.4 | 7478746.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | мкр. 2-й, д. 7 | 15430207.61 | 308200.9 | 720095.56 | 2214256.78 | 3486095.57 | 2530477.87 | 1486442.71 | 1447255.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193.9 | 3237382.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | мкр. 3-й, д. 1 | 9785425.29 | 195452.77 | 456665.36 | 0 | 0 | 4229664.62 | 2484571.87 | 2419070.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | мкр. 3-й, д. 16 | 9277413.51 | 185305.81 | 432957.51 | 0 | 0 | 3219205.01 | 1539486.98 | 1841167.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.1 | 2059291.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | мкр. 3-й, д. 3 | 900417.57 | 18865.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881552.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | мкр. 3-й, д. 4 | 6604147.34 | 131910.35 | 308201.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141.9 | 6164035.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | мкр. 3-й, д. 5 | 12385442.23 | 247385.16 | 578002.72 | 0 | 0 | 4130030.98 | 2426045.5 | 2362087.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 2641890.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | мкр. 5-й, д. 1 | 37779907.02 | 754610.8 | 1763109.34 | 3408610.42 | 10788750.44 | 7831252.73 | 3745058.66 | 4478945.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1689.9 | 5009568.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | мкр. 5-й, д. 10 | 9167901.95 | 183118.44 | 427846.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8556936.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | мкр. 5-й, д. 10А | 6675726 | 139867.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 6535858.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | мкр. 6-й, д. 67 | 6469126.26 | 129213.46 | 301900.61 | 258658.47 | 814456.72 | 591195.7 | 347277.7 | 338122.36 | 0 | 0 | 0 | 370 | 1997279.13 | 370 | 378174.98 | 474.24 | 1312847.13 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | мкр. 7-й, д. 25Д | 7848079.18 | 156756.48 | 366253.46 | 566311.34 | 0 | 0 | 0 | 744138.34 | 0 | 0 | 0 | 899.6 | 6014619.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | мкр. 7-й, д. 39Д | 7966363.83 | 159119.08 | 371773.56 | 547278.61 | 0 | 0 | 0 | 719129.15 | 0 | 0 | 0 | 922.7 | 6169063.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | мкр. 7-й, д. 53 | 4324758.21 | 90610.76 | 0 | 0 | 1701726.55 | 1235235.79 | 590713.98 | 706471.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | мкр. 8-й, д. 1 | 12280171.19 | 245282.49 | 573089.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.3 | 1853151.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147.36 | 9608647.61 | 0 | 0
156 | мкр. 8-й, д. 11 | 2940313.7 | 61604.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194.6 | 2878709.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | мкр. 8-й, д. 13 | 45317454.75 | 905164.77 | 2114870.95 | 4401079.36 | 0 | 10059207.24 | 5908937.38 | 5753159.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.5 | 6434655.21 | 0 | 0 | 2176.8 | 9740380.8 | 0 | 0
158 | мкр. 8-й, д. 16 | 13994534.18 | 293208.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3062 | 13701325.81 | 0 | 0
159 | мкр. 8-й, д. 20 | 22325376.06 | 445924.07 | 1041878.67 | 1837853.97 | 0 | 4200640.9 | 2467522.89 | 2402471.15 | 0 | 0 | 0 | 1341.6 | 7242026.15 | 1032 | 2687058.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | мкр. 8-й, д. 21 | 21770384.97 | 456125.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2238.2 | 12081919.3 | 0 | 0 | 3335 | 9232340.51 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | мкр. 8-й, д. 23 | 11680397.96 | 233302.7 | 545099.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2436.4 | 10901995.49 | 0 | 0
162 | мкр. 8-й, д. 27 | 3055967.32 | 61039.48 | 142615.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2852312.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | мкр. 8-й, д. 4 | 743373.33 | 15574.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039 | 727798.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | мкр. 8-й, д. 5 | 23554586.09 | 470476.15 | 1099243.33 | 0 | 5756996.04 | 4178873.12 | 2454736.15 | 2390021.51 | 0 | 0 | 0 | 1334.6 | 7204239.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | мкр. 8-й, д. 6 | 13413446.41 | 281033.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1789.8 | 9661432.92 | 1376.8 | 3470979.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | мкр. 8-й, д. 9 | 21305811.2 | 446391.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762.9 | 9516225.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2535 | 11343194.29 | 0 | 0
167 | мкр. 9-й, д. 20 | 17685581.14 | 370541.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3869.6 | 17315039.3 | 0 | 0
Итого по городу Нефтеюганску |  | 624742263.64 | 12634406.25 | 21715039.93 | 34085402.6 | 59267953.42 | 73565911.75 | 41429072.95 | 45487475.02 | 10563916.06 | 32 | 91523801.19 | 18118 | 102194986.14 | 11030 | 30857192.73 | 3809.24 | 10545187.64 | 20308.24 | 90871917.96 | 0 | 0
2019 год
город Нефтеюганск
73 | мкр. 12-й, д. 53 | 12223869.29 | 244157.93 | 570462.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11409248.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | мкр. 2-й, д. 8 | 13518931.62 | 270025.33 | 630900.3 | 1484526.21 | 4674435.51 | 0 | 0 | 1940595.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632.2 | 4518448.63 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | мкр. 2-й, д. 9 | 24681529.53 | 492985.56 | 1151835.43 | 2396724.95 | 7546741.93 | 5478009.15 | 3217869.19 | 3133035.94 | 1264327.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | мкр. 3-й, д. 10 | 14749326.37 | 294601.07 | 688320.25 | 1515419.3 | 4771710.79 | 3463676.86 | 2034618.55 | 1980979.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | мкр. 3-й, д. 11 | 17249697.19 | 344543.14 | 805007.34 | 1675049.34 | 5274349.5 | 3828530.92 | 2248939.6 | 2189650.41 | 883626.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | мкр. 3-й, д. 12 | 23236766.91 | 464128.07 | 1084411.37 | 0 | 5187667.07 | 3765610.11 | 2211978.92 | 2153664.13 | 0 | 0 | 0 | 1104.2 | 5960528.68 | 849.4 | 2408778.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | мкр. 3-й, д. 13 | 20652942.94 | 412519.11 | 963829.71 | 1827808.98 | 5755354.89 | 4177681.85 | 2454036.37 | 2389340.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027 | 2672371.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | мкр. 3-й, д. 14 | 5017244.84 | 100213.78 | 234144.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691.6 | 4682886.72 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | мкр. 3-й, д. 15 | 24425360.42 | 487868.88 | 1139880.55 | 2371849.39 | 7468414.44 | 5421153 | 3184470.99 | 3100518.22 | 1251204.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | мкр. 3-й, д. 7 | 18644185.13 | 372396.45 | 870085.18 | 1650031.63 | 5195574.42 | 3771349.87 | 2215350.55 | 2156946.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.9 | 2412450.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | мкр. 3-й, д. 8 | 13615061.99 | 271945.42 | 635386.5 | 0 | 4646983.59 | 0 | 0 | 1929198.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2214.9 | 6131547.53 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | мкр. 3-й, д. 9 | 10482257.98 | 209371.22 | 489185.08 | 1455149.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.2 | 2127520.01 | 2240 | 6201032.31 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | мкр. 5-й, д. 65 | 4485140.66 | 89585.6 | 209312.15 | 0 | 1380801.78 | 1002292.76 | 588762.62 | 573240.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.1 | 641144.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | мкр. 7-й, д. 56 | 3696239.12 | 73828.18 | 172495.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 3449915.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | мкр. 8-й, д. 10 | 25722502.81 | 513777.82 | 1200415.48 | 1936977.17 | 0 | 4427199.14 | 2600606.78 | 2532046.52 | 0 | 0 | 0 | 1329.9 | 7178868.95 | 0 | 0 | 1926.3 | 5332610.95 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | мкр. 8-й, д. 12 | 6643786.02 | 132702.09 | 310051.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240 | 6201032.31 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | мкр. 8-й, д. 2 | 7496504.09 | 149734.17 | 349846.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2527.5 | 6996923.73 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | мкр. 8-й, д. 3 | 18862964.33 | 376766.32 | 880295.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494 | 8280159.31 | 0 | 0 | 3368.74 | 9325743.56 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | мкр. 8-й, д. 6 | 8932657.9 | 187153.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3159.14 | 8745504.11 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | мкр. 8-й, д. 7 | 11185881.51 | 223425.3 | 522021.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3771.4 | 10440434.49 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по городу Нефтеюганску |  | 285522850.65 | 5711729.23 | 12907886.56 | 16313536.33 | 51902033.92 | 35335503.66 | 20756633.57 | 24079217.37 | 3399159.27 | 4 | 11409248.91 | 4444.1 | 24869472.12 | 4276.6 | 10262265.37 | 24771.78 | 68576164.34 | 0 | 0 | 0 | 0

## Примечания
№ п/п | Искл (-) /вкл(+) | Год | МО | Адрес | Стоимость капремонта, всего | Примечания
1 | - | 2018 | Когалым | ул. Молодежная, д. 10 | 20024143.41 | ЭЛ, ТС, ХГВС, ВО, подвал, фасад Без утепления заменены на Крышу и фасад с утеплением на 2019 г.(33/01-Вх.10678 от 22.09.2017) протокол собтаенников
2 | + | 2019 | Когалым | ул. Молодежная, д. 10 | 15090219.19 | ЭЛ, ТС, ХГВС, ВО, подвал, фасад Без утепления заменены на Крышу и фасад с утеплением (33/01-Вх.10678 от 22.09.2017) протокол собтаенников
3 | + | 2018 | Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 49 | 4220242.62 | МКД перенесен с 2017 года с заменой работ
4 | - | 2018 | Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 63 | 354387.36 | перенесли по решению собственников на 2025
5 | - | 2018 | Ханты-Мансийск | ул. Заводская, д. 22 | 1216707.71 | перенесли по решению собственников на 2022
6 | - | 2018 | Ханты-Мансийск | ул. Рознина, д. 23 | 5859919.69 | перенесли по решению собственников
7 | + | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Рознина, д. 23 | 5859919.69 | перенесли по решению собственников
8 | - | 2018 | Ханты-Мансийск | ул. Ключевая, д. 24 | 775823.29 | перенесли по решению собственников на 2025
9 | - | 2018 | Ханты-Мансийск | ул. Лермонтова, д. 27 | 1686885.53 | перенесли по решению собственников на 2025
10 | - | 2018 | Ханты-Мансийск | ул. Обская, д.14 | 360982 | перенесли по решению собственников на 2020
89 | + | 2018 | Сургут | б-р. Свободы, д. 2 |  | перенос на более ранний по протоколу комиссии
12 | - | 2019 | Сургут | пр-кт. Мира, д. 15 | 6000000 | перенесли, так как заканчивается срок эксплуатации
90 | + | 2018 | Сургут | пр-кт. Комсомольский, д. 21/1 |  | перенос на более ранний по протоколу комиссии
14 | - | 2019 | Сургут | пр-кт. Мира, д. 17 | 12000000 | перенесли, так как заканчивается срок эксплуатации
64 | + | 2018 | Сургут | пр-кт. Ленина, д. 33 | 2000000 | 1 лифт на спецсчете с 2017
16 | - | 2019 | Сургут | пр-кт. Мира, д. 9/1 | 6000000 | перенесли, так как заканчивается срок эксплуатации
17 | - | 2017 | Нижневартовск | ул. Дзержинского, д. 19А | 1011760.24 | Пиры перенесены на 2018
18 | - | 2017 | Нефтеюганск | мкр. 1-й, д. 6 | 888341.29 | ЭС перенесли на 2018 на новый конкурс с ПИРами
19 | + | 2018 | Нефтеюганск | мкр. 1-й, д. 6 | 1556628.63 | ЭС перенесли с 2017 на новый конкурс с ПИРами
| + | 2018 | Нефтеюганск | мкр. 1-й, д. 9 | 826023.15 | ГС СМР на 2018
20 | + | 2018 | Нефтеюганск | мкр. 1-й, д. 16 | 1563908.68 | ЭС перенесли с 2017 на новый конкурс с ПИРами
21 | + | 2018 | Нефтеюганск | мкр. 1-й, д. 18 | 1561883.77 | ЭС перенесли с 2017 на новый конкурс с ПИРами
22 | - | 2017 | Нефтеюганск | мкр. 16А, д. 66 | 3260542.5 | Крышу перенесли на 2018
23 | + | 2018 | Нефтеюганск | мкр. 1-й, д. 17 | 1073639.97 | ГС СМР на 2018
24 | + | 2018 | Нефтеюганск | мкр. 2-й, д. 11 | 1042113.94 | ГС СМР на 2018
25 | + | 2018 | Нефтеюганск | мкр. 2-й, д. 18 | 957375.29 | ГС СМР на 2018
26 | + | 2018 | Нефтеюганск | мкр. 3-й, д. 3 | 960671.12 | ГС СМР на 2018
27 | + | 2018 | Нефтеюганск | мкр. 8-й, д. 16 | 13366308.23 | СМР на 2018 (расторж Солар)
28 | + | 2018 | Нефтеюганск | мкр. 8-й, д. 21 | 13358277.17 | СМР на 2018 (расторж Солар)
29 | + | 2018 | Нефтеюганск | мкр. 8-й, д. 6 | 10112048.54 | СМР на 2018 (расторж Солар)
30 | + | 2018 | Нефтеюганск | мкр. 8-й, д. 9 | 19490638.03 | СМР на 2018 (расторж Солар)
31 | + | 2018 | Нефтеюганск | мкр. 9-й, д. 20 | 16891661.11 | СМР на 2018 (расторж Солар)
32 | - | 2018 | Ханты-Мансийск | ул. Промышленная, д. 3 | 4115328.63 | МКД перенесен по решению собственников
33 | + | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Промышленная, д. 3 | 4115328.63 | МКД перенесен по решению собственников
34 | + | 2018 | Сургутский район | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 10 | 549617.8 | конкурс не состоялся
35 | + | 2018 | Сургутский район | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 13 | 1164281.47 | конкурс не состоялся
36 | + | 2018 | Сургутский район | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 18 | 539135.44 | конкурс не состоялся
37 | - | 2017 | Сургутский район | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 6 | 192836.09 | конкурс не состоялся
38 | + | 2018 | Сургутский район | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 6 | 573918.56 | конкурс не состоялся
39 | + | 2018 | Нижневартовск | ул. Менделеева, д. 30А | 9712573.11 | с 2017 по расторжению
40 | + | 2018 | Нижневартовск | ул. Чапаева, д. 51а | 8266148.27 | с 2017 по расторжению
41 | - | 2017 | Ханты-Мансийск | ул. Березовская, д. 8Б | 15000 | конкурс не состоялся
42 | - | 2017 | Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 103 | 6989.89 | конкурс не состоялся
43 | - | 2017 | Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 55 | 8320.42 | конкурс не состоялся
44 | - | 2017 | Ханты-Мансийск | ул. Зырянова, д. 21 | 41817.29 | конкурс не состоялся
45 | - | 2017 | Ханты-Мансийск | ул. Кооперативная, д. 34 | 162151.57 | конкурс не состоялся
46 | - | 2017 | Ханты-Мансийск | ул. Ленина, д. 113А | 58602.08 | конкурс не состоялся
47 | - | 2017 | Ханты-Мансийск | ул. Лермонтова, д. 23 | 6729.12 | конкурс не состоялся
48 | - | 2017 | Ханты-Мансийск | ул. Лермонтова, д. 31А | 61689.85 | конкурс не состоялся
49 | - | 2017 | Ханты-Мансийск | ул. Мира, д. 103 | 12057.75 | конкурс не состоялся
50 | - | 2017 | Ханты-Мансийск | ул. Мира, д. 117 | 42223.09 | конкурс не состоялся
51 | - | 2017 | Ханты-Мансийск | ул. Мира, д. 125 | 10227.5 | конкурс не состоялся
52 | - | 2017 | Ханты-Мансийск | ул. Мира, д. 74 | 52884.79 | конкурс не состоялся
53 | - | 2017 | Ханты-Мансийск | ул. Мира, д. 87Б | 79995.89 | конкурс не состоялся
54 | - | 2017 | Ханты-Мансийск | ул. Островского, д. 38 | 5030.03 | конкурс не состоялся
55 | - | 2017 | Ханты-Мансийск | ул. Рознина, д. 70А | 60472.4 | конкурс не состоялся
56 | - | 2017 | Ханты-Мансийск | ул. Школьная, д. 4 | 99959.87 | конкурс не состоялся
57 | + | 2018 | Когалым | ул. Дружбы Народов, д. 33 | 5700000 | конкурс не состоялся
58 | + | 2017 | Нижневартовск | ул. Маршала Жукова, д. 4 | 2552764.51 | ЭС с 2019
59 | + | 2017 | Нижневартовск | ул. Мира, д. 2а | 1591012.76 | ЭС с 2019
60 | - | 2018 | Ханты-Мансийск | ул. Механизаторов, д. 8 | 1644781.86 | дом искл. Из Программы
61 | - | 2017 | Ханты-Мансийск | ул. Садовая, д. 1 | 689094.78 | дом искл. Из Программы
62 | - | 2018 | Ханты-Мансийск | ул. Рознина, д. 32 | 353895.63 | дом искл. Из Программы
63 | + | 2018 | Нижневартовск | ул. Омская, д. 18А | 2486175.99 | Перенос с 2017 по расторжению
11 | + | 2018 | Сургут | пр-кт. Мира, д. 15 | 6000000 | перенесли, так как заканчивается срок эксплуатации
65 | + | 2018 | Ханты-Мансийск | ул. Мира, д. 95 | 501166.22 | недоделанный фундамент добавили
66 | - | 2017 | Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 111а |  | перенос с 2017 по протоколу
67 | + | 2019 | Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 111а |  | перенос с 2017 по протоколу
68 | - | 2018 | Октябрьский район | пгт. Андра, мкр. Финский, д. 3 | 3741231.72 | Исключен из Программы
69 | - | 2019 | Березовский район | пгт. Игрим, ул. Сухарева, д. 16 | 4539594.28 | Исключен из Программы
70 | - | 2018 | Ханты-Мансийск | ул. Шевченко, д. 27 | 6819774.01 | на более поздний по протоколу
71 | - | 2017 | Нефтеюганский район | с. Чеускино, ул. Новая, д. 14 | 691971.76 | Перенос с 2017 по расторжению
72 | + | 2018 | Нефтеюганский район | с. Чеускино, ул. Новая, д. 14 | 691971.76 | Перенос с 2017 по расторжению
73 | + | 2018 | Когалым | ул. Мира, д. 14А | 4571847.46 | Перенос СМР с 2017 (Стройтекс будет выполнять со штрафом) будет протокол Комиссии
74 | + | 2018 | Когалым | ул. Мира, д. 2 | 9408609.02 | Перенос СМР с 2017 (Стройтекс будет выполнять со штрафом) будет протокол Комиссии
| + | 2018 | Когалым | ул. Молодежная, д. 11 | 2076286.5
75 | + | 2018 | Когалым | ул. Дружбы Народов, д. 18Б | 1150445.06 | Перенос СМР с 2017 (Стройтекс будет выполнять со штрафом) будет протокол Комиссии
76 | + | 2018 | Когалым | ул. Дружбы Народов, д. 22А | 5609709.92 | Перенос СМР с 2017 (Стройтекс будет выполнять со штрафом) будет протокол Комиссии
77 | + | 2018 | Радужный | мкр. 1-й, д. 46 |  | Перенос СМР с 2017 ЛИФТЫ конкурс не состоялся
78 | + | 2018 | Радужный | мкр. 2-й, д. 23 |  | Перенос СМР с 2017 ЛИФТЫ конкурс не состоялся
79 | + | 2018 | Радужный | мкр. 7-й, д. 10 |  | Перенос СМР с 2017 ЛИФТЫ конкурс не состоялся
80 | + | 2018 | Радужный | мкр. 7-й, д. 12 |  | Перенос СМР с 2017 ЛИФТЫ конкурс не состоялся
81 | + | 2018 | Радужный | мкр. 7-й, д. 14 |  | Перенос СМР с 2017 ЛИФТЫ конкурс не состоялся
82 | - | 2017 | Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 190 | 746596.06 | перенос с 2017 по невыполнению
83 | + | 2018 | Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 190 |  | перенос с 2017 по невыполнению
84 | + | 2018 | Ханты-Мансийск | ул. Маяковского, д. 13 |  | перенос с 2017 по невыполнению (фундамент)
85 | + | 2018 | Ханты-Мансийск | ул. Мира, д. 121 |  | перенос с 2017 по невыполнению (фундамент)
86 | + | 2018 | Ханты-Мансийск | ул. Парковая, д. 92 |  | перенос с 2017 по невыполнению (ЭС+ВО)
87 | - | 2019 | Сургут | ул. Энергетиков, д. 31 | 8830991.44 | перенос на более ранний по протоколу комиссии
13 | + | 2018 | Сургут | пр-кт. Мира, д. 17 | 12000000 | перенесли, так как заканчивается срок эксплуатации
15 | + | 2018 | Сургут | пр-кт. Мира, д. 9/1 | 6000000 | перенесли, так как заканчивается срок эксплуатации
91 | + | 2018 | Сургут | ул. Крылова, д. 25 |  | перенос на более ранний по протоколу комиссии
92 | + | 2018 | Сургут | ул. Крылова, д. 27 |  | перенос на более ранний по протоколу комиссии
93 | + | 2018 | Сургут | ул. Магистральная, д. 28 |  | перенос на более ранний по протоколу комиссии
94 | + | 2018 | Сургут | ул. Привокзальная, д. 26 |  | перенос на более ранний по протоколу комиссии
95 | + | 2018 | Сургут | ул. Толстого, д. 26 |  | перенос на более ранний по протоколу комиссии
88 | + | 2018 | Сургут | ул. Энергетиков, д. 31 |  | перенос на более ранний по протоколу комиссии
97 | - | 2018 | Ханты-Мансийский район | п. Кедровый, ул. Энтузиастов, д. 18 | 842418.74 | перенос на более поздний по протоколу собственников
98 | - | 2018 | Сургутский район | г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 45 | 1228773.48 | перенос на более поздний по протоколу собственников
99 | - | 2018 | Ханты-Мансийский район | п. Горноправдинск, ул. Победы, д. 4 | 1746710.99 | перенос на более поздний по протоколу собственников
100 | + | 2018 | Сургутский район | пгт. Белый Яр, мкр. 1-й, д. 2 | 3358219.18 | перенос по невыполнению СМР фасад
101 | + | 2018 | Сургутский район | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 37 | 2856638 | перенос по невыполнению СМР сети (ПИРов нет, дефектовки)
102 | - | 2017 | Сургутский район | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 37 | 2856638 | перенос по невыполнению СМР сети (ПИРов нет, дефектовки)
103 | + | 2018 | Березовский район | с. Саранпауль, ул. Семена Васильевича Семяшкина, д. 4 | 671491.75
104 | + | 2018 | Березовский район | пгт. Игрим, ул. Устремская, д. 9 | 5803016.95
105 | + | 2018 | Мегион | ул. А.М.Кузьмина, д. 28 | 29987728.51
106 | + | 2018 | Мегион | ул. Свободы, д. 29, корп. 1 | 2632100.77
107 | + | 2018 | Мегион | ул. Сутормина, д. 2 | 24148864.33
108 | + | 2018 | Нефтеюганск | мкр. 8-й, д. 11 | 2940313.7 | Бетонные работы перенос подвала на 2018
109 | + | 2018 | Нефтеюганск | мкр. 8-й, д. 4 | 743373.33 | Бетонные работы добавили подвал на 2018
110 | - | 2018 | Когалым | ул. Привокзальная, д. 13 | 5051430.98 | Протокол собственников, письмо УКС
111 | + | 2019 | Когалым | ул. Привокзальная, д. 13
112 | + | 2018 | Нефтеюганский район | п. Салым, ул. Привокзальная, д. 11 | 3077189.13
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

## Лист1 (hidden)
II. Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Проектные работы | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ
[10 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента
|  |  |  | электроснабжение | теплоснабжение | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение | газоснабжение
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб.
186 | пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 7 | 6346662.57 | 317333.13 | 701587.49 | 3451870.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.8 | 1875871.0868 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 9 | 6646378.14 | 332318.91 | 734719.34 | 3614882.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.2 | 1964457.4544 | 0 | 0 | 0 | 0

## Спецсчета
Информация о спецсчетах
2017 | Сургут | пр. Ленина, д. 34 | спецсчет, владелец ООО "УК Сервис-3"
2017 | Нижневартовский район | пнт. Излучинск, ул. Энергетиков, д. 11 | спецсчет
3959 | пр-кт. Ленина, д. 42 |  | Крыша, Фасад, Электроснабжение, | Замена ТС, ХГВС, ВО и подвала на фасад (в рамках договора с уменьшением стоимости до плановой собираемости)