Отчёт

по исполнению плана реализации стратегии социально-экономического развития

муниципального образования город Нефтеюганск на 2015-2018 годы по состоянию на 01 января 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Механизм реализации (муниципальная программа) | Исполнение на 01 января 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Направление 1.Развитие города как центра инженерных квалификаций, развитие IT-отрасли |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Формирование среды, благоприятной для развития города как центра инженерных квалификаций |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация межведомственного взаимодействия и сотрудничества между учреждениями, решающими задачи по развитию инженерных квалификаций и научно-технического творчества (по увеличению загруженности, проведению совместных мероприятий, интеграции образовательных программ и т.п.) | 2016-2030 | Департамент по делам администрации, Департамент образования и молодежной политики, Комитет культуры, Комитет физической культуры и спорта | внесение изменений в МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы», «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы», «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В результате сотрудничества в области инженерно-технического образования с АУ ХМАО-Югры «Региональный молодёжный центр» более 1500 детей в возрасте от 11 до 18 лет стали участниками программ дополнительного образования нового поколения по робо-, космо-, авто- аэро-, и IT-квантумам, лектория, соревнований по робототехнике «Space adventure», онлайн-турнир «Орбита». 19 февраля 2016 года на базе АУ ХМАО-Югры «Региональный молодёжный центр» состоялись городские соревнования по автономным роботам. Всего в соревнованиях приняло участие 15 команд из 6 образовательных организаций, 30 участников в возрасте 11 – 17 лет. С 9 по 15 марта 2016 года в образовательных организациях организована «Неделя высоких технологий», проведены циклы учебных исследований и учебных проектов для учащихся в области нанотехнологий, интеллектуальные игры: «5 шагов в мир атомной энергии», «Фруктовая батарейка», «Реактивное движение», «Морской бой для юных атомщиков», «Посадка на Марс», «АЭС на ладони», способствующие освоению учащимися норм исследовательской и проектной деятельности. В рамках совместной работы «Кванториума» и МБУ ДО «Дом детского творчества» на базе технопарка прошел муниципальный этап соревнований «Робофест - 2016», что дало положительный импульс развития проектной мысли в области Легоконструирования. В июне 2016 года участниками Всероссийского конкурса и конференции «Юные техники и изобретатели» в Государственной Думе стало 5 учащихся образовательных организаций. В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Департаментом образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска и АУ ХМАО-Югры «Технопарк высоких технологий» (г.Ханты-Мансийск») участие в региональном конкурсе «Молодой изобретатель» (2 призовых места), окружной выставке научно-технического творчества «Юные техники – будущее России» (4 призовых места). |
| 2 | Разработка и реализация Концепции по развитию инженерных квалификаций и научно-технического творчества города Нефтеюганска на 2016-2018 годы | 2016-2018 | Департамент образования и молодежной политики, Комитет культуры, Комитет физической культуры и спорта | Трехсторонний приказ (Департамента образования и молодёжной политики, комитета культур, комитета физической культуры и спорта) от 27.05.2015 № 298-п «Об утверждении Положения о координационном совете по развитию дополнительного образования в городе Нефтеюганске» | В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.11.2015 № 685-рп «Об утверждении Концепции инициативы «Новая модель системы дополнительного образования детей» некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2015-2018 годах» обеспечено сотрудничество с опорными ресурсными центрами (детскими технопарками) Ханты-Мансийского автономно округа – Югры по вопросам поддержки инновационной активности обучающихся – АУ ХМАО-Югры «Центр технических видов спорта» (АУ ХМАО-Югры «Региональный молодёжный центр»). В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (далее - Концепция), утверждённой Президентом Российской Федерации 03.04.2012 № 827-пр, реализуется Межведомственный муниципальный Комплекс мер по реализации Концепции в городе Нефтеюганске, организована работа городского координационного совета по поддержке одарённых детей и молодёжи, реализуется проект модульной сетевой программы научно-технической направленности «Инженер будущего», организована работа Ресурсного центра по профессиональной ориентации учащихся образовательных организаций города Нефтеюганска (на базе МБУ ДО «Поиск»). Программы дополнительного образования: "Инженер будущего", "Образовательная робототехника", "инженерный класс", "Детское телевидение" размещены в Навигаторе программ ХМАО-Югры. |
| 3 | Разработка предложений по созданию единого архитектурного стиля города как центра инженерных квалификаций с привлечением передовых архитектурных мастерских | 2016-2030 | Департамент градостроительства | В рамках текущей деятельности | Разработано техническое задание по проектированию многофункционального историко-художественного музейного центра. Определены границы земельного участка в составе проекта планировки и проекта межевания территории прибрежной зоны города Нефтеюганска. Объект включен в генеральный план города. |
| 4 | Содействие созданию и развитию инвестиционных площадок регионального значения в сфере развития научно-инновационной деятельности (площадью 30 га и 10 га) | 2016-2030 | Департамент по делам администрации, Департамент имущественных и земельных отношений | в рамках текущей деятельности | В настоящее время земельные участки площадью 30 га и 10 га в городе отсутствуют. Генеральным планом города Нефтеюганска предусмотрено градостроительное зонирование для размещения инвестиционных площадок регионального значения в соответствии со Схемой территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа –Югры. При разработке проектов планировки и проектов межевания территорий департаменту градостроительства необходимо определить границы данных участков. |
| 5 | Создание и дальнейшее развитие в городе Нефтеюганске муниципальных учреждений, в сферу деятельности которых входит развитие инженерно-технической, научно-познавательной компоненты и имеющих современный уровень материально-технического обеспечения: -полифункциональный музей; - центр инженерно-технического творчества учащихся. | 2016-2030 | Департамент образования и молодежной политики, Комитет культуры, Департамент градостроительства | Разработка предложений по внесению изменений в ГП «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы», разработка предложений по внесению изменений в ГП «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы» | В 2013 году разработано техническое задание по проектированию многофункционального историко-художественного музейного центра, определены границы земельного участка в составе проекта планировки и проекта межевания территории прибрежной зоны города Нефтеюганска. В 2014 году данный объект включён в генеральный план города. В 2015 году объект включен в Реестр планируемых к реализации инвестиционных объектов (социального назначения) на территории муниципального образования город Нефтеюганск Инвестиционного паспорта города Нефтеюганска, утвержденного постановлением администрации города Нефтеюганска от 16.06.2015 № 543-п, а также в Стратегию социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2030 года, утвержденную решением Думы города от 26.06.2015 № 1085-V. В муниципальных и государственных программах средства на проектно-изыскательские работы и строительство данного объекта не предусмотрены. |
| 6 | Создание центра инженерного – технического творчества учащихся на базе Федеральной экспериментальной площадки – муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» | 2016 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | МБУ ДО «Дом детского творчества» - экспериментальная площадка Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» по робототехнике. Обеспечено сотрудничество с: -Российской ассоциацией образовательной робототехники (РАОР); -АУ ХМАО-Югры «Технопарк высоких технологий»; -АУ ХМАО-Югры «Региональный молодёжный центр»; -организациями дополнительного образования г.г.Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Калининграда, Мурманска. Результаты деятельности: -победители Всероссийской конференции «Шаг в будущее» (г.Москва); -победители открытого фестиваля проектов «Космическая Одиссея – Югра-2016» в рамках 8 Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в г.Ханты-Мансийске (8-9 июня) - проект микроспутника «Солнечный бегун». Высокую оценку получил опыт учреждения, предъявленный на круглом столе «Совершенствование процесса IT дополнительного образования детей. Новые методики и инструменты». |
| 7 | Содействие созданию и дальнейшему развитию в городе Нефтеюганске инновационных объектов и учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (окружного подчинения), в сферу деятельности которых входит развитие инженерно-технической, научно-познавательной компоненты и имеющих современный уровень материально-технического обеспечения: - центр технических видов спорта и интеракториум; -многофункциональный нефтегазовый профессиональный образовательный центр. | 2016-2030 | Департамент градостроительства, Департамент образования и молодежной политики, Комитет физической культуры и спорта | в рамках текущей деятельности | Для повышения доли учащихся, охваченных программами инженерно-технической направленности, ведётся работа по: -обновлению содержания образовательных программ технической направленности; -повышению профессионального уровня педагогов дополнительного образования; -привлечению негосударственных организаций к предоставлению услуг дополнительного образования. Привлечение негосударственных организаций к предоставлению услуг дополнительного образования осуществляется через: -организацию межведомственного взаимодействия; -апробацию и внедрение региональной системы персонифицированного финансирования (сертификата дополнительного образования). Для повышения доли учащихся, охваченных программами инженерно-технической направленности, ведётся работа по: -обновлению содержания образовательных программ технической направленности; -повышению профессионального уровня педагогов дополнительного образования; - привлечению негосударственных организаций к предоставлению услуг дополнительного образования. Охват программами дополнительного образования технической направленности составляет 12 %. В ноябре 2016 года учащиеся школ города стали победителями призёрами региональных мероприятий: -конкурс «Молодой изобретатель» (1 – 2 место, 1- 3 место); -окружная выставка научно-технического творчества «Юные техники – будущее России» (1 – 2 место, 1 – 3 место). |
| 7.1 | Реализация в муниципальных образовательных организациях сетевых образовательных программ технической направленности | 2015-2018 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | Проведен Конкурс модульных программ, элективных курсов, программ летнего и каникулярного образовательного отдыха детей. В течение 2016 года в рамках сетевого медиа-проекта «Импульс реализован проект «Конвергентная журналистика в детской телестудии «Фокус», который направлен на создание условий для успешного функционирования молодёжного пресс – центра с применением современных IT-технологий и конвергентной журналистики. В эфир на ТРК «Юганск» вышло 6 программ «Наши новости». Сетевой модульный проект профориентационных мероприятий «Шанс на успех» получил поддержку в ХМАО-Югре. Данный проект открывает новое направление сотрудничества с АУ ХМАО-Югры «Региональный молодежный центр» знакомству с профессиями будущего (оператор станков ЧПУ, проектировщик инфраструктуры для развития, аналитик эксплуатационных данных и др.). |
| 8 | Проведение круглого стола об организации работы с детьми, занимающимися научно-техническим творчеством с участием АУ ХМАО-Югры «Центр технических видов спорта» | 2016 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | На базе АУ ХМАО-Югры «Центр технических видов спорта» проведён муниципальный совет по развитию образования «О развитии инженерно-технического образования в образовательных организациях города Нефтеюганска», обозначивший стратегические задачи модернизации на текущий период. |
| 9 | Интеграция существующего образовательного проекта по создания макета космической станции на Марсе «Интеракториум. Экспедиция в будущее» в образовательный компонент общего и дополнительного образования с привлечением педагогов физики и химии и возможностью проведения на базе АУ ХМАО-Югры «Центр технических видов спорта» выездных уроков и тематических классных часов | 2016-2030 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | В целях развития инженерного образования в городе в 2016 году организовано: -выездные уроки в Кванториум в рамках Дней открытых дверей в (198 человек постоянно посещают занятия по образовательным программам); -тематические Лектории научного кино, посвящённого космосу (260 учащихся из 13 образовательных организаций). |
| 9.1 | Разработка и реализация интегрированных образовательных программ в предметных областях естественно-научного, физико-технического циклов с включением выездных уроков и тематических классных часов на базе АУ ХМАО-Югры «Центр технических видов спорта» | 2016-2018 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности |  |
| 10 | Организация экскурсионных групп лагерей дневного пребывания детей для посещения макета космической станции на Марсе «Интеракториум. Экспедиция в будущее» на базе АУ ХМАО-Югры «Центр технических видов спорта» | 2016-2018 | Департамент образования и молодежной политики, | в рамках текущей деятельности | АУ ХМАО - Югры «Региональный молодежный центр» (ранее – АУ ХМАО-Югры «Центр технических видов спорта») экскурсионные программы для детей в летний период не проводил. |
| 11 | Содействие созданию летнего лагеря на базе АУ ХМАО-Югры «Центр технических видов спорта» с научно-технической образовательной программой и участием воспитанников лагеря в организации и проведении различных конкурсов и соревнований городского, окружного и российского уровня по техническим видам спорта | 2016-2030 | Департамент образования и молодежной политики, Комитет физической культуры и спорта, Комитет культуры | в рамках текущей деятельности | В 2016 году лагерь дневного пребывания на базе АУ ХМАО - Югры «Региональный молодежный центр» не организовывался. |
| 11.1. | Выявление и направление учащихся муниципальных образовательных организаций для посещения летнего лагеря на базе АУ ХМАО-Югры «Центр технических видов спорта» | 2016-2018 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | Исполнение в 2016 году не предусмотрено |
| 12 | Проведение Инженерного бала (новогоднего бала главы города) как значимого итогового общегородского события с выходом дебютантов, чествованием молодежи, имеющей достижения в различных областях деятельности, в т.ч. в инженерно-технических номинациях, развивающего высокие стандарты и традиции городской культуры | 2016, далее - ежегодно | Департамент образования и молодежной политики, Комитет культуры | внесение изменений в МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Мероприятие отменено в связи с возникновением угрозы жизни и здоровья людей в условиях аномально низких температур воздуха (на основании постановления администрации города Нефтеюганска от 19.12.2016 №1125-пи «О введении режима повышенной готовности в пределах границ муниципального образования город Нефтеюганск»). |
| Задача 2.Развитие информационных технологий |  |  |  |  |  |
| 1 | Содействие созданию региональной IT-школы в городе Нефтеюганске | 2016-2030 | Департамент градостроительства, Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | Исполнение в 2016 году не предусмотрено |
| 1.1 | Определение базовой школы по использованию IT-технологий (электронные учебники, электронный журнал) | 2016 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | В рамках предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых департаментом образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, муниципальными образовательными учреждениями реализовано внедрение на портал ЕПГУ автоматизированной информационно-аналитической системы Аверс «Регион-Контингент», что позволяет обеспечить родителям (законным представителям) доступ к электронному дневнику обучающегося через Единый портал государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru). |
| 2 | Разработка предложений по организации летних профильных смен для старшеклассников по направлениям «информационные технологии» и «робототехника» | 2016-2030 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | Разработаны предложения по организации летних профильных смен для старшеклассников по образовательной робототехнике на базе МБУ ДО «Дом детского творчества» |
| 3 | Организация летней профильной смены для старшеклассников по образовательной робототехнике на базе МБУ ДОД «Дом детского творчества» | 2016-2018 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | В июне 2016 года в рамках профильной смены для детей в возрасте 13-14 лет на базе МБОУ «Лицей №1» успешно реализована программа «Территория успеха». В рамках деятельности лагеря организована работа площадок: «Занимательная химия», «Цифровая лаборатория», «Я-лидер», «Азбука бизнеса», - стажировка на детской телестудии «Фокус» и в технопарке «Кванториум». |
| 4 | Разработка предложений по развитию профильного образования для нужд IT-отрасли на базе создаваемого многофункционального нефтегазового профессионального образовательного центра | 2016-2030 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | Исполнение в 2016 году не предусмотрено |
| 4.1 | Рассмотрение на заседании координационного совета по развитию дополнительного образования в городе Нефтеюганске вопроса «Развитие профильного образования для нужд IT-отрасли» | 2016 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | 13.04.2016 состоялось заседание Координационного совета по профориентации на базе Нефтеюганского политехнического колледжа с привлечением всех структурных подразделений муниципального образования и сторонних организаций. |
| 5 | Содействие строительству объекта информационно-коммуникационной инфраструктуры «Антенно-мачтовое сооружение» | 2016-2018 | Департамент градостроительства, Департамент жилищно-коммунального хозяйства | в рамках текущей деятельности | Исполнение в 2016 году не предусмотрено |
| Направление 2.Развитие нефтегазового кластера |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Развитие отраслевых связей с нефтегазодобывающим и нефтегазоперерабатывающим кластерами ХМАО-Югры |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация взаимодействия с ООО «РН-Юганскнефтегаз» с целью выработки взаимных направлений сотрудничества, согласованности стратегических направлений развития, обеспечения взаимоувязанного развития градообразующего предприятия и муниципального образования | на постоянной основе | Департамент по делам администрации города Нефтеюганска | в рамках текущей деятельности | С целью создания и внедрения системы оценки профессиональной ориентации школьников в соответствии с потребностями экономики города и округа в соответствии с муниципальной программой профессиональной ориентации учащихся образовательных организаций города Нефтеюганска организована: -деятельность проектов по профессиональной ориентации воспитанников ДОУ и учащихся общеобразовательных организаций: «Роснефть-классы», «Педагогический класс», «Модель многопрофильной школы». Заключены договоры между МБОУ «СОШ №13», «СОШ №1» о сотрудничестве с ООО «РН-Юганскнефтегаз. Реализуется проект «Роснефть классы – инновационная система предпрофильной довузовской подготовки будущих нефтяников». |
| Задача 2. Содействие в совершенствовании системы подготовки и переподготовки кадров востребованных специальностей |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в разработке и реализации новых элементов молодежной политики ОАО "Роснефть", направленных на стимулирование школьников среднего звена к получению среднего профессионального образования и работы по полученной специальности в дочерних структурах компании –обеспечение деятельности «Роснефть-классов» на базе МБОУ «СОШ № 1», СОШ № 13» | 2015-2018 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | Разработано и утверждено Положение о проведении мероприятия «Месячник профориентации» между ООО «РН-Юганскнефтегаз» и МБОУ «СОШ №13», «СОШ №1». Разработан и утвержден План профориентационной работы РН-классов, где предусмотрены: учебно-методические мероприятия, мероприятия, проводимые во взаимодействии с вузами, с участием дочерних обществ, практико-ориентированные мероприятия. С целью создания и внедрения системы оценки профессиональной ориентации школьников в соответствии с потребностями экономики города и округа в соответствии с муниципальной программой профессиональной ориентации учащихся образовательных организаций города Нефтеюганска организована: -деятельность проектов по профессиональной ориентации воспитанников ДОУ и учащихся общеобразовательных организаций: «Роснефть-классы», «Педагогический класс», «Модель многопрофильной школы». С целью знакомства подростков с рабочими специальностями проведены: -дни открытых дверей в образовательных организациях (презентация профильных классов) «Образование и твой выбор»; # -презентации учреждений среднего, высшего профессионального образования для обучающихся 9-х, 11-х классов общеобразовательных организаций; -конкурс проектов «Профгид» в рамках муниципального фестиваля профессий «Шанс на успех» по номинациям «Техносфера», «Профессии «социальной сферы». «Профессии «сферы искусств». |
| 2 | Популяризация среди подростков и молодежи профессионального выбора в пользу рабочих специальностей, профессиональной деятельности в системообразующей отрасли, проведение городского фестиваля профессий «Шанс на успех» на базе МБОУ ДОД «ЦДОД «Поиск» | 2016-2030 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | На основании приказа Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 21.10.2015 года № 500-п «Об организации и проведении III муниципального фестиваля профессий «Шанс на успех» в общеобразовательных организациях города Нефтеюганска. В рамках фестиваля проведен Форум «Сегодня игра – завтра жизнь. Югра молодая, экономическая», конкурс проектов «Профессиональный калейдоскоп», «ПрофГид», Конкурс исследовательских проектов «Профессиональное семейное древо», Неделя профориентации. Форум «Сегодня игра – завтра жизнь. Моя профессия – моя Югра». С целью развития кадрового потенциала системы дополнительного образования детей, в марте специалисты организаций дополнительного образования приняли участие Конкурсе модульных программ, элективных курсов, программ летнего и каникулярного образовательного отдыха детей в ХМАО-Югре и получили письмо поддержки для реализации сетевого модульного проекта профориентационного «Шанс на успех». Данный проект открывает новое направление сотрудничества с АУ ХМАО-Югры «Центр технических видов спорта» знакомству с профессиями будущего (оператор станков ЧПУ, проектировщик инфраструктуры для развития, аналитик эксплуатационных данных и др.). С целью знакомства подростков с рабочими специальностями проведены: -дни открытых дверей в образовательных организациях (презентация профильных классов) «Образование и твой выбор»; # -презентации учреждений среднего, высшего профессионального образования для обучающихся 9-х, 11-х классов общеобразовательных организаций; -конкурс проектов «Профгид» в рамках муниципального фестиваля профессий «Шанс на успех» по номинациям «Техносфера», «Профессии «социальной сферы». «Профессии «сферы искусств»; -профориентационная встреча с представителями ГБОУ ВПО СурГУ. |
| 3 | Содействие развитию в городе Нефтеюганске движения чемпионатов профессий WorldSkills (конкурс профессионального мастерства учащихся, студентов и работающей молодежи от 18 до 22 лет), привлечение работодателей в качестве партнеров при подготовке участников и т.п. | 2016-2030 | Департамент по делам администрации города Нефтеюганска, Департамент образования и молодежной политики | В рамках текущей деятельности | Исполнение в 2016 году не предусмотрено |
| 3.1 | Содействие развитию в городе Нефтеюганске движения чемпионатов профессий WorldSkills - проведение городского конкурса «Лучший по профессии» по номинациям (среди учащейся и работающей молодежи города) | 2016-2018 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | Исполнение в 2016 году не предусмотрено |
| 4 | Участие в создании многофункционального образовательного центра в формате государственно-частного партнерства на базе Нефтеюганского индустриального колледжа по подготовке специалистов среднего профессионального образования, повышению квалификации по специальностям, востребованным на системообразующих предприятиях города Нефтеюганска (по заявкам работодателей), расширение перечня программ профессиональной подготовки | 2016-2030 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | Простроено взаимодействие МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ № 14» БУ ПО ХМАО-Югры «Нефтеюганский политехнический колледж» с целью получения обучающимися профессионального образования в период их обучения в 10-11 классе. По окончании курса обучения обучающиеся получают свидетельство о профессиональном образовании (III разряд). Осуществляется предпрофильная подготовка учащихся 8-х классов. |
| 5 | Открытие классов индустриально-технологического профиля на базе: МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ №7», МБОУ «СОШ № 2 имени А.И.Исаевой» | 2015-2018 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | Профильные классы открыты на базе: -МБОУ «СОШ №2» - индустриально-технологический профиль, -МБОУ «СОШ № 14» -информационно-технологический профиль. |
| Направление 3. Создание условий для привлечения инвестиций |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание эффективной системы поддержки инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |
| 1 | Актуализация Инвестиционного паспорта города Нефтеюганска, реестра инвестиционных площадок | 2016, далее - ежегодно | Департамент по делам администрации, Департамент градостроительства, Департамент имущественных и земельных отношений | в рамках текущей деятельности | В январе 2016 года актуализирован и размещен на сайте органа местного самоуправления сводный план-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов в муниципальном образовании город Нефтеюганск, а так же утвержден реестр земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, которые могут быть предоставлены юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Нефтеюганск. Информация по актуализации паспорта направлена в мае 2016 года. |
| 2 | Обеспечение соответствия региональному стандарту по созданию благоприятного инвестиционного климата | на постоянной основе | Департамент по делам администрации города Нефтеюганска | в рамках текущей деятельности | Решением Думы города Нефтеюганска от 26.06.2015 № 1085-V утверждена «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2030 года», одним из направлений развития является «Создание благоприятного инвестиционного климата» Постановлением администрации города Нефтеюганска от 16.06.2015 №543-п утвержден инвестиционный паспорт города Нефтеюганска и размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в разделе «Инвестиционная политика». На официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска создан раздел «Инвестиционная политика», где инвестор может заполнить форму обращения в уполномоченный орган. Постановлением администрации города Нефтеюганска от 30.06.2014 № 742-п утвержден координационный совет по инвестиционной политике города Нефтеюганска. Постановлением администрации города Нефтеюганск от 22.12.2015 №180 утвержден порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации города Нефтеюганска и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации города Нефтеюганска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Разработан перспективный план повышения квалификации, персональной переподготовки и стажировки муниципальных служащих администрации города Нефтеюганска на 2015 год, в который включены муниципальные служащие, исполнение обязанностей которых связано с участием в инвестиционном процессе по темам инвестиционной привлекательности. В 2015 году прошли обучение 3 человека. |
| 3 | Сокращение количества и сроков административных процедур, необходимых для реализации инвестиционных проектов, в т. ч. для предоставления земельных участков для строительства | 2016-2030 | Департамент по делам администрации, Департамент имущественных и земельных отношений | в рамках текущей деятельности | С целью приведения в соответствие с действующим законодательством, а также сокращения количества и сроков административных процедур в рамках предоставления земельных участков для строительства (в том числе реализации инвестиционных проектов) департаментом имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска разработан и утвержден постановлением администрации города Нефтеюганска от 20.06.2016 № 116-нп административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственной собственности на которые не разграничена, на торгах». |
| 4 | Мониторинг инвестиционной и инновационной деятельности | на постоянной основе | Департамент по делам администрации, Департамент градостроительства | в рамках текущей деятельности | Осуществляется мониторинг реализации мероприятий дорожной карты по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.12.2014 №671-рп. |
| 5 | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в приоритетных отраслях экономики, в т. ч. путем компенсации расходов по обучению | 2016-2030 | Департамент по делам администрации города Нефтеюганска | в рамках текущей деятельности | Исполнение в 2016 году не предусмотрено |
| Направление 4.Поддержка предпринимательства и малого бизнеса, развитие потребительского рынка |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Расширение механизмов поддержки предпринимательской активности в приоритетных направлениях развития города |  |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг деятельности малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования (в т.ч. сбор информации, выборочное аналитическое обследование по актуальным вопросам развития малого и среднего бизнеса) | 2016-2030 | Департамент по делам администрации города Нефтеюганска | внесение изменений в МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | В целях определения приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства в 2016 году проведено два мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства. |
| 2 | Содействие развитию малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе: - организация проведения ярмарок с привлечением местных товаро- и сельхозпроизводителей, а также производителей сельхозпродукции из других регионов; -реализация мер поддержки по созданию малых фермерских хозяйств с переработкой продукции на собственном мини-заводе и организацией выездной торговли;- реализация мер поддержки молодых начинающих фермеров (предоставление главам КФХ грантов на создание крестьянско-фермерского хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство) | 2016-2030 | Департамент по делам администрации города Нефтеюганска | внесение изменений в МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Еженедельно проводятся ярмарки по продаже сельхозпродукции местных товаров сельхозпроизводителей. В 2015 году проведены 2 ярмарки товаров сельхозпроизводителей Тюменской области «Покупай Тюменское!». В 1 квартале 2016 года проведены также 2 ярмарки (март, май, октябрь). |
| 2.1. | Содействие развитию малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе:- организация проведения ярмарок с привлечением местных товаро- и сельхозпроизводителей, а также производителей сельхозпродукции из других регионов;- реализация мер поддержки по созданию малых фермерских хозяйств с переработкой продукции на собственном мини-заводе и организацией выездной торговли | 2015-2018 | Департамент по делам администрации города Нефтеюганска | внесение изменений в МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Еженедельно проводятся ярмарки по продаже сельхозпродукции местных товаров сельхозпроизводителей. В 2015 году проведены 2 ярмарки товаров сельхозпроизводителей Тюменской области «Покупай Тюменское!». В 1 квартале 2016 года проведены также 2 ярмарки (март, май, октябрь) |
| 3 | Содействие созданию фермерского хозяйства (мясомолочного направления, и/или птицеводства) с мини-заводом по переработке собственной продукции на базе имущественного комплекса бывшей птицефабрики в п.Сингапай, находящегося в муниципальной собственности города Нефтеюганска | 2016-2020 | Департамент по делам администрации города Нефтеюганска | внесение изменений в МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | В 2015 году имущественный комплекс птицефабрики в п.Сингапай продан. |
| 4 | Содействие развитию малого и среднего бизнеса в сфере туризма: -формирование реестра туристических объектов города Нефтеюганска федерального, регионального, местного значения, содержащего характеристику текущего состояния и оценку туристического потенциала объекта (исторические объекты; объекты научно-познавательного туризма (включая новые объекты: интеракториум, политехнический музей); -разработка туристических продуктов города Нефтеюганска (перечень туров и событийный календарь; реестр сопутствующих услуг сферы гостеприимства (категории не ниже 3*); перечень сувенирной продукции; перечень требований к благоустройству туристических объектов); -продвижение туристического продукта города Нефтеюганска на региональном рынке; -разработка предложений по включению мероприятий, направленных на продвижение туристического продукта города Нефтеюганска и развитию инфраструктуры, в государственные программы по развитию туризма Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (обеспечение проезда школьников из других территорий округа, содействие развитию детского туризма) | 2015-2018 | Департамент по делам администрации города Нефтеюганска, Комитет культуры | внесение изменений в МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Проводилась работа по формированию учета данных о туристских потоках муниципального образования и автономного округа. С целью продвижения туристских возможностей города Нефтеюганска осуществлялось наполнение единого окружного туристского портала UGRA.TRAVEL, направленного на развитие внутреннего и въездного туризма. С целью государственной поддержи, направленной на развитие туризма уполномоченным органом в сфере туризма, осуществлялось информирование организаций туристкой индустрии, расположенных на территории города о возможностях участия в туристических выставках, конкурсах грантовой поддержки ХМАО-Югры в сфере внутреннего и въездного туризма. В течение 2 полугодия 2016 года актуализировалась информация о туристических ресурсах города для размещения на тематическом сайте «Туризм в Югре», подготовлен реестр/зимних туристских программ, туров и событийный календарь города Нефтеюганска. С 30 сентября 2016 по 1 октября 2016 года в городе Нефтеюганске на базе отдыха «Сибирский двор» состоялся V туристский слет-форум «Просторы Югры». Слет-форум проводился с целью поддержания традиций туристского слета среди семей, молодежи, общественных организаций, работников предприятий туристской сферы автономного округа, государственных и муниципальных служащих автономного округа. В мероприятии приняли участие представители администраций муниципальных образований, представители туриндустрии, представители молодежных, спортивных и семейных общественных организаций автономного округа, студенты, учащиеся и преподаватели Вузов и Сузов автономного округа, работники сервисных предприятий и организаций города. Слёт-форум, проводился при поддержке Комитета культуры города и подведомственных ему учреждений. Во 2 полугодии 2016 года событийный туризм был представлен следующими мероприятиями: -Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2016»; -Народное гуляние, посвящённое Дню работника нефтяной и газовой промышленности; -Праздничный концерт, посвященный Дню города «Город моей мечты»; -Городской слет волонтеров «Твори добро»; -Фестиваль дружбы народов «Радуга»; -Окружной фестиваль любительского художественного творчетсва национально-культурных объединений Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Возьмемся за руки друзья»; -Спортивный фестиваль «Преодоление», посвященный Международному Дню инвалидов; -Открытие ледового городка. Представитель туриндустрии города ИП Андреев С.В. 23 сентября 2016 года принял участие в региональном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства работников туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма», где был награжден дипломом лауреата I степени в номинации «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму». |
| 5 | Создание условий для развития туризма посредством участия в туристических выставках, проводимых на территории Российской Федерации | 2015-2018 | Комитет культуры | МП «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | С целью осуществления государственной поддержки, направленной на развитие туризма на основании предоставляемой информации Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры комитет культуры информирует организации туристкой индустрии, расположенные на территории города о возможностях участия в туристических выставках, конкурсах грантовой поддержки ХМАО-Югры в сфере внутреннего и въездного туризма. В 2015 году по итогам заседания Совета по грантам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставляемым в форме субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на возмещение части затрат для реализации проектов, способствующих развитию этнографического туризма грантополучателем стал Андреев Сергей Васильевич (ООО «Сибирский двор») с проектом «Развитие этнографического туризма в муниципальном образовании автономного округа» (строительство этнографического центра КМНС в г.Нефтеюганске). 07-08 ноября 2016 года участие во II Сургутском туристском форуме в г.Сургуте. Выступление на рабочей группе секции в формате круглого стола с презентацией туристских возможностей города Нефтеюганска. Темы выступления: «Туристские возможности в организации детского культурно-познавательного туризма городе Нефтеюганске», «Нефтеюганск: туризм на острове». В Форуме приняли участие представители уполномоченного органа в сфере туризма, сотрудники НГ МАУК «Музейный комплекс», представители туриндустрии города. Цель: активизация сотрудничества в сфере туризма, обмен опытом, взаимодействие заинтересованных сторон для поиска лучших решений в развитии въездного туризма. С 11-13 ноября 2016 года участие в XV Юбилейной туристкой выставке-ярмарке «ЮграТур 2016» в г.Ханты-Мансийске. На выставке-ярмарке МО было представлено выставочным стендом. Посетители выставки-ярмарки участвовали в мастер-классах по изготовлению сувенирной продукции из глины, в игре «Я - Археолог» -имитации раскопок, предложенной на специально оборудованном «песочном столе». Поиск предметов осуществлялся специальными инструментами и кисточками. В выставке-ярмарке приняли участие представители уполномоченного органа в сфере туризма, сотрудники НГ МАУК «Музейный комплекс», преподаватели отделения декоративно-прикладного творчества МБУ ДО «Детская школа искусств», руководители клубных формирований МБУК «Центр национальных культур», представители туриндустрии города. В рамках мероприятия участники от МО посетили следующие деловые площадки: круглые столы «Туристическая безопасность», «Развитие объектов дорожного сервиса», заседание Комитета по туризму и гостиничному бизнесу торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Цель: инновационный подход в сфере развития туристской отрасли, организация деловых контактов, обсуждение актуальных направлений развития отрасли, с учетом общероссийских тенденций. |
| 6 | Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социально-значимых направлениях: крестьянские (фермерские хозяйства), переработка отходов, оказание социальных услуг (создание групп по уходу и присмотру за детьми, пожилыми людьми), внутренний туризм | 2016-2030 | Департамент по делам администрации города Нефтеюганска | внесение изменений в МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | В 2016 году оказана финансовая поддержка: -30 субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 4 564,0 тыс. рублей -21 субъектам агропромышленного комплекса в размере 44 248,2 тыс. рублей |
| 7 | Совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства (в т.ч. для приоритетных для города видов деятельности) | 2016-2030 | Департамент по делам администрации города Нефтеюганска | внесение изменений в МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Постановление администрации города Нефтеюганска от 07.04.2016 № 313 «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 25.10.2013 № 1202-п «О муниципальной программе «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы». |
| 8 | Содействие развитию услуг в сфере культуры и отдыха (детские аттракционы, фитнес-центры, клубы по интересам и т.п.) | 2016-2020 | Комитет культуры | МП «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | В Театре кукол работает бесплатная театральная студия юного актёра для детей от 10 до 16 лет. В студии постоянно занимаются 15 человек. За январь - июнь 2016 года по основной деятельности всего было проведено 130 спектаклей, которыми охвачено 7 092 человека. При МБУК «Городская библиотека»работают 17 объединений - клубов и кружков, из них: для взрослого населения – 6, для детей и несовершеннолетних - 11.В клубах для детей и подростков: участников - 265, состоялось мероприятий – 95, посещений – 1532. В клубах для взрослых: участников - 105, состоялось мероприятий – 29, посещений – 545. На базе МБУК «ЦНК» реализовывают свою деятельность 19 творческих коллективов, которые посещают - 407 человек, из них - 13 детских коллективов, которые посещают 205 человек. За отчётный период проведено всего 97 мероприятий с охватом 20 675 человек, из них - 52 мероприятий для детей до 14 лет, охвачено 3 157 человек. МБУК «Культурно - досуговый комплекс» предоставляет площадку для проведения интересных спектаклей, игровых программ и т.п. На базе МБУК «Культурно-досуговый комплекс» осуществляют свою деятельность 42 творческих коллектива, которые посещают – 838 человек, из них – 19 детских коллективов, которые посещают 557 человек, 1 молодежный, в котором занимается 12 человек, 17 коллективов для взрослой аудитории, которые посещают 172 человека, 5 разновозрастных коллективов, которые посещают 97 человек. За первое полугодие 2016 года культурно-досуговым комплексом проведено всего 207 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 43 869 человек, из них для детей проведено 74 мероприятия, с числом зрителей 4 439 человек. |
| 9 | Содействие сотрудничеству субъектов малого и среднего предпринимательства города Нефтеюганска с Центром инноваций социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ЦИСС), развитию социального предпринимательства и продвижению социальных проектов | на постоянной основе | Департамент по делам администрации города Нефтеюганска | внесение изменений в МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Администрацией города ведется постоянное взаимодействие с Торгово-промышленной Палатой ХМАО - Югры, Сургутской Торгово-промышленной Палатой, Центром инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Югры, Фондом поддержки предпринимательства Югры в сфере организации совместных совещаний, рабочих встреч, круглых столов, семинаров, оповещения субъектов предпринимательства, оказания содействия размещения информации в средствах массовой информации. В 2016 году совместно с окружными организациями специалистами отдела по вопросам предпринимательства проведено 20 публичных мероприятий, включая «круглые столы», рабочие встречи и совещания по вопросам ведения предпринимательской деятельности, взаимодействия с органами власти и пр. В 2015 году предоставлены: -4 гранта субъектам малого предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в рамках социального предпринимательства в размере 582 500 рублей; -1 грант субъектам малого предпринимательства на организацию Центра времяпрепровождения детей в размере 1 000 000 рублей. |
| 10 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, вовлечение в предпринимательскую деятельность населения, развитие молодежного предпринимательства, семейного бизнеса | 2016-2030 | Департамент по делам администрации города Нефтеюганска | МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | С целью стимулирования деловой активности и пропаганды предпринимательской деятельности на территории муниципального образования город Нефтеюганск подведены итоги конкурса «Предприниматель года – 2015». |
| 11 | Организация обучения, подготовки и переподготовки кадров для развития новых направлений деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 2016-2030 | Департамент по делам администрации города Нефтеюганска | МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Организованы и проведены 9 образовательных мероприятий для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. В семинарах приняли участие 151 человек. |
| Задача 2. Содействие развитию потребительского рынка и сферы услуг |  |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг обеспеченности населения города Нефтеюганска торговыми площадями предприятий розничной торговли, посадочными местами на предприятиях общественного питания | 2016-2030 | Департамент по делам администрации города Нефтеюганска | МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Ежегодно проводится мониторинг обеспеченности населения города Нефтеюганска торговыми площадями предприятий розничной торговли, посадочными местами в предприятиях общественного питания. Обеспеченность торговыми площадями на 1 тысячу жителей города составляет 585 кв.м., при нормативе – 571 кв.м. Обеспеченность жителей города посадочными местами предприятий общественного питания общедоступной сети на 1 тысячу жителей составляет 50 посадочных мест, при нормативе – 40 посадочных мест. |
| 2 | Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2016-2030 | Департамент по делам администрации города Нефтеюганска | МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | В 2016 году в средствах массовой информации размещено 114 информационных материала о малом и среднем предпринимательстве. |
| Направление 5. Развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие инфраструктуры водного и воздушного транспорта |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция речного порта как объекта межрегионального значения (со строительством грузового причала, строительством (реконструкцией) пассажирского причала) с разработкой обоснования для включения в Государственную программу по реализации Договора между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа «Сотрудничество» | 2016-2030 | Департамент градостроительства, Департамент жилищно-коммунального хозяйства | в рамках текущей деятельности, разработка предложений по внесению изменений в ГП «Развитие транспортной системы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» | Исполнение в 2016 году не предусмотрено. |
| 2 | Вынос грузового причала с занимаемой территории в центральной части города в западную промышленную зону | 2016-2030 | Департамент градостроительства, Департамент жилищно-коммунального хозяйства | разработка предложений по внесению изменений в ГП «Развитие транспортной системы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» | Исполнение в 2016 году не предусмотрено. |
| 3 | Приобретение пассажирских судов класса река-море | 2016-2030 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | разработка предложений по внесению изменений в ГП «Развитие транспортной системы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» | Исполнение в 2016 году не предусмотрено. |
| Задача 2. Модернизация улично-дорожной сети города |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство дополнительных въездов в город с реконструкцией существующей в южной части города транспортной развязки в разных уровнях | 2016-2030 | Департамент градостроительства | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Исполнение в 2016 году не предусмотрено |
| 2 | Создание на территории города развитой сети магистральных улиц | 2016-2030 | Департамент градостроительства | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Исполнение в 2016 году не предусмотрено |
| 3 | Расширение улично-дорожной сети города с увеличением пропускной способности | 2016-2030 | Департамент градостроительства | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Реконструкция ул.Набережная от ул.Молодёжная до ул. Юганская с 2015 года. Работы завершены в 2016 году |
| 4 | Строительство транспортных развязок в одном уровне на пересечении магистральных улиц общегородского значения | 2016-2030 | Департамент градостроительства | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Исполнение в 2016 году не предусмотрено. |
| 5 | Строительство и реконструкция улиц и дорог местного значения | 2016-2030 | Департамент градостроительства | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Исполнение в 2016 году не предусмотрено. |
| 5.1. | Модернизация автодороги по ул.Набережная (от перекрёстка ул.Ленина – ул.Гагарина до ул.Юганская) (участок автодороги от перекрёстка ул.Молодёжная до ул.Юганская) | 2015-2016 | Департамент градостроительства (МКУ «УКС») | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Контракт № 0187300012815000218 от 29.05.2015 - 75 180,002 тыс. руб. Срок выполнения работ - с 16.06.2015 по 16.10.2016 (15 месяцев).Работы завершены. Готовность объекта - 100% |
| 5.2. | Модернизация улицы и внутриквартальные проезды 11 микрорайона г.Нефтеюганска (ул.Коммунальная) | 2015-2016 | Департамент градостроительства (МКУ «УКС») | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Контракт № 0187300012815000218 от 29.05.2015 - 75 180,002 тыс. руб. Срок выполнения работ - с 16.06.2015 по 16.10.2016 (15 месяцев). Работы завершены. Готовность объекта - 100% |
| 5.3. | Модернизация автодороги по ул.Мамонтовская (развязка перекрёстка ул.Мамонтовская – ул.Молодёжная) | 2016-2017 | Департамент градостроительства (МКУ «УКС») | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Исполнение в 2016 году не предусмотрено. |
| 5.4. | Модернизация дороги № 5 (ул.Киевская (от ул.Парковая до ул.Объездная) (участок автодороги от перекрёстка ул.Парковая до ул.Жилая) | 2017-2018 | Департамент градостроительства (МКУ «УКС») | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Исполнение в 2016 году не предусмотрено. |
| 6 | Капитальный ремонт магистральных улиц районного значения, улиц и дорог местного значения | 2016-2030 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Завершена реконструкция автодорог ул.Набережной (ул. Ленина - ул. Гагарина до ул.Петухова (ул.Юганская) , 2) На стадии завершения строительства улицы внутриквартальные проезды 11 микр. (по ул. Коммунальная). Завершен ремонт ул. Нефтяников (от ул. Пойменной до ул. В.Петухова), протяженностью 0.0632 км, завершен ремонт автодороги ул. Сургутская (на участке от ул. Набережной до ПК 3+876)протяженностью 0,500 км. Так же завершен ремонт по ул. Парковая (на участке автодорог от ул. Сургутской до ул. Мира)протяженностью 1,451 км, завершен ремонт автодороги по ул Строителей(на участке автодорог от ул. Мира до ул.Ленина) протяженностью 0,499км, завершен ремонт автодороги ул. Нефтяников ( от ул. Ленина до ул. Усть-Балыкская) протяженностью 0,930 км.,завершен ремонт ул. Набережная (на участке автодороги ул. Сургутская до ул. Ленина) протяженностью 1.091 км. |
| 7 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и средств организации дорожного движения на них | 2016-2030 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | На содержание автомобильных дорог Запланировано 148 129, 381 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2017 года профинансировано 141 617, 672 тыс. рублей. |
| 8 | Обеспечение стационарным освещением аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2016-2030 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Ведётся проектирование работ по обеспечению освещением аварийно-опасным участкам дорог общего пользования местного значения по ул.Объездной, ул.Сургутской. |
| 8.1. | Строительство светофорного объекта с голосовым сообщением и кнопкой вызова пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Жилая вблизи остановки общественного транспорта «Чайка» | 2016-2017 | Департамент градостроительства (МКУ «УКС») | МП «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2914-2020 годы» | Работы по устройству светофора выполнены в 2015 году по муниципальному контракту 018730001281500207-0216672-01 от 20.05.2015. |
| 8.2. | Строительство светофорного объекта с кнопкой вызова пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Сургутская вблизи остановки общественного транспорта «СУ-32» | 2016-2017 | Департамент градостроительства (МКУ «УКС») | МП «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2914-2020 годы» | Работы по устройству светофора выполнены в 2015 году по муниципальному контракту от 17.06.2015 №0187300012815000285-0216672-02 |
| Задача 2. Развитие пассажирского автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство остановок общественного транспорта в районах нового строительства и промышленного производства для обеспечения транспортной доступности (свыше 40 ед.) | 2016-2030 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В 2016 году строительство планом не запланировано. |
| 2 | Совершенствование системы управления пассажирским транспортом общего пользования | 2016-2030 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В 2016 году строительство планом не запланировано. |
| 3 | Оптимизация пассажирских перевозок | 2016-2030 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | С целью получения достоверных данных о расходе топлива ведётся ГЛОНАСС-мониторинг. Запланировано внедрение АИС программы по пассажирским перевозкам: -ведение учёта реального количества пассажиров; -контроля отклонений от заданного маршрута; -достоверной информации о текущем местоположении транспортного средства; -исключения внеплановых простоев транспорта; -повышения дисциплины водителей; -снижению штрафных санкций за нарушение режима перевозок. |
| 4 | Совершенствование маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования | 2016-2030 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Введён в эксплуатацию пассажирский автобусный маршрут № 8. Планируется изменение маршрутной сети движения автобусов общего пользования по муниципальным маршрутам по дорогам общего пользования местного значения |
| 5 | Модернизация автобусного парка (приобретение автобусов средней и малой вместимости) | 2016-2030 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | внесение изменений в МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Запланирована поставка новых АТС-автобусов (большого класса) в количестве 1 единицы. |
| 6 | Повышение качества транспортного обслуживания населения | 2016-2030 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | За счет средств местного бюджета отдельным категориям граждан, в т.ч детям инвалидам, установлены меры социальной поддержки в виде бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользования по регулярным городским маршрутам из расчета восьми ежемесячных поездок- Решением Думы г.Нефтеюганска от 15.02.2012 № 216-V "О доп. мерах соц. подержки и соц. помощи отдельным категориям граждан в г. Нефтеюганске" с изменениями от 11.04.2012 № 253V,от 02.07.2012 №330-V, от 29.11.2012 №431V, от 30.06.2014 №841-V,от 26.11.2014 № 920-V, от 30.04.2015 № 1036-V - находится в исполнении |
| 7 | Создание автоматизированной системы регулирования дорожного движения | 2016-2030 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | внесение изменений в МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В 2016 году не запланировано. |
| Направление 6.Развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Строительство объектов энергетики и коммунального комплекса для обеспечения потребностей населения и субъектов экономической деятельности |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство резервных источников электроснабжения, топливоснабжения котельных ЦК-1, ЦК-2 | 2016-2030 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | ОАО «Югансктранстеплосервис» выполняют проектно-изыскательские работы. |
| 2 | Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 10,3 км с целью обеспечения перспективных районов застройки, реконструкция существующих тепловых сетей и сооружений на них | 2016-2030 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | ОАО «ЮТТС» в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2016-2017 года выполняют работы по объекту «Реконструкция тепловой сети в 11а мкр. от УМ 11А-12 Сургут. До ТК 11а-бер.1» протяженностью 0,84 км. Срок окончания работ 3 квартал 2016года. |
| 3 | Строительство сетей тепловодоснабжения и канализации с КНС в мкр. 11, 11Б | 2016-2030 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | В 2016 году строительство не запланировано. |
| 3.1 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11Б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (3 этап) | 2013-2015 | Департамент градостроительства (МКУ «УКС») | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Работы выполнены, разрешение № 4 от 12.03.2015 на ввод объекта в эксплуатацию. |
| 3.2 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11Б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (4 этап) | 2016-2017 | Департамент градостроительства (МКУ «УКС») | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Работы выполнены, разрешение № 31 от 12.12.2014 на ввод объекта в эксплуатацию, ввод в эксплуатацию. |
| 3.3 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11Б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (15 этап строительства) | 2017 | Департамент градостроительства (МКУ «УКС») | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Работы выполнены, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 11 от 14.07.2016. |
| 4 | Ввод в эксплуатацию модернизированной станции обезжелезивания, обеспечение населения города питьевой водой надлежащего качества, внедрение технологии ультрафиолетового обеззараживания | 2016 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | По данным ДГС на 15.07.2016 года: работы на объекте ведутся. Строительная готовность 96%. Срок окончания работ -3 квартал 2016 года |
| 5 | Строительство нового подземного водозабора о. Березовый для хозяйственно-питьевых нужд города с комплексом очистных сооружений ВОС-50 тыс. м3/сут. | 2016-2025 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | В 2016 году строительство не запланировано. |
| 6 | Строительство канализационно-очистных сооружений города (2 очередь) производительностью 50 тыс. М3/сут. | 2016-2025 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | В 2016 году строительство не запланировано. |
| 6.1 | Канализационно-очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сутки в городе Нефтеюганске | 2013-2015 | Департамент градостроительства (МКУ «УКС») | Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах | Разрешение № 26 от 29.12.2015 на ввод объекта в эксплуатацию. |
| 7 | Модернизация существующих КОС с внедрением технологии ультрафиолетового обеззараживания сточных вод, обезвоживания осадка | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | В 2016 году модернизация не запланирована. |
| 8 | Строительство КНС (2 ед.), реконструкция существующих КНС с заменой оборудования и переводом в автоматический режим работы (5 ед.) | 2016-2030 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | В 2016 году реконструкция не запланирована. |
| 9 | Строительство сети канализации 17 микрорайона г.Нефтеюганска по ул.Пойменная | 2017-2017 | Департамент градостроительства МКУ «УКС» | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Реализация мероприятия запланирована на 2017 год. |
| 9.1 | КНС с коллектором по ул.Пойменная, ул.Набережная | 2015-2016 | Департамент градостроительства МКУ «УКС» | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Заключен муниципальный контракт № 0187300012816000180 от 09.06.16. Срок окончания работ - 30.09.2016. Работы выполнены. |
| 10 | Строительство канализационных сетей с применением современных материалов общей протяженностью 14,0 км для обеспечения системой централизованного водоотведения объектов нового строительства, реконструкция существующих сетей канализации с целью повышения надежности | 2016-2030 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | В 2016 году строительство и реконструкция не запланированы. |
| 11 | Строительство ГРП-1, ГРП-2, ГРП-3 взамен существующего со 100% уровнем износа | 2016-2030 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | В 2016 году строительство не запланировано. |
| 12 | Строительство ГРП-4 в 8 мкрн., ГРП-5 для газоснабжения перспективных потребителей микрорайонов 9а и 10а | 2016-2030 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | В 2016 году строительство не запланировано. |
| 13 | Строительство сетей газоснабжения котеджной застройки мкр. 11Б | 2016-2030 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | В 2016 году строительство не запланировано. |
| 13.1. | Газоснабжение котеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска | 2017-2018 | Департамент градостроительства МКУ «УКС» | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | В 2016 году строительство не запланировано. |
| 14 | Строительство газопровода высокого давления ГРС «Каркатеевы» - г.Нефтеюганск | 2016-2030 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | Данный газопровод проложен за пределами муниципального образования. Вопрос необходимости строительства газопровода решается в Правительстве и ДЖККиЭ ХМАО. |
| 15 | Строительство центров питания, линий электропередач | 2016-2030 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | В 2016 году строительство не запланировано. |
| 16 | Строительство и реконструкция трансформаторных подстанций, линий электропередач, объектов энергоснабжения | 2016-2030 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | В 2016 году строительство не запланировано. |
| Задача 2. Модернизация систем энергетической и коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция существующих котельных города Нефтеюганска (котельные ЦК-1, ЦК-2, СУ-62, п. Звездный), повышение надежности и энергетической эффективности, обеспечение существующих и перспективных тепловых нагрузок | 2016-2030 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | В 2016 году реконструкция не запланирована. |
| 2 | Перевод на закрытую систему теплоснабжения потребителей в зоне действия котельных ЦК-1, ЦК-2, СУ-62 путем установки индивидуальных тепловых пунктов | 2016-2030 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | Разработан и утвержден план мероприятий «дорожная карта». Срок начала реализации мероприятий- 2017год. Не определен источник финансирования. В 2016 году выполнение мероприятий по данному вопросу не запланировано. |
| 3 | Реконструкция очистных сооружений поверхностного водозабора, внедрение технологии ультрафиолетового обеззараживания | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | В 2016 году реконструкция не запланирована. |
| 4 | Строительство магистральных кольцевых водопроводных сетей протяженностью 17,0 км. для обеспечения надежности водоснабжения | 2016-2030 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | В 2016 году строительство не запланировано. |
| 5 | Поэтапная реконструкция и капитальный ремонт сетей водоснабжения с использованием современных бестраншейных технологий: санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов | 2016-2030 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | Капитальный ремонт выполняются ОАО «ЮВК» в рамках подготовки к ОЗП 2016-2017 годов. Запланирована замена 2,187 км. сетей водоснабжения, срок окончания работ 4 квартал 2016 года. |
| 6 | Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами системы централизованного водоснабжения с реконструкцией насосных станций | 2016-2030 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | В 2016 году строительство не запланировано. |
| 7 | Создание автоматизированной системы управления и диспетчеризации канализационных насосных станций | 2016-2030 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | В 2016 году строительство не запланировано. |
| 8 | Реконструкция АГРС города | 2016-2030 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | В 2016 году строительство не запланировано. |
| 9 | Реконструкция газопроводов среднего давления, низкого давления с заменой запорной арматуры | 2016-2030 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | Выполняются ОАО «Нефтеюганскгаз» в рамках подготовки к ОЗП 2016-2017 годов. |
| 10 | Реконструкция понизительной подстанции ПС 110 кВ «Нефтеюганская» | 2016-2030 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | Реконструкция ПС 110кВ «Нефтеюганская» на первый квартал 2016года не запланирована. |
| 11 | Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях, жилищном комплексе, системах коммунальной инфраструктуры и на транспорте | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации, специализированные организации, Департамент образования и молодежной политики, Комитет культуры, Комитет по физической культуре и спорту | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | За отчетный период в НГ МАУК «ИХМК» произведено утепление стен и чердачных перекрытий зданий КВЦ «Усть-Балык», в Театре кукол проведены в апреле 2016 г. прошла замена ламп на энергосберегающие, в МБУК «Городская библиотека» в январе 2016 года проведена замена внутренних и наружных светильников на более экономичные светодиодные, в МБУК «КДК» проведена замена ламп накаливания на энергосберегающие, в МБУ ДО «ДШИ» произведено утепление стен, замена ламп на энергосберегающие. |
| Направление 7.Сохранение экологического баланса территории |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Внедрение современных технологий обращения с отходами |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство комплексного межмуниципального полигона для захоронения (утилизации) бытовых и промышленных отходов для г.Нефтеюганска, г.Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района общей мощностью 10,0 млн. м³, расположенного на 724 км автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск с внедрением сортировки отходов | 2017-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства | ГП «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» | Согласно информации, полученной от Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Управление капитального строительства», выступающего заказчиком работ по проектированию объекта «Комплексный межмуниципальный полигон для захоронения (утилизации) бытовых и промышленных отходов для городов Нефтеюганск и Пы.ть-Ях, поселений Нефтеюганского района» по состоянию на 16.06.2016г.: проектная документация по 1 и 2 этапам объекта разработана в полном объеме, 23.06.2015г. получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. Проектная документация была направлена на проведение главгосэкспертизы. Заключение главгосэкспертизы не получено в связи с тем, что земельный участок под строительство не выведен из лесного фонда. В настоящее время проводится комплекс мероприятий по переводу земельного участка в земли промышленного назначения. В дальнейшем, после получения заключения главгосэкспертизы, проектная документация будет направлена на проверку достоверной сметной стоимости. По 3 этапу объекта на основании проведенного конкурса заключен государственный контракт от 19.08.2015, проектная организация – ООО «Геотехпроект», г.Красноярск, срок исполнения контракта – январь 2017 года. 17.06.2016 состоялись общественные слушания по проекту 3 этапа. Ориентировочные сроки строительства по проектной документации – 23 мес. В соответствии с Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы», строительство указанного объекта запланировано на 2017-2018 годы за счет средств внебюджетных источников на основе концессионного соглашения. |
| 2 | Содействие организации деятельности по сортировке твердых бытовых отходов | 2018-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства | внесение корректировок (разработка новой) МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске» | В настоящее время сортировка твердых коммунальных отходов частично осуществляется посредством сбора пластиковых бутылок и иных пластиковых отходов в отдельные контейнеры, установленные на территории города Нефтеюганска (8 шт.). Деятельность осуществляет ИП Дмитриев. |
| Задача 2.Организация природовосстановительной деятельности |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекультивация полигона ТБО, закрытой санкционированной свалки твердых бытовых отходов | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» и (или) привлечение частных инвестиций, разработка предложений по по внесению изменений в ГП «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» | В настоящее время ведется подготовка к проведению проектно-изыскательских работ по рекультивации свалки (готовится документация для объявления открытого конкурса. |
| 2 | Рекультивация несанкционированных свалок и восстановление нарушенных земель | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | В течение 2016 года ликвидированы несанкционированные свалки: -биологических отходов в количестве 950 кг на сумму 297 994 руб.; -твердых коммунальных отходов в количестве 714 куб.м. на сумму 398 834, 34 рублей. |
| 3 | Берегоукрепление (строительство сооружения протяженностью 10 км) | 2018-2030 | Департамент градостроительства | разработка предложения по внесению изменений в ГП «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» | Исполнение в 2016 году не предусмотрено. |
| Направление 8. Обеспечение доступным и комфортным жильем и активизация благоустройства территории города |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Содействие жилищному строительству |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка (в т.ч. актуализация) градостроительной документации города Нефтеюганска | 2016-2020 | Департамент градостроительства | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Решение Думы города Нефтеюганска от 25.12.2015 № 1172-V, Решение Думы города от 30.10.2015 № 1131-V Контракт № 720 от 25.12.2015 (заключен 11.01.2016) Срок выполнения работ с 11.01.2016 по 11.01.2017 |
| 1.1 | Подготовка проекта внесения изменений в документ территориального планирования «генеральный план города Нефтеюганска» | 2015-2019 (ежегодно) | Департамент градостроительства | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» |  |
| 1.2 | Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска в том числе установление границ территориальных зон) | 2015-2019 (ежегодно) | Департамент градостроительства | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Постановление администрации города Нефтеюганска от 18.11.2015 № 1158-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 8а города Нефтеюганска». |
| 1.3 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 8А города Нефтеюганска | 2015 | Департамент градостроительства | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Контракт № 106 с от 13.05.2014 Контракт закрыт. Проект утверждён постановлением администрации города Нефтеюганска от 18.11.2015 №1158-п. |
| 1.4 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 11А города Нефтеюганска | 2015 | Департамент градостроительства | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | По пункту 1.4: Был заключен контракт № 274 от 26.06.2014 с ООО «ЗапСибНИПИАгроПром» на сумму 849 000 рублей Контракт расторгнут. Планируется заключение нового контракта. По пункту 1.5. проект утвержден постановлением администрации города Нефтеюганска от 21.10.2016 № 964-п. |
| 1.5 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории в северо-восточной части города Нефтеюганска (ограниченная Объездной дорогой, проездом Озёрный) | 2015 | Департамент градостроительства | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» |  |
| 1.6 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона11А города Нефтеюганска (включая территорию по ул.Транспортная напротив 11А микрорайона) | 2015 | Департамент градостроительства | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Контракт закрыт. Проекты утверждены. постановлением администрации города Нефтеюганска от 29.06.2016 № 679-п. |
| 1.7 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории части микрорайона 2 города Нефтеюганска | 2015-2016 | Департамент градостроительства | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Контракт № 018730001215000713-0086960-01 от 18.12.2015 (заключен 28.12.2015). Срок выполнения работ с 28.12.2016 по 25.07.2016. Контракт исполнен. |
| 1.8 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной проездом 5П, вдоль протоки Юганская Обь, в районе СУ-62 города Нефтеюганска | 2016-2017 | Департамент градостроительства | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Постановление администрации города Нефтеюганска от 18.02.2015 № 127-п «О подготовке документации по планировке территории ограниченной проездом 5П, вдоль протоки Юганская Обь, в районе СУ-62». |
| 1.9 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул.Сургутская, проезд 5П, ул.Транспортная, ул.Коммунальная города Нефтеюганска | 2016-2017 | Департамент градостроительства | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Исполнение данного мероприятия планируется в 2017-2018 годах. |
| 2 | Организация ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | 2016-2020 | Департамент градостроительства | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Обновление ИСОГД ведется на регулярной основе. |
| 3 | Перенос (вынос) производственных баз и предприятий, с возможностью дальнейшего освоения территории | 2016-2020 | Департамент градостроительства | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | На месте балочного массива (жилой городок СУ «НЮЭС», вагон-городок МСМУ, жилой городок «Лесной») в микрорайоне 10А планируется комплексное освоение территории в соответствии с заключенным договором аренды земельного участка и договором о комплексном освоении территории 10А микрорайона от 24.06.2016. На месте балочного массива (жилой городок «Таежный», жилой городок «ЮЭН», жилой городок «Юность», МУ 2, жилой городок «Дорожник», жилой городок УПТК «ЮНДСР») планируется размещение инвестиционных площадок регионального значения в сфере развития лесопромышленного комплекса, научно-инновационной деятельности, строительного комплекса. Территория жилого городка СУ-62 запланирована под комплексное освоение территории для индивидуального жилищного строительства. В соответствии с муниципальной программой постановления администрации города Нефтеюганска от 20.04.2016 № 375-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 28.10.2013 № 1207-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» предусмотрен снос аварийного жилья на территории муниципального образования г. Нефтеюганска с 2016-2020 годы. Проект планировки и межевания территории в районе СУ 62 утверждён постановлением администрации города от 14.08.2013 №869-п. |
| 4 | Организация комплексного освоения территорий бывших балочных массивов и аварийного жилья | 2016-2030 | Департамент градостроительства | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» |  |
| 5 | Содействие развитию территорий комплексного жилищного строительства (мкр. 4, 5, 6, 7, 17 и 17А, СУ-62) | 2016-2030 | Департамент градостроительства | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Утверждены проекты планировки и межевания: 1.Постановление администрации города Нефтеюганска от 27.12.2012 № 3696-п (17 и 17А. микрорайоны). 2.Постановление главы города Нефтеюганска от 05.09.08 № 1557 (2а, 4, 5, 6, 7 микрорайоны). МКР.4: Сформированы 3 территории под развитие застроенных территорий: На 2 территории заключены договора о развитии застроенной территории с филиалом ОФРЖС «Жилище» от 02.08.13 и с ООО «микрорайон 15, дом 15» от 28.04.2014. Постановление администрации города Нефтеюганска от 04.03.2014 № 239-п «О развитии застроенной территории № 2 микрорайона 4 города Нефтеюганска». Постановление администрации города Нефтеюганска от 05.05.2016 № 401-п «О развитии застроенной территории № 3 микрорайона 4 города Нефтеюганска». В настоящее время ведутся работы о признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу. МКР.5: Сформированы 2 территории под развитие застроенных территорий. Постановление администрации города Нефтеюганска от 04.03.2014 № 237-п «О развитии застроенной территории № 1 микрорайона 5 города Нефтеюганска». Постановление администрации города Нефтеюганска от 04.03.2014 № 238-п «О развитии застроенной территории № 2 микрорайона 5 города Нефтеюганска». На территорию № 1 заключен договор о развитии застроенной территории с ООО «Инвест-Строй» от 08.09.2014. МКР.6: Заключен договор о развитии застроенной территориии с ООО «Строительная компания «Омск-Трэйс» от 18.08.2014, сроком на 4 года. Ведутся работы о признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу. МКР.7: Согласно документу территориального планирования Генеральный план города Нефтеюганска (с изм. от 25.12.2015) на территории микрорайона 7 запланировано размещение объекта регионального значения «Многопрофильный больничный комплекс». МКР 17: Сформировано 2 территории (№1 и №2) под комплексное освоение территории микрорайона 17: -на территорию № 1 заключен договор аренды с ООО «СибНефтеПромСтрой» от 31.01.2013; -постановление администрации города Нефтеюганска от 13.07.2015 № 640-п «О развитии застроенной территории № 1 микрорайона 17 города Нефтеюганска»; -на территорию № 2 заключен договор аренды и договор комплексного освоения территории с ООО ««СибНефтеПромСтрой» от 10.09.2015. -постановление администрации города Нефтеюганска от 13.07.2015 № 641-п «О развитии застроенной территории № 2 микрорайона 17 города Нефтеюганска». |
| 5.1 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории вдоль ул.Мамонтовская, напротив микрорайонов 8А, 12,13, 14, 17А города Нефтеюганска | 2016-2017 | Департамент градостроительства | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Контракт № 073 от 07.04.2015 (заключен 18.04.2016) на сумму 990 000 рубля. Проект утвержден постановлением администрации от 20.12.2016 № 1127-п. |
| 5.2 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 14 города Нефтеюганска | 2016-2017 | Департамент градостроительства | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Контракт № 072 от 13.04.2016 (заключен 25.04.2016) на сумму 990 000 рубля. Срок выполнения работ с 25.04.2016 по 14.12.2016. Проект утвержден постановлением администрации города от 30.12.2016 № 1167-п. |
| 5.3 | Содействие развитию территорий комплексного жилищного строительства (мкр. 4, 5, 6, 7, 17 и 17А, СУ-62) | 2016-2030 | Департамент градостроительства | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | МКР.4: Сформированы 3 территории под развитие застроенных территорий: На 2 территории заключены договора о развитии застроенной территории с филиалом ОФРЖС «Жилище» от 02.08.13 и с ООО «микрорайон 15, дом 15» от 28.04.2014. Постановление администрации города Нефтеюганска от 04.03.2014 № 239-п «О развитии застроенной территории № 2 микрорайона 4 города Нефтеюганска». Постановление администрации города Нефтеюганска от 05.05.2016 № 401-п «О развитии застроенной территории № 3 микрорайона 4 города Нефтеюганска». МКР.5: Сформированы 2 территории под развитие застроенных территорий. Постановление администрации города Нефтеюганска от 04.03.2014 № 237-п «О развитии застроенной территории № 1 микрорайона 5 города Нефтеюганска». Постановление администрации города Нефтеюганска от 04.03.2014 № 238-п «О развитии застроенной территории № 2 микрорайона 5 города Нефтеюганска». На территорию № 1 заключен договор о развитии застроенной территории с ООО «Инвест-Строй» от 08.09.2014. МКР.6: Заключен договор о развитии застроенной территориии с ООО «Строительная компания «Омск-Трэйс» от 18.08.2014, сроком на 4 года. Ведутся работы о признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу. МКР.7: Согласно документу территориального планирования Генеральный план города Нефтеюганска (с изм. от 25.12.2015) на территории микрорайона 7 запланировано размещение объекта регионального значения «Многопрофильный больничный комплекс». МКР 17: Сформировано 2 территории (№1 и №2) под комплексное освоение территории микрорайона 17: -на территрию № 1 заключен договор аренды с ООО «СибНефтеПромСтрой» от 31.01.2013; -Постановление администрации города Нефтеюганска от 13.07.2015 № 640-п «О развитии застроенной территории № 1 микрорайона 17 города Нефтеюганска»; -на территорию № 2 заключен договор аренды и договор комплексного освоения территории с ООО ««СибНефтеПромСтрой» от 10.09.2015; -Постановление администрации города Нефтеюганска от 13.07.2015 № 641-п «О развитии застроенной территории № 2 микрорайона 17 города Нефтеюганска». В настоящее время ведутся работы о признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу. Проект планировки и межевания территории в районе СУ 62 утверждён постановлением администрации города от 14.08.2013 №869-п. |
| 6 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | 2016-2020 | Департамент градостроительства | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Контракт № 0187300012815000494-0086960-01 от 07.10.2015, на сумму 365,00 тыс. рублей) Контракт закрыт. |
| 6.1 | Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории микрорайона 14 города Нефтеюганска | 2015-2016 | Департамент градостроительства | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» |  |
| 6.2 | Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории части микрорайона 2 города Нефтеюганска | 2015-2016 | Департамент градостроительства | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Контракт № 0187300012815000524-0086960-01 от 14.10.2015, на сумму 59 774,66 тыс. рублей) Контракт закрыт. |
| 6.3 | Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории, ограниченной ул.Жилая, ул.Сургутская, ул.Нефтяников, ул.Мира города Нефтеюганска | 2016-2017 | Департамент градостроительства | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | . Контракт № 0187300012816000055-0086960-01 от 17.03.2016 (заключен 28.03.2016) на сумму 551 242 рубля. Срок выполнения работ с 28.03.2016 по 28.08.2016. Контракт закрыт. |
| 6.4 | Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории, ограниченной ул.Сургутская, проезд 5П, ул.Транспортная, ул.Коммунальная города Нефтеюганска | 2017-2018 | Департамент градостроительства | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Исполнение в 2016 году не предусмотрено. |
| 6.5 | Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории, ограниченной ул.Мира, ул.Нефтяников, ул.Сургутская, ул.Парковая города Нефтеюганска | 2018-2019 | Департамент градостроительства | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Исполнение в 2016 году не предусмотрено. |
| 7 | Улучшение жилищных условий молодых семей, молодых учителей | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | За 2016 год в ходе реализации мероприятий организована и проведена следующая работа: -проведено 190 индивидуальных консультаций граждан по вопросам участия в мероприятиях; -ежеквартально разработано и утверждено Постановление администрации города Нефтеюганска «Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образовании город Нефтеюганск для расчёта размера социальной выплаты в целях реализации мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище»; -между администрацией города Нефтеюганска и Департаментом строительства автономного округа заключено Соглашение от 30.05.2016 №14 «О предоставлении в 2016 году средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования город Нефтеюганск на финансирование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» на 2015-2020 годы на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы» (далее-соглашение), в рамках которого 2-м молодым семьям выплачена субсидия на приобретение (строительство) жилья - сформирован и направлен в Департамент строительства ХМАО-Югры список 14 молодых семей-участников мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» претендентов на получение субсидии на приобретение (строительство) жилья в 2017 году; -Участником мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» признаны 5 молодых семей, в том числе 2 многодетные семьи. |
| Задача 2. Снос аварийного жилья и ликвидация балочных массивов |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление жилых помещений для граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными (аварийными) для проживания, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | В 2016 году предоставлено 77 жилых помещений, из них: -предоставлено жилых помещений гражданам, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными (аварийными) для проживания – 67; -предоставлено жилых помещений гражданам, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма – 10. |
| 1.1 | Предоставление субсидий гражданам, проживающим в строениях, приспособленных для проживания | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | В 2016 году предоставлено 97 субсидии гражданам. |
| 2 | Формирование муниципального маневренного жилищного фонда | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | В 2015 году было включено в муниципальный специализированный маневренный жилищный фонд 4 жилых помещения, представлено 8 жилых помещений. Перспектива включения в муниципальный специализированный маневренный жилищный фонд на 2016-2020 годы не менее 40 жилых помещений, с учетом потребности в год в предоставлении жилых помещений – 32,6. В 1 полугодии 2016 года включено в маневренный фонд 3 жилых помещения, выведено 4 помещения. Предоставлено 3 жилых помещения маневренного фонда. |
| Задача 3.Обеспечение комфортных условий городской среды проживания |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование рекреационной зоны площадью 12,1 га в северо-восточной части города, рядом с озером | 2016-2030 | Департамент градостроительства | внесение изменений в МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | Исполнение в 2016 году не предусмотрено. |
| 2 | Благоустройство существующей пешеходной зоны (променада), обустройство прогулочной зоны в районе набережной, городского парка | 2016-2030 | Департамент градостроительства | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | Работы ведутся согласно заключённым контрактам. |
| 3 | Организация общественно-деловой зоны в районе аэропорта | 2016-2030 | Департамент градостроительства | в рамках текущей деятельности | Исполнение в 2016 году не предусмотрено. |
| 4 | Разработка единого стиля оформления элементов благоустройства (ограждений территории предприятий и учреждений города, строительных площадок, остановок общественного транспорта и т.п.), облагораживание фасадов жилых домов по гостевой улице города | 2016-2030 | Департамент градостроительства | внесение изменений в МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | Типовые ограждения утверждены решениями градостроительных комиссий: 18.08.2011 (ограждения автостоянок и административных зданий; 11.08.2011 (ограждения строительных площадок и внутримикрорайонных территорий); 16.06.2011 согласовано цветовое решение ограждений; 29.06.2016 (внупримикрорайонные ограждения зон озеленения). |
| 5 | Обустройство дворов как центров микрорайона | 2016-2030 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | Работы ведутся согласно заключённым контрактам. |
| 6 | Комплексное озеленение территории города, в т.ч. с разработкой рекомендаций по использованию отдельных видов зеленых насаждений в качестве фирменного стиля города | 2016-2030 | Департамент градостроительства, Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах», в рамках текущей деятельности | Работы ведутся согласно заключённым контрактам. |
| 7 | Создание «Аллеи звезд» с именами людей, внесших особый вклад в жизнь города и округа | 2016-2030 | Департамент градостроительства | внесение изменений в МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | Исполнение в 2016 году не предусмотрено. |
| 8 | Создание условий для велосипедного транспорта | 2016-2030 | Департамент градостроительства, Департамент жилищно-коммунального хозяйства | внесение изменений в МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | Уведомлен МКУ "УКС" о необходимости включения велодорожек в задание на проектирование реконструкции автодорог и проездов. |
| 9 | Разработка концепции (предложений) по звуковому и цветовому оформлению городской территории | 2016-2030 | Департамент градостроительства | внесение изменений в МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | Исполнение в 2016 году не предусмотрено. |
| 10 | Проведение конкурсов с привлечением студентов архитектурно-строительных вузов по оживлению городской среды | 2016-2030 | Департамент градостроительства | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | Исполнение в 2016 году не предусмотрено. |
| 11 | Улучшение санитарного состояния городских территорий | 2016-2030 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | В рамках подпрограммы 4 «Повышение уровня благоустроенности города» заключены муниципальные контракты на предоставление услуг по содержанию земель общего пользования территории города Нефтеюганска. Кассовое освоение бюджетных средств, в соответствии с муниципальными контрактами за первое полугодие 2016 года составило 24 944,1 тыс. рублей. |
| Задача 4.Обеспечение беспрепятственного доступа в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и устройство пандусов и поручней в муниципальных учреждениях здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, структурных подразделениях администрации | 2016-2020 | Департамент градостроительства | МП «Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | На 2016 год средства не доведены до ГРБС. |
| 2 | Приобретение роллопандусов для муниципальных учреждений культуры и образования | 2016-2020 | Комитет культуры, Департамент образования и молодежной политики | МП «Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Роллпандусы в 2016 году установлены в здании МБОУ «СОШ № 6» |
| Направление 9.Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям населения |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Развитие сети образовательных учреждений и их материально-технической базы |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство детского сада на 320 мест в 11Б микрорайоне | 2017-2018 | Департамент градостроительства, Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | Утвержден план мероприятий «дорожная карта» по завершению строительства объекта от 27.03.2015. Работы выполняются в соответствии со сроками. |
| 2 | Строительство детского сада на 320 мест в 4 микрорайоне | 2017-2018 | Департамент градостроительства, Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | Утвержден план мероприятий «дорожная карта» по завершению строительства объекта от 27.03.2015. Работы выполняются в соответствии со сроками. |
| 3 | Строительство детских садов в 5, 16, 17 микрорайонах на 940 мест, предусматривающее при проектировании энергоэффективные технологии (энергоэффективные стеклопакеты, светильники, системы естественного освещения, многофункциональная система «погодного регулирования» отопления и вентиляции, системы очистки и обеззараживания воздуха) | 2016-2020 | Департамент градостроительства, Департамент образования и молодежной политики | разработка предложений по внесению изменений в ГП «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» | Детский сад в 5 микрорайоне на 320 мест» -осуществляются работы по переносу инженерных сетей. «Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне» - имеется обремение инженерных сетей. «Детский сад на 320 мест в 17 микрорайоне» исключен из государственной программы «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2016-2010 годы». |
| 4 | Содействие созданию негосударственной практико-ориентированной школы полного цикла малой комплектности (до 100 учащихся) с реализацией элементов концепции проекта «Современная школа» (в т.ч. трансформируемые перегородки внутри школы, принцип практического обучения в малых группах и др.) | 2016-2030 | Департамент градостроительства, Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | Исполнение в 2016 году не предусмотрено |
| 4.1 | Участие в разработке концептуальных предложений по созданию негосударственной практико-ориентированной школы полного цикла малой комплектности (до 100 учащихся) с реализацией элементов концепции проекта «Современная школа» (в т.ч. трансформируемые перегородки внутри школы, принцип практического обучения в малых группах и др.) | 2016-2018 | Департамент градостроительства, Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | Исполнение в 2016 году не предусмотрено |
| 5 | Строительство учреждения дополнительного образования «Центр инженерно-технического творчества учащихся» | 2018-2020 | Департамент градостроительства, Департамент образования и молодежной политики | разработка предложений по внесению изменений в ГП «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» | Исполнение в 2016 году не предусмотрено |
| 5.1 | Разработка концепции учреждения дополнительного образования «Центр инженерно-технического творчества учащихся» | 2017 | Департамент градостроительства, Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | Исполнение в 2016 году не предусмотрено |
| 6 | Ремонт и реконструкция здания 28, микрорайон 8, МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» с целью создания учреждения дополнительного образования «Центр военно-патриотического воспитания» | 2016-2020 | Департамент градостроительства, Департамент образования и молодежной политики | разработка предложений по внесению изменений в ГП «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» | На основании постановлению администрации города Нефтеюганска от 21.10.2016 № 962-п проводится процедура реструктуризации муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» путём присоединения к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Дом детского творчества» |
| 7 | Укрепление материально-технической, учебной, лабораторной базы образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями | 2016-2030 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Укрепление материально-технической базы образовательных организаций осуществляется в рамках программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы». В течение 1 квартала 2016 года в образовательных организациях приобретены: компьютеры, мониторы, принтеры, ноутбуки, проекторы, лабораторное оборудование по физике и термодинамике, микроскопы, экраны с электроприводом, ученическая мебель, учебники и учебные пособия. |
| Задача 2.Обеспечение условий для развития профессиональной компетентности педагогов и руководителей образовательных организаций |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие единой муниципальной информационной системы с инфраструктурой, обеспечивающей эффективное применение IT- технологий в образовании, в том числе дистанционного обучения | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Реализовано во всех общеобразовательных учреждениях. |
| 1.1 | Развитие единой муниципальной информационной системы с инфраструктурой, обеспечивающей эффективное применение IT- технологий в образовании, в том числе дистанционного обучения (разработка предложений ММЦ по эффективному использованию IT-технологий в образовании) | 2016-2018 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Развитие информационного пространства осуществляется по следующим направлениям: -увеличение доли граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг «Зачисление в образовательные учреждения», «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» в электронном виде; -перевод в электронную форму муниципальной услуги «Отдых детей в каникулярное время» через Единый портал государственных услуг; -разъяснение возможностей и преимуществ получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг; -обеспечение защиты персональных данных и конфиденциальной информации в информационных системах образовательных организаций. Общеобразовательные организации города Нефтеюганска на 100% обеспечены высокоскоростным Интернетом от 1 Мбит/сек до 20 Мбит/сек, имеют официальные сайты, разработанные в соответствии с приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём информации», имеют единое портальное решение и единую централизованную однотипную концепцию сайта и хостинга. С 1 сентября 2016 года в 13 общеобразовательных организациях введена система СМС – информирование родителей (законных представителей) об отсутствии детей на уроке по неуважительной причине. Внедрена единая муниципальная информационная система по учёту контингента обучающихся в образовательных организациях различного типа (АВЕРС «КРМ: Директор»), посредством которой ежедневно передаются данные по обучающимся в региональную систему учёта контингента обучающихся (АИАС «Регион. Контингент»). Все, действующие системы, интегрированы с единым порталом государственных и муниципальных услуг (ЕГПУ). В 2016 году в учреждениях дополнительного образования внедрена система учёта контингента обучающихся «АВЕРС: «Управление ДОП» регионального уровня. Данная информационная система, позволяет автоматизировать процессы управленческой деятельности и получить новое качество управления организацией дополнительного образования, обеспечить единые подходы к учёту численности детей, нуждающихся в предоставлении дополнительных образовательных услуг. Приложение «Журнал учёта» позволяет педагогу дополнительного образования вести свою работу в электронном виде. Реализованы в электронной форме с возможностью предоставления через единый портал государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru) шесть первоочередных муниципальных услуг: -федеральная система «электронной очереди» в детские сады, интегрированная с Единым порталом государственных и муниципальных услуг, что позволяет обеспечить «прозрачность» процедуры приёма детей в дошкольные образовательные организации и обеспечить единые подходы к учёту численности детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольных образовательных организациях; -ведомственная учётная система (ВУС) «Аверс: Зачисление в ОУ», интегрированная с Единым порталом государственных и муниципальных услуг, посредством которой реализуются для населения в электронной форме муниципальные услуги «Зачисление в образовательные учреждения» и «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиков»; -региональная информационная система ЕГЭ, посредством которой родителям (законным представителям) и учащимся выпускных классов предоставляется муниципальная услуга «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение»; -обеспечена возможность получения посредством ЕГПУ муниципальной услуги в электронной форме «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости». Ежемесячно через ЕПГУ по данной услуге направляется более 1000 запросов от родителей (законных представителей) и учащихся старше 14 лет. С целью повышения популяризации электронных сервисов и получения муниципальных услуг в электронной форме в образовательных организациях проведено 151 мероприятие: -тематические уроки информатики «Час государственных услуг», «Место государства и гражданина в современном интернет-пространстве», «Госуслуги и электронное правительство»; - тематические родительские собрания и общешкольные семинары. |
| 2 | Развитие институтов общественного участия в управлении образованием для обеспечения доступности и открытости | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Для реализации принципа государственно-общественного управления в 100% общеобразовательных организаций осуществляют деятельность органы государственно-общественного управления –Управляющие советы, в состав которых кроме педагогов, учащихся и родителей, входят представители Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, города, представители промышленных предприятий, бизнес структур, выпускники общеобразовательных организаций прошлых лет, работники средств массовой информации, представители общественных организаций. На муниципальном уровне создан Общественный совет по развитию образования, на заседаниях которого рассматриваются вопросы развития системы образования города. В 2016 году проведено 2 заседания Мунипального совета. |
| 2.1 | Развитие институтов общественного участия в управлении образованием для обеспечения доступности и открытости – организация работы муниципального совета по вопросам образования, управляющих советов образовательных организаций | 2015-2018 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» |  |
| 3 | Создание центра дополнительного педагогического образования «Информационно-методический центр» | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Деятельность по развитию информационного пространства осуществляет межшкольный методический центр, работающий на базе МБУ ДО «Дом детского творчества». |
| 3.1 | Разработка концепции дополнительного педагогического образования «Информационно-методический центр» | 2018 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Исполнение в 2016 году не предусмотрено |
| Задача 3.Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья детей |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (диагностики и консультирования) | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Создан отдел психолого-педагогической и социальной помощи в муниципальном бюджетном учреждении «Центр молодёжных инициатив» (далее – Отдел). Специалисты Отдела обеспечивают психолого-педагогическую, социальную помощь. В соответствии с приказом ДО и МП ХМАО – Югры от 06.05.2016 № 271-п созданы центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи на базе образовательной организаций (всего 32) |
| 1.1 | Разработка концепции Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (диагностики и консультирования) | 2017 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Концепция центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи на базе образовательной организаций определена приказом ДО и МП ХМАО – Югры от 06.05.2016 № 271-п «Об организации психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, а также при реализации адаптированных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных организациях» |
| 2 | Развитие вариативных и альтернативных форм дошкольного образования, развитие частно-государственного партнерства (открытие индивидуальными предпринимателями дополнительных групп по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста с общим охватом до 800 чел.) | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | ООО «Семь гномов» получена лицензия на образовательную деятельность на 190 детей. ООО «Кидс Планета», ИП «Осинная Л.Г.» - получение лицензии на образовательную деятельность на 2017 год (45 детей). |
| 3 | Развитие инклюзивного образования | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | На уровне дошкольного образования предоставлена образовательная услуга 96 детям с ограниченными возможностями здоровья, из них 27 человек имеют статус «инвалид» (2015-2016 году - 112 человек, из них 41 ребёнок имели инвалидность). На уровнях начального, основного и среднего образования в общеобразовательных организациях обучается 166 учащихся с ограниченными возможностями здоровья, из них 50 человек имеют инвалидность, что составляет 100% от общего количества детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению. В МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 10»: а)сформированы классы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: -6 классов для обучающихся с задержкой психического развития; -3 класса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху; -1 класс для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению; б)организованы группы компенсирующей направленности: -4 группы с нарушением зрения в МБДОУ «Детский сад № 13 «Чебурашка» (52 ребёнка); -2 группы с нарушением речи в МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка» (29 детей); -1 группа общеоздоровительной направленности с туберкулезной интоксикацией в МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» (12 детей); -инклюзивное образование для детей с нарушением слуха в МБОУ «Прогимназия «Сообщество» (9 детей). С 01.09.2016 в 5-ти образовательных организациях (МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ СОШ № 10», МБОУ СОШ № 13», МБОУ СОШ №14») организовано обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья 1-х классов в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. |
| Задача 4.Развитие форм и методов выявления и поддержки талантливых и способных детей |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение условий для введения и реализации федеральных государственных требований к основной общеобразовательной программе дошкольного образования, федеральных государственных образовательных стандартов | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Образовательные программы дошкольных организаций приведены в соответствие с ФГОС ДО – 100%. Курсы повышения квалификации по ФГОС ДО прошли 100%. Педагогических работников. Развивающая предметно-пространственная среда ДОО соответствует требованиям ФГОС ДО (созданы компьютерные и шахматные студии, центры робототехники и Лего, конструирования, мини-лаборатории, творческие мастерские и т.д.). |
| 1.1 | Реализация плана введения федеральных государственных образовательных стандартов. Работа координационного совета по введению федеральных государственных образовательных стандартов | 2015-2018 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Для реализации задач по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения (далее – ФГОС) организована деятельность: -5 федеральных экспериментальных площадок; -1 региональных стажёрских площадки по введению ФГОС начального общего образования; -4 региональных пилотных площадки по введению ФГОС основного общего образования; -9 региональных апробационных площадок. В соответствии с приказом ДоиМп от 07.09.15 № 435 – п «Об утверждении плана поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в образовательных организациях г. Нефтеюганска на 2015 – 2020годы» и от 07.09.2014 № 445-п «Об организации деятельности по развитию профессиональных компетенций педагогов» осуществляет деятельность Координационный совет по введению федеральных государственных образовательных стандартов. В целях обеспечения деятельности образовательных организаций в условиях реализации ФГОС организованы и проведены семинары (охват -495 педагогических работников): -«Внедрение и апробация метапредметных технологий»; -«Образовательное событие как способ организации жизни школьного коллектива»; -«Система работы школы по патриотическому воспитанию»; -«Сценирование внеурочных занятий в условиях реализации ФГОС»; -«Освоение технологии ТРИЗ. Решение изобретательских задач»; -«Метапредметное погружение как форма внеурочной деятельности»; -«Ноогеновские-технологии в организации внеурочной деятельности»; -«Уклад школьной жизни в условиях реализации ФГОС». В соответствии с приказом ДоиМп от 07.09.15 № 435 – п « Об утверждении плана поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в образовательных организациях г. Нефтеюганска на 2015 – 2020годы» и На территории города Нефтеюганска организован и проведён региональный семинар по теме «Экспертиза инновационной деятельности», в рамках которого команды образовательных организаций из МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная», МБОУ «СОШ № 7» представили опыт инновационной деятельности в форме мастер- классов. В региональный сборник вошел опыт реализации по ФГОС МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «Лицей № 1». Организованы и проведены городские семинары на темы «Система оценки качества» (руководитель Л.Н.Носова, к.п.н., проректор СУРГПУ); «Сценирование метапредметных уроков и занятий» (руководитель О.И.Глазунова, к.пс.н. директор Инновационной кампании «Мыследеятельностая педагогика» г.Москва). В рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций Ассоциацией «Мастерство +» по внедрению ФГОС начального общего образования и ассоциации «Развитие» по внедрению ФГОС основного общего образования проведены семинар на тему «Лаборатория внеурочной деятельности» (на базе МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная»), дано 5 открытых уроков, семинар «Освоение технологии ТРИЗ. Решение изобретательских задач» (на базе МБОУ «Прогимназия «Сообщество»). В феврале состоялась Коллегия Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска «Организация деятельности по достижению новых образовательных результатов учащихся в условиях реализации ФГОС общего образования в общеобразовательных организациях» (далее – Коллегия), в рамках которой показаны 16 открытых уроков для 150 педагогических работников образовательных организаций города по следующим технологиям: мыследеятельностная технология; задачная форма обучения; технология критического мышления; технология проблемного обучения. В качестве экспертов в Коллегии приняли участие: М.В.Половкова, директор по инновационной работе ООО «Инновационной компании «Мыследеятельностная педагогика» (г.Москва), О.И.Глазунова, генеральный директор ООО «Инновационной компании «Мыследеятельностная педагогика» (г.Москва), Э.С.Акопова, главный специалист Московского института развития образования, к.пс.н., В.Д.Повзун, заведующий кафедрой педагогики государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сургутский государственный университет», д.п.н., профессор. В октябре для 100% руководителей общеобразовательных организаций проведён семинар по теме «Эффективность развития образовательных систем» под руководством Фиофановой О.А., доктора педагогических наук, руководителя Центра научных исследований и инноваций в образовании ГБНУ «Московский институт развития образования» (г.Москва). По итогам 2014 – 2015 учебного года тестирование по оценке качества начального общего образования для учащихся 4-х классов в соответствии с ФГОС показало: -качество выполнения контрольной работы по русскому языку – 60,7%, успеваемость – 96,2%; -процент выполнения заданий всех разделов математики – от 77% до 89%; -качество выполнения контрольной работы по предмету «Окружающий мир» – 73,8%, успеваемость – 98,9%. Для обеспечения качества и нового содержания образования, с целью введения ФГОС второго поколения в период с января по сентябрь 2015 года организована курсовая подготовка с выдачей удостоверений установленного образца для 450 педагогов по темам: -«Особенности преподавания обществознания на старшей ступени общего образования. Изучение предмета в профильных классах»; -«Обновление содержания дополнительного образования детей в свете реализации ФГОС (организация внеурочной деятельности)»; -«Особенности и технологии реализации! Программы по основам медиаграмотности в образовательной организации»; -«Анализ типичных ошибок при прохождении государственной итоговой аттестации по предмету «математика» в 11 – х классах»; -«Внеурочная деятельность в системе художественного образования. 1-4 класс, 5-8 класс»; -«Особенности и технологии реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; -«Методология и технология преподавания новейшей истории зарубежных в условиях перехода на новый федеральный государственный стандарт в старшей школе»; -«Основы проектной и исследовательской деятельности в образовательных организациях»; -«Формирование универсальных учебных действий на уроках физической культуры в условиях реализации ФГОС»; -«Психолого-педагогическое сопровождение выявления и поддержки одаренных детей»; -«Технология развивающего обучения математике на основе деятельностного подхода в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования»; -«Реализация системно-деятельностного подхода в современной начальной школе»; -«Государственная и общественная составляющая в оценке профессиональной деятельности педагога»; -«Теория и практика введения ФГОС: социальное проектирование»; -«Индивидуальные образовательные траектории: организационно-управленческий аспект». |
| 2. | Развитие технического творчества, инженерно-изобретательской деятельности обучающихся - реализация Комплекса мер (дорожной каты) по развитию научно-технического творчества учащихся в подведомственных образовательных организаций | 2015-2018 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В целях эффективного использования имеющейся инфраструктуры дополнительного образования технической направленности, отработки механизмов взаимодействия общего и дополнительного образования по построению инженерного мышления и инженерной культуры разработан и утверждён приказом Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 28.04.2015 № 220-п Комплекс мер (дорожная карта) по развитию научно-технического творчества учащихся в подведомственных образовательных организациях. В рамках единого календаря муниципальных мероприятий по развитию научно-технического творчества учащихся реализуется муниципальный сетевой проект «Инженер будущего» и организовано: -заседание рабочей группы (ежемесячно); -курсовая подготовка учителей по организации работы по развитию научно-технического творчества учащихся (ноябрь 2015г.); - обновление и апробация дополнительных общеобразовательных программ: «Начальное техническое моделирование», «Информатика», «3D моделирование», «Образовательная Робототехника», «Аниматроника»; -организация профильных смен для одарённых детей и подростков в каникулярный период; -организация и проведение образовательных сессий для старшеклассников, семинаров по решению инженерных задач; -организация и проведение семинаров, экскурсий, мастер-классов, конкурсов профмастерства, дней науки со специалистами-производственниками компаний Schlumberger, ООО «РН-Юганскнефтегаз», ОАО «Тюменская энергосбытовая компания». В различных мероприятиях проекта «Малая академия» на базе МБУ ДО «ЦДО» («Неделя науки», познавательно-интеллектуальные игры, научно-практические конференции, научные образовательные сессии, олимпиады и конкурсы молодых изобретателей) в течение года приняло участие 2 008 учащихся (17%) (2014 г. – 1 948 учащихся (16,4%). В Клубе научно-технического творчества «Эксперимент» в рамках проекта «Конструкторское бюро» организована работа со старшеклассниками города с целью подготовки к многопрофильной инженерной олимпиаде «Будущее России» (60 учащихся 7 –11 классов), проводятся семинары по решению конструкторских, изобретательских задач с использованием ТРИЗ – технологии (220 учащихся 9 – 11 классов). На базе центра развития технического творчества МБУ ДО «Дом детского творчества» организуются конкурсы, олимпиады, направленные на развитие инженерного мышления и инженерной культуры школьников: -многопрофильная инженерная олимпиада «Будущее России»; -городской конкурс «Юный техник-изобретатель»; -городские соревнования по образовательной робототехнике. В рамках комплекса мер по развитию научно-технического творчества ведётся работа по: -обновлению содержания образовательных программ технической направленности; -повышению профессионального уровня педагогов дополнительного образования; -привлечению негосударственных организаций к предоставлению услуг дополнительного образования; -привлечению негосударственных организаций к предоставлению услуг дополнительного образования осуществляется через организацию межведомственного взаимодействия; апробацию и внедрение региональной системы персонифицированного финансирования (сертификата дополнительного образования). |
| 3 | Проведение ежегодного городского бала выпускников «Россия. Страна возможностей» | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | 24.06.2016 года на территории КЦ «Обь» состоялся городской бал «Выпускник 2016», в котором приняло участие 750 человек. Тема бала 2016 «Россия – Страна возможностей!». |
| 4 | Организация и проведение научной сессии для старшеклассников | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В течение 2015/2016 учебного года организованы и проведены научные сессии по математике и физике с привлечением преподавателей Югорского физико-математического лицея, Сургутского государственного университета. |
| 4.1 | Организация и проведение научной сессии для старшеклассников в рамках совместного плана взаимодействия с высшими профессиональными учреждениями | 2016-2018 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Продолжается взаимодействие образовательных организаций с высшими учебными заведениями: НИИ инновационных стратегий РОО, Нефтяная академия им. Губкина (г. Москва), Новосибирский центр продуктивного обучения, ОЛ ВЗМШ при МГУ им. Ломоносова (г. Москва), Омская государственная медицинская академия, Открытый лицей «Всероссийская Заочная Многопредметная Школа» при МГУ (г. Москва), Санкт-Петербургский ГУП, Санкт-Петербургский ГГИ им. Г.В. Плеханова, Сургутский государственный университет, Тюменский государственный нефтегазовый университет, Тюменская государственная медицинская академия, Уральский государственный экономический университет, Уфимский нефтяной университет, ФИРО Министерства образования РФ, (г. Москва) |
| Направление 10.Создание условий для реализации творческого потенциала населения, приобщение к лучшим образцам мирового искусства посредством предоставления доступа к культурным ценностям |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Развитие сети учреждений культуры и их материально-технической базы в соответствии с современными требованиями |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство полифункционального музейного комплекса, призванного стать центром культурного развития и поддерживающего имидж города (в т.ч. как центра инженерных квалификаций) | 2016-2020 | Комитет культуры, Департамент градостроительства | МП «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | В 1 полугодии 2016 года разработано техническое задание по проектированию многофункционального историко-художественного музейного центра. Определены границы земельного участка в составе проекта планировки и проекта межевания территории прибрежной зоны города Нефтеюганска. Объект включен в генеральный план города. В 2015 году объект включен в Реестр планируемых к реализации инвестиционных объектов (социального назначения) на территории муниципального образования город Нефтеюганск Инвестиционного паспорта города Нефтеюганска, утвержденного постановлением администрации города Нефтеюганска от 16.06.2015 № 543-п, а также в Стратегию социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2030 года, утвержденную решением Думы города от 26.06.2015 № 1085-V. В муниципальных и государственных программах средства на проектно-изыскательские работы и строительство данного объекта не предусмотрены. |
| 2 | Создание виртуального музея на базе НГ МАУК «Музейный комплекс» | 2016-2020 | Комитет культуры | МП «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Исполнение в 2016 году не предусмотрено. |
| 3 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в культуре, в т.ч. мультимедийным оборудованием, звуковым, сценическим оборудованием, обновление парка музыкальных инструментов и оборудования | 2016-2018 | Комитет культуры | МП «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | В НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс Музей реки Обь» частично обновлен компьютерный парк. Театром кукол в 1 полугодии 2016 г. была приобретена высококачественная трёхполосная активная акустическая система JBLPRX735. В МБУК «Центр национальных культур» приобретена мебель и сценические костюмы, для городской библиотеки приобретен комплект акустической системы: стойка-тренога, активная акустическая система, микшер 18 каналов, активный сабвуфер, двуканальная радиосистема. В МБУК «Культурно-досуговый комплекс» приобретены передвижные зеркала и станки для хореографии, мебель для КЦ «Юность», приобретены сценические костюмы и обувь самодеятельным артистам. В качестве сценического оборудования приобретен спецэффект «Языки пламени». МБУ ДО «Детская школа искусств» приобретена регулируемая мебель для учебных классов, интерактивные доски, мебель в холл. Приобретены и пошиты сценические костюмы для хореографических ансамблей. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» в период январь-декабрь 2016 года МБУ ДО «Детская школа искусств» было приобретено 12 музыкальных инструментов: 4 домры, баян, 2 аккордеона, 3 гитары, скрипка, фортепиано цифровое. МБУ ДО Детская музыкальная школа им. В.В.Андреева» приобретены баян, пианино,8 скрипок. |
| 4 | Установка подъёмного механизма в структурном подразделении НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс «музей реки Обь» | 2015-2016 | Комитет культуры | МП «Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Подъёмный механизм в структурном подразделении НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс «Музей реки Обь» установлен в 2015 году. На данном этапе ведется работа по регистрации подъемной платформы в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзор. |
| 5 | Организация работы по установке дорожных указателей и знаков ориентирующей информации к объектам культурного наследия и иных носителей информации | 2016-2018 | Комитет культуры | МП «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Проводится работа по установке средств туристской навигации. 22 декабря 2015 года установлены знаки к 4 объектам: -спортивный комплекс «Жемчужина Югры» (2 шт.); -Культурный центр «Обь» (1 шт.); -Культурно-выставочный центр «Усть-Балык» (1 шт.); -Музей реки Обь (1 шт.). В 1 полугодии 2016 году работы по установке туристических знаков и дорожных указателей к объектам туристской индустрии не запланированы. |
| 6 | Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек: комплектование библиотечных фондов, оцифровка краеведческих периодических изданий, приобретение электронных баз данных, заимствование записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов, поставка (обновление) автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации | 2016-2018 | Комитет культуры | МП «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Заключены договоры: -на комплектование фонда: подписку периодических изданий; -приобретение электронных баз данных «Гарант»; -заимствование записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов; -поставку (обновление) автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации; - на оказание услуг связи «Интернет». В рамках комплектования библиотечных фондов обработано 2052 экземпляров документов (документы 2015 года и дары), всего, объем документного фонда составляет 259218 экземпляров. Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге – 100%. Количество документов, переведенных в электронную форму, в соответствии с Планом составляет – 18 наименований документов на 1 полугодие, всего оцифровано – 144 наименования. Итого, доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму составляет 0,05% от общего объема документного фонда. Учреждение участвует в корпоративной каталогизации путем заимствования электронных записей с внешних ресурсов: электронного каталога Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ – 251 запись, и web-сервера издательства «Openforyou» - 571 запись. Всего – 822. Библиотечный фонд МБУК «Городская библиотека» увеличился по сравнению с 2015 годом на 6031 экземпляр и составляет – 263197 экземпляров документов. Пополняются коллекции документов: специализированный фонд для слепых и слабовидящих, фонд краеведческих документов, фонд документов на языках народов России. - Наблюдается увеличение показателей использования библиотечных ресурсов по отношению к 2015 году: книговыдач (просмотров) на – 2898, всего – 41920, читателей на – 894, всего – 7894; посещений (обращений) на – 4888, всего – 19180. В целях обеспечения сохранности библиотечных фондов, библиотека участвует в оцифровке краеведческих изданий. За 2016 год оцифровано – 42 наименования, 3 наименования периодического издания (147 номеров) и 39 книжных изданий (в рамках программы – 2 подшивки периодики). Всего оцифровано – 168 наименований документов. Архив оцифрованных документов размещен в локальной сети и на сайте МБУК «Городская библиотека» с учётом авторского права, в количестве – 76 наименований документов. Библиотечные процессы автоматизированы: обработка литературы, ведение каталогов в электронном виде, запись читателей, книговыдача, обеспечение удаленного доступа через WEB-ИРБИС к электронному каталогу, заимствование записей на web-сервере издательства Open four You, LibNet, участие в сводном каталоге библиотек ХМАО-Югра. Аавтоматизированы административно-хозяйственные процессы: бухгалтерский и кадровый учет «1С: Предприятие». Функционирует 5 баз данных (из них 1 – служебная): Электронный каталог связан с АРМ: «Каталогизатор», «Книговыдача», «Комплектатор», «СК-Клиент», «Web-Ирбис», объем - 101789 записей, ииспользование ресурса возможно через модуль WEB-Ирбис на сайте МБУК «Городская библиотека»; база данных аналитической росписи печатных изданий «ARPI», отражает статьи из газет и журналов, объем – 34509 записей; база данных – «NFT» (Нефтеюганск в печати), раскрывающая содержание местных периодических изданий, имеющихся в фонде МБУК «Городская библиотека», объем – 6093 записей; БД «KRTEX» (Краеведение) отражает библиографические записи на местные периодические издания и обязательный экземпляр библиотеки. Электронный каталог и оцифрованный ресурс доступны удаленным пользователям на сайте библиотеки и Едином портале государственных услуг. В отчетный период с центра Либнет заимствовано 728 записей, с web-сервера издательства «Open for you» - 1847 записи, всего – 2575 записей Обеспечен доступ к электронным базам данных: Полпред и Национальная электронная библиотека. |
| Задача 2.Популяризация культурного наследия, повышение качества культурных услуг |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания | 2016-2018 | Комитет культуры | МП «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Муниципальные услуги оказываются МБУК «Городская библиотека» локально и в удаленном режиме (дистанционно), выполнено 20 виртуальных справок. В целях приближения услуг и привлечения пользователей удаленных районов, расширения зоны обслуживания в 2016 году осуществляется обслуживание читателей в двух внестационарных пунктах выдачи литературы в детских садах: в МАДОУ Нефтеюганска «Детский сад № 9» «Радуга», МБДОУ Детский сад № 17 «Сказка» и Летний читальный зал на площади перед библиотекой. Результаты работы: всего, 108 читателей, посещений – 452, книговыдача – 609. В практике работы библиотеки распространены передвижные (сервисные) формы обслуживания лиц преклонного возраста или инвалидов - надомное обслуживание. В течение 1 полугодия 2016 года, количество пользователей, охваченных надомным библиотечным обслуживанием – 2, количество посещений – 9, количество доставленных экземпляров литературы - 31. В целях обеспечения доступа пользователей удаленных районов к собственным библиотечным ресурсам и информационным электронным национальным ресурсам, библиотекой используются формы внестационарного и удаленного библиотечного обслуживания: пункты выдачи находятся в двух детских садах: в МБДОУ детский сад № 9 «Радуга», расположенном по адресу: г. Нефтеюганск, мкр. 14, здание 43 и МБДОУ Детский сад № 17 «Сказка», расположенном по адресу: г. Нефтеюганск, мкр. 9, здание 32. Кроме того функционировали летний читальный зал «Солнечный», осуществлялись межбиблиотечный абонемент и надомное обслуживание. Открыты удаленные электронные читальные залы в трех библиотеках: Городской библиотеке Библиотеке семейного чтения и Библиотеке СУ-62 к ресурсам НЭБ, Polpred.com. |
| 2 | Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений | 2016-2018 | Комитет культуры | МП «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | В целях организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время учреждениями дополнительного образования в 1 смену была организована работа 2 лагерей с дневным пребыванием. Всего в лагерях с дневным пребыванием детей за смену оздоровилось 245 воспитанников в возрасте от 6 до 14 лет. 1. МБУ ДО «Детская школа искусств» (1 и 2 корпус); 2. МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В.Андреева. Всего за 1 смену организовано 164 мероприятия. Из них: 16 экскурсий, 43 конкурсно-игровых занятия, 62 занятия в творческих мастерских, 34 оздоровительных мероприятия (спортивные игры, эстафета), мероприятия патриотической направленности 9. |
| 2.1 | Разработка предложений по организации летних смен творческой направленности | 2016-2018 | Комитет культуры | МП «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Работа лагерей с дневным пребыванием детей всегда творчески ориентирована и направлена на приобщение детей и подростков к самодеятельному творчеству, изучению самобытной культуры народов, изучению истории родного края, интеллектуальному общению, физической культуре и здоровому образу жизни. Для этого в программе каждого лагеря предусмотрены ежедневные тематические занятия в разных направлениях, беседы о нравственности, занятия по краеведению, занятия по хореографии, вокалу, декоративно-прикладному творчеству, настольные развивающие игры, подвижные игры на свежем воздухе, встречи с интересными людьми, экскурсионные программы. В работе лагеря «Оранжевое солнце» большое внимание уделялось теме «Год российского кино». Лагерь «Мастерская талантов» работал по сюжетной игре «Космическое путешествие», посвященную 55-летию первого полета в космос. |
| 3 | Выполнение работ по созданию архитектурных композиций в местах массового отдыха населения | 2016-2018 | Комитет культуры | МП «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Комитет культуры не обладает полномочиями по созданию архитектурных композиций в местах массового отдыха населения. |
| 3.1 | Архитектурная композиция в честь 70-тилетия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах в 3 микрорайоне г.Нефтеюганска | 2015-2015 | Департамент градостроительства (МКУ «УКС») | МП «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Мероприятие исполнено |
| 4 | Развитие форм выставочной, просветительской работы | 2016-2018 | Комитет культуры | МП «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Музейный комплекс предпринял ряд долгосрочных мероприятий по расширению просветительской и образовательной деятельности для разных категорий жителей города: документально оформляется и пополняется передвижной выставочный фонд, расширяется круг учреждений, для которых регулярно организовываются сменные выставки из фондов Музейного комплекса. Так, в 2016 году в специальном доме для одиноких и престарелых прошли пять передвижных выставок разной тематической направленности. Значимым событием в 2016 году стало открытие обновлённой стационарной экспозиции «Город, рождённый нефтью» в культурно-выставочном центре «Усть-Балык». В результате работы осуществился проект, сочетающий в себе новую подачу экспозиционного материала, как с научной, так и с художественной точки зрения, и расширение возможностей для проведения экскурсий рассчитанных на разнообразную аудиторию. Кроме того в 2016 году в «Музее реки Обь» была разработана и внедрена экологическая программа «Мир под микроскопом». Благодаря финансированию города и спонсоров, были закуплены цифровые микроскопы и сопутствующее оборудование, позволяющее проводить познавательные занятия для детей разного возраста. В течение отчетного периода эту программу посетили 88 детей и 15 взрослых. Всего в течение года было организовано 70 выставок, в 2015 году-61, число посетителей составило 30 801 человек. |
| Задача 3.Вовлечение жителей в широкое участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие ресурсных центров по работе с одаренными детьми | 2016-2018 | Комитет культуры | МП «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Исполнение в 2016 году не предусмотрено. |
| 2 | Совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства, поддержка одаренных детей | 2016-2018 | Комитет культуры | МП «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | В образовательных учреждениях разрабатываются и внедряются образовательные программы, направленные на личностно-деятельный характер образовательного процесса, способствующий развитию мотивации личности к познанию и творчеству. Ведется специальная подготовка одаренных учащихся к участию в конкурсах. Она включает в себя дополнительные индивидуальные занятия педагогов с учащимися, организацию мастер – классов ведущих специалистов среднего и высшего образовательного звена для учащихся. Для повышения качества работы с одаренными детьми учреждения дополнительного образования детей активно сотрудничают с такими организациями, как: Международные курсы ЮНЕСКО по художественному образованию в рамках Летней творческой школы «Новые имена» (г. Суздаль»), Осенняя творческая школа «Новые имена Югры» (г. Сургут), Сургутский музыкальный колледж (г. Сургут), Филиал академии музыки имени Гнесиных (г. Ханты-Мансийск), Центр искусств для одаренных детей Севера (г. Ханты-Мансийск) и другие. Поощрение и поддержка одаренных детей осуществляется по следующим направлениям: - освещение результатов обучающихся на различных конкурсах в средствах массовой информации; - выдвижение лучших воспитанников к занесению на Доску Почета города; - организация поездок на всероссийские и международные конкурсы и фестивали; - организация гастрольной деятельности; - целевые стипендии юным дарованиям в области культуры и искусства; - участие талантливых детей в составе творческих коллективов; - организация отдыха обучающихся (как с обучением по профильным направлениям искусства, так и без обучения). |
| 3 | Стимулирование притока молодых специалистов, преодоление дефицита кадров (библиотекарей, преподавателей, концертмейстеров, режиссеров, сценаристов и т.д.) | 2016-2018 | Комитет культуры | МП «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Учреждения культуры в целях преодоления дефицита кадров проводят следующую работу: ежемесячно предоставляются информация о наличии вакансий в Нефтеюганский центр занятости населения, кадровые агентства. Ведется работа по привлечению выпускников ВУЗов по направлениям. Поиск кандидатов в базе данных в сети Интернет. |
| Направление 11.Создание условий для развития физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Развитие инфраструктуры и материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство крытого катка в 15 мкр. | 2016 | Департамент градостроительства, Комитет физической культуры и спорта | МП Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В 2013 году проектной организацией ООО «ПИ «Венец» (г.Омск) завершены проектно – изыскательские работы по разработке проектно – сметной документации в рамках муниципального контракта №25/-11 от 10.09.2011 на сумму 4 000,0 тыс. рублей по долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2011-2013 годы». Расторгнут в одностороннем порядке муниципальный контракт от 16.12.2013 с ООО «Строительная компания «УниверсалСтройПлюс» (г.Омск)., срок выполнения работ 20 месяцев. 20.11.2014 - Управлением муниципального заказа проведены новые торги, открытый конкурс № 0187300012814000743. Победитель открытого аукциона - ООО «СК СОК» (г.Сургут). Муниципальный контракт – от 20.11.2014 №0187300012814000743, заключен (подписан) 04.12.2014. Срок выполнения работ по контракту – 21 месяц. В настоящее время завершены работы по ограждению территории, оформлению разрешительной документации, приобретению материалов, подготовительные и земляные работы. В настоящее время завершены работы по ограждению территории, оформлению разрешительной документации, приобретению материалов, подготовительные и земляные работы, сборка и монтаж металлокаркаса, монтаж стеновых панелей, устройство кирпичной кладки. При этом, ведутся следующие работы: устраняются замечания Службы ЖилСтройНадзора ХМАО-Югры. Общий процент готовности – 99%. |
| 2 | Содействие строительству центра технических видов спорта (с оборудованием взлетно-посадочной полосы недействующего аэропорта под объекты экстремальных видов спорта) | 2015-2018 | Департамент градостроительства | в рамках текущей деятельности | Разработка проектно-строительной документации осуществляется бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление капитального строительства». |
| 3 | Строительство ледового дворца (универсальной ледовой арены) | 2015-2018 | Департамент градостроительства, Комитет физической культуры и спорта | разработка предложений по внесению изменений в ГП «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» | По объекту получены: -положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий от 21.01.2013 № 86-1-4-0019-13; -положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджета автономного округа от 06.08.2013 № 86-1-6-0152-13. Срок строительства – 42 месяца. Земельный участок под строительство объекта определён в составе проекта планировки и межевания территории прибрежной зоны г.Нефтеюганска, утверждённого постановлением администрации города Нефтеюганска от 11.04.2011 № 827. |
| 4 | Строительство лыжной базы, в т. ч. освещенной лыжероллерной трассы | 2015-2018 | Департамент градостроительства, Комитет физической культуры и спорта | разработка предложений по внесению изменений в ГП «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» | Просчитана стоимость выполнения проектно-изыскательских работ по устройству освещения нежилого строения лыжной базы на сумму 1 554,749 тыс. рублей. |
| 5 | Строительство легкоатлетического манежа | 2015-2018 | Департамент градостроительства, Комитет физической культуры и спорта | разработка предложений по внесению изменений в ГП «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» | Исполнение в 2016 году не предусмотрено. |
| 6 | Строительство дворовых спортивных площадок | 2015-2018 | Департамент градостроительства, Комитет физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Приобретены и установлены 4 комплекса спортивных дворовых площадок. Возле городской лыжной базы были запущены площадка для занятий стрит-воркаутом, открытая спортивная площадка и игровая площадка. |
| 7 | Улучшение оснащения объектов спорта необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В рамках окружной и муниципальной программ выделена субсидия на обеспечение учащихся муниципальных спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарём. Денежные средства реализованы в полном объёме. |
| Задача 2.Совершенствование системы спортивных и физкультурных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие и проведение спортивно-массовых и культурных мероприятий | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта, Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | За отчетный период, спортсмены города Нефтеюганска приняли участие в 525 соревнованиях, из них городских соревнований, первенств спортивных школ города – 199, а также выездных – 326, из них - чемпионаты и первенства России, ХМАО-Югры - 205. Общий охват участвующих в соревнованиях составил 18971 человек. Спортсмены нашего города на соревнованиях различного уровня, завоевали 1779 медалей на выездных мероприятиях и 3293 медалей городского уровня. |
| 2 | Совершенствование ежегодного календарного плана физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, в т.ч. системы спартакиад среди различных групп населения | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Распоряжение комитета физической культуры и спорта от 10.08.2015 № 83 «Об утверждении Порядка формирования и утверждения Единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий города Нефтеюганска». |
| 3 | Проведение мероприятий по распространению передового опыта работы по развитию физической культуры и спорта | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В 2016 году курсы повышения квалификации прошли 119 человек. |
| 4 | Популяризация здорового образа жизни, физкультуры и спорта среди населения, возрождения массового физкультурного движения «Готов к труду и обороне!» | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Создан центр тестирования на базе МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» (распоряжение комитета физической культуры и спорта от 27.08.2015 № 92-р). Проведено 20 мероприятий, количество участников – 2019 человек. Комитетом физической культуры и спорта совместно с региональным оператором ВФСК ГТО Югорский колледж – интернат олимпийского резерва проведён семинар «Организация судейства ВФСК ГТО». Количество участников – 106 человек. Комитет физической культуры и спорта вручил абитуриентам 62 знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», из них золотых 32, серебряных 21, бронзовых 9. |
| 5 | Распространение имеющегося опыта (14 мкр.) и активизация работы в части развития массового спорта на дворовых спортивных площадках (закрепление инструктора, графика работы, календаря мероприятий, организация проката спортивного инвентаря) | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | внесение изменений в МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Совместно с муниципальным бюджетным учреждением центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» организована физкультурно-оздоровительная работа с населением по месту жительства. На спортивной площадке в 14 микрорайоне, около домов № 45, 48, 49 действуют виды спорта: футбол, волейбол, баскетбол, подвижные игры. Утверждено расписание работы площадки, Закреплён инструктор по спорту. В зимний период организован прокат коньков. В 2016 году предоставлено 2 340 услуг по прокату коньков. |
| 6 | Создание и взаимодействие с федерациями по видам спорта | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | С федерациями по видам спорта заключены соглашения о взаимодействии, ведётся совместная работа по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий. В 2016 году совместно с федерациями, организовано и проведено 14 мероприятий, участие приняло 1075 человек. |
| Задача 3. Совершенствование физического воспитания населения города, в том числе лиц, нуждающихся в социальной поддержке, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  |  |  |  |
| 1 | Пропаганда занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В целях агитации и пропаганды физкультуры и спорта, Спорткомитет города в своей работе тесно сотрудничает со средствами массовой информации. Осуществляется регулярное освещение спортивной жизни муниципалитета в интернет ресурсах, телевидении, радио, периодических печатных изданиях: ТРК «Юганск» (25), радио Европа+ (11), газета «Здравствуйте, Нефтеюганцы!» (22), журнал «проЛучшее» (6), официальный сайт органов местного самоуправления город Нефтеюганск (25), светодиодный экран (10). |
| 2 | Разработка и реализация на городском телеканале «Юганск» физкультурно-оздоровительных, спортивных программ | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | внесение изменений в МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Информация о предстоящих спортивных мероприятиях регулярно направляется в адрес ТРК «Юганск». Проводимые мероприятия широко освещаются в средствах массовой информации. |
| 3 | Использование возможностей сети Интернет для пропаганды физкультурно-оздоровительных систем и занятия физическими упражнениями, особенно среди подрастающего поколения | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | внесение изменений в МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники» создана и действует группа «Спорткомитет администрации города Нефтеюганска», в которой размещается информация, пропагандирующая физическую культуру и спорт. |
| 4 | Активное привлечение к пропаганде спорта ведущих спортивных специалистов, спортсменов, депутатов, общественных деятелей, использование социальной рекламы в пропаганде здорового образа жизни и занятий спортом | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | внесение изменений в МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Ежегодно на территории города Нефтеюганска проводится Спартакиада муниципальных служащих по 7 видам спорта, в которой приняли участие более 100 человек из 12 структурных подразделений администрации города Нефтеюганска. Команда муниципальных служащих на Спартакиаде в г.Ханты-Мансийске заняла 9 место. Команда администрации города принимает участие в Спартакиаде предприятий и организаций города по 10 видам спорта. Прошли соревнования по 4 видам спорта (волейбол, лыжные гонки, баскетбол, легкая атлетика), где приняло участие 11 команд предприятий и организаций города, охвачено 275 человек. |
| 5 | Улучшение просветительно-образовательной работы в образовательных учреждениях, по месту работы, жительства и отдыха населения по пропаганде физической культуры и спорта, возможностей спортивно-оздоровительной деятельности в профилактике негативных социальных явлений | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В соответствии с статьёй 29 Закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в учреждениях спортивной направленности созданы официальные сайты. |
| 6 | Создание сети спортивных клубов по месту жительства, в т.ч. спортивных клубов выходного дня | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | На спортивной площадке в 14 микрорайоне, около домов № 45, 48, 49 создан спортивный клуб. Действуют виды спорта: футбол, волейбол, баскетбол, подвижные игры. Утверждено расписание работы площадки, Закреплён инструктор по спорту. |
| 7 | Развитие адаптивной физической культуры, в т.ч. оснащение спортивных площадок специализированными снарядами для людей с ограниченными возможностями здоровья | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | внесение изменений в МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В настоящее время на территории города 11 учреждений различной ведомственной принадлежности, осуществляют физкультурно-оздоровительную работу среди лиц с ограниченными возможностями. Численность штатных работников в области адаптивной физической культуры и спорта составляет 14 человек. Численность занимающихся составляет 611 человек. В Специальной Олимпиаде ХМАО-Югры по таким видам спорта как: легкая атлетика, футбол, бочче, лыжные гонки, настольный теннис, плавание, хоккей на полу, приняло участие 84 человека. В сфере физической культуры и спорта, 1 учреждение (МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры) осуществляет спортивную подготовку по 3 видам спорта: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, количество занимающихся составляет 179 человек. Тренировочный процесс ведут пять квалифицированных специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта. За период январь-декабрь 2016 года Нефтеюганские спортсмены-инвалиды приняли участие в 19 муниципальных и окружных соревнованиях. На развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в 2016 году в рамках муниципальной программы выделены и освоены в полном объёме денежные средства на проведение городских и участие в выездных, спортивных мероприятий – 793,2 рублей, а также на приобретение спортивного инвентаря и оборудывания-1436,1 рублей. Всего 2 229,3 рублей. |
| 8 | Обеспечение доступности объектов спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | внесение изменений в МП «Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | МБУ ФкиС «Жемчужина Югры» на городском стадионе «Нефтяник» выполнены следующие мероприятия: -выделена стоянка автотранспортных средств; -установлены поручни; -пандусы; -доступные входящие группы; -доступные санитарно-гигиенические помещения. |
| 9 | Улучшение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди социально незащищенных слоев общества | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В 2016 году реализован единый календарный план исполнения мероприятий муниципальной программы, включающий в себя комплексные мероприятия: Спартакиада пожилых людей, спартакиада ветеранов спорта. |
| 10 | Расширение спектра оказываемых услуг населению города в сфере физической культуры и спорта | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Совместно с подведомственными учреждениями спектр оказываемых услуг в 2016 году расширен до 45 услуг. |
| Задача 4.Создание условий для привлечения специалистов, в т.ч. молодых, в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 1 | Привлечение специалистов в области физической культуры и спорта, преодоление дефицита кадров | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В 2016 году осуществлялась совместная работа с высшими учебными заведениями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по трудоустройству выпускников в учреждения города Нефтеюганска спортивной направленности. |
| 2 | Материальное стимулирование специалистов сферы физической культуры и спорта (субсидия на повышение оплаты труда педагогическим работникам учреждений дополнительного образования) | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В целях исполнения Указов Президента Российской Федерации №761 от 01.06.2012 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и №597 от 07.05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» средняя заработная плата педагогических работников по итогам 1 полугодия 2016 года доведена до уровня согласно регионального плана («дорожная карта») и составила 80 024,7 руб. Субсидия на повышение оплаты труда педагогическим работникам в 2016 году составила 16 297 900 руб., в том числе на оплату труда 12 517 574руб. |
| Направление 12.Обеспечение всестороннего развития и самореализации молодежи |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Поддержка молодежных инициатив и развитие социальной активности молодежи |  |  |  |  |  |
| 1 | Поддержка и взаимодействие с общественными подростковыми и молодежными объединениями и движениями | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Формирование и реализация молодёжной политики на территории города Нефтеюганска осуществляется при взаимодействии со следующими молодёжными и детскими общественными организациями и объединениями: -молодёжный парламент при Думе города Нефтеюганска; -Нефтеюганское отделение регионального молодёжного общественного движения «Югра молодая православная»; -Нефтеюганское городское отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России»; -городской совет работающей молодежи; -советы молодых специалистов на предприятиях (ЗАО «ССК», ООО «РН – Бурение», ООО «ЮНГ – Энергонефть», ООО «РН - Сервис», сберегательный Банка России №7962, профсоюз работников здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи»); -Нефтеюганское отделение межрегиональной общественной межрегиональной общественной организации «Работающая молодежь Сибири»; -городской штаб волонтёров; -12 волонтерских объединений, осуществляющих деятельность на базе образовательных организаций; -городской студенческий совет; -студенческие советы учебных заведений города (Нефтеюганский индустриальный колледж, Нефтеюганский политехнический колледж); -гражданский клуб «Самоопределение». Клубные формирования МБУ «Центр молодёжных инициатив»: -военно-поисковый клуб «Долг»; -неформальные молодёжные объединения; -добровольная молодёжная дружина; -клуб КВН; -клуб молодых семей; -клуб современной музыки. |
| 2 | Развитие молодежного самоуправления – реализация программы «Кадровый резерв общественных лидеров» по подготовке активистов, лидеров молодежных общественных объединений | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В рамках реализации программы «Кадровый резерв общественных лидеров» проведена городская школа вожатского мастерства «По дороге к лету». Для 180 человек проведены образовательные и практические модули. По итогам летней кампании проведен городской конкурс «Вожатый года», итоги которого подвели в сентябре 2016 года. |
| 3 | Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи, обеспечение временной трудовой занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, молодежи в возрасте до 20 лет | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В период с февраля по июнь 2016 года создано 705 временных рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 479 оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Организован лагерь труда и отдыха на базе МБОУ «СОШ №6» (15 чел.) В период с февраля по октябрь создано 1146 временных рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 812 оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Организован лагерь труда и отдыха на базе МБОУ «СОШ №6». Организовано временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые – 4 человека. |
| 4 | Реализация социального проекта занятости детей в каникулярное время «Дворовая педагогика» | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В целях организации содержательного и позитивного досуга детей по месту жительства, в рамках реализации программы дворовой педагогики «Команда нашего двора», на дворовых площадках по месту жительства в 1, 2, 8, 10, 11, 14 микрорайонах, специалистами по работе с молодёжью, волонтёрами и вожатыми организовано проведение досуговых и спортивных мероприятий: игр, квестов, конкурсов, соревнований, профилактических акций, работа творческих мастерских. Всего за июнь-август 2016 года оказано 5576 услуг. |
| 5 | Вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В 2016 году организованы и проведены следующие мероприятия: -интернет-конкурс эссе «Я – избиратель (12 человек); -молодежный квартирник «43 заката» (25 человек); -литературный вечер для работающей молодежи (15 человек); -экспресс школа КВН (25 человек); -конкурс творческих работ «Про усы и хвосты» (121 человек); -фестиваль «Дорогу молодым», в рамках открытия сезона игр КВН 2016 среди учащейся, студенческой и работающей молодежи (250 человек); -городская игра КВН среди работающей молодежи «Сердца Сибири» (250 человек); -день открытых дверей «Формы организации досуга и занятости несовершеннолетних в летний период 2016 года» (61 человек); -конкурс рисунков на асфальте на тему: «Дружба детей - мир на Земле!» в рамках Всероссийская программы «Тетрадка дружбы» (50 человек); -день открытых дверей «Территория молодёжи» (25 человек); - Городская игра КВН «Приключения Шурика или все наоборот» (750 человек); - VIII городского фестиваля творчества работающей молодёжи «Стимул. Сибирская жара» (240 человек). |
| 6 | Поддержка социально-значимых проектов и программ по вовлечению молодежи в жизнь общества – организация и проведение: - городского конкурса вариативных проектов и программ в сфере молодежной политики; - городского конкурса молодежных проектов. | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В целях привлечения молодёжи к решению социальных проблем города проведён городской конкурс вариативных проектов и программ в сфере молодёжной политики, по итогам которого 6 программ (проектов) – победителей получили целевые средства на реализацию проектов, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, организацию досуга и занятости детей и молодёжи в летний период, подготовку кадрового резерва общественных лидеров, развитие волонтёрского и поискового движения. |
| 7 | Развитие международного и межрегионального молодежного сотрудничества – участие молодежи города во всероссийских, межрегиональных и окружных конкурсах, соревнованиях, фестивалях, слетах, форумах и иных мероприятиях | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В 2016 года организовано участие молодёжи города в следующих мероприятиях: -VII Всероссийский Слёт программы «Тетрадка Дружбы» (3 человека); -международная экологическая акция «Спасти и сохранить» (20 человек); -слет актива региональных отделений Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» (1 человек); -форум молодёжи Уральского федерального округа «УТРО-2016» (37 человек); -региональная конференция «Родителей Югры -2016» в рамках мероприятий Года детства в Югре (20 человек); -окружной молодёжный образовательный Форум «Золотое будущее» (7 человек); -конкурс молодежных проектов ХМАО-Югры (9 человек); -конкурс молодежных авторских проектов «Моя страна – моя Россия» (2 человека); -частие волонтеров во II сборах по подготовке волонтеров Югры в сфере адаптивного спорта (3 человека); -участие в окружном туристическом слете - форуме «Просторы Югры» (15 человек); -участие в работе заседания КДНиЗН при Правительстве ХМАО-Югры. Тема совещания: «Семья и семейные ценности» (1 человек); -участие делегации Клуба молодых семей в региональном фестивале отцов (3 семьи); -участия руководителя Клуба молодых семей в фестивале Клубов молодых семей Ханты-Мансийского автоном-ного округа-Югры (1 человек); -участие в Окружном Слете волонтеров Югры 2016 (7 человек); -участие делегации города Нефтеюганска в I Окружном фестивале «Югра молодежная» (5 человек). |
| 8 | Проведение мероприятий и акций, посвященных памятным датам и официальным праздникам России | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В 2016 году проведены следующие мероприятия: -Всероссийский молодежный исторический квест «Блокада Ленинграда» (76 человек); -Всероссийский квест «Битва за Кавказ» (150 человек); - Всероссийский молодежном историческом квесте «Курская дуга» (40 человек); -Всероссийский квест «Дальневосточная Победа» (30 человек); -Всероссийский молодежный исторический квест «Битва за Севастополь» (33 человека); -акция «Россия – родина моя», посвященная Дню России (1000 человек); -участие в акции, приуроченной к годовщине присоединения Крыма к России (90 человек); -акция «Знай свою страну» (1000 человек). |
| 9 | Развитие и поддержка волонтерского и добровольческого движения | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В целях развития волонтерского движения на территории города проводится городская акция «Территория Добра» в рамках которой реализованы городские акции: «Неделя добра», «Собери ребенка в школу», «ЗОЖ – путь к успеху», «Нам доверена Память», «Природа и человек», «Коррупция глазами школьников». Успешно реализуется всероссийская программа «Тетрадка дружбы», в рамках реализации которого 03 июня впервые в городе проведена Всероссийская акция «Самый дружный хоровод», приуроченная к Международному Дню защиты детей. Организована работа городского штаба волонтеров, в состав которого входят 24 человека, 12 волонтерских объединений, в деятельности которых участвуют 257 волонтеров. Выдано 111 волонтерских книжек. Для волонтеров города проведены обучающие семинары и мастер – классы: «Особенные люди», «Волонтёры вчера, сегодня, завтра!». Подведением итогов работы волонтерских площадок города стал городской слет-форум волонтеров «Твори добро», в рамках которого была определена лучшая волонтерская площадка и лучший волонтер города. |
| 10 | Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация культуры безопасности в молодежной среде | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В 2016 году организованы и проведены следующие мероприятия, направленные на профилактику негативных явлений в молодёжной среде: -конкурс социальной рекламы «Новый Взгляд» (10 человек); -конкурс рисунков «Дружба детей - мир на Земле!» (50 человек); -лекторий для родителей «Семья и школа: детство без насилия и жестокости» (49 человек); -информационно-консультативное мероприятие «Забота» (261 человек); -акция «Законопослушный гражданин» (80 человек); -акция «Профилактика употребления психоактивных веществ» (85 человек); -акция «Дети против конфликтов и за мир во всем мире!» (136 человек); -акция «Мы против наркотиков» (300 человек); -акция «Я выбираю здоровье» (20 человек); -акция «Оставайся здоровым» (400 человек); -акция «Стоп ВИЧ» (100 человек); -акция «Спешите делать людям добро!» (30 человек); -акция «Будущее – это мы» (1000 человек); -городские спортивные соревнования под названием «Спорт-миротворец» (42 человека); -проект «Здоровое поколение XXI века» (25 человек); -акция «Я выбираю трезвость» (150 человек); -акция «Формула мира» (15 человек); -встречи врачом эндокринологом, тема встречи «Профилактика сердечно – сосудистых заболеваний» (35 человек); -тренинг «Незримые угрозы» (34 человека); -семинар-тренинг «Лаборатория здорового образа жизни» (46 человек); -тренинг «Три способа сказать «Нет» (15 человек); -семинар-тренинг «Поколение Y: новые ценности современной реальности молодёжи. Формы работы с учётом особенностей культурного кода» (50 человек); -консультация «Здоровое питание-залог здоровья» (25 человек); -акция «Скажем никотину – нет!» (160 человек); -акция «Мне 18, и я здоров!» (200 человек); -лекция «Стоп ВИЧ/СПИД» (52 человека); - Интернет – флешмоб #СТОПВИЧСПИД (96 человек). |
| 11 | Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Организована работа клуба молодых семей, в деятельности которого активно принимают участие 20 семей, в возрасте от 18 до 35 лет. Проведены следующие мероприятия: - Семейный праздник «Папа и я - лучшие друзья!» (20 человек); - Фестиваль творчества «Семейный калейдоскоп (50 человек); -социальная ярмарка «Фри маркет» (104 человека); -«Клуб выходного дня» для молодых семей (14 человек); -семейный праздник «Все о детской вечеринке» (14 человек); -мастер-класс «Обзор литературы для семейного чтения» (15 человек); -мастер-класс «Секреты организации свадьбы» (8 человек); -мастер-класс «Сувенир к Пасхе» для клуба молодых семей (10 человек); -семейный праздник «Все о детской вечеринки» с чаепитием, для участников Клуба молодых семей (7 семей); -мастер – класс «Обучение детскому массажу родителей» (20 человек); -фото-флешмоб «Мой папа все может» (20 человек); -спортивное троеборье среди семейных команд (21 человек); -конкурсно-игровая программа «Хороши малыши!» (10 человек); -творческая программа «Мамина улыбка», мастер- класс «Сластена» (15 человек). |
| 12 | Социализация молодежи, нуждающейся в особой защите государства | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Для поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, специалистами МБУ «Центр молодёжных инициатив» проведено 46 юридических консультаций (из них 9 для несовершеннолетний), 390 психологических консультаций (из них 101 для несовершеннолетних). |
| 13 | Содействие в подготовке и переподготовке специалистов в сфере государственной молодежной политики – проведение муниципального этапа молодежного проекта «Учеба для Актива региона» | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В сентябре на территории города реализован муниципальный этап окружного проекта «Учёба Для Актива Региона» в целях привлечения молодёжи к разработке решений актуальных общественно-политических и социально-экономических проблем муниципального образования и автономного округа. В рамках реализации проекта проведены учебные, игротехнические модули, конвейер проектов, «Недели дублера». Охват 26 человек. Победители направлены на участие в окружном этапе проекта, по итогам которого 1 представитель города вошел в 5-ку лучших и в декабре 2016 года принял участие в работе заседаний Молодежного Парламента при Думе РФ. |
| 14 | Реализация муниципальных социально значимых мероприятий: -фестиваль молодежных инициатив «Нефтеюганск молодой», посвященный Дню молодежи России; -обновление Доски Почета «Молодежь – гордость Нефтеюганска» | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | 7.06.2016 года на территории Скейт-парка проведен Фестиваль молодежных инициатив «Нефтеюганск молодой», посвященный Дню молодежи России, в котором приняло участие 350 человек. В рамках мероприятия состоялось награждение активной молодёжи города, выступления творческих и спортивных коллективов города, творческие мастер-классы и конкурсы. В сентябре проведено городское мероприятие по обновлению Доски почета «Молодёжь – гордость Нефтеюганске», в рамках мероприятия имена двадцати молодых граждан города имеющих высокие достижения в общественной деятельности, в области образования, культуры, молодёжной политики и спорта занесены на городскую доску почета, всего в мероприятии приняло участие 100 человек; |
| 15 | Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | 20-21 мая состоялась дискуссионная площадка «Информационное противодействие идеологии экстремизма» в форме Медиа-Форума с участием представителей СМИ города, молодые блогеры, представителей молодёжных организаций, педагогов и студентов. |
| 16 | Повышение уровня физической подготовленности молодых людей к военной службе | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В 2016 году организованы и проведены: -соревнования по стрелковым видам спорта среди работающей молодежи города (95 человек); -муниципальный этап военно-спортивных игр «Орленок-2016» (42 человека); -муниципальный этап военно-спортивных игр «Щит-2016» (28 человек); -военно-патриотическая смена «Школа молодого воина», в рамках палаточного лагеря (30 человек). В период с 16.05.2016 года по 20.05.2016 года проведены учебные сборы с обучающимися 10-х классов общеобразовательных организаций с целью закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических навыков обучающимися общеобразовательных организаций по основам военной службы, совершенствования военно-патриотического воспитания молодежи и подростков, повышения интереса и подготовки допризывной молодежи к службе в Вооруженных силах Российской Федерации. В сборах приняли участие 185 юношей, обучающихся в 10-х классах из 13 общеобразовательных организаций. |
| Направление 13.Содействие улучшению состояния здоровья населения |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Снижение уровня заболеваемости и смертности, увеличение продолжительности жизни населения |  |  |  |  |  |
| 1 | Содействие строительству медицинских учреждений на территории города | 2016-2030 | Департамент градостроительства | в рамках текущей деятельности | Ведутся строительно-монтажные работы. Готовность объекта - 97 %. Ввод объекта в эксплуатацию в 2017 году.. |
| 1.1 | Реконструкция нежилого строения роддома г.Нефтеюганск, микрорайон 7, строение № 9, (реестр № 57524) | 2012-2015 | Департамент градостроительства МКУ «УКС» | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  |
| 1.2 | Строительство пищеблока МУЗ «Нефтеюганская городская больница на 1000 коек в 7 микрорайоне г.Нефтеюганска | 2008-2015 | Департамент градостроительства МКУ «УКС» | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы | Работы выполнены, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 7 от 20.04.2016. |
| Направление 14.Обеспечение безопасности жизнедеятельности |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Повышение уровня безопасности на территории города |  |  |  |  |  |
| 1 | Содействие строительству пожарной части на 6 машин при комплексном освоении территории района СУ-62 | 2016-2030 | Департамент градостроительства | в рамках текущей деятельности | Проектом планировки территории СУ 62 предусмотрено размещение пожарной части |
| 2 | Реализация проекта по оборудованию улично-дорожной сети города системами фото- и видеофиксации правонарушений правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме с интеграцией в АПК «Безопасный город» | 2016-2018 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами | разработка предложений по внесению изменений в государственную программу | В 2014 году разработан Проект по оборудованию улично-дорожной сети системами фотовидеофиксации правонарушений правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме. В виду отсутствия финансирования реализовать Проект не представляется возможным, в связи с чем, система фотовидеофиксации правонарушений правил дорожного движения в городе Нефтеюганске отсутствует. |
| 3 | Обеспечение безопасности объектов государственной охраны в местах их постоянного и временного пребывания и на трассах проезда с использованием технических средств, развернутых в рамках АПК «Безопасный город» | 2016-2018 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами | разработка предложений по внесению изменений в государственную программу | На территории города Нефтеюганска осуществляется мониторинг аппаратно-программным комплексом «Безопасный город» камерами видеонаблюдения (82 видеокамеры в сфере обеспечения общественного порядка в общественных местах и на улицах города, из них 10 видеокамер с функцией распознавания регистрационных номеров автотранспортных средств на въездах - выездах в черту города). Общее количество: 422 камеры. (СОШ №7 – 32 шт., СОШ №9 – 64 шт. спортивный комплекс «Жемчужина Югры» – 128 шт., городская библиотека – 48 шт., детская поликлиника – 16 шт., здание детского дома «Светозар» – 16 шт., доходный дом - 18 шт., технопарк – 9 шт., биатлонный центр – 9 шт.). Обеспечено видеонаблюдением 1 место проведения публичных общественно-политических мероприятий. Оборудование АПК «Безопасный город» находится в рабочем состоянии и используется по средствам удалённого доступа сотрудниками ГИБДД отдела МВД России по городу Нефтеюганску (здание ГИБДД), сотрудниками дежурной части отдела МВД России по городу Нефтеюганску (здание ОМВД 8 «а» мкр.), диспетчерами МКУ «ЕДДС» (здание ЕДДС). |
| 4 | Профилактика детского юношеского дорожно-транспортного травматизма | 2016-2020 | Департамент имущественных и земельных отношений | МП «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | По МП «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» Департамент имущественных и земельных отношений не является куратором данной программы. В части функций исполнителя сообщаем, что денежных средств в рамках программы департаменту на 2016 год не выделялись. |
| 5 | Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков улично-дорожной сети | 2016-2018 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства | МП «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В части функций исполнителя сообщаем, что денежных средств в рамках программы департаменту жилищно-коммунального хозяйства 2016 год не выделялись. |
| 6 | Предупреждение и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций, информирование населения города по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 2016-2020 | Департамент градостроительства, Департамент по делам администрации, Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014 – 2020 годы» | -организовано обучение населения по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также распространение памяток в рамках проведения профилактических рейдовых мероприятий, тематических классных часов в образовательных учреждениях города, рабочих встреч с руководителями управляющих организаций по обслуживанию жилого фонда и председателями дачных и огороднических объединений граждан; -организовано информирование населения города по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации (ТРК «Юганск», газета «Здравствуйте, нефтеюганцы!», светодиодные экраны АЦ «НИЦ» и ООО «ИКГ «Атмосфера», официальный сайт органов местного самоуправления города); -проведен аукцион на приобретение наглядных агитационных материалов для населения города. Всего закуплено 23 660 памяток; -проведены работы по ликвидации несанкционированной свалки биологических отходов и очистки территории по ул. Проезд Энергетиков. Устранен риск возникновения чрезвычайной ситуаций биолого-социального характера; -приобретены 3 радиостанции для организации эффективного взаимодействия с дежурно-диспетчерскими службами сил постоянной готовности Нефтеюганского городского звена ТП РСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; -приобретено оборудование системы автоматического оповещения абонентов «Рупор», предназначенного для автоматического речевого оповещения органов управления сил гражданской обороны и Территориальных органов РСЧС об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; -изготовлено 10 знаков «Купание запрещено» для информирования населения о местах запрета купания; -организовано техническое обслуживание оборудования территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (ТАСЦО), техническая поддержка программного обеспечения и оплата услуг по предоставлению каналов связи для ТАСЦО. |
| 7 | Создание и оснащение общественного спасательного поста в местах массового отдыха людей на водных объектах оборудованием и снаряжением | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014 – 2020 годы» | -постановлением администрации города от 14.06.2016 № 618-п «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Нефтеюганска», создан и оснащен Общественный спасательный пост на базе водолазной службы МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» г.Нефтеюганска; -оборудование для работы Общественного спасательного поста, приобретенное ранее, передано в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» г.Нефтеюганска 20 июня 2016 года. |
| 8 | Совершенствование организации профилактики, предупреждения и тушения пожаров | 2016-2018 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014 – 2020 годы» | организована работа на объектах муниципальной собственности: -измерение сопротивления изоляции электропроводки; -обеспечение функционирования и поддержки работоспособности пожарно-охранной сигнализации; -текущий ремонт по требованиям надзорных органов; -установка, наладка, монтаж пожарной сигнализации; -услуги по обслуживанию пожарной сигнализации; -приобретение средств пожаротушения; -приобретение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны. |
| 9 | Создание условий для формирования здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболевания ВИЧ-инфекцией) | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики, Комитет культуры, Комитет физической культуры и спорта, Департамент по делам администрации | МП «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Во 2 квартале 2016 года комитетом физической культуры и спорта заключен договор с ООО "Маркет-Пресс" (20000 руб.) по изготовлению буклетов. В марте 2016 года проведено социально-психологическое тестирование 923 учащихся из 13 общеобразовательных школ (охват 100% от количества тестов). В результате отсутствуют учащиеся, которые могут быть отнесены к группе риска, случаев употребления наркотических и психотропных веществ не выявлено. На сайтах общеобразовательных организаций размещены памятки для родителей по определению признаков употребления ребёнком наркотических средств и психотропных веществ, а также номера контактных телефонов для получения консультаций специалистов. Организованы разъяснительные беседы о необходимости установки контент-фильтров на домашние компьютеры, гаджеты и осуществления контроля Интернет-ресурсов в условиях семейного воспитания. Всего проведены 142 групповые и индивидуальные беседы, охвачено 2106 родителей (законных представителей). В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности движения, пропаганды здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы», утверждённой постановлением администрации города от 22.10.2013 № 1167-п, израсходовано 9860 рублей на изготовление 162 буклетов по профилактике наркомании. Наряду с традиционными апробируются новые формы работы: -игры-дискуссии «Время выбирает нас» (охвачено 725 обучающихся), -дискуссионные площадки «Курительные смеси в молодёжной среде» на базе МБОУ «СОШ № 2», «СОШ № 14» МБУ «Центр молодежных инициатив» по теме «Жизненные перспективы: реализую себя, курительные смеси в молодёжной среде» (охвачено 28 активистов студенческого движения, 86 учащихся); -лекции врача-нарколога Гайдук Натальи Яковлевны (охват 322 человека); -тренинги личностного роста для старшеклассников с созданием индивидуального дизайна будущего подростков, с включением подростков из числа состоящих на учете в КДН в группы молодежного актива и организации их совместной деятельности (охват 243 человека); -тренинги по эффективной межличностной коммуникации с несовершеннолетними на разных уровнях общего образования (охват 365 человек). В НГ МАУК «Музейный комплекс» проведён конкурс детских рисунков «Здоровые дети- здоровая страна», в котором приняли участие 76 детей. Проведена выставка «21 век без наркотиков», просветительское мероприятие «Мы вместе - нет наркотикам». Распространены среди воспитанников летних детских лагерей, а также размещены на стендах листовки по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни «Подумай о будущем». В марте, апреле и мае 2016 года в Театре кукол для старшеклассников прошли показы спектакля «Дорога в никуда». В июне, к Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом, прошла театрализованная игровая программа «Здорово быть здоровым». На сайте театра в разделе «Информация для детей и родителей» размещены памятки для детей и родителей: «Как защитить ребёнка от наркомании»,«Как оградить ребёнка от алкоголя и наркотиков». Памятки размещены на стенде в театре. С 21 по 25 марта в «Центре национальных культур» демонстрировался видеоролик «Новое поколение выбирает жизнь», проведена игровая программа «Путешествие в страну здоровья». Среди участников творческих коллективов распространены информационные листовки профилактического содержания «Знать, чтобы не оступиться», акция «Будущее России – здоровые дети», акция «Точка опоры». Распространено 50 памяток. «Скажи наркотиками НЕТ!». Комплекс мероприятий, проводимых МБУК «Городская библиотека» имеет профилактическую направленность на повышение психологической устойчивости детей и подростков к наркотикам, табачной и алкогольной зависимости. За 1 полугодие 2016 года проведено 44 мероприятия, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака. Наиболее успешно прошли программные мероприятия в рамках клубов для детей и подростков «Твой выбор», «Клуб веселых и любознательных тинэйджеров», «Школа безопасности». В активных формах – конкурсно-игровая программа, урок-дискуссия подростки обсуждали актуальные проблемы современной жизни. Беседа-предостережение «Кто кого, или подросток в мире вредных привычек» провели для учащихся общеобразовательных школ. В рамках программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) МБУК «Городская библиотека» реализует проект «Здоровое детство». В рамках проекта на открытых площадках библиотеки проведены мероприятия: конкурсная программа «России первая любовь» к Пушкинскому дню России; познавательно-развлекательная программа «Здоровые привычки - здоровый образ жизни!» к Международному Олимпийскому дню – 23 июня; час общения «Венец всех ценностей – семья» к Дню семьи, любви и верности - 8 июля. В целях ознакомления детей о вреде пагубных привычек в МБУК «КДК» проводятся беседы и лекции, направленные на профилактику злоупотребления спиртных напитков и борьбу с вредными привычками. За отчетный период руководители клубных формирований провели беседы на важные социальные темы, такие как: «Вред наркотиков, «Поговорим о наркомании», «Ласковый убийца», «Вред табака». Проводились разноплановые профилактические мероприятия: игровые программы с подвижными играми и конкурсами, акции, направленные на сохранение и укрепление здоровья: «За здоровый образ жизни!», «Всемирный день без табака», с привлечением учащихся школ города Нефтеюганска, волонтёров городского центра молодежных инициатив. В рамках профилактики ВИЧ и СПИДа в КЦ «Лира» была организована тематическая выставка «Касается меня, касается каждого», а также демонстрация видеофильмов по профилактике неизлечимого заболевания, результатом которого является употребление наркотических средств, «ВИЧ и СПИД детям». В апреле в КЦ «Обь» прошла профилактическая просветительская беседа со специалистом Центра «АнтиСПИД». На сайте МБУК «КДК» в разделе информация для детей и родителей размещена памятка «Курительные смеси - серьезная опасность», памятки для родителей были распространены в творческих коллективах МБУК «КДК» в количестве 20 штук. Подготовлено и распространено 18 памяток «Твое здоровье в твоих руках» во взаимодействии ТКДНиЗП. В фойе КЦ «Обь», КЦ «Юность», КЦ «Лира» были организованы просмотры 5 короткометражных роликов антинаркотической направленности и по здоровому образу жизни. Всего за отчётный период МБУК «КДК» проведено 27 мероприятий, охвачено 1669 человек, из них дети и подростки 812 человек, аудитория старше 24 лет – 857 человек. На базе ДШИ проведены тематические книжные выставки: «Два шага от пропасти. Мы против курения, наркомании, алкоголизма. Мы за здоровый образ жизни»; «Твое здоровье в твоих руках» (ко Дню здоровья); «Осторожно! Пропасть!». Проводятся классные часы по данной тематике. В ДМШ распространены памятки – 450 шт., проведено 3 мероприятия данной тематической направленности. С целью организации работы, направленной на профилактику наркомании, противодействию незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ, среди обучающихся общеобразовательных организаций проведено в течение 2016 года 2 социально-психологических тестирования (март, ноябрь). По результатам тестирования 3655 учащихся, к группе риска по употреблению наркотических средств и психотропных веществ отнесены 3 человека (0,08%), которые направлены на профилактический медицинский осмотр. На сайтах общеобразовательных организаций размещены памятки для родителей по определению признаков употребления ребёнком наркотических средств и психотропных веществ, а также номера контактных телефонов для получения консультаций специалистов. Родительские собрания организованы с участием специалистов БУ ХМАО – Югры «ЦСПиД «Веста», ОДН ОМВД России по г.Нефтеюганску, Нефтеюганской межрайоной прокуратуры, Управления опеки и попечительства администрации города Нефтеюганска, СУСК по ХМАО – Югре с включением в повестку вопросов: «Состояние преступности и правонарушений среди несовершеннолетних», «Об ответственности родителей (законных представителей) за воспитание, обучение несовершеннолетних, жестокое обращение в отношении несовершеннолетних», «Дети и родители. Как понять друг друга». В период 2016 года в общеобразовательных организациях с родителями (законными представителями) учащихся организованы разъяснительные беседы о необходимости установки контент-фильтров на домашние компьютеры, гаджеты и осуществления контроля интернет-ресурсов в условиях семейного воспитания. Всего проведены 142 групповые и индивидуальные беседы, охвачено 2106 родителей (законных представителей). В ходе бесед проведено обсуждение следующих тем: «Формы зависимости, в том числе гаджет-, интернетзависимости», «Наркомания и токсикомания. Как уберечь подростка от пагубного влияния асоциальной среды», «Ответственность подростков за немедицинское потребление наркотических, одурманивающих и психотропных веществ», «Лёгкий кайф и его последствия». В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» в 2016 году комитетом культуры и подведомственными учреждениями организовано и проведено 3 тематических мероприятия, охвачено 1354 человека, в том числе: -МБУК «Городская библиотека» реализован проект «Здоровое детство», цель которого: профилактика здоровьесбережения детей и подростков в летний период путем создания условий для активного отдыха на открытом пространстве с помощью использования современных технологий. Проект рассчитан на подростков, юношество и молодежь. Количество участников проекта 1000 человек. -НГ МАУК «Музейный комплекс» организован творческий конкурс «Здоровые дети – здоровая страна». Цель: развитие интереса к изобразительному искусству детей и молодежи, как творческой самореализации личности; пропаганда ЗОЖ и содержательного досуга молодежи; предоставление молодому поколению возможности выразить свое отношение к вопросу здорового образа жизни, внести свой вклад в развитие наглядной рекламы. Охвачено 274 человека. -МБУК «Центр национальных культур» проведен «Чемпионат народной игры и фольклора». направленный Мероприятие направлено на пропаганду здорового образа жизни, знакомство в форме соревнований с играми разных народов, на пропаганду ценностей народной культуры, как альтернативы вовлечения подрастающего поколения в наркопотребление. Количество участников 80 человек. |
| 10 | Усиление межведомственного взаимодействия в вопросах раннего предупреждения семейного неблагополучия, социального сиротства, профилактики безнадзорности и правонарушений | 2016-2018 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами | МП «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В рамках деятельности Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений выработаны совместные профилактические решения предупреждения семейного неблагополучия, социального сиротства, профилактики безнадзорности и правонарушений. Мероприятия разрабатываются и реализуются с учётом анализа складывающейся оперативной обстановки на территории города. |
| Задача 2.Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение мероприятий (конференций, конкурсов, семинаров, тренингов, диспутов), направленных на профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, с изготовлением и распространением в образовательных учреждениях города информационных материалов (буклеты, плакаты, памятки, брошюры, листовки), ориентированных на разные возрастные группы детей и молодежи | 2016-2020 | Департамент образования и молодёжной политики | МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В соответствии с приказом департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 24.02.2016 № 72-п «О реализации муниципальной программы города Нефтеюганска «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014 – 2020 годы» в 2016 году» в 2016 году организована и проведена следующая работа: -семинар «Организация работы по информационному противодействию», в котором приняли участие 53 специалиста учреждений культуры, спорта, общеобразовательных организаций города; -форум - театр «Экстремизм глазами молодых», в котором приняли участие 50 человек специалисты образовательных учреждений, студенты Нефтеюганского политехнического колледжа, студенты Нефтеюганского индустриального колледжа, члены межведомственной комиссии города Нефтеюганска по противодействию экстремистской деятельности; -медиа-форум «Информационное противодействие идеологии экстремизма». В форуме приняли участие 43 человека представители СМИ города, студенты, молодые блогеры, педагоги, молодые журналисты; - интерактивный тренинг «Ломаем стереотипы – расширяем рамки». В интерактивном тренинге приняли участие 37 человек - молодёжь; - форум «Диалог культур», с участием представителей общественных объединений и студенческой молодёжи города (34 человека); проведён в формате тематических мастер-классов; - городской семинар по вопросам формирования установок толерантного сознания обучающихся для 25 педагогических работников образовательных организаций. В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» в 2016 году комитетом культуры и подведомственными учреждениями организовано и проведено 2 мероприятия, охвачено 650 человек, в т. ч.: -08 апреля 2016 года прошло культурно-досуговое национальное мероприятие «Вороний день» - праздник прилёта вороны «Воронга хатт», который знакомит жителей города с традиционными промыслами народов ханты и манси, с уникальными обрядами. В 2016 году праздник совпал с открытием этнографического центра коренных малочисленных народов Севера «Ай Ас рув». На мероприятии присутствовали официальные лица города, представители коренных малочисленных народов Севера со всего округа: из Белоярского, Нижневартовского, Сургурского, Ханты-Мансийского и Нефтеюганского районов, Лянтора, Лангепаса. Всего мероприятие посетило 600 человек. Сюжет о проведении праздника показан на телеканале «Юганск» в разделе «Новости», информация о мероприятии размещена на главной странице официального сайта органов местного самоуправления в разделе «Новости». -18 апреля 2016 года в конференц-зале Городской библиотеки муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центр национальных культур» организован семинар на тему «Профилактика экстремизма в муниципальном образовании город Нефтеюганск через реализацию Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации». Докладчик- Морева Г.И., кандидат психологических наук Тюменского государственного университета, доцент кафедры психологии. На семинаре были рассмотрены вопросы: социально-культурная адаптация мигрантов; предупреждение противодействия экстремистской деятельности, межэтнические и межконфессиональные отношения. В работе семинара приняли участие представители администрации, религиозных, общественных национальных организаций, работники образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта, правоохранительных органов, СМИ. Охвачено 50 человек. |
| 2 | Организация социологического исследования по вопросам межнациональных отношений в школьной среде, для выявления группировок по национальному признаку, с целью повышения уровня культуры межнационального общения в современной школе | 2016-2020 | Департамент образования и молодёжной политики | МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В 2016 году в программных мероприятиях проведение социологического исследования не предусмотрено. |
| 3 | Организация и проведение мероприятий (торжественных собраний, фестивалей, национальных спортивных игр, эстафет, культурно-досуговых и образовательных мероприятий, проектов, программ, интерактивных тренингов, диспутов, конкурсов), направленных на укрепление межнациональных отношений и воспитание толерантности | 2016-2020 | Департамент образования и молодёжной политики, комитет культуры | МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Проведен городской фестиваль национальных культур «Нефтеюганск – город дружбы», направленный на социализацию и адаптацию детей мигрантов. В фестивале приняли участие 250 обучающихся образовательных организаций. По итогам определены три лучших творческих проекта: «Россия без границ», «Узбекистан-страна добра и гостеприимства», «Башкортостан – цветущий край»; -городской лагерь актива «Жить в мире с собой и другими» для 54 лидеров из 13 детских и молодёжных общественных объединений, действующих на базе образовательных организаций с 31.10.2016 по 05.11.2016. Участников ознакомили с национальными традициями, играми народов России, проведены командные игры «В единстве наша сила», фотокросса «Дружба есть равенство». |
| 4 | Организация работы по информационному противодействию распространения идей экстремизма в молодежной среде с применением наглядной атрибутики (буклеты, памятки, тематические браслеты, электронные носители) | 2016-2020 | Департамент образования и молодёжной политики | МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | За 1 полугодие 2016 года организована и проведена следующая работа: -форум - театр «Экстремизм глазами молодых» (50 человек); -медиа-форум «Информационное противодействие идеологии экстремизма» (43 человека). Квест «Мы едины», в котором приняли участие 30 представителей молодёжных общественных объединений, учащихся школ, студенческой молодёжи. При подведении итогов 25 самых активных участников получили информационный материал по профилактике экстремизма в виде флеш-накопителей с логотипом «Мы едины». |
| 5 | Изготовление информационной продукции (видеоролики, учебные просветительские короткометражные фильмы, буклеты, плакаты, баннеры, афиши, брошюры), освещающей особенности различных мировых религий, развитие межэтнической интеграции в молодежной и подростковой среде, а также информирующей о вреде неформальных, религиозных и экстремистских организаций | 2016-2020 | Комитет физической культуры и спорта, комитет культуры | МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Комитетом физической культуры и спорта запланировано использование программных денежных средств в 3 квартале 2016 года. В НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс Музей реки Обь» подготовлены информационные материалы (телесюжеты) и специализированные передачи по вопросам профилактики терроризма, пропаганды социально значимых ценностей и создания условий для мирных межнациональных и межрелигиозных (межконфессиональных) отношений с использованием телевизионных экранов учреждения. В рамках профилактики экстремизма в Городской библиотеке, в мае к заседанию Правового клуба по теме «Подросток вышел на улицу» и к заседанию клуба «Школа безопасности» по теме «Терроризм и безопасность» была изготовлена и распространена информационная продукция: -памятка по правилам безопасности при террористических актах «Антитеррор»; -информационная закладка «Мир не обойдется без тебя»: правила поведения в случае угрозы террористического акта; -памятка по профилактике экстремизма «Наш мир без террора»; -закладки-листовки «Наш мир без террора» - понятия, ответственность. На сайте МБУК «Культурно-досуговый комплекс» http://mbukkdk.ru/ в разделе «Информация для детей и родителей» размещены памятки: -«Как уберечь детей от вредного воздействия экстремистской идеологии»; -«Как уберечь ребенка от влияния тоталитарных сект»; -«Как избежать влияния экстремистской идеологии на подростков и молодежь». МБУК «Центр национальных культур» изготовил плакаты к молодёжному фестивалю национальных культур «Содружество» в количестве 100 шт. В МБУ ДО «Детская школа искусств» регулярно осуществляется просмотр роликов по вопросам профилактики терроризма, пропаганды социально значимых ценностей и создания условий для мирных межнациональных и межрелигиозных (межконфессиональных) отношений с использованием телевизионных экранов учреждения. |
| 6 | Изготовление печатной продукции (памятки, буклеты, брошюры, листовки) по разъяснению ответственности за разжигание межнациональной розни, религиозного фанатизма, национальной расовой недостаточности | 2015-2018 | Департамент образования и молодёжной политики | МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Подготовлено и распространено 10 000 буклетов «Мы разные, но мы едины!». Изготовлены буклеты, памятки по разъяснению ответственности за разжигание межнациональной розни, религиозного фанатизма, национальной расовой недостаточности: -к «Международному Дню толерантности» (16 ноября). Памятки (200 шт.) распространены среди молодежи города (ССУЗы) в ходе проведения акция «Плакат мира», посвященной Международному дню толерантности; -к «Международному дню мигранта» (18 декабря). Памятки (187 шт.) распространены среди посетителей УФМС, «Центра занятости населения». Так же изготовлены информационные материалы, направленные на воспитание культуры толерантности и взаимоуважения («Ты в ответе», «Лицом к лицу», «Все различны – все равны»). Информационные материалы (10 000 экз.) распространены в образовательных организациях города при проведении профилактических мероприятий, лекций, бесед и инструктажей. В 1 полугодии 2016 года изготовлена печатная продукция для распространения в ходе проведения профилактических акций: -к Дню молодёжи «Молодёжь за толерантность» (27 июня 2016); - к «Дню народного единства (4 ноября 2016); -«Голубь мира» «К миру и согласию» (3 сентября 2016). Памятки «Молодёжь за толерантность» распространены 27.06.2016 среди молодежи города (1000 человек). |
| 7 | Организация мониторинга социальных сетей и иных информационных порталов Интернет-пространства на предмет предупреждения, выявления противоправных действий экстремистской направленности, возникновения межнациональной напряженности в городе Нефтеюганске | 2016-2020 | Комитет культуры | МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В Городской библиотеке еженедельно проводятся работы по мониторингу сайтов экстремистской направленности по списку Министерства юстиций РФ. Всего, из более 3000 документов, отработано в порядке очередности 610 документов согласно указанного списка, просмотрено 122000 сайтов на предмет блокировки доступа к материалам экстремистской направленности пользователями библиотек. Во всех учреждениях культуры проведены плановые проверки персональных компьютеров на рабочих местах на предмет доступа к сайтам экстремистской направленности. |
| 8 | Организация работы по установке контент-фильтров, блокирующих доступ к Интернет-ресурсам экстремистской направленности | 2016-2020 | Комитет культуры | МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В структурном подразделении НГ МАУК «Музейный комплекс» «Музей реки Обь», в ЦОДе установлены контент-фильтры «KinderGate». В Театре кукол установлена программа контент-фильтрования Интернет ресурсов, заблокировавшая информации экстремистского характера, распространение которой запрещено на территории РФ. В МБУК «Центр национальных культур» заключен договор на установку программного обеспечения KinderGate, блокирующего доступ к Интернет-ресурсам экстремистской направленности. На сервере Городской библиотеки установлен UserGate (16). Основные функции программы — предоставление доступа в Интернет, с блокировкой Интернет-ресурсов экстремистской направленности в Городской и Центральной детской библиотеке. Также установлен Web-фильтр, блокирующий экстремистские материалы на сервере провайдера. В МБУК «КДК» установлена программа контент-фильтрования Интернет ресурсов, заблокировавшая информации экстремистского характера, распространение которой запрещено на территории РФ. В МБУ ДО «Детская школа искусств» установлена программа контент-фильтрования Интернет ресурсов, заблокировавшая информации экстремистского характера, распространение которой запрещено на территории РФ.В Детской музыкальной школе установлен контент-фильтр на 10 системных единиц UzerGateWebFilter (1 год) до 10 сессии (Academic/Social). |
| 9 | Организация и проведение среди жителей города фестивалей национальных культур | 2016-2018 | Комитет культуры | МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» в 2016 году комитетом культуры и подведомственными учреждениями организовано и проведено среди жителей города 4 фестиваля национальных культур, охвачено 3177 человек, в том числе: -5 марта 2016 года в культурном центре «Юность» проведен молодежный фестиваль национальных культур «Национальный букет семей Нефтеюганска». В фестивале приняло участие 6 семей разных национальностей: ханты, украинцы, татары, немцы и казахи, всего 27 участников. Количество зрителей 250 человек. Сюжет о проведении мероприятия был показан на телеканале «Юганск» в разделе «Новости». -24 апреля 2016 года в культурном центре «Юность» состоялся фестиваль русской культуры «Родники моей души». В программе фестиваля: выставка-ярмарка мастеров городов Нефтеюганска и Сургута, Нефтеюганского и Сургутского районов, старинные народные забавы и хороводы, выступление лучших творческих коллективов города. Охвачено 400 человек. Сюжет о проведении фестиваля русской культуры был снят ТРК «Юганск» и показан в новостном выпуске. -12 июня 2016 года на площади «Юбилейная» прошел фестиваль национальных культур «Содружество». В программе фестиваля: выступление лучших творческих коллективов города, мастера города на «Улице ремёсел» представили изделия декоративно-прикладного искусства. Охвачено 1700 человек. Сюжет о проведении фестиваля показан на телеканале «Юганск» в разделе «Новости». -04 ноября 2016 года в культурном центре «Обь» прошел фестиваль дружбы народов «Радуга». Впервые для его проведения была использована форма видеопоздравления. Поздравления председателей национальных общественных организаций города сопровождались музыкальными подарками в исполнении творческих коллективов «Центра национальных культур» и представителей общественных объединений. Охвачено 800 человек. |
| 10 | Изготовление печатной продукции (памятки, буклеты, брошюры, листовки) по разъяснению ответственности за разжигание межнациональной розни, религиозного фанатизма, национальной расовой нетерпимости | 2016-2018 | Департамент образования и молодёжной политики | МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В 1 полугодии 2016 года изготовлена печатная продукция для распространения в ходе проведения профилактических акций: -к Дню молодёжи «Молодёжь за толерантность» (27 июня 2016); - к «Дню народного единства (4 ноября 2016); -«Голубь мира» «К миру и согласию» (3 сентября 2016). Памятки «Молодёжь за толерантность» распространены 27.06.2016 среди молодежи города (1000 человек). Изготовлена печатная продукция и распростаранена при проведении профилактических акций: -к Дню молодёжи «Молодёжь за толерантность» (27 июня 2016) охват 1тыс. человек; - акция «Сила в единстве», посвященная празднованию Дня народного единства 4 ноября 2016 года. Участие в акции приняли 50 человек; -акция «Голубь мира» привлечение внимания молодёжи города к вопросам формирования и развития тёплого и дружеского отношения друг к другу, к миру и согласию. 150 участникам вручены символ Мира и согласия – голубь, буклеты «К миру и согласию»). молодёжи города; -акция «Этномозаика», в рамках Международного дня мигранта 19 декабря 2016 года. В акции приняли участие 100 человек. |
| Направление 15.Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка специализированных разделов на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска: | 2016-2018 | Департамент по делам администрации | внесение изменений в МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Исполнение мероприятий в 2016 году не запланировано. |
| 1.1 | -раздел «Общественное обсуждение муниципальных программ» с приглашением жителей принять участие в общественном обсуждении проводимых мероприятий, с фиксированием итогов обсуждения и предложений | 2016-2018 | Департамент по делам администрации | внесение изменений в МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» |  |
| 1.2 | - раздел «Открытое мнение» по проблемам и перспективам развития города с фиксированием наиболее популярных комментариев и выделением предложений, которые могут быть приняты в работу | 2016-2018 | Департамент по делам администрации | внесение изменений в МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» |  |
| 1.3 | - раздел «Активный гражданин», где можно выставлять предложения жителей на обсуждение и проводить по ним голосование, с дальнейшей реализацией наиболее популярных предложений | 2016-2018 | Департамент по делам администрации | МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» |  |
| 2 | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска статистики и архива результатов общественных обсуждений и принятых по ним решений. | 2016-2018 | Департамент по делам администрации | МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Исполнение мероприятий в 2016 году не запланировано. |
| 3 | Ведение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска специализированных разделов по учету мнений и работе с разными группами жителей | 2016-2018 | Департамент по делам администрации | МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Исполнение мероприятий в 2016 году не запланировано. |
| 4 | Модернизация информационных баз, обеспечивающих ведение единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами | 2016-2018 | Департамент финансов | МП «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | В целях обеспечения процесса планирования и исполнения бюджета города, департамент финансов осуществляет администрирование автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города на основе программного обеспечения «Автоматизированный центр контроля». Пользователями системы являются главные распорядители бюджетных средств, получатели бюджетных средств, а также муниципальные автономные и бюджетные учреждения города. Система охватывает 71 учреждение города. |
| 5 | Проведение общегородских прямых линий по актуальным вопросам онлайн с регистрацией по ссылке и трансляцией на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска. | 2016-2018 | Департамент по делам администрации | МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Исполнение мероприятий в 2016 году не запланировано. |
| 6 | Проведение социологического исследования, опроса и анализа общественного мнения по основным, общественно значимым вопросам города Нефтеюганска | 2016-2018 | Департамент по делам администрации | внесение изменений в МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Исполнение мероприятий в 2016 году не запланировано. |
| 7 | Мониторинг цен на социально-значимые продовольственные товары | 2016-2018 | Департамент по делам администрации | МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Во исполнение писем Управления Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 01.10.2010 № 02/КВ-2419 (ежемесячно), от 31.08.2010 № 03\н\НС-5013 (еженедельно) проводится мониторинг закупочных и розничных цен: еженедельно –на 4 наименования продуктов; ежемесячно – на 9 наименований продуктов первой необходимости в 4 предприятиях розничной торговли. По результатам мониторинга информация предоставляется о закупочных и розничных ценах на основные социально значимые товары, причинах изменения цен на них. Ежеквартально в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставляется информация о минимальных и максимальных розничных ценах на 40 наименований продуктов первой необходимости в 11 предприятиях розничной торговли, на ярмарках выходного дня, аналитические материалы изменения цен. Осуществляется сбор информации: -ежемесячно мониторинг розничных цен на 51 наименование продовольственных товаров первой необходимости, 48 наименований лекарственных цен; -еженедельно мониторинг розничных цен на 25 наименований товаров первой необходимости. |
| 8 | Мониторинг ситуации на рынке труда | 2016-2018 | Департамент по делам администрации | МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Мониторинг ситуации на рынке труда осуществляется еженедельно. В 1 полугодии 2016 года проведено 5 заседаний комиссии по вопросам социально-экономического развития города Нефтеюганска. |
| 9 | Информирование населения о реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности | 2016-2018 | Департамент по делам администрации | в рамках текущей деятельности | На официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска разделе «Экономика» в подразделе «Комиссия по вопросам социально-экономического развития г.Нефтеюганск» размещаются протоколы заседаний комиссии по вопросам социально-экономического развития города Нефтеюганска. |
| 10 | Разработка (актуализация) нормативных правовых актов, регулирующих процессы прогнозирования, стратегического и программного планирования социально-экономического развития города Нефтеюганска | 2016-2018 | Департамент по делам администрации | в рамках текущей деятельности | -Постановления администрации города Нефтеюганска от 16.02.2016 № 122-п, от 07.04.2016 № 313, от 02.06.2016 № 529 «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 25.10.2013 № 1202-п «О муниципальной программе «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы». –Решение Думы города Нефтеюганска от 31.03.2016 № 1240-V «Об отчёте главы администрации города Нефтеюганска о результатах своей деятельности и результатах деятельности администрации города Нефтеюганска, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города Нефтеюганска, за 2015 год». -Решение Думы города Нефтеюганска от 31.03.2016 № 1239-V «О результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска за 2015 год». -Постановление администрации города Нефтеюганска от 21.03.2016 № 40-нп «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 02.06.2015 № 59-нп «Об утверждении реестра муниципальных услуг города Нефтеюганска». |
| 10.1 | Проект постановления администрации муниципального образования город Нефтеюганск «О стратегическом планировании муниципального образования город Нефтеюганск» | 2015-2016 | Департамент по делам администрации | в рамках текущей деятельности | -Постановление администрации города Нефтеюганска от 02.06.2016 № 531-п «О создании рабочей группы по разработке и корректировке документов стратегического планирования муниципального образования город Нефтеюганск». |
| 10.2 | Проект постановления администрации муниципального образования город Нефтеюганск «О порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск на долгосрочный период» | 2015-2016 | Департамент по делам администрации | в рамках текущей деятельности | Документ в стадии разработки. |
| 10.3 | Проект постановления администрации муниципального образования город Нефтеюганск «О порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск на среднесрочный период» | 2015-2016 | Департамент по делам администрации | в рамках текущей деятельности | Документ в стадии разработки. |
| 10.4 | Проект постановления администрации муниципального образования город Нефтеюганск «О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза на долгосрочный период в случае, если представительный орган муниципального образования примет решение о его формировании» | 2015-2016 | Департамент финансов | в рамках текущей деятельности | По состоянию на 01.01.2017 года решение о формировании проекта постановления не рассматривалось. |
| 10.5 | Проект постановления администрации муниципального образования город Нефтеюганск «О Плане мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития на период до 2030 г.» | 2015 | Департамент по делам администрации | в рамках текущей деятельности | Постановление администрации города от 25.12.2015 №1317 «Об утверждении плана реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск на 2015-2018 годы». |
| 10.6 | Проект постановления администрации муниципального образования город Нефтеюганск «О внесении изменений в муниципальные правовые акты о бюджетном процессе» | 2015-2016 | Департамент финансов | в рамках текущей деятельности | Постановление администрации города от 16.11.2015 № 151-нп «О приостановлении действия отдельных положений постановлений администрации города Нефтеюганска. Решение Думы города от 14.09.2016 №1312 «Об отдельных вопросах организации бюджетного процесса в городе Нефтеюганске и о внесении изменений в Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Нефтеюганске». |
| 10.7 | Проект постановления администрации муниципального образования город Нефтеюганск «О ключевых значениях показателей для оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных унитарных предприятий и руководителей хозяйственных обществ, доля участия муниципального образования город Нефтеюганск в уставном капитале которых превышает 50 процентов» | 2015-2016 | Департамент имущественных и земельных отношений | в рамках текущей деятельности | Работа ведётся в рамках постановлений администрации города Нефтеюганска: -№1713 от 25.06.2012 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда и социальных гарантиях руководителей муниципальных унитарных предприятий города Нефтеюганска»; -№2162 от 24.07.2012 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда и социальных гарантиях руководителей хозяйственных обществ со 100/% долей муниципальной собственности города Нефтеюганска в уставном капитале». Согласно постановления администрации города Нефтеюганска № 2990 от 18.10.2012 «О порядке осуществления полномочий учредителя (собственника имущества) муниципальных унитарных предприятий города Нефтеюганска» за департаментом имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска не закреплено муниципальное унитарное предприятие. |
| 10.8 | Проект постановления администрации муниципального образования город Нефтеюганск «Об утверждении муниципальной программы «Развитие города Нефтеюганска как центра инженерных квалификаций на 2016-2030 годы» | 2015 | Департамент по делам администрации | в рамках текущей деятельности | Исполнение в 2016 году не предусмотрено. Мероприятия, предполагаемые к включению в муниципальные программы «Развитие города Нефтеюганска как центра инженерных квалификаций на 2016-2030 годы», «Об утверждении муниципальной программы «Инвестиции и инновации в городе Нефтеюганске на 2016-2030 годы» включены в действующие муниципальные программы структурных подразделений администрации города. |
| 10.9 | Проект постановления администрации муниципального образования город Нефтеюганск «Об утверждении муниципальной программы «Инвестиции и инновации в городе Нефтеюганске на 2016-2030 годы» | 2015 | Департамент по делам администрации | в рамках текущей деятельности |  |
| 11 | Оказание финансовой поддержки путем предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, на реализацию социально значимых проектов | 2016-2018 | Департамент по делам администрации, Департамент финансов | МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске, на 2014-2020 годы» | Финансирование в рамках МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организация, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске, на 2014-2020 годы» НОУ «Нефтеюганская православная гимназия». |
| 12 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в предоставлении общего образования на территории города Нефтеюганска | 2016-2030 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске, на 2014-2020 годы» |  |
| 13 | Установление правил нормирования в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд | 2015-2018 | Управление муниципального заказа | в рамках текущей деятельности | Постановление администрации города Нефтеюганска от 01.02.2016 №15-нп «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Нефтеюганска». |
| Задача 2.Повышение эффективности использования земельных ресурсов и муниципального имущества |  |  |  |  |  |
| 1 | Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Нефтеюганска | 2016-2020 | Департамент имущественных и земельных отношений | МП «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Во исполнении МП «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» в первом полугодии 2016 года в целях эффективного использования и вовлекая муниципальное имущество в оборот заключены контракты и договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости и технической инвентаризации на сумму 1 755,9 тыс. рублей, также проведены мероприятия по заключению муниципальных контрактов и договоров на выполнение работ по формированию земельных участков на сумму 828,9 тыс.рублей. |
| 2 | Проведение государственной кадастровой оценки земельных участков (актуализация сведений) | 2016-2020 | Департамент имущественных и земельных отношений | МП «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | В 2016 году ошибок по кадастровой оценке земельных участков не выявлено. |
| 3 | Предоставление помещений, находящихся в муниципальной собственности, в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | 2016-2030 | Департамент имущественных и земельных отношений | МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске, на 2014-2020 годы» | Во исполнение МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске, на 2014-2020 годы» за первое полугодие 2016 департаментом предоставлено четыре нежилых помещения, находящихся в муниципальной собственности, в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям общей площадью 726,96 кв.м. |
| 4 | Оптимизация состава муниципального имущества в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и функциями муниципальных учреждений города | 2016-2020 | Департамент имущественных и земельных отношений | МП «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Во исполнении МП «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» Решением Думы города Нефтеюганска от 25.11.2015 № 1147-V (с изм. на 22.06.2016 № 1296-V, от 31.10.2016 № 18- VI,) «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества муниципального образования город Нефтеюганск на 2016 год» определен перечень муниципального имущества, планируемого к реализации в 2016 году. В рамках исполнения Прогнозного плана (программы) приватизации имущества муниципального образования город Нефтеюганск на 2016 год реализовано 9 нежилых помещений. |
| 5 | Обеспечение страховой защиты имущества муниципального образования город Нефтеюганск | 2016-2020 | Департамент имущественных и земельных отношений | МП «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Обеспечение страховой защиты имущества муниципального образования город Нефтеюганск с 2015 года не осуществляется, в связи с отсутствием финансирования. |
| Задача 3.Реформирование муниципальных финансов |  |  |  |  |  |
| 1 | Совершенствование нормативной правовой базы в сфере организации бюджетного планирования и прогнозирования бюджетных расходов города Нефтеюганска на долгосрочную перспективу | 2016-2018 | Департамент финансов | в рамках текущей деятельности | По состоянию на 01.01.2017 года необходимости совершенствования нормативной правовой базы нет. |
| 2 | Совершенствование нормативного правового регулирования в рамках увеличения собственных доходов бюджета | 2016-2018 | Департамент финансов | в рамках текущей деятельности | По состоянию на 01.07.2016 года приняты: -постановление администрации города от 29.01.2016 № 42-п «О мерах по реализации исполнения решения Думы города Нефтеюганска от 23.12.2015 № 1168-V «О бюджете города Нефтеюганска на 2016 год»; -постановление администрации города от 26.02.2016 № 144-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 03.02.2015 № 64-п «О рабочей группе по вопросам повышения собираемости налогов и других обязательных платежей, поступающих в бюджет города Нефтеюганска». |
| 3 | Организация планирования, исполнения бюджета города и формирование отчетности об исполнении бюджета | 2016-2018 | Департамент финансов | МП «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | -Постановление администрации города Нефтеюганска от 16.10.2015 №1009-п «Об основных направлениях бюджетной политики и об основных направлениях налоговой политики города Нефтеюганска на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов». -Решение Думы города от 23.12.2015 №1168 «О бюджете города Нефтеюганска на 2016 год». -Решения Думы города от 20.02.2016 №1187, 27.04.2016 № 1247, от 22.06.2016 № 1288 «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска «О бюджете города Нефтеюганска на 2016 год». -Решение Думы города от 27.05.2016 №1267-V «Об исполнении бюджета города Нефтеюганск за 2015 год». |
| 4 | Модернизация информационных баз, обеспечивающих ведение единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами | 2016-2018 | Департамент финансов | МП «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | В целях обеспечения процесса планирования и исполнения бюджета города, департамент финансов осуществляет администрирование автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города на основе программного обеспечения «Автоматизированный центр контроля». Пользователями системы являются главные распорядители бюджетных средств, получатели бюджетных средств, а также муниципальные автономные и бюджетные учреждения города. На 01.07.2016 года система охватывает 71 учреждение города. |
| 5 | Повышение финансовой грамотности населения | 2016-2018 | Департамент финансов | МП «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | 08.12.2015 года состоялись публичные слушания по проекту решения Думы города Нефтеюганска «О бюджете города Нефтеюганска на 2016 год». Решением Думы города от 30 марта 2016 года №1242-V «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Нефтеюганска «Об исполнении бюджета города Нефтеюганска за 2015 год» назначены и проведены 19.04.2016 года публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета города за 2015 год. На официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска, в разделе Бюджет для граждан» Информация, размещается информация, предназначенная для удобного и быстрого поиска информации о бюджетном процессе города. В доступной форме представлены основные характеристики бюджета города и результаты его исполнения. |

Отчёт

об исполнении плана реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск                                                      на 2015-2018 годы за 2016 год

| Показатель | Ед.изм. | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт |
| Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. человек | 125,61 | 125,42 | 125,37 | 125,55 | 125,76 |
| Общий коэффициент рождаемости | чел./1000 чел. | 15,34 | 15,77 | 15,77 | 15,81 | 13,47 |
| Общий коэффициент смертности | чел./1000 чел. | 6,08 | 5,86 | 5,86 | 5,85 | 6,04 |
| Среднемесячная заработная плата одного работника, | рублей | 57 798,7 | 63 160,0 | 59 055,3 | 68030,0 | 64 903,9 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | 0,12 | 0,11 | 0,17 | 0,11 | 0,09 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя | кв. м/чел. | 16,0 | 16,3 | 16,3 | 16,7 | 16,3 |
| Инвестиции в основной капитал | млн. рублей | 12 130,5 | 12 496,0 | 14 025,0 | 13 295,0 | 13 320,0 |
| Общее образование |  |  |  |  |  |  |
| Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (на начало учебного года) | тыс. человек | 12,21 | 12,40 | 12,22 | 12,53 | 13,058 (12,854 без НПГ) |
| Культура |  |  |  |  |  |  |
| Уровень обеспеченности населения общедоступными библиотеками от нормативной потребности | % | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 57,0 |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| Количество спортивных сооружений | ед. | 111 | 115 | 129 | 116 | 129 |
| Безопасность |  |  |  |  |  |  |
| Количество преступлений, совершенных в общественных местах | ед. | 655 | 586 | 666 | 577 | 464 |
| Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 80 | 75 | 61 | 70 | 66 |
| Потребительский рынок и сфера услуг |  |  |  |  |  |  |
| Оборот розничной торговли | млн. рублей | 21 275,00 | 22 423,00 | 22 423,23 | 23 724,00 | 23 724,58 |
| Объем платных услуг населению | млн. рублей | 6 877,00 | 7 275,00 | 7 275,00 | 7 821,00 | 7 821,0 |
| Производство товаров и услуг |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям) | млн. рублей | 35 081 | 34 701,00 | 41 960,83 | 35 898,00 | 73 347,98 |
| -добыча полезных ископаемых |  | 25 158 | 24 889,00 | 33 367,00 | 25 662,00 | 47 066,05 |
| -обрабатывающие производства |  | 5 303 | 4 981,00 | 5 091,19 | 5 027,00 | 12 783,51 |
| -производство и распределение электроэнергии газа и воды |  | 4 619 | 4 832,00 | 3 502,65 | 5 209,00 | 13 498,42 |