Отчет об исполнении плана

реализации стратегии социально-экономического развития

муниципального образования город Нефтеюганск на 2015-2018 годы по состоянию на 01.01.2018

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Механизм реализации (муниципальная программа) | Исполнение на 01.01.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Направление 1. Развитие города как центра инженерных квалификаций, развитие IT-отрасли | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Формирование среды, благоприятной для развития города как центра инженерных квалификаций | | | | |
| 1.1.1 | Организация межведомственного взаимодействия и сотрудничества между учреждениями, решающими задачи по развитию инженерных квалификаций и научно-технического творчества (по увеличению загруженности, проведению совместных мероприятий, интеграции образовательных программ и т.п.) | 2016-2020 | Департамент экономического развития,  Департамент образования и молодежной политики,  Комитет культуры и туризма, Комитет физической культуры и спорта | внесение изменений в МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы», «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы», «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Совместно с АУ «Региональный молодежный центр» проводятся занятия по образовательным программам «ITКвантум», «Космоквантум», «Робоквантум», «Аэроквантум» (198 человек). Реализуется сетевой модульный проект «Шанс на успех», предусматривающий профориентационную работу по ознакомлению с профессиями будущего: оператор станков ЧПУ, проектировщик инфраструктуры для развития, аналитик эксплуатационных данных. |
| 1.1.2 | Разработка и реализация Концепции по развитию инженерных квалификаций и научно-технического творчества города Нефтеюганска на 2016-2018 годы | 2016-2018 | Департамент образования и молодежной политики, Комитет культуры и туризма,  Комитет физической культуры и спорта | Трехсторонний приказ (Департамента образования и молодёжной политики, комитета культур, комитета физической культуры и спорта) от 27.05.2015 № 298-п «Об утверждении Положения о координационном совете по развитию дополнительного образования в городе Нефтеюганске» | В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 27.11.2015 №685-рп «Об утверждении Концепции инициативы «новая модель системы дополнительного образования детей» некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2015-2018 годах» обеспечено сотрудничество с опорными ресурсными центрами (детскими технопарками) Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по вопросам поддержки инновационной активности обучающихся – АУ ХМАО-Югры «Центр технических видов спорта» (АУ ХМАО-Югры «Региональный молодежный центр») |
| 1.1.4 | Содействие созданию и развитию инвестиционных площадок регионального значения в сфере развития научно-инновационной деятельности  (площадью 30 га и 10 га) | 2016-2020 | Департамент экономического развития,  Департамент градостроительства и земельных отношений | в рамках текущей деятельности | Документом территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска», утвержденным решением Думы города Нефтеюганска от 01.10.2009 № 625-IV (с изм. на 31.05.2017), предусмотрено размещение инвестиционных площадок регионального значения в сфере развития научно-инновационной деятельности (площадью 30 га и 10 га) |
| 1.1.5 | Создание и дальнейшее развитие в городе Нефтеюганске муниципальных учреждений, в сферу деятельности которых входит развитие инженерно-технической, научно-познавательной компоненты и имеющих современный уровень материально-технического обеспечения:  - полифункциональный музей;  - центр инженерно-технического творчества учащихся. | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики,  Комитет культуры и туризма,  Департамент градостроительства и земельных отношений | разработка предложений по внесению изменений в ГП «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы», разработка предложений по внесению изменений в ГП «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы» | Для повышения доли учащихся, охваченных программами инженерно-технической направленности, ведется работа по:  -обновлению содержания образовательных программ технической направленности;  -повышению профессионального уровня педагогов дополнительного образования;  -привлечению негосударственных организаций к предоставлению услуг дополнительного образования через организацию межведомственного взаимодействия;  -внедрение региональной системы персонифицированного финансирования (сертификата дополнительного образования). |
| 1.1.6 | Создание центра инженерного – технического творчества учащихся на базе Федеральной экспериментальной площадки – муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» | 2016 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | МБУ ДО «Дом детского творчества»:  -экспериментальная площадка Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» по робототехнике.  Обеспечено сотрудничество с:  -Российской ассоциацией образовательной робототехники (РАОР);  -АУ ХМАО-Югры «Технопарк высоких технологий»;  -АУ ХМАО-Югры «Региональный молодежный центр»;  -организациями дополнительного образования городов Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Калининграда, Мурманска. |
| 1.1.7 | Содействие созданию и дальнейшему развитию в городе Нефтеюганске инновационных объектов и учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (окружного подчинения), в сферу деятельности которых входит развитие инженерно-технической, научно-познавательной компоненты и имеющих современный уровень материально-технического обеспечения:  -центр технических видов спорта и интеракториум;  -многофункциональный нефтегазовый профессиональный образовательный центр. | 2016-2030 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Департамент образования и молодежной политики, Комитет физической культуры и спорта | в рамках текущей деятельности | Документом территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска», утвержденным решением Думы города Нефтеюганска от 01.10.2009 № 625-IV (с изм. на 31.05.2017), предусмотрено размещение объектов:  -центр технических видов спорта;  -многофункциональный нефтегазовый профессиональный образовательный центр. |
| 1.1.7.1 | Реализация в муниципальных образовательных организациях сетевых образовательных программ технической направленности | 2015-2018 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | Реализация сетевого проекта «Школа –Профессиональный лицей», «Индустриально-технологический профиль» по направлениям:  -профессиональная подготовка по профессии слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (получение свидетельства о профессиональном образовании 3 разряда);  -профильная подготовка обучающихся по программе «Технология»;  -профессиональные пробы в организациях и на производственных объектах предприятий. |
| 1.1.8 | Интеграция существующего образовательного проекта по создания макета космической станции на Марсе «Интеракториум. Экспедиция в будущее» в образовательный компонент общего и дополнительного образования с привлечением педагогов физики и химии и возможностью проведения на базе АУ ХМАО - Югры «Центр технических видов спорта» выездных уроков и тематических классных часов | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | В целях развития инженерного образования в городе в Кванториуме АУ ХМАО-Югры «Региональный молодежный центр» проводятся:  -выездные уроки в рамках тематических классных часов;  -тематические Лектории. |
| 1.1.8.1 | Разработка и реализация интегрированных образовательных программ в предметных областях естественно-научного, физико-технического циклов с включением выездных уроков и тематических классных часов на базе АУ ХМАО - Югры «Центр технических видов спорта» | 2016-2018 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | В тематические классные часы включены выездные уроки в Кванториум АУ ХМАО-Югры «Региональный молодежный центр» по естественно-научным, физико-техническим направлениям. |
| 1.1.9 | Организация экскурсионных групп лагерей дневного пребывания детей для посещения макета космической станции на Марсе «Интеракториум. Экспедиция в будущее» на базе АУ ХМАО - Югры «Центр технических видов спорта» | 2016-2018 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | В летний период 2017 года экскурсии групп лагерей дневного пребывания для посещения макета космической станции на Марсе «Интеракториум. Экспедиция в будущее» АУ ХМАО-Югры «Центр технических видов спорта» не организовывал. |
| 1.1.10 | Содействие созданию летнего лагеря на базе АУ ХМАО - Югры «Центр технических видов спорта» с научно-технической образовательной программой и участием воспитанников лагеря в организации и проведении различных конкурсов и соревнований городского, окружного и российского уровня по техническим видам спорта | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики, Комитет физической культуры и спорта,  Комитет культуры и туризма | в рамках текущей деятельности | В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 11.05.2017 №788 «Об организации и проведении Летнего Форум-центра Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» на базе АУ ХМАО-Югры «Региональный молодежный центр» в летний период 2017 года организовано проведение профильных смен:  -Военно-патриотический слет, комплексная программа Кванторианской школы «Профессия будущего», социокультурной программы патриотической направленности «Гагарин! Спасибо за мечту!», творческой направленности «Креативный город». |
| 1.1.10.1. | Выявление и направление учащихся муниципальных образовательных организаций для посещения летнего лагеря на базе АУ ХМАО - Югры «Центр технических видов спорта» | 2016-2018 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | В летний период 2017 года в профильных сменах на базе АУ ХМАО-Югры «Региональный молодежный центр» |
| 1.2. | Задача 2. Развитие информационных технологий | | | | |
| 1.2.1 | Содействие созданию региональной IT-школы в городе Нефтеюганске | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | В СТП субъекта и документе территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска», утвержденным решением Думы города Нефтеюганска от 01.10.2009 № 625-IV (с изм. на 31.05.2017), региональная IT-школа в городе Нефтеюганске не предусмотрена |
| 1.2.1.1 | Определение базовой школы по использованию IT-технологий (электронные учебники, электронный журнал) | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | В рамках предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых департаментом образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска, муниципальными образовательными учреждениями реализовано внедрение на портал ЕПГУ автоматизированной информационно-аналитической системы Аверс «Регион-Контингент», что позволяет обеспечить родителям (законным представителям) доступ к электронному дневнику обучающегося через Единый портал государственных услуг. |
| 1.2.2 | Разработка предложений по организации летних профильных смен для старшеклассников по направлениям «информационные технологии» и «робототехника» | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | На базе детского оздоровительного лагеря пребывания МБУ ДО «Дом детского творчества» реализована программа летней смены по робототехнике, по шахматам. |
| 1.2.3 | Организация летней профильной смены для старшеклассников по образовательной робототехнике на базе МБУ ДОД «Дом детского творчества» | 2016-2018 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | В июне 2017 года в оздоровительном лагере дневного пребывания на базе МБУ «Дом детского творчества» реализована программа технической направленности «Космическая одиссея», в рамках которой организована работа творческих лабораторий: «Легоконструирование», «Шахматная школа», «Искусство бильярда», «Робототехника», «Аниматроника». |
| 2. | Направление 2. Развитие нефтегазового кластера | | | | |
| 2.1 | Задача 1. Развитие отраслевых связей с нефтегазодобывающим и нефтегазоперерабатывающим кластерами ХМАО-Югры | | | | |
| 2.1.1 | Организация взаимодействия с ООО «РН-Юганскнефтегаз» с целью выработки взаимных направлений сотрудничества, согласованности стратегических направлений развития, обеспечения взаимоувязанного развития градообразующего предприятия и муниципального образования | на постоянной основе | Департамент экономического развития | в рамках текущей деятельности | С целью создания и внедрения системы оценки профессиональной ориентации школьников в соответствии с потребностями экономики города и округа, муниципальной программой профессиональной ориентации учащихся образовательных организаций города Нефтеюганска организована:  -деятельность проектов по профессиональной ориентации воспитанников ДОУ и учащихся общеобразовательных организаций:  «Роснефть-классы», «Педагогический класс», «Модель многопрофильной школы». |
| Задача 2. Содействие в совершенствовании системы подготовки и переподготовки кадров востребованных специальностей | | | | | |
| 2.2.1 | Участие в разработке и реализации новых элементов молодежной политики ОАО «Роснефть», направленных на стимулирование школьников среднего звена к получению среднего профессионального образования и работы по полученной специальности в дочерних структурах компании –обеспечение деятельности «Роснефть-классов» на базе МБОУ «СОШ № 1», «СОШ № 13» | 2015-2018 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | Обеспечена деятельность «Роснефть-классов» на базе МБОУ «СОШ№1», «СОШ №13» |
| 2.2.2 | Популяризация среди подростков и молодежи профессионального выбора в пользу рабочих специальностей, профессиональной деятельности в системообразующей отрасли | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | С целью знакомства подростков с рабочими специальностями проведены:  -дни открытых дверей в образовательных организациях (презентация профильных классов) «Образование и твой выбор»;  -презентация учреждений среднего, внешнего профессионального образования для обучающихся 9-х, 11-х классов общеобразовательных организаций;  -конкурс проектов «Профгид» в рамках муниципального фестиваля профессий «Шанс на успех» по номинациям «Техносфера», «Профессии «сферы искусств». |
| 2.2.2.1 | Популяризация среди подростков и молодежи профессионального выбора в пользу рабочих специальностей, профессиональной деятельности в системообразующий отрасли – проведение городского фестиваля профессий «Шанс на успех» на базе МБОУ ДОД «ЦДОД «Поиск» | 2015-2018 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | С целью развития кадрового потенциала системы дополнительного образования детей, в марте специалисты организаций дополнительного образования приняли участие в Конкурсе модульных программ, элективных курсов, программ летнего и каникулярного образовательного отдыха детей в ХМАО-Югре. Сетевой модульный проект профориентационных мероприятий «Шанс на успех» получил поддержку в ХМАО - Югре. Данный проект открывает новое направление сотрудничества с АУ ХМАО - Югры «Центр технических видов спорта» знакомству с профессиями будущего (оператор станков ЧПУ, проектировщик инфраструктуры для развития, аналитик эксплуатационных данных и др.). |
| 2.2.4 | Участие в создании многофункционального образовательного центра в формате государственно-частного партнерства на базе Нефтеюганского индустриального колледжа по подготовке специалистов среднего профессионального образования, повышению квалификации по специальностям, востребованным на системообразующих предприятиях города Нефтеюганска (по заявкам работодателей), расширение перечня программ профессиональной подготовки | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | Построено взаимодействие МБОУ «СОШ№2», МБОУ «СОШ№14», БУ ПО ХМАО-Югры «Нефтеюганский политехнический колледж» с целью получения обучающимися профессионального образования в период их обучения в 10-11 классе. По окончании курса обучения получают свидетельство о профессиональном образовании (III разряд).  Осуществляется предпрофильная подготовка учащихся 8-х классов. |
| 2.2.5 | Открытие классов индустриально-технологического профиля на базе: МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 2 имени А.И.Исаевой» | 2015-2018 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | Профильные классы открыты на базе:  -МБОУ «СОШ № 2» - индустриально-технологический профиль,  -МБОУ «СОШ № 14» -информационно-технологический профиль. |
| 3. | Направление 3. Создание условий для привлечения инвестиций | | | | |
| 3.1. | Задача 1. Создание эффективной системы поддержки инвестиционной деятельности | | | | |
| 3.1.1 | Актуализация Инвестиционного паспорта города Нефтеюганска, реестра инвестиционных площадок | 2016,  далее - ежегодно | Департамент экономического развития,  Департамент градостроительства и земельных отношений, Департамент муниципального имущества,  Департамент по делам администрации,  Департамент образования и молодежной политики, Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Комитет физической культуры и спорта,  Комитет культуры и туризма | в рамках текущей деятельности | В январе 2017 года утвержден и размещен на сайте органа местного самоуправления сводный план-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов в муниципальном образовании город Нефтеюганск. Так же утвержден реестр земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, которые могут быть предоставлены юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Нефтеюганск.  Постановлением администрации города Нефтеюганска от 14.08.2017 №142-нп утвержден инвестиционный паспорт города Нефтеюганска. Актуальная версия размещена на официальном сайте органов местного самоуправления в разделе «Инвестиционная политика». |
| 3.1.2 | Обеспечение соответствия региональному стандарту по созданию благоприятного инвестиционного климата | на постоянной основе | Департамент экономического развития | в рамках текущей деятельности | Решением Думы города Нефтеюганска от 26.06.2015 № 1085-V утверждена «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2030 года», одним из направлений развития является «Создание благоприятного инвестиционного климата». Инвестиционный паспорт города Нефтеюганска размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.  На официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска создан раздел «Инвестиционная политика», где инвестор может заполнить форму обращения в уполномоченный орган. Постановлением администрации города Нефтеюганска от 30.06.2014 № 742-п утвержден Координационный совет по инвестиционной политике города Нефтеюганска. Постановлением администрации города Нефтеюганск от 22.12.2015 №180 утвержден порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации города Нефтеюганска и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации города Нефтеюганска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Разработан перспективный план повышения квалификации, персональной переподготовки и стажировки муниципальных служащих администрации города Нефтеюганска, в который включены муниципальные служащие, исполнение обязанностей которых связано с участием в инвестиционном процессе по темам инвестиционной привлекательности. |
| 3.1.3 | Сокращение количества и сроков административных процедур, необходимых для реализации инвестиционных проектов, в т. ч. для предоставления земельных участков для строительства | 2016-2020 | Департамент экономического развития,  Департамент градостроительства и земельных отношений | в рамках текущей деятельности | С целью приведения в соответствие с действующим законодательством, а также сокращения количества и сроков административных процедур в рамках предоставления земельных участков для строительства (в том числе реализации инвестиционных проектов) департаментом имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска разработан и утвержден постановлением администрации города Нефтеюганска от 20.06.2016 № 116-нп административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственной собственности на которые не разграничена, на торгах». |
| 3.1.4 | Мониторинг инвестиционной и инновационной деятельности | на постоянной основе | Департамент экономического развития,  Департамент градостроительства и земельных отношений | в рамках текущей деятельности | Осуществляется мониторинг реализации мероприятий дорожной карты по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.12.2014 №671-рп. |
| 4. | Направление 4. Поддержка предпринимательства и малого бизнеса, развитие потребительского рынка | | | | |
| 4.1. | Задача 1. Расширение механизмов поддержки предпринимательской активности в приоритетных направлениях развития города | | | | |
| 4.1.1 | Мониторинг деятельности малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования (в т.ч. сбор информации, выборочное аналитическое обследование по актуальным вопросам развития малого и среднего бизнеса) | 2016-2020 | Департамент экономического развития | внесение изменений в МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | В рамках реализации мероприятий программы, в целях изучения экономической ситуации, сложившейся на предприятиях малого и среднего бизнеса, в 2017 году проведен мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 4.1.2 | Содействие развитию малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе: - организация проведения ярмарок с привлечением местных товаро- и сельхозпроизводителей, а также производителей сельхозпродукции из других регионов; - реализация мер поддержки по созданию малых фермерских хозяйств с переработкой продукции на собственном мини-заводе и организацией выездной торговли;- реализация мер поддержки молодых начинающих фермеров (предоставление главам КФХ грантов на создание крестьянско-фермерского хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство) | 2016-2020 | Департамент экономического развития | внесение изменений в МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | На территории города Нефтеюганск еженедельно проводятся ярмарки местных товаро- и сельхозпроизводителей.  21-22.04.2017 на территории города Нефтеюганска была проведена ярмарка товаропроизводитлей Тюменской области «Покупай, тюменское!». |
| 4.1.2.1. | Содействие развитию малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе:  - организация проведения ярмарок с привлечением местных товаро- и сельхозпроизводителей, а также производителей сельхозпродукции из других регионов;  - реализация мер поддержки по созданию малых фермерских хозяйств с переработкой продукции на собственном мини-заводе и организацией выездной торговли | 2015-2018 | Департамент экономического развития | внесение изменений в МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | На территории города Нефтеюганск еженедельно проводятся ярмарки местных товаро- и сельхозпроизводителей.  21-22.04.2017 на территории города Нефтеюганска была проведена ярмарка товаропроизводитлей Тюменской области «Покупай, тюменское!». |
| 4.1.5 | Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социально-значимых направлениях: крестьянские (фермерские хозяйства), переработка отходов, оказание социальных услуг (создание групп по уходу и присмотру за детьми, пожилыми людьми), внутренний туризм | 2016-2020 | Департамент экономического развития | внесение изменений в МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Была оказана финансовая поддержка субъектам, осуществляющим производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности на сумму 115, 2 тыс. рублей, субъектам агропромышленного комплекса на сумму – 29 248,4 тыс. рублей.  Также возмещены затраты социальному предпринимательству и семейному бизнесу на сумму 600,0 тыс. рублей, предоставлен грант субъекту малого предпринимательства, осуществляющему свою деятельность в рамках социального предпринимательства, в размере 324,5 тыс. рублей. |
| 4.1.6 | Совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства (в т.ч. для приоритетных для города видов деятельности) | 2016-2020 | Департамент экономического развития | внесение изменений в МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (решение Думы города Нефтеюганска от 30.06.2017 № 201-VI) |
| 4.1.8 | Содействие сотрудничеству субъектов малого и среднего предпринимательства города Нефтеюганска с Центром инноваций социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ЦИСС), развитию социального предпринимательства и продвижению социальных проектов | на постоянной основе | Департамент экономического развития | внесение изменений в МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Департаментом экономического развития администрации города ведётся постоянное взаимодействие с такими организациями как Торгово-промышленная палата ХМАО - Югры, Центр инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Югры, Фонд поддержки предпринимательства Югры и многими другими в сфере организации совместных совещаний, рабочих встреч, круглых столов, семинаров, оповещения субъектов предпринимательства, оказания содействия размещения информации в средствах массовой информации.  В 2017 году администрацией города Нефтеюганска проведено 17 публичных мероприятий, включая «круглые столы», рабочие встречи и совещания по вопросам ведения предпринимательской деятельности, взаимодействия с органами власти и пр., в которых приняли участие 797 человек, в том числе 39 молодых людей, желающих открыть свой бизнес. |
| 4.1.9 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, вовлечение в предпринимательскую деятельность населения, развитие молодежного предпринимательства, семейного бизнеса | 2016-2020 | Департамент по делам администрации города Нефтеюганска  Департамент экономического развития | МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | С целью стимулирования деловой активности и пропаганды предпринимательской деятельности на территории муниципального образования проведен ежегодный конкурс «Предприниматель года». В конкурсе приняли участие 23 субъект предпринимательства.  В целях формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве проведена выставка «Товары и услуги малого и среднего предпринимательства города Нефтеюганска». |
| 4.1.10 | Организация обучения, подготовки и переподготовки кадров для развития новых направлений деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 2016-2020 | Департамент экономического развития | МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Организованы и проведены 17 образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.  В семинарах приняли участие 255 человек. |
| 4.2. | Задача 2. Содействие развитию потребительского рынка и сферы услуг | | | | |
| 4.2.1 | Мониторинг обеспеченности населения города Нефтеюганска торговыми площадями предприятий розничной торговли, посадочными местами на предприятиях общественного питания | 2016-2020 | Департамент экономического развития | МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Ежегодно проводится мониторинг обеспеченности населения города Нефтеюганска торговыми площадями предприятий розничной торговли, посадочными местами на предприятиях общественного питания.  Обеспеченность торговыми площадями составила 765 кв. метров на 1000 жителей или 132,4% от установленного норматива обеспеченности населения площадью торговых объектов. Обеспеченность жителей города посадочными местами предприятий общественного питания общедоступной сети на 1 тыс. жителей составила 50 мест на 1000 жителей или 125% от норматива. |
| 4.2.2 | Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2016-2020 | Департамент экономического развития | МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | В целях информационно-консультационной поддержки специалистами отдела по вопросам предпринимательства и трудовым отношениям предоставлено 1 325 консультаций по общим вопросам предпринимательской деятельности и вопросам оказания поддержки в рамках реализации Программы.  С целью информирования и повышения правовой грамотности субъектов предпринимательства и населения города отдел развития предпринимательства и потребительского рынка департамента экономического развития администрации города активно сотрудничает с местными средствами массовой информации. Темы информационного материала для опубликования в СМИ подбираются с учётом её актуальности и своевременности. |
| 5. | Направление 5. Развитие транспортной инфраструктуры | | | | |
| 5.1. | Задача 1. Развитие инфраструктуры водного и воздушного транспорта | | | | |
| 5.1.2 | Вынос грузового причала с занимаемой территории в центральной части города в западную промышленную зону | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Департамент жилищно-коммунального хозяйства | разработка предложений по внесению изменений в ГП «Развитие транспортной системы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы» | Документом территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска», утвержденным решением Думы города Нефтеюганска от 01.10.2009 № 625-IV (с изм. на 31.05.2017), предусмотрен вынос грузового причала с занимаемой территории в центральной части города в западную промышленную зону |
| 5.2. | Задача 2. Модернизация улично-дорожной сети города | | | | |
| 5.2.1 | Строительство дополнительных въездов в город с реконструкцией существующей в южной части города транспортной развязки в разных уровнях | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Исполнение в 2017 году не предусмотрено |
| 5.2.2 | Создание на территории города развитой сети магистральных улиц | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Исполнение в 2017 году не предусмотрено |
| 5.2.3 | Расширение улично-дорожной сети города с увеличением пропускной способности | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Подрядной организацией ООО СК «ЮВиС» выполнены работы по реконструкции объекта «Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская)» (участок автодороги от ул.Молодежная до ул.Юганская)» протяженностью 545 метров. Стоимость реконструкции объекта составила 135 083,0 тыс. рублей. |
| 5.2.4 | Строительство транспортных развязок в одном уровне на пересечении магистральных улиц общегородского значения | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Исполнение в 2017 году не предусмотрено |
| 5.2.5 | Строительство и реконструкция улиц и дорог местного значения | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Подрядной организацией ООО СК «ЮВиС» выполнены работы по строительству объекта «Улицы и внутриквартальные проезды 11 микрорайона г.Нефтеюганска ул.Коммунальная» протяженностью 1 317,2 метра с числом полос 2. Стоимость строительства объекта составила 98 628,99 тыс. рублей. |
| 5.2.5.1. | Модернизация автодороги по ул.Мамонтовская (развязка перекрёстка ул.Мамонтовская – ул.Молодёжная) | 2016-2017 | Департамент градостроительства и земельных отношений  (МКУ «УКС») | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | ПСД разработана.  Аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок. |
| 5.2.5.2. | Модернизация дороги № 5 (ул.Киевская (от ул.Парковая до ул.Объездная) (участок автодороги от перекрёстка ул.Парковая до ул.Жилая) | 2017-2018 | Департамент градостроительства и земельных отношений  (МКУ «УКС») | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | ПСД разработана, реализация планируется в 2018 году |
| 5.2.6 | Капитальный ремонт магистральных улиц районного значения, улиц и дорог местного значения | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В рамках реализации программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Нефтеюганске общей протяженностью 3 777 метров, на сумму 43 323,12 тыс. рублей. |
| 5.2.7 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и средств организации дорожного движения на них | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нефтеюганска и средств организации дорожного движения на них в 2017 году выполнены на сумму - 184 117,3 тыс. рублей. |
| 5.2.8 | Обеспечение стационарным освещением аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | ОАО «ЮТЭК-Нефтеюганск» выполнены работы по строительству сетей уличного освещения протяженностью 2,5 км по ул.Объездной (от ул.Ленина до ул.Сургутская). |
| 5.3. | Задача 3. Развитие пассажирского автомобильного транспорта | | | | |
| 5.3.1 | Строительство остановок общественного транспорта в районах нового строительства и промышленного производства для обеспечения транспортной доступности (свыше 40 ед.) | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В 2017 году введен в эксплуатацию объект нового строительства – улица Алексея Варакина, с двумя остановками общественного транспорта. Завершена реконструкция объекта улица Набережная (участок от ул. А. Филимонова до ул. В. Петухова) с двумя автобусными остановками. |
| 5.3.2 | Совершенствование системы управления пассажирским транспортом общего пользования | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Все транспортные средства, осуществляющие пассажирские перевозки, оснащены спутниковой системой навигации ГЛОНАС/GPS и внесены в автоматизированную систему АИС «Управление транспортом», что позволяет отслеживать движение транспорта общего пользования на маршрутах. |
| 5.3.3 | Оптимизация пассажирских перевозок | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | 22 мая 2017 году прошли публичные слушания по внесению изменений в регулярную маршрутную сеть автомобильного транспорта общего пользования на территории города Нефтеюганска. Цель мероприятия – совершенствование организации пассажирских перевозок, сокращение маршрутов, оптимизация пассажирских перевозок. Решение – новая предложенная регулярная городская маршрутная сеть не отвечает потребностям жителей города. В настоящее время вносятся изменения в маршрутную сеть города с учетом предложений жителей города. |
| 5.3.4 | Совершенствование маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Внесены изменения в маршрутную сеть города с учетом предложений жителей города. |
| 5.3.5 | Модернизация автобусного парка (приобретение автобусов средней и малой вместимости) | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | внесение изменений в МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Автобусы средней и малой вместимости не приобретались в виду отсутствия финансирования. |
| 5.3.6 | Повышение качества транспортного обслуживания населения | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | За счет средств местного бюджета отдельным категориям граждан, в т.ч детям инвалидам, установлены меры социальной поддержки в виде бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользования по регулярным городским маршрутам из расчета восьми ежемесячных поездок.  В летний период осуществляются пассажирские перевозки в пригородном сообщении досадовых, огороднических и дачных товариществ по 6 маршрутам. |
| 5.3.7 | Создание автоматизированной системы регулирования дорожного движения | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | внесение изменений в МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Отсутствует финансирование на выполнение данного вида работ. |
| 6. | Направление 6. Развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры | | | | |
| 6.1 | Задача 1. Строительство объектов энергетики и коммунального комплекса для обеспечения потребностей населения и субъектов экономической деятельности | | | | |
| 6.1.1 | Строительство резервных источников электроснабжения, топливоснабжения котельных ЦК-1, ЦК-2 | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства и земельных отношений, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске  в 2014-2020 годах» | Ресурсоснабжающей организацией за счет собственных средств разработано 2 проекта (резервуар объемом 2000 куб.м. и резервуар объемом 1000 куб.м. для хранения жидкого аварийного топлива) на сумму 1,7 млн. рублей. Проектно-сметная документация находится на экспертизе. |
| 6.1.2 | Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 10,3 км с целью обеспечения перспективных районов застройки, реконструкция существующих тепловых сетей и сооружений на них | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства и земельных отношений, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске  в 2014-2020 годах» | В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду за счет собственных средств организаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства выполнен капитальный ремонт 1,957 км сетей теплоснабжения и капитальный ремонт экранной части  КВГМ 100 №2 на ЦК №1 г.Нефтеюганска; 0,801 км сетей водоснабжения. |
| 6.1.3 | Строительство сетей тепловодоснабжения и канализации с КНС в мкр. 11, 11Б | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства и земельных отношений, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске  в 2014-2020 годах» | Введены в эксплуатацию 9, 11, 14 этапы строительства объекта «Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11». |
| 6.1.4 | Ввод в эксплуатацию модернизированной станции обезжелезивания, обеспечение населения города питьевой водой надлежащего качества, внедрение технологии ультрафиолетового обеззараживания | 2016-2018 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства и земельных отношений, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске  в 2014-2020 годах» | Подрядной организацией ООО СК «ЮВиС» выполнены работы по модернизации объекта (мощность водозабора из артезианских скважин в натуральном выражении 83322,0 тыс. куб.м/год.).  Выполняются пуско-наладочные работы по автоматизации технологического процесса, подано извещение об устранении замечаний Службы ЖилСтройНадзора ХМАО-Югры (20.12.2017). |
| 6.1.5 | Строительство нового подземного водозабора о. Березовый для хозяйственно-питьевых нужд города с комплексом очистных сооружений ВОС-50 тыс. м3/сут. | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства и земельных отношений, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | Исполнение в 2017 году не предусмотрено |
| 6.1.6 | Строительство канализационно-очистных сооружений города (2 очередь) производительностью 50 тыс. м3/сут. | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства и земельных отношений, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске  в 2014-2020 годах» | ПСД разработана, в ДЖККиЭ ХМАО-Югры направлено предложение о реализации объекта в 2018-2019 годах |
| 6.1.7 | Модернизация существующих КОС с внедрением технологии ультрафиолетового обеззараживания сточных вод, обезвоживания осадка | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства и земельных отношений, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске  в 2014-2020 годах» | На 2017 год отсутствует финансирование в муниципальной программе города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» |
| 6.1.8 | Строительство КНС (2 ед.), реконструкция существующих КНС с заменой оборудования и переводом в автоматический режим работы (5 ед.) | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства и земельных отношений, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске  в 2014-2020 годах» | На 2017 год отсутствует финансирование в муниципальной программе города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» |
| 6.1.9 | Строительство сети канализации 17 микрорайона г.Нефтеюганска по ул.Пойменная | 2017 | Департамент градостроительства и земельных отношений  МКУ «УКС» | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | ПСД разработана, но нет необходимости в реализации, т.к. данные сети построены застройщиком самостоятельно |
| 6.1.10 | Строительство канализационных сетей с применением современных материалов общей протяженностью 14,0 км для обеспечения системой централизованного водоотведения объектов нового строительства, реконструкция существующих сетей канализации с целью повышения надежности | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства и земельных отношений, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске  в 2014-2020 годах» | На 2017 год отсутствует финансирование в муниципальной программе города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах».  Предусмотрена реализация мероприятия по объекту Коллектор напорного трубопровода, адрес объекта: Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, от КНС-3а по ул.Сургутская до КОС-12 по проезду 5П. Кадастровый номер: 86:20:0000000:2060 (капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора 2Ду500 мм от камеры КК-1 сущ. у КНС-3а до камеры КК-2 сущ. у въезда на центральный рынок.1,2 нитки). |
| 6.1.11 | Строительство ГРП-1, ГРП-2, ГРП-3 взамен существующего со 100% уровнем износа | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства и земельных отношений, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске  в 2014-2020 годах» | Исполнение в 2017 году не предусмотрено |
| 6.1.12 | Строительство ГРП-4 в 8 мкрн., ГРП-5 для газоснабжения перспективных потребителей микрорайонов 9а и 10а | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства и земельных отношений, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | Исполнение в 2017 году не предусмотрено |
| 6.1.13 | Строительство сетей газоснабжения коттеджной застройки мкр. 11б | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства и земельных отношений, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | В 2017 году заключен контракт.  В 2018 году планируется завершить строительство объекта. |
| 6.1.13.1. | Газоснабжение коттеджной застройки в 11б микрорайоне г.Нефтеюганска | 2017-2018 | Департамент градостроительства и земельных отношений  МКУ «УКС» | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | В 2017 году заключен контракт.  В 2018 году планируется завершить строительство объекта. |
| 6.1.14 | Строительство газопровода высокого давления ГРС «Каркатеевы» - г.Нефтеюганск | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства и земельных отношений, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | Документом территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска», утвержденным решением Думы города Нефтеюганска от 01.10.2009 № 625-IV (с изм. на 31.05.2017) предусмотрено строительство газопровода высокого давления ГРС «Каркатеевы» - г.Нефтеюганск |
| 6.1.15 | Строительство центров питания линий электропередач | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства и земельных отношений, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске  в 2014-2020 годах» | На 2017 год отсутствует финансирование в муниципальной программе города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» |
| 6.1.16 | Строительство и реконструкция трансформаторных подстанций, линий электропередач, объектов энергоснабжения | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства и земельных отношений, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | На 2017 год отсутствует финансирование в муниципальной программе города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» |
| 6.2 | Задача 2. Модернизация систем энергетической и коммунальной инфраструктуры | | | | |
| 6.2.1 | Реконструкция существующих котельных города Нефтеюганска (котельные ЦК-1, ЦК-2, СУ-62, п. Звездный), повышение надежности и энергетической эффективности, обеспечение существующих и перспективных тепловых нагрузок | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | На 2017 год отсутствует финансирование в муниципальной программе города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» |
| 6.2.2 | Перевод на закрытую систему теплоснабжения потребителей в зоне действия котельных ЦК-1, ЦК-2, СУ-62 путем установки индивидуальных тепловых пунктов | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | На 2017 год отсутствует финансирование в муниципальной программе города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» |
| 6.2.3 | Реконструкция очистных сооружений поверхностного водозабора, внедрение технологии ультрафиолетового обеззараживания | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | На 2017 год отсутствует финансирование в муниципальной программе города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» |
| 6.2.4 | Строительство магистральных кольцевых водопроводных сетей протяженностью 17,0 км для обеспечения надежности водоснабжения | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | На 2017 год отсутствует финансирование в муниципальной программе города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» |
| 6.2.5 | Поэтапная реконструкция и капитальный ремонт сетей водоснабжения с использованием современных бестраншейных технологий: санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | На 2017 год отсутствует финансирование в муниципальной программе города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах».  Капитальный ремонт сетей водоснабжения с использованием современных бестраншейных технологий выполняется в рамках подготовки к ОЗП ресурсоснабжающей организацией, за счет собственных средств. |
| 6.2.6 | Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами системы централизованного водоснабжения с реконструкцией насосных станций | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | На 2017 год отсутствует финансирование в муниципальной программе города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах». |
| 6.2.7 | Создание автоматизированной системы управления и диспетчеризации канализационных насосных станций | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | На 2017 год отсутствует финансирование в муниципальной программе города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах». |
| 6.2.8 | Реконструкция АГРС города | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | На 2017 год отсутствует финансирование в муниципальной программе города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах». |
| 6.2.9 | Реконструкция газопроводов среднего давления, низкого давления с заменой запорной арматуры | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | На 2017 год отсутствует финансирование в муниципальной программе города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах». |
| 6.2.10 | Реконструкция понизительной подстанции ПС 110 кВ «Нефтеюганская» | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | На 2017 год отсутствует финансирование в муниципальной программе города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах». |
| 6.2.11 | Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях, жилищном комплексе, системах коммунальной инфраструктуры и на транспорте | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации, специализированные организации, Департамент образования и молодежной политики, Комитет культуры и туризма, Комитет по физической культуре и спорту | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» по состоянию на 1 июля 2017 года выполнены работы по внедрению автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения, разработка проектно- сметной документации для внедрения автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения, модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением в бюджетных учреждениях, замена приборов учета. Всего на сумму 8,3 млн. рублей, в том числе за счет местного бюджета 4,1 млн. руб. |
| 7 | Направление 7. Сохранение экологического баланса территории | | | | |
| 7.1 | Задача 1. Внедрение современных технологий обращения с отходами | | | | |
| 7.1.1 | Строительство комплексного межмуниципального полигона для захоронения (утилизации) бытовых и промышленных отходов для г.Нефтеюганска, г.Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района общей мощностью 10,0 млн м³, расположенного на 724 км автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск с внедрением сортировки отходов | 2017-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства и земельных отношений | ГП «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы» | Заключено соглашение по строительство объекта «Комплексный межмуниципальный полигон для захоронения (утилизации) бытовых и промышленных отходов для городов Нефтеюганск, Пыть-Ях, поселений Нефтеюганского района» ведется в рамках Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы».  Объект регионального значения. Реализацию объекта ведет БУ ХМАО-Югры «УКС». |
| 7.1.2 | Содействие организации деятельности по сортировке твердых бытовых отходов | 2018-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства и земельных отношений | внесение корректировок (разработка новой) МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске» | Внесение корректировок в программу по мере необходимости. В рамках деятельности частного бизнеса осуществляется сбор, транспортирование отработанных ртутных ламп, лом черных металлов, макулатуры, пластиковых отходов (бутылки и пр.) |
| 7.2 | Задача 2. Организация природовосстановительной деятельности | | | | |
| 7.2.1 | Рекультивация полигона ТБО, закрытой санкционированной свалки твердых бытовых отходов | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» и (или) привлечение частных инвестиций, разработка предложений по по внесению изменений в ГП «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы» | Администрацией города принимаются необходимые меры для обеспечения рекультивации закрытой в 1998 году санкционированной свалки ТБО, расположенной по адресу: город Нефтеюганск, ул. Сургутская, земельный участок № 33.  По итогам конкурсного отбора заключен муниципальный контракт № 0187300012816000390 от 26.09.2016 с ОАО «Тюменский проектно-изыскательский институт водного хозяйства» («Тюменгипроводхоз») на сумму 6 900 000 рублей. Сроки выполнения работ по контракту – 8 месяцев с момента заключения.  28.06.2017 получено отрицательное заключение Государственной экологической экспертизы. |
| 7.2.2 | Рекультивация несанкционированных свалок и восстановление нарушенных земель | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | Рейдовая работа по выявлению несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов на территории города Нефтеюганска проводится, как правило, после схода снежного покрова. В результате проведенных обследований городских территорий выявлено 11 несанкционированных мест размещения отходов, а также ряд локальных, захламлённых участков, из них: 5 ликвидировано, 2 в процессе ликвидации, 4 планируется к ликвидации. |
| 7.2.3 | Берегоукрепление (строительство сооружения протяженностью 10 км) | 2018-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | разработка предложения по внесению изменений в ГП «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы» | Город Нефтеюганск не включен в государственную программу. |
| 8 | Направление 8. Обеспечение доступным и комфортным жильем и активизация благоустройства территории города | | | | |
| 8.1 | Задача 1. Содействие жилищному строительству | | | | |
| 8.1.1 | Разработка (в т.ч. актуализация) градостроительной документации города Нефтеюганска | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | За январь-декабрь 2017 года выполнены работы по подготовке:  1.Проекта внесения изменений в документ территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска», с целью изменения границ функциональных зон, для обеспечения устойчивого развития территорий города и с учетом предложений заинтересованных лиц, уточнения границ функциональных зон по границам земельных участков, поставленных на кадастровый учет.  2.Проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска, с целью приведения Правил землепользования и застройки города Нефтеюганска в соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»; в соответствие документу территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска»; изменения границ территориальных зон для обеспечения устойчивого развития территорий города с учетом предложений заинтересованных лиц;  Утверждение данных проектов планируется в 1 квартале 2018 года. |
| 8.1.1.1 | Подготовка проекта внесения изменений в документ территориального планирования «генеральный план города Нефтеюганска» | 2015-2019 (ежегодно) | Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» |
| 8.1.1.2 | Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска в том числе установление границ территориальных зон) | 2015-2019 (ежегодно) | Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» |
| 8.1.1.3 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 11а города Нефтеюганска | 2017-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 11А города Нефтеюганска включено в план мероприятий по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории, формированию и ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования город Нефтеюганск на 2018 год |
| 8.1.1.4 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории части микрорайона 2 города Нефтеюганска | 2015-2017 | Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Постановление администрации города №635 от 23.10.2017 «Об утверждении проекта планировки части территории микрорайона 2 города Нефтеюганска» |
| 8.1.1.5 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной проездом 5П, вдоль протоки Юганская Обь, в районе СУ-62 города Нефтеюганска | 2016-2017 | Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Постановлением администрации города Нефтеюганска от 18.02.2015 № 127-п принято решение о подготовке документации по планировке территории, ограниченной проездом 5П, вдоль протоки Юганская Обь, в районе СУ-62 города Нефтеюганска |
| 8.1.2 | Организация ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Реализовано предоставление услуги "Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Нефтеюганска" |
| 8.1.3 | Перенос (вынос) производственных баз и предприятий с возможностью дальнейшего освоения территории | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | На месте балочного массива (жилой городок СУ «НЮЭС», вагон-городок МСМУ, жилой городок «Лесной») в микрорайоне 10А планируется комплексное освоение территории в соответствии с заключенным договором аренды земельного участка и договором о комплексном освоении территории 10А микрорайона от 24.06.2016. На месте балочного массива (жилой городок «Таежный», жилой городок «ЮЭН», жилой городок «Юность», МУ 2, жилой городок «Дорожник», жилой городок УПТК «ЮНДСР») планируется размещение инвестиционных площадок регионального значения в сфере развития лесопромышленного комплекса, научно-инновационной деятельности, строительного комплекса. Территория жилого городка СУ-62 запланирована под комплексное освоение территории для индивидуального жилищного строительства. В соответствии с муниципальной программой постановления администрации города Нефтеюганска от 20.04.2016 № 375-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 28.10.2013 № 1207-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» предусмотрен снос аварийного жилья на территории муниципального образования г. Нефтеюганска с 2016-2020 годы. Проект планировки и межевания территории в районе СУ 62 утверждён постановлением администрации города от 14.08.2013 №869-п. |
| 8.1.4 | Организация комплексного освоения территорий бывших балочных массивов и аварийного жилья | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» |
| 8.1.5 | Содействие развитию территорий комплексного жилищного строительства | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» |  |
| 8.1.5.1 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории вдоль ул.Мамонтовская, напротив микрорайонов 8а, 12,13, 14, 17а города Нефтеюганска | 2016-2017 | Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Проект планировки и проект межевания территории вдоль ул. Мамонтовской, напротив микрорайонов 8а, 12, 13, 14 города Нефтеюганска утвержден постановлением администрации города Нефтеюганска от 20.12.2016 № 1127-п |
| 8.1.5.2 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 14 города Нефтеюганска | 2016-2017 | Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Проект планировки и внесения изменений в проект межевания территории микрорайона 14 города Нефтеюганска утвержден постановлением администрации города Нефтеюганска от 30.12.2016 № 1167-п |
| 8.1.5.3 | Содействие развитию территорий комплексного жилищного строительства (мкр. 4, 5, 6, 7, 17 и 17а, СУ-62) | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | 1.Постановлением главы города от 05.09.2008 № 1557 (с изм. на 02.04.2013 № 213-п) утвержден  Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 4 (требуется корректировка)  2.Постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.05.2014 № 560-п утвержден Проект планировки и проект межевания застроенной территории, расположенной на участке по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 4 (зона 1)  3. Постановлением администрации города Нефтеюганска от 23.12.2014 № 1477-п утвержден Проект планировки и проект межевания застроенной территории, расположенной на участке по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 4 (зона 2)  4. Постановлением главы города от 05.09.2008 № 1557 (с изм. на 02.04.2013 № 213-п) утвержден Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 5 (требуется корректировка)  5. Постановлением главы города от 05.09.2008 № 1557 (с изм. на 02.04.2013 № 213-п) утвержден Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 6 (требуется корректировка)  6. Постановлением администрации города Нефтеюганска от 25.02.2015 № 136-п утвержден Проект планировки и проект межевания застроенной территории микрорайона 6 г.Нефтеюганска  7. Постановлением администрации города Нефтеюганска от 28.08.2014 № 970-п утвержден Проект планировки и проект межевания застроенной территории микрорайона 6 г.Нефтеюганска  8. Постановлением главы города от 05.09.2008 № 1557 (с изм. на 02.04.2013 № 213-п) утвержден Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 7 (требуется корректировка)  9. Постановлением администрации города от 27.12.2012 № 3696 утвержден Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 17 и 17А  10. Постановлением администрации города от 08.08.2013 № 862-п утвержден Проект планировки и проект межевания комплексного освоения микрорайона 17 города Нефтеюганска  11.Постановлением администрации города Нефтеюганска от 14.08.2013 № 869-п утвержден Проект планировки и проекта межевания территории в районе СУ-62 |
| 8.1.7 | Улучшение жилищных условий молодых семей | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | В рамках Соглашения от 03.04.2017 №29 «О предоставлении в 2017 году средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –Югры бюджету муниципального образования город Нефтеюганск на финансирование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» на 2015-2020 годы. |
| 8.1.8 | Улучшение жилищных условий молодых учителей | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья предоставляются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы». |
| 8.2 | Задача 2. Снос аварийного жилья и ликвидация балочных массивов | | | | |
| 8.2.1 | Предоставление жилых помещений для граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными (аварийными) для проживания, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | За 2017 год предоставлено 112 жилых помещений гражданам проживавших в жилых домах, признанных аварийными: (51 жилых помещений предоставлено по договору социального найма; на 38 жилых помещений заключены договора мены, 23 - жилых помещений по решению суда). |
| 8.2.1.1 | Предоставление субсидий гражданам, проживающим в строениях, приспособленных для проживания | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Предоставлено субсидий – 60 семьям (97 человек). |
| 8.2.2 | Формирование муниципального маневренного жилищного фонда | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Муниципальный маневренный жилищный фонд сформирован.  Всего в составе маневренного фонда – 205 жилых помещений из них:  пригодных для проживания – 82;  свободны для расселения – 40. |
| 8.3 | Задача 3. Обеспечение комфортных условий городской среды проживания | | | | |
| 8.3.1 | Формирование рекреационной зоны площадью 12,1 га в северо-восточной части города, рядом с озером | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | внесение изменений в МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | Документом территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска», утвержденным решением Думы города Нефтеюганска от 01.10.2009 № 625-IV (с изм. на 31.05.2017), предусмотрено формирование рекреационной зоны площадью 12,1 га в северо-восточной части города, рядом с озером |
| 8.3.2 | Благоустройство существующей пешеходной зоны (променада), обустройство прогулочной зоны в районе набережной, городского парка | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | Исполнение в 2017 году не предусмотрено |
| 8.3.3 | Организация общественно-деловой зоны в районе аэропорта | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | в рамках текущей деятельности | Документом территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска», утвержденным решением Думы города Нефтеюганска от 01.10.2009 № 625-IV (с изм. на 31.05.2017) территория аэропорта отнесена к общественно-деловой зоне |
| 8.3.4 | Разработка единого стиля оформления элементов благоустройства (ограждений территории предприятий и учреждений города, строительных площадок, остановок общественного транспорта и т.п.), облагораживание фасадов жилых домов по гостевой улице города | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | внесение изменений в МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | Решениями градостроительных комиссий утверждены типовые ограждения:  - автостоянок и административных зданий;  - строительных площадок и внутримикрорайонных территорий.  -внупримикрорайонных зон озеленения.  Согласовано цветовое решение ограждений. |
| 8.3.5 | Обустройство дворов как центров микрорайона | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | В рамках реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году муниципальным образованием город Нефтеюганск выполнено благоустройство одной дворовой территорий (Благоустройство 16А микрорайона, в районе многоквартирных домов 88, 89, 90) и благоустройство трех общественно значимых мест города Нефтеюганска (Благоустройство 2 микрорайона, благоустройство 16 микрорайона, благоустройство 9 микрорайона). |
| 8.3.6 | Комплексное озеленение территории города, в т.ч. с разработкой рекомендаций по использованию отдельных видов зеленых насаждений в качестве фирменного стиля города | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах», в рамках текущей деятельности | Работы ведутся согласно заключённым контрактам. |
| 8.3.7 | Создание «Аллеи звезд» с именами людей, внесших особый вклад в жизнь города и округа | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | внесение изменений в МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | Исполнение в 2017 году не предусмотрено. |
| 8.3.8 | Создание условий для велосипедного транспорта | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Департамент жилищно-коммунального хозяйства | внесение изменений в МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | Исполнение в 2017 году не предусмотрено. |
| 8.3.9 | Разработка концепции (предложений) по звуковому и цветовому оформлению городской территории | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | внесение изменений в МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | Исполнение в 2017 году не предусмотрено. |
| 8.3.10 | Проведение конкурсов с привлечением студентов архитектурно-строительных вузов по оживлению городской среды | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | внесение изменений в МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | Исполнение в 2017 году не предусмотрено. |
| 8.3.11 | Улучшение санитарного состояния городских территорий | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | Посредством проведения процедуры электронных торгов определены Подрядные организации и заключены муниципальные контракты на оказание услуг по механизированной уборке снега и содержанию земель общего пользования территории города Нефтеюганска. Работы ведутся согласно графику работ, который является приложением к муниципальному контракту. |
| 8.4 | Задача 4. Обеспечение беспрепятственного доступа в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | | | | |
| 8.4.1 | Проектирование и устройство пандусов и поручней в муниципальных учреждениях здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, структурных подразделениях администрации | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В рамках муниципальной программы "Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы", до МКУ «УКС» на 2017 год доведено финансирование на проектирование 4-х пандусов.  В Культурном центре «Юность» проведен ремонт зрительного зала, в ходе которого существенно улучшились условия беспрепятственного перемещения лиц с ОВЗ. На входе в зрительный зал устроен пандус, при этом демонтированы ступени, ведущие в зал, установлены перила на площадках каждого уровня, колясочники смогут свободно размещаться на первом ряду. |
| 8.4.2 | Приобретение роллопандусов для муниципальных учреждений культуры и образования | 2016-2020 | Комитет культуры и туризма, Департамент образования и молодежной политики | МП «Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В целях создания условий, обеспечивающих совместное обучение детей с ОВЗ, детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития, 100% общеобразовательных организаций, 1 организация дополнительного образования, 3 дошкольных образовательных организации оснащены пандусами, роллопандусами, подъемным устройством. |
| 9 | Направление 9. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям населения | | | | |
| 9.1 | Задача 1. Развитие сети образовательных учреждений и их материально-технической базы | | | | |
| 9.1.1 | Строительство детского сада на 320 мест в 11Б микрорайоне | 2017-2018 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | Заключен договор аренды земельного участка с ЗАО «Альянстранстрой» сроком на 2 года по 21.12.2013  Доп соглашением от 18.11.2013 продлён до 21.12.2016.  В настоящее время продлен в силу статьи 621 Гражданский кодекс Российской Федерации на неопределённый срок. |
| 9.1.2 | Строительство детского сада на 320 мест в 4 микрорайоне | 2017-2018 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | Заключен договор аренды земельного участка с ООО «Виегс» сроком на 3 года по 30.08.2015.  12.01.2013 подписан договор № АТ-76-12 об уступке прав с ЗАО «Альянстранстрой».  В настоящее время продлен в силу статьи 621 Гражданский кодекс Российской Федерации на неопределённый срок. |
| 9.1.3 | Строительство детских садов в 5, 16, 17 микрорайонах на 940 мест, предусматривающее при проектировании энергоэффективные технологии (энергоэффективные стеклопакеты, светильники, системы естественного освещения, многофункциональная система «погодного регулирования» отопления и вентиляции, системы очистки и обеззараживания воздуха) | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Департамент образования и молодежной политики | разработка предложений по внесению изменений в ГП «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы» | Ведется работа по изысканию необходимого финансирования для выполнения ПИР.  Работы по строительству объектов осуществляются в соответствии с утвержденными планами мероприятий. «Детский сад на 320 мест в 17 микрорайоне» исключен из государственной программы «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы». |
| 9.1.4 | Содействие созданию негосударственной практико-ориентированной школы полного цикла малой комплектности (до 100 учащихся) с реализацией элементов концепции проекта «Современная школа» (в т.ч. трансформируемые перегородки внутри школы, принцип практического обучения в малых группах и др.) | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | Исполнение в 2017 году не предусмотрено |
| 9.1.4.1 | Участие в разработке концептуальных предложений по созданию негосударственной практико-ориентированной школы полного цикла малой комплектности (до 100 учащихся) с реализацией элементов концепции проекта «Современная школа» (в т.ч. трансформируемые перегородки внутри школы, принцип практического обучения в малых группах и др.) | 2016-2018 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | Исполнение в 2017 году не предусмотрено |
| 9.1.5 | Строительство учреждения дополнительного образования «Центр инженерно-технического творчества учащихся» | 2018-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Департамент образования и молодежной политики | разработка предложений по внесению изменений в ГП «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы» | Исполнение в 2017 году не предусмотрено |
| 9.1.6 | Ремонт и реконструкция здания 28, микрорайон 8, МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» с целью создания учреждения дополнительного образования «Центр военно-патриотического воспитания» | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Департамент образования и молодежной политики | разработка предложений по внесению изменений в ГП «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы» | В стадии завершения ПИР на реконструкцию объекта, процедура прохождения гос. экспертизы.  Ремонтные работы проводятся в плановом порядке. Окончание ремонтных работ – 2018 год. |
| 9.1.7 | Укрепление материально-технической, учебной, лабораторной базы образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» |
| 9.2. | Задача 2. Обеспечение условий для развития профессиональной компетентности педагогов и руководителей образовательных организаций | | | | |
| 9.2.1 | Развитие единой муниципальной информационной системы с инфраструктурой, обеспечивающей эффективное применение IT- технологий в образовании, в том числе дистанционного обучения | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Реализовано во всех общеобразовательных учреждениях |
| 9.2.1.1 | Развитие единой муниципальной информационной системы с инфраструктурой, обеспечивающей эффективное применение IT- технологий в образовании, в том числе дистанционного обучения (разработка предложений ММЦ по эффективному использованию IT-технологий в образовании) | 2016-2018 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Деятельность по развитию информационного пространства осуществляет межшкольный методический центр, работающий на базе МБУ ДО «Дом детского творчества». В период с января по июнь 2017 года обеспечено информационно-методическое сопровождение курсов повышения квалификации 228 человек, дистанционных вебинаров 14 человек. |
| 9.2.2 | Развитие институтов общественного участия в управлении образованием для обеспечения доступности и открытости | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Для реализации принципа государственно-общественного управления в 100% общеобразовательных организаций осуществляют деятельность Управляющие советы, в состав которых кроме педагогов, учащихся и родителей, входят представители Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, города, представители промышленных предприятий, бизнес структур, выпускники общеобразовательных организаций прошлых лет, работники средств массовой информации, представители общественных организаций. На муниципальном уровне создан Общественный совет по развитию образования, на заседаниях которого рассматриваются вопросы развития системы образования города. |
| 9.2.2.1 | Развитие институтов общественного участия в управлении образованием для обеспечения доступности и открытости - организация работы муниципального совета по вопросам образования, управляющих советов образовательных организаций | 2015-2018 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» |
| 9.2.3 | Создание центра дополнительного педагогического образования «Информационно-методический центр» | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Деятельность по развитию информационного пространства осуществляет межшкольный методический центр, работающий на базе МБУ ДО «Дом детского творчества». |
| 9.2.3.1 | Разработка концепции дополнительного педагогического образования «Информационно-методический центр» | 2018 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Исполнение в 2017 году не предусмотрено |
| 9.3 | Задача 3. Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья детей | | | | |
| 9.3.1 | Создание Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (диагностики и консультирования) | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Создан отдел психолого-педагогической и социальной помощи в муниципальном бюджетном учреждении «Центр молодежных инициатив» (далее – отдел). Специалисты отдела обеспечивают психолого-педагогическую, социальную помощь. В соответствии с приказом департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска от 06.05.2016 №271-п создан центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи на базе образовательной организации. |
| 9.3.1.1 | Разработка концепции Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (диагностики и консультирования) | 2017 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Концепция центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи на базе образовательной организации определена приказом ДОиМП от 06.05.2016 №271-п «Об организации психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, а также при реализации адаптированных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных организациях». |
| 9.3.2 | Развитие вариативных и альтернативных форм дошкольного образования, развитие частно-государственного партнерства (открытие индивидуальными предпринимателями дополнительных групп по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста с общим охватом до 800 чел.) | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | ООО «Семь гномов» получена лицензия на образовательную деятельность на 215 детей.  ООО «Кидс Планета» - получена лицензия на образовательную деятельность на 45 детей. |
| 9.3.3 | Развитие инклюзивного образования | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Особое внимание уделяется обеспечению доступности образования детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). В 2016 – 2017 учебном году в городе Нефтеюганске обучается 262 ребёнка с ОВЗ в возрасте от 0 до 18 лет. С 1 сентября 2016 года в школах города реализуется государственный образовательный стандарт начального общего образования для детей с ОВЗ. На уровне дошкольного образования образовательная услуга реализуется 96 детям с ОВЗ, из них 27 человек имеют статус «инвалид». На уровнях общего образования обучаются 166 учащихся с ОВЗ, из них 50 детей-инвалидов. Охват общим образованием детей с ОВЗ и детей инвалидов, подлежащих обучению составляет 100%.  С целью обеспечения дифференцированной педагогической помощи воспитанникам, сформированы группы компенсирующей направленности: 4 группы с нарушением зрения в МБДОУ «Детский сад №13 «Чебурашка» (52 ребенка), 2 группы с нарушением речи в МБДОУ «Детский сад №17 «Сказка» - 29 детей. Обеспечено инклюзивное образование для детей с нарушением слуха в МБОУ «СОШ№3» (9 детей).  В общеобразовательных организациях открыты: 6 классов для детей с задержкой психического развития; 2 класса для детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху; класс для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению. В 5-ти общеобразовательных организациях открыты первые классы для обучающихся с ОВЗ (с задержкой психического развития). В МБОУ «СОШ№8» реализуется социальный проект «Страна неравнодушия», в который включены дети с ограниченными возможностями здоровья совместно со здоровыми дети. |
| 9.4 | Задача 4. Развитие форм и методов выявления и поддержки талантливых и способных детей | | | | |
| 9.4.1 | Обеспечение условий для введения и реализации федеральных государственных требований к основной общеобразовательной программе дошкольного образования, федеральных государственных образовательных стандартов | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Образовательные программы дошкольных организаций приведены в соответствие с ФГОС ДО – 100%.  Курсы повышения квалификации по ФГОС ДО прошли 100% педагогических работников.  Развивающая предметно-пространственная среда ДОО соответствует требованиям ФГОС ДО (созданы компьютерные и шахматные студии, центры робототехники и Лего, конструирования, мини-лаборатории, творческие мастерские и т.д.). |
| 9.4.2 | Развитие технического творчества, инженерно-изобретательской деятельности обучающихся | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» |  |
| 9.4.2.1 | Развитие технического творчества, инженерно-изобретательской деятельности обучающихся - реализация Комплекса мер (дорожной каты) по развитию научно-технического творчества учащихся в подведомственных образовательных организаций | 2015-2018 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В рамках комплекса мер по развитию научно-технического творчества ведётся работа по:  -обновлению содержания образовательных программ технической направленности;  -повышению профессионального уровня педагогов дополнительного образования;  -привлечению негосударственных организаций к предоставлению услуг дополнительного образования;  -привлечению негосударственных организаций к предоставлению услуг дополнительного образования осуществляется через организацию межведомственного взаимодействия;  -апробацию и внедрение региональной системы персонифицированного финансирования (сертификата дополнительного образования). |
| 9.4.3 | Проведение ежегодного городского бала выпускников «Россия. Страна возможностей» | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | 23.06.17 на территории КЦ «Обь» состоялся городской бал «Выпускник 2017», в котором приняло участие 750 человек. Тема бала 2017 «Россия – Страна возможностей!». |
| 9.4.4 | Организация и проведение научной сессии для старшеклассников | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В течение 2016-2017 учебного года организованы и проведены научные сессии по математике и физике с привлечением преподавателей Югорского физико-математического лицей, Сургутского государственного университета |
| 9.4.4.1 | Организация и проведение научной сессии для старшеклассников в рамках совместного плана взаимодействия с высшими профессиональными учреждениями | 2016-2018 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Продолжается взаимодействие образовательных организаций с высшими учебными заведениями: НИИ инновационных стратегий РОО, Нефтяная академия им.Губкина (г.Москва), Новосибирский центр продуктивного обучения, ОЛ ВЗМШ при МГУ им.Ломоносова (г.Москва), Омская государственная медицинская академия, Открытый лицей «Всероссийская Заочная Многопредметная Школа» при МГУ (г.Москва), Санкт-Петербургский ГУП, Санкт-Петербургский ГГИ им.Г.В.Плеханова, Сургутский государственный университет, Тюменский государственный нефтегазовый университет, Тюменская государственная медицинская академия, Уральский государственный экономический университет, Уфимский нефтяной университет, ФИРО Министерства образования РФ (г.Москва). |
| 10 | Направление 10. Создание условий для реализации творческого потенциала населения, приобщение к лучшим образцам мирового искусства посредством предоставления доступа к культурным ценностям | | | | |
| 10.1 | Задача 1. Развитие сети учреждений культуры и их материально-технической базы в соответствии с современными требованиями | | | | |
| 10.1.1 | Строительство полифункционального музейного комплекса, призванного стать центром культурного развития и поддерживающего имидж города (в т.ч. как центра инженерных квалификаций) | 2016-2020 | Комитет культуры и туризма, Департамент градостроительства и земельных отношений, | МП «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Разработано техническое задание по проектированию многофункционального историко-художественного музейного центра. Определены границы земельного участка в составе проекта планировки и проекта межевания территории прибрежной зоны города Нефтеюганска. Объект включен в генеральный план города. Объект включен в Реестр планируемых к реализации инвестиционных объектов (социального назначения) на территории муниципального образования город Нефтеюганск Инвестиционного паспорта города Нефтеюганска, а также в Стратегию социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2030 года.  В муниципальных и государственных программах средства на проектно-изыскательские работы и строительство данного объекта не предусмотрены. |
| 10.1.2 | Создание виртуального музея на базе НГ МАУК «Музейный комплекс» | 2016-2020 | Комитет культуры и туризма | МП «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Исполнение в 2017 году не предусмотрено. |
| 10.1.3 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в культуре, в т. ч. мультимедийным оборудованием, звуковым, сценическим оборудованием, обновление парка музыкальных инструментов и оборудования | 2016-2018 | Комитет культуры и туризма | МП «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | За отчётный период наметилась устойчивая тенденция по эффективному использованию информационно-компьютерных технологий в научно-исследовательской и фондовой работе Музейного комплекса – число фондовых предметов, внесённых в Комплексную автоматизированную музейно-информационную систему достигло 98,5% от общего числа фондовых предметов.  Активно используется современное оборудование по оцифровке фондовых коллекций. На конец 2017 года число цифровых изображений составило 20 093 единицы (в трёх ракурсах). 8 647 фондовых предметов, снабжённых необходимым научно-справочным аппаратом, представлены в Региональном музейном каталоге, 1 465 - в Государственном музейном каталоге. Все они доступны в сети Интернет. |
| 10.1.4 | Организация работы по установке дорожных указателей и знаков ориентирующей информации к объектам культурного наследия и иных носителей информации | 2016-2018 | Комитет культуры и туризма | МП «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Проводится работа по установке средств туристской навигации. Установлены знаки к 4 объектам: -спортивный комплекс «Жемчужина Югры»; -Культурный центр «Обь»; -Культурно-выставочный центр «Усть-Балык»; -Музей реки Обь. |
| 10.1.5 | Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек: комплектование библиотечных фондов, оцифровка краеведческих периодических изданий, приобретение электронных баз данных, заимствование записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов, поставка (обновление) автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации | 2016-2018 | Комитет культуры и туризма | МП «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | В 2017 году объем документного фонда библиотеки увеличен на 3749 экземпляров и составляет 266 946 экземпляров (2016 год –263197 экземпляров).  В целях реализации государственных задач по продвижению ресурсов Президентской библиотеки, повышения имиджа института Правительства принято решение об открытии удаленного электронного читального зала в Центральной городской библиотеке Нефтеюганска на 30 пользовательских мест.  Так, город Нефтеюганск, первый из муниципальных образований Югры примет участие в реализации проекта создания удаленного электронного читального зала Президентской библиотеки премиум класса. Реализация проекта, несомненно, поднимет престиж города на новый уровень.  В помещении конференц-зала Городской библиотеки (3 этаж) площадью 126 кв.м. произведен ремонт для организации зала премиум класса.  Заключены договоры на поставку оборудования, специализированной мебели, их комплексную установку и подключение.  В зале премиум класса планируется наличие специализированного оборудования, позволяющего:  - обеспечить подключение к ресурсам президентской библиотеки – это сетевое оборудование, компьютер, МФУ, микшерный пульт;  - организовать видеоконференцсвязь для удаленного общения - система видеоконференцсвязи;  - обеспечить интерактивную индивидуальную работу с ресурсами позволит наличие планшетов; интерактивная доска, мультимедиа-проектор, колонки, микрофоны обеспечат интерактивную массовую работу с ресурсами;  - мебель-трансформер обеспечат мультиформат пространства под задачи мероприятия (круглый стол, ряды, шахматное расположение и др.). |
| 10.2 | Задача 2. Популяризация культурного наследия, повышение качества культурных услуг | | | | |
| 10.2.1 | Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания | 2016-2018 | Комитет культуры и туризма | МП «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | В целях обеспечения доступа пользователей к собственным библиотечным ресурсам и информационным электронным национальным ресурсам, используются следующие формы внестационарного и удаленного библиотечного обслуживания: пункты выдачи в двух детских садах; летний читальный зал «Солнечный» на улице; межбиблиотечный абонемент, надомное обслуживание; услуги удаленного доступа к сайту.  В Центрах общественного доступа проведено 12 групповых и 516 индивидуальных занятий, направленных на развитие информационного общества, всего охвачено 860 человек. |
| 10.2.2 | Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений | 2016-2018 | Комитет культуры и туризма | МП «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | В каникулярное время учреждениями дополнительного образования в 1 смену была организована работа 2 лагерей с дневным пребыванием. Всего в лагерях с дневным пребыванием детей за смену оздоровилось 185 воспитанников в возрасте от 6 до 17 лет. |
| 10.2.2.1 | Разработка предложений по организации летних смен творческой направленности | 2016-2018 | Комитет культуры и туризма | МП «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Работа лагерей с дневным пребыванием детей всегда творчески ориентирована и направлена на приобщение детей и подростков к самодеятельному творчеству, изучению самобытной культуры народов, изучению истории родного края, интеллектуальному общению, физической культуре и здоровому образу жизни. Для этого в программе каждого лагеря предусмотрены ежедневные тематические занятия в разных направлениях, беседы о нравственности, занятия по краеведению, занятия по хореографии, вокалу, декоративно-прикладному творчеству, настольные развивающие игры, подвижные игры на свежем воздухе, встречи с интересными людьми, экскурсионные программы. |
| 10.2.3 | Развитие форм выставочной, просветительской работы | 2016-2018 | Комитет культуры и туризма | МП «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | В 2017 году Музейным комплексом предпринят ряд долгосрочных мероприятий по расширению просветительской и образовательной деятельности для разных категорий жителей города: документально оформляется и пополняется передвижной выставочный фонд, расширяется круг учреждений, для которых регулярно организовываются сменные выставки из фондов Музейного комплекса.  Основной фонд музея насчитывает 23 154 единицы хранения (2016 год - 22402), в постоянных экспозициях представлено 1 124 единицы, в выставочной деятельности ежегодно используется 1698 единиц хранения.  Научно-вспомогательный фонд музея насчитывает 17 661 единицу хранения, в постоянных экспозициях представлено 1425 единиц (2016 год - 1299 единиц), в выставочной деятельности ежегодно используется 2000 единиц хранения (2016 год - 1032 единиц).  Художественная галерея «Метаморфоза» является постоянной выставочной площадкой для художников города и округа.  Музей реки Обь специализируется на изучении культурного и природного наследия бассейна реки Оби.  Культурно-выставочный комплекс «Усть-Балык» представляет экспозиции по истории города Нефтеюганска, промышленного освоения региона. |
| 10.3 | Задача 3. Вовлечение жителей в широкое участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей | | | | |
| 10.3.1 | Развитие ресурсных центров по работе с одаренными детьми | 2016-2018 | Комитет культуры и туризма | МП «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Исполнение в 2017 году не предусмотрено. |
| 10.3.2 | Совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства, поддержка одаренных детей | 2016-2018 | Комитет культуры и туризма | МП «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | В результате получения новой лицензии в МБУ ДО «Детская школа искусств» предоставляется новая образовательная услуга: работают творческие студии для детей и взрослых по направлениям: вокально-хоровая студия, студия «Юный художник», студия струнного исполнительства, студия ИЗО, студия прикладного творчества, театральная студия, хореографические студии, студия лепки и ИЗО.  Учащиеся и преподаватели школ в количестве 964 человека приняли участие в 59 (учитывая школьные) фестивалях и конкурсах различного уровня: международных - 23 всероссийских - 9, окружных - 9, городских - 18. |
| 10.3.3 | Стимулирование притока молодых специалистов, преодоление дефицита кадров (библиотекарей, преподавателей, концертмейстеров, режиссеров, сценаристов и т.д.) | 2016-2018 | Комитет культуры и туризма | МП «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Учреждения культуры в целях преодоления дефицита кадров проводят следующую работу: ежемесячно предоставляются информация о наличии вакансий в Нефтеюганский центр занятости населения, кадровые агентства. Ведется работа по привлечению выпускников ВУЗов по направлениям. Поиск кандидатов в базе данных в сети Интернет. |
| 11 | Направление 11. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | | | | |
| 11.1 | Задача 1. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта | | | | |
| 11.1.1 | Строительство крытого катка в 15 мкр. | 2016-2017 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Комитет физической культуры и спорта | МП Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Подрядной организацией ООО «Строительная компания СОК» выполнены работы по строительству объекта (ледовая арена 60х30 м, пропускная способность при учебно-тренировочных занятиях 50 чел/смену, пропускная способность при массовом катании 120 чел/смену, количество зрителей 200 человек), реализация осуществлялась с 12.2014 по 12.2016 в рамках Адресной инвестиционной программы ХМАО-Югры по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 - 2020 годы» (муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Нефтеюганска на 2014 - 2020 годы»).  Объект введен в эксплуатацию в мае 2017 года. |
| 11.1.2 | Содействие строительству центра технических видов спорта (с оборудованием взлетно-посадочной полосы недействующего аэропорта под объекты экстремальных видов спорта) | 2015-2018 | Департамент градостроительства и земельных отношений | в рамках текущей деятельности | Разработка проектно-строительной документации осуществляется бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление капитального строительства». |
| 11.1.3 | Строительство ледового дворца (универсальной ледовой арены) | 2015-2018 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Комитет физической культуры и спорта | разработка предложений по внесению изменений в ГП «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы» | ПСД разработана, нет финансирования на ее реализацию. |
| 11.1.4 | Строительство лыжной базы, в т. ч. освещенной лыжероллерной трассы | 2015-2018 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Комитет физической культуры и спорта | разработка предложений по внесению изменений в ГП «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы» | Документом территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска», утвержденным решением Думы города Нефтеюганска от 01.10.2009 № 625-IV (с изм. на 31.05.2017), предусмотрено размещение лыжная база, в том числе освещенная лыжероллерная трасса. |
| 11.1.5 | Строительство легкоатлетического манежа | 2015-2018 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Комитет физической культуры и спорта | разработка предложений по внесению изменений в ГП «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы» | Документом территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска», утвержденным решением Думы города Нефтеюганска от 01.10.2009 № 625-IV (с изм. на 31.05.2017), предусмотрено размещение легкоатлетического манежа. |
| 11.1.6 | Строительство дворовых спортивных площадок | 2015-2018 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Комитет физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В 2017 году строительство не предусмотрено. |
| 11.1.7 | Улучшение оснащения объектов спорта необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Соглашение о предоставлении в 2017 году субсидии для обеспечения учащихся спортивных школ и других организаций, занимающихся спортивной подготовкой, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением мероприятий и участия в соревнованиях. |
| 11.2 | Задача 2. Совершенствование системы спортивных и физкультурных мероприятий | | | | |
| 11.2.1 | Участие и проведение спортивно-массовых и культурных мероприятий | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта, Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | За отчетный период, спортсмены города Нефтеюганска приняли участие в 473 соревновании, из них городских соревнований, первенств спортивных школ города – 161, а также выездных – 288 из них - чемпионаты и первенства России, ХМАО-Югры - 170.  Общий охват участвующих в соревнованиях составил 20 288 человек. Спортсмены нашего города на соревнованиях различного уровня, завоевали 1 352 медали на выездных мероприятиях и 2 661 медаль городского уровня.  На территории города Нефтеюганска прошли спортивные мероприятия регионального и всероссийского масштаба, всего 29 мероприятий (4 080 человек). |
| 11.2.2 | Совершенствование ежегодного календарного плана физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, в т.ч. системы спартакиад среди различных групп населения | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Распоряжение комитета физической культуры и спорта от 30.12.2016 № 142-р «Об утверждении Единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий на 2017 год». |
| 11.2.3 | Проведение мероприятий по распространению передового опыта работы по развитию физической культуры и спорта | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Численность сотрудников прошедших обучение для работы с инвалидами – 19 человек. |
| 11.2.4 | Популяризация здорового образа жизни, физкультуры и спорта среди населения, возрождения массового физкультурного движения «Готов к труду и обороне!» | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Продолжает работу центр тестирования на базе МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» (распоряжение комитета физической культуры и спорта от 27.08.2015 № 92-р). Проведено 8 мероприятия, количество принявших участие – 970 человек и 2 выездных мероприятия, приняло участие 17 человек. Комитет физической культуры и спорта вручил абитуриентам 57 знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Из них: золотых 42, серебряных 10 и бронзовых 5. |
| 11.2.5 | Распространение имеющегося опыта (14 мкр.) и активизация работы в части развития массового спорта на дворовых спортивных площадках (закрепление инструктора, графика работы, календаря мероприятий, организация проката спортивного инвентаря) | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | внесение изменений в МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Совместно с муниципальным бюджетным учреждением центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» организована физкультурно-оздоровительная работа с населением по месту жительства (спортивная площадка в 14 микрорайоне, около домов № 45, 48, 49) В зимний период организован прокат коньков. В 2017 году предоставлено 2 340 услуг по прокату коньков. |
| 11.2.6 | Создание и взаимодействие с федерациями по видам спорта | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | С федерациями по видам спорта заключены соглашения о взаимодействии, ведётся совместная работа по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий. |
| 11.3 | Задача 3. Совершенствование физического воспитания населения города, в том числе лиц, нуждающихся в социальной поддержке, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | | | | |
| 11.3.1 | Пропаганда занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В целях агитации и пропаганды физкультуры и спорта, Спорткомитет города в своей работе тесно сотрудничает со средствами массовой информации. Осуществляется регулярное освещение спортивной жизни муниципалитета в интернет ресурсах, телевидении, радио, периодических печатных изданиях: ТРК «Юганск», радио Европа+, газета «Здравствуйте, Нефтеюганцы!», журнал «проЛучшее», официальный сайт органов местного самоуправления город Нефтеюганск, светодиодный экран. |
| 11.3.2 | Разработка и реализация на городском телеканале «Юганск» физкультурно-оздоровительных, спортивных программ | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | внесение изменений в МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Информация о предстоящих спортивных мероприятиях регулярно направляется в адрес ТРК «Юганск». Проводимые мероприятия широко освещаются в средствах массовой информации. |
| 11.3.3 | Использование возможностей сети Интернет для пропаганды физкультурно-оздоровительных систем и занятия физическими упражнениями, особенно среди подрастающего поколения | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | внесение изменений в МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники» создана и действует группа «Спорткомитет администрации города Нефтеюганска», в которой размещается информация, пропагандирующая физическую культуру и спорт. |
| 11.3.4 | Активное привлечение к пропаганде спорта ведущих спортивных специалистов, спортсменов, депутатов, общественных деятелей, использование социальной рекламы в пропаганде здорового образа жизни и занятий спортом | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | внесение изменений в МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Ежегодно на территории города Нефтеюганска проводится Спартакиада муниципальных служащих по 7 видам спорта, в которой приняли участие более 100 человек из 12 структурных подразделений администрации города Нефтеюганска. Команда муниципальных служащих на Спартакиаде в г.Ханты-Мансийске заняла 11 место. |
| 11.3.5 | Улучшение просветительно-образовательной работы в образовательных учреждениях, по месту работы, жительства и отдыха населения по пропаганде физической культуры и спорта, возможностей спортивно-оздоровительной деятельности в профилактике негативных социальных явлений | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В соответствии с статьёй 29 Закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в учреждениях спортивной направленности созданы официальные сайты. |
| 11.3.6 | Создание сети спортивных клубов по месту жительства, в т.ч. спортивных клубов выходного дня | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | На спортивной площадке в 14 микрорайоне, около домов № 45, 48, 49 создан спортивный клуб. |
| 11.3.7 | Развитие адаптивной физической культуры, в т.ч. оснащение спортивных площадок специализированными снарядами для людей с ограниченными возможностями здоровья | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | внесение изменений в МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» располагает современной материально-технической базой и инфраструктурой, обеспечивающей учебный, тренировочный и соревновательный процессы подготовки обучающихся. Работают два бассейна для спортивного плавания, предназначенные для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по плаванию. Универсальный игровой зал, зал для проведения занятий и соревнований по настольному теннису.  Работают 4 (в 2016 году – 3) отделения по видам адаптивного спорта, таких как: легкая атлетика, настольный теннис, плавание, волейбол с общей численностью занимающихся 205 (в 2016 году – 179) человек, из них 68 человек от 6 до 18 лет, 116 человек от 19 до 59 лет и от 60 до 79 лет – 21 человек. За период 2017 года присвоено 13 (в 2016 году – 5) массовых разрядов и 2 первых спортивных разряда. Тренировочный процесс ведут десять (в 2016 году – 5) квалифицированных специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта.  Одним из важных направлений в реализации комплекса мер, направленных на развитие адаптивного спорта является организация и проведение городских физкультурных и спортивных мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В течении 2017 года организовано и проведено 8 спортивных мероприятий с участием спортсменов-инвалидов. Традиционным стало проведение спортивного фестиваля «Преодоление», посвященного «Международному дню инвалидов», основными задачами которого являются массовое привлечение инвалидов к занятиям физической культурой и спортом и популяризация, развитие спорта среди инвалидов и детей инвалидов. За период 2017 года Нефтеюганские спортсмены-инвалиды приняли участие в 14 региональных и всероссийских соревнованиях, участники заняли 32 призовых места, из них 23 призовых места заняли дети. |
| 11.3.8 | Обеспечение доступности объектов спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | внесение изменений в МП «Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В Центре физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» обеспечены права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по беспрепятственному доступу к спортивным сооружениям. К зданию имеются подъездные пути с твердым покрытием, связанные с дорогами города, регулярно осуществляются транспортные перевозки инвалидов к месту занятий, в штатное расписание отдела по адаптивной физической культуре и спорту введена должность «Сопровождающий спортсмена – инвалида первой группы инвалидности». |
| 11.3.9 | Улучшение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди социально незащищенных слоев общества | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Реализован единый календарный план исполнения мероприятий муниципальной программы, включающий в себя комплексные мероприятия: Спартакиада пожилых людей, спартакиада ветеранов спорта. |
| 11.3.10 | Расширение спектра оказываемых услуг населению города в сфере физической культуры и спорта | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Спектр оказываемых услуг в 2017 году остается прежним. |
| 11.4 | Задача 4. Создание условий для привлечения специалистов, в т.ч. молодых, в сфере физической культуры и спорта | | | | |
| 11.4.1 | Привлечение специалистов в области физической культуры и спорта, преодоление дефицита кадров | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В 2017 году осуществлялась совместная работа с высшими учебными заведениями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по трудоустройству выпускников в учреждения города Нефтеюганска спортивной направленности. |
| 11.4.2 | Материальное стимулирование специалистов сферы физической культуры и спорта (субсидия на повышение оплаты труда педагогическим работникам учреждений дополнительного образования) | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Средняя заработная плата педагогических работников составляет 79 378,2 рублей. |
| 12 | Направление 12. Обеспечение всестороннего развития и самореализации молодежи | | | | |
| 12.1 | Задача 1. Поддержка молодежных инициатив и развитие социальной активности молодежи | | | | |
| 12.1.1 | Поддержка и взаимодействие с общественными подростковыми и молодежными объединениями и движениями | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Формирование и реализация молодежной политики на территории города Нефтеюганска осуществляется при партнерском участии муниципального автономного учреждения «Центр молодежных инициатив», молодежных и детских общественных организаций и объединений, таких как: Молодежный совет при Главе города Нефтеюганска, Городской студенческий совет, Совет работающей молодежи, Молодежный парламент, волонтерские объединения, неформальные объединения, отряд «добровольная молодежная дружина», клуб молодых семей, клуб молодежных музыкальных направлений. |
| 12.1.2 | Развитие молодежного самоуправления – реализация программы «Кадровый резерв общественных лидеров» по подготовке активистов, лидеров молодежных общественных объединений | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В рамках реализации программы «Кадровый резерв общественных лидеров» проведена городская школа вожатого мастерства «по дороге к лету», в которой приняли участие 200 человек. Организовано проведение городского конкурса «Вожатый года». |
| 12.1.3 | Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи, обеспечение временной трудовой занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, молодежи в возрасте до 20 лет | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В 2017 году организовано временное трудоустройство: 1133 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 785 оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 1 безработный граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые. |
| 12.1.4 | Реализация социального проекта занятости детей в каникулярное время «Дворовая педагогика» | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В целях организации содержательного и позитивного досуга детей по месту жительства, в рамках реализации программы дворовой педагогики «Команда нашего двора», в летний период на дворовых площадках по месту жительства, на территории 1, 8, 11, 14 микрорайонов, специалистами по работе с молодёжью, вожатыми педагогического отряда организовано проведение досуговых и спортивных мероприятий: игр, квестов, конкурсов, соревнований, работа творческих мастерских. Всего специалистами по работе с молодёжью, вожатыми, оказано 4 652 человеко-услуг. |
| 12.1.5 | Вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В целях поддержки талантливой молодежи и развития её творческих способностей организовано участие в проектах и мероприятиях различного уровня: игры КВН; молодежные городские форумы; фестиваль молодежных инициатив «Нефтеюганск молодой», посвященный Дню молодежи России; творческий фестиваль «Крылатые качели»; городской фестиваль молодых семей «Мир, в котором мы живем»; семейный праздник «Папа и я – лучшие друзья»; городской конкурс «Лидер года»; акция «Мы – граждане России»; городской турнир по игре «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» (среди работающей молодежи); День студента; акция «Самый дружный хоровод», посвященная Дню защиты детей; муниципальный этап 1/8 финала Всероссийской Лиги интеллектуальных игр «РИСК»; флешмоб для молодых семей, посвященный Дню отца; флешмобы, мастер-классы и клуб выходного дня для молодых семей, членов совета работающей и студенческой молодежи, представителей неформальных объединений города. |
| 12.1.6 | Поддержка социально-значимых проектов и программ по вовлечению молодежи в жизнь общества - организация и проведение:  - городского конкурса вариативных проектов и программ в сфере молодежной политики;  - городского конкурса молодежных проектов. | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В целях привлечения молодежи к решению социальных проблем города проведен городской конкурс вариативных проектов и программ в сфере молодежной политики, по итогам которого 6 программ (проектов) – победителей получили целевые средства на реализацию проектов, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, организацию досуга и занятости детей и молодежи в летний период, подготовку кадрового резерва общественных лидеров, развитие волонтерского и поискового движения. |
| 12.1.7 | Развитие международного и межрегионального молодежного сотрудничества – участие молодежи города во всероссийских, межрегиональных и окружных конкурсах, соревнованиях, фестивалях, слетах, форумах и иных мероприятиях | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Организовано участие активистов города в мероприятиях окружного уровня: региональный молодежный форум «Югра – территория возможностей», конкурс молодежных проектов ХМАО-Югры, форум молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2017», конкурс «Национальная премия «Гражданская инициатива 2017», окружной молодежный форум-фестиваль, окружной фестиваль «Через многообразие к единству», окружной конкурс программ молодежно-трудовых отрядов, конкурс творческих работ «Служу России!», окружной форум и конкурс «Югра молодежная». |
| 12.1.8 | Проведение мероприятий и акций, посвященных памятным датам и официальным праздникам России | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Проведены следующие мероприятия:  -Всероссийские проекты и акции, посвященные празднованию 72 годовщины ВОВ: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», флешмоб «День Победы», «Подвези ветерана!», «Стена Памяти», «Забота памятникам»;  -акция «Россия – родина моя», посвященная Дню России;  -участие в акции, приуроченной к годовщине присоединения Крыма к России;  -Митинг, посвященный началу ВОВ. |
| 12.1.9 | Развитие и поддержка волонтерского и добровольческого движения | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Организована работа по развитию добровольческого движения и общероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». В данном направлении осуществляет свою деятельность городской штаб волонтеров, в состав которого входят 15 волонтерских объединений, в деятельности которых участвуют 257 волонтеров. За 2017 год проведена работа по выдаче 135 волонтерских книжек. К значимым волонтерским инициативам, реализованным в 2017 году, можно отнести: патриотический проект «Звезда Памяти»; социальные проекты «Страна неравнодушия» и «Играем вместе»; экологический проект «Экологическое движение жителей города»; профилактический проект «Здоровое поколение XXI», благотворительные проекты «Подари частичку счастья» и «Фри маркет». С 2015 года успешно реализуется всероссийская программа «Тетрадка дружбы».  Итоги деятельности работы волонтёрского корпуса и муниципального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России» подводятся ежегодно на городском форуме «Твори добро». |
| 12.1.10 | Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация культуры безопасности в молодежной среде | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Реализуются мероприятия в рамках городского проекта «Здоровое поколение»: городские флешмобы «Здоровое поколение», городские акции «Осторожно: Грипп!», «Каждый Донор-Герой», «Выбор жизни», «Всемирный день здоровья», обучающий семинар по вопросам повышения уровня психологической культуры работающей молодежи. |
| 12.1.11 | Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Организована работа клуба молодых семей, в деятельности которого активно принимают участие 20 семей, в возрасте от 18 до 35 лет.  Организованы и проведены следующие мероприятия:  Семейный праздник «Папа и я – лучшие друзья!», фестиваль творчества «Семейный калейдоскоп», «Клуб выходного дня» для молодых семей, флешмоб «Выходной вместе с папой», мастер-классы «Сувенир к Пасхе», «Ромашка», конкурс «Наша семья – истории и традиции», приняли участие в фестивале бардовской песни, в городском празднике ко Дню любви, верности и согласия. |
| 12.1.12 | Социализация молодежи, нуждающейся в особой защите государства | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Для поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации специалистами МАУ «Центр молодёжных инициатив» проведено 44 юридических консультаций (из них 6 для несовершеннолетних), 391 психологических консультаций (из них 107 для несовершеннолетних). |
| 12.1.13 | Содействие в подготовке и переподготовке специалистов в сфере государственной молодежной политики - проведение муниципального этапа молодежного проекта «Учеба для Актива региона» | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В целях привлечения молодёжи к решению социальных проблем города ежегодно проводится городской конкурс вариативных проектов и программ в сфере молодёжной политики, реализован муниципальный этап окружного проекта «Учёба Для Актива Региона». |
| 12.1.14 | Реализация муниципальных социально значимых мероприятий:  - фестиваль молодежных инициатив «Нефтеюганск молодой», посвященный Дню молодежи России; - обновление Доски Почета «Молодежь – гордость Нефтеюганска» | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | 30.06.2017 на территории Скейт-парка проведен Фестиваль молодежных инициатив «Нефтеюганск молодой», посвященный Дню молодежи России. В рамках мероприятия состоялось награждение активной молодежи города, выступления творческих и спортивных коллективов города, творческие мастер-классы и конкурсы. |
| 12.1.15 | Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | 06.05.2017 в Центре молодежных инициатив состоялся форум «Город молодых», целью которого было вовлечение молодежи в процессы развития социальной сферы города; создание условий для её творческой и профессиональной самореализации. |
| 12.1.16 | Повышение уровня физической подготовленности молодых людей к военной службе | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Организованы и проведены следующие мероприятия:  -соревнования по стрелковым видам спорта среди работающей молодежи города;  -муниципальный этап военно-спортивных игр «Орленок-2017»;  -муниципальный этап военно-спортивных игр «Щит-2017». |
| 13 | Направление 13. Содействие улучшению состояния здоровья населения | | | | |
| 13.1 | Задача 1. Снижение уровня заболеваемости и смертности, увеличение продолжительности жизни населения | | | | |
| 13.1.1 | Содействие строительству медицинских учреждений на территории города | 2016-2030 | Департамент градостроительства и земельных отношений | в рамках текущей деятельности |  |
| 13.1.1.1 | Реконструкция нежилого строения роддома г.Нефтеюганск, микрорайон 7, строение № 9, (реестр № 57524) | 2012-2017 | Департамент градостроительства и земельных отношений  МКУ «УКС» | МП «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | 06.12.2017 объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 06.12.2017 №14. |
| 14 | Направление 14. Обеспечение безопасности жизнедеятельности | | | | |
| 14.1 | Задача 1. Повышение уровня безопасности на территории города | | | | |
| 14.1.1 | Содействие строительству пожарной части на 6 машин при комплексном освоении территории района СУ-62 | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | в рамках текущей деятельности | Проектом планировки территории СУ 62 предусмотрено размещение пожарной части. |
| 14.1.2 | Реализация проекта по оборудованию улично-дорожной сети города системами фото- и видеофиксации правонарушений правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме с интеграцией в АПК «Безопасный город» | 2016-2018 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами | разработка предложений по внесению изменений в государственную программу | Приобретено и смонтировано 8 пунктов видеонаблюдения, 2 кондиционера в помещении серверного оборудования, а также была произведена закупка сервера, построено 1,1 километр волоконно-оптической линии связи. |
| 14.1.3 | Обеспечение безопасности объектов государственной охраны в местах их постоянного и временного пребывания и на трассах проезда с использованием технических средств, развернутых в рамках АПК «Безопасный город» | 2016-2018 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами | разработка предложений по внесению изменений в государственную программу | На территории города Нефтеюганска осуществляется мониторинг аппаратно-программным комплексом «Безопасный город» камерами видеонаблюдения (84 видеокамеры в сфере обеспечения общественного порядка в общественных местах и на улицах города, из них 10 видеокамер с функцией распознавания регистрационных номеров автотранспортных средств на въездах - выездах в черту города).  Общее количество: 404 камеры. (СОШ № 7 – 32 шт., СОШ № 9 – 64 шт. спортивный комплекс «Жемчужина Югры» – 128 шт., городская библиотека – 46 шт., детская поликлиника – 16 шт., доходный дом - 16 шт., технопарк – 9 шт., биатлонный центр – 9 шт.).  Обеспечено видеонаблюдением 1 место проведения публичных общественно-политических мероприятий.  Оборудование АПК «Безопасный город» находится в рабочем состоянии и используется по средствам удалённого доступа сотрудниками ГИБДД отдела МВД России по городу Нефтеюганску (здание ГИБДД), сотрудниками дежурной части отдела МВД России по городу Нефтеюганску (здание ОМВД в 8а мкр.), диспетчерами МКУ «ЕДДС» (здание ЕДДС). |
| 14.1.4 | Профилактика детского юношеского дорожно-транспортного травматизма | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Регулярно проводятся профилактические занятия в «Автогородке» на территории МБОУ «СОШ № 6», акции в рамках профилактики дорожно-транспортного травматизма. |
| 14.1.5 | Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков улично-дорожной сети | 2016-2018 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Предусмотрена установка и замена дорожных знаков «Пешеходный переход» с автономными импульсными индикаторами на улицах города.  По условиям муниципального контракта завершение работ запланировано в 2018 году. |
| 14.1.6 | Предупреждение и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций, информирование населения города по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Департамент по делам администрации | МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014 - 2020 годы» | Организовано обучение населения по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также распространение памяток в рамках проведения профилактических рейдовых мероприятий, тематических классных часов в образовательных учреждениях города, рабочих встреч с руководителями управляющих организаций по обслуживанию жилого фонда и председателями дачных и огороднических объединений граждан.  Организовано информирование населения города по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации (ТРК «Юганск», газета «Здравствуйте, нефтеюганцы!», светодиодные экраны АУ «НИЦ» и ООО «Терминал», официальный сайт органов местного самоуправления города).  Проведен аукцион на приобретение наглядных агитационных материалов для населения города. Всего закуплено 24 600 памяток.  Заключен муниципальной контракт с ООО «ИКГ «Атмосфера» на поставку информационных стендов по вопросам гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций для оборудования учебно-консультационного пункта по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности муниципального образования город Нефтеюганск. Всего приобретено 7 стендов.  Проведен аукцион на техническое обслуживание оборудования территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (далее – ТАСЦО), техническую поддержку программного обеспечения и оплату услуг по предоставлению каналов связи для ТАСЦО. |
| 14.1.7 | Создание и оснащение общественного спасательного поста в местах массового отдыха людей на водных объектах оборудованием и снаряжением | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014 - 2020 годы» | Постановлением администрации города от 14.06.2016 № 618-п «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Нефтеюганска», создан и оснащен Общественный спасательный пост на базе водолазной службы МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» г.Нефтеюганска.  Оборудование для работы Общественного спасательного поста, приобретенное ранее, передано в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» г.Нефтеюганска 20 июня 2016 года.  В 2017 году работа Общественного спасательного поста организована путем проведения еженедельных рейдовых мероприятий по местам массового отдыха граждан на водных объектах города Нефтеюганска. |
| 14.1.8 | Совершенствование организации профилактики, предупреждения и тушения пожаров | 2016-2018 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014 - 2020 годы» | Организована работа на объектах муниципальной собственности:  -измерение сопротивления изоляции электропроводки;  -обеспечение функционирования и поддержки работоспособности пожарно-охранной сигнализации;  -текущий ремонт по требованиям надзорных органов;  -установка, наладка, монтаж пожарной сигнализации;  -услуги по обслуживанию пожарной сигнализации;  -приобретение средств пожаротушения;  -приобретение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны. |
| 14.1.9 | Создание условий для формирования здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболевания ВИЧ-инфекцией) | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики, Комитет культуры и туризма, Комитет физической культуры и спорта, Департамент по делам администрации | МП «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | За отчетный период, воспитанники учреждений спортивной направленности города Нефтеюганска приняли участие в 103 мероприятиях (8641 чел.).  С целью организации работы, направленной на профилактику наркомании, противодействию незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ в образовательных организациях на родительских собраниях с участием специалистов медико-социальных служб, прокуратуры, правоохранительных органов организовано информирование родителей о предпринимаемых мерах по предупреждению употребления несовершеннолетними спиртных напитков по темам:  «Состояние преступности и правонарушений среди несовершеннолетних», «об ответственности родителей (законных представителей) за воспитание, обучение несовершеннолетних, жестокое обращение в отношении несовершеннолетних», «Дети и родители. Как понять друг друга», «секреты общения», «Трудные жизненные ситуации», «Педагог, родитель, ребенок: найдем решение вместе». На сайтах общеобразовательных организаций размещены памятки для родителей по определению признаков употребления ребенком наркотических средств и психотропных веществ, а также номера контактных телефонов для получения консультаций специалистов. Организованы разъяснительные беседы о необходимости установки контент-фильтров на домашние компьютеры, гаджеты и осуществления контроля интернет -ресурсов в условиях семейного воспитания, в ходе которых проведено обсуждение следующих тем: «Формы зависимости, в том числе гаджет-, интернет-зависимости», «наркомания и токсикомания. Как уберечь подростка от пагубного влияния асоциальной среды», «ответственность подростков за немедицинское потребление наркотических, одурманивающих и психотропных веществ», «Легкий кайф и его последствия». |
| 14.1.10 | Усиление межведомственного взаимодействия в вопросах раннего предупреждения семейного неблагополучия, социального сиротства, профилактики безнадзорности и правонарушений | 2016-2018 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами | МП «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В рамках деятельности Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений выработаны совместные профилактические решения предупреждения семейного неблагополучия, социального сиротства, профилактики безнадзорности и правонарушений. Мероприятия разрабатываются и реализуются с учётом анализа складывающейся оперативной обстановки на территории города. |
| 14.2 | Задача 2. Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений | | | | |
| 14.2.1 | Организация и проведение мероприятий (конференций, конкурсов, семинаров, тренингов, диспутов), направленных на профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, с изготовлением и распространением в образовательных учреждениях города информационных материалов (буклеты, плакаты, памятки, брошюры, листовки), ориентированных на разные возрастные группы детей и молодежи | 2016-2020 | Департамент образования и молодёжной политики | МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Молодежный форум «Все СВОИ» (17.03.2017).  В форуме приняли участие 50 человек – молодые блогеры, представители молодежных организаций, школьники и студенты. Участники приобрели навыки информационного противодействия распространений идей экстремизма в молодежной среде, ознакомились с новыми методами профилактической работы по предотвращению экстремистских проявлений в молодежной среде. |
| 14.2.2 | Организация социологического исследования по вопросам межнациональных отношений в школьной среде, для выявления группировок по национальному признаку, с целью повышения уровня культуры межнационального общения в современной школе | 2016-2020 | Департамент образования и молодёжной политики | МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В 2017 году в программных мероприятиях проведение социологического исследования не предусмотрено. |
| 14.2.3 | Организация и проведение мероприятий (торжественных собраний, фестивалей, национальных спортивных игр, эстафет, культурно-досуговых и образовательных мероприятий, проектов, программ, интерактивных тренингов, диспутов, конкурсов), направленных на укрепление межнациональных отношений и воспитание толерантности | 2016-2020 | Департамент образования и молодёжной политики, Комитет культуры и туризма | МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Организована и проведена следующая работа:  -форум – театр «Экстремизм глазами молодых»;  -спортивные соревнования среди студентов «Спорт – миротворец»;  -объявлен конкурс видеоматериалов на тему информационного противодействия идеологии экстремизма в молодежной среде «Взгляд» (подведение итогов в сентябре 2017 года);  -акция «Будущее, это – мы». |
| 14.2.4 | Организация работы по информационному противодействию распространения идей экстремизма в молодежной среде с применением наглядной атрибутики (буклеты, памятки, тематические браслеты, электронные носители) | 2016-2020 | Департамент образования и молодёжной политики | МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Обучающий семинар «Взгляд» (16.05.2017), в котором приняли участие 46 человек (молодежь в возрасте от 14 до 30 лет). Участниками разработан алгоритм информационного противодействия экстремизму, получены знания и инструменты позволяющие противодействовать идеям экстремизма в молодежной среде. |
| 14.2.5 | Изготовление информационной продукции (видеоролики, учебные просветительские короткометражные фильмы, буклеты, плакаты, баннеры, афиши, брошюры), освещающей особенности различных мировых религий, развитие межэтнической интеграции в молодежной и подростковой среде, а также информирующей о вреде неформальных, религиозных и экстремистских организаций | 2016-2020 | Комитет физической культуры и спорта,  Комитет культуры и туризма | МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Изготовлен информационный материал в количестве 25 шт., который распространен при проведении Велопробега «Мирные жители». |
| 14.2.6 | Изготовление печатной продукции (памятки, буклеты, брошюры, листовки) по разъяснению ответственности за разжигание межнациональной розни, религиозного фанатизма, национальной расовой недостаточности | 2015-2018 | Департамент образования и молодёжной политики | МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Изготовлена печатная продукция:  1.Памятки «Смотри в будущее! Живи настоящим!», «Молодежь за толерантность!», которые распространены 27.06.2017 на день молодежи;  2.Памятки ко Дню народного единства, распространены на 04.11.2017;  3.Памятки «Голубь мира», приуроченные дню мира и согласия, распространены 03.09.2017. |
| 14.2.7 | Организация мониторинга социальных сетей и иных информационных порталов Интернет-пространства на предмет предупреждения, выявления противоправных действий экстремистской направленности, возникновения межнациональной напряженности в городе Нефтеюганске | 2016-2020 | Департамент по делам администрации | МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В системном режиме осуществляется проверка социальных сетей и иных информационных порталов Интернет-пространства на предмет предупреждения, выявления противоправных действий экстремистской направленности, возникновения межнациональной напряженности в городе Нефтеюганске. |
| 14.2.8 | Организация работы по установке контент-фильтров, блокирующих доступ к Интернет-ресурсам экстремистской направленности | 2016-2020 | Комитет культуры и туризма | МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В структурном подразделении НГ МАУК «Музейный комплекс» «Музей реки Обь», в ЦОДе установлены контент-фильтры «KinderGate». В Театре кукол установлена программа контент-фильтрования Интернет ресурсов, заблокировавшая информации экстремистского характера, распространение которой запрещено на территории РФ. В МБУК «Центр национальных культур» заключен договор на установку программного обеспечения KinderGate, блокирующего доступ к Интернет-ресурсам экстремистской направленности. На сервере Городской библиотеки установлен UserGate (16). Основные функции программы — предоставление доступа в Интернет, с блокировкой Интернет-ресурсов экстремистской направленности в Городской и Центральной детской библиотеке. Также установлен Web-фильтр, блокирующий экстремистские материалы на сервере провайдера. В МБУК «КДК» установлена программа контент-фильтрования Интернет ресурсов, заблокировавшая информации экстремистского характера, распространение которой запрещено на территории РФ. В МБУ ДО «Детская школа искусств» установлена программа контент-фильтрования Интернет ресурсов, заблокировавшая информации экстремистского характера, распространение которой запрещено на территории РФ.В Детской музыкальной школе установлен контент-фильтр на 10 системных единиц UzerGateWebFilter (1 год) до 10 сессии (Academic/Social). |
| 14.2.9 | Организация и проведение среди жителей города фестивалей национальных культур | 2016-2018 | Комитет культуры и туризма | МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | 12 июня 2017 года на площади «Юбилейная» прошел фестиваль «Содружество». История развития ежегодного фестиваля «Содружество» в городе демонстрирует стремительный рост популярности праздника, как среди горожан, так и среди национальных общественный организаций. С каждым годом возрастает их уровень активности, тем самым доказывая национальное единение и сплоченность. В этом году в фестивале приняли участие 10 национальных общественных организаций. Охвачено 1750 человек.  4 ноября в культурном центре «Обь» прошёл фестиваль дружбы народов «Радуга», приуроченный ко Дню народного единства, с участием национальных общественных объединений города Нефтеюганска. Цель фестиваля – гармонизация межнациональных отношений, сохранение и развитие культуры и традиций народов, проживающих на территории города. Участниками фестиваля стали люди различных национальностей и вероисповеданий. Открытие фестиваля началось с приветственного слова главы города Нефтеюганска, депутатов Думы автономного округа и председателя городской Думы. На сцене культурного центра в этот день прозвучали песни на азербайджанском, белорусском, украинском, киргизском и хантыйском языках. Также зрители увидели красочные танцевальные номера из фольклоров русского, башкирского, казахского, чувашского, осетинского и других народов. Особо тепло со сцены прозвучали слова поздравления на родном языке от председателей национальных общественных объединений. Участники фестиваля были награждены благодарственными письмами. Всего на фестивале присутствовало 500 человек.  17.11.2017 состоялся фестиваль национальных культур «Нефтеюганск – город дружбы». Участники фестиваля представили творческие проекты культуры народов населяющих Ханты-Мансийский автономный округ-Югру, победителями фестиваля стали:  -МБОУ «СОШ№6» творческий проект «О мой родной Узбекистан»; МБОУ «СОШ№1» творческий проект «Белая Русь»; МБОУ «СОШ№7» творческий проект «О светлый край, Азербайджан!». |
| 15 | Направление 15.Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | | | | |
| 15.1 | Задача 1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | | | | |
| 15.1.1 | Разработка специализированных разделов на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска: | 2016-2018 | Департамент по делам администрации | внесение изменений в МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Исполнение мероприятий в 2017 году не запланировано. |
| 15.1.1.1 | -раздел «Общественное обсуждение муниципальных программ» с приглашением жителей принять участие в общественном обсуждении проводимых мероприятий, с фиксированием итогов обсуждения и предложений | 2016-2018 | Департамент по делам администрации | внесение изменений в МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» |  |
| 15.1.1.2 | - раздел «Открытое мнение» по проблемам и перспективам развития города с фиксированием наиболее популярных комментариев и выделением предложений, которые могут быть приняты в работу | 2016-2018 | Департамент по делам администрации | внесение изменений в МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» |  |
| 15.1.1.3 | - раздел «Активный гражданин», где можно выставлять предложения жителей на обсуждение и проводить по ним голосование, с дальнейшей реализацией наиболее популярных предложений | 2016-2018 | Департамент по делам администрации | внесение изменений в МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» |  |
| 15.1.2 | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска статистики и архива результатов общественных обсуждений и принятых по ним решений | 2016-2018 | Департамент по делам администрации | внесение изменений в МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Исполнение мероприятий в 2017 году не запланировано. |
| 15.1.3 | Ведение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска специализированных разделов по учету мнений и работе с разными группами жителей | 2016-2018 | Департамент по делам администрации | внесение изменений в МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Исполнение мероприятий в 2017 году не запланировано. |
| 15.1.4 | Модернизация информационных баз, обеспечивающих ведение единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами | 2016-2018 | Департамент финансов | МП «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | В целях обеспечения процесса планирования и исполнения бюджета города, департамент финансов осуществляет администрирование автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города на основе программного обеспечения «Автоматизированный центр контроля». Пользователями системы являются главные распорядители бюджетных средств, получатели бюджетных средств, а также муниципальные автономные и бюджетные учреждения города. Система охватывает 66 учреждений города. |
| 15.1.5 | Проведение общегородских прямых линий по актуальным вопросам онлайн с регистрацией по ссылке и трансляцией на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска. | 2016-2018 | Департамент по делам администрации | внесение изменений в МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Исполнение мероприятий в 2017 году не запланировано. |
| 15.1.6 | Проведение социологического исследования, опроса и анализа общественного мнения по основным, общественно значимым вопросам города Нефтеюганска | 2016-2018 | Департамент по делам администрации | внесение изменений в МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | В целях анализа общественного мнения по основным, общественно значимым вопросам города Нефтеюганска, проведен социологический опрос населения.  Результаты исследования направлены руководителям структурных подразделений администрации города. |
| 15.1.7 | Мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары | 2016-2018 | Департамент экономического развития | МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Мониторинг закупочных и розничных цен проводился:  - еженедельно - на 4 наименований продуктов;  - ежемесячно - на 9 наименований продуктов первой необходимости в 5 предприятиях торговли.  Ежедневно в Департамент экономического развития округа направлялась информация о минимальных и максимальных розничных ценах на 40 наименований продуктов первой необходимости в 11 предприятиях торговли, на ярмарке выходного дня, аналитические справки изменения цен.  Осуществлялся сбор информации:  -ежемесячно по мониторингу розничных цен на 51 наименование товаров первой необходимости по четырём торговым предприятиям города на продовольственные товары первой необходимости, 48 наименований лекарственных средств в одной аптеке города;  -еженедельно по мониторингу розничных цен на 25 наименований товаров первой необходимости по четырём торговым предприятиям города на продовольственные товары первой необходимости.  По результату мониторинга розничных цен направлялась информация о розничных ценах на продовольственные товары первой необходимости, причинах изменения цен в Департамент экономического развития округа. |
| 15.1.8 | Мониторинг ситуации на рынке труда | 2016-2018 | Департамент экономического развития | МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Мониторинг ситуации на рынке труда осуществляется еженедельно.  По состоянию на 31.12.2017 численность официально зарегистрированных безработных составила 68 человек. Уровень безработицы составил 0,09 %. |
| 15.1.9 | Информирование населения о реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности | 2016-2018 | Департамент экономического развития | в рамках текущей деятельности | На официальном сайте органов местного самоуправления ежемесячно размещается отчет о ходе реализации плана мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития в муниципальном образовании город Нефтеюганск. |
| 15.1.10 | Разработка (актуализация) нормативных правовых актов, регулирующих процессы прогнозирования, стратегического и программного планирования социально-экономического развития города Нефтеюганска | 2016-2020 | Департамент экономического развития | в рамках текущей деятельности | Актуализация нормативных правовых актов, регулирующих процессы прогнозирования, стратегического и программного планирования социально-экономического развития города Нефтеюганска проводится по мере необходимости. |
| 15.1.10.1 | Проект постановления администрации муниципального образования город Нефтеюганск «О стратегическом планировании муниципального образования город Нефтеюганск» | 2018 | Департамент экономического развития | в рамках текущей деятельности | Исполнение в 2017 году не запланировано. |
| 15.1.10.2 | Проект постановления администрации муниципального образования город Нефтеюганск «О порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск на долгосрочный период» | 2018 | Департамент экономического развития | в рамках текущей деятельности | Исполнение в 2017 году не запланировано. |
| 15.1.10.3 | Проект постановления администрации муниципального образования город Нефтеюганск «О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза на долгосрочный период в случае, если представительный орган муниципального образования примет решение о его формировании» | 2020 | Департамент финансов | в рамках текущей деятельности | Исполнение в 2017 году не запланировано. |
| 15.1.10.4 | Разработка технического задания на внесение изменений в Стратегию социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2030 года. | 2017 | Департамент экономического развития | в рамках текущей деятельности | Проект технического задания на внесение изменений в Стратегию социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2030 года разработан, находится в стадии согласования.. |
| 15.1.10.5 | Проект постановления администрации муниципального образования город Нефтеюганск «О внесении изменений в муниципальные правовые акты о бюджетном процессе» | 2017-2020 | Департамент финансов | в рамках текущей деятельности | Решение Думы города Нефтеюганска №83-VI от 01.03.2017, №123- VI от 29.03.2017 |
| 15.1.10.6 | Проект постановления администрации муниципального образования город Нефтеюганск «О ключевых значениях показателей для оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных унитарных предприятий и руководителей хозяйственных обществ, доля участия муниципального образования город Нефтеюганск в уставном капитале которых превышает 50 процентов» | 2017-2020 | Департамент муниципального имущества | в рамках текущей деятельности | Оценка эффективности деятельности руководителей хозяйственных обществ со 100 % долей муниципальной собственности города Нефтеюганска в уставном капитале осуществляется на основании постановления администрации города Нефтеюганска от 11.04.2017  № 55-нп «Об утверждении положения об условиях оплаты труда и социальных гарантиях руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров хозяйственных обществ со 100 % долей муниципальной собственности города Нефтеюганска в уставном капитале».  Согласно постановления администрации города Нефтеюганска от 18.10.2012 №2990 «О порядке осуществления полномочий учредителя (собственника имущества) муниципальных унитарных предприятий города Нефтеюганска» ведомственная принадлежность муниципальных унитарных предприятий города Нефтеюганска осуществляется департаментом жилищно-коммунального хозяйства и департаментом образования и молодежной политики. |
| 15.1.10.7 | Проект постановления администрации муниципального образования город Нефтеюганск «Об утверждении муниципальной программы «Развитие города Нефтеюганска как центра инженерных квалификаций на 2016-2030 годы» | 2020 | Департамент экономического развития | в рамках текущей деятельности | Исполнение в 2017 году не запланировано. |
| 15.1.10.8 | Проект постановления администрации муниципального образования город Нефтеюганск «Об утверждении муниципальной программы «Инвестиции и инновации в городе Нефтеюганске на 2016-2030 годы» | 2020 | Департамент экономического развития | в рамках текущей деятельности | Исполнение в 2017 году не запланировано. |
| 15.1.11 | Оказание финансовой поддержки путем предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, на реализацию социально значимых проектов | 2016-2018 | Департамент по делам администрации, Департамент финансов | МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске, на 2014-2020 годы» | Предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске:  -проведен конкурс на получение субсидий из бюджета города Нефтеюганска на реализацию социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске;  -заключено 11 соглашений с общественными организациями  о предоставлении субсидии из местного бюджета в целях реализации социально значимых проектов (всего – 11 соглашений);  -перечислены денежные средства в размере 2 950,000 тыс. рублей на счета победителей конкурса общественно значимых проектов. Фактически освоено на сумму 2 850,000 тыс. рублей. Возврат в сумме 100,000 тыс. рублей в связи с не освоением субсидии получателем (Региональная общественная правозащитная организация «Центр по защите прав человека»). |
| 15.1.12 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в предоставлении общего образования на территории города Нефтеюганска | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске, на 2014-2020 годы» | Предоставлено субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в предоставлении общего образования на территории города Нефтеюганска на сумму 1 383,200 тыс. рублей (оплата коммунальных услуг по показателям приборов учета). |
| 15.1.13 | Установление правил нормирования в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд | 2015-2018 | Департамент экономического развития | в рамках текущей деятельности | Постановление администрации города Нефтеюганска от 01.02.2016 №15-нп «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Нефтеюганска». |
| 15.2 | Задача 2. Повышение эффективности использования земельных ресурсов и муниципального имущества | | | | |
| 15.2.1 | Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Нефтеюганска | 2016-2020 | Департамент муниципального имущества | МП «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | За 2017 год проведены проверки объектов недвижимости находящегося на территории муниципальных учреждений и организаций города на предмет целевого использования в количестве 36 штук, в том числе 12 по объектам переданным в хозяйственное ведение, 12 по объектам переданным в оперативное управление, 12 по переданному в безвозмездное пользование. Специалисты департамента принимали участие в проведении инвентаризации имущества переданного муниципальным учреждениям.  В отношении недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, осуществлялся следующий комплекс мероприятий:  -учет количественных, технических и правовых характеристик объектов недвижимости в реестре муниципальной собственности;  -инвентаризация объектов муниципальной собственности;  -оформление прав на имущество;  -планирование использования;  -определение условий совершения сделок с недвижимым имуществом;  -контроль за использованием имущества по назначению.  В 2017 году была проведена техническая инвентаризация и паспортизация 154 объектов недвижимости на стоимость 1,3 млн. рублей.  Зарегистрировано право муниципальной собственности на 342 объекта недвижимости, прекращено право муниципальной собственности на 15 объектов недвижимости, внесены изменения по 65 объектам.  В отчётном году заключено 6 договоров аренды муниципального имущества города Нефтеюганска. Размер площади, переданной по всем договорам аренды муниципального имущества, составляет 34 416,50 кв. метров.  В прогнозный план (программу) приватизации имущества муниципального образования город Нефтеюганск на 2017 год было включено 22 объекта, в том числе 20 объектов недвижимости (помещения, здания), 2 пакета акций хозяйственного общества, подлежащих реализации на торгах.  В течение отчётного периода на торги выставлено 22 объекта, из них:  - торги состоялись по 2 объектам муниципальной собственности;  -в отношении 1 объекта недвижимого имущества арендаторами реализовано преимущественное право покупки при оплате в рассрочку;  -в отношении 14 объектов торги не состоялись в связи с отсутствием заявок;  -4 объекта исключены из прогнозного плана (программы) приватизации имущества муниципального образования город Нефтеюганск. |
| 15.2.2 | Проведение государственной кадастровой оценки земельных участков (актуализация сведений) | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | в рамках текущей деятельности | В 2017 году ошибок по кадастровой оценке земельных участков не выявлено. |
| 15.2.3 | Предоставление помещений, находящихся в муниципальной собственности, в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | 2016-2020 | Департамент муниципального имущества | МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске, на 2014-2020 годы» | Решением Думы города Нефтеюганска от 30.06.2017 № 201-VI «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска «Об утверждении перечней муниципального имущества» утвержден перечень имущества, предназначенный для передачи негосударственным поставщикам услуг в социальной сфере, в том числе некоммерческим организациям. Некоммерческим организациям предоставлено на безвозмездной основе 24 нежилых помещения. |
| 15.2.4 | Оптимизация состава муниципального имущества в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и функциями муниципальных учреждений города | 2016-2020 | Департамент муниципального имущества | МП «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Решением Думы города Нефтеюганска от 30.11.2016 № 47-VI «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества муниципального образования город Нефтеюганск на 2017 год» определен перечень муниципального имущества, планируемого к реализации в 2017 году. В рамках исполнения Прогнозного плана (программы) приватизации имущества МО г. Нефтеюганск на 2017 год реализовано 1 нежилое помещение. |
| 15.2.5 | Обеспечение страховой защиты имущества муниципального образования город Нефтеюганск | 2016-2020 | Департамент муниципального имущества | МП «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | На 2017 год средства бюджета муниципального образования на страхование муниципального имущества не запланированы. |
| 15.3 | Задача 3. Реформирование муниципальных финансов | | | | |
| 15.3.1 | Совершенствование нормативной правовой базы в сфере организации бюджетного планирования и прогнозирования бюджетных расходов города Нефтеюганска на долгосрочную перспективу | 2016-2018 | Департамент финансов | в рамках текущей деятельности | Приказы Департамента финансов администрации города Нефтеюганска от 30.06.2017 №52 «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города Нефтеюганска на очередной финансовый год и плановый период», от 30.06.2017 №53 «Об утверждении мероприятий по составлению проекта бюджета города Нефтеюганска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». |
| 15.3.2 | Совершенствование нормативного правового регулирования в рамках увеличения собственных доходов бюджета | 2016-2018 | Департамент финансов | в рамках текущей деятельности | Постановление администрации города от 20.01.2017 №12-п «О мерах по реализации исполнения решения Думы города Нефтеюганска от 21.12.2016 №58-VI «О бюджете города Нефтеюганска на 2017 год и плановый период 2018- 2019 годов». |
| 15.3.3 | Организация планирования, исполнения бюджета города и формирование отчетности об исполнении бюджета | 2016-2018 | Департамент финансов | МП «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Постановление администрации города Нефтеюганска от 21.10.2016 №965-п «Об основных направлениях бюджетной политики и об основных направлениях налоговой политики города Нефтеюганска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».  Решение Думы города Нефтеюганска от 21.12.2016 №58-VI «О бюджете города Нефтеюганска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». В течение года подготовлено 9 проектов решений Думы города о внесении изменений в решение Думы о бюджете города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.  Постановление администрации города Нефтеюганска от 20.01.2017 №12-п «О мерах по реализации исполнения решения Думы города Нефтеюганска от 21.12.2016 №58-VI «О бюджете города Нефтеюганска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 09.02.2017 №63-п, от 30.05.2017 №330-п, от 25.07.2017 №464-п).  Решение Думы № 181-VI «Об исполнении бюджета города Нефтеюганск за 2016 год» принято 30 мая 2017 года. |
| 15.3.4 | Модернизация информационных баз, обеспечивающих ведение единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами | 2016-2018 | Департамент финансов | МП «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Проведена модернизация информационных баз по планированию и исполнению бюджета города на сумму 1 568 200 рублей. Выполнены доработки форм отчетов, работы в части санкционирования закупочных процедур и осуществления контроля в сфере закупок и перечня источников доходов в целях реализации полномочий по финансовому контролю. |
| 15.3.5 | Повышение финансовой грамотности населения | 2016-2018 | Департамент финансов | МП «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | 08.09.2017 года в департаменте финансов администрации города Нефтеюганска прошел день открытых дверей, в котором старшеклассники города ознакомились с полномочиями департамента финансов, формированием бюджета города, смогли задать интересующие вопросы.  С 4 по 8 сентября 2017 года департаментом финансов организовано акция «День финансовой грамотности в учебных заведениях» с участием представителей налоговой инспекции, банковских работников и сотрудников фонда поддержки предпринимателей Югры в 16 образовательных учреждениях.  Организованы публичные слушания по проекту решения о бюджете на 2017 год и плановый период, и годовому отчету за 2016 год. |

Отчёт

об исполнении плана реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск на 2015-2018 годы за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед.изм. | 2014  год | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. человек | 125,61 | 125,42 | 125,37 | 125,55 | 125,76 | 125,82 | 126,52 |
| Общий коэффициент рождаемости | чел./1000 чел. | 15,34 | 15,77 | 15,77 | 15,81 | 13,47 | 15,86 | 11,55 |
| Общий коэффициент смертности | чел./1000 чел. | 6,08 | 5,86 | 5,86 | 5,85 | 6,04 | 5,75 | 5,76 |
| Среднемесячная заработная плата одного работника, | рублей | 57 798,7 | 63 160,0 | 59 055,3 | 68030,0 | 64 903,9 | 72 940,0 | 73 586,4 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | 0,12 | 0,11 | 0,17 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,09 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя | кв. м/чел. | 16,0 | 16,3 | 16,3 | 16,7 | 16,3 | 17,0 | 16,2 |
| Инвестиции в основной капитал | млн. рублей | 12 130,5 | 12 496,0 | 14 025,0 | 13 295,0 | 13 320,0 | 14 210,0 | 14 356,2 |
| Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (на начало учебного года) | тыс. человек | 12,21 | 12,40 | 12,22 | 12,53 | 13,058  (12,854 без НПГ) | 12,62 | 13,784 (13,572 без НПГ) |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень обеспеченности населения общедоступными библиотеками от нормативной потребности | % | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 57,0 | 34,1 | 57,0 |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество спортивных сооружений | ед. | 111 | 115 | 129 | 116 | 129 | 117 | 129 |
| Безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество преступлений, совершенных в общественных местах | ед. | 655 | 586 | 666 | 577 | 464 | 551 | 478 |
| Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 80 | 75 | 61 | 70 | 66 | 65 | 59 |
| Потребительский рынок и сфера услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборот розничной торговли | млн. рублей | 21 275,00 | 22 423,00 | 22 423,23 | 23 724,00 | 23 724,58 | 25 147,00 | 25 146,60 |
| Объем платных услуг населению | млн. рублей | 6 877,00 | 7 275,00 | 7 275,00 | 7 821,00 | 7 821,00 | 8 408,00 | 8 312,00 |
| Производство товаров и услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям) | млн. рублей | 35 081 | 34 701,00 | 41 960,83 | 35 898,00 | 73 347,98 | 36 286,00 | 94 291,38 |
| -добыча полезных ископаемых |  | 25 158 | 24 889,00 | 33 367,00 | 25 662,00 | 47 066,05 | 25 677,00 | 72 697,58 |
| -обрабатывающие производства |  | 5 303 | 4 981,00 | 5 091,19 | 5 027,00 | 12 783,51 | 5 107,00 | 8 723,99 |
| -производство и распределение электроэнергии газа и воды |  | 4 619 | 4 832,00 | 3 502,65 | 5 209,00 | 13 498,42 | 5 502,00 | 12 869,81 |