## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2018 год (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 1 квартал 2018 год (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 2 квартал 2018 год (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 3 квартал 2018 год (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 4 квартал 2018 год (рублей) |  |  |  | Освоение на 01.04.2018 (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану 1 кв |  |  |  | % исполнения к плану 2018 года |  |  |  | Причины низкого исполнения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
14 | Социально - экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 409729055 | 47658300 | 9596200 | 352474555 | 113983785 | 12223266 | 5500000 | 96260519 | 102156349 | 11593249 | 1750000 | 88813100 | 101169103 | 12586149 | 1200000 | 87382954 | 92419818 | 11255636 | 1146200 | 80017982 | 72542813.73 | 3748355.64 | 3644705.9 | 65149752.19 |  |  |  |  | 17.7051 | 7.8651 | 37.9807 | 18.4835
14.1 | Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" |  | 305628500 | 0 | 0 | 305628500 | 88547649 | 0 | 0 | 88547649 | 75587875 | 0 | 0 | 75587875 | 72478054 | 0 | 0 | 72478054 | 69014922 | 0 | 0 | 69014922 | 61713715.5 | 0 | 0 | 61713715.5 |  |  |  |  | 20.1924 |  |  | 20.1924
14.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДДА | 77119200 | 0 | 0 | 77119200 | 19055037 | 0 | 0 | 19055037 | 18131855 | 0 | 0 | 18131855 | 19679490 | 0 | 0 | 19679490 | 20252818 | 0 | 0 | 20252818 | 14301775.69 | 0 | 0 | 14301775.69 |  |  |  |  | 18.545 |  |  | 18.545
14.1.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДДА | 179665700 | 0 | 0 | 179665700 | 61200112 | 0 | 0 | 61200112 | 44793520 | 0 | 0 | 44793520 | 40801764 | 0 | 0 | 40801764 | 32870304 | 0 | 0 | 32870304 | 43666335.08 | 0 | 0 | 43666335.08 |  |  |  |  | 24.3042 |  |  | 24.3042
14.1.3 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДДА | 3258600 | 0 | 0 | 3258600 | 497000 | 0 | 0 | 497000 | 1117000 | 0 | 0 | 1117000 | 733800 | 0 | 0 | 733800 | 910800 | 0 | 0 | 910800 | 74859.4 | 0 | 0 | 74859.4 |  |  |  |  | 2.2973 |  |  | 2.2973
14.1.4 | Повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования | ДДА | 45585000 | 0 | 0 | 45585000 | 7795500 | 0 | 0 | 7795500 | 11545500 | 0 | 0 | 11545500 | 11263000 | 0 | 0 | 11263000 | 14981000 | 0 | 0 | 14981000 | 3670745.33 | 0 | 0 | 3670745.33 |  |  |  |  | 8.0525 |  |  | 8.0525
14.2 | Подпрограмма "Исполнение отдельных государственных полномочий" |  | 57411700 | 47658300 | 9596200 | 157200 | 17763866 | 12223266 | 5500000 | 40600 | 13383449 | 11593249 | 1750000 | 40200 | 13825849 | 12586149 | 1200000 | 39700 | 12438536 | 11255636 | 1146200 | 36700 | 7393061.54 | 3748355.64 | 3644705.9 | 0 |  |  |  |  | 12.8773 | 7.8651 | 37.9807
14.2.1 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | ЗАГС | 10843000 | 1187000 | 9498800 | 157200 | 5853200 | 312600 | 5500000 | 40600 | 2039500 | 249300 | 1750000 | 40200 | 1540600 | 300900 | 1200000 | 39700 | 1409700 | 324200 | 1048800 | 36700 | 3740238.08 | 95532.18 | 3644705.9 | 0 |  |  |  |  | 34.4945 | 8.0482 | 38.3702
14.2.2 | Осуществление переданных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа | ДДА | 521400 | 521400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521400 | 521400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
14.2.3 | Осуществление переданных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | ДДА | 3639800 | 3639800 | 0 | 0 | 1152566 | 1152566 | 0 | 0 | 1043849 | 1043849 | 0 | 0 | 745349 | 745349 | 0 | 0 | 698036 | 698036 | 0 | 0 | 938681.11 | 938681.11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25.7894 | 25.7894
14.2.4 | Осуществление переданных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | ДДА | 4413500 | 4413500 | 0 | 0 | 1464100 | 1464100 | 0 | 0 | 1455400 | 1455400 | 0 | 0 | 571100 | 571100 | 0 | 0 | 922900 | 922900 | 0 | 0 | 756239.03 | 756239.03 | 0 | 0 |  |  |  |  | 17.1347 | 17.1347
14.2.5 | Осуществление переданных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | ДДА | 9576600 | 9576600 | 0 | 0 | 3351000 | 3351000 | 0 | 0 | 2360300 | 2360300 | 0 | 0 | 2195800 | 2195800 | 0 | 0 | 1669500 | 1669500 | 0 | 0 | 1957903.32 | 1957903.32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20.4447 | 20.4447
14.2.6 | Осуществление переданных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | ДДА | 97400 | 0 | 97400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97400 | 0 | 97400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14.2.7 | Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции | ДДА | 28320000 | 28320000 | 0 | 0 | 5943000 | 5943000 | 0 | 0 | 5963000 | 5963000 | 0 | 0 | 8773000 | 8773000 | 0 | 0 | 7641000 | 7641000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
14.3 | Подпрограмма "Развития малого и среднего предпринимательства" |  | 2497855 | 0 | 0 | 2497855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510815 | 0 | 0 | 510815 | 1887040 | 0 | 0 | 1887040 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
14.3.1 | Реализация мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | ДДА | 2497855 | 0 | 0 | 2497855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510815 | 0 | 0 | 510815 | 1887040 | 0 | 0 | 1887040 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
14.4 | Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск |  | 44191000 | 0 | 0 | 44191000 | 7672270 | 0 | 0 | 7672270 | 12674210 | 0 | 0 | 12674210 | 12978160 | 0 | 0 | 12978160 | 10866360 | 0 | 0 | 10866360 | 3436036.69 | 0 | 0 | 3436036.69 |  |  |  |  | 7.7754 |  |  | 7.7754
14.4.1 | Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | ДДА | 22788400 | 0 | 0 | 22788400 | 3282400 | 0 | 0 | 3282400 | 6793300 | 0 | 0 | 6793300 | 7164350 | 0 | 0 | 7164350 | 5548350 | 0 | 0 | 5548350 | 1772375.5 | 0 | 0 | 1772375.5 |  |  |  |  | 7.7775 |  |  | 7.7775
|  | ДМИ | 21402600 | 0 | 0 | 21402600 | 4389870 | 0 | 0 | 4389870 | 5880910 | 0 | 0 | 5880910 | 5813810 | 0 | 0 | 5813810 | 5318010 | 0 | 0 | 5318010 | 1663661.19 | 0 | 0 | 1663661.19 |  |  |  |  | 7.7732 |  |  | 7.7732
Управление опеки и попечительства администрации города
15 | Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска с 2016 по 2020 годы" |  | 99232800 | 99232800 | 0 | 0 | 16509620 | 16509620 | 0 | 0 | 13426650 | 13426650 | 0 | 0 | 55670950 | 55670950 | 0 | 0 | 14108580 | 14108580 | 0 | 0 | 13104261.48 | 13104261.48 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.2056 | 13.2056
15.1 | Подпрограмма "Отдельные переданные полномочия по осуществлению деятельности опеки и попечительства" |  | 32088300 | 32088300 | 0 | 0 | 10456820 | 10456820 | 0 | 0 | 7816650 | 7816650 | 0 | 0 | 6300250 | 6300250 | 0 | 0 | 7997580 | 7997580 | 0 | 0 | 9353858.92 | 9353858.92 | 0 | 0 |  |  |  |  | 29.1504 | 29.1504
15.1.1 | Осуществление переданных полномочий на осуществление деятельности по опеке и попечительству | Опека | 32088300 | 32088300 | 0 | 0 | 10456820 | 10456820 | 0 | 0 | 7816650 | 7816650 | 0 | 0 | 6300250 | 6300250 | 0 | 0 | 7997580 | 7997580 | 0 | 0 | 9353858.92 | 9353858.92 | 0 | 0 |  |  |  |  | 29.1504 | 29.1504 |  |  | Исполнение ассигнований составляет 93% к плану за 1 квартал 2018 года. Кассовый расход на 29.03.2018 составил 9 680 089,71. 28.03.2018 профинансирована распорядительная заявка на сумму 319 843,81.
15.2 | Подпрограмма "Дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям" |  | 67144500 | 67144500 | 0 | 0 | 6052800 | 6052800 | 0 | 0 | 5610000 | 5610000 | 0 | 0 | 49370700 | 49370700 | 0 | 0 | 6111000 | 6111000 | 0 | 0 | 3750402.56 | 3750402.56 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.5856 | 5.5856
15.2.1 | Повышение уровня благосостояния путем дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения | Опека | 23389000 | 23389000 | 0 | 0 | 6052800 | 6052800 | 0 | 0 | 5610000 | 5610000 | 0 | 0 | 5615200 | 5615200 | 0 | 0 | 6111000 | 6111000 | 0 | 0 | 3750402.56 | 3750402.56 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.0349 | 16.0349 |  |  | Исполнение ассигнований составляет 93% к плану за 1 квартал 2018 года. Кассовый расход на 29.03.2018 составил 5 615 000,00. Переданы в департамент финансов справки об изменении ГРБС на сумму 437 700,00 для проведения аукциона по ремонту жилого помещения детей-сирот.
|  | ДМИ | 43755500 | 43755500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43755500 | 43755500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
г

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100

## АИП (hidden)
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2017 год |  |  |  | ПЛАН 9 месяцев 2017 год |  |  |  | Профинансировано на 01.10.2017 |  |  |  | Кассовый расход на 01.08.2017 |  |  |  | % исполнения к плану года
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 18 | 10 | 11 | 21 | 22 | 23
Всего по программам |  |  | 184652.195 | 157039.4 | 0 | 27612.795 | 165482.531 | 28216.291 | 0 | 19077.456 | 7375.1418 | 0 | 0 | 7375.1418 | 82223.7058 | 66038.5383 | 0 | 16185.1675 | 44.529 | 42.0522 |  | 58.6147
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГиЗО | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 94522.269 | 89702.2 | 0 | 4820.069 | 80586.007 | 0 | 0 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 1960.504 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 41.4814 | 41.5248 | 0 | 40.6738
2.1 | Автодорога по ул.Мамонтовская (развязка перекрестка ул.Мамонтовская - ул.Молодежная) | ДГиЗО | 55313.065 | 52453.5 | 0 | 2859.565 | 11086.165 | 10437.94 | 0 | 648.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская) (участок автодороги от ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГиЗО | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 48966.2 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 100 | 100 | 0 | 100
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 48093.157 |  |  |  | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
3.1 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГиЗО | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 50609.31 | 39917.2 | 0 | 10692.11 | 26536.546 | 28216.291 | 0 | 8810.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35283.536 | 26473.5104 | 0 | 8810.0257 | 69.7175 | 66.3211 | 0 | 82.3974
8.2.1 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГиЗО | 9863.4 | 7382.6 | 0 | 2480.8 | 9228.258 | 1115.94 | 0 | 905.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.3815 | 0 | 0 | 905.3815 | 9.1792 | 0 | 0 | 36.4955
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (9 этап строительства) | ДГиЗО | 9228.289 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 9228.258 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9228.2885 | 7382.6 | 0 | 1845.6885 | 100 | 100 | 0 | 100
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (11 этап строительства) | ДГиЗО | 3540.813 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 3642.13 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913.3654 | 2205.7599 | 0 | 707.6055 | 82.2796 | 77.8705 | 0 | 99.9142
| Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска | ДГиЗО | 27976.808 | 22319.4 | 0 | 5657.408 | 4437.9 | 16885.151 | 0 | 5351.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22236.5006 | 16885.1505 | 0 | 5351.3501 | 79.4819 | 75.6523 | 0 | 94.5901

## АИП_2018
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2018 год |  |  |  | Кассовый расход на 01.02.2018 |  |  |  | % исполнения к плану года
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Всего по программам |  |  | 129642.043 | 117226.1 | 0 | 12415.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 90435 | 85913.2 | 0 | 4521.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дорога № 5 (ул.Киевская (от ул.Парковая до ул.Объездная-1) (участок от ул.Парковая до ул.Жилая) | ДГиЗО | 32705.6 | 31070.3 | 0 | 1635.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Автодорога по ул.Нефтяников (от ул.Сургутская до ул.Пойменная) (участок от ул.Юганская до ул.Усть-Балыкская). 1 этап | ДГиЗО | 57729.4 | 54842.9 | 0 | 2886.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 39207.043 | 31312.9 | 0 | 7894.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска | ДГиЗО | 39207.043 | 31312.9 | 0 | 7894.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0