## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 31.12.2017 год по реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы"
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2017 год (рублей) |  |  |  | ПЛАН 9 месяцев 2017 год (рублей) |  |  |  | Освоение на 31.12.2017 (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану 2017 года |  |  |  | Ожидаемое исполнение за 2017 год
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18
1.4 | Подпрограмма "Повышение уровня благоустроенности города" |  | 283527815 | 30837100 | 7233400 | 245457315 | 214382830 | 30837100 | 7233400 | 176312330 | 105408792.92 | 0 | 0 | 105408792.92 | 37.1776 | 0 | 0 | 42.9438
1.4.1 | Улучшение санитарного состояния городских территорий | ДЖКХ | 146148497 | 0 | 0 | 146148497 | 100961960 | 0 | 0 | 100961960 | 76556140.31 | 0 | 0 | 76556140.31 | 52.3824 |  |  | 52.3824
1.4.2 | Благоустройство и озеленение города | ДЖКХ | 137379318 | 30837100 | 7233400 | 99308818 | 113420870 | 30837100 | 7233400 | 75350370 | 28852652.61 | 0 | 0 | 28852652.61 | 21.0022 | 0 | 0 | 29.0535
1.5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 204162209 | 0 | 0 | 204162209 | 155797098 | 0 | 0 | 155797098 | 159312264.39 | 0 | 0 | 159312264.39 | 78.0322 |  |  | 78.0322
1.5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДЖКХ | 140861937 | 0 | 0 | 140861937 | 104956724 | 0 | 0 | 104956724 | 110179822.78 | 0 | 0 | 110179822.78 | 78.2183 |  |  | 78.2183
1.5.2 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДЖКХ | 6057840 | 0 | 0 | 6057840 | 5927140 | 0 | 0 | 5927140 | 857577 | 0 | 0 | 857577 | 14.1565 |  |  | 14.1565
1.5.3 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДЖКХ | 57037000 | 0 | 0 | 57037000 | 44913234 | 0 | 0 | 44913234 | 48200542.61 | 0 | 0 | 48200542.61 | 84.5075 |  |  | 84.5075
1.5.4 | Укрепление материально-технической базы отрасли | ДГиЗО | 205432 | 0 | 0 | 205432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74322 | 0 | 0 | 74322 | 36.1784 |  |  | 36.1784
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 482249526 | 37347565 | 0 | 444901961 | 415353690 | 56955840 | 0 | 358397850 | 398471337.08 | 37248700 | 0 | 361222637.08 | 82.6276 | 99.7353 |  | 81.1915
2.1 | Подпрограмма "Транспорт" |  | 189764420 | 0 | 0 | 189764420 | 134893184 | 0 | 0 | 134893184 | 164253315 | 0 | 0 | 164253315 | 86.5564 |  |  | 86.5564
2.1.1 | Предоставление субсидии организациям на реализацию подпрограммы "Транспорт" | ДЖКХ | 189764420 | 0 | 0 | 189764420 | 134893184 | 0 | 0 | 134893184 | 164253315 | 0 | 0 | 164253315 | 86.5564 |  |  | 86.5564
2.2 | Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  | 292485106 | 37347565 | 0 | 255137541 | 280460506 | 56955840 | 0 | 223504666 | 234218022.08 | 37248700 | 0 | 196969322.08 | 80.0786 | 99.7353 |  | 77.2012
2.2.1 | Ремонт автомобильных дорог | ДЖКХ | 18244677 | 0 | 0 | 18244677 | 66733287 | 0 | 0 | 66733287 | 18244676.56 | 0 | 0 | 18244676.56 | 100 |  |  | 100 | 100
2.2.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Нефтяников ( на участке от ул.Сургутская до ул. Мира) | ДЖКХ | 487900 | 0 | 0 | 487900 | 9757100 | 9269200 | 0 | 487900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
2.2.3 | (СМР) "Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская)" (участок автодороги от перекрестка ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГиЗО | 39209204 | 37248700 | 0 | 1960504 | 39209204 | 37248700 | 0 | 1960504 | 39209204 | 37248700 | 0 | 1960504 | 100 | 100 |  | 100
2.2.4 | Автодорога по ул. Мамонтовская (развязка перекрестка ул. Мамонтовская- ул. Молодежная) | ДГиЗО | 2859565 | 98865 | 0 | 2760700 | 11086165 | 10437940 | 0 | 648225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.5 | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к школе № 7" | ДЖКХ | 7779846 | 0 | 0 | 7779846 |  |  |  |  | 6298203.98 | 0 | 0 | 6298203.98 | 80.9554 |  |  | 80.9554
2.2.6 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Мира (на участке от ул.Парковая ПК 1+350 до ул.Жилая ПК 1+761) | ДЖКХ | 2719640 | 0 | 0 | 2719640 |  |  |  |  | 2719636.86 | 0 | 0 | 2719636.86 | 99.9999 |  |  | 99.9999
2.2.7 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Мира (на участке от ул.Строителей ПК 0+600 до ул.Нефтяников ПК 0+941) | ДЖКХ | 3349655 | 0 | 0 | 3349655 |  |  |  |  | 3349645.94 | 0 | 0 | 3349645.94 | 99.9997 |  |  | 99.9997
2.2.8 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Сургутская (на участке от ул.Парковая ПК 2+725 до ул.Строителей ПК 3+865), Исключая участок от ПК 3+300 до ПК 3+340 | ДЖКХ | 14121833 | 0 | 0 | 14121833 |  |  |  |  | 14022912.32 | 0 | 0 | 14022912.32 | 99.2995 |  |  | 99.2995
2.2.9 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Парковая (на участке от ул.Мира ПК 2+203 до ПК 3+522) | ДЖКХ | 16932733 | 0 | 0 | 16932733 |  |  |  |  | 16932721.52 | 0 | 0 | 16932721.52 | 99.9999 |  |  | 99.9999
2.2.10 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Сургутская (на участке от ул.Жилая ПК 2+070 до ул. Парковая ПК 2+725 частично) | ДЖКХ | 3584903 | 0 | 0 | 3584903 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.11 | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДЖКХ | 183195150 | 0 | 0 | 183195150 | 153674750 | 0 | 0 | 153674750 | 133441020.9 | 0 | 0 | 133441020.9 | 72.8409 |  |  | 72.8409 | 100
ИТОГО по Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Департамент имущественных и земельных отнощений отношений администрации города
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 74575403 | 0 | 0 | 74575403 | 62237887 | 0 | 0 | 62237887 | 57674222.96 | 0 | 0 | 57674222.96 | 77.3368 |  |  | 77.3368
3.1 | Реализация и управление муниципальным имуществом | ДМИ | 6058778 | 0 | 0 | 6058778 | 4653525 | 0 | 0 | 4653525 | 2103366.73 | 0 | 0 | 2103366.73 | 34.716 |  |  | 34.716 | 100
3.2 | Обеспечение деятельности департамента имущественных и земельных отношений | ДМИ | 58249804 | 0 | 0 | 58249804 | 47317541 | 0 | 0 | 47317541 | 47595714.94 | 0 | 0 | 47595714.94 | 81.7097 |  |  | 81.7097 | 100
3.3 | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации имущества казны или переданного на праве оперативного управления органам администрации | ДГиЗО | 10266821 | 0 | 0 | 10266821 | 10266821 | 0 | 0 | 10266821 | 7975141.29 | 0 | 0 | 7975141.29 | 77.6788 |  |  | 77.6788 | 100
Департамент финансов администрации города
4 | Управление муниципальными финансами в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 58394700 | 0 | 0 | 58394700 | 47180589 | 0 | 0 | 47180589 | 48449350.54 | 0 | 0 | 48449350.54 | 82.9687 |  |  | 82.9687
4.1 | Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске" |  | 55894700 | 0 | 0 | 55894700 | 47180589 | 0 | 0 | 47180589 | 48449350.54 | 0 | 0 | 48449350.54 | 86.6797 |  |  | 86.6797
4.1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДФ | 55894700 | 0 | 0 | 55894700 | 47180589 | 0 | 0 | 47180589 | 48449350.54 | 0 | 0 | 48449350.54 | 86.6797 |  |  | 86.6797
4.2 | Подпрограмма "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами города Нефтеюганска" |  | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.2.1 | Модернизация информационных баз департамента финансов администрации города | ДФ | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Комитет физической культуры и спорта администрации города
5 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 495622508 | 25521071 | 0 | 470101437 | 385187966 | 23343019 | 0 | 361844947 | 436322930.9 | 23842886 | 0 | 412480044.9 | 88.0353 | 93.4243 |  | 87.7428
5.1 | Подпрограмма "Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений" |  | 473532510 | 22947071 | 0 | 450585439 | 368186472 | 20769019 | 0 | 347417453 | 418584153.44 | 21526558.1 | 0 | 397057595.34 | 88.3961 | 93.8096 |  | 88.1204
5.1.1 | Реализация мероприятий "Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом" | ДОиМП | 299170 | 0 | 0 | 299170 | 276070 | 0 | 0 | 276070 | 263170 | 0 | 0 | 263170 | 87.9667 |  |  | 87.9667
|  | КФКиС | 1823079 | 0 | 0 | 1823079 | 1557254 | 0 | 0 | 1557254 | 1816580.3 | 0 | 0 | 1816580.3 | 99.6435 |  |  | 99.6435
5.1.2 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | КФКиС | 243760 | 0 | 0 | 243760 | 243760 | 0 | 0 | 243760 | 242930.74 | 0 | 0 | 242930.74 | 99.6598 |  |  | 99.6598
5.1.3 | Субсидии местным бюджетам на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | КФКиС | 2018838 | 1413187 | 0 | 605651 | 1549341 | 1084539 | 0 | 464802 | 1549340.1 | 1084538.1 | 0 | 464802 | 76.7442 | 76.7441 |  | 76.7442
5.1.4 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КФКиС | 446683458 | 0 | 0 | 446683458 | 344139045 | 0 | 0 | 344139045 | 393481171.3 | 0 | 0 | 393481171.3 | 88.0895 |  |  | 88.0895
5.1.5 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КФКиС | 16397700 | 15577800 | 0 | 819900 | 14654497 | 14028396 | 0 | 626101 | 15464456 | 14785936 | 0 | 678520 | 94.3087 | 94.9167 |  | 82.7564
5.1.6 | Обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях | КФКиС | 2208421 | 2098000 | 0 | 110421 | 1908421 | 1798000 | 0 | 110421 | 1908421 | 1798000 | 0 | 110421 | 86.4156 | 85.7007 |  | 100
5.1.7 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры за счет средств автономного округа | КФКиС | 3798084 | 3798084 | 0 | 0 | 3798084 | 3798084 | 0 | 0 | 3798084 | 3798084 | 0 | 0 | 100 | 100
5.1.8 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по проведению смотров- конкурсов в сфере физической культуры и спорта за счет средств бюджета автономного округа | КФКиС | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 100 | 100
5.2 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы, развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры" |  | 22089998 | 2574000 | 0 | 19515998 | 17001494 | 2574000 | 0 | 14427494 | 17738777.46 | 2316327.9 | 0 | 15422449.56 | 80.3023 | 89.9894 |  | 79.0247
5.2.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | КФКиС | 18007200 | 0 | 0 | 18007200 | 13241800 | 0 | 0 | 13241800 | 14513845.52 | 0 | 0 | 14513845.52 | 80.6002 |  |  | 80.6002
5.2.2 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | КФКиС | 312000 | 0 | 0 | 312000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 249914.63 | 0 | 0 | 249914.63 | 80.1008 |  |  | 80.1008
5.2.3 | Здание, предназначенное под спорткомплекс «Сибиряк», расположенное по адресу: 3 микрорайон, здание 23. Реестр. №11737 | ДГиЗО | 670703 | 0 | 0 | 670703 | 409599 | 0 | 0 | 409599 | 167675.6 | 0 | 0 | 167675.6 | 25 |  |  | 25 | 58.3
5.2.4 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГиЗО | 3100095 | 2574000 | 0 | 526095 | 3100095 | 2574000 | 0 | 526095 | 2807341.71 | 2316327.9 | 0 | 491013.81 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
Комитет культуры и туризма администрации города
6 | Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 545471291 | 48345549 | 0 | 497125742 | 383014588 | 37757152 | 0 | 345257436 | 536759787.86 | 43134538.79 | 0 | 493625249.07 | 98.4029 | 89.2213 |  | 99.2959
6.1 | Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" |  | 521964591 | 48345549 | 0 | 473619042 | 363684640 | 37757152 | 0 | 325927488 | 513706810.43 | 43134538.79 | 0 | 470572271.64 | 98.4179 | 89.2213 |  | 99.3567
6.1.1 | Развитие библиотечного дела |  | 92295301 | 5983700 | 0 | 86311601 | 59369764 | 4414883 | 0 | 54954881 | 92295033.09 | 5983687.85 | 0 | 86311345.24 | 99.9997 | 99.9998 |  | 99.9997
6.1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ККиТ | 85860871 | 0 | 0 | 85860871 | 54598346 | 0 | 0 | 54598346 | 85860615.24 | 0 | 0 | 85860615.24 | 99.9997 |  |  | 99.9997
6.1.1.2 | Субсидия на поддержку отрасли культура | ККиТ | 456118 | 387700 | 0 | 68418 | 456118 | 387700 | 0 | 68418 | 456105.85 | 387687.85 | 0 | 68418 | 99.9973 | 99.9969 |  | 100
6.1.1.3 | Развитие сферы культуры в муниципальных образованиях | ККиТ | 833412 | 708400 | 0 | 125012 | 723745 | 615183 | 0 | 108562 | 833412 | 708400 | 0 | 125012 | 100 | 100 |  | 100
6.1.1.4 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | ККиТ | 5144900 | 4887600 | 0 | 257300 | 3591555 | 3412000 | 0 | 179555 | 5144900 | 4887600 | 0 | 257300 | 100 | 100 |  | 100
6.1.2 | Развитие музейного дела |  | 37757869 | 3002900 | 0 | 34754969 | 23484417 | 2452000 | 0 | 21032417 | 37706315.66 | 3002900 | 0 | 34703415.66 | 99.8635 | 100 |  | 99.8517
6.1.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ККиТ | 34526469 | 0 | 0 | 34526469 | 20832917 | 0 | 0 | 20832917 | 34474915.66 | 0 | 0 | 34474915.66 | 99.8507 |  |  | 99.8507
6.1.2.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | ККиТ | 2321400 | 2205400 | 0 | 116000 | 1741500 | 1654500 | 0 | 87000 | 2321400 | 2205400 | 0 | 116000 | 100 | 100 |  | 100
6.1.2.3 | Развитие сферы культуры в муниципальных образованиях | ККиТ | 750000 | 637500 | 0 | 112500 | 750000 | 637500 | 0 | 112500 | 750000 | 637500 | 0 | 112500 | 100 | 100 |  | 100
6.1.2.4 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию музейного дела за счет средств бюджета автономного округа | ККиТ | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 100 | 100
6.1.3 | Развитие профессионального искусства |  | 40783086 | 4073600 | 0 | 36709486 | 24451896 | 3633150 | 0 | 20818746 | 40644746.61 | 4073600 | 0 | 36571146.61 | 99.6608 | 100 |  | 99.6232
6.1.3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ККиТ | 36381686 | 0 | 0 | 36381686 | 20701296 | 0 | 0 | 20701296 | 36243368.83 | 0 | 0 | 36243368.83 | 99.6198 |  |  | 99.6198
6.1.3.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | ККиТ | 2603800 | 2473600 | 0 | 130200 | 1953000 | 1855350 | 0 | 97650 | 2603800 | 2473600 | 0 | 130200 | 100 | 100 |  | 100
6.1.3.3 | Реализация мероприятий на поддержку творческой деятельности муниципальных театров | ККиТ | 19800 | 0 | 0 | 19800 |  |  |  |  | 19800 | 0 | 0 | 19800 | 100 |  |  | 100
6.1.3.4 | Субсидия на поддержку творческой деятельности муниципальных театров | ККиТ | 1777800 | 1600000 | 0 | 177800 | 1797600 | 1777800 | 0 | 19800 | 1777777.78 | 1600000 | 0 | 177777.78 | 99.9988 | 100 |  | 99.9875
6.1.4 | Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел |  | 151567636 | 7838100 | 0 | 143729536 | 91513046 | 5761200 | 0 | 85751846 | 150980120.04 | 7838100 | 0 | 143142020.04 | 99.6124 | 100 |  | 99.5912
6.1.4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ККиТ | 143317036 | 0 | 0 | 143317036 | 85448434 | 0 | 0 | 85448434 | 142729520.04 | 0 | 0 | 142729520.04 | 99.5901 |  |  | 99.5901
6.1.4.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | ККиТ | 8250600 | 7838100 | 0 | 412500 | 6064612 | 5761200 | 0 | 303412 | 8250600 | 7838100 | 0 | 412500 | 100 | 100 |  | 100
6.1.5 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры |  | 168188439 | 20839250 | 0 | 147349189 | 131603920 | 16230850 | 0 | 115373070 | 168063979.09 | 20838682 | 0 | 147225297.09 | 99.926 | 99.9973 |  | 99.9159
6.1.5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ККиТ | 146282489 | 0 | 0 | 146282489 | 114547170 | 0 | 0 | 114547170 | 146158597.09 | 0 | 0 | 146158597.09 | 99.9153 |  |  | 99.9153
6.1.5.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | ККиТ | 21334600 | 20267900 | 0 | 1066700 | 16485400 | 15659500 | 0 | 825900 | 21334600 | 20267900 | 0 | 1066700 | 100 | 100 |  | 100
6.1.5.3 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию художественного образования за счет средств бюджета автономного округа | ККиТ | 265000 | 265000 | 0 | 0 | 265000 | 265000 | 0 | 0 | 264432 | 264432 | 0 | 0 | 99.7857 | 99.7857
6.1.5.4 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | ККиТ | 306350 | 306350 | 0 | 0 | 306350 | 306350 | 0 | 0 | 306350 | 306350 | 0 | 0 | 100 | 100
6.1.6 | Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей |  | 23226071 | 607999 | 0 | 22618072 | 28557492 | 607999 | 0 | 27949493 | 23219071 | 607999 | 0 | 22611072 | 99.9699 | 100 |  | 99.9691
6.1.6.1 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | ККиТ | 318525 | 0 | 0 | 318525 | 318525 | 0 | 0 | 318525 | 318525 | 0 | 0 | 318525 | 100 |  |  | 100
6.1.6.2 | На оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | ККиТ | 868570 | 607999 | 0 | 260571 | 868570 | 607999 | 0 | 260571 | 868570 | 607999 | 0 | 260571 | 100 | 100 |  | 100
6.1.6.3 | Реализация мероприятий (Мероприятия к 50-летию города Нефтеюганска) | ККиТ | 22038976 | 0 | 0 | 22038976 | 27370397 | 0 | 0 | 27370397 | 22031976 | 0 | 0 | 22031976 | 99.9682 |  |  | 99.9682
6.1.7 | Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры | ДГиЗО | 2085489 | 0 | 0 | 2085489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6.1.7.1 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры | ДГиЗО | 2085489 | 0 | 0 | 2085489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| (ПИР) «Помещение», расположенных по адресу: г. Нефтеюганск, микрорайон 2а, здание №8, пом. 1, пом.2, пом.3(МБУК «Городская библиотека»)(ремонт кровли) |  | 1006915 | 0 | 0 | 1006915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| (ПИР) Нежилое здание МБУ ДО «Детская музыкальная школа им.В.В.Андреева», расположенного по адресу: город Нефтеюганск, микрорайон 2А, здание 1. (капитальный ремонт входной группы и мансардного этажа) |  | 1078574 | 0 | 0 | 1078574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6.1.8 | Изготовление и установка объектов монументального искусства |  | 6060700 | 6000000 | 0 | 60700 | 4704105 | 4657070 | 0 | 47035 | 797544.94 | 789569.94 | 0 | 7975 | 13.1593 | 13.1595 |  | 13.1384
6.1.8.1 | Содействие развитию исторических и иных местных традиций | ДГиЗО | 6060700 | 6000000 | 0 | 60700 | 4704105 | 4657070 | 0 | 47035 | 797544.94 | 789569.94 | 0 | 7975 | 13.1593 | 13.1595 |  | 13.1384
6.1.8.2 | Содействие развитию исторических и иных местных традиций | ККиТ | 313155 | 309930 | 0 | 3225 |  |  |  |  | 313155 | 309930 | 0 | 3225 | 100 | 100 |  | 100
6.2 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 23506700 | 0 | 0 | 23506700 | 19329948 | 0 | 0 | 19329948 | 23052977.43 | 0 | 0 | 23052977.43 | 98.0698 |  |  | 98.0698
6.2.1 | Обеспечение деятельности комитета культуры | КК | 23506700 | 0 | 0 | 23506700 | 19329948 | 0 | 0 | 19329948 | 23052977.43 | 0 | 0 | 23052977.43 | 98.0698 |  |  | 98.0698
14.3 | Подпрограмма "Развития малого и среднего предпринимательства" |  | 7047800 | 4717500 | 0 | 2330300 | 3958000 | 2785700 | 0 | 1172300 | 3937633.92 | 2765333.92 | 0 | 1172300 | 55.8704 | 58.6186 |  | 50.3068
14.3.1 | Реализация мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | ДДА | 7047800 | 4717500 | 0 | 2330300 | 3958000 | 2785700 | 0 | 1172300 | 3937633.92 | 2765333.92 | 0 | 1172300 | 55.8704 | 58.6186 |  | 50.3068
14.4 | Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск |  | 41611600 | 0 | 0 | 41611600 | 32121190 | 0 | 0 | 32121190 | 31574009 | 0 | 0 | 31574009 | 75.8779 |  |  | 75.8779
14.4.1 | Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | ДДА | 21557100 | 0 | 0 | 21557100 | 16700575 | 0 | 0 | 16700575 | 14608765 | 0 | 0 | 14608765 | 67.7678 |  |  | 67.7678
|  | ДМИ | 20054500 | 0 | 0 | 20054500 | 15420615 | 0 | 0 | 15420615 | 16965244 | 0 | 0 | 16965244 | 84.5957 |  |  | 84.5957
Управление опеки и попечительства администрации города
15 | Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска с 2016 по 2020 годы" |  | 112061142.85 | 112061142.85 | 0 | 0 | 89754542.85 | 89754542.85 | 0 | 0 | 84853993.78 | 84853993.78 | 0 | 0 | 75.7212 | 75.7212
15.1 | Подпрограмма "Отдельные переданные полномочия по осуществлению деятельности опеки и попечительства" |  | 32162808 | 32162808 | 0 | 0 | 24001403 | 24001403 | 0 | 0 | 25539294.23 | 25539294.23 | 0 | 0 | 79.4063 | 79.4063
15.1.1 | Осуществление переданных полномочий на осуществление деятельности по опеке и попечительству | Опека | 32162808 | 32162808 | 0 | 0 | 24001403 | 24001403 | 0 | 0 | 25539294.23 | 25539294.23 | 0 | 0 | 79.4063 | 79.4063
15.2 | Подпрограмма "Дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям" |  | 79898334.85 | 79898334.85 | 0 | 0 | 65753139.85 | 65753139.85 | 0 | 0 | 59314699.55 | 59314699.55 | 0 | 0 | 74.2377 | 74.2377
15.2.1 | Повышение уровня благосостояния путем дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения | Опека | 27007495 | 27007495 | 0 | 0 | 23666400 | 23666400 | 0 | 0 | 23501152.55 | 23501152.55 | 0 | 0 | 87.0172 | 87.0172
|  | ДЖКХ | 1157005 | 1157005 | 0 | 0 | 1157005 | 1157005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДМИ | 51733834.85 | 51733834.85 | 0 | 0 | 40929734.85 | 40929734.85 | 0 | 0 | 35813547 | 35813547 | 0 | 0 | 69.2265 | 69.2265
г

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100

## АИП (hidden)
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2017 год |  |  |  | ПЛАН 9 месяцев 2017 год |  |  |  | Профинансировано на 01.10.2017 |  |  |  | Кассовый расход на 01.08.2017 |  |  |  | % исполнения к плану года
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 18 | 10 | 11 | 21 | 22 | 23
Всего по программам |  |  | 184652.195 | 157039.4 | 0 | 27612.795 | 165482.531 | 28216.291 | 0 | 19077.456 | 7375.1418 | 0 | 0 | 7375.1418 | 82223.7058 | 66038.5383 | 0 | 16185.1675 | 44.529 | 42.0522 |  | 58.6147
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГиЗО | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 94522.269 | 89702.2 | 0 | 4820.069 | 80586.007 | 0 | 0 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 1960.504 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 41.4814 | 41.5248 | 0 | 40.6738
2.1 | Автодорога по ул.Мамонтовская (развязка перекрестка ул.Мамонтовская - ул.Молодежная) | ДГиЗО | 55313.065 | 52453.5 | 0 | 2859.565 | 11086.165 | 10437.94 | 0 | 648.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская) (участок автодороги от ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГиЗО | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 48966.2 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 100 | 100 | 0 | 100
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 48093.157 |  |  |  | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
3.1 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГиЗО | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 50609.31 | 39917.2 | 0 | 10692.11 | 26536.546 | 28216.291 | 0 | 8810.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35283.536 | 26473.5104 | 0 | 8810.0257 | 69.7175 | 66.3211 | 0 | 82.3974
8.2.1 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГиЗО | 9863.4 | 7382.6 | 0 | 2480.8 | 9228.258 | 1115.94 | 0 | 905.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.3815 | 0 | 0 | 905.3815 | 9.1792 | 0 | 0 | 36.4955
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (9 этап строительства) | ДГиЗО | 9228.289 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 9228.258 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9228.2885 | 7382.6 | 0 | 1845.6885 | 100 | 100 | 0 | 100
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (11 этап строительства) | ДГиЗО | 3540.813 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 3642.13 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913.3654 | 2205.7599 | 0 | 707.6055 | 82.2796 | 77.8705 | 0 | 99.9142
| Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска | ДГиЗО | 27976.808 | 22319.4 | 0 | 5657.408 | 4437.9 | 16885.151 | 0 | 5351.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22236.5006 | 16885.1505 | 0 | 5351.3501 | 79.4819 | 75.6523 | 0 | 94.5901