# ПРОТОКОЛ № 7

заседания Проектного комитета

администрации города Нефтеюганска

| 20 июня 2018 года | г. Нефтеюганск |
| --- | --- |

Председательствовал:

| Дегтярев Сергей Юрьевич | – глава города Нефтеюганска |
| --- | --- |

Присутствовали:

А.А.Метелев,Е.А.Абрамова, С.А.Шарабарина, Е.В.Иванова, З.Т.Ерусланкина, Т.М.Мостовщикова, Д.А.Лопарев, С.А.Тихонова, Л.Ю.Ташкевич, Н.В.Корикова, С.В.Ромашко, А.Н.Родионов, А.Н.Щеглов.

Отсутствовали:

С.В.Лагойда- причина отсутствия не известна

О.Н.Матвеева- причина отсутствия не известна

Повестка дня:

1. О закрытии проекта «Внедрение электронной системы учета проезда льготной категории граждан на общественной транспорте г.Нефтеюганска» («Социальная карта НСПК «Мир»).

2.О ходе реализации проектов, основанных на целевых моделях по приоритетным направлениям.

3.О ходе реализации портфелей проектов основных направлений стратегического развития Российской Федерации.

1. О закрытии проекта «Внедрение электронной системы учета проезда льготной категории граждан на общественной транспорте г.Нефтеюганска» («Социальная карта НСПК «Мир»).

(Щеглов А.Н.)

Решили:

1.1. Проекта «Внедрение электронной системы учета проезда льготной категории граждан на общественной транспорте г.Нефтеюганска» («Социальная карта НСПК «Мир») считать закрытым.

1. О ходе реализации проектов, основанных на целевых моделях по приоритетным направлениям.

(Шарабарина С.А., Ерусланкина З.Т., Лопарев Д.А.)

Решили:

1.1.Информацию о ходе реализации проектов, основанных на целевых моделях по приоритетным направлениям по состоянию на 20.06.2018 года принять к сведению.

1.2. Департаменту экономического развития администрации города Нефтеюганска:

1.2.1.Организовать работу по актуализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования города Нефтеюганск на период 2030 год.

Срок: до 30.06.2018 года.

1.2.2.Предоставить исчерпывающую информацию по мероприятиям портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».

Срок: до 30.06.2018 года.

1.2.3.Предоставить макет инвестиционного послания главы МО город Нефтеюганск.

Срок: до 22.09.2018 года.

1.3.Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска обеспечить исполнение мероприятий портфелей проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» с истекшим сроком завершения.

Срок: до 30.06.2018 года.

2. О ходе реализации портфелей проектов основных направлений стратегического развития Российской Федерации.

(Лопарев Д.А., Мостовщикова Т.М., Ташкевич Л.Ю., Тихонова С.А.)

Решили:

2.1.Информацию о ходе реализации портфелей проектов основных направлений стратегического развития Российской Федерации по состоянию на 20.06.2018 года принять к сведению.

2.2.Департаменту образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска, комитету культуры и туризма администрации города Нефтеюганска, комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска подготовить и направить в адрес департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска предложения по обеспечению охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет обучающимся по дополнительным образовательным программам.

Срок: до 30.06.2018 года.

Глава города Нефтеюганска                                                              С.Ю.Дегтярев

Исполняющий обязанности директора

департамента экономического развития

администрации города Нефтеюганска                                           С.А.Шарабарина

Н.В.Корикова 22 57 96