## Таблица 2 Финанс по меропр.
Отчёт о ходе исполнении комплексного плана (сетевого графика) по реализации муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (постановление администрации города Нефтеюганска Нефтеюганска от 29.10.2013 №1212-п Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска "Развитие образования и молодежной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы") на 01.08.2018
№ п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель ГРБС |  | План на 2018 год | ПЛАН на 9 месяцев 2018 год (рублей) |  |  |  | Кассовый расход на 01.08.2018 год (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану 9 месяцев 2018 года
[5 empty] | ИТОГО | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | ИТОГО | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | ИТОГО | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 |  | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Цель муниципальной программы: Повышение доступности, качества и эффективности системы образования и молодёжной политики
Цель I. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным
Подпрограмма I. Дошкольное, общее и дополнительное образование.
Задача 1. Создание условий для повышения доступности и качества дошкольного общего и дополнительного образования.
1.1 | Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования (показатели № 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 23) | ДОиМП | 3257438569 | 3259657728 | 2459562385.54 | 2096233908 | 0 | 363328477.54 | 1802736690.88 | 1577144126.87 | 0 | 225592564.01 | 73.295 | 75.237 | 0 | 62.0905
1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. | ДОиМП | 688483425 | 451415522 | 356969105.54 | 0 | 0 | 356969105.54 | 220885726.96 | 0 | 0 | 220885726.96 | 61.8781 | 0 | 0 | 61.8781 | 505461 | ОБ
1.1.2 | Реализация мероприятий. | ДОиМП | 6603150 | 3704900 | 1770172 | 0 | 0 | 1770172 | 1256294.7 | 0 | 0 | 1256294.7 | 70.9702 | 0 | 0 | 70.9702 | 2309 | ОБ
1.1.3 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" за счет средств автономного округа. | ДОиМП | 13567800 | 11973200 | 10707600 | 10707600 | 0 | 0 | 8047440 | 8047440 | 0 | 0 | 75.1563 | 75.1563 | 0 | 0 | 1342970 | ОБ
1.1.4 | На частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы". | ДОиМП | 714100 | 5131400 | 4589200 | 0 | 0 | 4589200 | 3450542.35 | 0 | 0 | 3450542.35 | 75.1883 | 0 | 0 | 75.1883 | 110264 | ОБ
1.1.5 | На обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования за счет средств бюджета автономного округа (основных общеобразовательных программ). | ДОиМП | 2274869800 | 2522397500 | 1904224792 | 1904224792 | 0 | 0 | 1437740819.51 | 1437740819.51 | 0 | 0 | 75.5027 | 75.5027 | 0 | 0 | 2445 | ОБ
1.1.5.1 | Осуществление переданного полномочия на реализацию основных общеобразовательных программ. | ДОиМП | 2915318088 | 1665790900 | 1249527188 | 1249527188 | 0 | 0 | 951324482.52 | 951324482.52 | 0 | 0 | 76.1348 | 76.1348 | 0 | 0 | 2445 | ОБ
1.1.5.2. | Осуществление переданного полномочия на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях. | ДОиМП | 1390563144 | 787028400 | 603534744 | 603534744 | 0 | 0 | 443175023.09 | 443175023.09 | 0 | 0 | 73.4299 | 73.4299 | 0 | 0 | 45239 | ОБ
1.1.5.3. | Осуществление переданного полномочия Семь гномов Православка | ДОиМП | 120031060 | 69223200 | 50807860 | 50807860 | 0 | 0 | 42901713.77 | 42901713.77 | 0 | 0 | 84.4391 | 84.4391 | 0 | 0 | 2070 | ОБ
1.1.5.4. | Осуществление переданного полномочия основных общеобразовательных программ. ЕГЭ | ДОиМП | 710000 | 355000 | 355000 | 355000 | 0 | 0 | 339600.13 | 339600.13 | 0 | 0 | 95.662 | 95.662 | 0 | 0
1.1.6. | Осуществление переданных полномочий на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 72963000 | 87833000 | 60297392 | 60297392 | 0 | 0 | 41611452.9 | 41611452.9 | 0 | 0 | 69.0104 | 69.0104 | 0 | 0 |  | ОБ
1.1.7 | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств бюджета автономного округа. | ДОиМП | 74919700 | 75468800 | 53809630 | 53809630 | 0 | 0 | 36509196.46 | 36509196.46 | 0 | 0 | 67.8488 | 67.8488 | 0 | 0 | 16671 | ОБ
1.1.8 | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам. | ДОиМП | 781400 | 823700 | 305000 | 305000 | 0 | 0 | 295944 | 295944 | 0 | 0 | 97.0308 | 97.0308 | 0 | 0
1.1.9. | Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования. | ДОиМП | 7740000 | 8640000 | 6663000 | 6663000 | 0 | 0 | 5265000 | 5265000 | 0 | 0 | 79.0185 | 79.0185 | 0 | 0
1.1.10 | Осуществление переданного полномочия на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | ДОиМП | 93157000 | 78910000 | 52436777 | 52436777 | 0 | 0 | 43300908.21 | 43300908.21 | 0 | 0 | 82.5774 | 82.5774 | 0 | 0 | 12693.9 | ОБ
1.1.11 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию в сфере занятости населения. | ДОиМП | 145380 | 145380 | 145380 | 145380 | 0 | 0 | 145380 | 145380 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2312.3 | ОБ
1.1.12 | Иные межбюджетные трансферты на развитие кадетских классов с казачьим компонентом на базе МБОУ за счет средств автономного округа | ДОиМП | 1800000 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.13 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры за счет средств автономного округа | ДОиМП | 2250000 | 3732172 | 725000 | 725000 | 0 | 0 | 725000 | 725000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
1.1.14 | Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за счет средств автономного округа | ДОиМП | 2250000 | 8582154 | 6019337 | 6019337 | 0 | 0 | 3502985.79 | 3502985.79 | 0 | 0 | 58.1955 | 58.1955 | 0 | 0
1.2 | Развитие материально-технической базы образовательных организаций (показатель № 10) | ДГиЗО, ДОиМП, ДЖКХ | 11092844 | 25232598 | 1093585 | 0 | 0 | 1093585 | 918840.72 | 0 | 0 | 918840.72 | 0 | 0 | 0 | 84.021
1.2.1 | Реализация мероприятий на развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений за счет средств бюджета автономного округа | ДГиЗО, ДОиМП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Капитальный ремонт объекта "Нежилое здание школы № 1" | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Замена вводного кабеля нежилого строения детского сада № 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Замена вводного кабеля нежилого строения детского сада № 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Капитальный ремонт здания МБОУ "Школа развития № 24" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Текущий ремонт МБОУ СОШ №1 | ДОиМП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Текущий ремонт МБОУ СОШ №2 им.А.И.Исаевой |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Текущий ремонт МБОУ СОШ №5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.2 | Реализация мероприятий на развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений. | ДГиЗО, ДОиМП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Капитальный ремонт объекта "Нежилое здание школы № 1" | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Замена вводного кабеля нежилого строения детского сада № 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Замена вводного кабеля нежилого строения детского сада № 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Капитальный ремонт здания МБОУ "Школа развития № 24" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Текущий ремонт МБОУ СОШ №1 | ДОиМП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Текущий ремонт МБОУ СОШ №2 им.А.И.Исаевой |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Текущий ремонт МБОУ СОШ №5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.3 | Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций | ДГиЗО | 9999259 | 23981893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР Детский сад на 300 мест в 16 мкр г.Нефтеюганска -тех.присоединение |  | 3754014 | 3754014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МБОУ "Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4",тепловой переход |  |  | 3272477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МБОУ "СОШ №5" |  | 6921071 | 6921071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Технологическое присоединение объекта "Детский сад на 320 мест в 5 мкр.г.Нефтеюганска" |  | 35072 | 35072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МБДОУ "Детский сад №10"Гусельки" |  | 815720 | 815720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МБДОУ "Детский сад №13"Чебурашеа" |  | 798969 | 798969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МБОУ "Начальная школа-детский сад №15" |  | 5896172 | 5896172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МБОУ "Начальная школа-детский сад №15" |  | 2488398 | 2488398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Нежилое строение учебной лаборатории», расположенное по адресу: 8 микрорайон, строение №28/1 (МБОУ ДО «Центр дополнительного образования») |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт объекта "Нежилое здание школы №3" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР Детский сад на 300 мест в 16 мкр г.Нефтеюганска -тех.присоединение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МБОУ "Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4",Обследование фундамента и стен помещений актового зала, столовой расположенная по адресу 7 мкр., строение 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МБОУ Лицей № 1", расположенный по адресу 16А мкр., строение 84Обследование несущих конструкций здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР Капитальный ремонт объекта "Нежилое здание школы №1" -на устр-во фасада |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Обеспечение функционирования переданного имущества на период проведения капитальных ремонтов, зданий, сооружений, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Выполнение обследования объектов «Учебный корпус. Расширение здания лицея», расположенный по адресу: г.Нефтеюганск, 10 микрорайон, здание №32, 32/1 | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций | ДЖКХ | 1093585 | 1250705 | 1093585 | 0 | 0 | 1093585 | 918840.72 | 0 | 0 | 918840.72 | 0 | 0 | 0 | 84.021
| Утепление фасада здания с установкой металлокасет по адресу: г.Нефтеюганск 12 мкр.,здание № 22(МБДОУ "Детский сад № 25 Ромашка") |  | 1093585 | 1093585 | 1093585 | 0 | 0 | 1093585 | 918840.72 | 0 | 0 | 918840.72 | 182.4224 | 0 | 0 | 182.4224 | 15006.2 | #VALUE!
| Прибретение и монтаж ограждения по адресу: г. Нефтеюганск 12мкр., здание № 22(МБДОУ Детский сад № 25 "Ромашка") |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12693.9 | ОБ
| Приобретение и монтаж веранд по адресу: г.Нефтеюганск, 3мкр., здание № 18 (МБДОУ Детский сад № 10 "Гусельки") |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312.3 | ОБ
| Приобретение и монтаж ограждений по адресу: г.Нефтеюганск, 11мкр., здание №109 (МБДОУ Детский сад № 2 "Гусельки") |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| "Здание", расположенное по адресу:13 микрорайон, здание № 24 (ремонт наружных инженерных сетей) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Утепление фасада здания с установкой металлокасет по адресу: г.Нефтеюганск 8А мкр.,здание № 17(МБОУ "СОШ № 8") |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| "Здание", расположенное по адресу:13 микрорайон, здание № 24 (благоустройство) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МБДОУ "Детский сад № 25 "Ромашка", расположенный по адресу 12 мкр., строение 22 капитальный ремонт канализационных колодцев |  | 99454 | 99454 | 99454 | 0 | 0 | 99454 | 99453.94 | 0 | 0 | 99453.94 | 99.9999 | 0 | 0 | 99.9999
| МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8", расположенная по адресу 8А мкр., строение 17Утепление фасада |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МБДОУ "Детский сад № 2 "Колосок", расположенный по адресу 11 мкр., строение 109Приобретение и монтаж ограждения |  | 994131 | 994131 | 994131 | 0 | 0 | 994131 | 819386.78 | 0 | 0 | 819386.78 | 82.4224 | 0 | 0 | 82.4224
| МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 13" , расположенная по адресу 14 мкр., строение 20 Приобретение и монтаж ограждения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение МАФ по адресу:13 микрорайон, здание № 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Развитие Функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования (показатель№26) | ДОиМП | 19443814 | 85555887 | 65878034 | 0 | 0 | 65878034 | 36715885.39 | 0 | 0 | 36715885.39 | 55.7331 | 0 | 0 | 55.7331
1.3.1 | Реализация мероприятий Функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования (показатель№26) | ДОиМП | 19443814 | 85555887 | 65878034 | 0 | 0 | 65878034 | 36715885.39 | 0 | 0 | 36715885.39 | 55.7331 | 0 | 0 | 55.7331
| Итого по подпрограмме I |  | 3268531413 | 3370446213 | 2526534004.54 | 2096233908 | 0 | 430300096.54 | 1840371416.99 | 1577144126.87 | 0 | 263227290.12 | 72.8417 | 75.237 | 0 | 61.173
Цель II. Формирование системы оценки качества образования.
Подпрограмма II. Совершенствование системы оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования. | [16 empty] | 61.173 | 75.237
Задача 2. Обеспечение совершенствования системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования.
2.1 | Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования (показатель № 11) | ДОиМП | 580000 | 1082000 | 1016000 | 696000 | 0 | 320000 | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена | ДОиМП | 260000 | 162000 | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2.1.2 | Реализация мероприятий | ДОиМП | 320000 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию проекта, имеющих статух региональных инновационных площадок за счет средств автономного округа | ДОиМП | 1134000 | 600000 | 534000 | 534000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме II |  | 1714000 | 1082000 | 1016000 | 696000 | 0 | 320000 | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель подпрограммы III: Повышение качества жизни и здоровья детей.
Подпрограмма III. Отдых и оздоровление детей | [16 empty] | 8115.068 | ОБ
Задача 3. Создание условий для организации полноценного отдыха и оздоровления детей. | [16 empty] | 19274.8 | ОБ
3.1 | Организация летнего отдыха и оздоровления (показатели №№ 12,13) | ДОиМП | 39293004 | 44970793 | 43835187 | 30974914 | 0 | 12860273 | 30715126.82 | 22986381.01 | 0 | 7728745.81 | 70.0696 | 74.2097 | 0 | 60.0978
3.1.1 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | ДОиМП | 5462111 | 8761608 | 8761608 | 0 | 0 | 8761608 | 4183188.61 | 0 | 0 | 4183188.61 | 47.7445 | 0 | 0 | 47.7445
3.1.2 | На оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств автономного округа | ДОиМП | 9742415 | 9743390 | 9563414 | 9563414 | 0 | 0 | 8273686.57 | 8273686.57 | 0 | 0 | 86.5139 | 86.5139 | 0 | 0
3.1.3 | На оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | ДОиМП | 4175278 | 4175795 | 4098665 | 0 | 0 | 4098665 | 3545557.2 | 0 | 0 | 3545557.2 | 86.5052 | 0 | 0 | 86.5052
3.1.4 | Осуществление переданного полномочия на организацию отдыха и оздоровления детей | ДОиМП | 19913200 | 22290000 | 21411500 | 21411500 | 0 | 0 | 14712694.44 | 14712694.44 | 0 | 0 | 68.714 | 68.714 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме III |  | 39293004 | 44970793 | 43835187 | 30974914 | 0 | 12860273 | 30715126.82 | 22986381.01 | 0 | 7728745.81 | 70.0696 | 74.2097 | 0 | 60.0978 | 27389.868
Цель IV: Повышение эффективности реализации молодёжной политики, вовлечение молодёжи в социальную практику.
Подпрограмма IV.Молодежь Нефтеюганска.
Задача 4. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.
4.1 | Обеспечение развития молодежной политики (показатели №№ 14,15,16,17,18,19) | ДОиМП | 40942900 | 49345194 | 37002216 | 2300194 | 0 | 34702022 | 24734497.97 | 1251351.27 | 0 | 23483146.7 | 66.846 | 54.402 | 0 | 67.6708
4.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 31195200 | 35991300 | 25271222 | 0 | 0 | 25271222 | 17402824.26 | 0 | 0 | 17402824.26 | 68.8642 | 0 | 0 | 68.8642 | 1683.854 | ОБ
4.1.2 | Реализация мероприятий | ДОиМП | 1210380 | 793000 | 708500 | 0 | 0 | 708500 | 462955 | 0 | 0 | 462955 | 65.343 | 0 | 0 | 65.343
4.1.3 | Реализация мероприятий по содействию трудоустройства граждан за счет средств автономного округа | ДОиМП | 1753320 | 1798394 | 1465194 | 1465194 | 0 | 0 | 1087123.56 | 1087123.56 | 0 | 0 | 74.1966 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Реализация мероприятий по содействию трудоустройства граждан | ДОиМП | 5994000 | 9419500 | 8722300 | 0 | 0 | 8722300 | 5617367.44 | 0 | 0 | 5617367.44 | 64.4024 | 0 | 0 | 64.4024
4.1.5 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры за счет средств автономного округа | ДОиМП | 790000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | ОБ
4.1.6 | Иные межбюджетные трансферты на организацию деятельности молодёжных отрядов за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | ОБ
4.1.7. | Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за счет средств автономного округа | ДОиМП | 0 | 1343000 | 835000 | 835000 | 0 | 0 | 164227.71 | 164227.71 | 0 | 0 | 19.668 | 0 | 0 | 0 | 330 | ОБ
| Итого по подпрограмме IV |  | 40942900 | 49345194 | 37002216 | 2300194 | 0 | 34702022 | 24734497.97 | 1251351.27 | 0 | 23483146.7 | 66.846 | 54.402 | 0 | 67.6708 | 330 | #VALUE!
Цель V. Реализация единой государственной политики и совершенствование качества муниципальных услуг в сфере образования и молодёжной политики.
Подпрограмма V. Организация деятельности в сфере образования и молодёжной политики.
Задача 5. Совершенствование эффективности и качества исполнения функций в сфере образования и молодёжной политики.
5.1 | Обеспечение функций управления и контроля (надзора) в сфере образования и молодёжной политики (показатель № 20) | ДОиМП | 51859400 | 53338687 | 40441281 | 0 | 0 | 40441281 | 36341719.82 | 0 | 0 | 36341719.82 | 89.8629 | 0 | 0 | 89.8629
5.1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДОиМП | 51249500 | 52081587 | 39504981 | 0 | 0 | 39504981 | 35670774.48 | 0 | 0 | 35670774.48 | 90.2944 | 0 | 0 | 90.2944
5.1.2. | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДОиМП | 609900 | 1257100 | 936300 | 0 | 0 | 936300 | 670945.34 | 0 | 0 | 670945.34 | 71.6592 | 0 | 0 | 71.6592
5.2 | Обеспечение функционирования казённого учреждения. | ДОиМП | 61674000 | 63654626 | 52850259 | 233124 | 0 | 52617135 | 41181199.58 | 109654.58 | 0 | 41071545 | 77.9205 | 0 | 0 | 78.0574
5.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 61674000 | 63281626 | 52617135 | 0 | 0 | 52617135 | 41071545 | 0 | 0 | 41071545 | 78.0574 | 0 | 0 | 78.0574
5.2.2 | Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за счет средств автономного округа | ДОиМП | 61674001 | 373000 | 233124 | 233124 | 0 | 0 | 109654.58 | 109654.58 | 0 | 0 | 47.037 | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по подпрограмме V |  |  | 175207401 | 116993313 | 93291540 | 233124 | 0 | 93058416 | 77522919.4 | 109654.58 | 0 | 77413264.82 | 83.0975 | 0 | 0 | 83.1878 | #REF! | #REF!
Итого по программе: |  |  | 3525688718 | 3582837513 | 2701678947.54 | 2130438140 | 0 | 571240807.54 | 1973505961.18 | 1601653513.73 | 0 | 371852447.45 | 73.0474 | 75.1795 | 0 | 65.0956 | #REF!
*ежеквартально – до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; ежегодно – до 25 числа месяца, следующего за отчетным годом.