Отчёт

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

и использовании финансовых средств

за 2017 год

(отчётный период)

Наименование Программы и срок её реализации муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

Ответственный исполнитель Программы комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска

Таблица № 1

(квартальная, годовая)

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации Программы | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1 | Библиотечный фонд на 1 жителя | экз. | 2,1 | 2,1 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Доля библиотечных фондов, отраженных в электронных каталогах | % | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Количество посещений общедоступных библиотек | единиц | 200 000 | 202 408 | 2 408,00 | 1,20 |
| 4 | Посещаемость музеев города Нефтеюганска | (на 1 жителя в год) | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Рост количества выставочных проектов по отношению к 2011 году | % | 21,4 | 100 | 78,60 | 367,29 |
| 6 | Минимальное количество лауреатов конкурсов из числа обучающихся детских школ искусств (по видам искусств) | человек | 218 | 303 | 85,00 | 38,99 |
| 7 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | % | 7 | 13,8 | 6,80 | 97,14 |
| 8 | Количество детей, посетивших лагерь дневного пребывания | человек | 185 | 185 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | единиц | 608 | 723 | 115,00 | 18,91 |
| 10 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | (% по отношению к предыдущему году) | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Количество клубных формирований | единиц | 63 | 63 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Количество участников клубных формирований | человек | 1 360 | 1 360 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Количество проведенных спектаклей, театрализованных постановок | единиц | 250 | 289 | 39,00 | 15,60 |
| 14 | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий | (% по отношению к предыдущему году) | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Количество объектов культуры, в которых выполнены работы по ремонту, реконструкции, техническому обследованию | единиц | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Количество обустроенных мест массового отдыха населения, территорий учреждений культуры | единиц | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры | рублей | 54 510,70 | 54 516,00 | 5,30 | 0,01 |
| 18 | Среднемесячная заработная плата по отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования (руб.) | рублей | 67 170,20 | 67 198,60 | 28,40 | 0,04 |
| 19 | Количество установленных объектов монументального искусства | единиц | 3 | 4 | 1,00 | 33,33 |
| 20 | Повышение уровня удовлетворенности населения города Нефтеюганска качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями | % | 86 | 94,1 | 8,10 | 9,42 |
| 21. | Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Нефтеюганска | единиц | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Количество произведенной печатной информационной продукции о туристской привлекательности города Нефтеюганска | экземпляров | 100 | 1000 | 900,00 | 900,00 |

Таблица № 2

(квартальная, годовая)

| № п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение | фактическое значение | Отклонение |
|  |  |  |  | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Развитие библиотечного дела | 93254,30100 | 93388,68933 | 134,38833 | 100,14 |
| 2 | Развитие музейного дела | 38412,86900 | 38378,10433 | -34,76467 | 99,91 |
| 3 | Развитие профессионального искусства | 43283,08600 | 43305,64661 | 22,56061 | 100,05 |
| 4 | Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел | 164259,82000 | 165462,21765 | 1202,39765 | 100,73 |
| 5 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры | 179529,25700 | 179773,97909 | 244,72209 | 100,14 |
| 6 | Развитие культурно – досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей | 26528,22400 | 26507,50842 | -20,71558 | 99,92 |
| 7 | Развитие материально-технической базы учреждений культуры | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Создание архитектурных композиций в местах массового отдыха населения, обустройство территорий учреждений культуры | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Техническое обследование объектов культуры | 0,00000 | 0,000 | 0 | 0 |
| 10 | Изготовление и установка объектов монументального искусства | 6060,70000 | 6060,69994 | -0,06 | 100,00 |
| 11 | Развитие туризма | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| 12 | Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры | 2085,48900 | 0,00000 | 0,0000 | 0,00 |
| 13 | Обеспечение деятельности комитета культуры | 23251,70000 | 22797,97743 | 453,72257 | 98,05 |
|  | Всего | 576665,44600 | 575674,82280 | -990,62320 | 99,83 |

Таблица № 3

(годовая)

| Наименование показателя | Единица измерения | Показатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий Программы в отчетном году (выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено более 70%) | % | 88,8% | В 2017 году в рамках программы запланировано исполнение 9 мероприятий. Исполнено 8 мероприятий. |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации (выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено более 70%) | % | 97,62% | С начала реализации программы запланировано 42 мероприятия, из них выполнено 41. |
| Финансовое обеспечение Программы с момента начала ее реализации | % | 100,1% | Запланированный объем финансового обеспечения Программы – 2 023 336,985 тыс. рублей, фактический объем финансового обеспечения с момента начала ее реализации составил 2 026 073,822 тыс. рублей |
| Финансовое обеспечение Программы в отчетном финансовом году | % | 99,83% | Фактический объем финансового обеспечения составил 575 674,82280 тыс. рублей, запланированный объем финансового обеспечения – 576 665,44600 тыс. рублей |
| Отношение фактического кассового расхода по Программе из бюджета города Нефтеюганска к запланированному объему финансирования в отчетном финансовом году | % | 99,83% | Фактический объем финансового обеспечения составил 575 674,82280 тыс. рублей, запланированный объем финансового обеспечения – 576 665,44600 тыс. рублей |
| Количество изменений, внесенных в программу за отчетный год реализации программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием программы) | единиц | 5 | - Постановление администрации города Нефтеюганска от 06.03.2017 № 127-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»; - Постановление администрации города Нефтеюганска от 01.06.2017 № 339-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»; - Постановление администрации города Нефтеюганска от 19.07.2017 № 454-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»; - Постановление администрации города Нефтеюганска от 31.08.2017 № 548-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»; - Постановление администрации города Нефтеюганска от 20.11.2017 № 689-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы». |
| Доля достигнутых значений показателей Программы от запланированных значений показателей | % | 100% | Из 22 запланированных показателей достигнуто 22. |

Информация о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» за 2017 год

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации г. Нефтеюганска от 28.10.2013 года № 1218-п (с последними изменениями от 21.12.2017 № 772-п).

Общий плановый объем финансирования программы на 2017 год составляет 576 665,446 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета муниципального образования город Нефтеюганск – 499 995,095 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 28 147,002 тыс. рублей;

средства окружного бюджета – 46 887,45013 тыс. рублей;

средства федерального бюджета 1 635,89887 тыс. рублей.

Исполнение по состоянию на 31.12.2017  года – 575 674,82280 тыс. рублей, что составляет 99,83% к плану года, в том числе по мероприятиям программы:

Развитие библиотечного дела – 100,14% (план 93 254,301 тыс. рублей, факт 93 388,68933 тыс. рублей) - фактическое значение объема финансирования превышает плановое значение в связи с увеличением средств внебюджетных источников;

Развитие музейного дела – 99,91% (план 38 412,869 тыс. рублей, факт 38 378,10433 тыс. рублей);

Развитие профессионального искусства – 100,05% (план 43 283,086 тыс. рублей, факт 43 305,64661 тыс. рублей) - фактическое значение объема финансирования превышает плановое значение в связи с увеличением средств внебюджетных источников;

Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел –100,73% (план 164 259,820 тыс. рублей, факт 165 462,21765 тыс. рублей) - фактическое значение объема финансирования превышает плановое значение в связи с увеличением оказанных услуг подведомственными учреждениями за счет средств внебюджетных источников;

Развитие дополнительного образования в сфере культуры – 100,14% (план 179 529,257 тыс. рублей, факт 179 773,97909 тыс. рублей) фактическое значение объема финансирования превышает плановое значение в связи с увеличением оказанных услуг подведомственными учреждениями за счет средств внебюджетных источников;

Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей – 99,92% (план 26 528,224 тыс. рублей, факт 26 507,50842 тыс. рублей);

Изготовление и установка объектов монументального искусства – 100% (план 6 060,70 тыс. рублей, факт 6060,69994 тыс. рублей);

Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры – 0% (план 2 085,49 тыс. рублей, факт 0 тыс. рублей). Соисполнителем по данному мероприятию является департамент градостроительства и земельных отношений. Данные денежные средства были предназначены на проведение ПИР по ремонту кровли библиотеки; утеплению мансардного этажа и реконструкции входной группы в Детской музыкальной школе. В конце 2017 года состоялись торги, по итогам которых определена подрядная организация на проведение ПИР по капитальному ремонту кровли в Городской библиотеке, на проведение проектно-изыскательских работ по Детской музыкальной школе им.В.В.Андреева никто не заявился. Денежные средства будут использованы по данным назначениям в 2018 году;

Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма - 98,05% (план 23 251,7000 тыс. рублей, факт 22 797,97743 тыс. рублей).

На мероприятия: развитие материально-технической базы учреждений культуры; создание архитектурных композиций в местах массового отдыха населения, обустройство территорий учреждений культуры	; развитие туризма; усиление социальной направленности культурной политики в 2017 году денежные средства не предусмотрены.

Реализация мероприятий программы в период январь-сентябрь  позволила достичь следующих показателей:

- библиотечный фонд на 1 жителя составил 2,1 экземпляра;

- 100% библиотечных фондов отражены в электронных каталогах;

- количество посещений общедоступных библиотек составило 202408 единиц;

- посещаемость музеев города Нефтеюганска – 0,25 на 1 жителя;

- рост количества выставочных проектов по отношению к 2011 году составил 100 %;

- 303 обучающихся детских школ искусств (по видам искусств) стали лауреатами различных конкурсов;

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей составила 13,8%;

- учреждениями культуры проведено 723 культурно-досуговых мероприятия;

- на базе учреждений культуры действуют 63 клубных формирования;

- количество участников клубных формирований – 1360 человек,

-  организован показ 289 спектаклей, театрализованных постановок;

- численность участников культурно-досуговых мероприятий, театрально-концертных постановок увеличилась на 1% по отношению к 2016 году;

- 185 детей в летний период посетили лагеря дневного пребывания детей, организованные на базе образовательных организаций сферы культуры;

- среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры (по дорожной карте) составила 54516,0 рублей;

- среднемесячная заработная плата по отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования (по дорожной карте) составила 67198,6 рублей;

- установлено 4 объекта монументального искусства;

- 94,1% населения удовлетворены качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры;

- комитет культуры и туризма принял участие в 1 мероприятии, направленном на продвижение туристского потенциала города Нефтеюганска;

- Произведена печать 1000 экземпляров печатной продукции о туристской привлекательности города Нефтеюганска.

В разрезе мероприятий:

«Развитие библиотечного дела»

Модель библиотечного обслуживания населения муниципального образования город Нефтеюганск представлена объединением 4 муниципальных библиотек (сетевых единиц). Городская библиотека для взрослого населения, выполняющая функции центральной, Центральная детская библиотека; Библиотека семейного чтения и Библиотека СУ-62 – библиотеки смешанного типа, обслуживающие взрослое и детское население.

В целях обеспечения доступа пользователей к собственным библиотечным ресурсам и информационным электронным национальным ресурсам, Учреждением используются следующие формы внестационарного и удаленного библиотечного обслуживания: пункты выдачи в двух детских садах; летний читальный зал «Солнечный» на улице; межбиблиотечный абонемент, надомное обслуживание; услуги удаленного доступа к сайту.

Учреждение оказывает комплекс информационно-библиографических услуг на основе использования правовых систем, справочно-поискового аппарата, традиционных и электронных каталогов, сетевых ресурсов Интернет. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам данных осуществляется в отделах обслуживания библиотек, в зале каталогов; на сайте МБУК «Городская библиотека», на портале издательства «OpenForYou». Доступ к электронному каталогу Учреждения на Единый портал государственных услуг осуществляется опосредованно, через Государственную библиотеку Югры, посредством подключения сводного каталога библиотек Югры к единому порталу государственных и муниципальных услуг.

В рамках формирования информационной культуры пользователей и реализации программ «Электронный гражданин», «Бабушка и дедушка-онлайн» проведено 106 уроков, посещений - 1079, обучено - 78 человек. Результаты работы - пенсионеры приобрели навыки работы на компьютере, научились пользоваться программой Скайп, сервисами электронного правительства, оплачивать услуги ЖКХ в удаленном доступе.

В Центрах общественного доступа проведены занятия, направленные на развитие информационного общества, консультации по вопросам работы Единого портала государственных и муниципальных услуг. За 2017 год проведено 12 групповых занятий и 516 индивидуальных консультаций, всего охвачено 860 человек.

В 4 квартале 2017 года в библиотеке поселка СУ-62 открыт Центр общественного доступа.

В 2017 году объем документного фонда библиотеки увеличился на 3749 экземпляров и составляет 266 946 экземпляров (2016 год –263197 экземпляров).

Динамика основных показателей работы:

-число читателей – 37 810 (2016 год - 37 806);

-читателей до 14 лет – 22 793 (2016 год - 22 565).

«Развитие профессионального искусства»

Театральное искусство города Нефтеюганска представляет муниципальное бюджетное учреждение культуры Театр кукол «Волшебная флейта». Основными векторами в работе МБУК Театр кукол «Волшебная флейта» являются: показ спектаклей, проведение дискотек и игровых программ для детей, участие в городских мероприятиях.

За январь – декабрь 2017 года Учреждением было проведено 344 мероприятия, которыми охвачено 27 706 человек, из них: 289 спектаклей, охвачено 15 464 человека, 8 DVD показов, охвачено 508 человек, 32 игровых программы – 5 646 человек.

В репертуаре театра 25 спектаклей. В 2017 году состоялось 7 премьерных показов спектаклей для разных аудиторий, таких как: «Любовь всё побеждает», «Котовасия», «Медведь»,  «О попе и его работнике Балде», «Солнечный остров», «Снегурушка», «Сказочка про Чуню».

Впервые в 2017 году Театр кукол «Волшебная флейта» принял участие в федеральном проекте «Театры малых городов» (инициатор проекта - Всероссийская политическая партия «Единая Россия»). Партия инициировала выделение средств из средств федерального бюджета на поддержку творческой деятельности театров в муниципалитетах. Цель проекта - поддержка театральной деятельности муниципальных театров малых городов для увеличения количества новых постановок и повышения их качества.

В рамках данного проекта в городе Нефтеюганске была осуществлена постановка спектакля «Снегурушка», по одноимённой пьесе М.Бартенева. На реализацию данного проекта было выделено 1 797 600 рублей, из них 1 600 000 из федерального бюджета, 177 800 из окружного бюджета, 19 800 из местного бюджета.

Премьерный показ спектакля «Снегурушка» состоялся 21 декабря 2017 года. Всего с 21 декабря 2017 прошло 39 показов спектакля, охвачено 3 120 человек. Спектакль введён в постоянный репертуар театра.

«Развитие музейного дела»

Историко-художественный музейный комплекс включает в себя три структурные единицы: Художественную галерею «Метаморфоза», «Музей реки Обь», Культурно – выставочный центр «Усть-Балык».

В 2017 году Музейным комплексом предпринят ряд долгосрочных мероприятий по расширению просветительской и образовательной деятельности для разных категорий жителей города: документально оформляется и пополняется передвижной выставочный фонд, расширяется круг учреждений, для которых  регулярно организовываются сменные выставки из  фондов Музейного комплекса.

Основной фонд музея насчитывает 23 154 единицы хранения (2016 год - 22402), в постоянных экспозициях представлено 1 124 единицы, в выставочной деятельности ежегодно используется 1698 единиц хранения.

Научно-вспомогательный фонд музея насчитывает 17 661 единицу хранения, в постоянных экспозициях представлено 1425 единиц (2016 год - 1299 единиц), в выставочной деятельности ежегодно используется 2000 единиц хранения (2016 год - 1032 единиц).

Художественная галерея «Метаморфоза» является постоянной выставочной площадкой для художников города и округа.

Часть выставочного зала галереи отведена под хранение и экспонирование  коллекции судовых деталей русского парусно-гребного судна XVII века.

Художественный салон галереи представляет живописные работы, предметы декоративно-прикладного искусства местных и иногородних мастеров.

За отчётный период в галерее работали фондовые выставки «Ночь глазами художников», «Нефтеюганск: город на острове» интерактивная  выставка «Постоянство времени» и другие. На выставке «Стремление к прекрасному» был представлен широкий спектр творческих работ нефтеюганцев. В рамках цикла выставок, посвящённых 100-летию революции в России, в галерее открылась выставка «Революция 1917 года в живописи».

Музей реки Обь специализируется на изучении культурного и природного наследия бассейна реки Оби. В отчетном периоде в музее функционировали три стационарные выставки – «Природа реки Обь», «Страницы истории судоходства на Оби», «Югорское наследие», временные - «Русские старожилы Среднего Приобья», выставки одного предмета – «Символика распятия», «Сретенский собор города Ялуторовска».

На базе «Музея реки Обь» разрабатываются и внедряются познавательные программы «Окно в мир музея», «Мир под микроскопом».

Культурно-выставочный комплекс «Усть-Балык» представляет экспозиции по истории г. Нефтеюганска, промышленного освоения региона – «Интерьер 60-х гг.», «Город, рождённый нефтью», сменные выставки разнообразной тематической направленности.

В отчетном периоде Музейный комплекс провёл активную работу по экспонированию передвижных выставок.

За отчётный период наметилась устойчивая тенденция по эффективному использованию информационно-компьютерных технологий в научно-исследовательской и фондовой работе Музейного комплекса – число фондовых предметов, внесённых в Комплексную автоматизированную музейно-информационную систему достигло 98,5% от общего числа фондовых предметов.

Активно используется современное оборудование по оцифровке фондовых коллекций. На конец 2017 года число цифровых изображений составило 20093 единицы (в трёх ракурсах).  8647 фондовых предметов, снабжённых необходимым научно-справочным аппаратом, представлены в Региональном музейном каталоге, 1465 - в Государственном музейном каталоге. Все они доступны в сети Интернет.

Всего Музейным комплексом в 2017 году проведено 109 выставок, что позволило исполнить Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599 «Увеличить к 2018 году в два раза количество выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации».

«Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел»

В рамках развития культурно-досуговой деятельности и народно-художественного творчества, в городе осуществляют деятельность 2 учреждения культурно-досугового типа – МБУК «Центр национальных культур», МБУК «Культурно-досуговый комплекс», имеющий в структуре 3 Культурных центра (КЦ «Юность», КЦ «Лира» и КЦ «Обь»).

За период 2017 года культурно-досуговыми учреждениями проведено 723 культурно-массовых мероприятия, которые посетило 147 385 человек (для сравнения: в 2016 году проведено 720 мероприятий, число посетителей 145 926 человек).

Значительно увеличилось число мероприятий для детей: в 2016 году - 304 мероприятия, а в 2017 году - 334 мероприятия.

В учреждениях культурно-досугового типа в 2017 году осуществляли свою деятельность 63 клубных формирования, число участников которых составляет 1360 человек (2016 год - 1288 человек), из них – 33 клубных формирования для детей до 14 лет с числом участников  846 человек.

4 самодеятельных коллектива имеют звания «Народный самодеятельный коллектив» и 9 творческих коллективов имеют звание «Образцовый художественный коллектив», число участников в этих коллективах составляет 357 человек.

Оценивая изменения количественных показателей деятельности клубных формирований за 2015-2017 годы, можно отметить значительный интерес к занятиям хореографией, вокальным и театральным творчеством, декоративно-прикладным искусством.

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

Дополнительное образование представлено двумя учреждениями: МБУ ДО «Детская школа искусств» и МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В.Андреева».

Детские школы искусств (по видам искусств) занимают особое место в структуре социокультурного пространства города Нефтеюганска. Они не только являют собой фундамент (первый уровень) российской уникальной системы профессионального образования в сфере культуры и искусства (школа – училище, колледж искусств – вуз), но и создают особую образовательную среду, развивающую личность.

С сентября 2016 года в результате получения новой лицензии в МБУ ДО «Детская школа искусств» предоставляется новая образовательная услуга: работают творческие студии для детей и взрослых по направлениям: вокально-хоровая студия, студия «Юный художник», студия струнного исполнительства, студия ИЗО, студия прикладного творчества, театральная студия, хореографические студии, студия лепки и ИЗО.

Контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования на новый учебный год 2017/2018 составляет 2 301 человек, в том числе 1908 человек за счет средств муниципального бюджета (в рамках муниципального задания), контингент на платной образовательной основе - 393 человека.

На базе двух школ работают 55 творческих коллективов, которые посещают 1 364 человека, из них: 46 детских коллективов, которые посещают 1173 человека, 3 взрослых - 11 человек, 6 смешанных - 180 человек.

«Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей»

В рамках реализации муниципальной программы, в соответствии с календарным планом культурно-массовых мероприятий и планом мероприятий, посвященным 50-летию города Нефтеюганска в 2017 году проведен ряд социально-значимых мероприятий, таких как: открытый городской конкурс «Песня, опаленная войной», праздничные концерты ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, мероприятия, посвящённые годовщине Победы в Великой Отечественной войне, фестиваль «Сибирский креатив» и другие.

26 августа на улице Гагарина прошел «Праздник первой улицы», в  программе которого были: открытие выставки «Промышленное освоение: Нефтеюганский аспект», экскурсионная программа, викторины, игровые программы для детей и молодёжи, выступление творческих самодеятельных  коллективов города Нефтеюганска.

Большим событием стало открытие в художественной галерее «Метаморфоза» в рамках 50-летия города Нефтеюганска авторской выставки известного в России мастера-костореза Минсалима Тимиргазеева «Ветвистый-когтистый». В рамках концепции выставки Музейный комплекс представил работы из музейных фондов художников П.Бахлыкова и Л.Горячевских.  Экскурсии по выставкам носили интерактивный характер, на их фоне проходили мастер-классы по эстетическому воспитанию. Примечательно, что эта выставка стала продолжением авторского цикла М.Тимергазеева «99 мамонтов».

Одним из значимых культурно-массовых мероприятий стало народное гуляние, посвященное 50-летию города Нефтеюганска и 40-летию ООО «РН-Юганскнефтегаз». В течение дня для горожан проводилось множество развлекательных мероприятий. Праздничная программа началась со спортивных соревнований,  на аллее Комсомольской Славы традиционно работал «Нефтеюганский Арбат», где свои работы представили местные народные мастера и художники, концертной программой радовали горожан творческие коллективы МБУК «КДК» Jazz Bend, оркестр русских народных инструментов «Самоцвет Сибири» и клуб бардовской песни «Дорога». Лучшие творческие коллективы «Культурно-досугового комплекса», «Центра национальных культур», «Детской музыкальной школы им. Андреева», «Детской школы искусств» дарили свои творческие музыкальные подарки, делая осеннюю погоду светлой и радостной. Вечером горожан поздравили звезды российской эстрады – Стас Костюшкин, Андрей Разин и группа «Город 312».

Вместе с городом свой юбилей отметили два учреждения культуры:

13 октября в 17 часов в Культурном центре «Обь» состоялся юбилейный концерт к 50-летию Детской музыкальной школы им. В.В. Андреева «50 лет вместе с городом». В концерте приняли участие преподаватели и учащиеся «ДМШ им. В.В.Андреева», выпускники разных лет: студенты, профессиональные музыканты, преподаватели средних и высших профильных учебных заведений страны.

14 октября к 50-летию Центральной детской библиотеки прошел Фестиваль «Читай, город!». В программе: театрализованные экскурсии; книжные инсталляции; выставки детских специальных книг для слабовидящих детей,  изготовленных руками мастеров декоративно-прикладного искусства города, демонстрация электронных презентаций буктрейлеров, фильмы-сказки; творческие площадки; литературные викторины, конкурсы, игровые программы и церемония награждения читателей года.

К юбилею города, на основе уникального документального фильма 1964 года «Запах нефти» об отправке первой промышленной нефти из города Нефтеюганска на Омский нефтеперерабатывающий завод, создан фильм «Нефтеюганск. Кадры времени», отражающий исторические события и современную жизнь города.

Все планируемые мероприятия еженедельно освещались в СМИ: газета «Здравствуйте, Нефтеюганцы!», официальный сайт органов местного самоуправления города Нефтеюганска, радиостанция «Милицейская волна в Нефтеюганске», «Русское радио», ТРК «Юганск».

В целях организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время учреждениями дополнительного образования в 1 смену была организована работа 2 лагерей с дневным пребыванием. Всего в лагерях с дневным пребыванием детей за смену оздоровилось 185 воспитанников в возрасте от 6 до 17 лет.

«Изготовление и установка объектов монументального искусства»

В рамках реализации мероприятий, в канун 50-летия города Нефтеюганска установлено 4 объекта монументального искусства: архитектурные композиции «Я люблю Нефтеюганск» и «Олимпийские кольца», стела на въезде в город и скульптурная композиция «Лира» у Детской музыкальной школы им. В.В.Андреева.

«Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры»

В рамках данного мероприятия в 2017 году  планировалось проведение ПИР по ремонту кровли библиотеки; утеплению мансардного этажа и реконструкции входной группы в Детской музыкальной школе.

В конце 2017 года состоялись торги, по итогам которых определена подрядная организация на проведение ПИР по капитальному ремонту кровли в Городской библиотеке. На проведение проектно-изыскательских работ по утеплению мансардного этажа и реконструкции входной группы Детской музыкальной школе им.В.В.Андреева заявок не поступило. Денежные средства будут использованы по данным назначениям в 2018 году.