Отчёт

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

и использовании финансовых средств

за 9 месяцев 2017 года

(отчётный период)

Наименование Программы и срок её реализации муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

Ответственный исполнитель Программы комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска

Таблица № 1

(квартальная, годовая)

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации Программы | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1 | Библиотечный фонд на 1 жителя | экз. | 2,10 | 2,00 | -0,10 | -4,76 |
| 2 | Доля библиотечных фондов, отраженных в электронных каталогах | % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Количество посещений общедоступных библиотек | единиц | 200 000,00 | 152 523,00 | -47 477,00 | -23,74 |
| 4 | Посещаемость музеев города Нефтеюганска | (на 1 жителя в год) | 0,25 | 0,20 | -0,05 | -20,00 |
| 5 | Рост количества выставочных проектов по отношению к 2011 году | % | 21,40 | 33,30 | 11,90 | 55,61 |
| 6 | Минимальное количество лауреатов конкурсов из числа обучающихся детских школ искусств (по видам искусств) | человек | 218,00 | 257,00 | 39,00 | 17,89 |
| 7 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | % | 7,00 | 9,70 | 2,70 | 38,57 |
| 8 | Количество детей, посетивших лагерь дневного пребывания | человек | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | единиц | 608,00 | 474,00 | -134,00 | -22,04 |
| 10 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | (% по отношению к предыдущему году) | 1,00 | 0,00 | -1,00 | -100,00 |
| 11 | Количество клубных формирований | единиц | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Количество участников клубных формирований | человек | 1 360,00 | 1 310,00 | -50,00 | -3,68 |
| 13 | Количество проведенных спектаклей, театрализованных постановок | единиц | 250,00 | 240,00 | -10,00 | -4,00 |
| 14 | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий | (% по отношению к предыдущему году) | 1,00 | 0,00 | -1,00 | -100,00 |
| 15 | Количество объектов культуры, в которых выполнены работы по ремонту, реконструкции, техническому обследованию | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Количество обустроенных мест массового отдыха населения, территорий учреждений культуры | единиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры | рублей | 54 510,70 | 42 723,10 | -11 787,60 | -21,62 |
| 18 | Среднемесячная заработная плата по отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования (руб.) | рублей | 67 170,20 | 62 972,00 | -4 198,20 | -6,25 |
| 19 | Количество установленных объектов монументального искусства | единиц | 3,00 | 2,00 | -1,00 | -33,33 |
| 20 | Повышение уровня удовлетворенности населения города Нефтеюганска качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями | % | 86,00 | 92,30 | 6,30 | 7,33 |
| 21. | Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Нефтеюганска | единиц | 1 | 0 | -1 | 0,00 |
| 22. | Количество произведенной печатной информационной продукции о туристской привлекательности города Нефтеюганска | экземпляров | 100 | 0 | -100 | 0,00 |

Таблица № 2

(квартальная, годовая)

| № п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение (на 9 месяцев) | фактическое значение (на 9 месяцев) | Отклонение |
|  |  |  |  | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Развитие библиотечного дела | 59 946,064 | 56 950,966 | - 2 995,098 | - 5 |
| 2 | Развитие музейного дела | 23 950,814 | 23 450,857 | - 499,956 | - 2,09 |
| 3 | Развитие профессионального искусства | 26 088,846 | 23 396,959 | - 2 691,887 | - 10,3 |
| 4 | Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел | 99 764,007 | 97 935,071 | - 1 828,936 | - 1,8 |
| 5 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры | 137 615,727 | 136 313,167 | - 1 302,560 | - 0,95 |
| 6 | Развитие культурно – досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей | 28 557,492 | 20 370,012 | - 8 187,480 | - 28,6 |
| 7 | Развитие материально-технической базы учреждений культуры | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 |
| 8 | Создание архитектурных композиций в местах массового отдыха населения, обустройство территорий учреждений культуры | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 |
| 9 | Техническое обследование объектов культуры | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 |
| 10 | Изготовление и установка объектов монументального искусства | 4 704,105 | 7,975 | - 4 696,130 | - 99,8 |
| 11 | Развитие туризма | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 |
| 12 | Обеспечение деятельности комитета культуры | 19 329,948 | 15 310,365 | - 4 019,583 | - 20,8 |
|  | Всего | 399 957,003 | 373 735,372 | - 26 221,631 | - 6,6 |

Информация о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» за период январь-сентябрь 2017 года

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации г. Нефтеюганска от 28.10.2013 года № 1218-п (с последними изменениями от 31.08.2017 № 548-п).

Общий объем финансирования программы на 2017 год составляет 511 500,951 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета муниципального образования город Нефтеюганск – 434 830,789 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 28 146,813 тыс. рублей;

средства окружного бюджета – 46 887,449 тыс. рублей;

средства федерального бюджета 1 635,900 тыс. рублей.

Объем финансирования на 9 месяцев 2017 года составил 399 957,003 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета муниципального образования город Нефтеюганск – 345 257,436 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 16 942,414 тыс. рублей;

средства окружного бюджета – 36 121,252 тыс. рублей;

средства федерального бюджета 1 635,900 тыс. рублей.

Кассовое исполнение 373 735,372 тыс. рублей, что составляет 73,1% к плану года, 93,4% к плану 9 месяцев, в том числе по мероприятиям программы:

Развитие библиотечного дела – 95% (план 59 946,064 тыс. рублей, факт 56 950,966 тыс. рублей);

Развитие музейного дела – 97,9% (план 23 950,814 тыс. рублей, факт 23 450,857 тыс. рублей);

Развитие профессионального искусства – 89,7% (план	26 088,846 тыс. рублей, факт 23 396,959 тыс. рублей);

Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел – 98,2% (план 99 764,007	тыс. рублей, факт 97 935,071 тыс. рублей);

Развитие дополнительного образования в сфере культуры – 99,1% (план 137 615,727 тыс. рублей, факт 136 313,167 тыс. рублей);

Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей – 71,3% (план 28 557,492	 тыс. рублей, факт 20 370,012 тыс. рублей);

Изготовление и установка объектов монументального искусства – 0,2% (план 4 704,105 тыс. рублей, факт 7,975 тыс. рублей);

Обеспечение деятельности комитета культуры	- 79,2% (план 19 329,948 тыс. рублей, факт 15 310,365 тыс. рублей).

На мероприятия: развитие материально-технической базы учреждений культуры; создание архитектурных композиций в местах массового отдыха населения, обустройство территорий учреждений культуры	; техническое обследование объектов культуры; развитие туризма в 2017 году денежные средства не предусмотрены.

Реализация мероприятий программы в период январь-сентябрь  позволила достичь следующих показателей:

- библиотечный фонд на 1 жителя составил 2,0 экземпляра;

- 100% библиотечных фондов отражены в электронных каталогах;

- количество посещений общедоступных библиотек составило 152 523 единицы;

- посещаемость музеев города Нефтеюганска – 0,20 на 1 жителя;

- 257 обучающихся детских школ искусств (по видам искусств) стали лауреатами различных конкурсов;

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей составила 9,7%;

- учреждениями культуры проведено 474 культурно-досуговых мероприятия;

- на базе учреждений культуры действуют 63 клубных формирования;

- количество участников клубных формирований – 1310 человек,

-  организован показ 240 спектаклей, театрализованных постановок;

- 185 детей в летний период посетили лагеря дневного пребывания детей, организованные на базе образовательных организаций сферы культуры;

- среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры (по дорожной карте) составила 42 723,1 рублей;

- среднемесячная заработная плата по отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования (в соответствии с дорожной картой) составила 64 451,0 рублей;

- установлено 2 объекта монументального искусства;

- 92,3% населения удовлетворены качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры.

В разрезе мероприятий:

«Развитие библиотечного дела»

Предоставление библиотечных услуг населению города Нефтеюганска осуществляется в соответствии со Стандартом качества библиотечных услуг.

В целях приближения услуг и привлечения пользователей удаленных районов, расширения зоны обслуживания в течение 9 месяцев 2017 года осуществляется  обслуживание читателей в двух внестационарных пунктах выдачи литературы: в  МАДОУ «Детский сад № 9» «Радуга» по адресу: мкр. 14, здание 43 и МБДОУ Детский сад № 17 «Сказка» по адресу: мкр. 9, здание 32.

В практике работы библиотеки распространены передвижные (сервисные) формы обслуживания лиц преклонного возраста или инвалидов - надомное обслуживание. В течение 9 месяцев 2017 года, количество пользователей, охваченных надомным библиотечным обслуживанием – 3,  количество посещений – 14, количество доставленных экземпляров литературы - 58.

При МБУК «Городская библиотека» работают 16 объединений - клубов и кружков, из них: для взрослого населения – 6, для детей и несовершеннолетних - 10. В клубах для детей и подростков: участников - 237,  состоялось мероприятий –92 , посещений –1730 . В клубах для взрослых: участников - 85,  состоялось мероприятий –27 , посещений –420 .      В рамках формирования информационной культуры пользователей и реализации программ «Бабушка и дедушка-онлайн»,  «Электронный гражданин», проведено – 77 уроков, посещений – 700, обучено – 60 человек. Результаты работы - пенсионеры приобрели навыки работы на компьютере, научились пользоваться порталом «Госуслуги», сервисами органов власти разных уровней, оплачивать услуги ЖКХ в удаленном доступе. Специалистами ЦОД проведено консультирование по вопросам онлайн-записи на получение патента «Информационные сервисы для мигрантов» для 2 групп, 21 человека.

Учреждение оказывает комплекс информационно-библиографических услуг на основе использования правовых систем, справочно-поискового аппарата, традиционных и электронных каталогов, сетевых ресурсов Интернет. Услуга «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам данных» осуществляется локально и в удаленном доступе: в отделах обслуживания библиотек, в зале каталогов, в сети Интернет. Количество оказанных услуг – 81385. Услуга «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям» осуществляется в зале краеведения и на сайте МБУК «Городская библиотека», за 9 месяцев количество оказанных услуг составляет 1833 единиц.

Центр общественного доступа обеспечивает возможность пользования государственными информационными ресурсами. За период январь-сентябрь 2017 года число пользователей ЦОДа составило 802 человека, число посещений – 3127 единиц.

Динамика основных показателей  работы библиотеки за 9 месяцев 2017 года:

- количество посещений –152 523 человека,

- число читателей –31 874 человека,

- читателей до 14 лет –19 820  человек,

- книговыдача составила 480160 экземпляров.

«Развитие профессионального искусства»

Основным направлением в работе МБУК Театр кукол «Волшебная флейта» являются: показ спектаклей, гастрольная деятельность, проведение театрализованных  игровых программ для детей и подростков.

За  9 месяцев 2017 года  было показано 193 спектакля, охвачено 9585 человек, проведена 47 театрализованных игровых программ  с охватом 4560 человек.

Репертуар театра, на данный момент, представлен 21 спектаклем: 5 спектаклей для самых маленьких (от 1 года), 13 спектаклей для детей от 3 до 12 лет, 2 спектакля для молодёжи, 1 спектакль для взрослой аудитории.

13 мая в Театре кукол прошёл премьерный показ спектакля «Медведь» (12+), по пьесе А.П.Чехова. Режиссёр-постановщик  Анастасия Нечаева.

16 сентября в МБУК Театр кукол «Волшебная флейта» состоялось открытие XXVI театрального сезона. Был показан спектакль для самых маленьких зрителей «Снежные человечки». Затем фойе театра превратилось в «Страну чудес», где маленьких зрителей и их родителей встречали Алиса и Белый кролик. Ребята могли примерить различные шляпы, побывать в волшебной комнатке, заглянуть за маленькую дверцу, где их ждал сладкий сюрприз. Все зрители могли попробовать себя в роли кукловодов. После путешествия по «Стране чудес» состоялся показ спектакля для семейного просмотра «Бяка-Бояка». Вечером фойе театра превратилось в салон XVIII века, где каждый желающий мог принять участие в салонных играх: фанты, предсказания, написать пожелание нашему театру. Для взрослой аудитории состоялся показ драматического спектакля «Медведь».

В течение творческого сезона при Театре работает театральная студия юного актёра «Очень-очень…студия» (руководитель студии Благинина К.А.)  Занятия проходят  3 раза в неделю, число участников - 15 человек в возрасте  от 9 до 16 лет. В апреле на XVI городском театральном фестивале «Галёрка -  2017»  воспитанники студии со спектаклем  «Чудеса с доставкой на дом» получили  диплом Лауреата II степени, диплом за лучшую женскую роль II плана, диплом за  лучшую мужскую роль II плана.

С июля 2017 года коллективом Театра в рамках выделенных средств федерального и окружного бюджета начата работа по постановке спектакля «Снегурушка» в рамках реализации проекта «Возрождение русской сказки».

«Развитие музейного дела»

В  период январь-сентябрь 2017 года во всех структурных подразделениях НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс» экспозиционно-выставочная деятельность развивалась по различным направлениям, соответствующим основным аспектам научной, исследовательской, фондовой деятельности учреждения.

Функционировало 72  выставочных проекта, общее количество посещений которых составило 35673 единицы.

Фондовые коллекции Музейного комплекса насчитывают 40713 единиц хранения. Экспонирование основного фонда составило 1995 единиц. Общее количество единиц хранения, внесённых в Комплексную автоматизированную музейную информационную систему КАМИС  - 39907 единиц. 8264 экспонатов представлено в сети Интернет через Объёдинённый музейный портал Югры. В Государственном каталоге представлено 1342 предмета. Оцифровано 17626 экспонатов.

В августе 2017 года культурно-выставочном центре «Усть-Балык» прошло знаменательное событие – открытие выставки из фондов Музейного комплекса «Они открыли для тебя Север» к 55-летию со дня создания Усть-Балыкской нефтеразведочной экспедиции, а также в связи с юбилеями: И.Г. Шаповалова (85 лет), В.М. Пархомовича (80 лет), Р.Х. Аллоярова (90 лет), Ю.Н. Ярославцева (85 лет), В.А. Рымаренко (85 лет). На выставке представлены личные вещи, документы, фотографии – свидетельства трудового подвига геологоразведчиков-первопроходцев.

В текущем году Музейный комплекс проводит цикл выставок и просветительских мероприятий, посвящённых 100-летию революции в России. Так, в «Музее реки Обь»  работает выставка «Революция 2017. Февраль. Начало». В художественной галерее «Метаморфоза» открылась выставка «Революция 1917 года глазами художников».

Целая серия выставок была представлена на традиционном городском музейно-просветительском мероприятии «Праздник первой улицы». Нефтеюганские коллекционеры представили свои коллекции, были также показаны коллекции открыток и бытовых атрибутов советского периода из фондов Музейного комплекса. Общество старожилов представило свою выставку «Нам осень снова подарила…». Выставка «Ровесница города» была посвящена 50-летию Музыкальной школы.

Ещё одна категория выставок - выездные, проводимые за пределами музейных учреждений. В отчётный период передвижные художественные и исторические выставки были представлены на «Нефтеюганском Арбате», фондовая фотовыставка «Несущий свет», приуроченная ко Дню учителя открылась в КЦ «Обь», выставка «История детских садов» - в Доме детского творчества. Музейный комплекс регулярно сотрудничает со специальным домом для одиноких и престарелых, структурного подразделения КЦСОН «Защита». В 3 квартале там были представлены передвижные выставки «Осень-красивое время года», «История Нефтеюганска в открытках», «Меднолитые иконы».

«Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел»

В рамках развития культурно-досуговой деятельности и народно-художественного творчества, в городе осуществляют деятельность 2 учреждения культурно-досугового типа – МБУК «Центр национальных культур», МБУК «Культурно-досуговый комплекс», имеющий в структуре 3 Культурных центра (КЦ «Юность», КЦ «Лира» и КЦ «Обь»).

На базе структурных подразделений МБУК «КДК» осуществляют работу 45 клубных формирования, число их участников составляет 907 человек.

8 детских коллективов имеют звание «Образцовый художественный коллектив»: вокальный ансамбль «Непоседы» руководитель Руденко О.Н., ансамбль русской песни «Тараторки» под руководством  Копыловой А.В., студия хореографии «АнтрЕ» руководитель  Кофанова Е.А., театр-студия  эстрадного танца,  руководитель Степанова И.В., студия спортивного бального танца, руководитель Найденков И.В., хореографический коллектив «Созвездие»  руководитель   Отрош Е.И., вокальный ансамбль «Казачок» руководитель Лазан Т.Ф., театральная студия «Азарт» руководитель Рузанкина Т.А.

4 коллектива имеют звание «Народный самодеятельный коллектив»: эстрадный оркестр под руководством Мадонова В.Б., вокально-инструментальная группа «Эпизод», руководитель Сокуров А.В., эстрадный и   духовой оркестр (руководитель Мадонов В.Б.,) и ансамбль украинской песни «Свитанок», руководитель Агеев О.Н.,  два последних коллектива готовятся к защите звания, процедура которой намечена на 4 квартал 2017 года.

Во 2-ом квартале завершил работу детский вокальный коллектив «Забава» (КЦ «Обь»), но начал действовать новый вокальный коллектив для детей «Аура» под руководством Горобец Оксаны Ивановны (КЦ «Юность»), в сентябре проведён набор 26 детей младшего школьного возраста в новый танцевальный коллектив «Звездопад», который возглавила Семенова Екатерина Юрьевна.

За отчетный период 2017 года специалистами  МБУК «КДК» были подготовлены и проведены мероприятия различных форм и направлений: тематические праздники, посвященные памятным, юбилейным датам, публичные мероприятия, церемония возложения цветов, митинги в честь знаковых событий страны и города, профессиональные праздники, церемонии открытия и закрытия массовых спортивно-оздоровительных мероприятий, вечера отдыха, концертные, игровые и познавательные программы в количестве 363 единиц, которые посетили 74 255 человек.

В целях информирования населения о предоставляемых услугах в сфере культуры  МБУК «КДК» проводится  планомерная работа: на официальном сайте МБУК «КДК» http://mbukkdk.ru/ в разделе «Афиша» ежемесячно размещается и актуализируется  информация о проводимых мероприятиях учреждения. В местных печатных изданиях  было опубликовано 19 заметок о состоявшихся мероприятиях, показаны 23 телевизионных сюжета, на радио «Милицейская волна» прозвучали  4 радиорепортажа. На официальном сайте городской администрации  http://admugansk.ru/ в разделе «Анонс городских мероприятий» еженедельно обновляется информация о проводимых мероприятиях. Анонсы мероприятий также размещаются в системе ЕИПСК. Всего за отчетный период было размещено 174 информационных материала.

На базе МБУК «Центр национальных культур» осуществляют свою деятельность 18 творческих коллективов, которые посещают - 403 человек, из них - 12 детских коллективов, которые посещают 205 человек.

Самодеятельное художественное творчество, по-прежнему, является одним из приоритетных видов деятельности по созданию условий для развития творчества детей и взрослых. Творческие коллективы Учреждения достойно представляют город не только на окружном и всероссийском, но и на международном уровнях. За отчётный период творческие коллективы приняли участие в 3 международных, в 2 окружных, в 5 муниципальных конкурсах и фестивалях.

Два коллектива имеют почетное звание «Народный (Образцовый) коллектив любительского художественного творчества», это:

-  образцовый художественный коллектив детский  хореографический ансамбль «Юрюзань» (звание присвоено в 2014 году);

- народный самодеятельный коллектив вокальный ансамбль «Лейсан», руководитель Римма Мухамадеева (подтверждение звания состоялось в 2013 году).

Центр национальных культур города Нефтеюганска - это десятки ярких, самобытных мероприятий, присутствие народной обрядовой культуры, где особо остро чувствуется  национальный  колорит, мощь, заставляющая вновь и вновь обращаться к традициям своего народа.  За 9 месяцев 2017 года  проведено 111 мероприятия, с общим охватом 14 252 человек, из них - 54  мероприятия для детей до 14 лет, присутствовало 1900 человек, 26 мероприятий для старшего поколения, которые посетили 1561 человек, 29 мероприятий  для разновозрастной аудитории  с  общим охватом 9 011 человек.

В период январь-сентябрь учреждениями клубного типа реализованы мероприятия в рамках Года экологии (информационная акция «Всемирный день без автомобиля», игровая программа «С лукошком в путь дорожку»), Года здоровья: с 08 по 11 сентября в фойе Культурного центра «Обь» проходила информационная выставка, посвященная Всероссийскому дню трезвости.

В августе на берегу реки Обь состоялся XXVIII Окружной фестиваль бардовской песни «Вдали от шума городского». Фестиваль собрал более 800 жителей Нефтеюганска и других городов нашего округа. Из них 100 человек стали участниками основной конкурсной программы, в ходе которой жюри под председательством Анатолия Киреева (г.Челябинск) прослушало  88 номеров.

В целях  патриотического воспитания населения, проведено мероприятие ко Дню государственного флага РФ. 22 августа центральная площадь города собрала активных горожан. Мероприятие началось с коллективного исполнения Гимна страны. Перед горожанами выступили представители общественных организаций, молодежи и власти города. Юные артисты культурно-досугового комплекса и центра национальных культур представили горожанам тематические номера. Завершился городской праздник символическим запуском трехцветных шаров в мирное небо.

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

Образовательную деятельность в сфере культуры на территории города Нефтеюганска осуществляют 2 муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования: МБУ ДО «Детская школа искусств» и МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В.Андреева».

В настоящее время в Детской школе искусств обучаются 1671 человек. Детская школа искусств реализует в полном объёме дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в области искусств в соответствии с федеральными государственными требованиями, дополнительные общеразвивающие программы дополнительного образования детей в области искусств, а также платные дополнительные образовательные услуги без возрастных ограничений.

За период январь-сентябрь 2017 года Детской школой искусств было организовано и проведено 41 мероприятие различного уровня. Из них: локальных мероприятий, в которых учувствовало 609 учащихся школы; 6 выставок художественных работ на базе школы, 3 выставки на базе учреждений культуры города, в которых приняло участие 249  учащихся школы; 4 школьных конкурса, в которых учувствовало 152 учащихся школы; 5 городских конкурсов, в которых участвовало 256 учащихся школы.                                                                                                                                                                             	  За отчётный период 471 учащихся  Детской школы искусств приняли участие в 26 конкурсах различного уровня.  Из них: 11 международных (256 человек), 5 всероссийских (29 человек), 7 городских (93 человек), 2 окружных (50 человек), 1 региональный (43 человек).

ДШИ является идейным организатором многих открытых городских конкурсов крупных городских концертов. За отчётный период прошло девять мероприятий социально-значимого уровня.

За отчетный период, в Детской музыкальной школе им. В.В.Андреева контингент учащихся  по дополнительным  предпрофессиональным  программам, дополнительным  общеразвивающим программам составляет 615 человек.

На базе учреждения функционируют 24 творческих коллектива, которые посещают 653 учащихся учреждения. Из них 21 детских коллективов, 3 смешанных  коллектива. За отчетный период было проведено 39 мероприятий, в которых участвовало 620 учащихся школы, с охватом населения более 4000 человек.

Учащиеся и преподаватели учреждения приняли участие в 18 фестивалях и конкурсах различного уровня: международных - 5, всероссийских - 4, региональных – 1, окружных - 3, городских – 5.

«Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей»

В рамках реализации муниципальной программы, в соответствии с календарным планом культурно-массовых мероприятий и планом мероприятий, посвященным 50-летию города Нефтеюганска в период январь-сентябрь 2017 года проведено 24 социально-значимых мероприятия, таких как: открытый городской конкурс «Песня, опаленная войной», праздничные концерты ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, мероприятия, посвящённые годовщине Победы в Великой Отечественной войне, фестиваль «Сибирский креатив» и другие.

Большим событием стало открытие в художественной галерее «Метаморфоза» в рамках 50-летия города Нефтеюганска авторской выставки известного в России мастера-костореза Минсалима Тимиргазеева «Ветвистый-когтистый». В рамках концепции выставки Музейный комплекс представил работы из музейных фондов художников П.Бахлыкова и Л.Горячевских.  Экскурсии по выставкам носили интерактивный характер, на их фоне проходили мастер-классы по эстетическому воспитанию. Примечательно, что эта выставка стала продолжением авторского цикла М.Тимергазеева «99 мамонтов».

Одним из значимых культурно-массовых мероприятий стало народное гуляние, посвященное 50-летию города Нефтеюганска и 40-летию ООО «РН-Юганскнефтегаз». В течение дня для горожан проводилось множество развлекательных мероприятий. Праздничная программа началась со спортивных соревнований,  на аллее Комсомольской Славы традиционно работал «Нефтеюганский Арбат», где свои работы представили местные народные мастера и художники, концертной программой радовали горожан творческие коллективы МБУК «КДК» Jazz Bend, оркестр русских народных инструментов «Самоцвет Сибири» и клуб бардовской песни «Дорога». Лучшие творческие коллективы «Культурно-досугового комплекса», «Центра национальных культур», «Детской музыкальной школы им. Андреева», «Детской школы искусств» дарили свои творческие музыкальные подарки, делая осеннюю погоду светлой и радостной. Вечером горожан поздравили звезды российской эстрады – Стас Костюшкин, Андрей Разин и группа «Город 312».Завершилось торжество большим праздничным салютом на улице Набережной.

Все планируемые мероприятия еженедельно освещались в СМИ: газета «Здравствуйте, Нефтеюганцы!», официальный сайт органов местного самоуправления города Нефтеюганска, радиостанция «Милицейская волна в Нефтеюганске», «Русское радио», ТРК «Юганск».

«Изготовление и установка объектов монументального искусства»

В рамках реализации мероприятий, в канун 50-летия города Нефтеюганска установлено 2 объекта монументального искусства: архитектурные композиции «Я люблю Нефтеюганск» и «Олимпийские кольца». В октябре планируется установка стелы на въезде в город и скульптурной композиции «Лира» у Детской музыкальной школы им. В.В.Андреева.