ОТЧЕТ

О ходе исполнения муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» за 2016 год

На территории города Нефтеюганска реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы», цель которой: «Создание условий в городе Нефтеюганске для комплексного развития системы физической культуры и спорта. Совершенствование инфраструктуры спорта, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом».

Всего на реализацию программных мероприятий предусмотрено 4 687 237,555 тыс. руб. Из них на 2016 год, объем финансирования составляет 649 423,338 тыс. руб., в том числе: 464 335,276 тыс. руб. - средства местного бюджета, 118 812,765 – приносящая доход деятельность, 66 275,297 – средства бюджета автономного округа.

 За отчетный период 2016 года на территории МО г. Нефтеюганск осуществляют свою деятельность 6 учреждений спортивной направленности, из них 4 учреждения дополнительного образования детей:

1.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по биатлону»

2.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо»

3.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Спартак»

 4.Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк»

 и 2 учреждения физкультуры и спорта:

1.Муниципальные бюджетное учреждение центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры»

 2.Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Юганск-Мастер имени С.А.Жилина».

Деятельность спортивных учреждений направлена на привлечение наибольшего количества детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, развитие физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы, пропаганду и развитие культивируемых видов спорта в городе.

За отчетный период количество лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 28128 человек, или 23,5%.

Обеспеченность плавательными бассейнами составляет 22,18% от норматива, установленного в Российской Федерации.

Всего в городе функционирует 129 спортивных сооружений различной ведомственной принадлежности с единовременной пропускной способностью 3621 человек, что составляет 24,8 % от норматива, установленного в Российской Федерации.

На территории города Нефтеюганска расположены 31 спортивная площадка.

На большинстве спортивных площадок, пригодных для занятий физической культурой, занятия проходят не организованно, в основном в вечернее время летнего периода. Очень популярны среди населения такие виды спорта как мини-футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, занятия по общей физической подготовке, одно из разновидностей массовых занятий - Street Workout.

Комитетом физической культуры и спорта совместно с муниципальным бюджетным учреждением центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры», организованна физкультурно-оздоровительная работа с населением города по месту жительства на спортивной площадке в 14 микрорайоне, около домов № 45, 48, 49, по видам спорта футбол, волейбол, баскетбол, подвижные игры. Утверждено расписание работы площадки, закреплен инструктор по спорту, одной из основных задач которого является организация занятий по видам спорта. Все занятия доступны и проводятся на безвозмездной основе. В зимний период организован прокат коньков для массового катания жителей и гостей города.

В учреждениях дополнительного образования спортивной направленности занимается 4758 человек.

За период январь-декабрь 2016 года присвоено 1 Мастер спорта, 45 кандидатов в Мастера спорта, 119 спортсмена 1 взрослого разряда, 1202 человек массовых разрядов, судейскую категорию получили 71 человек.

 За отчетный период, спортсмены города Нефтеюганска приняли участие в 525 соревнованиях, из них городских соревнований, первенств спортивных школ города – 199, а также выездных – 326, из них - чемпионаты и первенства России, ХМАО-Югры - 205. Общий охват участвующих в соревнованиях составил 18971 человек. Спортсмены нашего города на соревнованиях различного уровня, завоевали 1779 медалей на выездных мероприятиях и 3293 медалей городского уровня.

 На территории города Нефтеюганска прошли спортивные мероприятия регионального и всероссийского масштаба, всего 37 мероприятий (7746 человек).

Стали традиционными Спартакиады трудовых коллективов и товарищеские встречи между предприятиями. Прошли соревнования по 9 видам спорта (волейбол, настольный теннис, баскетбол, легкая атлетика, плавание, бадминтон, стрельба, мини-футбол, лыжные гонки), где приняло участие 11 команд предприятий и организаций города, охвачено более 300 человек.

С 2 по 3 апреля 2016 года, прошла «Спартакиада семейных команд «Папа, мама, я – дружная, спортивная семья», где приняли участие 6 семейных команд города. Семья победитель на окружные соревнования в п.Солнечный с 30 апреля по 3 мая 2016 года заняла 4 место.

Самыми яркими и значимыми спортивно-массовыми мероприятиями стали:

-Открытое Первенство и Чемпионат г.Нефтеюганска по лыжным гонкам «Закрытие зимнего спортивного сезона 2015-2016 г.г.», приняло участие 232 человека.

-Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России 2016», приняло участие около 932 человека;

-Кубок города Нефтеюганска по мини-футболу, приняло участие 12 команд, охват мероприятия составил 120 человек.

-II региональный этап зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций, посвященный 85-летию отечественного комплекса ГТО, количество принявших участие составило 213 человек.

-Всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Черное золото Приобья», приняло участие 261 человек.

-III этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», приняло участие 261 спортсмен.

-Чемпионат округа по мини-футболу среди мужчин, в зачет XVIII спартакиады ветеранов спорта ХМАО-Югры, посвященного 71-ой годовщине Победы в ВОВ, кол-во участников – 70 спортсменов.

-Соревнования по легкой атлетике, мини-футболу, пионерболу, стритболу, «веселым стартам, перетягиванию каната посвященных Международному дню защиты детей, кол-во участников – 148 спортсменов.

-VI спартакиада среди детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей «Малые Олимпийские игры», в рамках празднования XXI Всероссийского олимпийского дня, посвященного Играм XXXI Олимпиады 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), кол-во участников – 188 спортсменов.

-спортивный праздник, посвященный празднованию «Дня физкультурника» приняло участие 217 человек.

-спортивно-массовое мероприятия, в рамках празднования «Дня нефтяной и газовой промышленности», приняло участие 354 человека.

-Всероссийский день бега «Кросс нации 2016», приняло участие 1084 человека.

-спортивный фестиваль среди инвалидов города Нефтеюганска «Преодоление», приняло участие 122 человека. II (региональным) этапом зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций, посвященного 85-летию отечественного комплекса ГТО в Нефтеюганске. На протяжении двух дней, 25 и 26 марта 2016г. город Нефтеюганск радушно принимал гостей семи муниципалитетов округа, в количестве 213 участников II (региональным) этапом зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций, посвященного 85-летию отечественного комплекса ГТО в Нефтеюганске.

В марте 2016 состоялся городской конкурс «Спортивная элита 2015», целью которого было определение и поощрение лучших спортсменов, тренеров, преподавателей физической культуры и спорта, команд, ветеранов спорта, спортсменов с ограниченными возможностями, спортивных корреспондентов, специалистов в области спортивной медицины, - пропагандирующих здоровый образ жизни, занятия физической культурой и спортом. Всего было награждено 47 номинантов.

В рамках проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий среди населения города, за 2016 год осуществлялась следующая работа:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименования спортивного объекта | Наименование услуги | Количество |
| ЦФКиС «Жемчужина Югры» | Бассейн | 25218 чел. |
| Аквапарк | 24486 чел. |
| Ледовый каток (прокат коньков 1, 14 мкр.) | 11765 чел. |
| Фитнес | 4981 абонементов |
| Аквааэробика | 1506 абонементов |
| Плавание (дошкольники) | 5576 абонементов |
| Баня | 20027 чел. |
| Тренажерный зал | 7913 абонементов |
|  | Студия «Жемчужинка Югры» | 7269 чел. |
| Дворец спорта «Сибиряк» | Плавание(большой бассейн) | 11172 абонементов  |
| Плавание(малый бассейн) | 2117 абонементов |
| Аэробика | 887 абонементов |
| Баскетбол | 143 абонемента |
| Сауна | 208 чел. |
| хоккейный корт 9 микрорайон | прокат коньков | 2751 чел./час. |
| городская лыжная база | прокат лыжного инвентаря | 1904 чел./час. |
| лыжная база «Пим» | прокат лыжного инвентаря и тюбингов | 2140 чел./час |
| Спортивный комплекс «Олимп» | Фитнес-аэробика | 749 абонементов |
| Сайкл | 1117 абонементов |
|  | Тренажерный зал | 1196 абонементов |

 В целях повышения квалификации ведущих спортсменов города, для качественной подготовки к соревнованиям окружного, регионального, всероссийского масштабов, состоялся ряд тренировочных сборов (31) по таким видам спорта как: дзюдо, карате, рукопашный бой, тяжелая атлетика, вольная борьба, лёгкая атлетика, биатлон, лыжные гонки, бокс, мотокросс, мини-футбол, хоккей с шайбой. Что способствовало достижению высоких соревновательных результатов:

 -Первенство ХМАО-Югры по биатлону среди молодежи 1997-1998 г.р. (отбор на 2 этап III зимней Спартакиады молодежи России) г.Ханты - Мансийск 19-24.01.2016 года 1 место Мильтых Дмитрий, 3 место- Мильтых Дмитрий, 1 место- общекомандное.

 - Первенство округа по биатлону среди спортивных школ среди юношей и девушек 1999-2000 г.р. г.Ханты – Мансийск 19-24.01.2016. 2 место - Бронников Кирилл, 2 место - Зиганчин Рафаэль, 3 место-Зиганчин Рафаэль, 3 место (эстафета) - Зиганчин Рафаэль, Имельбаева Элина. 1 место- общекомандное.

 -Чемпионат ХМАО-Югры по лыжным гонкам г.Ханты - Мансийск 20-24.01.2016 1 место- Кухарева Дарья.

 -Первенство УФО по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет г.Челябинск 15-17 января 2016 2 место - Насруллаева Эльвира, 3 место – Харлова Валерия (путевки на первенство России).

 - Первенство ХМАО-Югра по боксу среди юношей 13-14 лет (2002-2003г.р.) отбор на II Всероссийскую летнею спартакиаду спортивных школ 2016года 1 место- Головин Максим, 2 место- Стеамбеков Айдар, Кудряшов Максим, 3 место – Исмаилов Нихад, Геворгян Эдгард.

 - Чемпионат Уральского Федерального округа по легкой атлетике г. Челябинск 12-13 января 2016 1 место – Байгушев Максим, 2 место - Вершинина Кристина, 3 место - Ибатулина Диана, Гайнутдинов Артем.

 - Кубок России по дзюдо среди мужчин и женщин

 -Первенства ХМАО –Югры по спортивной борьбе (вольная борьба) среди юниоров до 21 года (1996-1998 г.р.) г. Сургут 12-14.02.2016 1 место – Шихкеримов Фахрудин, 3 место – Тагиров Заур.

 -Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по полиатлону, в зачет XIII Спартакиады городов и районов автономного округа, посвящённой 86-ой годовщине со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа (19-21 февраля, п. Солнечный, Сургутский район) 3 общекомандное место (Сульманов Денис, Сульманов Сергей, Махмутов Винарис, Давлетбаев Ильшат, Каскеев Ерлан, Обухова Влада).

 В настоящее время на территории города 11 учреждений различной ведомственной принадлежности, осуществляют физкультурно-оздоровительную работу среди лиц с ограниченными возможностями. Численность штатных работников в области адаптивной физической культуры и спорта составляет 14 человек. Численность занимающихся составляет 611 человек. В Специальной Олимпиаде ХМАО-Югры по таким видам спорта как: легкая атлетика, футбол, бочче, лыжные гонки, настольный теннис, плавание, хоккей на полу, приняло участие 84 человека.

 На территории города Нефтеюганска 11 учреждений различной ведомственной принадлежности, осуществляют физкультурно-оздоровительную работу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Численность штатных работников в области адаптивной физической культуры и спорта составляет 14 человек. Численность занимающихся составляет 611 человек. В Специальной Олимпиаде ХМАО-Югры по таким видам спорта как: легкая атлетика, футбол, бочче, лыжные гонки, настольный теннис, плавание, хоккей на полу, приняло участие 84 человека.

В сфере физической культуры и спорта, 1 учреждение (МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры) осуществляет спортивную подготовку по 3 видам спорта: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, количество занимающихся составляет 179 человек. Тренировочный процесс ведут пять квалифицированных специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта.

За период январь-декабрь 2016 года Нефтеюганские спортсмены-инвалиды приняли участие в 19 муниципальных и окружных соревнованиях, где показали высокие результаты:

- Чемпионат и Первенство по плаванию в зачет Параспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 5 – золотых медалей, 6 – серебряных медалей, 1 – бронзовая медаль.

- Открытый командный турнир по быстрым шахматам среди инвалидов по зрению на Кубок Югры г. Сургут; 11-13.03.2016 2-е командное место Зарипов Зуфар Мубаракянович, Трошкин Александр Тимофеевич,Скибин Валентин Андреевич.

-Открытый областной шахматно-шашечный турнир среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями (спорт слепых), 2 тура г. Тюмень; 24-26.03.2016, 2 место - Литвинова Надежда Борисовна, 3 место - Зарипов Зуфар Мубаракянович.

-Всероссийские соревнования по настольному теннису, посвященные памяти великого русского полководца А.Невского среди лиц с поражением ОДА. Г. Великий Новгород, 1 место-Угарова Елена, 2 место - Николаева Ирина, Костюченко Татьяна, 3 место – Туюшев Даниль.

-Всероссийские соревнования «Кубок Петра I» по настольному теннису, спорт лиц с поражение ОДА, 2 место в командных соревнованиях – Николаева Ирина.

 Комитетом физической культуры и спорта в период с 03 июня по 12 августа 2016 года было организованно 4 лагеря дневного пребывания детей на базе учреждений спортивной направленности.

 Общее количество отдохнувших детей составило 270 человек. При комплектовании групп особое внимание уделялось детям из малообеспеченных, неполных семей, из многодетных семей, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и детей под опекой.

 Работа лагерей была направлена на приобщение детей к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, самостоятельному творчеству, разностороннему развитию личности.

 В целях организации содержательного и позитивного досуга детей по месту жительства в каникулярный период организована работа дворовых площадок по месту жительства на территории 1 и 14 микрорайонов, находящихся в ведомстве МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры», с привлечением спортивных инструкторов.

 Малозатратными формами отдыха было охвачено 2223 человека, в том числе 105 человек, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

 В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» комитету физической культуры и спорта администрации города для организации отдыха и оздоровления детей доведены денежные ассигнования в размере 2 064 479,0 рублей, из них средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 1 215 997,0 рублей, средства местного бюджета – 848 482,0 рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.

  Анализ работы оздоровительных лагерей показал, что летом текущего года оздоровительная кампания прошла организованно и эффективно. Решение оздоровительных задач было успешным, благодаря рациональной организации медицинского обеспечения, системой лечебно-оздоровительных мероприятий, организуемых для детей. Работа лагерей прошла интересно. Дети смогли себя реализовать по своим возможностям, проявив активность и инициативу, укрепили здоровье, у многих появилось желание участвовать в работе лагерей в последующие годы.

 Комитет физической культуры и спорта в своей работе уделяет большое внимание агитации и пропаганде физкультуры и спорта, и сотрудничеству со средствами массовой информации. Так в местных газетах, выходят раз в две недели специальные, спортивные выпуски, еженедельный анонс о предстоящих соревнованиях, и информация о результатах выступлений спортсменов.

 В подведомственных Спорткомитету учреждениях созданы официальные интернет-сайты, на которых можно в полном объеме ознакомиться с работой данного учреждения.

 В социальных сетях «Одноклассники», «В Контакте», создана группа «Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска», где регулярно обновляется информация о знаковых событиях в сфере физической культуры и спорта, мероприятиях, проводимых на территории города, за его пределами и о достигнутых результатах.

 В целях агитации и пропаганды физкультуры и спорта, Спорткомитет города в своей работе тесно сотрудничает со средствами массовой информации. Осуществляется регулярное освещение спортивной жизни муниципалитета в интернет ресурсах, телевидении, радио, периодических печатных изданиях: ТРК «Юганск» (25), радио Европа+ (11), газета «Здравствуйте, Нефтеюганцы!» (22), журнал «проЛучшее» (6), официальный сайт органов местного самоуправления город Нефтеюганск (25), светодиодный экран (10).

Расходы по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» за 2016 год равны 601 679,285 тыс. рублей, что составляет 93%. По итогам 2016 года доходы и расходы по приносящей доход деятельности исполнены на 100%.

Обеспечение функций органов местного самоуправления (комитет физической культуры и спорта) за 2016 год составляет 100%.

Приложение 2

к Порядку проведения оценки эффективности

реализации муниципальных и ведомственных

программ города Нефтеюганска

Отчёт

о ходе реализации муниципальной программы

 «Развитие физической культуры и спорта в г. Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

и использования финансовых средств

за 2016 г.

Наименование Программы и срок её реализации: «Развитие физической культуры и спорта в г. Нефтеюганске на 2014-2020 годы».

Наименование подпрограммы:

Ответственный исполнитель Программы: Комитет физической культуры и спорта администрации г. Нефтеюганска.

Таблица № 1

(квартальная, годовая)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализацииПрограммы | Отклонение |
| плановое значение | фактическое значение | абсолютноезначение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения  | (%) | 32,5 | 23,5 | -9 | 27,7 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта  | (%) | 25,0 | 24,8 | -0,2 | 0,8 |
| 3 | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике  | (%) | 19,5 | 18,3 | -1,2 | 6,1 |
| 4 | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов  | (%) | 64,0 | 58,0 | -6 | 9,4 |
| 5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения  | (%) | 11,9 | 9,8 | -1,1 | 17,6 |
| 6 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  | (%) | - | - | - | - |
| 6.1. | из них учащихся и студентов  | (%) | 30,0 | 12,0 | -18,0 | 60,0 |

Таблица № 2

(годовая)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования, тыс. рублей |
| плановоезначение | фактическое значение | Отклонение |
| абсолютное значение (+/-) | относительноезначение(%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель "Создание условий в городе Нефтеюганске для комплексного развития системы физической культуры и спорта, совершенствование инфраструктуры спорта, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом" |
| Задача 1 "Повышение эффективности подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений, создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом, популяризация массового спорта, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта |
| Подпрограмма 1 "Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений" |
| 1.1 | Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом (1, 2, 5, 6) | 299,170 | 299,170 | 0 | 100% |
| 1.2 | Организация отдыха и оздоровления детей (3, 6) | 2 064,479 | 2 064,446 | 0,033 | 100% |
| 1.3 | Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений, популяризация массового спорта (1, 3, 5, 6) | 574 877,557 | 529 752,088 | 45 125,469 | 92% |
| Задача 2 "Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске, обеспечение функций комитета физической культуры и спорта в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы, развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры" |
| 2.1 | Организационное обеспечение функционирования отрасли (1, 5, 6) | 18 122,100 | 18 121,398 | 0,702 | 100% |
| 2.2 | Укрепление материально-технической базы, совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске (1, 2, 3, 4, 6) | 54 060,032 | 51 442,183 | 2 617,849 | 95% |
| ИТОГО: | 649 423,338 | 601 679,285 | 47 744,053 | 93% |

Таблица № 3

(годовая)

| Наименование показателя | Единица измерения | Показатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий Программы в отчетном году (выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено более 70%) | %  | 100 | 5/5Программой предусмотрено 5 мероприятий, из которых 5 мероприятий выполнены более чем на 70 % |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства, предусмотренных в Программе в отчетном году  | %  | 100 | В 2016 году п.2.2. программы предусмотрено финансирование строительства на территории города Нефтеюганска спортивного объекта «Крытый каток в 15 микрорайоне» в размере 49 256,2 тыс. руб. из них: 46 793,4 - средства окружного бюджета, 2 462,8 – средства бюджета муниципального образования. По итогу 2016 года кассовое исполнение составляет 99%. Срок выполнения работ по контракту – **21 месяц.** Завершение работ 1 квартал 2017 года. В настоящий момент готовность объекта составляет 99% |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации (выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено более 70%)  | %  | 86,6 | 20/18 По итогу 2014 года из десяти программных мероприятий выполнено 8. В 2015 году из 5 программных мероприятий выполнено 5. В 2016 году из 5 программных мероприятий выполнено 5. |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства, предусмотренных в Программе с начала ее реализации | %  | 100 | В 2014 году начато и в 2015 году завершено строительство объекта «Нежилое строение лыжной базы (Северо-восточная зона, МОУ ДОД СДЮСШОР по биатлону). Реестровый №498111» (инженерные сети).Также, в 2014 году завершено строительство и введен в эксплуатацию объект «Парково-досуговая зона г.Нефтеюганска со зданием крытого бассейна».Кроме этого, ведется строительство объекта «Крытый каток в 15 микрорайоне г.Нефтеюганска» с плановым завершением в 1 квартале 2017 года. |
| Финансовое обеспечение Программы с момента начала ее реализации | %  | 100 | В 2014 году программа обеспечена в объеме 985 865,385 тыс.рублей из них:427 438,432 тыс.руб. - средства местного бюджета, 502 245,460 тыс.руб. – средства бюджета автономного округа, 56 181,493 тыс.руб. – средства от приносящей доход деятельности.В 2015 году программа обеспечена в полном объеме и составляет всего 845 664,188 тыс.руб., в том числе: 668 511,538 тыс.руб. - средства местного бюджета, из них 73 013,900 – приносящая доход деятельность, 104 138,750 – средства бюджета автономного округа.В 2016 году программа обеспечена в объеме 649 423,338 тыс. рублей из них: 464 335,276 тыс. руб. - средства местного бюджета, 66 275,297 тыс. руб. – средства бюджета автономного округа, 118 812,765 тыс. руб. – средства от приносящей доход деятельности. |
| Финансовое обеспечение Программы в отчетном финансовом году | %  | 100 | В 2016 году программа обеспечена в объеме 649 423,338 тыс. рублей из них: 464 335,276 тыс. руб. - средства местного бюджета, 66 275,297 тыс. руб. – средства бюджета автономного округа, 118 812,765 тыс. руб. – средства от приносящей доход деятельности. |
| Отношение фактического кассового расхода по Программе из бюджета города Нефтеюганска к запланированному объему финансирования в отчетном финансовом году |  % | 93,0 | В 2016 году программой предусмотрен объем финансирования в размере 649 423,338 тыс. руб. Кассовый расход составил 601 679,285 тыс. руб. |
| Количество изменений, внесенных в программу за отчетный год реализации программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием программы) | единиц | 2 | -Постановление администрации города Нефтеюганска от 30.05.2016 № 506-п «О внесении изменения в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1208-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» -Постановление администрации города Нефтеюганска от 02.12.2016 № 1060-п «О внесении изменения в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1208-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» |
| Доля достигнутых значений показателей Программы от запланированных значений показателей | %  | 100 | 6/0 Программой предусмотрено 6 целевых показателей, из которых 6 не достигнуты. |