****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

10.12.2018 № 369-р

г.Нефтеюганск

**О внесении изменения в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 27.01.2017 № 28-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») администрации города Нефтеюганска по созданию объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» в соответствии**

**с концессионным соглашением»**

В целях реализации муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие образования и молодежной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1212-п:

1.Внести в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 27.01.2017 № 28-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») администрации города Нефтеюганска по созданию объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» в соответствии с концессионным соглашением» (с изменениями, внесенными распоряжениями администрации города от 05.04.2017 № 135-р, от 09.06.2017 № 218-р, от 04.07.2017 № 254-р, от 28.03.2018 № 90-р, от 19.04.2018 № 118-р, от 28.08.2018 № 242-р, от 02.10.2018 № 274-р) следующее изменение: приложение к распоряжению изложить согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Департаменту по делам администрации города (Нечаева С.И.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы города Нефтеюганска Е.А.Абрамову.

Глава города Нефтеюганска С.Ю.Дегтярев

Приложение

к распоряжению

администрации города

от 10.12.2018 № 369-р

План мероприятий («дорожная карта»)

администрации города Нефтеюганска по созданию объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» в соответствии с концессионным соглашением

| № п/п | Показатели / этапы | | Исходное состояние | Задача | | Срок исполнения | | Ответственный | Результат | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | |
| 1.Организационно-техническое обеспечение проекта | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Земельный участок | | | | | | | | | |
| Необходимость формирования, изменение назначения, проведения публичных слушаний | | Земельный участок сформирован. ГКН 86:20:0000000:11752 | Оформление земельного участка на МКУ «УКС» в постоянное бессрочное пользование, (земельный участок под жилой городок будет аннулирован) | | Август  2018 года | | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | Наличие правоустанавливающих документов | |
| Получение градостроительного плана земельного участка | | Градостроительный план земельного участка подготовлен в феврале 2018 года | Актуализировать и оформить на МКУ «УКС» | | Август  2018 года | | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | Откорректированный градостроительный план земельного участка с учетом всех изменений | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | | 7 |
| 1.2 | Подключение к сетям теплоснабжения | | | | | | | | | |
| Условия подключения | | 22.05.2018 заключены 2 муниципальных контракта на проектирование магистральных сетей инженерного обеспечения:  -«Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Набережной (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Нефтяников)»,  -«Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Нефтяников (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Набережная)». | Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул.Набережная | | ПИР - 2019 год,  СМР - 2021 год | | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | Наличие точек подключения сетей теплоснабжения объекта.  Строительство магистральных тепловых сетей | |
| Обеспечение объекта сетями | | ТУ от 14.08.2018 № 073-18 | Подключение объекта к магистральным сетям теплоснабжения в точке МК 17-3 | | 2020 год | | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | Обеспечение объекта теплосетями | |
| 1.3 | Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | |
| Условия подключения | | 22.05.2018 заключены 2 контракта на проектирование магистральных сетей инженерного обеспечения:  -«Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Набережной (участок от ул.Романа | Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения по ул.Набережная | | ПИР - 2019 год,  СМР - 2021 год | | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | Наличие точек подключения сетей водоснабжения и водоотведения объекта Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения объекта | |
|  | |  |  | |  | |  |  | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | |
|  |  | | Кузоваткина до ул.Нефтяников)»,  -«Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Нефтяников (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Набережной)».  До 25.12.2018 будет заключен контракт на проектирование КНС с коллектором по ул.Набережной сроком завершения ПИР в июне 2019 года |  | |  | |  |  | |
| Обеспечение объекта сетями | | ТУ от 08.08.2018 № 48П | Подключение объекта к магистральным сетям водоснабжения в точке ВК8шк., и водоотведения в точке КК2 | | 2021 год | | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения | |
| 1.4 | Подключение к сетям ливневой канализации | | | | | | | | | |
|  | Условия подключения | | Отсутствует | Проектирование и строительство автомобильной дороги с сетями ливневой канализации по ул.Набережная | | ПИР - 2018 год,  СМР - 2022 год | | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | Наличие точки подключения к сетям ливневой канализации по ул.Набережная | |
| Обеспечение объекта сетями ливневой канализации | | Наличие точки подключения к ливневой канализации на автодороге по ул.Набережной | Подготовить ТУ по окончании проектирования дороги с ливневой | | ПИР - 2019 год,  СМР - 2022 год | | Департамент градостроительства и земельных отношений | Подключение объекта к сетям ливневой канализации | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | |
|  |  | |  | канализацией до 30.12.2018 | |  | | администрации города |  | |
| 1.5 | Подключение к сетям связи | | | | | | | | | |
|  | Условия подключения | | ТУ от 08.04.2016 № 0506/05/2288-16 ПАО «Ростелеком» продлены письмом от 14.08.2018 № 0506/05/5062-18 до 31.12.2019 года | Исполнено | |  | | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | Подключение объекта к сетям связи | |
| 1.6 | Подключение к сетям электроснабжения | | | | | | | | | |
| Условия подключения | | Сети электроснабжения, трансформаторная подстанция будут построены силами ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» по инвестиционной программе общества (письмо о наличии необходимой мощности для объекта исх.№ 01-04/6229 от 21.08.2018) | Строительство магистральных сетей электроснабжения и трансформаторной подстанции | | 2020 год | | ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» | Наличие точки подключения | |
| Обеспечение объекта сетями | | ТУ от 12.08.2016 № Нф-25.16 к договору об осуществлении технологического присоединения. |  | | 2020 год | | ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» | Подключение объекта | |
| 1.7 | Наличие автодорог и проездов | | | | | | | | | |
| Обеспечение объекта автодорогой | | 22.05.2018 заключены 2 контракта на проектирование магистральных сетей инженерного обеспечения:  -«Автодорога по ул.Нефтяников (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Набережной)», | Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул.Набережная | | 2020 - 2022 годы | | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | Наличие автомобильной дороги по ул.Набережной | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | |
|  |  | | -«Автодорога по ул.Набережной (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Нефтяников)» |  | |  | |  |  | |
| 1.8 | Расселение балочного массива | | | | | | | | | |
| Расселение незаконно возведенных построек | | Приспособленные для проживания строения № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8  Нежилое строение № 2 (здание бывшего детского сада) | Расселение и снос строений, приспособленных для проживания и нежилого строения | | Декабрь 2018 года | | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города,  Департамент муниципального имущества | Освобождение земельного участка | |
| 1.9 | Вертикальная планировка территории. | | | | | | | | | |
| Вертикальная планировка территории земельного участка | | Отсутствуют | Разработка проекта на создание школы, в составе которой будут предусмотрены подготовительные работы по вертикальной планировке территории | | согласно календарному графику работ, входящему в состав проектной документации, разрабатываемой концессионером | | Концессионер,  Концедент | Концедент будет компенсировать понесенные затраты концессионера за выполненные работы по вертикальной планировке территории | |
| 1.10 | Существующие инженерные сети | | | | | | | | | |
| Перенос (демонтаж) инженерных сетей, расположенных в границах земельного участка | | В границах земельного участка расположены транзитные сети тепло-водоснабжения и электросети  ТУ от 14.08.2018 № 073-18 (теплоснабжение) | Разработка проекта на создание школы, в составе которой будут предусмотрены подготовительные | | согласно календарному графику работ, входящему в состав проектной документации, | | Концессионер,  концедент | Концендент будет компенсировать понесенные затраты концессионера за выполненные работы по | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | |
|  |  | | ТУ от 08.08.2018 № 48П (водоснабжение)  ТУ от 20.08.2018 № 901 (электроснабжение) | работы, в том числе по переносу (демонтажу) инженерных сетей | | разрабатываемой концессионером | |  | переносу (демонтажу) инженерных сетей.  Наличие сетей позволит концессионеру использовать их как временные инженерных сетей на период строительства | |
| 1.11 | Специальные технические условия. | | | | | | | | | |
| Выполнение мероприятий по обеспечению возможности размещения объекта на представленном земельном участке | | Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования | Разработка, согласование специальных технических условий. Выполнение мероприятий в соответствии с разработанными специальными техническими условиями | | Разработка, согласование специальных технических условий – 2019 год.  Выполнение мероприятий, предусмотренных СТУ - согласно календарному графику работ, входящему в состав проектной документации | | Концессионер.  Концедент | Концедент будет компенсировать понесенные затраты концессионера за выполненные работы по разработке и согласованию специальных технических условий и затраты по реализации мероприятий согласно СТУ | |
| 2.Строительство и оснащение объекта | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Направление в Департамент образования и молодежной политики ХМАО - Югры заявки на софинансирование | | Формирование заявки на софинансирование создания объекта | Сформировать пакет документов к заявке | | | Ноябрь  2018 года | Департамент образования и молодежной политики администрации города | Направление заявки и пакета документов в Департамент образования и молодежной политики ХМАО - Югры заявки на софинансирование создания объекта | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | |
| 2.2 | Проведение конкурсных процедур, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на право заключения концессионного соглашения | | Подготовлен проект конкурсной документации | Заключение концессионного соглашения | | | Апрель  2019 года | Департамент экономического развития администрации города | Заключенное концессионное соглашение | |
| 2.3 | Направление в Департамент образования и молодежной политики ХМАО – Югры проекта концессинного соглашения | |  | Сформирован проект концессионного соглашения | | | Май-июнь  2019 года | Юридическо-правовое управление | Согласование концессионного соглашения | |
| 2.4 | Заключение соглашения между муниципальным образованием г.Нефтеюганск и Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного  округа - Югры о предоставлении субсидии на софинансирование создания объекта | | Подготовлен проект соглашения о предоставлении субсидии на софинансирование создания объекта | Заключить соглашение | | | Май-июнь  2019 года | Муниципальное образование город Нефтеюганск | Соглашение о софинансировании | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | |
| 2.5 | Предоставление концессионеру земельного участка по договору аренды для проектирования и производства работ | |  | Передача земельного участка | | | Июнь-июль  2019 года | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | Договор аренды земельного участка | |
|  | 3.Реализация концессионного соглашения (2019-2027 годы) | | | | | | | | | |
| 3.1 | Проектирование и строительство | |  |  | | 2019-2022 годы | | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | Объект создан | |
| 3.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | |  |  | | Июль  2022 года | | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | Объект введен в эксплуатацию | |