## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100

## АИП (hidden)
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2017 год |  |  |  | ПЛАН 9 месяцев 2017 год |  |  |  | Профинансировано на 01.10.2017 |  |  |  | Кассовый расход на 01.08.2017 |  |  |  | % исполнения к плану года
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 18 | 10 | 11 | 21 | 22 | 23
Всего по программам |  |  | 184652.195 | 157039.4 | 0 | 27612.795 | 165482.531 | 28216.291 | 0 | 19077.456 | 7375.1418 | 0 | 0 | 7375.1418 | 82223.7058 | 66038.5383 | 0 | 16185.1675 | 44.529 | 42.0522 |  | 58.6147
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГиЗО | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 94522.269 | 89702.2 | 0 | 4820.069 | 80586.007 | 0 | 0 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 1960.504 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 41.4814 | 41.5248 | 0 | 40.6738
2.1 | Автодорога по ул.Мамонтовская (развязка перекрестка ул.Мамонтовская - ул.Молодежная) | ДГиЗО | 55313.065 | 52453.5 | 0 | 2859.565 | 11086.165 | 10437.94 | 0 | 648.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская) (участок автодороги от ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГиЗО | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 48966.2 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 100 | 100 | 0 | 100
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 48093.157 |  |  |  | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
3.1 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГиЗО | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 50609.31 | 39917.2 | 0 | 10692.11 | 26536.546 | 28216.291 | 0 | 8810.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35283.536 | 26473.5104 | 0 | 8810.0257 | 69.7175 | 66.3211 | 0 | 82.3974
8.2.1 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГиЗО | 9863.4 | 7382.6 | 0 | 2480.8 | 9228.258 | 1115.94 | 0 | 905.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.3815 | 0 | 0 | 905.3815 | 9.1792 | 0 | 0 | 36.4955
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (9 этап строительства) | ДГиЗО | 9228.289 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 9228.258 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9228.2885 | 7382.6 | 0 | 1845.6885 | 100 | 100 | 0 | 100
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (11 этап строительства) | ДГиЗО | 3540.813 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 3642.13 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913.3654 | 2205.7599 | 0 | 707.6055 | 82.2796 | 77.8705 | 0 | 99.9142
| Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска | ДГиЗО | 27976.808 | 22319.4 | 0 | 5657.408 | 4437.9 | 16885.151 | 0 | 5351.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22236.5006 | 16885.1505 | 0 | 5351.3501 | 79.4819 | 75.6523 | 0 | 94.5901

## 01.11.2018
Отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации муниципальных программ города Нефтеюганска
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2018 год (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 2 квартал 2018 год (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 3 квартал 2018 год (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 4 квартал 2018 год (рублей) |  |  |  | Кассовый расход на 01.11.2018 (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану 1 кв |  |  |  | % исполнения к плану 2018 года |  |  |  | Причины низкого исполнения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  | 12 | 17 | 18 | 19 | 13
Всего по программам |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1050637572.81 | 512207146.51 | 3644705.9 | 534785720.4 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 183326200 | 51394332 | 0 | 131931868 | 127935403 | 28981331 | 0 | 98954072 | 184358031 | 28172837 | 0 | 156185194 | 63775594.47 | 83450.62 | 0 | 63692143.85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
1.1 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |  | 353613604 | 100125600 | 0 | 253488004 | 73123153 | 49355900 | 0 | 23767253 | 30134390 | 25306050 | 0 | 4828340 | 30114546 | 25357250 | 0 | 4757296 | 149450.62 | 83450.62 | 0 | 66000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.042264 | 0.083346 |  | 0.026037
1.1.1 | (ПИР) Сооружение, сети теплоснабжения в 2-х трубном исполнении(участок от МК 2а-5 Наб. до ТК 1-15 мкр.) | ДГиЗО | 1404360 | 0 | 0 | 1404360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.2 | Сети теплоснабжения, от ЦК-1 до МК1-1Наб. (Реестр. №559218). Теплотрасса, от ТК-1-19 до ТК «КЦ Обь» во 2 микрорайоне. (Реестр. №366226) | ДГиЗО | 212680342 | 0 | 0 | 212680342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.3 | Соединительные водоводы "Водоснабжение промзоны", адрес:Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 8а, вдоль объездной дороги у 8А микрорайона. Кадастровый номер: 86-86-04/001/2010-264 (капитальный ремонт участка водопровода от Вкам/сущ. 8А мкр. по ул.Парковая до ВК6/сущ. по ул.Молодежная у ж.д.№3 в 12 мкр.) | ДЖКХ | 11202000 | 10081800 | 0 | 1120200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5384000 | 5040900 | 0 | 343100 | 5818000 | 5040900 | 0 | 777100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.4 | Канализационная насосная станция и напорный коллектор от 11А микрорайона до ул.Сургутская, инв.№ 71:118:002:000047400, адрес:Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11А, от КНС вдоль ул.Березовая до ж/д №1, вдоль ул.Кедровая до ж/д №19 (капитальный ремонт напорного коллектора 2НК O 110 мм в 11А мкр., от КК-1 у КНС до КК-2 у ж/д № 45) | ДЖКХ | 13647667 | 12282900 | 0 | 1364767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6606833 | 6141450 | 0 | 465383 | 7040834 | 6141450 | 0 | 899384 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.5 | Наружные сети водопровода, адрес: Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 14, вдоль ул.Нефтяников. Кадастровый номер: 86-86-04/023/2010-195(Капитальный ремонт водопровода ВO415 п/э, мкр-н 14, вдоль ул.Нефтяников) | ДЖКХ | 13647489 | 12282740 | 0 | 1364749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6606044 | 6141370 | 0 | 464674 | 7041445 | 6141370 | 0 | 900075 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.6 | Хозпитьевой водопровод, адрес: Россия, Тюменская обл., г.Нефтеюганск, мкр-н 13, вдоль ул.Юганская. Кадастровый номер: 86:20:000000:0000:71:118:002:000048630 (капитальный ремонт участка водопровода вдоль ул.Владимира Петухова от ул.Нефтяников до ВК-8) | ДЖКХ | 4587334 | 4128600 | 0 | 458734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2293667 | 2064300 | 0 | 229367 | 2293667 | 2064300 | 0 | 229367 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.7 | Водопроводная сеть (капитальный ремонт участка водопровода от ВК-сущ. в р-не ул.Сургутская/ ул.Парковая со стороны СТО до ВК/ПГ-8сущ. В р-не ул.Буровиков со стороны промзоны) Кадастровый номер: 86-86-04/023/2010-193 | ДЖКХ | 8434889 | 7591400 | 0 | 843489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4217444 | 3795700 | 0 | 421744 | 4217445 | 3795700 | 0 | 421745 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.8 | Соединительные водоводы "Водоснабжение промзоны" (капитальный ремонт участка водопровода вдоль ул.Мамонтовская, 8А мкр., от ВК-1 до ВК-3 сущ.) Кадастровый номер: 86-86-04/001/2010-264 | ДЖКХ | 4361623 | 3925460 | 0 | 436163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180811 | 1962730 | 0 | 218081 | 2180812 | 1962730 | 0 | 218082 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.9 | Сооружение, сети теплоснабжения в 2-х трубном исполнении, микрорайон 15 от ТК-6 до ТК-4. Реестр.№529125 (участок от ТК-15 мкр. До МК 14-23 Неф) | ДГиЗО | 2691040 | 0 | 0 | 2691040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.10 | ПИР Коллектор напорного трубопровода, адрес объекта : Россия, Тюменская область, ХМАО- Югра, г.Нефтеюганск, от КНС-3а по ул. Сургутская до КОС-12 по проезду 5П. Кадастровый номер : 86:20:0000000:2060 (капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора 2Ду 500 мм от камеры КК-1сущ. у КНС-3а до камеры КК-2 сущ.у въезда на центральный рынок.1,2 нитки) | ДЖКХ | 1261471 | 0 | 0 | 1261471 | 1261471 | 0 | 0 | 1261471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.11 | ПИР "Соединительные водоводы "Водоснабжение промзоны", адрес:Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 8а, вдоль объездной дороги у 8А микрорайона. Кадастровый номер: 86-86-04/001/2010-264 (капитальный ремонт участка водопровода от Вкам/сущ. 8А мкр. по ул.Парковая до ВК6/сущ. по ул.Молодежная у ж.д.№3 в 12 мкр.) | ДЖКХ | 951583 | 0 | 0 | 951583 | 951583 | 0 | 0 | 951583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.12 | ПИР "Наружные сети водопровода" по адресу: Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 14, вдоль ул.Нефтяников. Кадастровый номер: 86-86-04/023/2010-195 (Капитальный ремонт водопровода ВO415 мм, мкр-н 14, вдоль ул.Нефтяников) | ДЖКХ | 998383 | 0 | 0 | 998383 | 998383 | 0 | 0 | 998383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.13 | ПИР "Хозпитьевой водопровод", протяженность 505,0 адрес: Россия, Тюменская обл., г.Нефтеюганск, мкр-н 13, вдоль ул.Юганская. Кадастровый номер: 86:20:000000:0000:71:118:002:000048630 (капитальный ремонт участка водопровода от ул.Нефтяников вдоль ул.Владимира Петухова до ВК-8) | ДЖКХ | 876297 | 0 | 0 | 876297 | 876297 | 0 | 0 | 876297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.14 | ПИР "Водопроводная сеть" по адресу:РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, вдоль ул.Сургутская от ул.Парковая до кладбища. (Капитальный ремонт участка водопровода от ВК-сущ. в р-не ул.Сургутская/ ул.Парковая до ВК/ПГ-8сущ. В р-не ул.Буровиков со стороны промзоны) Кадастровый номер: 86-86-04/023/2010-193 | ДЖКХ | 700653 | 0 | 0 | 700653 | 700653 | 0 | 0 | 700653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.15 | ПИР "Соединительные водоводы "Водоснабжение промзоны", по адресу: РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, мкр. 8А, вдоль объездной дороги у 8А микрорайона. (Капитальный ремонт участка водопровода вдоль ул.Мамонтовская, 8А мкр., от ВК-1 до ВК-3 сущ.) Кадастровый номер: 86-86-04/001/2010-264 | ДГиЗО | 581300 | 0 | 0 | 581300 | 581300 | 0 | 0 | 581300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.16 | Модернизация нежилого строения станции обезжелезивания, г.Нефтеюганск, 7 микрорайон, строение 57/7. Реестровый № 522074 | ДГиЗО | 665392 | 0 | 0 | 665392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.17 | Осуществление переданных полномочий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам за счет средств бюджета автономного округа | ДГиЗО | 636400 | 636400 | 0 | 0 | 159600 | 159600 | 0 | 0 | 159600 | 159600 | 0 | 0 | 210800 | 210800 | 0 | 0 | 83450.62 | 83450.62 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.18 | Возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением населению бытовых услуг (баня), по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | ДГиЗО | 5996300 | 0 | 0 | 5996300 | 1998766 | 0 | 0 | 1998766 | 2685991 | 0 | 0 | 2685991 | 1311543 | 0 | 0 | 1311543 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.19 | Субсидии на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям связанных с установлением экономически обоснованного тарифа на услуги по транспортировке газа по магистральному газопроводу в условиях ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги | ДЖКХ | 65595100 | 49196300 | 0 | 16398800 | 65595100 | 49196300 | 0 | 16398800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.20 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГиЗО | 2693981 | 0 | 0 | 2693981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 0 | 0 | 66000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7860558 | 0 | 0 | 7860558 | 7672108 | 0 | 0 | 7672108 | 8974509 | 0 | 0 | 8974509 | 1518931.43 | 0 | 0 | 1518931.43 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
1.2.1 | Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда | ДЖКХ | #REF! | #REF! | #REF! | 20331193 | 2969133 | 0 | 0 | 2969133 | 4489983 | 0 | 0 | 4489983 | 4313184 | 0 | 0 | 4313184 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда производится на основании решений комиссий. Остаток средств переходящие остатки за период с 2012 по 2016 года за счет доходов от социального и коммерческого найма.
1.2.2 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | ДЖКХ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4459425 | 0 | 0 | 4459425 | 2200625 | 0 | 0 | 2200625 | 1187625 | 0 | 0 | 1187625 | 1230931.57 | 0 | 0 | 1230931.57 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  | ДМИ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 432000 | 0 | 0 | 432000 | 432000 | 0 | 0 | 432000 | 573700 | 0 | 0 | 573700 | 287999.86 | 0 | 0 | 287999.86 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
1.2.3 | Снос непригодного жилья | ДЖКХ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 549500 | 0 | 0 | 549500 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
1.3 | Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3475000 | 0 | 0 | 3475000 | 735000 | 0 | 0 | 735000 | 975000 | 0 | 0 | 975000 | 697120 | 0 | 0 | 697120 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
1.3.1 | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ДЖКХ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 950000 | 0 | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  | КФКиС | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 520000 | 0 | 0 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  | КК | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  | ДДА | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 285000 | 0 | 0 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  | ДОиМП | #REF! | #REF! | #REF! | 5129066 | 2755000 | 0 | 0 | 2755000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447120 | 0 | 0 | 447120 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 8.7174
1.4 | Подпрограмма "Повышение уровня благоустроенности города" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 41453986 | 2038432 | 0 | 39415554 | 41773666 | 3675281 | 0 | 38098385 | 92261898 | 2815587 | 0 | 89446311 | 12971549.65 | 0 | 0 | 12971549.65 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
1.4.1 | Осуществление переданных полномочий на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | ДЖКХ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1130000 | 230000 | 0 | 900000 | 1130000 | 230000 | 0 | 900000 | 1355000 | 305000 | 0 | 1050000 | 559579.18 | 0 | 0 | 559579.18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4.2 | Осуществление переданных полномочий на организацию мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты- Мансийском автономном округе- Югре за счет средств бюджета автономного округа | ДЖКХ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 2510587 | 2510587 | 0 | 0 | 2510587 | 2510587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ДОиМП | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 408797 | 408797 | 0 | 0 | 571534 | 571534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ККиТ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 37997 | 37997 | 0 | 0 | 75998 | 75998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | КФКиС | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 161638 | 161638 | 0 | 0 | 89662 | 89662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4.3 | Осуществление переданных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | ДЖКХ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 197500 | 197500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4.4 | Содержание территорий кладбищ г.Нефтеюганска | ДЖКХ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 899750 | 0 | 0 | 899750 | 899750 | 0 | 0 | 899750 | 145452 | 0 | 0 | 145452 | 324364.76 | 0 | 0 | 324364.76 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4.5 | Содержание земель общего пользования | ДЖКХ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 17000000 | 0 | 0 | 17000000 | 22267125 | 0 | 0 | 22267125 | 18948475 | 0 | 0 | 18948475 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4.6 | Механизированная уборка снега | ДЖКХ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 14464094 | 0 | 0 | 14464094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18676279 | 0 | 0 | 18676279 | 11442424.99 | 0 | 0 | 11442424.99 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4.7 | Лицвидация несанкционированных свалок | ДЖКХ | #REF! | #REF! | #REF! | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29831.37 | 0 | 0 | 29831.37 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4.8 | Услуга по приёму и складированию снежных масс | ДЖКХ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2762800 | 0 | 0 | 2762800 | 185000 | 0 | 0 | 185000 | 1966715 | 0 | 0 | 1966715 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4.9 | Благоустройство и озеленение города | ДЖКХ | #REF! | #REF! | #REF! | 69728283 | 3188910 | 0 | 0 | 3188910 | 13846510 | 0 | 0 | 13846510 | 48659390 | 0 | 0 | 48659390 | 615349.35 | 0 | 0 | 615349.35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0.8825
1.4.10 | "Кладбище в юго-западной промзоне г.Нефтеюганска" (4 очередь) | ДГиЗО | 1800000 | 0 | 0 | 1800000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4.11 | Проектно-изыскательские работы по рекультивации свалки ТБО на 8 км автодороги Нефтеюганск - Сургут | ДЖКХ | 8153533 | 0 | 0 | 8153533 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF!
1.5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | #REF! | #REF! | #REF! | 234389676 | 57413503 | 0 | 0 | 57413503 | 47620239 | 0 | 0 | 47620239 | 52032078 | 0 | 0 | 52032078 | 48438542.77 | 0 | 0 | 48438542.77 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 20.6658
1.5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДЖКХ | #REF! | #REF! | #REF! | 154819439 | 42759865 | 0 | 0 | 42759865 | 35971975 | 0 | 0 | 35971975 | 38084140 | 0 | 0 | 38084140 | 29836226.98 | 0 | 0 | 29836226.98 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 19.2716
1.5.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДЖКХ | #REF! | #REF! | #REF! | 57702900 | 13984888 | 0 | 0 | 13984888 | 11211714 | 0 | 0 | 11211714 | 13570538 | 0 | 0 | 13570538 | 18416608.47 | 0 | 0 | 18416608.47 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 31.9163 | По контракту на разработку программы развития транспортной инфраструктуры в городе Нефтеюганске в сумме 3 000, 00 тыс.руб. срок окончания работ 31 мая 2018 год.
1.5.3 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДЖКХ | #REF! | #REF! | #REF! | 14895600 | 668750 | 0 | 0 | 668750 | 436550 | 0 | 0 | 436550 | 377400 | 0 | 0 | 377400 | 185707.32 | 0 | 0 | 185707.32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1.2467
1.5.4 | Укрепление материально-технической базы отрасли | ДГиЗО | 6971737 | 0 | 0 | 6971737 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0
1.6 | Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" |  | 39008890 | 0 | 30023000 | 8985890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий | ДЖКХ | 39008890 | 0 | 30023000 | 8985890 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 108985742 | 0 | 0 | 108985742 | 109688082 | 5807700 | 0 | 103880382 | 234811669 | 85913200 | 0 | 148898469 | 47844492.02 | 0 | 0 | 47844492.02 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
2.1 | Подпрограмма "Транспорт" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 48263219 | 0 | 0 | 48263219 | 44974919 | 0 | 0 | 44974919 | 54871236 | 0 | 0 | 54871236 | 36935760 | 0 | 0 | 36935760 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
2.1.1 | Предоставление субсидии организациям на реализацию подпрограммы "Транспорт" | ДЖКХ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 48263219 | 0 | 0 | 48263219 | 44974919 | 0 | 0 | 44974919 | 54871236 | 0 | 0 | 54871236 | 36935760 | 0 | 0 | 36935760 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
2.2 | Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 60722523 | 0 | 0 | 60722523 | 64713163 | 5807700 | 0 | 58905463 | 179940433 | 85913200 | 0 | 94027233 | 10908732.02 | 0 | 0 | 10908732.02 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
2.2.1 | Ремонт автомобильной дороги ул.Молодёжная (от ул.Парковая до ул. Набережная 1400 м.) | ДЖКХ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16722492 | 0 | 0 | 16722492 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.2.2 | (ПИР) Автодорога по ул. Нефтяников (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Набережная) | ДЖКХ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19957212 | 0 | 0 | 19957212 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.2.3 | Ремонт автомобильных дорог | ДЖКХ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6113400 | 5807700 | 0 | 305700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
2.2.4 | Дорога №5 (ул.Киевская (от ул.Парковая до ул. Объездная-1) (участок от ул. Парковая до ул.Жилая) | ДГиЗО | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32705600 | 31070300 | 0 | 1635300 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
2.2.5 | СМР "Автодорога по ул. Нефтяников (от ул.Сургутская до ул. Пойменная) (участок от ул.Юганская до ул. Усть-Балыкская) | ДГиЗО | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57729400 | 54842900 | 0 | 2886500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
2.2.6 | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДЖКХ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 60722523 | 0 | 0 | 60722523 | 58599763 | 0 | 0 | 58599763 | 52825729 | 0 | 0 | 52825729 | 10908732.02 | 0 | 0 | 10908732.02 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
Департамент имущественных и земельных отнощений отношений администрации города
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 11811734 | 0 | 0 | 11811734 | 10591100 | 0 | 0 | 10591100 | 11454400 | 0 | 0 | 11454400 | 16077435.37 | 0 | 0 | 16077435.37 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
3.1 | Реализация и управление муниципальным имуществом | ДГиЗО | 2458484 | 0 | 0 | 2458484 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 1030600 | 0 | 0 | 1030600 | 303468.16 | 0 | 0 | 303468.16 |  |  |  |  | 12.3437 |  |  | 12.3437 | Заключены МК 0187300012817000218-0086960-01 на сумму 368,77 тыс.руб. и МК 0187300012817000267-0086960-01 на сумму 427,88 тыс.руб. Ненадлежащее исполнение условий контракта подрядчиком, написаны письма по претензионной работе. Выполнение работ и оплата планируется в 1 кв. 2018г.
|  | ДМИ | 3598443 | 0 | 0 | 3598443 | 1229500 | 0 | 0 | 1229500 | 829500 | 0 | 0 | 829500 | 905900 | 0 | 0 | 905900 | 447883.16 | 0 | 0 | 447883.16 |  |  |  |  | 12.4466 |  |  | 12.4466
3.2 | Обеспечение деятельности департамента имущественных и земельных отношений | ДМИ | 44907700 | 0 | 0 | 44907700 | 10082234 | 0 | 0 | 10082234 | 9261600 | 0 | 0 | 9261600 | 9517900 | 0 | 0 | 9517900 | 15326084.05 | 0 | 0 | 15326084.05 |  |  |  |  | 34.128 |  |  | 34.128
3.3 | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации имущества казны или переданного на праве оперативного управления органам администрации | ДГиЗО | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
Департамент финансов администрации города
4 | Управление муниципальными финансами в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 14483500 | 0 | 0 | 14483500 | 12249400 | 0 | 0 | 12249400 | 13362250 | 0 | 0 | 13362250 | 18458588.67 | 0 | 0 | 18458588.67 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
4.1 | Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске" |  | 57495800 | 0 | 0 | 57495800 | 14483500 | 0 | 0 | 14483500 | 12249400 | 0 | 0 | 12249400 | 10862250 | 0 | 0 | 10862250 | 18458588.67 | 0 | 0 | 18458588.67 |  |  |  |  | 32.1042 |  |  | 32.1042
4.1.1 | Обеспечение деятельности департамента финансов | ДФ | 57495800 | 0 | 0 | 57495800 | 14483500 | 0 | 0 | 14483500 | 12249400 | 0 | 0 | 12249400 | 10862250 | 0 | 0 | 10862250 | 18458588.67 | 0 | 0 | 18458588.67 |  |  |  |  | 32.1042 |  |  | 32.1042
4.3 | Подпрограмма "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами города Нефтеюганска" |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
4.3.1 | Модернизация информационных баз департамента финансов администрации города | ДФ | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
Комитет физической культуры и спорта администрации города
5 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 147656725 | 1101000 | 0 | 146555725 | 114939274 | 300000 | 0 | 114939274 | 129958939 | 713000 | 0 | 129245939 | 87898519.38 | 0 | 0 | 87898519.38 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
5.1 | Подпрограмма "Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 144399188 | 1101000 | 0 | 143298188 | 111772707 | 300000 | 0 | 111772707 | 124327266 | 713000 | 0 | 123614266 | 81355719.11 | 0 | 0 | 81355719.11 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
5.1.1 | Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом | ДОиМП | #REF! | #REF! | #REF! | 299170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296270 | 0 | 0 | 296270 | 8400 | 0 | 0 | 8400 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 2.8078
5.1.2 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | КФКиС | 2456832 | 1212711 | 0 | 1244121 | 484154 | 0 | 0 | 484154 | 240233 | 0 | 0 | 240233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.1.4 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КФКиС | 496575734 | 0 | 0 | 496575734 | 142774139 | 0 | 0 | 142774139 | 111532474 | 0 | 0 | 111532474 | 123296259 | 0 | 0 | 123296259 | 81347319.11 | 0 | 0 | 81347319.11 |  |  |  |  | 16.3817 |  |  | 16.3817
5.1.5 | На обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях | КФКиС | #REF! | 2819000 | #REF! | 147265 | 1140895 | 1101000 | 0 | 39895 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 734737 | 713000 | 0 | 21737 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 0 |  | 0
5.1.6 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры за счет средств автономного округа | КФКиС | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
5.2 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы, развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры" |  | #REF! | #REF! | #REF! | 45314701 | 3257537 | 0 | 0 | 3257537 | 3166567 | 0 | 0 | 3166567 | 5631673 | 0 | 0 | 5631673 | 6542800.27 | 0 | 0 | 6542800.27 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 14.4386
5.2.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | КФКиС | #REF! | #REF! | #REF! | 18057400 | 3118187 | 0 | 0 | 3118187 | 2915050 | 0 | 0 | 2915050 | 5470840 | 0 | 0 | 5470840 | 6502558 | 0 | 0 | 6502558 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 36.0105
5.2.2 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | КФКиС | #REF! | #REF! | #REF! | 684700 | 139350 | 0 | 0 | 139350 | 251517 | 0 | 0 | 251517 | 160833 | 0 | 0 | 160833 | 40242.27 | 0 | 0 | 40242.27 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 5.8774
5.2.3 | Здание, предназначенное под спорткомплекс «Сибиряк», расположенное по адресу: 3 микрорайон, здание 23. Реестр. №11737 | ДГиЗО | #REF! | #REF! | #REF! | 335352 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 0 | с ООО "Стройсервис" (г.Москва) 13.06.2017 заключен контракт на сумму 670,70 тыс. руб. Выполнение работ 12 месяцев, т.е. с июня 2017 года по май 2018 года. Работы ведутся, оплата поквартальная.
5.2.4 | Выполнение проектно-изыскательских работ на полный комплекс капитального ремонта и осуществление мониторинга технического состояния объекта "Здание, предназначенное под спортклмплекс "Сибиряк", расположенное по адресу:3 микр., здание 23 | ДГиЗО | 6237249 | 0 | 0 | 6237249 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
5.2.5 | ПИР по объекту «Многофункциональный спортивный комплекс в г.Нефтеюганске» | ДГиЗО | #REF! | #REF! | #REF! | 20000000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | 0
Комитет культуры и туризма администрации города
6 | Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 189962391 | 40040954 | 0 | 149921437 | 123572647 | 31925605 | 0 | 91647042 | 144682463 | 37153791 | 0 | 107528672 | 110890228.44 | 23866239.85 | 0 | 87023988.59 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
6.1 | Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 184233691 | 40040954 | 0 | 144192737 | 119098647 | 31925605 | 0 | 87173042 | 140253763 | 37153791 | 0 | 103099972 | 104214509.86 | 23866239.85 | 0 | 80348270.01 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
6.1.1 | Развитие библиотечного дела |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 28376812 | 7907605 | 0 | 20469207 | 28768539 | 8322955 | 0 | 20445584 | 26245738 | 10481141 | 0 | 15764597 | 20048839.58 | 5278570 | 0 | 14770269.58 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
6.1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ККиТ | 57523608 | 0 | 0 | 57523608 | 17108027 | 0 | 0 | 17108027 | 17011106 | 0 | 0 | 17011106 | 11294023 | 0 | 0 | 11294023 | 12578006.43 | 0 | 0 | 12578006.43 |  |  |  |  | 11.3042 |  |  | 11.3042
6.1.1.2 | Субсидия на поддержку отрасли культура | ККиТ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 283883 | 241300 | 0 | 42583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
6.1.1.3 | Развитие сферы культуры в муниципальных образованиях | ККиТ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 93749 | 79687 | 0 | 14062 | 298514 | 253737 | 0 | 44777 | 51753 | 43989 | 0 | 7764 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
6.1.1.4 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | ККиТ | #REF! | 31311600 | #REF! | #REF! | 11175036 | 7827918 | 0 | 3347118 | 11175036 | 7827918 | 0 | 3347118 | 14899962 | 10437152 | 0 | 4462810 | 7470833.15 | 5278570 | 0 | 2192263.15 |  |  |  |  | #REF! | 16.8582 |  | #REF!
6.1.2 | Развитие музейного дела |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12798021 | 4503350 | 0 | 8294671 | 11942105 | 3532150 | 0 | 8409955 | 10667283 | 3532050 | 0 | 7135233 | 10677960.71 | 3272244 | 0 | 7405716.71 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
6.1.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ККиТ | #REF! | #REF! | #REF! | 24638398 | 6479565 | 0 | 0 | 6479565 | 6766255 | 0 | 0 | 6766255 | 5751433 | 0 | 0 | 5751433 | 6021916.71 | 0 | 0 | 6021916.71 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 24.4412
6.1.2.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | ККиТ | #REF! | 14128300 | #REF! | #REF! | 5175750 | 3532050 | 0 | 1643700 | 5175850 | 3532150 | 0 | 1643700 | 4915850 | 3532050 | 0 | 1383800 | 4656044 | 3272244 | 0 | 1383800 |  |  |  |  | #REF! | 23.1609 |  | #REF!
6.1.2.3 | Развитие сферы культуры в муниципальных образованиях | ККиТ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1142706 | 971300 | 0 | 171406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
6.1.3 | Развитие профессионального искусства |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 15242500 | 5010275 | 0 | 10232225 | 10183500 | 4010275 | 0 | 6173225 | 12072938 | 4008075 | 0 | 8064863 | 10606664.78 | 3842238.34 | 0 | 6764426.44 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
6.1.3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ККиТ | #REF! | #REF! | #REF! | 23000538 | 8462400 | 0 | 0 | 8462400 | 4662300 | 0 | 0 | 4662300 | 5722538 | 0 | 0 | 5722538 | 5781377.44 | 0 | 0 | 5781377.44 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 25.1358
6.1.3.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | ККиТ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5780100 | 4010275 | 0 | 1769825 | 5521200 | 4010275 | 0 | 1510925 | 6350400 | 4008075 | 0 | 2342325 | 4825287.34 | 3842238.34 | 0 | 983049 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
6.1.3.3 | На поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | ККиТ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
6.1.4 | Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел |  | #REF! | #REF! | #REF! | 123990520 | 52492603 | 13364725 | 0 | 39127878 | 41873068 | 13364725 | 0 | 28508343 | 45415522 | 14379925 | 0 | 31035597 | 29940740.76 | 7672150 | 0 | 22268590.76 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | 17.9599
6.1.4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ККиТ | #REF! | #REF! | #REF! | 101079520 | 32986678 | 0 | 0 | 32986678 | 23173243 | 0 | 0 | 23173243 | 23695197 | 0 | 0 | 23695197 | 18454497.03 | 0 | 0 | 18454497.03 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 18.2574
6.1.4.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | ККиТ | #REF! | 53459100 | #REF! | 22911000 | 19505925 | 13364725 | 0 | 6141200 | 18699825 | 13364725 | 0 | 5335100 | 21720325 | 14379925 | 0 | 7340400 | 11486243.73 | 7672150 | 0 | 3814093.73 |  |  |  |  | #REF! | 14.3514 |  | 16.6474
6.1.5 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 72546847 | 8647000 | 0 | 63899847 | 26166435 | 2695500 | 0 | 23470935 | 44917282 | 4752600 | 0 | 40164682 | 32813710.23 | 3801037.51 | 0 | 29012672.72 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
6.1.5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ККиТ | #REF! | #REF! | #REF! | 150558490 | 60198047 | 0 | 0 | 60198047 | 22315635 | 0 | 0 | 22315635 | 38123982 | 0 | 0 | 38123982 | 27356467.22 | 0 | 0 | 27356467.22 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 18.17
6.1.5.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | ККиТ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12348800 | 8647000 | 0 | 3701800 | 3850800 | 2695500 | 0 | 1155300 | 6793300 | 4752600 | 0 | 2040700 | 5377243.01 | 3721037.51 | 0 | 1656205.5 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
6.1.5.3 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | ККиТ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
6.1.6 | Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2776908 | 607999 | 0 | 2168909 | 165000 | 0 | 0 | 165000 | 935000 | 0 | 0 | 935000 | 126593.8 | 0 | 0 | 126593.8 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
6.1.6.1 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | ККиТ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 370338 |  |  | 370338 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
6.1.6.2 | На организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях | ККиТ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 868570 | 607999 | 0 | 260571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
6.1.6.3 | Реализация мероприятий | ККиТ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1538000 | 0 | 0 | 1538000 | 165000 | 0 | 0 | 165000 | 935000 | 0 | 0 | 935000 | 126593.8 | 0 | 0 | 126593.8 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
6.1.7 | Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры | ДГиЗО | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
6.1.7.1 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры | ДГиЗО | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| (ПИР) «Помещение», расположенных по адресу: г. Нефтеюганск, микрорайон 2а, здание №8, пом. 1, пом.2, пом.3(МБУК «Городская библиотека»)(ремонт кровли) |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | Финансирование доведено 15.09.2017. С ООО "Сибирский институт проектирования" (г.Нефтеюганск) на сумму 899,22 тыс.руб. заключен контракт от 27.12.2017, выполнение работ до 14.08.2018. Образовалась экономия в размере 107,69 тыс.руб.
| ПИР по устройству скатной кровли нежилого здания "Детская школа искусств" г.Нефтеюганск 11 микр. стр.115 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| (ПИР) Нежилое здание МБУ ДО «Детская музыкальная школа им.В.В.Андреева», расположенного по адресу: город Нефтеюганск, микрорайон 2А, здание 1. (капитальный ремонт входной группы и мансардного этажа) |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | Финансирование доведено 15.09.2017. Конкурс 28.11.2017 не состоялся в связи с тем, что участники не соответствовали заявленным критериям. Повторное размещение торгов в декабре 2017 года не целесообразно, т.к. на момент заключения контракта в начале 2018 года финансирование будет отсутствовать.
6.2 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | #REF! | #REF! | #REF! | 23517500 | 5728700 | 0 | 0 | 5728700 | 4474000 | 0 | 0 | 4474000 | 4428700 | 0 | 0 | 4428700 | 6675718.58 | 0 | 0 | 6675718.58 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 28.3862
6.2.1 | Обеспечение деятельности комитета культуры | КК | #REF! | #REF! | #REF! | 23517500 | 5728700 | 0 | 0 | 5728700 | 4474000 | 0 | 0 | 4474000 | 4428700 | 0 | 0 | 4428700 | 6675718.58 | 0 | 0 | 6675718.58 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 28.3862
Департамент образования и молодежной политики администрации города
7 | Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 560253769.45 | 439555950.97 | 0 | 120697818.48 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
7.1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 522122942.57 | 439058721.17 | 0 | 83064221.4 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
7.1.1 | Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1140094390 | 1006573569 | 0 | 133520821 | 617722655 | 489969797 | 0 | 127752858 | 823893630 | 718385201 | 0 | 105508429 | 501697791.69 | 439058721.17 | 0 | 62639070.52 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
7.1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | #REF! | #REF! | #REF! | 458640796 | 131240621 | 0 | 0 | 131240621 | 126958458 | 0 | 0 | 126958458 | 101839229 | 0 | 0 | 101839229 | 61089606.76 | 0 | 0 | 61089606.76 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 13.3197
7.1.1.2 | Осуществление переданных полномочий на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 19501047 | 19501047 | 0 | 0 | 13401097 | 13401097 | 0 | 0 | 26420223 | 26420223 | 0 | 0 | 13700314.66 | 13700314.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
7.1.1.3 | На дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25839630 | 25839630 | 0 | 0 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 22177870 | 22177870 | 0 | 0 | 5908345.66 | 5908345.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
7.1.1.4 | На создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | #REF! | 8640000 | #REF! | #REF! | 2160000 | 2160000 | 0 | 0 | 2160000 | 2160000 | 0 | 0 | 2160000 | 2160000 | 0 | 0 | 2214000 | 2214000 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 25.625
7.1.1.5 | Осуществление переданных полномочий на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2660800 | 2660800 | 0 | 0 | 1330400 | 1330400 | 0 | 0 | 3990800 | 3990800 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
7.1.1.6 | Осуществление переданных полномочий на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 30617392 | 30617392 | 0 | 0 | 8800000 | 8800000 | 0 | 0 | 27535608 | 27535608 | 0 | 0 | 15740495.8 | 15740495.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
7.1.1.7 | На обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | #REF! | 2465043300 | #REF! | #REF! | 925649300 | 925649300 | 0 | 0 | 455278300 | 455278300 | 0 | 0 | 636100700 | 636100700 | 0 | 0 | 400840565.05 | 400840565.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 16.261
7.1.1.8 | Реализация мероприятий по содействию трудоустройства граждан | ДОиМП | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 145400 | 145400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
7.1.1.9 | На частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" | ДОиМП | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1140300 | 0 | 0 | 1140300 | 570400 | 0 | 0 | 570400 | 1710000 | 0 | 0 | 1710000 | 1502329.06 | 0 | 0 | 1502329.06 |  |  |  |  | #REF!
7.1.1.10 | Реализация мероприятий | ДОиМП | #REF! | #REF! | #REF! | 3704900 | 1139900 | 0 | 0 | 1139900 | 224000 | 0 | 0 | 224000 | 1959200 | 0 | 0 | 1959200 | 47134.7 | 0 | 0 | 47134.7
7.1.1.11 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры за счет средств автономного округа | ДОиМП | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
7.1.2 | Развитие материально-технической базы образовательных организаций |  | 37219118 | 0 | 0 | 37219118 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 99453.94 | 0 | 0 | 99453.94 |  |  |  |  | 0.26721 |  |  | 0.26721
7.1.2.1 | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |  | 15825159 | 0 | 0 | 15825159 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2.2 | Реализация мероприятий |  | 21393959 | 0 | 0 | 21393959 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 99453.94 | 0 | 0 | 99453.94
7.1.3 | Развитие функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | ДОиМП | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 29089002 |  |  | 29089002 | 16255619 |  |  | 16255619 | 19677853 |  |  | 19677853 | 20325696.94 | 0 | 0 | 20325696.94
7.2 | Подпрограмма "Совершенствование системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
7.2.1 | Реализация мероприятий | ДОиМП | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF!
7.2.2 | На организацию и проведение ЕГЭ (единого государственного экзамена) за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
7.3 | Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13836519 | 10988439 | 0 | 2848080 | 24526648 | 14574975 | 0 | 9951673 | 1046976 | 1046976 | 0 | 0 | 364132.02 | 347182.02 | 0 | 16950 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
7.3.1 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | ДОиМП | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1305981 | 0 | 0 | 1305981 | 7317977 | 0 | 0 | 7317977 | 0 |  |  |  | 16950 | 0 | 0 | 16950 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
7.3.2 | На организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4988439 | 4988439 | 0 | 0 | 4574975 | 4574975 | 0 | 0 | 179976 | 179976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
7.3.3 | Осуществление переданных полномочий на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 867000 | 867000 | 0 | 0 | 347182.02 | 347182.02 | 0 | 0
7.3.4 | На оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | ДОиМП | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1542099 | 0 | 0 | 1542099 | 2633696 | 0 | 0 | 2633696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
7.4 | Подпрограмма "Молодёжь Нефтеюганска" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 14457190 | 677690 | 0 | 13779500 | 12457450 | 658000 | 0 | 11799450 | 11933725 | 333200 | 0 | 11600525 | 7102939.37 | 150047.78 | 0 | 6952891.59 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
7.4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9849650 | 0 | 0 | 9849650 | 8411750 | 0 | 0 | 8411750 | 10732350 | 0 | 0 | 10732350 | 5605231.48 | 0 | 0 | 5605231.48 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
7.4.3 | Мероприятий по содействию трудоустройства граждан | ДОиМП | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4500540 | 677690 | 0 | 3822850 | 4025700 | 658000 | 0 | 3367700 | 1030400 | 333200 | 0 | 697200 | 1497707.89 | 150047.78 | 0 | 1347660.11 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
7.4.4 | Реализация мероприятий | ДОиМП | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 107000 | 0 | 0 | 107000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 170975 | 0 | 0 | 170975 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
7.5 | Подпрограмма "Организация деятельности в сфере образования и молодёжной политики" |  | #REF! | #REF! | #REF! | 115732776 | 30638849 | 0 | 0 | 30638849 | 25695522 | 0 | 0 | 25695522 | 27081700 | 0 | 0 | 27081700 | 30663755.49 | 0 | 0 | 30663755.49 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 26.4953
7.5.1 | Обеспечение функций управления и контроля (надзора) в сфере образования и молодежной политики | ДОиМП | #REF! | #REF! | #REF! | 52439900 | 13490949 | 0 | 0 | 13490949 | 8973946 | 0 | 0 | 8973946 | 16261400 | 0 | 0 | 16261400 | 15046023.21 | 0 | 0 | 15046023.21 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 28.6919
7.5.2 | Обеспечение функционирования казённого учреждения | ДОиМП | #REF! | #REF! | #REF! | 63292876 | 17147900 | 0 | 0 | 17147900 | 16721576 | 0 | 0 | 16721576 | 10820300 | 0 | 0 | 10820300 | 15617732.28 | 0 | 0 | 15617732.28 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 24.6753
Департамент градостроительства администрации города
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 39763573 | 11513100 | 0 | 28250473 | 97763978 | 59616900 | 2175600 | 35971478 | 69529489 | 22189700 | 1189100 | 46150689 | 26203421.09 | 0 | 0 | 26203421.09 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8.1 | Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной деятельности" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 26013701 | 0 | 0 | 26013701 | 26376488 | 0 | 0 | 26376488 | 44976047 | 9344600 | 0 | 35631447 | 26203421.09 | 0 | 0 | 26203421.09 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
8.1.1 | Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности | ДГиЗО | #REF! | 9344600 | #REF! | 9462790 | 432938 | 0 | 0 | 432938 | 2832938 | 0 | 0 | 2832938 | 11882541 | 9344600 | 0 | 2537941 | 336020.32 | 0 | 0 | 336020.32 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 3.551 | Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. 25.12.2017 по данному мероприятию проведены публичные слушания. В настоящее время Подрядчиком ведется работа по устранению замечаний по результатам публичных слушаний. Утверждение документации в феврале 2018).
8.1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДГиЗО | #REF! | #REF! | #REF! | 40307629 | 10476913 | 0 | 0 | 10476913 | 10876800 | 0 | 0 | 10876800 | 11073606 | 0 | 0 | 11073606 | 6240355.54 | 0 | 0 | 6240355.54 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 15.4818
8.1.3 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДГиЗО | #REF! | #REF! | #REF! | 72092700 | 14678050 | 0 | 0 | 14678050 | 12240950 | 0 | 0 | 12240950 | 21594100 | 0 | 0 | 21594100 | 19337696.77 | 0 | 0 | 19337696.77 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 26.8234
8.1.4 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДГиЗО | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 425800 | 0 | 0 | 425800 | 425800 | 0 | 0 | 425800 | 425800 | 0 | 0 | 425800 | 289348.46 | 0 | 0 | 289348.46 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
8.2 | Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства на 2014-2020 годы" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13749872 | 11513100 | 0 | 2236772 | 67368267 | 58383800 | 0 | 8984467 | 23364342 | 12845100 | 0 | 10519242 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
8.2.1 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства: |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 11241900 | 8431400 | 0 | 2810500 | 7648730 | 0 | 0 | 7648730 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Инженерное обеспечение вдоль ул.Нефтяников (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Набережная) | ДГиЗО | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2915194 | 0 | 0 | 2915194 | 0 | 0 | 0 | 0
| Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Набережная (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Нефтяников) | ДГиЗО | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4733536 | 0 | 0 | 4733536 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (14 этап строительства) | ДГиЗО | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска | ДГиЗО | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 11241900 | 8431400 | 0 | 2810500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Инженерное обеспечение территории в районе СУ-62 г.Нефтеюганска | ДГиЗО | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | Конкурс состоялся 19.12.2017, с ООО "ТЭК-Геоинжпроект" (г.Санкт-Петербург) на 10 470,00 тыс.руб. будет заключен контракт до 18.01.2018. Образовалась экономия в размере 3 130,94 тыс.руб.
8.2.2 | Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13749872 | 11513100 | 0 | 2236772 | 56126367 | 49952400 | 0 | 6173967 | 15715612 | 12845100 | 0 | 2870512 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Приобретение жилья в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | ДМИ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 41729600 | 37139300 | 0 | 4590300 | 1286844 | 0 | 0 | 1286844 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Реализация мероприятий в области ликвидации и расселения приспособленных для проживания строений (балочный массив) | ДЖКХ | #REF! | 37139300 | #REF! | #REF! | 12936067 | 11513100 | 0 | 1422967 | 14396767 | 12813100 | 0 | 1583667 | 14396768 | 12813100 | 0 | 1583668 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 0 |  | #REF!
| На выплату возмещения за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества | ДМИ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 813805 | 0 | 0 | 813805 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Осуществление переданных полномочий для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством | ДЖКХ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
8.3 | Подпрограмма "Обеспечение мерами муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014 - 2020 годы" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4019223 | 1233100 | 2175600 | 610523 | 1189100 | 0 | 1189100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8.3.1 | Субсидия на приобретение (строительство) жилого помещения | ДОиМП | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037423 | 1233100 | 193800 | 610523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ДЖКХ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1981800 | 0 | 1981800 | 0 | 1189100 | 0 | 1189100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1713312 | 42500 | 0 | 1670812 | 8052641 | 0 | 0 | 8052641 | 3077567 | 42500 | 0 | 3035067 | 106055.81 | 0 | 0 | 106055.81 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
9.1 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1713312 | 42500 | 0 | 1670812 | 1452641 | 0 | 0 | 1452641 | 1077567 | 42500 | 0 | 1035067 | 106055.81 | 0 | 0 | 106055.81 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
9.1.1 | Создание условий для деятельности народных дружин | ДДА | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 60900 | 42500 | 0 | 18400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60600 | 42500 | 0 | 18100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
9.1.2 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка | ДЖКХ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1652412 | 0 | 0 | 1652412 | 1452641 | 0 | 0 | 1452641 | 1016967 | 0 | 0 | 1016967 | 106055.81 | 0 | 0 | 106055.81 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
9.2 | Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600000 | 0 | 0 | 6600000 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
9.2.1 | Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения | ДЖКХ | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600000 | 0 | 0 | 6600000 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
10 | Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 232125 | 0 | 0 | 232125 | 26125 | 0 | 0 | 26125 | 274125 | 0 | 0 | 274125 | 113400 | 0 | 0 | 113400 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
10.1 | Реализация мероприятий муниципальной программы | ДОиМП | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 190000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | ДДА | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 26125 | 0 | 0 | 26125 | 26125 | 0 | 0 | 26125 | 26125 | 0 | 0 | 26125 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | ККиТ | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 106000 | 0 | 0 | 106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 63400 | 0 | 0 | 63400 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | КФКиС | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 0 | 0 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
11 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 9829145 | 0 | 0 | 9829145 | 8465322 | 0 | 0 | 8465322 | 2884782 | 0 | 0 | 2884782 | 1104820.44 | 0 | 0 | 1104820.44 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
11.1 | Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций" |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 119400 | 0 | 0 | 119400 | 5906515 | 0 | 0 | 5906515 | 540200 | 0 | 0 | 540200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
11.1.1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города | ДДА | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 119400 | 0 | 0 | 119400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540200 | 0 | 0 | 540200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | ДГиЗО | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 5906515 | 0 | 0 | 5906515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
11.2 | Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 9709745 | 0 | 0 | 9709745 | 2558807 | 0 | 0 | 2558807 | 2344582 | 0 | 0 | 2344582 | 1104820.44 | 0 | 0 | 1104820.44 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
11.2.2 | Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города | ДГиЗО | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 14025 | 0 | 0 | 14025 | 14025 | 0 | 0 | 14025 | 24425 | 0 | 0 | 24425 | 8000 | 0 | 0 | 8000 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | ДДА | 151240 | 0 | 0 | 151240 | 29300 | 0 | 0 | 29300 | 63000 | 0 | 0 | 63000 | 39440 | 0 | 0 | 39440 | 7939.94 | 0 | 0 | 7939.94 |  |  |  |  | 5.2499 |  |  | 5.2499
|  | ДЖКХ | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 67099 | 0 | 0 | 67099 | 95599 | 0 | 0 | 95599 | 80986 | 0 | 0 | 80986 | 33572.72 | 0 | 0 | 33572.72 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | ДМИ | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 26500 | 0 | 0 | 26500 | 26500 | 0 | 0 | 26500 | 35300 | 0 | 0 | 35300 | 8836 | 0 | 0 | 8836 |  |  |  |  | 7.3633 |  |  | 7.3633
|  | ДОиМП | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 9095441 | 0 | 0 | 9095441 | 1755555 | 0 | 0 | 1755555 | 1602705 | 0 | 0 | 1602705 | 640238.28 | 0 | 0 | 640238.28 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | КК | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 274640 | 0 | 0 | 274640 | 279140 | 0 | 0 | 279140 | 343748 | 0 | 0 | 343748 | 167194.64 | 0 | 0 | 167194.64 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | КФКиС | 998800 | 0 | 0 | 998800 | 202740 | 0 | 0 | 202740 | 324988 | 0 | 0 | 324988 | 217978 | 0 | 0 | 217978 | 239038.86 | 0 | 0 | 239038.86 |  |  |  |  | 23.9326 |  |  | 23.9326
12 | Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1259634 | 0 | 0 | 1259634 | 981000 | 0 | 0 | 981000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
12.1 | Приобретение оборудования | ККиТ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 499000 | 0 | 0 | 499000 | 819000 | 0 | 0 | 819000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | КФКиС | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | #REF!
|  | ДОиМП | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 760634 | 0 | 0 | 760634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
13 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске, на 2014-2020 годы |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 360050 | 0 | 0 | 360050 | 1040050 | 0 | 0 | 1040050 | 706400 | 0 | 0 | 706400 | 358700 | 0 | 0 | 358700 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
13.1 | Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | ДДА | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 0 | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | ДОиМП | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 360050 | 0 | 0 | 360050 | 90050 | 0 | 0 | 90050 | 706400 | 0 | 0 | 706400 | 358700 | 0 | 0 | 358700 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
14 | Социально - экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 102156349 | 11593249 | 1750000 | 88813100 | 101169103 | 12586149 | 1200000 | 87382954 | 92419818 | 11255636 | 1146200 | 80017982 | 72542813.73 | 3748355.64 | 3644705.9 | 65149752.19 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14.1 | Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 75587875 | 0 | 0 | 75587875 | 72478054 | 0 | 0 | 72478054 | 69014922 | 0 | 0 | 69014922 | 61713715.5 | 0 | 0 | 61713715.5 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
14.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДДА | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 18131855 | 0 | 0 | 18131855 | 19679490 | 0 | 0 | 19679490 | 20252818 | 0 | 0 | 20252818 | 14301775.69 | 0 | 0 | 14301775.69 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
14.1.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДДА | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 44793520 | 0 | 0 | 44793520 | 40801764 | 0 | 0 | 40801764 | 32870304 | 0 | 0 | 32870304 | 43666335.08 | 0 | 0 | 43666335.08 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
14.1.3 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДДА | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 1117000 | 0 | 0 | 1117000 | 733800 | 0 | 0 | 733800 | 910800 | 0 | 0 | 910800 | 74859.4 | 0 | 0 | 74859.4 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
14.1.4 | Повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования | ДДА | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 11545500 | 0 | 0 | 11545500 | 11263000 | 0 | 0 | 11263000 | 14981000 | 0 | 0 | 14981000 | 3670745.33 | 0 | 0 | 3670745.33 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
14.2 | Подпрограмма "Исполнение отдельных государственных полномочий" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13383449 | 11593249 | 1750000 | 40200 | 13825849 | 12586149 | 1200000 | 39700 | 12438536 | 11255636 | 1146200 | 36700 | 7393061.54 | 3748355.64 | 3644705.9 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
14.2.1 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | ЗАГС | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2039500 | 249300 | 1750000 | 40200 | 1540600 | 300900 | 1200000 | 39700 | 1409700 | 324200 | 1048800 | 36700 | 3740238.08 | 95532.18 | 3644705.9 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
14.2.2 | Осуществление переданных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа | ДДА | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 521400 | 521400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
14.2.3 | Осуществление переданных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | ДДА | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1043849 | 1043849 | 0 | 0 | 745349 | 745349 | 0 | 0 | 698036 | 698036 | 0 | 0 | 938681.11 | 938681.11 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
14.2.4 | Осуществление переданных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | ДДА | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1455400 | 1455400 | 0 | 0 | 571100 | 571100 | 0 | 0 | 922900 | 922900 | 0 | 0 | 756239.03 | 756239.03 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
14.2.5 | Осуществление переданных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | ДДА | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2360300 | 2360300 | 0 | 0 | 2195800 | 2195800 | 0 | 0 | 1669500 | 1669500 | 0 | 0 | 1957903.32 | 1957903.32 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
14.2.6 | Осуществление переданных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | ДДА | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97400 | 0 | 97400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF!
14.2.7 | Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции | ДДА | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5963000 | 5963000 | 0 | 0 | 8773000 | 8773000 | 0 | 0 | 7641000 | 7641000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
14.3 | Подпрограмма "Развития малого и среднего предпринимательства" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 510815 | 0 | 0 | 510815 | 1887040 | 0 | 0 | 1887040 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
14.3.1 | Реализация мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | ДДА | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 510815 | 0 | 0 | 510815 | 1887040 | 0 | 0 | 1887040 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
14.4 | Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12674210 | 0 | 0 | 12674210 | 12978160 | 0 | 0 | 12978160 | 10866360 | 0 | 0 | 10866360 | 3436036.69 | 0 | 0 | 3436036.69 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
14.4.1 | Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | ДДА | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6793300 | 0 | 0 | 6793300 | 7164350 | 0 | 0 | 7164350 | 5548350 | 0 | 0 | 5548350 | 1772375.5 | 0 | 0 | 1772375.5 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | ДМИ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5880910 | 0 | 0 | 5880910 | 5813810 | 0 | 0 | 5813810 | 5318010 | 0 | 0 | 5318010 | 1663661.19 | 0 | 0 | 1663661.19 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
Управление опеки и попечительства администрации города
15 | Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска с 2016 по 2020 годы" |  | 105592573.85 | 105534228.85 | 0 | 58345 | 13426650 | 13426650 | 0 | 0 | 55670950 | 55670950 | 0 | 0 | 14108580 | 14108580 | 0 | 0 | 45009733.94 | 44953149.43 | 0 | 56584.51 |  |  |  |  | 42.6259 | 42.5958
15.1 | Подпрограмма "Отдельные переданные полномочия по осуществлению деятельности опеки и попечительства" |  | 33285645 | 33227300 | 0 | 58345 | 7816650 | 7816650 | 0 | 0 | 6300250 | 6300250 | 0 | 0 | 7997580 | 7997580 | 0 | 0 | 26488470.55 | 26431886.04 | 0 | 56584.51 |  |  |  |  | 79.5793 | 79.5487
15.1.1 | Осуществление переданных полномочий на осуществление деятельности по опеке и попечительству | Опека | 33285645 | 33227300 | 0 | 58345 | 7816650 | 7816650 | 0 | 0 | 6300250 | 6300250 | 0 | 0 | 7997580 | 7997580 | 0 | 0 | 26488470.55 | 26431886.04 | 0 | 56584.51 |  |  |  |  | 79.5793 | 79.5487
15.2 | Подпрограмма "Дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям" |  | 72306928.85 | 72306928.85 | 0 | 0 | 5610000 | 5610000 | 0 | 0 | 49370700 | 49370700 | 0 | 0 | 6111000 | 6111000 | 0 | 0 | 18521263.39 | 18521263.39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25.6148 | 25.6148
15.2.1 | Повышение уровня благосостояния путем дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения | Опека | 22819805 | 22819805 | 0 | 0 | 5610000 | 5610000 | 0 | 0 | 5615200 | 5615200 | 0 | 0 | 6111000 | 6111000 | 0 | 0 | 16771042.39 | 16771042.39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 73.4934 | 73.4934
|  | ДЖКХ | 178195 | 178195 | 0 | 0 | [12 empty] | 178195 | 178195 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100
|  | ДМИ | 49308928.85 | 49308928.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43755500 | 43755500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750221 | 1750221 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.5495 | 3.5495
г