

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.02.2019 № 18-р

г.Нефтеюганск

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 04.06.2018 № 161-р «Об утверждении муниципального плана-графика администрации города Нефтеюганска по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены»

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.09.2018 № 453-рп «О внесении изменений в приложение 1 к распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.08.2017 № 490-рп «Об утверждении плана-графика по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены»:

1.Внести изменения в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 04.06.2018 № 161-р «Об утверждении муниципального плана-графика администрации города Нефтеюганска по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены» (с изменениями, внесенными распоряжением администрации города от 24.10.2018 № 305-р), а именно: в приложении к распоряжению:

1.1.Строку 1 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  г. Нефтеюганск, «Многоквартирный жилой дом № 3 со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной стоянкой автотранспорта закрытого типа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска. 2 этап строительства. Многоквартирный жилой дом № 3 со встроенными помещениями общественного назначения. Корпус 2» | 36 | 130 | ООО «СибНефтеПромСтрой» | - | - | - | 1.Проведение технического обследования объекта и определение стоимости его достройки | до 1 февраля 2019 года | заключение по результатам обследования | - | - | - | до 27 декабря 2019 года |
| 2.Разработка и принятие муниципальных правовых актов, предусматривающих отбор застройщиков для завершения строительства объекта | до 15 февраля 2019 года | привлечение застройщика для достройки объекта |
| 3. Проведение отбора застройщиков | до 1 апреля 2019 года |
| 4. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта в рамках процедуры банкротства | до 20 декабря  2019 года | завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта |

».

1.2.В столбце 3 строки 2 таблицы цифры «20» заменить цифрами «21».

1.3.Строки 3, 4 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 16а, д. 53 (I очередь строительства | 29 | 77 | ООО «Артель» | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | 1.Разработка и принятие муниципальных правовых актов, предусматривающих отбор застройщиков для завершения строительства объекта | до 1 марта 2019 года | привлечение застройщика для достройки объекта | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | до 30 декабря 2020 года |
| 2.Проведение отбора застройщиков | до 1 апреля  2019 года |
| 3. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта | до 20 декабря 2020 года | завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта |
| 4. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 16а, д. 53 (II очередь строительства) | 20 | 84 | ООО «Артель» | - | - | - | 1.Разработка и принятие муниципальных правовых актов, предусматривающих отбор застройщиков для завершения строительства объекта | до 1 марта 2019 года | привлечение застройщика для достройки объекта | - | - | - | до 30 декабря 2020 года |
| 2.Проведение отбора застройщиков | до 1 апреля 2019 года |
| 3. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта | до 20 декабря 2020 года | завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта |

».

1.4.Дополнить строкой 5 следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, «Жилой дом №45 в микрорайоне «11» жилой район «Нефтяников», в г.Нефтеюганск» (Секция 3 | 1 | 40 | ООО «ДСК-2» | - | - | - | завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта | до 5 мая 2019 года | завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта | - | - | - | до 01 июня 2019 года |

».

2.Департаменту по делам администрации города (Нечаева С.И.) разместить распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы города Нефтеюганска Е.А.Абрамову.

Исполняющий обязанности

главы города Нефтеюганска А.В.Пастухов