****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

27.01.2017 № 28-р

г.Нефтеюганск

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») администрации города Нефтеюганска по созданию объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска на 1600 мест» в соответствии с концессионным соглашением**

В соответствии с Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории города Нефтеюганска, утверждённым решением Думы города Нефтеюганска от 30.04.2015 № 1018-V, Уставом города Нефтеюганска, муниципальной программой города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 29.10.13 № 1212-п:

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») администрации города Нефтеюганска по созданию объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска на 1600 мест» в соответствии с концессионным соглашением.

2.Признать утратившими силу распоряжения администрации города Нефтеюганска:

-от 03.11.2016 № 315-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») администрации города Нефтеюганска по освоению территории под строительство «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска» на 1600 мест»;

-от 09.03.2016 № 48-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») администрации города Нефтеюганска по освоению территории под строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в 17 микрорайоне города Нефтеюганска».

3.Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы города Е.А.Абрамову.

Глава города Нефтеюганска С.Ю.Дегтярев

Приложение

к распоряжению

администрации города

от 27.01.2017 № 28-р

План мероприятий («дорожная карта»)

администрации города Нефтеюганска по созданию объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска на 1600 мест» в соответствии с концессионным соглашением

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Утверждение перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения | департамент образования и молодежной политики администрации города | до 01.02.2017 |
| 2 | Утверждение порядка принятия решений о заключении концессионных соглашений от имени муниципального образования город Нефтеюганск на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств | юридическо-правовое управление администрации города | до 01.03.2017 |
| 3. | Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайонов 17 и 17А г.Нефтеюганска | департамент градостроительства администрации города | до 24.08.2017 |
| 4. | Формирование схемы границ земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории (или документ об отводе земельного участка) | департамент имущественных и земельных отношений администрации города | до 24.02.2017 |
| 5. | Определение перечня адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу с учетом подъездных путей к объекту, учитывая территорию под перспективные подъездные пути | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города,  департамент имущественных и земельных отношений администрации города, юридическо-правовое управление администрации города | до 24.02.2017 |
| 6. | Определение условий снятия обременений по зданиям, сооружениям, в том числе количество строений и квадратные метры, подлежащие сносу. Направление вариантов на согласование в юридическо-правовое управление администрации города | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (жилые помещения)  департамент имущественных и земельных отношений администрации города (нежилые помещения) | до 24.02.2017 |
| 7. | Снятие обременений по зданиям, сооружениям, в том числе расселение граждан, проживающих на данной территории | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (жилые помещения)  департамент имущественных и земельных отношений администрации города (нежилые помещения) | до 31.12.2018 |
| 8. | Внесение изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (в части создания объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска») | департамент образования и молодежной политики администрации города | до 20.03.2017 |
| 9. | Формирование подтверждающего документа о наличии возможности технологического присоединения к сетям электроснабжения, подключения к сетям тепло-водоснабжения и водоотведения и/или копии договоров (муниципальных контрактов) на технологическое присоединение, содержащие положения о порядке и сроках внесения платы, сроков выполнения работ | департамент градостроительства администрации города  департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города, | до 20.03.2017 |
| 10. | Расчет стоимости объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска» в соответствии с приложением № 24 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 ноября 2016 года № 447-п «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» | департамент образования и молодежной политики администрации города,  департамент градостроительства администрации города | до 24.02.2017 |
| 11. | Формирование проекта решения о заключении концессионного соглашения, подготовленного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  Формирование проекта концессионного соглашения, подготовленного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях | юридическо-правовое управление администрации города | до 20.03.2017 |
| 12. | Формирование и направление в департамент имущественных и земельных отношений администрации города проекта конкурсной документации к конкурсу на право заключения концессионного соглашения, подготовленной в порядке, установленном Федеральным законом № 115-ФЗ | департамент градостроительства администрации города,  юридическо-правовое управление администрации города,  департамент имущественных и земельных отношений администрации города  департамент образования и молодежной политики администрации города | до 20.03.2017 |
| 13. | Формирование и направление в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры заявки на софинансирование мероприятий муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы», предусматривающих создание объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска» | департамент образования и молодежной политики администрации города, департамент финансов администрации города,  юридическо-правовое управление администрации города | до 27.03.2017 |
| 14. | При положительном принятии решения Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, заключение соглашения в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных государственной программой на софинансирование мероприятий муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы», предусматривающей создание объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска» | юридическо-правовое управление администрации города | до 26.04.2017 |
| 15. | Проведение конкурсных процедур, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на право заключения концессионного соглашения | юридическо-правовое управление администрации города | до 20.10.2017 |
| 16 | Обеспечение финансирования на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство инженерно-транспортной инфраструктуры объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска» (сети теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, дороги) | департамент финансов администрации города | до 01.04.2018 |
| 17 | Выполнение проектирования инженерно-транспортной инфраструктуры объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска» (сети теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, дороги) | департамент градостроительства администрации города | до 01.11.2018 |
| 18. | Реализация концессионного соглашения | департамент образования и молодежной политики администрации города,  департамент градостроительства,  департамент финансов администрации города | до 20.10.2025 |

Согласование

проекта распоряжения администрации города

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») администрации города Нефтеюганска по созданию объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска

на 1600 мест» в соответствии с концессионным соглашением

1.Визы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы города |  | П.А.Прокопович |
| Заместитель главы города  Заместитель главы города  Директор департамента  по делам администрации |  | Е.А.Абрамова  О.Ю.Тальянов  М.Г.Виер |
| Директор департамента финансов  Директор департамента образования и молодежной политики  Начальник юридическо-  правового управления |  | Л.И.Щегульная  Т.М.Мостовщикова  Д.М.Черепанич |

2.Проект разработан:

заместителем директора департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска Н.Ю.Мичуриной.

Телефон: 23 46 48.

3.Примечание (замечания):

4.Рассылка:

Департамент образования и молодежной политики администрации города

Заместитель главы города Е.А.Абрамова.