План мероприятий («дорожная карта»)

администрации города Нефтеюганска

по завершению строительства и вводу в эксплуатацию объекта

«Многоэтажный жилой дом со встроенными торгово-офисными помещениями, расположенный по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск. 16А микрорайон, дом 53»

(застройщик ООО «Артель»)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель | Мероприятия | Результат мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Внесение изменения в муниципальную программу города Нефтеюганска «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска», утвержденную постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 602-п | до 01.02 2019 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска | 1.Согласование изменений в муниципальную программу администрацией города Нефтеюганска (срок до 15.01.2019). 2.Получение заключения счетной палаты города Нефтеюганска (срок до 30.01.2019) 3.Получение одобрения Думы города о внесении изменений в муниципальную программу. | 1.Проект постановления администрации города о внесении изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска. 2.Заключение счетной палаты 3.Постановление администрации города Нефтеюганска об утверждении изменений в муниципальную программу. |
| 2 | Инициирование внесение изменений в бюджет города Нефтеюганска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в части дополнения перечня предоставляемых субсидий из бюджета города Нефтеюганска субсидией юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по завершению строительства многоквартирных домов в пределах границ города Нефтеюганска для строительства которых были привлечены денежные средства граждан (дольщиков), права которых нарушены, в целях финансового возмещения затрат | до 01.02.2019 | Департамент финансов администрации города Нефтеюганска | 1.Разработка проекта нормативно-правового акта о внесение изменений в бюджет города Нефтеюганска (до 01.02.2019) | 1.Направление на рассмотрение в Думу города Нефтеюганска |
| 3 | Внесение изменений в бюджет города Нефтеюганска | до 01.03.2019 | Департамент финансов администрации города Нефтеюганска | 1.Получение заключения счетной палаты города Нефтеюганска (срок до 30.01.2019) 2.Получение одобрения Думы города о внесении изменений в бюджет города Нефтеюганска (срок до 01.03.2018). 3.Опубликование решения Думы города Нефтеюганска о внесении изменений в бюджет города Нефтеюганска (срок до 01.03.2019) | 1.Заключение счетной палаты 2.Решение Думы города Нефтеюганска об утверждении изменений в бюджет города Нефтеюганска 3.Вступление в законную силу решения Думы города Нефтеюганска |
| 4 | Проведение технического обследования объекта незавершенного строительства | до 15.03.2019 | ООО «Артель» | 1.Определение специализированной организации на проведение комплексного технического обследования объекта. 2.Заключение договора на проведение комплексного технического обследования объекта. 3.Проведение комплексного технического обследования объекта. 4.Выдача заключения комплексного технического обследования объекта. |  |
| 5 | Проведение конкурса по отбору застройщиков на предоставление субсидии (в виде компенсации после ввода в эксплуатацию). | до 01.04.2019 | Администрация города Нефтеюганска | 1.Размещение объявления о проведении конкурса 2.Прием заявок на участие в конкурсе по отбору участников (застройщиков) на достройку объекта 3.Рассмотрение и принятие решения об участнике (победителе), предложившим наилучшие условия | 1.Объявление конкурса. 2.Реестр участников. 3.Распоряжение администрации города Нефтеюганска о подписании договора на завершение строительства объекта. |
| 6 | Расторжение договоров долевого участия с ООО «Стройград» (зарегистрированых в установленном законом порядке Управлением Росреестра) и передача муниципалитету прав на 64 квартиры, которые после достройки дома поступят в муниципальную собственность | до 01.04.2019 | ООО «Артель» |  |  |
| 7 | Оформление права собственности на незавершенное строительство (свайное поле) по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нефтеюганск, 16а мкрн, д.53, кадастровый (или условный) номер: 86:01:20:00019:053:0000 в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; | До 28.02.2019 | ООО «Артель» |  |  |
| 8 | Заключение договора на земельный участок | До 15.03.2019 | ООО «Артель» |  |  |
| 9 | Заключение договора на завершение строительства объекта | до 10.04.2019 | ООО «Артель» |  |  |
| 10 | Выполнение строительных работ, ввод объекта в эксплуатацию | до 01.03.2020 | Застройщик |  |  |
| 11 | Оформление бюджетного кредита в целях завершения строительства объекта | до 01.03.2020 | Администрация города Нефтеюганска |  |  |
| 12 | Предоставление субсидии застройщику | до 20.03.2020 | Администрация города Нефтеюганска Застройщик |  |  |
| 13 | Погашение требований участников строительства путем передачи им жилых помещений | до 01.04.2020 | ООО «Артель» |  |  |