Дорожная карта по завершению строительства объекта «Жилой дом №45 в микрорайоне «11» жилой район «Нефтяников» в г. Нефтеюганск» (Секция 3)» (далее – Объект)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Процент выполнения | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| 1. | Готовность дома  | 96 | ООО «ДСК-2» |  |
| 2. | Подготовительные работы | 100 |  |
| 3. | Устройство фундаментов | 100 |  |
| 4. | Устройство перекрытий | 100 |  |
| 5. | Устройство наружных стен(работы по фасаду, стена по оси А) | 95 | 25.03.2019 |
| 6. | Устройство внутренних перегородок | 100 |  |
| 7. | Устройство шахты лифта | 100 |  |
| 8. | Монтаж лестниц | 100 |  |
| 9. | Устройство вентиляции | 100 |  |
| 10. | Кровля | 100 |  |
| 11. | Отделка полов(заливка полов в квартирах) | 80 | 24.03.2019 |
| 12. | Отделка стен, перегородок и квартир(лестничные клетки и коридоры – работы на стадии завершения, по 8-ми квартирам с чистовой отделкой ведутся работы) | 65 | 27.03.2019 |
| 13. | Заполнение оконных проёмов | 100 |  |
| 14. | Внутренние сантехнические работы (подключение сетей канализации и водоснабжения в техподполье, сети теплоснабжения подключены) | 97 | 10.03.2019 |
| 15. | Внутренние электромонтажные работы (прокладка кабеля по техподполью) | 98 | 28.02.2019 |
| 16. | Подвод инженерных сетей | 98 | 25.03.2019 |
| 17. | Наружные электротехнические работы (работа по уличному освещению, установка светильников) | 90 | 25.03.2019 |
| 18. | Работы по благоустройствуРаботы по устройству автостоянок и тротуаров 1190,0 кв.м., детской и взрослой площадок отдыха. | 35 | 25.03.2019 |
| 19. | Сдача дома |  | 05.05.2019 |