# ПРОТОКОЛ № 10

**заседания Проектного комитета**

**администрации города Нефтеюганска**

|  |  |
| --- | --- |
| 13 сентября 2018 года | г. Нефтеюганск |

**Председательствовал:**

|  |  |
| --- | --- |
| Абрамова Елена Анатольевна | – заместитель главы города Нефтеюганска |
|  |  |

**Присутствовали:**

А.В.Пастухов, А.А.Метелев, Е.В.Иванова, З.Т.Ерусланкина, Р.Р.Ахмадуллин, Л.И.Щегульная, С.И.Нечаева, Т.М.Мостовщикова, В.А.Гурова, Ю.И.Рудзинский, Л.Ю.Ташкевич, Д.М.Черепанич, Л.З.Буркова, Н.В.Корикова.

**Повестка дня:**

1.О ходе реализации проектов, основанных на целевых моделях по приоритетным направлениям.

2.О ходе реализации портфелей проектов основных направлений стратегического развития Российской Федерации.

3.Об исполнении протокольных решений Проектного комитета администрации города Нефтеюганска.

**1. О ходе реализации проектов, основанных на целевых моделях по приоритетным направлениям.**

(Буркова Л.З., Ерусланкина З.Т., Ахмадуллин Р.Р.)

**Решили:**

1.1. Информацию о ходе реализации проектов, основанных на целевых моделях по приоритетным направлениям по состоянию на 13.09.2018 года принять к сведению.

1.2. Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска обеспечить исполнение мероприятия «Обеспечение составления плана-графика по подготовке градостроительной документации в части координатного описания местоположения границ населенного пункта» портфеля проектов «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» в срок до 02.10.2018.

1.3. Департаменту экономического развития администрации города Нефтеюганска направить в адрес Департамента проектного управления ХМАО-Югры информацию о ходе исполнения мероприятия «Обеспечение составления плана-графика по подготовке градостроительной документации в части координатного описания местоположения границ населенного пункта» портфеля проектов «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» в срок до 18.09.2018.

**2. О ходе реализации портфелей проектов основных направлений стратегического развития Российской Федерации.**

(Ахмадуллин Р.Р., Мостовщикова Т.М.)

**Решили:**

2.1. Информацию о ходе реализации портфелей проектов основных направлений стратегического развития Российской Федерации по состоянию на 13.09.2018 года принять к сведению.

**3. Об исполнении протокольных решений Проектного комитета администрации города Нефтеюганска.**

**Решили:**

3.1. Срок исполнения поручения, предусмотренного пунктом 1.3 протокола № 8 от 17.07.2018 заседания Проектного комитета администрации города Нефтеюганска продлить до 02.10.2018.

**4. Разное**

4.1.Департаментму жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска, департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска, департаменту образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска:

-ежемесячно в срок до 05 числа следующего за отчетным, направлять в адрес департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска отчет об исполнении мероприятий портфелей проектов;

-ежемесячно вносить отчеты об исполнении мероприятий портфелей проектов в Информационную Систему Управления Проектами (ИСУП);

-ежемесячно осуществлять контроль сроков и содержания вносимых отчетов в Информационную Систему Управления Проектами (ИСУП) с целью недопущения неисполнения мероприятий.

Заместитель главы

города Нефтеюганска Е.А.Абрамова

Исполняющий обязанности директора

департамента экономического развития

администрации города Нефтеюганска В.А.Гурова

Буркова Л.З.

22 57 96