# ПРОТОКОЛ № 13

**заседания Проектного комитета**

**администрации города Нефтеюганска**

|  |  |
| --- | --- |
| 13 декабря 2018 года | г. Нефтеюганск |

**Председательствовал:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дегтярев Сергей Юрьевич | – глава города Нефтеюганска |
|  |  |

**Присутствовали:**

Е.А.Абрамова, А.А.Метелев, А.В.Пастухов, П.А.Прокопович, С.А.Григорьева, А.В.Мага, Н.В.Акимичева, А.Н.Сахаров, З.Ш.Шагиева, С.И.Нечаева, Т.В.Лямова, Л.Ю.Ташкевич, А.С.Тычина, И.Н.Иванчикова, Л.З.Буркова.

**Повестка дня:**

1.О ходе реализации проектов, основанных на целевых моделях по приоритетным направлениям.

2.О ходе реализации портфелей проектов основных направлений стратегического развития Российской Федерации.

3.О закрытии проекта «Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства, функционирующей в муниципальном образовании город Нефтеюганск».

4. Об утверждение плана работы Проектного комитета администрации города Нефтеюганска на 2019 год.

5.Разное.

**1. О ходе реализации проектов, основанных на целевых моделях по приоритетным направлениям.**

(Григорьева С.А., Акимичева Н.В., Сахаров А.Н.)

**Решили:**

1.1. Информацию о ходе реализации проектов, основанных на целевых моделях по приоритетным направлениям по состоянию на 13.12.2018 года принять к сведению.

**2. О ходе реализации портфелей проектов основных направлений стратегического развития Российской Федерации.**

(Сахаров А.Н., Лямова Т.В.)

**Решили:**

2.1. Информацию о ходе реализации портфелей проектов основных направлений стратегического развития Российской Федерации по состоянию на 13.12.2018 года принять к сведению.

**3. О закрытии проекта «Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства, функционирующей в муниципальном образовании город Нефтеюганск».**

(Нечаева С.И.)

**Решили:**

3.1. В связи с техническим сбоем операционной системы сервера согласовать изменение сроков выполнения плана контрольных точек проекта и определить срок закрытия проекта «Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства, функционирующей в муниципальном образовании город Нефтеюганск» - февраль 2019 года.

3.2. Департаменту экономического развития администрации города Нефтеюганска внести в повестку заседания проектного комитета администрации города Нефтеюганска в феврале 2019 года вопрос о закрытии проекта «Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства, функционирующей в муниципальном образовании город Нефтеюганск».

**4.Об утверждение плана работы Проектного комитета администрации города Нефтеюганска на 2019 год.**

(Григорьева С.А.)

**Решили:**

4.1. Утвердить плана работы Проектного комитета администрации города Нефтеюганска на 2019 год.

**5. Разное**

**Решили:**

5.1. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска, департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска, департаменту образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска:

-ежемесячно в срок до 05 числа следующего за отчетным, направлять в адрес департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска отчет об исполнении мероприятий портфелей проектов;

-ежемесячно вносить отчеты об исполнении мероприятий портфелей проектов в Информационную Систему Управления Проектами (ИСУП);

-ежемесячно осуществлять контроль сроков и содержания вносимых отчетов в Информационную Систему Управления Проектами (ИСУП) с целью недопущения неисполнения мероприятий.

Глава города Нефтеюганска С.Ю.Дегтярев

Начальник отдела экономической политики,

инвестиций, проектного управления и

административной реформы Л.З.Буркова