Отчет об исполнении плана

реализации стратегии социально-экономического развития

муниципального образования город Нефтеюганск по состоянию на 01.01.2019

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Механизм реализации (муниципальная программа) | Исполнение на 01.01.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Направление 1. Развитие города как центра инженерных квалификаций, развитие IT-отрасли | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Формирование среды, благоприятной для развития города как центра инженерных квалификаций | | | | |
| 1.1.1 | Организация межведомственного взаимодействия и сотрудничества между учреждениями, решающими задачи по развитию инженерных квалификаций и научно-технического творчества (по увеличению загруженности, проведению совместных мероприятий, интеграции образовательных программ и т.п.) | 2016-2020 | Департамент экономического развития,  Департамент образования и молодежной политики,  Комитет культуры и туризма, Комитет физической культуры и спорта | внесение изменений в МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы», «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы», «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | С целью создания и внедрения системы оценки профессиональной ориентации школьников с учетом социально-экономических запросов рынка труда города Нефтеюганска и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры организована:  -деятельность проектов «Роснефть-классы», «Модель многопрофильной школы»;  -взаимодействие образовательных организаций с высшими учебными заведениями: НИИ инновационных стратегий РОО, Нефтяная академия им. Губкина (г. Москва), Новосибирский центр продуктивного обучения, ОЛ ВЗМШ при МГУ им. Ломоносова (г.Москва), Омская государственная медицинская академия, Открытый лицей «Всероссийская Заочная Многопредметная Школа» при МГУ (г.Москва), Санкт-Петербургский ГУП, Санкт-Петербургский ГГИ им. Г.В. Плеханова, Сургутский государственный университет, Тюменский государственный нефтегазовый университет, Тюменская государственная медицинская академия, Уральский государственный экономический университет, Уфимский нефтяной университет, ФИРО Министерства образования РФ, (г. Москва);  -организация работы с родителями по профессиональному определению детей.  В рамках сотрудничества с учреждениями высшего и среднего профессионального образования организованы и проведены 16 мероприятий с охватом 75% учащихся 8-11 классов.  На базе МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Поиск» организована работа Ресурсного центра по профессиональной ориентации учащихся образовательных организаций города. |
| 1.1.2 | Разработка и реализация Концепции по развитию инженерных квалификаций и научно-технического творчества города Нефтеюганска на 2016-2018 годы | 2016-2018 | Департамент образования и молодежной политики, Комитет культуры и туризма,  Комитет физической культуры и спорта | Трехсторонний приказ (Департамента образования и молодёжной политики, комитета культур, комитета физической культуры и спорта) от 27.05.2015 № 298-п «Об утверждении Положения о координационном совете по развитию дополнительного образования в городе Нефтеюганске» | В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 27.11.2015 №685-рп «Об утверждении Концепции инициативы «новая модель системы дополнительного образования детей» некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2015-2018 годах» обеспечено сотрудничество с опорными ресурсными центрами (детскими технопарками) Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по вопросам поддержки инновационной активности обучающихся – АУ ХМАО-Югры «Центр технических видов спорта» (АУ ХМАО-Югры «Региональный молодежный центр») |
| 1.1.4 | Содействие созданию и развитию инвестиционных площадок регионального значения в сфере развития научно-инновационной деятельности  (площадью 30 га и 10 га) | 2016-2020 | Департамент экономического развития,  Департамент градостроительства и земельных отношений | в рамках текущей деятельности | Документом территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска», утвержденным решением Думы города Нефтеюганска от 01.10.2009 № 625-IV (с изм. на 11.04.2018), предусмотрено размещение инвестиционных площадок регионального значения в сфере развития научно-инновационной деятельности (площадью 30 га и 10 га) |
| 1.1.5 | Создание и дальнейшее развитие в городе Нефтеюганске муниципальных учреждений, в сферу деятельности которых входит развитие инженерно-технической, научно-познавательной компоненты и имеющих современный уровень материально-технического обеспечения:  - полифункциональный музей;  - центр инженерно-технического творчества учащихся. | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики,  Комитет культуры и туризма,  Департамент градостроительства и земельных отношений | разработка предложений по внесению изменений в ГП «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы», разработка предложений по внесению изменений в ГП «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы» | Для повышения доли учащихся, охваченных программами инженерно-технической направленности, ведется работа по:  -обновлению содержания образовательных программ технической направленности;  -повышению профессионального уровня педагогов дополнительного образования;  -привлечению негосударственных организаций к предоставлению услуг дополнительного образования через организацию межведомственного взаимодействия;  -внедрение региональной системы персонифицированного финансирования (сертификата дополнительного образования). |
| 1.1.6 | Создание центра инженерного – технического творчества учащихся на базе Федеральной экспериментальной площадки – муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» | 2016 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | МБУ ДО «Дом детского творчества»:  -экспериментальная площадка Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» по робототехнике.  Обеспечено сотрудничество с:  -Российской ассоциацией образовательной робототехники (РАОР);  -АУ ХМАО-Югры «Технопарк высоких технологий»;  -АУ ХМАО-Югры «Региональный молодежный центр»;  -организациями дополнительного образования городов Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Калининграда, Мурманска. |
| 1.1.7 | Содействие созданию и дальнейшему развитию в городе Нефтеюганске инновационных объектов и учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (окружного подчинения), в сферу деятельности которых входит развитие инженерно-технической, научно-познавательной компоненты и имеющих современный уровень материально-технического обеспечения:  -центр технических видов спорта и интеракториум;  -многофункциональный нефтегазовый профессиональный образовательный центр. | 2016-2030 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Департамент образования и молодежной политики, Комитет физической культуры и спорта | в рамках текущей деятельности | Документом территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска», утвержденным решением Думы города Нефтеюганска от 01.10.2009 № 625-IV (с изм. на 11.04.2018), предусмотрено размещение объектов:  -центр технических видов спорта;  -многофункциональный нефтегазовый профессиональный образовательный центр. |
| 1.1.7.1 | Реализация в муниципальных образовательных организациях сетевых образовательных программ технической направленности | 2015-2018 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | Реализация сетевого проекта «Школа–Профессиональный лицей», «Индустриально-технологический профиль» по направлениям:  -профессиональная подготовка по профессии слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (получение свидетельства о профессиональном образовании 3 разряда);  -профильная подготовка обучающихся по программе «Технология»;  -профессиональные пробы в организациях и на производственных объектах предприятий. |
| 1.1.8 | Интеграция существующего образовательного проекта по создания макета космической станции на Марсе «Интеракториум. Экспедиция в будущее» в образовательный компонент общего и дополнительного образования с привлечением педагогов физики и химии и возможностью проведения на базе АУ ХМАО - Югры «Центр технических видов спорта» выездных уроков и тематических классных часов | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | В целях развития инженерного образования в городе в Кванториуме АУ ХМАО-Югры «Региональный молодежный центр» проводятся:  -выездные уроки в рамках тематических классных часов;  -тематические Лектории. |
| 1.1.8.1 | Разработка и реализация интегрированных образовательных программ в предметных областях естественно-научного, физико-технического циклов с включением выездных уроков и тематических классных часов на базе АУ ХМАО - Югры «Центр технических видов спорта» | 2016-2018 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | В тематические классные часы включены выездные уроки в Кванториум АУ ХМАО-Югры «Региональный молодежный центр» по естественно-научным, физико-техническим направлениям. |
| 1.1.9 | Организация экскурсионных групп лагерей дневного пребывания детей для посещения макета космической станции на Марсе «Интеракториум. Экспедиция в будущее» на базе АУ ХМАО - Югры «Центр технических видов спорта» | 2016-2018 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | В летний период 2018 года экскурсии групп лагерей дневного пребывания для посещения макета космической станции на Марсе «Интеракториум. Экспедиция в будущее» АУ ХМАО-Югры «Центр технических видов спорта» не организовывал. |
| 1.1.10 | Содействие созданию летнего лагеря на базе АУ ХМАО - Югры «Центр технических видов спорта» с научно-технической образовательной программой и участием воспитанников лагеря в организации и проведении различных конкурсов и соревнований городского, окружного и российского уровня по техническим видам спорта | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики, Комитет физической культуры и спорта,  Комитет культуры и туризма | в рамках текущей деятельности | На базе АУ ХМАО-Югры «Региональный молодежный центр» в летний период организовано проведение профильных смен:  -Военно-патриотический слет, комплексная программа Кванторианской школы «Профессия будущего», социокультурной программы патриотической направленности «Гагарин! Спасибо за мечту!», творческой направленности «Креативный город». |
| 1.1.10.1. | Выявление и направление учащихся муниципальных образовательных организаций для посещения летнего лагеря на базе АУ ХМАО - Югры «Центр технических видов спорта» | 2016-2018 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | В летний период в профильных сменах на базе АУ ХМАО-Югры «Региональный молодежный центр» |
| 1.2. | Задача 2. Развитие информационных технологий | | | | |
| 1.2.1 | Содействие созданию региональной IT-школы в городе Нефтеюганске | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | В СТП субъекта и документе территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска», утвержденным решением Думы города Нефтеюганска от 01.10.2009 № 625-IV (с изм. на 11.04.2018), региональная IT-школа в городе Нефтеюганске не предусмотрена |
| 1.2.1.1 | Определение базовой школы по использованию IT-технологий (электронные учебники, электронный журнал) | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | В рамках предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых департаментом образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска, муниципальными образовательными учреждениями реализовано внедрение на портал ЕПГУ автоматизированной информационно-аналитической системы Аверс «Регион-Контингент», что позволяет обеспечить родителям (законным представителям) доступ к электронному дневнику обучающегося через Единый портал государственных услуг. |
| 1.2.2 | Разработка предложений по организации летних профильных смен для старшеклассников по направлениям «информационные технологии» и «робототехника» | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | На базе детского оздоровительного лагеря пребывания МБУ ДО «Дом детского творчества» реализована программа летней смены по робототехнике, по шахматам. |
| 1.2.3 | Организация летней профильной смены для старшеклассников по образовательной робототехнике на базе МБУ ДОД «Дом детского творчества» | 2016-2018 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | На базе МБУ «Дом детского творчества» реализована программа технической направленности «Космическая одиссея», в рамках которой организована работа творческих лабораторий: «Легоконструирование», «Шахматная школа», «Искусство бильярда», «Робототехника», «Аниматроника». |
| 2. | Направление 2. Развитие нефтегазового кластера | | | | |
| 2.1 | Задача 1. Развитие отраслевых связей с нефтегазодобывающим и нефтегазоперерабатывающим кластерами ХМАО-Югры | | | | |
| 2.1.1 | Организация взаимодействия с ООО «РН-Юганскнефтегаз» с целью выработки взаимных направлений сотрудничества, согласованности стратегических направлений развития, обеспечения взаимоувязанного развития градообразующего предприятия и муниципального образования | на постоянной основе | Департамент экономического развития | в рамках текущей деятельности | С целью создания и внедрения системы оценки профессиональной ориентации школьников в соответствии с потребностями экономики города и округа, муниципальной программой профессиональной ориентации учащихся образовательных организаций города Нефтеюганска организована:  -деятельность проектов по профессиональной ориентации воспитанников ДОУ и учащихся общеобразовательных организаций:  «Роснефть-классы», «Модель многопрофильной школы». |
| Задача 2. Содействие в совершенствовании системы подготовки и переподготовки кадров востребованных специальностей | | | | | |
| 2.2.1 | Участие в разработке и реализации новых элементов молодежной политики ОАО «Роснефть», направленных на стимулирование школьников среднего звена к получению среднего профессионального образования и работы по полученной специальности в дочерних структурах компании –обеспечение деятельности «Роснефть-классов» на базе МБОУ «СОШ № 1», «СОШ № 13» | 2015-2018 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | Обеспечена деятельность «Роснефть-классов» на базе МБОУ «СОШ №1», «СОШ №13» |
| 2.2.2 | Популяризация среди подростков и молодежи профессионального выбора в пользу рабочих специальностей, профессиональной деятельности в системообразующей отрасли | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | С целью знакомства подростков с рабочими специальностями проведены:  -дни открытых дверей в образовательных организациях (презентация профильных классов) «Образование и твой выбор»;  -презентация учреждений среднего, внешнего профессионального образования для обучающихся 9-х, 11-х классов общеобразовательных организаций;  -конкурс проектов «Профгид» в рамках муниципального фестиваля профессий «Шанс на успех» по номинациям «Техносфера», «Профессии «сферы искусств». |
| 2.2.2.1 | Популяризация среди подростков и молодежи профессионального выбора в пользу рабочих специальностей, профессиональной деятельности в системообразующий отрасли – проведение городского фестиваля профессий «Шанс на успех» на базе МБОУ ДОД «ЦДОД «Поиск» | 2015-2018 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | С целью развития кадрового потенциала системы дополнительного образования детей, специалисты организаций дополнительного образования принимают участие в Конкурсе модульных программ, элективных курсов, программ летнего и каникулярного образовательного отдыха детей в ХМАО-Югре. Сетевой модульный проект профориентационных мероприятий «Шанс на успех» получил поддержку в ХМАО - Югре. Данный проект открывает новое направление сотрудничества с АУ ХМАО - Югры «Центр технических видов спорта» знакомству с профессиями будущего (оператор станков ЧПУ, проектировщик инфраструктуры для развития, аналитик эксплуатационных данных и др.). |
| 2.2.4 | Участие в создании многофункционального образовательного центра в формате государственно-частного партнерства на базе Нефтеюганского индустриального колледжа по подготовке специалистов среднего профессионального образования, повышению квалификации по специальностям, востребованным на системообразующих предприятиях города Нефтеюганска (по заявкам работодателей), расширение перечня программ профессиональной подготовки | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | Построено взаимодействие МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ №14», БУ ПО ХМАО-Югры «Нефтеюганский политехнический колледж» с целью получения обучающимися профессионального образования в период их обучения в 10-11 классе. По окончании курса обучения получают свидетельство о профессиональном образовании (III разряд).  Осуществляется предпрофильная подготовка учащихся 8-х классов. |
| 2.2.5 | Открытие классов индустриально-технологического профиля на базе: МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 2 имени А.И.Исаевой» | 2015-2018 | Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | Профильные классы открыты на базе:  -МБОУ «СОШ № 2» - индустриально-технологический профиль,  -МБОУ «СОШ № 14» -информационно-технологический профиль. |
| 3. | Направление 3. Создание условий для привлечения инвестиций | | | | |
| 3.1. | Задача 1. Создание эффективной системы поддержки инвестиционной деятельности | | | | |
| 3.1.1 | Актуализация Инвестиционного паспорта города Нефтеюганска, реестра инвестиционных площадок | 2016,  далее - ежегодно | Департамент экономического развития,  Департамент градостроительства и земельных отношений, Департамент муниципального имущества,  Департамент по делам администрации,  Департамент образования и молодежной политики, Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Комитет физической культуры и спорта,  Комитет культуры и туризма | в рамках текущей деятельности | Утвержден и размещен на сайте органа местного самоуправления сводный план-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов в муниципальном образовании город Нефтеюганск.  Утвержден реестр земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, которые могут быть предоставлены юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Нефтеюганск.  Постановлением администрации города Нефтеюганска от 28.04.2018 № 168-п утвержден инвестиционный паспорт города Нефтеюганска. Актуальная версия размещена на официальном сайте органов местного самоуправления в разделе «Инвестиционная политика». |
| 3.1.2 | Обеспечение соответствия региональному стандарту по созданию благоприятного инвестиционного климата | на постоянной основе | Департамент экономического развития | в рамках текущей деятельности | Решением Думы города Нефтеюганска от 31.10.2018 № 483-VI утверждена «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2030 года». Инвестиционный паспорт города Нефтеюганска размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.  На официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска создан раздел «Инвестиционная политика», где инвестор может заполнить форму обращения в уполномоченный орган. Постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 №590-п утвержден Координационный совет по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Нефтеюганске.  Постановлением администрации города Нефтеюганск от 27.07.2016 № 151-нп (с изм. на 09.01.2018) утвержден порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации города Нефтеюганска и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации города Нефтеюганска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Разработан перспективный план повышения квалификации, персональной переподготовки и стажировки муниципальных служащих администрации города Нефтеюганска, в который включены муниципальные служащие, исполнение обязанностей которых связано с участием в инвестиционном процессе по темам инвестиционной привлекательности. |
| 3.1.3 | Сокращение количества и сроков административных процедур, необходимых для реализации инвестиционных проектов, в т. ч. для предоставления земельных участков для строительства | 2016-2020 | Департамент экономического развития,  Департамент градостроительства и земельных отношений | в рамках текущей деятельности | С целью приведения в соответствие с действующим законодательством, а также сокращения количества и сроков административных процедур в рамках предоставления земельных участков для строительства (в том числе реализации инвестиционных проектов) департаментом имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска разработан и утвержден постановлением администрации города Нефтеюганска от 03.10.2017 №159-нп административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на торгах». |
| 3.1.4 | Мониторинг инвестиционной и инновационной деятельности | на постоянной основе | Департамент экономического развития,  Департамент градостроительства и земельных отношений | в рамках текущей деятельности | Осуществляется мониторинг реализации мероприятий дорожной карты по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. |
| 4. | Направление 4. Поддержка предпринимательства и малого бизнеса, развитие потребительского рынка | | | | |
| 4.1. | Задача 1. Расширение механизмов поддержки предпринимательской активности в приоритетных направлениях развития города | | | | |
| 4.1.1 | Мониторинг деятельности малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования (в т.ч. сбор информации, выборочное аналитическое обследование по актуальным вопросам развития малого и среднего бизнеса) | 2016-2020 | Департамент экономического развития | внесение изменений в МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | В рамках реализации мероприятий программы, в целях изучения экономической ситуации, сложившейся на предприятиях малого и среднего бизнеса, проведен мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 4.1.2 | Содействие развитию малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе: - организация проведения ярмарок с привлечением местных товаро- и сельхозпроизводителей, а также производителей сельхозпродукции из других регионов; - реализация мер поддержки по созданию малых фермерских хозяйств с переработкой продукции на собственном мини-заводе и организацией выездной торговли;- реализация мер поддержки молодых начинающих фермеров (предоставление главам КФХ грантов на создание крестьянско-фермерского хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство) | 2016-2020 | Департамент экономического развития | внесение изменений в МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | На территории города Нефтеюганск еженедельно проводятся ярмарки местных товаро- и сельхозпроизводителей.  Традиционно на территории города Нефтеюганска проводятся ярмарки товаропроизводитлей Тюменской области «Покупай, тюменское!». |
| 4.1.2.1. | Содействие развитию малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе:  - организация проведения ярмарок с привлечением местных товаро- и сельхозпроизводителей, а также производителей сельхозпродукции из других регионов;  - реализация мер поддержки по созданию малых фермерских хозяйств с переработкой продукции на собственном мини-заводе и организацией выездной торговли | 2015-2018 | Департамент экономического развития | внесение изменений в МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | На территории города Нефтеюганск еженедельно проводятся ярмарки местных товаро- и сельхозпроизводителей.  Традиционно на территории города Нефтеюганска проводятся ярмарки товаропроизводитлей Тюменской области «Покупай, тюменское!». |
| 4.1.5 | Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социально-значимых направлениях: крестьянские (фермерские хозяйства), переработка отходов, оказание социальных услуг (создание групп по уходу и присмотру за детьми, пожилыми людьми), внутренний туризм | 2016-2020 | Департамент экономического развития | внесение изменений в МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | В 2018 году 40 субъектам малого и среднего предпринимательства оказана финансовая поддержка на сумму 6 389,9 тыс. рублей, в том числе: -13 субъектам, осуществляющим социально-значимые виды деятельности, в виде возмещения части затрат на аренду нежилых помещений на сумму 1 776,2 тыс. рублей; -2 субъектам, осуществляющим социально-значимые виды деятельности, в виде возмещения части затрат по предоставленным консалтинговым услугам на сумму 100,0 тыс. рублей; -4 субъектам, осуществляющим социально-значимые виды деятельности, в виде возмещения части затрат по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции местных товаропроизводителей на сумму 326,5 тыс. рублей; -13 субъектам, осуществляющим социально-значимые виды деятельности, в виде возмещения части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов, на сумму 2 337,8 тыс. рублей; -3 субъектам, осуществляющим деятельность в социальной сфере, в виде возмещения части затрат на аренду нежилых помещений на сумму 600,0 тыс. рублей; -3 субъектам, осуществляющим деятельность в социальной сфере, в виде возмещения части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов на сумму 900,0 тыс. рублей; -1 субъекту на создание коворкинг-центров в виде возмещения части затрат на оборудование рабочих мест для субъектов и помещений для проведения совещаний (конференций) на сумму 1 000,0 тыс. рублей;  1 субъекту в виде возмещения части затрат инновационным компаниям, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности на территории города Нефтеюганска на сумму 349,4 тыс. рублей. |
| 4.1.6 | Совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства (в т.ч. для приоритетных для города видов деятельности) | 2016-2020 | Департамент экономического развития | внесение изменений в МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Сформирован и утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. |
| 4.1.8 | Содействие сотрудничеству субъектов малого и среднего предпринимательства города Нефтеюганска с Центром инноваций социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ЦИСС), развитию социального предпринимательства и продвижению социальных проектов | на постоянной основе | Департамент экономического развития | внесение изменений в МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Департаментом экономического развития администрации города ведётся постоянное взаимодействие с такими организациями как Торгово-промышленная палата ХМАО - Югры, Центр инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Югры, Фонд поддержки предпринимательства Югры и многими другими в сфере организации совместных совещаний, рабочих встреч, круглых столов, семинаров, оповещения субъектов предпринимательства, оказания содействия размещения информации в средствах массовой информации.  В 2018 году администрацией города Нефтеюганска проведено 20 публичных мероприятий, включая «круглые столы», рабочие встречи и совещания по вопросам ведения предпринимательской деятельности, взаимодействия с органами власти и пр., в которых приняли участие 912 человек, в том числе 78 молодых людей, желающих открыть свой бизнес. |
| 4.1.9 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, вовлечение в предпринимательскую деятельность населения, развитие молодежного предпринимательства, семейного бизнеса | 2016-2020 | Департамент по делам администрации города Нефтеюганска  Департамент экономического развития | МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | С целью стимулирования деловой активности и пропаганды предпринимательской деятельности на территории муниципального образования проведен ежегодный конкурс «Предприниматель года». В конкурсе приняли участие 14 субъектов предпринимательства.  В целях формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве проведена выставка «Товары и услуги малого и среднего предпринимательства города Нефтеюганска». |
| 4.1.10 | Организация обучения, подготовки и переподготовки кадров для развития новых направлений деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 2016-2020 | Департамент экономического развития | МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Организованы и проведены 7 образовательных мероприятий для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В семинарах приняли участие 119 человек. |
| 4.2. | Задача 2. Содействие развитию потребительского рынка и сферы услуг | | | | |
| 4.2.1 | Мониторинг обеспеченности населения города Нефтеюганска торговыми площадями предприятий розничной торговли, посадочными местами на предприятиях общественного питания | 2016-2020 | Департамент экономического развития | МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Ежегодно проводится мониторинг обеспеченности населения города Нефтеюганска торговыми площадями предприятий розничной торговли, посадочными местами на предприятиях общественного питания.  Обеспеченность торговыми площадями составила 734 кв. метров на 1000 жителей или 127 % от установленного норматива обеспеченности населения площадью торговых объектов. Обеспеченность жителей города посадочными местами предприятий общественного питания общедоступной сети на 1 тыс. жителей составила 50 мест на 1000 жителей или 125% от норматива. |
| 4.2.2 | Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2016-2020 | Департамент экономического развития | МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | В целях информационно-консультационной поддержки предоставлено 1728 консультаций по общим вопросам предпринимательской деятельности и вопросам оказания поддержки в рамках реализации Программы.  С целью информирования и повышения правовой грамотности субъектов предпринимательства и населения города отдел развития предпринимательства и потребительского рынка департамента экономического развития администрации города активно сотрудничает с местными средствами массовой информации. Темы информационного материала для опубликования в СМИ подбираются с учётом её актуальности и своевременности. |
| 5. | Направление 5. Развитие транспортной инфраструктуры | | | | |
| 5.1. | Задача 1. Развитие инфраструктуры водного и воздушного транспорта | | | | |
| 5.1.2 | Вынос грузового причала с занимаемой территории в центральной части города в западную промышленную зону | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Департамент жилищно-коммунального хозяйства | разработка предложений по внесению изменений в ГП «Развитие транспортной системы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы» | Документом территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска», утвержденным решением Думы города Нефтеюганска от 01.10.2009 № 625-IV (с изм. на 11.04.2018), предусмотрен вынос грузового причала с занимаемой территории в центральной части города в западную промышленную зону |
| 5.2. | Задача 2. Модернизация улично-дорожной сети города | | | | |
| 5.2.1 | Строительство дополнительных въездов в город с реконструкцией существующей в южной части города транспортной развязки в разных уровнях | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Исполнение в 2018 году не предусмотрено |
| 5.2.2 | Создание на территории города развитой сети магистральных улиц | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Исполнение в 2018 году не предусмотрено |
| 5.2.3 | Расширение улично-дорожной сети города с увеличением пропускной способности | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Решением Думы города Нефтеюганска от 26.09.2018 №445-IV утверждена Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Нефтеюганска на период 2017-2028 годы. |
| 5.2.4 | Строительство транспортных развязок в одном уровне на пересечении магистральных улиц общегородского значения | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Исполнение в 2018 году не предусмотрено |
| 5.2.5 | Строительство и реконструкция улиц и дорог местного значения | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города» выполнен ремонт 8 участков автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 6,4 км. |
| 5.2.5.1. | Модернизация автодороги по ул.Мамонтовская (развязка перекрёстка ул.Мамонтовская – ул.Молодёжная) | 2016-2017 | Департамент градостроительства и земельных отношений  (МКУ «УКС») | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | ПСД разработана.  Аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок. |
| 5.2.5.2. | Модернизация дороги № 5 (ул.Киевская (от ул.Парковая до ул.Объездная) (участок автодороги от перекрёстка ул.Парковая до ул.Жилая) | 2017-2018 | Департамент градостроительства и земельных отношений  (МКУ «УКС») | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | ПСД разработана.  Аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок. |
| 5.2.6 | Капитальный ремонт магистральных улиц районного значения, улиц и дорог местного значения | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города» выполнен ремонт 8 участков автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 6,4 км. |
| 5.2.7 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и средств организации дорожного движения на них | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нефтеюганска и средств организации дорожного движения на них в 2018 году выполнены на сумму 220 060,8 тыс. рублей. |
| 5.2.8 | Обеспечение стационарным освещением аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | ОАО «ЮТЭК-Нефтеюганск» выполнены работы по строительству сетей уличного освещения протяженностью 2,5 км по ул.Объездной (от ул.Ленина до ул.Сургутская). |
| 5.3. | Задача 3. Развитие пассажирского автомобильного транспорта | | | | |
| 5.3.1 | Строительство остановок общественного транспорта в районах нового строительства и промышленного производства для обеспечения транспортной доступности | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Введен в эксплуатацию объект нового строительства – улица Алексея Варакина, с двумя остановками общественного транспорта. Выполнена реконструкция объекта улица Набережная (участок от ул. А. Филимонова до ул. В. Петухова) с двумя автобусными остановками. |
| 5.3.2 | Совершенствование системы управления пассажирским транспортом общего пользования | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Все транспортные средства, осуществляющие пассажирские перевозки, оснащены спутниковой системой навигации ГЛОНАС/GPS и внесены в автоматизированную систему АИС «Управление транспортом», что позволяет отслеживать движение транспорта общего пользования на маршрутах. |
| 5.3.3 | Оптимизация пассажирских перевозок | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Разработана комплексная схема по организации дорожного движения города.  Внесены изменения в регулярную маршрутную сеть автомобильного транспорта общего пользования на территории города Нефтеюганска. |
| 5.3.4 | Совершенствование маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Внесены изменения в маршрутную сеть города с учетом предложений жителей города. |
| 5.3.5 | Модернизация автобусного парка (приобретение автобусов средней и малой вместимости) | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | внесение изменений в МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Автобусы средней и малой вместимости не приобретались в виду отсутствия финансирования. |
| 5.3.6 | Повышение качества транспортного обслуживания населения | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | За счет средств местного бюджета отдельным категориям граждан, в т.ч детям инвалидам, установлены меры социальной поддержки в виде бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользования по регулярным городским маршрутам из расчета восьми ежемесячных поездок.  В летний период осуществляются пассажирские перевозки в пригородном сообщении досадовых, огороднических и дачных товариществ по 6 маршрутам. |
| 6. | Направление 6. Развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры | | | | |
| 6.1 | Задача 1. Строительство объектов энергетики и коммунального комплекса для обеспечения потребностей населения и субъектов экономической деятельности | | | | |
| 6.1.1 | Строительство резервных источников электроснабжения, топливоснабжения котельных ЦК-1, ЦК-2 | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства и земельных отношений, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске  в 2014-2020 годах» | В соответствии с договором субаренды АО «ЮТТС» передан объект муниципальной собственности «Газотурбинная установка» с целью использования его в качестве резервного источника питания на ЦК №2. На территории ЦК № 2 силами АО «ЮТТС» выполнены строительно-монтажные работы по устройству основания, смонтирована установка и завершены работы по диагностике систем.  Проводятся мероприятия по определению подрядной организации на выполнение пусконаладочных работ.  Приобретение автономного резервного источника электроснабжения на ЦК №1 запланировано в рамках проекта инвестиционной программы АО «ЮТТС» в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы. |
| 6.1.2 | Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 10,3 км с целью обеспечения перспективных районов застройки, реконструкция существующих тепловых сетей и сооружений на них | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства и земельных отношений, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске  в 2014-2020 годах» | Выполнена реконструкция участка магистральных сетей теплоснабжения протяженностью 369 метров в двухтрубном исполнении, в стадии завершения работы по второму участку теплотрассы протяженностью 514 метров. Выполнены проектные работы и получены положительные заключения государственной экспертизы на капитальный ремонт 6 объектов. Ремонтные работы данных объектов водоснабжения и водоотведения запланированы на 2019 год. |
| 6.1.3 | Строительство сетей тепловодоснабжения и канализации с КНС в мкр. 11, 11Б | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства и земельных отношений, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске  в 2014-2020 годах» | В 2017 году введены в эксплуатацию 9, 11, 14 этапы строительства объекта «Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11». |
| 6.1.4 | Ввод в эксплуатацию модернизированной станции обезжелезивания, обеспечение населения города питьевой водой надлежащего качества, внедрение технологии ультрафиолетового обеззараживания | 2016-2018 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства и земельных отношений, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске  в 2014-2020 годах» | Завершена реконструкция станции обезжелезивания воды. Ммощность водозабора из артезианских скважин в натуральном выражении 83322,0 тыс. куб.м/год. |
| 6.1.5 | Строительство нового подземного водозабора о. Березовый для хозяйственно-питьевых нужд города с комплексом очистных сооружений ВОС-50 тыс. м3/сут. | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства и земельных отношений, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | Исполнение в 2018 году не предусмотрено |
| 6.1.6 | Строительство канализационно-очистных сооружений города (2 очередь) производительностью 50 тыс. м3/сут. | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства и земельных отношений, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске  в 2014-2020 годах» | ПСД разработана, в ДЖККиЭ ХМАО-Югры направлено предложение о реализации объекта в 2019 году |
| 6.1.7 | Модернизация существующих КОС с внедрением технологии ультрафиолетового обеззараживания сточных вод, обезвоживания осадка | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства и земельных отношений, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске  в 2014-2020 годах» | На 2018 год отсутствует финансирование в муниципальной программе города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» |
| 6.1.8 | Строительство КНС (2 ед.), реконструкция существующих КНС с заменой оборудования и переводом в автоматический режим работы | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства и земельных отношений, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске  в 2014-2020 годах» | Выполнены ПИР ««Канализационная насосная станция и напорный коллектор от 11А микрорайона до ул.Сургутская», инв.№ 71:118:002:000047400.  Торги состоятся в 2019 году. |
| 6.1.9 | Строительство сети канализации 17 микрорайона г.Нефтеюганска по ул.Пойменная | 2017 | Департамент градостроительства и земельных отношений  МКУ «УКС» | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | ПСД разработана, но нет необходимости в реализации, т.к. данные сети построены застройщиком самостоятельно |
| 6.1.10 | Строительство канализационных сетей с применением современных материалов общей протяженностью 14,0 км для обеспечения системой централизованного водоотведения объектов нового строительства, реконструкция существующих сетей канализации с целью повышения надежности | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства и земельных отношений, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске  в 2014-2020 годах» | На 2018 год отсутствует финансирование в муниципальной программе города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах». |
| 6.1.11 | Строительство ГРП-1, ГРП-2, ГРП-3 взамен существующего со 100% уровнем износа | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства и земельных отношений, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске  в 2014-2020 годах» | Исполнение в 2018 году не предусмотрено |
| 6.1.12 | Строительство ГРП-4 в 8 мкрн., ГРП-5 для газоснабжения перспективных потребителей микрорайонов 9а и 10а | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства и земельных отношений, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | Исполнение в 2018 году не предусмотрено |
| 6.1.13 | Строительство сетей газоснабжения коттеджной застройки мкр. 11б | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства и земельных отношений, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | Исполнение в 2018 году не предусмотрено |
| 6.1.14 | Строительство газопровода высокого давления ГРС «Каркатеевы» - г.Нефтеюганск | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства и земельных отношений, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | По итогам обоснования инвестиций проекта «Строительство газопровода-отвода «КС Южно-Балыкская – г.Нефтеюганск» и ГРС, объекты предполагаемого строительства включены в Генеральную схему газоснабжения и газификации ХМАО-Югры как перспективные.  Объект «Газопровод-отвод «КС Южно-Балыкская – г.Нефтеюганск» включен в план ПИР инвестиционной программы ПАО «Газпром». Прогнозный срок утверждения проектной документации – 3 квартал 2019 года. |
| 6.1.15 | Строительство центров питания линий электропередач | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства и земельных отношений, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске  в 2014-2020 годах» | На 2018 год отсутствует финансирование в муниципальной программе города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» |
| 6.1.16 | Строительство и реконструкция трансформаторных подстанций, линий электропередач, объектов энергоснабжения | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства и земельных отношений, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | На 2018 год отсутствует финансирование в муниципальной программе города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» |
| 6.2 | Задача 2. Модернизация систем энергетической и коммунальной инфраструктуры | | | | |
| 6.2.1 | Реконструкция существующих котельных города Нефтеюганска (котельные ЦК-1, ЦК-2, СУ-62, п. Звездный), повышение надежности и энергетической эффективности, обеспечение существующих и перспективных тепловых нагрузок | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | На 2018 год отсутствует финансирование в муниципальной программе города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» |
| 6.2.2 | Перевод на закрытую систему теплоснабжения потребителей в зоне действия котельных ЦК-1, ЦК-2, СУ-62 путем установки индивидуальных тепловых пунктов | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | Заключен муниципальный контракт на выполнение научно-исследовательской работы по технико-экономическому и правовому обоснованию переустройства на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) потребителей города Нефтеюганска и обследованию инженерных систем с разработкой соответствующей документации. Цена муниципального контракта составляет 9 400,0 тыс. руб. Источник финансирования – средства местного бюджета. |
| 6.2.3 | Реконструкция очистных сооружений поверхностного водозабора, внедрение технологии ультрафиолетового обеззараживания | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | На 2018 год отсутствует финансирование в муниципальной программе города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» |
| 6.2.4 | Строительство магистральных кольцевых водопроводных сетей протяженностью 17,0 км для обеспечения надежности водоснабжения | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | На 2018 год отсутствует финансирование в муниципальной программе города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» |
| 6.2.5 | Поэтапная реконструкция и капитальный ремонт сетей водоснабжения с использованием современных бестраншейных технологий: санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | Капитальный ремонт сетей водоснабжения с использованием современных бестраншейных технологий выполняется в рамках подготовки к ОЗП ресурсоснабжающей организацией, за счет собственных средств. |
| 6.2.6 | Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами системы централизованного водоснабжения с реконструкцией насосных станций | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | На 2018 год отсутствует финансирование в муниципальной программе города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах». |
| 6.2.7 | Создание автоматизированной системы управления и диспетчеризации канализационных насосных станций | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | На 2018 год отсутствует финансирование в муниципальной программе города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» |
| 6.2.8 | Реконструкция АГРС города | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | На 2018 год отсутствует финансирование в муниципальной программе города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах». |
| 6.2.9 | Реконструкция газопроводов среднего давления, низкого давления с заменой запорной арматуры | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | На 2018 год отсутствует финансирование в муниципальной программе города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах». |
| 6.2.10 | Реконструкция понизительной подстанции ПС 110 кВ «Нефтеюганская» | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | На 2018 год отсутствует финансирование в муниципальной программе города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах». |
| 6.2.11 | Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях, жилищном комплексе, системах коммунальной инфраструктуры и на транспорте | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации, специализированные организации, Департамент образования и молодежной политики, Комитет культуры и туризма, Комитет по физической культуре и спорту | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | Выполнены работы по внедрению автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения, разработка проектно- сметной документации для внедрения автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения, модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением в бюджетных учреждениях, замена приборов учета. |
| 7 | Направление 7. Сохранение экологического баланса территории | | | | |
| 7.1 | Задача 1. Внедрение современных технологий обращения с отходами | | | | |
| 7.1.1 | Строительство комплексного межмуниципального полигона для захоронения (утилизации) бытовых и промышленных отходов для г.Нефтеюганска, г.Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района общей мощностью 10,0 млн м³, расположенного на 724 км автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск с внедрением сортировки отходов | 2017-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства и земельных отношений | ГП «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы» | Заключено соглашение по строительству объекта «Комплексный межмуниципальный полигон для захоронения (утилизации) бытовых и промышленных отходов для городов Нефтеюганск, Пыть-Ях, поселений Нефтеюганского района» в рамках Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы».  Объект регионального значения. Реализацию объекта ведет БУ ХМАО-Югры «УКС». |
| 7.1.2 | Содействие организации деятельности по сортировке твердых бытовых отходов | 2018-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства и земельных отношений | внесение корректировок (разработка новой) МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске» | Внесение корректировок в программу по мере необходимости. В рамках деятельности частного бизнеса осуществляется сбор, транспортирование отработанных ртутных ламп, лом черных металлов, макулатуры, пластиковых отходов (бутылки и пр.) |
| 7.2 | Задача 2. Организация природовосстановительной деятельности | | | | |
| 7.2.1 | Рекультивация полигона ТБО, закрытой санкционированной свалки твердых бытовых отходов | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» и (или) привлечение частных инвестиций, разработка предложений по по внесению изменений в ГП «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы» | По итогам конкурсного отбора на рекультивацию закрытой в 1998 году санкционированной свалки ТБО, расположенной по адресу: город Нефтеюганск, ул. Сургутская, земельный участок № 33, заключен муниципальный контракт № 0187300012816000390 от 26.09.2016 с ОАО «Тюменский проектно-изыскательский институт водного хозяйства» («Тюменгипроводхоз»). 28.06.2017 получено отрицательное заключение Государственной экологической экспертизы. |
| 7.2.2 | Рекультивация несанкционированных свалок и восстановление нарушенных земель | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | Рейдовая работа по выявлению несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов на территории города Нефтеюганска проводится, как правило, после схода снежного покрова. |
| 7.2.3 | Берегоукрепление (строительство сооружения протяженностью 10 км) | 2018-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | разработка предложения по внесению изменений в ГП «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы» | Город Нефтеюганск не включен в государственную программу. |
| 8 | Направление 8. Обеспечение доступным и комфортным жильем и активизация благоустройства территории города | | | | |
| 8.1 | Задача 1. Содействие жилищному строительству | | | | |
| 8.1.1 | Разработка (в т.ч. актуализация) градостроительной документации города Нефтеюганска | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Утвержден проект внесения изменений в документ территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска». Утвержден проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска.  Утверждена документация по внесению изменений в проект планировки территории города Нефтеюганска (красные линии).  Утверждена документация по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона 11 города Нефтеюганска в целях размещения линейного объекта. |
| 8.1.1.1 | Подготовка проекта внесения изменений в документ территориального планирования «генеральный план города Нефтеюганска» | 2015-2019 (ежегодно) | Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» |
| 8.1.1.2 | Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска в том числе установление границ территориальных зон) | 2015-2019 (ежегодно) | Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» |
| 8.1.1.3 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 11а города Нефтеюганска | 2017-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Разработан проект планировки и проект межевания территории микрорайона 11А города Нефтеюганска. Документация на стадии утверждения. |
| 8.1.1.4 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории части микрорайона 2 города Нефтеюганска | 2015-2017 | Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Постановление администрации города №635 от 23.10.2017 «Об утверждении проекта планировки части территории микрорайона 2 города Нефтеюганска» |
| 8.1.1.5 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной проездом 5П, вдоль протоки Юганская Обь, в районе СУ-62 города Нефтеюганска | 2016-2017 | Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Постановлением администрации города Нефтеюганска от 18.02.2015 № 127-п принято решение о подготовке документации по планировке территории, ограниченной проездом 5П, вдоль протоки Юганская Обь, в районе СУ-62 города Нефтеюганска |
| 8.1.2 | Организация ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Реализовано предоставление услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Нефтеюганска» |
| 8.1.3 | Перенос (вынос) производственных баз и предприятий с возможностью дальнейшего освоения территории | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | На месте балочного массива (жилой городок СУ «НЮЭС», вагон-городок МСМУ, жилой городок «Лесной») в микрорайоне 10А планируется комплексное освоение территории в соответствии с заключенным договором аренды земельного участка и договором о комплексном освоении территории 10А микрорайона от 24.06.2016. На месте балочного массива (жилой городок «Таежный», жилой городок «ЮЭН», жилой городок «Юность», МУ 2, жилой городок «Дорожник», жилой городок УПТК «ЮНДСР») планируется размещение инвестиционных площадок регионального значения в сфере развития лесопромышленного комплекса, научно-инновационной деятельности, строительного комплекса. Территория жилого городка СУ-62 запланирована под комплексное освоение территории для индивидуального жилищного строительства. Проект планировки и межевания территории в районе СУ 62 утверждён постановлением администрации города от 14.08.2013 №869-п. |
| 8.1.4 | Организация комплексного освоения территорий бывших балочных массивов и аварийного жилья | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» |
| 8.1.5 | Содействие развитию территорий комплексного жилищного строительства | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» |  |
| 8.1.5.1 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории вдоль ул.Мамонтовская, напротив микрорайонов 8а, 12,13, 14, 17а города Нефтеюганска | 2016-2017 | Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Проект планировки и проект межевания территории вдоль ул. Мамонтовской, напротив микрорайонов 8а, 12, 13, 14 города Нефтеюганска утвержден постановлением администрации города Нефтеюганска от 20.12.2016 № 1127-п |
| 8.1.5.2 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 14 города Нефтеюганска | 2016-2017 | Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Проект планировки и внесения изменений в проект межевания территории микрорайона 14 города Нефтеюганска утвержден постановлением администрации города Нефтеюганска от 30.12.2016 № 1167-п |
| 8.1.5.3 | Содействие развитию территорий комплексного жилищного строительства (мкр. 4, 5, 6, 7, 17 и 17а, СУ-62) | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | 1.Постановлением главы города от 05.09.2008 № 1557 (с изм. на 02.04.2013 № 213-п) утвержден  Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 4 (требуется корректировка)  2.Постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.05.2014 № 560-п утвержден Проект планировки и проект межевания застроенной территории, расположенной на участке по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 4 (зона 1)  3. Постановлением администрации города Нефтеюганска от 23.12.2014 № 1477-п утвержден Проект планировки и проект межевания застроенной территории, расположенной на участке по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 4 (зона 2)  4. Постановлением главы города от 05.09.2008 № 1557 (с изм. на 02.04.2013 № 213-п) утвержден Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 5 (требуется корректировка)  5. Постановлением главы города от 05.09.2008 № 1557 (с изм. на 02.04.2013 № 213-п) утвержден Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 6 (требуется корректировка)  6. Постановлением администрации города Нефтеюганска от 25.02.2015 № 136-п утвержден Проект планировки и проект межевания застроенной территории микрорайона 6 г.Нефтеюганска  7. Постановлением администрации города Нефтеюганска от 28.08.2014 № 970-п утвержден Проект планировки и проект межевания застроенной территории микрорайона 6 г.Нефтеюганска  8. Постановлением главы города от 05.09.2008 № 1557 (с изм. на 02.04.2013 № 213-п) утвержден Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 7 (требуется корректировка)  9. Постановлением администрации города от 27.12.2012 № 3696 утвержден Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 17 и 17А  10. Постановлением администрации города от 08.08.2013 № 862-п утвержден Проект планировки и проект межевания комплексного освоения микрорайона 17 города Нефтеюганска  11.Постановлением администрации города Нефтеюганска от 14.08.2013 № 869-п утвержден Проект планировки и проекта межевания территории в районе СУ-62 |
| 8.1.7 | Улучшение жилищных условий молодых семей | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | В рамках Соглашения от 03.04.2017 №29 «О предоставлении в 2017 году средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –Югры бюджету муниципального образования город Нефтеюганск на финансирование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» на 2015-2020 годы. |
| 8.1.8 | Улучшение жилищных условий молодых учителей | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья предоставляются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы». |
| 8.2 | Задача 2. Снос аварийного жилья и ликвидация балочных массивов | | | | |
| 8.2.1 | Предоставление жилых помещений для граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными (аварийными) для проживания, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | - гражданам, переселенным из аварийного (непригодного) жилья - 3 жилых помещений;  - гражданам, состоящим на учете для получения жилья по договорам социального найма (очередникам) - 5 жилых помещений;  - муниципального специализированного жилищного фонда (служебного, маневренного) - 34 жилых помещений. |
| 8.2.1.1 | Предоставление субсидий гражданам, проживающим в строениях, приспособленных для проживания | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | 72 семьям (165 человек), являющимися участниками программы, выплачена субсидия на приобретение жилых помещений на территории Российской Федерации в размере 110068,3тыс. рублей. |
| 8.2.2 | Формирование муниципального маневренного жилищного фонда | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Муниципальный маневренный жилищный фонд сформирован.  В 2018 году предоставлено 26 жилых помещений по договору маневренного найма. |
| 8.3 | Задача 3. Обеспечение комфортных условий городской среды проживания | | | | |
| 8.3.1 | Формирование рекреационной зоны площадью 12,1 га в северо-восточной части города, рядом с озером | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | внесение изменений в МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | Документом территориального планирования ««Генеральный план города Нефтеюганска», утвержденным решением Думы города Нефтеюганска от 01.10.2009 № 625-IV (с изм. на 11.04.2018), предусмотрено формирование рекреационной зоны площадью 12,1 га в северо-восточной части города, рядом с озером |
| 8.3.2 | Благоустройство существующей пешеходной зоны (променада), обустройство прогулочной зоны в районе набережной, городского парка | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | Исполнение в 2018 году не предусмотрено |
| 8.3.3 | Организация общественно-деловой зоны в районе аэропорта | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | в рамках текущей деятельности | Документом территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска», утвержденным решением Думы города Нефтеюганска от 01.10.2009 № 625-IV (с изм. на 11.04.2018) территория аэропорта отнесена к общественно-деловой зоне |
| 8.3.4 | Разработка единого стиля оформления элементов благоустройства (ограждений территории предприятий и учреждений города, строительных площадок, остановок общественного транспорта и т.п.), облагораживание фасадов жилых домов по гостевой улице города | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | внесение изменений в МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | Решениями градостроительных комиссий утверждены типовые ограждения:  - автостоянок и административных зданий;  - строительных площадок и внутримикрорайонных территорий.  -внупримикрорайонных зон озеленения.  Согласовано цветовое решение ограждений. |
| 8.3.5 | Обустройство дворов как центров микрорайона | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | В рамках реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году выполнено благоустройство 4 дворовых территорий:  -8а микрорайон в районе МКД 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;  -9 микрорайон в районе МКД 16, 17, 18, 19, 20;  -12 микрорайон в районе МКД 10, 44, 45, 49, 50;  -16а микрорайон в районе МКД 75, 76, 77, 78,79 |
| 8.3.6 | Комплексное озеленение территории города, в т.ч. с разработкой рекомендаций по использованию отдельных видов зеленых насаждений в качестве фирменного стиля города | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах», в рамках текущей деятельности | Работы ведутся согласно заключённым контрактам. |
| 8.3.7 | Создание «Аллеи звезд» с именами людей, внесших особый вклад в жизнь города и округа | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | внесение изменений в МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | Исполнение в 2018 году не предусмотрено. |
| 8.3.8 | Создание условий для велосипедного транспорта | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Департамент жилищно-коммунального хозяйства | внесение изменений в МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | Исполнение в 2018 году не предусмотрено. |
| 8.3.9 | Разработка концепции (предложений) по звуковому и цветовому оформлению городской территории | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | внесение изменений в МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | Исполнение в 2018 году не предусмотрено. |
| 8.3.10 | Проведение конкурсов с привлечением студентов архитектурно-строительных вузов по оживлению городской среды | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | внесение изменений в МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | Исполнение в 2018 году не предусмотрено. |
| 8.3.11 | Улучшение санитарного состояния городских территорий | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | Посредством проведения процедуры электронных торгов определены Подрядные организации и заключены муниципальные контракты на оказание услуг по механизированной уборке снега и содержанию земель общего пользования территории города Нефтеюганска. Работы ведутся согласно графику работ, который является приложением к муниципальному контракту. |
| 8.4 | Задача 4. Обеспечение беспрепятственного доступа в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | | | | |
| 8.4.1 | Проектирование и устройство пандусов и поручней в муниципальных учреждениях здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, структурных подразделениях администрации | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Установлены пандусы, роллопандусы, подъемные устройства, поручни.  Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда по оказанию инклюзивного образования, составила 20%, в 100% образовательных организаций разработаны паспорта доступности зданий и помещений. |
| 8.4.2 | Приобретение роллопандусов для муниципальных учреждений культуры и образования | 2016-2020 | Комитет культуры и туризма, Департамент образования и молодежной политики | МП «Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В целях создания условий, обеспечивающих совместное обучение детей с ОВЗ, детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития, 100% общеобразовательных организаций, 1 организация дополнительного образования, 3 дошкольных образовательных организации оснащены пандусами, роллопандусами, подъемным устройством. |
| 9 | Направление 9. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям населения | | | | |
| 9.1 | Задача 1. Развитие сети образовательных учреждений и их материально-технической базы | | | | |
| 9.1.1 | Строительство детского сада на 320 мест в 11Б микрорайоне | 2017-2018 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | Заключен договор аренды земельного участка с ЗАО «Альянстранстрой» сроком на 2 года по 21.12.2013  Дополнительным соглашением от 18.11.2013 продлён до 21.12.2016.  В силу статьи 621 Гражданский кодекс Российской Федерации на неопределённый срок. |
| 9.1.2 | Строительство детского сада на 320 мест в 4 микрорайоне | 2017-2018 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | Заключен договор аренды земельного участка с ООО «Виегс» сроком на 3 года по 30.08.2015.  12.01.2013 подписан договор № АТ-76-12 об уступке прав с ЗАО «Альянстранстрой».  В силу статьи 621 Гражданский кодекс Российской Федерации на неопределённый срок. |
| 9.1.3 | Строительство детских садов в 5, 16, 17 микрорайонах на 940 мест, предусматривающее при проектировании энергоэффективные технологии (энергоэффективные стеклопакеты, светильники, системы естественного освещения, многофункциональная система «погодного регулирования» отопления и вентиляции, системы очистки и обеззараживания воздуха) | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Департамент образования и молодежной политики | разработка предложений по внесению изменений в ГП «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы» | Ведется работа по изысканию необходимого финансирования для выполнения ПИР.  Работы по строительству объектов осуществляются в соответствии с утвержденными планами мероприятий. «Детский сад на 320 мест в 17 микрорайоне» исключен из государственной программы «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы». |
| 9.1.4 | Содействие созданию негосударственной практико-ориентированной школы полного цикла малой комплектности (до 100 учащихся) с реализацией элементов концепции проекта «Современная школа» (в т.ч. трансформируемые перегородки внутри школы, принцип практического обучения в малых группах и др.) | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | Исполнение в 2018 году не предусмотрено |
| 9.1.4.1 | Участие в разработке концептуальных предложений по созданию негосударственной практико-ориентированной школы полного цикла малой комплектности (до 100 учащихся) с реализацией элементов концепции проекта «Современная школа» (в т.ч. трансформируемые перегородки внутри школы, принцип практического обучения в малых группах и др.) | 2016-2018 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Департамент образования и молодежной политики | в рамках текущей деятельности | Исполнение в 2018 году не предусмотрено |
| 9.1.5 | Строительство учреждения дополнительного образования «Центр инженерно-технического творчества учащихся» | 2018-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Департамент образования и молодежной политики | разработка предложений по внесению изменений в ГП «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы» | Исполнение в 2018 году не предусмотрено |
| 9.1.6 | Ремонт и реконструкция здания 28, микрорайон 8, МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» с целью создания учреждения дополнительного образования «Центр военно-патриотического воспитания» | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Департамент образования и молодежной политики | разработка предложений по внесению изменений в ГП «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы» | Ремонтные работы выполнены. |
| 9.1.7 | Укрепление материально-технической, учебной, лабораторной базы образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» |
| 9.2. | Задача 2. Обеспечение условий для развития профессиональной компетентности педагогов и руководителей образовательных организаций | | | | |
| 9.2.1 | Развитие единой муниципальной информационной системы с инфраструктурой, обеспечивающей эффективное применение IT- технологий в образовании, в том числе дистанционного обучения | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Реализовано во всех общеобразовательных учреждениях |
| 9.2.1.1 | Развитие единой муниципальной информационной системы с инфраструктурой, обеспечивающей эффективное применение IT- технологий в образовании, в том числе дистанционного обучения (разработка предложений ММЦ по эффективному использованию IT-технологий в образовании) | 2016-2018 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Деятельность по развитию информационного пространства осуществляет межшкольный методический центр, работающий на базе МБУ ДО «Дом детского творчества». |
| 9.2.2 | Развитие институтов общественного участия в управлении образованием для обеспечения доступности и открытости | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Для реализации принципа государственно-общественного управления в 100% общеобразовательных организаций осуществляют деятельность Управляющие советы, в состав которых кроме педагогов, учащихся и родителей, входят представители Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, города, представители промышленных предприятий, бизнес структур, выпускники общеобразовательных организаций прошлых лет, работники средств массовой информации, представители общественных организаций. На муниципальном уровне создан Общественный совет по развитию образования, на заседаниях которого рассматриваются вопросы развития системы образования города. |
| 9.2.2.1 | Развитие институтов общественного участия в управлении образованием для обеспечения доступности и открытости - организация работы муниципального совета по вопросам образования, управляющих советов образовательных организаций | 2015-2018 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» |
| 9.2.3 | Создание центра дополнительного педагогического образования «Информационно-методический центр» | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Деятельность по развитию информационного пространства осуществляет межшкольный методический центр, работающий на базе МБУ ДО «Дом детского творчества». |
| 9.3 | Задача 3. Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья детей | | | | |
| 9.3.1 | Создание Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (диагностики и консультирования) | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Создан отдел психолого-педагогической и социальной помощи в муниципальном бюджетном учреждении «Центр молодежных инициатив» (далее – отдел). Специалисты отдела обеспечивают психолого-педагогическую, социальную помощь. В соответствии с приказом департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска от 06.05.2016 №271-п создан центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи на базе образовательной организации. |
| 9.3.1.1 | Разработка концепции Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (диагностики и консультирования) | 2017 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Концепция центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи на базе образовательной организации определена приказом ДОиМП от 06.05.2016 №271-п «Об организации психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, а также при реализации адаптированных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных организациях». |
| 9.3.2 | Развитие вариативных и альтернативных форм дошкольного образования, развитие частно-государственного партнерства (открытие индивидуальными предпринимателями дополнительных групп по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста с общим охватом до 800 чел.) | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | ООО «Семь гномов» получена лицензия на образовательную деятельность на 215 детей.  ООО «Кидс Планета» - получена лицензия на образовательную деятельность на 45 детей. |
| 9.3.3 | Развитие инклюзивного образования | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Дошкольное образование получают 100 детей с ОВЗ, из них 21 человек имеют статус «инвалид». Функционируют группы компенсирующей направленности: - 4 группы с нарушением зрения в МБДОУ «Детский сад № 13 «Чебурашка»; -2 группы с нарушением речи в МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка»; -инклюзивное образование для детей с нарушением слуха в МБОУ «СОШ № 3».  Обучается 357 несовершеннолетних с ОВЗ в возрасте от 7 до 18 лет, из них 113 детей-инвалидов. В общеобразовательных организациях открыты 9 классов для учащихся с задержкой психического развития, 4 класса для детей с нарушениями по слуху, 1 класс для слепых учащихся. Доступность общего образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов составляет 100%. |
| 9.4 | Задача 4. Развитие форм и методов выявления и поддержки талантливых и способных детей | | | | |
| 9.4.1 | Обеспечение условий для введения и реализации федеральных государственных требований к основной общеобразовательной программе дошкольного образования, федеральных государственных образовательных стандартов | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Образовательные программы дошкольных организаций приведены в соответствие с ФГОС ДО – 100%.  Курсы повышения квалификации по ФГОС ДО прошли 100% педагогических работников.  Развивающая предметно-пространственная среда ДОО соответствует требованиям ФГОС ДО (созданы компьютерные и шахматные студии, центры робототехники и Лего, конструирования, мини-лаборатории, творческие мастерские и т.д.). |
| 9.4.2 | Развитие технического творчества, инженерно-изобретательской деятельности обучающихся | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | МБУ ДО «Дом детского творчества» - экспериментальная площадка ФГАУ «Федеральный институт развития образования» по теме «Разработка форм и способов развития и поддержки талантливых детей в области технического творчества».  В рамках сотрудничества с АУ ХМАО-Югры «Технопарк высоких технологий» организовано участие 20 учащихся и 7 педагогов в вебинарной площадке «Основы проектной деятельности», в отборочном этапе Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в ХМАО-Югре.  Во Всероссийском форуме научной молодёжи «Шаг в будущее» (г. Москва) дипломом лауреата 2 степени отмечена работа учащегося 11 класса МБОУ «Лицей № 1» в области математики «Мультипликативность функции Эйлера».  Проект «Экоурна» учащегося 7 класса МБОУ «СОШ №3» Чурбанова Тимофея стал победителем X Международного молодежного экологического форума «Одна планета – одно будущее!».  По результатам конкурсного отбора проектных и исследовательских работ школьников ХМАО-Югры для участия в проектной смене «Большие вызовы» образовательного центра «Сириус» приняла участие Солдатова Полина, учащаяся 10 класса МБОУ «СОШ № 3», воспитанница АУ ХМАО-Югры «Кванториум».  В ежегодном региональном конкурсе ХМАО - Югры «Молодой изобретатель» победителем признан проект «Умное окно» МБОУ «СОШ № 2». |
| 9.4.2.1 | Развитие технического творчества, инженерно-изобретательской деятельности обучающихся - реализация Комплекса мер (дорожной каты) по развитию научно-технического творчества учащихся в подведомственных образовательных организаций | 2015-2018 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В рамках комплекса мер по развитию научно-технического творчества ведётся работа по:  -обновлению содержания образовательных программ технической направленности;  -повышению профессионального уровня педагогов дополнительного образования;  -привлечению негосударственных организаций к предоставлению услуг дополнительного образования;  -привлечению негосударственных организаций к предоставлению услуг дополнительного образования осуществляется через организацию межведомственного взаимодействия;  -апробацию и внедрение региональной системы персонифицированного финансирования (сертификата дополнительного образования). |
| 9.4.3 | Проведение ежегодного городского бала выпускников «Россия. Страна возможностей» | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Ежегодно проводится городской бал «Выпускник». |
| 9.4.4 | Организация и проведение научной сессии для старшеклассников | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Организованы и проведены научные сессии по математике и физике с привлечением преподавателей Югорского физико-математического лицей, Сургутского государственного университета |
| 9.4.4.1 | Организация и проведение научной сессии для старшеклассников в рамках совместного плана взаимодействия с высшими профессиональными учреждениями | 2016-2018 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Продолжается взаимодействие образовательных организаций с высшими учебными заведениями: НИИ инновационных стратегий РОО, Нефтяная академия им.Губкина (г.Москва), Новосибирский центр продуктивного обучения, ОЛ ВЗМШ при МГУ им.Ломоносова (г.Москва), Омская государственная медицинская академия, Открытый лицей «Всероссийская Заочная Многопредметная Школа» при МГУ (г.Москва), Санкт-Петербургский ГУП, Санкт-Петербургский ГГИ им.Г.В.Плеханова, Сургутский государственный университет, Тюменский государственный нефтегазовый университет, Тюменская государственная медицинская академия, Уральский государственный экономический университет, Уфимский нефтяной университет, ФИРО Министерства образования РФ (г.Москва). |
| 10 | Направление 10. Создание условий для реализации творческого потенциала населения, приобщение к лучшим образцам мирового искусства посредством предоставления доступа к культурным ценностям | | | | |
| 10.1 | Задача 1. Развитие сети учреждений культуры и их материально-технической базы в соответствии с современными требованиями | | | | |
| 10.1.1 | Строительство полифункционального музейного комплекса, призванного стать центром культурного развития и поддерживающего имидж города (в т.ч. как центра инженерных квалификаций) | 2016-2020 | Комитет культуры и туризма, Департамент градостроительства и земельных отношений, | МП «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Разработано техническое задание по проектированию многофункционального историко-художественного музейного центра. Определены границы земельного участка в составе проекта планировки и проекта межевания территории прибрежной зоны города Нефтеюганска. Объект включен в генеральный план города.  В муниципальных и государственных программах средства на проектно-изыскательские работы и строительство данного объекта не предусмотрены. |
| 10.1.2 | Создание виртуального музея на базе НГ МАУК «Музейный комплекс» | 2016-2020 | Комитет культуры и туризма | МП «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Исполнение в 2018 году не предусмотрено. |
| 10.1.3 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в культуре, в т. ч. мультимедийным оборудованием, звуковым, сценическим оборудованием, обновление парка музыкальных инструментов и оборудования | 2016-2018 | Комитет культуры и туризма | МП «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Главным событием 2018 года стало открытие первого в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Центра доступа к удаленному электронному читальному залу Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина представительского класса. Центр доступа к удаленному электронному читальному залу Президентской библиотеки - это 30 пользовательских мест, специализированное оборудование для подключения, две интерактивные доски, мультимедиа-проектор, планшеты, трансформируемая мебель, возможность видеоконференцсвязи.  Подключение к ресурсам Президентской библиотеки открывает жителям Нефтеюганска оперативный доступ к цифровым копиям уникальных аудио - и видеодокументов, архивных материалов, раритетных книжных изданий из фонда, который на сегодняшний день содержит более 600 тысяч единиц хранения.  Оцифровано 21 812 предметов основного и вспомогательного музейного фонда. Все они доступны в сети Интернет. |
| 10.1.4 | Организация работы по установке дорожных указателей и знаков ориентирующей информации к объектам культурного наследия и иных носителей информации | 2016-2018 | Комитет культуры и туризма | МП «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Установлены средства туристской навигации к 4 объектам: спортивный комплекс «Жемчужина Югры»; Культурный центр «Обь»; Культурно-выставочный центр «Усть-Балык»; Музей реки Обь. |
| 10.1.5 | Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек: комплектование библиотечных фондов, оцифровка краеведческих периодических изданий, приобретение электронных баз данных, заимствование записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов, поставка (обновление) автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации | 2016-2018 | Комитет культуры и туризма | МП «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | В 2018 году объем документного фонда библиотеки увеличился на 4169 экземпляров и составляет 270 110 экземпляров. |
| 10.2 | Задача 2. Популяризация культурного наследия, повышение качества культурных услуг | | | | |
| 10.2.1 | Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания | 2016-2018 | Комитет культуры и туризма | МП «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | В целях обеспечения доступа пользователей к собственным библиотечным ресурсам и информационным электронным национальным ресурсам, Учреждением используются следующие формы внестационарного и удаленного библиотечного обслуживания: пункты выдачи в двух детских садах; летний читальный зал «Солнечный» на улице; межбиблиотечный абонемент, надомное обслуживание; услуги удаленного доступа к сайту.  Учреждение оказывает комплекс информационно-библиографических услуг на основе использования правовых систем, справочно-поискового аппарата, традиционных и электронных каталогов, сетевых ресурсов Интернет. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам данных осуществляется в отделах обслуживания библиотек, в зале каталогов; на сайте МБУК «Городская библиотека», на портале издательства «OpenForYou». Доступ к электронному каталогу Учреждения на Единый портал государственных услуг осуществляется опосредованно, через Государственную библиотеку Югры, посредством подключения сводного каталога библиотек Югры к единому порталу государственных и муниципальных услуг.  В рамках формирования информационной культуры пользователей и реализации программ «Электронный гражданин», «Бабушка и дедушка-онлайн», «Эффективное использование сервисов электронного правительства» проведен 121 урок, посещений – 1 177, обучено 79 человек, проведено 10 консультаций для групп по теме: «Возможности портала Госуслуг», охвачено 116 человек. Результаты работы – пенсионеры приобрели навыки работы на компьютере, научились пользоваться программой Скайп, сервисами электронного правительства, оплачивать услуги ЖКХ в удаленном доступе. |
| 10.2.2 | Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений | 2016-2018 | Комитет культуры и туризма | МП «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | В каникулярное время учреждениями дополнительного образования была организована работа 2 лагерей с дневным пребыванием детей.  Всего в лагерях с дневным пребыванием детей за смену оздоровилось 185 воспитанников в возрасте от 6 до 17 лет. |
| 10.2.2.1 | Разработка предложений по организации летних смен творческой направленности | 2016-2018 | Комитет культуры и туризма | МП «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Работа лагерей с дневным пребыванием детей всегда творчески ориентирована и направлена на приобщение детей и подростков к самодеятельному творчеству, изучению самобытной культуры народов, изучению истории родного края, интеллектуальному общению, физической культуре и здоровому образу жизни. Для этого в программе каждого лагеря предусмотрены ежедневные тематические занятия в разных направлениях, беседы о нравственности, занятия по краеведению, занятия по хореографии, вокалу, декоративно-прикладному творчеству, настольные развивающие игры, подвижные игры на свежем воздухе, встречи с интересными людьми, экскурсионные программы. |
| 10.2.3 | Развитие форм выставочной, просветительской работы | 2016-2018 | Комитет культуры и туризма | МП «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | В 2018 году музейным комплексом предпринят ряд долгосрочных мероприятий по расширению просветительской и образовательной деятельности для разных категорий жителей города: документально оформляется и пополняется передвижной выставочный фонд, расширяется круг учреждений, для которых регулярно организовываются сменные выставки из фондов Музейного комплекса.  Основной фонд музея насчитывает 23 695 единиц хранения, в постоянных экспозициях представлено 1158 единиц, в выставочной деятельности ежегодно используется 2 987 единиц хранения.  Научно-вспомогательный фонд музея насчитывает 19026 единиц хранения, в постоянных экспозициях представлено 2 467 единиц, в выставочной деятельности ежегодно используется 2 000 единиц хранения.  Художественная галерея «Метаморфоза» является постоянной выставочной площадкой для художников города и округа.  Музей реки Обь специализируется на изучении культурного и природного наследия бассейна реки Оби.  Культурно-выставочный комплекс «Усть-Балык» представляет экспозиции по истории города Нефтеюганска, промышленного освоения региона. |
| 10.3 | Задача 3. Вовлечение жителей в широкое участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей | | | | |
| 10.3.1 | Развитие ресурсных центров по работе с одаренными детьми | 2016-2020 | Комитет культуры и туризма | МП «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Исполнение в 2018 году не предусмотрено. |
| 10.3.2 | Совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства, поддержка одаренных детей | 2016-2018 | Комитет культуры и туризма | МП «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | В результате получения новой лицензии в МБУ ДО «Детская школа искусств» предоставляется новая образовательная услуга: работают творческие студии для детей и взрослых по направлениям: вокально-хоровая студия, студия «Юный художник», студия струнного исполнительства, студия ИЗО, студия прикладного творчества, театральная студия, хореографические студии, студия лепки и ИЗО.  Учащиеся и преподаватели школ в количестве 1 111 человек приняли участие в 80 фестивалях и конкурсах различного уровня: международных –  32, всероссийских – 19, региональных – 3; окружных – 8, городских – 17, районных – 1. Завоевано 584 диплома. |
| 10.3.3 | Стимулирование притока молодых специалистов, преодоление дефицита кадров (библиотекарей, преподавателей, концертмейстеров, режиссеров, сценаристов и т.д.) | 2016-2018 | Комитет культуры и туризма | МП «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Ежемесячно предоставляется информация о наличии вакансий в Нефтеюганский центр занятости населения, кадровые агентства. Ведется работа по привлечению выпускников ВУЗов по направлениям. Поиск кандидатов в базе данных в сети Интернет. |
| 11 | Направление 11. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | | | | |
| 11.1 | Задача 1. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта | | | | |
| 11.1.1 | Строительство крытого катка в 15 мкр. | 2016-2017 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Комитет физической культуры и спорта | МП Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Подрядной организацией ООО «Строительная компания СОК» выполнены работы по строительству объекта (ледовая арена 60х30 м, пропускная способность при учебно-тренировочных занятиях 50 чел/смену, пропускная способность при массовом катании 120 чел/смену, количество зрителей 200 человек). Объект введен в эксплуатацию в мае 2017 года. |
| 11.1.2 | Содействие строительству центра технических видов спорта (с оборудованием взлетно-посадочной полосы недействующего аэропорта под объекты экстремальных видов спорта) | 2015-2018 | Департамент градостроительства и земельных отношений | в рамках текущей деятельности | Разработка проектно-строительной документации осуществляется бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление капитального строительства». |
| 11.1.3 | Строительство ледового дворца (универсальной ледовой арены) | 2015-2018 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Комитет физической культуры и спорта | разработка предложений по внесению изменений в ГП «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы» | ПСД разработана. |
| 11.1.4 | Строительство лыжной базы, в т. ч. освещенной лыжероллерной трассы | 2015-2018 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Комитет физической культуры и спорта | разработка предложений по внесению изменений в ГП «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы» | Документом территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска», утвержденным решением Думы города Нефтеюганска от 01.10.2009 № 625-IV (с изм. на 11.04.2018), предусмотрено размещение лыжная база, в том числе освещенная лыжероллерная трасса. |
| 11.1.5 | Строительство легкоатлетического манежа | 2015-2018 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Комитет физической культуры и спорта | разработка предложений по внесению изменений в ГП «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы» | Документом территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска», утвержденным решением Думы города Нефтеюганска от 01.10.2009 № 625-IV (с изм. на 11.04.2018), предусмотрено размещение легкоатлетического манежа. |
| 11.1.6 | Строительство дворовых спортивных площадок | 2015-2018 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Комитет физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В 2018 году реализован проект «Приобретение и установка тренажерной площадки» в 8А микрорайоне на принципах инициативного бюджетирования. |
| 11.1.7 | Улучшение оснащения объектов спорта необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Соглашение о предоставлении субсидии для обеспечения учащихся спортивных школ и других организаций, занимающихся спортивной подготовкой, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением мероприятий и участия в соревнованиях. |
| 11.2 | Задача 2. Совершенствование системы спортивных и физкультурных мероприятий | | | | |
| 11.2.1 | Участие и проведение спортивно-массовых и культурных мероприятий | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта, Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В 2018 году в физкультурных и спортивных мероприятиях приняло участие 12 870 человек (2017 г. - 10 512). |
| 11.2.2 | Совершенствование ежегодного календарного плана физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, в т.ч. системы спартакиад среди различных групп населения | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Ежегодно распоряжением комитета физической культуры и спорта утверждается Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий. |
| 11.2.3 | Проведение мероприятий по распространению передового опыта работы по развитию физической культуры и спорта | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Обучение прошли 19 сотрудников, обеспечивающих работу по реабилитации инвалидов посредством физической культуры. |
| 11.2.4 | Популяризация здорового образа жизни, физкультуры и спорта среди населения, возрождения массового физкультурного движения «Готов к труду и обороне!» | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Продолжает работу центр тестирования на базе МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» (распоряжение комитета физической культуры и спорта от 27.08.2015 № 92-р). |
| 11.2.5 | Распространение имеющегося опыта (14 мкр.) и активизация работы в части развития массового спорта на дворовых спортивных площадках (закрепление инструктора, графика работы, календаря мероприятий, организация проката спортивного инвентаря) | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | внесение изменений в МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В целях организации содержательного и позитивного досуга детей по месту жительства в каникулярный период организована работа дворовых площадок по месту жительства на территории 1 и 14 микрорайонов с привлечением спортивных инструкторов.  Для организации физкультурно-оздоровительной работы среди детей, подростков и взрослых, на спортивной площадке 14 мкр. м/д № 29, 45, 48, 49 в летний период ежедневно осуществляется выдача спортивного инвентаря (волейбольные и баскетбольные мячи, шашки, шахматы, настольные игры, бадминтон и скакалки). В зимний период действует каток. За последние годы наблюдается положительная динамика численности посетителей спортивной площадки. |
| 11.2.6 | Создание и взаимодействие с федерациями по видам спорта | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | С федерациями по видам спорта заключены соглашения о взаимодействии, ведётся совместная работа по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий. |
| 11.3 | Задача 3. Совершенствование физического воспитания населения города, в том числе лиц, нуждающихся в социальной поддержке, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | | | | |
| 11.3.1 | Пропаганда занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В целях агитации и пропаганды физкультуры и спорта, Спорткомитет города в своей работе тесно сотрудничает со средствами массовой информации. Осуществляется регулярное освещение спортивной жизни муниципалитета в интернет ресурсах, телевидении, радио, периодических печатных изданиях: ТРК «Юганск», радио Европа+, газета «Здравствуйте, Нефтеюганцы!», журнал «проЛучшее», официальный сайт органов местного самоуправления город Нефтеюганск, светодиодный экран. |
| 11.3.2 | Разработка и реализация на городском телеканале «Юганск» физкультурно-оздоровительных, спортивных программ | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | внесение изменений в МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Информация о предстоящих спортивных мероприятиях регулярно направляется в адрес ТРК «Юганск». Проводимые мероприятия широко освещаются в средствах массовой информации. |
| 11.3.3 | Использование возможностей сети Интернет для пропаганды физкультурно-оздоровительных систем и занятия физическими упражнениями, особенно среди подрастающего поколения | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | внесение изменений в МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники» создана и действует группа «Спорткомитет администрации города Нефтеюганска», в которой размещается информация, пропагандирующая физическую культуру и спорт. |
| 11.3.4 | Активное привлечение к пропаганде спорта ведущих спортивных специалистов, спортсменов, депутатов, общественных деятелей, использование социальной рекламы в пропаганде здорового образа жизни и занятий спортом | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | внесение изменений в МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Ежегодно на территории города Нефтеюганска проводится Спартакиада муниципальных служащих по 7 видам спорта. |
| 11.3.5 | Улучшение просветительно-образовательной работы в образовательных учреждениях, по месту работы, жительства и отдыха населения по пропаганде физической культуры и спорта, возможностей спортивно-оздоровительной деятельности в профилактике негативных социальных явлений | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В соответствии с статьёй 29 Закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в учреждениях спортивной направленности созданы официальные сайты. |
| 11.3.6 | Создание сети спортивных клубов по месту жительства, в т.ч. спортивных клубов выходного дня | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | На спортивной площадке в 14 мкр. м/д № 29, 45, 48, 49 создан спортивный клуб. |
| 11.3.7 | Развитие адаптивной физической культуры, в т.ч. оснащение спортивных площадок специализированными снарядами для людей с ограниченными возможностями здоровья | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | внесение изменений в МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» располагает современной материально-технической базой и инфраструктурой, обеспечивающей учебный, тренировочный и соревновательный процессы подготовки обучающихся. Работают два бассейна для спортивного плавания, предназначенные для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по плаванию. Универсальный игровой зал, зал для проведения занятий и соревнований по настольному теннису.  В Центре физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» обеспечены права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по беспрепятственному доступу к спортивным сооружениям. К зданию имеются подъездные пути с твердым покрытием, связанные с дорогами города, регулярно осуществляются транспортные перевозки инвалидов к месту занятий».  Работают по 5 основным видам спорта: плавание, легкая атлетика, настольный теннис, волейбол, бочча.  На конец 2018 года в отделении адаптивной физической культуры и спорта в группах спортивной подготовки занимается 362 человека человек, из них 126 человек от 6 до 18 лет, что составляет 26,5 % от общего количества занимающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья. 167 человек от 19 до 59 лет и от 60 до 79 лет – 68 человек. За период 2018 года присвоено Мастер спорта 1, массовых разрядов 50 и 2 КМС. Тренировочный процесс ведут 12 квалифицированных специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта.  Комплекс мер, направленный на развитие адаптивной физической культуры и спорта в городе, позволил в 2018 году улучшить результаты и достижения спортсменов – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В общей сложности спортсмены –инвалиды г. Нефтеюганска в 2018 году завоевали 160 медалей различного достоинства.  Финансирование адаптивной физической культуры и спорта в 2018 году составило 13 807,0 тыс. рублей, из них на проведение, участие в спортивных мероприятиях среди инвалидов – 2 083,6 тыс. рублей, на приобретение спортивного оборудования и инвентаря израсходовано 535,0 тыс. рублей. |
| 11.3.8 | Обеспечение доступности объектов спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | внесение изменений в МП «Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В Центре физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» обеспечены права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по беспрепятственному доступу к спортивным сооружениям. К зданию имеются подъездные пути с твердым покрытием, связанные с дорогами города, регулярно осуществляются транспортные перевозки инвалидов к месту занятий, в штатное расписание отдела по адаптивной физической культуре и спорту введена должность «Сопровождающий спортсмена – инвалида первой группы инвалидности». |
| 11.3.9 | Улучшение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди социально незащищенных слоев общества | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Реализован единый календарный план исполнения мероприятий муниципальной программы, включающий в себя комплексные мероприятия: Спартакиада пожилых людей, спартакиада ветеранов спорта. |
| 11.3.10 | Расширение спектра оказываемых услуг населению города в сфере физической культуры и спорта | 2015-2020 | Комитет физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Спектр оказываемых услуг в 2018 году не изменен. |
| 11.4 | Задача 4. Создание условий для привлечения специалистов, в т.ч. молодых, в сфере физической культуры и спорта | | | | |
| 11.4.1 | Привлечение специалистов в области физической культуры и спорта, преодоление дефицита кадров | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В 2018 году осуществлялась совместная работа с высшими учебными заведениями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по трудоустройству выпускников в учреждения города Нефтеюганска спортивной направленности. |
| 11.4.2 | Материальное стимулирование специалистов сферы физической культуры и спорта (субсидия на повышение оплаты труда педагогическим работникам учреждений дополнительного образования) | 2015-2018 | Комитет физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Средняя заработная плата педагогических работников составляет 79 378,2 рублей. |
| 12 | Направление 12. Обеспечение всестороннего развития и самореализации молодежи | | | | |
| 12.1 | Задача 1. Поддержка молодежных инициатив и развитие социальной активности молодежи | | | | |
| 12.1.1 | Поддержка и взаимодействие с общественными подростковыми и молодежными объединениями и движениями | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Формирование и реализация молодежной политики на территории города Нефтеюганска осуществляется при партнерском участии муниципального автономного учреждения «Центр молодежных инициатив», молодежных и детских общественных организаций и объединений, таких как: Молодежный совет при Главе города Нефтеюганска, Городской студенческий совет, Совет работающей молодежи, Молодежный парламент, волонтерские объединения, неформальные объединения, отряд «добровольная молодежная дружина», клуб молодых семей, клуб молодежных музыкальных направлений. |
| 12.1.2 | Развитие молодежного самоуправления – реализация программы «Кадровый резерв общественных лидеров» по подготовке активистов, лидеров молодежных общественных объединений | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В рамках реализации программы «Кадровый резерв общественных лидеров» проведена городская школа вожатого мастерства «по дороге к лету», в которой приняли участие 200 человек. Организовано проведение городского конкурса «Вожатый года». |
| 12.1.3 | Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи, обеспечение временной трудовой занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, молодежи в возрасте до 20 лет | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В период с января по декабрь трудоустроены 1 258 несовершеннолетних, в том числе 805 подростков льготной категории. Организована работа двух смен лагеря труда и отдыха для 40 детей в возрасте от 14 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 3 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые. |
| 12.1.4 | Реализация социального проекта занятости детей в каникулярное время «Дворовая педагогика» | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании реализован проект городская школа вожатского мастерства «По дороге к лету». В период обучения проведены образовательные и практические модули. Реализацией проекта охвачено 160 человек. Реализуется проект «Команда нашего двора» с привлечением подростков-вожатых к организации досуга несовершеннолетних на территории 2, 8, 14 и 16 микрорайонов (предоставлено 4 700 услуг). |
| 12.1.5 | Вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В целях поддержки талантливой молодёжи и развития её творческих способностей организовано участие в мероприятиях различного уровня: молодёжный форум «Все СВОИ», муниципальный форум «Нефтеюганск – территория возможностей!», городской турнир по игре «Что? Где? Когда?» среди работающей молодёжи, семейный праздник «Папа и я – лучшие друзья», акция «Мы – граждане России», День студента, мастер-классы и клуб выходного дня для молодых семей, мастер-класс по современной музыке, и т.д. Реализуются мероприятия в рамках проекта «ЧердачОК». |
| 12.1.6 | Поддержка социально-значимых проектов и программ по вовлечению молодежи в жизнь общества - организация и проведение:  - городского конкурса вариативных проектов и программ в сфере молодежной политики;  - городского конкурса молодежных проектов. | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В рамках поддержки молодежных инициатив проведен городской конкурс проектов в сфере молодежной политики, по итогам которого получили финансовую поддержку 5 молодежных проектов (молодежь города в возрасте от 18 до 30 лет) и 4 проекта, направленных на работу с молодежью, разработанными образовательными организациями и МАУ «Центр молодёжных инициатив». |
| 12.1.7 | Развитие международного и межрегионального молодежного сотрудничества – участие молодежи города во всероссийских, межрегиональных и окружных конкурсах, соревнованиях, фестивалях, слетах, форумах и иных мероприятиях | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В рамках конкурса социально-значимых проектов и успешных гражданских практик «Премия «Признание» признан победителем в номинации «Социальная звезда» проект «Ресурсный центр по развитию добровольчества среди молодежи в городе Нефтеюганске».  В рамках работы тематической площадки «Гражданская активность и добровольчество» Гражданского форума общественного согласия – 2018 представлено 9 инициатив (проект по поиску пропавших и сбежавших детей; арт-гостиная «ЧердачОК»; встреча трех поколений; коворкинг-центр для молодых мам; проект «Кто, если не ты?»; проект «Мне 60 и я - волонтер»; экологическое движение города Нефтеюганска; образовательная площадка «Академия талантов»; школа волонтера «Особенные люди»), 2 из которых поддержаны Губернатором Югры:  -проект «Кто, если не ты?» по формированию гражданского самосознания и воспитанию общественного мнения в вопросе необходимости владения навыками оказания первой помощи и действиям в различных чрезвычайных ситуациях.  -проект «Не сижу в декрете» по улучшение финансового состояния молодых семей, организации досуга и занятости молодых мам, находящихся в декретном отпуске. |
| 12.1.8 | Проведение мероприятий и акций, посвященных памятным датам и официальным праздникам России | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В рамках празднования 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне организовано участие во Всероссийских молодежных квестах. Организованы и проведены Всероссийские патриотические акции: «Бессмертный полк», «Стена Памяти», «Свеча памяти», «Красная гвоздика». В апреле-мае проведена акция «Георгиевская ленточка», распространено 8 000 лент. |
| 12.1.9 | Развитие и поддержка волонтерского и добровольческого движения | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Организована работа по развитию добровольческого движения и общероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», которые приняли участие во Всероссийском конкурсе «Послы Победы». Осуществляет деятельность городской штаб волонтеров, в состав которого входят 15 волонтерских объединений, 480 волонтеров. За 2018 год выдано 123 волонтерских книжки.  В рамках развития и поддержки добровольческих инициатив:  -проведена I городская конференция добровольцев «Молодежь за добрые дела», в которой приняли участие 13 волонтерских объединений и 59 волонтеров;  -реализуются мероприятия в рамках Всероссийской программы «Тетрадка Дружбы», программы «Найди меня» (поиск пропавших людей);  -организовано проведение ежемесячных обучающих семинаров «Особенные люди» по изучению основ русского жестового языка.  Результат: на региональном этапе конкурса «Доброволец России- 2018» представлены 19 муниципальных волонтерских проектов, из которых 6 проектов признаны победителями. Волонтерский проект «Сонар» вошел в перечень наиболее эффективных волонтерских проектов в Российской Федерации и стал участником программы акселерации эффективных волонтерских проектов, проводимой в рамках Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018». Три представителя города Нефтеюганска вошли в состав официальной делегации ХМАО-Югры для участия в Международном форуме добровольцев 2018 года. Представитель волонтерского движения города стал победителем и принял участие в организации «Парада Победы» и акции «Бессмертный полк» в г.Москве. |
| 12.1.10 | Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация культуры безопасности в молодежной среде | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Организовано проведение благотворительных акций и мероприятий, направленных на профилактику негативных явлений в молодёжной среде: социальная акция «Фри маркет», акция «Профилактика зависимости от психоактивных веществ» среди молодежи» к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, акция по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ) «СТОП наркотик», городская акция «Неделя добра», цикл мероприятий в рамках просветительских акций по культуре безопасности (по профилактике дорожно-транспортных происшествий и культуре безопасности на дорогах в молодежной среде, формирование культуры безопасности и здорового образа жизни молодежи), собрание партнёров в сфере профилактики правонарушений в молодежной среде, тренинг по профилактике наркомании «Я выбираю жизнь» для представителей неформальных объединений, родительская конференция «Условия эффективного воспитания ребенка в семье», акция «Всемирный день здоровья», интерактивная игра для молодёжи «Иная среда», акция «Альтернатива». Реализуются мероприятия в рамках городского проекта «Здоровое поколение». |
| 12.1.11 | Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Организована работа клуба молодых семей, в деятельности которого активно принимают участие 20 семей, в возрасте от 18 до 35 лет.  Организованы и проведены следующие мероприятия:  Семейный праздник «Папа и я – лучшие друзья», фестиваль творчества «Семейный калейдоскоп», «Клуб выходного дня» для молодых семей, приняли участие в фестивале бардовской песни, в городском празднике ко Дню любви, верности и согласия. |
| 12.1.12 | Социализация молодежи, нуждающейся в особой защите государства | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Для поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации специалистами МАУ «Центр молодёжных инициатив» проведено проведено 46 юридических консультаций, из них 9 - для несовершеннолетних; 381 психологических консультаций, из них 127 - для несовершеннолетних. |
| 12.1.13 | Содействие в подготовке и переподготовке специалистов в сфере государственной молодежной политики - проведение муниципального этапа молодежного проекта «Учеба для Актива региона» | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В целях привлечения молодёжи к решению социальных проблем города ежегодно проводится городской конкурс вариативных проектов и программ в сфере молодёжной политики, реализован муниципальный этап окружного проекта «Учёба Для Актива Региона». |
| 12.1.14 | Реализация муниципальных социально значимых мероприятий:  - фестиваль молодежных инициатив «Нефтеюганск молодой», посвященный Дню молодежи России; - обновление Доски Почета «Молодежь – гордость Нефтеюганска» | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В рамках поддержки молодежных инициатив проведен городской конкурс проектов в сфере молодежной политики, по итогам которого получили финансовую поддержку 5 молодежных проектов (молодежь города в возрасте от 18 до 30 лет) и 4 проекта, направленных на работу с молодежью, разработанными образовательными организациями и МАУ «Центр молодёжных инициатив».  В сентябре проведено торжественное мероприятие по занесению имен молодых граждан г.Нефтеюганска на Доску Почета «Молодежь – гордость Нефтеюганска», а также организован и проведен муниципальный этап проекта «Молодежная лига управленцев Югры». |
| 12.1.15 | Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В Центре молодежных инициатив состоялся форум «Город молодых», целью которого было вовлечение молодежи в процессы развития социальной сферы города; создание условий для её творческой и профессиональной самореализации. |
| 12.1.16 | Повышение уровня физической подготовленности молодых людей к военной службе | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Организованы и проведены следующие мероприятия:  - городское лично-командное первенство по пулевой стрельбе среди работающей молодёжи города;  - муниципальный этап военно-спортивной игры «ЩИТ». |
| 13 | Направление 13. Содействие улучшению состояния здоровья населения | | | | |
| 13.1 | Задача 1. Снижение уровня заболеваемости и смертности, увеличение продолжительности жизни населения | | | | |
| 13.1.1 | Содействие строительству медицинских учреждений на территории города | 2016-2030 | Департамент градостроительства и земельных отношений | в рамках текущей деятельности |  |
| 13.1.1.1 | Реконструкция нежилого строения роддома г.Нефтеюганск, микрорайон 7, строение № 9, (реестр № 57524) | 2012-2017 | Департамент градостроительства и земельных отношений  МКУ «УКС» | МП «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 06.12.2017 №14. |
| 14 | Направление 14. Обеспечение безопасности жизнедеятельности | | | | |
| 14.1 | Задача 1. Повышение уровня безопасности на территории города | | | | |
| 14.1.1 | Содействие строительству пожарной части на 6 машин при комплексном освоении территории района СУ-62 | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | в рамках текущей деятельности | Проектом планировки территории СУ 62 предусмотрено размещение пожарной части. |
| 14.1.2 | Реализация проекта по оборудованию улично-дорожной сети города системами фото- и видеофиксации правонарушений правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме с интеграцией в АПК «Безопасный город» | 2016-2018 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами | разработка предложений по внесению изменений в государственную программу | Обеспечено функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка. Приобретено и смонтировано 8 пунктов видеонаблюдения, произведена закупка сервера, построено 1,1 километр волоконно-оптической линии связи. |
| 14.1.3 | Обеспечение безопасности объектов государственной охраны в местах их постоянного и временного пребывания и на трассах проезда с использованием технических средств, развернутых в рамках АПК «Безопасный город» | 2016-2018 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами | разработка предложений по внесению изменений в государственную программу | На территории города Нефтеюганска осуществляется мониторинг аппаратно-программным комплексом «Безопасный город» камерами видеонаблюдения (120 видеокамер (29 – места массового скопления граждан, 34 – жилой сектор, 57 – на уличной сети города).  Обеспечено видеонаблюдением 1 место проведения публичных общественно-политических мероприятий.  Оборудование АПК «Безопасный город» находится в рабочем состоянии и используется по средствам удалённого доступа сотрудниками ГИБДД отдела МВД России по городу Нефтеюганску (здание ГИБДД), сотрудниками дежурной части отдела МВД России по городу Нефтеюганску (здание ОМВД в 8а мкр.), диспетчерами МКУ «ЕДДС» (здание ЕДДС). |
| 14.1.4 | Профилактика детского юношеского дорожно-транспортного травматизма | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Регулярно проводятся профилактические занятия в «Автогородке» на территории МБОУ «СОШ № 6», акции в рамках профилактики дорожно-транспортного травматизма. |
| 14.1.5 | Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков улично-дорожной сети | 2016-2018 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент градостроительства и земельных отношений | МП «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Обустроено 64 пешеходных перехода техническими средствами организации дорожного движения, в том числе 6 вблизи образовательных учреждений, установлены дорожные знаки 5.19.1 (5.19.2) на выносных консолях над проезжей частью на многополосных участках автодорог, установлены пешеходные ограждения в близи образовательных учреждений, установлен светофор типа Т.7 на нерегулируемом пешеходном переходе МБОУ СОШ №7. |
| 14.1.6 | Предупреждение и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций, информирование населения города по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Департамент по делам администрации | МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014 - 2020 годы» | Организовано обучение населения по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также распространение памяток в рамках проведения профилактических рейдовых мероприятий, тематических классных часов в образовательных учреждениях города, рабочих встреч с руководителями управляющих организаций по обслуживанию жилого фонда и председателями дачных и огороднических объединений граждан.  Организовано информирование населения города по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации (ТРК «Юганск», газета «Здравствуйте, нефтеюганцы!», светодиодный экран АУ «НИЦ», официальный сайт органов местного самоуправления города).  Проведен аукцион на приобретение наглядных агитационных материалов для населения города. Заключен муниципальной контракт на поставку информационных стендов по вопросам гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций для оборудования учебно-консультационного пункта по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности муниципального образования город Нефтеюганск. Проведен аукцион на техническое обслуживание оборудования территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (далее – ТАСЦО), техническую поддержку программного обеспечения и оплату услуг по предоставлению каналов связи для ТАСЦО. |
| 14.1.7 | Создание и оснащение общественного спасательного поста в местах массового отдыха людей на водных объектах оборудованием и снаряжением | 2016-2020 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014 - 2020 годы» | Постановлением администрации города от 14.06.2016 № 618-п «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Нефтеюганска», создан и оснащен Общественный спасательный пост на базе водолазной службы МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» г.Нефтеюганска.  Работа Общественного спасательного поста организована путем проведения еженедельных рейдовых мероприятий по местам массового отдыха граждан на водных объектах города Нефтеюганска. |
| 14.1.8 | Совершенствование организации профилактики, предупреждения и тушения пожаров | 2016-2018 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014 - 2020 годы» | Организована работа на объектах муниципальной собственности:  -измерение сопротивления изоляции электропроводки;  -обеспечение функционирования и поддержки работоспособности пожарно-охранной сигнализации;  -текущий ремонт по требованиям надзорных органов;  -установка, наладка, монтаж пожарной сигнализации;  -услуги по обслуживанию пожарной сигнализации;  -приобретение средств пожаротушения;  -приобретение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны. |
| 14.1.9 | Создание условий для формирования здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболевания ВИЧ-инфекцией) | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики, Комитет культуры и туризма, Комитет физической культуры и спорта, Департамент по делам администрации | МП «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | С целью организации работы, направленной на профилактику наркомании, противодействию незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ в образовательных организациях на родительских собраниях с участием специалистов медико-социальных служб, прокуратуры, правоохранительных органов организовано информирование родителей о предпринимаемых мерах по предупреждению употребления несовершеннолетними спиртных напитков по темам:  «Состояние преступности и правонарушений среди несовершеннолетних», «об ответственности родителей (законных представителей) за воспитание, обучение несовершеннолетних, жестокое обращение в отношении несовершеннолетних», «Дети и родители. Как понять друг друга», «секреты общения», «Трудные жизненные ситуации», «Педагог, родитель, ребенок: найдем решение вместе». На сайтах общеобразовательных организаций размещены памятки для родителей по определению признаков употребления ребенком наркотических средств и психотропных веществ, а также номера контактных телефонов для получения консультаций специалистов. Организованы разъяснительные беседы о необходимости установки контент-фильтров на домашние компьютеры, гаджеты и осуществления контроля интернет -ресурсов в условиях семейного воспитания, в ходе которых проведено обсуждение следующих тем: «Формы зависимости, в том числе гаджет-, интернет-зависимости», «наркомания и токсикомания. Как уберечь подростка от пагубного влияния асоциальной среды», «ответственность подростков за немедицинское потребление наркотических, одурманивающих и психотропных веществ», «Легкий кайф и его последствия». |
| 14.1.10 | Усиление межведомственного взаимодействия в вопросах раннего предупреждения семейного неблагополучия, социального сиротства, профилактики безнадзорности и правонарушений | 2016-2018 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами | МП «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В рамках деятельности Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений выработаны совместные профилактические решения предупреждения семейного неблагополучия, социального сиротства, профилактики безнадзорности и правонарушений. Мероприятия разрабатываются и реализуются с учётом анализа складывающейся оперативной обстановки на территории города. |
| 14.2 | Задача 2. Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений | | | | |
| 14.2.1 | Организация и проведение мероприятий (конференций, конкурсов, семинаров, тренингов, диспутов), направленных на профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, с изготовлением и распространением в образовательных учреждениях города информационных материалов (буклеты, плакаты, памятки, брошюры, листовки), ориентированных на разные возрастные группы детей и молодежи | 2016-2020 | Департамент образования и молодёжной политики | МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Проведен Молодежный форум «Все СВОИ».  В форуме приняли участие молодые блогеры, представители молодежных организаций, школьники и студенты. Участники приобрели навыки информационного противодействия распространений идей экстремизма в молодежной среде, ознакомились с новыми методами профилактической работы по предотвращению экстремистских проявлений в молодежной среде. |
| 14.2.2 | Организация социологического исследования по вопросам межнациональных отношений в школьной среде, для выявления группировок по национальному признаку, с целью повышения уровня культуры межнационального общения в современной школе | 2016-2020 | Департамент образования и молодёжной политики | МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В 2018 году в программных мероприятиях проведение социологического исследования не предусмотрено. |
| 14.2.3 | Организация и проведение мероприятий (торжественных собраний, фестивалей, национальных спортивных игр, эстафет, культурно-досуговых и образовательных мероприятий, проектов, программ, интерактивных тренингов, диспутов, конкурсов), направленных на укрепление межнациональных отношений и воспитание толерантности | 2016-2020 | Департамент образования и молодёжной политики, Комитет культуры и туризма | МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Организована и проведена следующая работа:  -форум – театр «Экстремизм глазами молодых»;  -спортивные соревнования среди студентов «Спорт – миротворец»;  -объявлен конкурс видеоматериалов на тему информационного противодействия идеологии экстремизма в молодежной среде «Взгляд»;  -акция «Будущее, это – мы». |
| 14.2.4 | Организация работы по информационному противодействию распространения идей экстремизма в молодежной среде с применением наглядной атрибутики (буклеты, памятки, тематические браслеты, электронные носители) | 2016-2020 | Департамент образования и молодёжной политики | МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Организовано проведение обучающего семинара «Взгляд», в котором приняла участие молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. Участниками разработан алгоритм информационного противодействия экстремизму, получены знания и инструменты позволяющие противодействовать идеям экстремизма в молодежной среде. |
| 14.2.5 | Изготовление информационной продукции (видеоролики, учебные просветительские короткометражные фильмы, буклеты, плакаты, баннеры, афиши, брошюры), освещающей особенности различных мировых религий, развитие межэтнической интеграции в молодежной и подростковой среде, а также информирующей о вреде неформальных, религиозных и экстремистских организаций | 2016-2020 | Комитет физической культуры и спорта,  Комитет культуры и туризма | МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Изготовлен информационный материал, который распространен при проведении Велопробега «Мирные жители». |
| 14.2.6 | Изготовление печатной продукции (памятки, буклеты, брошюры, листовки) по разъяснению ответственности за разжигание межнациональной розни, религиозного фанатизма, национальной расовой недостаточности | 2015-2018 | Департамент образования и молодёжной политики | МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Изготовлена печатная продукция:  Памятки «Смотри в будущее! Живи настоящим!», «Молодежь за толерантность!»;  Памятки ко Дню народного единства;  Памятки «Голубь мира», приуроченные дню мира и согласия. |
| 14.2.7 | Организация мониторинга социальных сетей и иных информационных порталов Интернет-пространства на предмет предупреждения, выявления противоправных действий экстремистской направленности, возникновения межнациональной напряженности в городе Нефтеюганске | 2016-2020 | Департамент по делам администрации | МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В системном режиме осуществляется проверка социальных сетей и иных информационных порталов Интернет-пространства на предмет предупреждения, выявления противоправных действий экстремистской направленности, возникновения межнациональной напряженности в городе Нефтеюганске. |
| 14.2.8 | Организация работы по установке контент-фильтров, блокирующих доступ к Интернет-ресурсам экстремистской направленности | 2016-2020 | Комитет культуры и туризма | МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | В структурном подразделении НГ МАУК «Музейный комплекс» «Музей реки Обь», в ЦОДе установлены контент-фильтры «KinderGate». В Театре кукол установлена программа контент-фильтрования Интернет ресурсов, заблокировавшая информации экстремистского характера, распространение которой запрещено на территории РФ. В МБУК «Центр национальных культур» заключен договор на установку программного обеспечения KinderGate, блокирующего доступ к Интернет-ресурсам экстремистской направленности. На сервере Городской библиотеки установлен UserGate (16). Основные функции программы — предоставление доступа в Интернет, с блокировкой Интернет-ресурсов экстремистской направленности в Городской и Центральной детской библиотеке. Также установлен Web-фильтр, блокирующий экстремистские материалы на сервере провайдера. В МБУК «КДК» установлена программа контент-фильтрования Интернет ресурсов, заблокировавшая информации экстремистского характера, распространение которой запрещено на территории РФ. В МБУ ДО «Детская школа искусств» установлена программа контент-фильтрования Интернет ресурсов, заблокировавшая информации экстремистского характера, распространение которой запрещено на территории РФ.В Детской музыкальной школе установлен контент-фильтр на 10 системных единиц UzerGateWebFilter (1 год) до 10 сессии (Academic/Social). |
| 14.2.9 | Организация и проведение среди жителей города фестивалей национальных культур | 2016-2018 | Комитет культуры и туризма | МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Ежегодно представители всех национальных общественных организаций становятся участниками важных не только для города Нефтеюганска, но и всей России, социально-значимых мероприятий:  -народное гуляние «Масленица»,  -национальный праздник народов ханты и манси «Вороний день»,  -национальный праздник «Сабантуй»,  -народное гуляние ко Дню России,  -молодежный фестиваль национальных культур «Содружество»,  -День Петра и Февронии,  -День Государственного флага Российской Федерации.  11 июня 2018 года Нефтеюганск впервые принял представителей чувашских объединений из 6 регионов страны на национальном чувашском празднике «Акатуй», который прошел на площади Юбилейная.  13 июня на площади «Юбилейная» для нефтеюганцев и гостей города был организован фестиваль «Песни России – 2018», автором и художественным руководителем которого является народная артистка России Надежда Георгиевна Бабкина.  Всего за отчетный период учреждениями культуры и туризма было организовано и проведено 14 мероприятий с участием национальных и религиозных организаций, которые посетили 8 620 человек. |
| 15 | Направление 15.Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | | | | |
| 15.1 | Задача 1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | | | | |
| 15.1.1 | Разработка специализированных разделов на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска: | 2016-2020 | Департамент по делам администрации | внесение изменений в МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Исполнение мероприятий в 2018 году не запланировано. |
| 15.1.1.1 | -раздел «Общественное обсуждение муниципальных программ» с приглашением жителей принять участие в общественном обсуждении проводимых мероприятий, с фиксированием итогов обсуждения и предложений | 2016-2020 | Департамент по делам администрации | внесение изменений в МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» |  |
| 15.1.1.2 | - раздел «Открытое мнение» по проблемам и перспективам развития города с фиксированием наиболее популярных комментариев и выделением предложений, которые могут быть приняты в работу | 2016-2020 | Департамент по делам администрации | внесение изменений в МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» |  |
| 15.1.1.3 | - раздел «Активный гражданин», где можно выставлять предложения жителей на обсуждение и проводить по ним голосование, с дальнейшей реализацией наиболее популярных предложений | 2016-2020 | Департамент по делам администрации | внесение изменений в МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» |  |
| 15.1.2 | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска статистики и архива результатов общественных обсуждений и принятых по ним решений | 2016-2020 | Департамент по делам администрации | внесение изменений в МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Исполнение мероприятий в 2018 году не запланировано. |
| 15.1.3 | Ведение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска специализированных разделов по учету мнений и работе с разными группами жителей | 2016-2020 | Департамент по делам администрации | внесение изменений в МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Исполнение мероприятий в 2018 году не запланировано. |
| 15.1.4 | Модернизация информационных баз, обеспечивающих ведение единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами | 2016-2020 | Департамент финансов | МП «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | В целях обеспечения процесса планирования и исполнения бюджета города, департамент финансов осуществляет администрирование автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города на основе программного обеспечения «Автоматизированный центр контроля». Пользователями системы являются главные распорядители бюджетных средств, получатели бюджетных средств, а также муниципальные автономные и бюджетные учреждения города. На 01.01.2019 года система охватывает 63 муниципальных учреждений города. |
| 15.1.5 | Проведение общегородских прямых линий по актуальным вопросам онлайн с регистрацией по ссылке и трансляцией на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска. | 2016-2020 | Департамент по делам администрации | внесение изменений в МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Исполнение мероприятий в 2018 году не запланировано. |
| 15.1.6 | Проведение социологического исследования, опроса и анализа общественного мнения по основным, общественно значимым вопросам города Нефтеюганска | 2016-2020 | Департамент по делам администрации | внесение изменений в МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | В целях анализа общественного мнения по основным, общественно значимым вопросам города Нефтеюганска, проведен социологический опрос населения.  Результаты исследования направлены руководителям структурных подразделений администрации города. |
| 15.1.7 | Мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары | 2016-2020 | Департамент экономического развития | МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Мониторинг закупочных и розничных цен проводится:  - еженедельно - на 4 наименований продуктов;  - ежемесячно - на 9 наименований продуктов первой необходимости в 5 предприятиях торговли.  Осуществляется сбор информации:  -ежемесячно по мониторингу розничных цен на 51 наименование товаров первой необходимости по четырём торговым предприятиям города на продовольственные товары первой необходимости, 48 наименований лекарственных средств в одной аптеке города;  -еженедельно по мониторингу розничных цен на 25 наименований товаров первой необходимости по четырём торговым предприятиям города на продовольственные товары первой необходимости.  По результату мониторинга розничных цен направлялась информация о розничных ценах на продовольственные товары первой необходимости, причинах изменения цен в Департамент экономического развития округа. |
| 15.1.8 | Мониторинг ситуации на рынке труда | 2016-2020 | Департамент экономического развития | МП «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Мониторинг ситуации на рынке труда осуществляется ежедекадно.  По состоянию на 31.12.2018 численность официально зарегистрированных безработных составила 42 человека. Уровень безработицы составил 0,06 %. |
| 15.1.9 | Информирование населения о реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности | 2016-2020 | Департамент экономического развития | в рамках текущей деятельности | Информация ежемесячно размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципальном образовании город Нефтеюганск. |
| 15.1.10 | Разработка (актуализация) нормативных правовых актов, регулирующих процессы прогнозирования, стратегического и программного планирования социально-экономического развития города Нефтеюганска | 2016-2020 | Департамент экономического развития | в рамках текущей деятельности | Актуализация нормативных правовых актов, регулирующих процессы прогнозирования, стратегического и программного планирования социально-экономического развития города Нефтеюганска проводится по мере необходимости. |
| 15.1.10.1 | Проект постановления администрации муниципального образования город Нефтеюганск «О стратегическом планировании муниципального образования город Нефтеюганск» | 2020 | Департамент экономического развития | в рамках текущей деятельности | Исполнение в 2018 году не запланировано. |
| 15.1.10.2 | Проект постановления администрации муниципального образования город Нефтеюганск «О порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск на долгосрочный период» | 2020 | Департамент экономического развития | в рамках текущей деятельности | Исполнение в 2018 году не запланировано. |
| 15.1.10.3 | Проект постановления администрации муниципального образования город Нефтеюганск «О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза на долгосрочный период в случае, если представительный орган муниципального образования примет решение о его формировании» | 2020 | Департамент финансов | в рамках текущей деятельности | Исполнение в 2018 году не запланировано. |
| 15.1.10.4 | Разработка технического задания на внесение изменений в Стратегию социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2030 года. | 2017 | Департамент экономического развития | в рамках текущей деятельности | Проект технического задания на внесение изменений в Стратегию социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2030 года разработан.  Стратегия социально-экономического развития города актуализирована и утверждена решением Думы города Нефтеюганска от 31.10.2018 № 483-VI. |
| 15.1.10.5 | Проект постановления администрации муниципального образования город Нефтеюганск «О внесении изменений в муниципальные правовые акты о бюджетном процессе» | 2017-2020 | Департамент финансов | в рамках текущей деятельности | Решения Думы города Нефтеюганска  №83-VI от 01.03.2017,  №123-VI от 29.03.2017, №246-VI от29.09.2017,  №283-VI от 30.11.2017. |
| 15.1.10.6 | Проект постановления администрации муниципального образования город Нефтеюганск «О ключевых значениях показателей для оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных унитарных предприятий и руководителей хозяйственных обществ, доля участия муниципального образования город Нефтеюганск в уставном капитале которых превышает 50 процентов» | 2017-2020 | Департамент муниципального имущества | в рамках текущей деятельности | Оценка эффективности деятельности руководителей хозяйственных обществ со 100 % долей муниципальной собственности города Нефтеюганска в уставном капитале осуществляется на основании постановления администрации города Нефтеюганска от 11.04.2017  № 55-нп «Об утверждении положения об условиях оплаты труда и социальных гарантиях руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров хозяйственных обществ со 100 % долей муниципальной собственности города Нефтеюганска в уставном капитале».  Согласно постановления администрации города Нефтеюганска от 18.10.2012 №2990 «О порядке осуществления полномочий учредителя (собственника имущества) муниципальных унитарных предприятий города Нефтеюганска» ведомственная принадлежность муниципальных унитарных предприятий города Нефтеюганска осуществляется департаментом жилищно-коммунального хозяйства и департаментом образования и молодежной политики. |
| 15.1.10.7 | Проект постановления администрации муниципального образования город Нефтеюганск «Об утверждении муниципальной программы «Развитие города Нефтеюганска как центра инженерных квалификаций на 2016-2030 годы» | 2020 | Департамент экономического развития | в рамках текущей деятельности | Исполнение в 2018 году не запланировано. |
| 15.1.10.8 | Проект постановления администрации муниципального образования город Нефтеюганск «Об утверждении муниципальной программы «Инвестиции и инновации в городе Нефтеюганске на 2016-2030 годы» | 2020 | Департамент экономического развития | в рамках текущей деятельности | Исполнение в 2018 году не запланировано. |
| 15.1.11 | Оказание финансовой поддержки путем предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, на реализацию социально значимых проектов | 2016-2018 | Департамент по делам администрации, Департамент финансов | МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске, на 2014-2020 годы» | Предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске проведен конкурс на получение субсидий из бюджета города Нефтеюганска на реализацию социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске.  По итогам конкурса победителями было признано 14 НКО, выплачено 13 субсидий (на сумму 2 950,0 тыс. рублей) на основании заключенных соглашений (одна общественная организация отказалась в получении субсидии из бюджета города, данные средства были перераспределены среди победителей). |
| 15.1.12 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в предоставлении общего образования на территории города Нефтеюганска | 2016-2020 | Департамент образования и молодежной политики | МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске, на 2014-2020 годы» | Предоставлено субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в предоставлении общего образования на территории города Нефтеюганска на сумму 1 345,3 тыс. рублей (оплата коммунальных услуг по показателям приборов учета). |
| 15.1.13 | Установление правил нормирования в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд | 2015-2018 | Департамент экономического развития | в рамках текущей деятельности | Постановление администрации города Нефтеюганска от 01.02.2016 №15-нп (в ред. от 03.04.2018 N 50-нп) «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Нефтеюганска» (в ред. от 03.04.2018 №50-нп). |
| 15.2 | Задача 2. Повышение эффективности использования земельных ресурсов и муниципального имущества | | | | |
| 15.2.1 | Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Нефтеюганска | 2016-2020 | Департамент муниципального имущества | МП «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | За 2018 год осуществлено 33 проверки объектов недвижимости находящегося в пользовании муниципальных учреждений и организаций города на предмет целевого использования, в том числе 7 по объектам, переданным по договорам аренды, 13 по объектам, переданным в оперативное управление, 13 по объектам, переданным в безвозмездное пользование. Специалисты департамента принимали участие в проведении инвентаризации имущества переданного муниципальным учреждениям.  В отношении недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, осуществлялся следующий комплекс мероприятий:  -учет количественных, технических и правовых характеристик объектов недвижимости в реестре муниципальной собственности;  -инвентаризация объектов муниципальной собственности;  -оформление прав на имущество;  -планирование использования;  -определение условий совершения сделок с недвижимым имуществом;  -контроль за использованием имущества по назначению.  Проведена техническая инвентаризация и паспортизация 126 объектов недвижимости, оценка рыночной стоимости по 229 объектам муниципального имущества. В 2018 году зарегистрировано право муниципальной собственности на 189 объектов недвижимости, прекращено право муниципальной собственности на 32 объекта недвижимости, внесены изменения по 28 объектам.  В отчётном году заключено 15 договоров аренды муниципального имущества города Нефтеюганска, из них 5 договоров заключены с социально-ориентированными некоммерческими организациями.  Размер площади, переданной по всем договорам аренды муниципального имущества, составляет 35 528,3 кв. метров. |
| 15.2.2 | Проведение государственной кадастровой оценки земельных участков (актуализация сведений) | 2016-2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений | в рамках текущей деятельности | Ошибок по кадастровой оценке земельных участков не выявлено. |
| 15.2.3 | Предоставление помещений, находящихся в муниципальной собственности, в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | 2016-2020 | Департамент муниципального имущества | МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске, на 2014-2020 годы» | Решением Думы города Нефтеюганска от 30.06.2017 № 201-VI «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска «Об утверждении перечней муниципального имущества» утвержден перечень имущества, предназначенный для передачи негосударственным поставщикам услуг в социальной сфере, в том числе некоммерческим организациям (в ред. от 21.02.2018 № 338-VI).  Некоммерческим организациям предоставлено на безвозмездной основе 24 нежилых помещения. |
| 15.2.4 | Оптимизация состава муниципального имущества в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и функциями муниципальных учреждений города | 2016-2020 | Департамент муниципального имущества | МП «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | Решением Думы города Нефтеюганска от 30.11.2017 № 286-VI «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества муниципального образования город Нефтеюганск на 2018 год» определен перечень муниципального имущества, планируемого к реализации в 2018 году.  В течение отчётного периода на торги выставлено 10 объектов, из них:  - в отношении 7 объектов муниципальной собственности торги признаны состоявшимися (в том числе 1 пакет акций);  - в отношении 3 объектов торги не состоялись в связи с отсутствием заявок. |
| 15.2.5 | Обеспечение страховой защиты имущества муниципального образования город Нефтеюганск | 2016-2020 | Департамент муниципального имущества | МП «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | На 2018 год средства бюджета муниципального образования на страхование муниципального имущества не запланированы. |
| 15.3 | Задача 3. Реформирование муниципальных финансов | | | | |
| 15.3.1 | Совершенствование нормативной правовой базы в сфере организации бюджетного планирования и прогнозирования бюджетных расходов города Нефтеюганска на долгосрочную перспективу | 2016-2018 | Департамент финансов | в рамках текущей деятельности | Приказ Департамента финансов администрации города Нефтеюганска от 30.06.2017 №52 «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города Нефтеюганска на очередной финансовый год и плановый период». |
| 15.3.2 | Совершенствование нормативного правового регулирования в рамках увеличения собственных доходов бюджета | 2016-2018 | Департамент финансов | в рамках текущей деятельности | Постановлением администрации города от 10.01.2018 № 3-п «О мерах по реализации исполнения решения Думы города Нефтеюганска от 27.12.2017 № 314-VI «О бюджете города Нефтеюганска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изм. от 03.04.2018 № 134-п, от 05.10.2018 № 497-п, от 15.11.2018 № 608-п) утвержден план мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета муниципального образования город Нефтеюганск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. |
| 15.3.3 | Организация планирования, исполнения бюджета города и формирование отчетности об исполнении бюджета | 2016-2018 | Департамент финансов | МП «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | Решение Думы от 30.05.2018 № 398-VI «Об исполнении бюджета города Нефтеюганск за 2017 год».  Решение Думы города Нефтеюганска от 27.12.2017 №314-VI «О бюджете города Нефтеюганска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». В течение года подготовлено 9 проектов решений Думы города о внесении изменений в решение Думы о бюджете города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.  Постановление администрации города Нефтеюганска от 10.01.2018 №3-п «О мерах по реализации исполнения решения Думы города Нефтеюганска от 27.12.2017 № 314-VI «О бюджете города Нефтеюганска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изм. от 03.04.2018 №134-п, от 05.10.2018 №497-п, от 15.11.2018 №608-п).  Постановление администрации города Нефтеюганска от 22.10.2018 №512-п «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Нефтеюганска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». |
| 15.3.4 | Модернизация информационных баз, обеспечивающих ведение единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами | 2016-2018 | Департамент финансов | МП «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | В течение года проведена модернизация информационных баз по планированию и исполнению бюджета города на сумму 700 000 рублей. Выполнены работы в части методического обеспечения перехода на юридически значимый электронный документооборот. |
| 15.3.5 | Повышение финансовой грамотности населения | 2016-2018 | Департамент финансов | МП «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | В рамках совместного проекта Министерства РФ по повышению финансовой грамотности в администрации города Нефтеюганска консультантами-методистами проведены семинары со взрослым населением по темам «Управление бюджетом домохозяйства» «Кредитная карта и потребительские кредиты», «Права вкладчика», «Мошенничества в финансовой сфере», участники смогли задать интересующие вопросы. В 2018 году организовано акция «День финансовой грамотности в учебных заведениях» с участием представителей налоговой инспекции, банковских работников и сотрудников фонда поддержки предпринимателей Югры в образовательных учреждениях. Организованы публичные слушания по проекту решения о бюджете на 2018 год и плановый период, и годовому отчету за 2017 год. |

Отчёт

об исполнении плана реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск на 2015-2018 годы за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед.изм. | 2014  год | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. человек | 125,61 | 125,42 | 125,37 | 125,55 | 125,76 | 125,82 | 126,52 | 127,0 | 127,37 |
| Общий коэффициент рождаемости | чел./1000 чел. | 15,34 | 15,77 | 15,77 | 15,81 | 13,47 | 15,86 | 11,55 | 15,66 | 11,90 |
| Общий коэффициент смертности | чел./1000 чел. | 6,08 | 5,86 | 5,86 | 5,85 | 6,04 | 5,75 | 5,76 | 5,67 | 6,10 |
| Среднемесячная заработная плата одного работника, | рублей | 57 798,7 | 63 160,0 | 59 055,3 | 68030,0 | 64 903,9 | 72 940,0 | 73 586,4 | 78 536,7 | 78 449,2 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | 0,12 | 0,11 | 0,17 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,10 | 0,06 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя | кв. м/чел. | 16,0 | 16,3 | 16,3 | 16,7 | 16,3 | 17,0 | 16,2 | 17,5 | 16,5 |
| Инвестиции в основной капитал | млн. рублей | 12 130,5 | 12 496,0 | 14 025,0 | 13 295,0 | 18 191,3 | 14 210,0 | 22 720,4 | 15 792,0 | 23 153,5 |
| Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (на начало учебного года) | тыс. человек | 12,21 | 12,40 | 12,22 | 12,53 | 13,058 | 12,62 | 13,784 | 12,89 | 14,257 |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень обеспеченности населения общедоступными библиотеками от нормативной потребности | % | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 57,0 | 34,1 | 57,0 | 34,1 | 57,0 |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество спортивных сооружений | ед. | 111 | 115 | 129 | 116 | 129 | 117 | 130 | 119 | 131 |
| Безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество преступлений, совершенных в общественных местах | ед. | 655 | 586 | 666 | 577 | 464 | 551 | 478 | 530 | 406 |
| Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 80 | 75 | 61 | 70 | 66 | 65 | 59 | 63 | 98 |
| Потребительский рынок и сфера услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборот розничной торговли | млн. рублей | 21 275,00 | 22 423,00 | 22 423,23 | 23 724,00 | 23 724,58 | 25 147,00 | 24 910,8 | 28 060,00 | 25 633,22 |
| Объем платных услуг населению | млн. рублей | 6 877,00 | 7 275,00 | 7 275,00 | 7 821,00 | 7 821,00 | 8 408,00 | 8 055,6 | 9 242,00 | 8 297,30 |
| Производство товаров и услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям) | млн. рублей | 35 081 | 34 701,00 | 41 960,83 | 35 898,00 | 73 347,98 | 36 286,00 | 88 677,99 | 37 914,00 | 99 131,45 |
| -добыча полезных ископаемых |  | 25 158 | 24 889,00 | 33 367,00 | 25 662,00 | 47 066,05 | 25 677,00 | 62 969,12 | 26 894,00 | 75 437,01 |
| -обрабатывающие производства |  | 5 303 | 4 981,00 | 5 091,19 | 5 027,00 | 12 783,51 | 5 107,00 | 6 364,22 | 5 371,00 | 6 415,14 |
| -производство и распределение электроэнергии газа и воды |  | 4 619 | 4 832,00 | 3 502,65 | 5 209,00 | 13 498,42 | 5 502,00 | 19 344,65 | 5 648,00 | 17 279,30 |