## Лист1
Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Нефтеюганска, в период с 2020 по 2022 годы
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Строительный контроль | Проектные работы | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ
[11 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фасада с утеплением | ремонт фундамента
[5 empty] | электроснабжение | теплоснабжение | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение | газоснабжение
|  | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | тип | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2020 год
город Нефтеюганск
1 | мкр. 10-й, д. 10 | 857678.54 |  | 857678.54
2 | мкр. 10-й, д. 11 | 339092.97 |  | 339092.97
3 | мкр. 16-й, д. 1 | 21650260.12 | 432439.39 | 1010372.42 | [6 empty] | 6 | 20207448.31
4 | мкр. 1-й, д. 20 | 63434.06 |  | 63434.06
5 | мкр. 1-й, д. 21 | 867551.61 |  | 867551.61
6 | мкр. 2-й, д. 14 | 287515.3 |  | 287515.3
7 | мкр. 2-й, д. 16 | 3848831.24 | 67414.06 | 631227.68 | [6 empty] | 1 | 3150189.5
8 | мкр. 2-й, д. 19 | 60716.37 |  | 60716.37
9 | мкр. 2-й, д. 23 | 104263.95 |  | 104263.95
10 | мкр. 2-й, д. 3 | 1592431.79 |  | 1592431.79
11 | мкр. 2-й, д. 4 | 9089828.52 | 162124.4 | 1351797.59 | [6 empty] | 2 | 7575906.53
12 | мкр. 2-й, д. 8 | 275653.27 |  | 275653.27
13 | мкр. 2-й, д. 9 | 80419.38 |  | 80419.38
14 | мкр. 3-й, д. 11 | 56204.38 |  | 56204.38
15 | мкр. 3-й, д. 14 | 673560.02 |  | 673560.02
16 | мкр. 3-й, д. 15 | 520000 |  | 520000
17 | мкр. 3-й, д. 6 | 346724.32 |  | 346724.32
18 | мкр. 3-й, д. 7 | 306385.03 |  | 306385.03
19 | мкр. 3-й, д. 8 | 274034.42 |  | 274034.42
20 | мкр. 5-й, д. 2 | 1359828.64 |  | 1359828.64
21 | мкр. 5-й, д. 3 | 1368495.15 |  | 1368495.15
22 | мкр. 5-й, д. 4 | 1242787.34 |  | 1242787.34
23 | мкр. 7-й, д. 40Г | 102235.33 |  | 102235.33
24 | мкр. 7-й, д. 50 | 137215.17 |  | 137215.17
25 | мкр. 7-й, д. 56 | 97463.85 |  | 97463.85
26 | мкр. 7-й, д. 60 | 2125504.16 | 42454.54 | 99192.84 | [8 empty] | скатная | 1983856.78
27 | мкр. 8-й, д. 1 | 261320.37 |  | 261320.37
28 | мкр. 8-й, д. 10 | 359666.33 |  | 359666.33
29 | мкр. 8-й, д. 12 | 583880.93 |  | 583880.93
30 | мкр. 8-й, д. 15 | 686458.53 |  | 686458.53
31 | мкр. 8-й, д. 16 | 1170097.17 |  | 1170097.17
32 | мкр. 8-й, д. 17 | 630407.58 |  | 630407.58
33 | мкр. 8-й, д. 2 | 4455769.54 |  | 4455769.54
34 | мкр. 8-й, д. 3 | 2454942.45 |  | 2454942.45
35 | мкр. 8-й, д. 4 | 116767.77 |  | 116767.77
36 | мкр. 8-й, д. 7 | 1709800.47 |  | 1709800.47
37 | мкр. 9-й, д. 1 | 1097140.93 |  | 1097140.93
38 | мкр. 9-й, д. 12 | 1239033.73 |  | 1239033.73
39 | мкр. 9-й, д. 13 | 258875.28 |  | 258875.28
40 | мкр. 9-й, д. 14 | 284385.67 |  | 284385.67
41 | мкр. 9-й, д. 15 | 289120.25 |  | 289120.25
42 | мкр. 9-й, д. 16 | 1382616.02 |  | 1382616.02
43 | мкр. 9-й, д. 17 | 1979058.09 |  | 1979058.09
44 | мкр. 9-й, д. 18 | 287838.43 |  | 287838.43
45 | мкр. 9-й, д. 19 | 1589323.69 |  | 1589323.69
46 | мкр. 9-й, д. 2 | 7719891.12 | 136471.46 | 1206248.42 | [6 empty] | 2 | 6377171.24
47 | мкр. 9-й, д. 3 | 815865.73 |  | 815865.73
48 | мкр. 9-й, д. 4 | 1249146.77 |  | 1249146.77
49 | мкр. 9-й, д. 6 | 1002936.27 |  | 1002936.27
50 | мкр. 9-й, д. 8 | 2142829.26 |  | 2142829.26
51 | мкр. 9-й, д. 9 | 1991709.64 |  | 1991709.64
Итого по городу Нефтеюганску |  | 83486996.95 | 840903.85 | 43351520.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 37310715.58 | 0 | 1983856.78 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 год
город Нефтеюганск
1 | мкр. 10-й, д. 10 | 17520657.25 | 367086.42 |  | 1598623.84 |  |  |  | 2097338.69 |  |  |  | скатная | 6428034.06 | 2345817.72 | 4683756.52
2 | мкр. 10-й, д. 11 | 6926991.26 | 145131.79 | [5 empty] | 2097575.07 | [6 empty] | 4684284.4
3 | мкр. 10-й, д. 12 | 352698.23 |  | 352698.23
4 | мкр. 10-й, д. 13 | 321329.26 |  | 321329.26
5 | мкр. 10-й, д. 2 | 549766.05 |  | 549766.05
6 | мкр. 10-й, д. 23 | 332443.84 |  | 332443.84
7 | мкр. 10-й, д. 27 | 1153652.54 |  | 1153652.54
8 | мкр. 10-й, д. 5 | 196386.17 |  | 196386.17
9 | мкр. 10-й, д. 7 | 647118.45 |  | 647118.45
10 | мкр. 10-й, д. 8 | 247649.54 |  | 247649.54
11 | мкр. 10-й, д. 9 | 603311.09 |  | 603311.09
12 | мкр. 11А, д. 10 | 127969.01 |  | 127969.01
13 | мкр. 11А, д. 12 | 235638.81 |  | 235638.81
14 | мкр. 11А, д. 9 | 91211.56 |  | 91211.56
15 | мкр. 11А, пер. Восточный, д. 3 | 196709.75 |  | 196709.75
16 | мкр. 14-й, д. 9 | 241499.05 |  | 241499.05
17 | мкр. 16-й, д. 1 | 0 | 0
18 | мкр. 1-й, д. 20 | 1295831 | 27149.78 | [6 empty] | 1268681.22
19 | мкр. 1-й, д. 21 | 17722344.25 | 371312.09 |  | 1899552.94 | 5732875.57 | 3309967.38 | 1556620.6 | 2070515.93 | [5 empty] | 2781499.74
20 | мкр. 2-й, д. 14 | 5873362.54 | 123056.55 |  |  | 2455037.13 |  |  | 1019200.39 | [6 empty] | 2276068.47
21 | мкр. 2-й, д. 16 | 9677115.52 | 202751.39 |  | 879301.19 |  | 1532180.65 | 720558.15 | 958439.79 |  |  |  | плоская | 2226893.44 |  | 3156990.91
22 | мкр. 2-й, д. 19 | 1240314.04 | 25986.61 | [6 empty] | 1214327.43
23 | мкр. 2-й, д. 23 | 2129904.03 | 44624.97 | [6 empty] | 2085279.06
24 | мкр. 2-й, д. 3 | 32530196.66 | 681560.81 |  | 3082957.31 | 9742900.73 | 7072147.41 | 3381972.04 | 4044732.4 | [5 empty] | 4523925.96
25 | мкр. 2-й, д. 4 | 19876490.23 | 416444.97 |  |  | 6381998.58 | 3684748.93 | 1732873.9 | 2304956.66 |  |  |  | плоская | 5355467.19
26 | мкр. 2-й, д. 8 | 5631045.02 | 117979.6 | [12 empty] | 5513065.42
27 | мкр. 2-й, д. 9 | 1642807.15 | 34419.5 | [6 empty] | 1608387.65
28 | мкр. 3-й, д. 11 | 1148143.01 | 24055.47 | [6 empty] | 1124087.54
29 | мкр. 3-й, д. 14 | 13759483.99 | 288283.69 |  | 1142303.16 | 3609957.96 | 2620385.4 | 1253094.66 | 1498661.88 | [6 empty] | 3346797.24
30 | мкр. 3-й, д. 15 | 10622560.03 | 222560 | [6 empty] | 1591694.23 | [5 empty] | 8808305.8
31 | мкр. 3-й, д. 6 | 7082884.47 | 148398.01 | [12 empty] | 6934486.46
32 | мкр. 3-й, д. 7 | 6258833.48 | 131132.79 | [12 empty] | 6127700.69
33 | мкр. 3-й, д. 8 | 5597975.14 | 117286.73 | [12 empty] | 5480688.41
34 | мкр. 5-й, д. 2 | 27778579.53 | 582006.66 |  | 2110858.53 | 6670830.31 | 4842202.19 | 2315589.8 | 2769372.72 |  |  |  | плоская | 8487719.32
35 | мкр. 5-й, д. 3 | 27955618.86 | 585715.92 |  | 2124311.52 | 6713345.06 | 4873062.67 | 2330347.59 | 2787022.57 |  |  |  | плоская | 8541813.53
36 | мкр. 5-й, д. 4 | 25387659.78 | 531912.98 |  | 2406043.6 | 7603687.48 | 5519341.74 | 2639404.75 | 3156645.23 | [5 empty] | 3530624
37 | мкр. 6-й, д. 50 | 236857.38 |  | 236857.38
38 | мкр. 7-й, д. 1 | 587070.82 |  | 587070.82
39 | мкр. 7-й, д. 2 | 234198.94 |  | 234198.94
40 | мкр. 7-й, д. 4 | 834240.07 |  | 834240.07
41 | мкр. 7-й, д. 40Г | 2088463.31 | 43756.72 |  |  |  | 1383219.96 | 661486.63
42 | мкр. 7-й, д. 5 | 552333.39 |  | 552333.39
43 | мкр. 7-й, д. 50 | 2803031.44 | 58728.09 | [12 empty] | 2744303.35
44 | мкр. 7-й, д. 56 | 1990991.58 | 41714.53 |  | 466630.54 | 1482646.51
45 | мкр. 8А, д. 3 | 348334.38 |  | 348334.38
46 | мкр. 8-й, д. 1 | 5338252.42 | 111845.12 |  | 2118185.6 | [9 empty] | 3108221.7
47 | мкр. 8-й, д. 10 | 7347263.75 | 153937.19 | [12 empty] | 7193326.56
48 | мкр. 8-й, д. 12 | 11927519.69 | 249901.04 |  |  | 6213227.33 |  |  | 2579400.38 | [5 empty] | 2884990.94
49 | мкр. 8-й, д. 15 | 14022974.78 | 293804.25 |  | 2115963.46 | [7 empty] | плоская | 8508246.14 | 3104960.93
50 | мкр. 8-й, д. 16 | 23902745.05 | 500801.59 |  | 3263731.89 |  | 7486835.11 | 3580279.87 | 4281902.34 | [5 empty] | 4789194.25
51 | мкр. 8-й, д. 17 | 12877966.09 | 269814.45 |  |  |  | 6149915.03 | 2940951.24 | 3517285.37
52 | мкр. 8-й, д. 19 | 450260.36 |  | 450260.36
53 | мкр. 8-й, д. 2 | 91022460.22 | 1907069.36 |  | 6310774.52 |  | 14476596.06 | 6922853.87 | 8279515.93 |  |  |  | плоская | 25375496.38 | 9260419.06 | 18489735.04
54 | мкр. 8-й, д. 21 | 169502.91 |  | 169502.91
55 | мкр. 8-й, д. 23 | 458672.54 |  | 458672.54
56 | мкр. 8-й, д. 3 | 50149564.4 | 1050715.37 |  | 9096985.26 | [9 empty] | 13348899.63 | 26652964.14
57 | мкр. 8-й, д. 4 | 2385331.93 | 49976.6 |  | 2335355.33
58 | мкр. 8-й, д. 7 | 34927804.05 | 731794.6 |  | 3961185.45 |  | 9086758.12 | 4345379.15 | 5196937.06 | [6 empty] | 11605749.67
59 | мкр. 9-й, д. 1 | 22412394.87 | 469576.32 |  | 2124071.29 | 6712585.87 | 4872511.59 | 2330084.06 | 2786707.4 | [5 empty] | 3116858.34
60 | мкр. 9-й, д. 2 | 18127599.93 | 379802.86 |  | 1541286.77 | 4628426.33 | 2672307.82 | 1256755.83 | 1519429.04 |  |  |  | плоская | 3883953.03 | 2245638.25
61 | мкр. 9-й, д. 20 | 1082497.38 |  | 1082497.38
62 | мкр. 9-й, д. 21 | 439958.94 |  | 439958.94
63 | мкр. 9-й, д. 22 | 2525456.96 |  | 2525456.96
64 | мкр. 9-й, д. 24 | 745753.4 |  | 745753.4
65 | мкр. 9-й, д. 25 | 1034266.94 |  | 1034266.94
66 | мкр. 9-й, д. 26 | 855922.87 |  | 855922.87
67 | мкр. 9-й, д. 27 | 1317761.98 |  | 1317761.98
68 | мкр. 9-й, д. 3 | 16666505.16 | 349190.53 |  | 2351330.76 | 7430781.5 |  |  | 3084863.89 | [5 empty] | 3450338.48
69 | мкр. 9-й, д. 4 | 25517570.17 | 534634.82 |  | 2418355.49 | 7642596.07 | 5547584.59 | 2652910.76 | 3172798 | [5 empty] | 3548690.44
70 | мкр. 9-й, д. 6 | 20487982.16 | 429256.72 |  | 2165511.31 |  |  |  | 2841075.26 |  |  |  | плоская | 8707477.04 |  | 6344661.83
71 | мкр. 9-й, д. 8 | 43773716.06 | 917130.92 |  | 2986203.88 | 9437136.16 | 6850199.94 | 3275834.53 | 3917795.27 |  |  |  | плоская | 12007465.22 | 4381950.14
72 | мкр. 9-й, д. 9 | 40686644.54 | 852451.73 |  | 3091725.78 | 9770611.24 | 7092261.83 | 3391590.96 | 4056236.33 |  |  |  | плоская | 12431766.67
73 | п. ПНМК-6, д. 4 | 268235.16 |  | 268235.16
74 | ул. Киевская, д. 1 | 340759.51 |  | 340759.51
Итого по городу Нефтеюганску |  | 713895046.12 | 14584759.54 | 17779467.28 | 61591249.42 | 102228643.83 | 99072226.42 | 47288588.39 | 70038407.6 | 8892457.13 | 0 | 0 | 0 | 101954332.02 | 66422029.58 | 124042884.91 | 0 | 0
2022 год
город Нефтеюганск
1 | мкр. 10-й, д. 12 | 7204919.5 | 150954.84 | [12 empty] | 7053964.66
2 | мкр. 10-й, д. 13 | 6564114.02 | 137528.92 | [9 empty] | скатная | 6426585.1
3 | мкр. 10-й, д. 2 | 11230620.78 | 235299.87 | [9 empty] | скатная | 6360657.79 |  | 4634663.12
4 | мкр. 10-й, д. 23 | 6791162.81 | 142285.96 | [5 empty] | 2056444.61 | [6 empty] | 4592432.24
5 | мкр. 10-й, д. 27 | 23566814.05 | 493763.29 | [5 empty] | 3663527.03 |  |  |  | плоская | 11228170.54 |  | 8181353.19
6 | мкр. 10-й, д. 5 | 4011776.59 | 84053.28 | [5 empty] | 3927723.31
7 | мкр. 10-й, д. 7 | 13219335.77 | 276966.7 | [5 empty] | 4002971.58 | [6 empty] | 8939397.49
8 | мкр. 10-й, д. 8 | 5058984.84 | 105994 | [5 empty] | 4952990.84
9 | мкр. 10-й, д. 9 | 12324438.84 | 258217.14 |  | 2403160.81 | [7 empty] | скатная | 9663060.89
10 | мкр. 11А, д. 10 | 2614151.03 | 54770.74 |  | 739926.05 | [10 empty] | 1819454.24
11 | мкр. 11А, д. 12 | 4813629.52 | 100853.41 | [9 empty] | скатная | 2930391.2 |  | 1782384.91
12 | мкр. 11А, д. 9 | 1863269.76 | 39038.55 | [12 empty] | 1824231.21
13 | мкр. 11А, пер. Восточный, д. 3 | 4018386.85 | 84191.77 |  | 303834.37 | 965386.82 | 700750.2 | 335114.37 | 400782.82 |  |  |  | скатная | 1228326.5
14 | мкр. 14-й, д. 33* | 3055967.32 | 61039.48 | 142615.61 | [6 empty] | 1 | 2852312.23
15 | мкр. 14-й, д. 9 | 4933342.53 | 103361.59 | [12 empty] | 4829980.94
16 | мкр. 6-й, д. 50 | 4838522.59 | 101374.96 |  |  | 1310555.19 |  |  | 544072.57 |  |  |  | скатная | 1667502.26 |  | 1215017.61
17 | мкр. 7-й, д. 1 | 11992682.68 | 251266.31 | [12 empty] | 11741416.37
18 | мкр. 7-й, д. 2 | 4784215.98 | 100237.15 | [9 empty] | плоская | 4683978.83
19 | мкр. 7-й, д. 4 | 17041856.23 | 357054.75 | [9 empty] | плоская | 9651952.26 |  | 7032849.22
20 | мкр. 7-й, д. 5 | 11283066.43 | 236398.69 | [9 empty] | скатная | 6390361.3 |  | 4656306.44
21 | мкр. 8А, д. 3 | 7115774.61 | 149087.11 | [12 empty] | 6966687.5
22 | мкр. 8-й, д. 19 | 9197918.71 | 192711.44 | [12 empty] | 9005207.27
23 | мкр. 8-й, д. 21 | 3462605.49 | 72547.25 | [11 empty] | 3390058.24
24 | мкр. 8-й, д. 23 | 9369762.7 | 196311.85 |  | 2089177.59 |  | 4792467.22 | 2291806.04
25 | мкр. 9-й, д. 12 | 25310980.94 | 530306.43 |  | 2398776.58 | 7580721.92 | 5502671.57 | 2631432.9 | 3147111.15 | [5 empty] | 3519960.39
26 | мкр. 9-й, д. 13 | 5288304.21 | 110798.62 |  | 2098366.46 | [9 empty] | 3079139.13
27 | мкр. 9-й, д. 14 | 5809430.51 | 121717.07 |  | 2305146.16 | [9 empty] | 3382567.28
28 | мкр. 9-й, д. 15 | 5906148.4 | 123743.47 |  | 2343523.22 | [9 empty] | 3438881.71
29 | мкр. 9-й, д. 16 | 28244079.95 | 591759.65 |  | 2120647.98 | 6701767.38 | 4864658.7 | 2326328.73 |  |  |  |  | плоская | 8527082.52 | 3111834.99
30 | мкр. 9-й, д. 17 | 40428198.71 | 847036.86 |  | 3072086.82 | 9708547.3 | 7047211.04 | 3370047.22 | 4030470.69 |  |  |  | плоская | 12352798.78
31 | мкр. 9-й, д. 18 | 5879963.42 | 123194.85 |  | 2333133.18 | [9 empty] | 3423635.39
32 | мкр. 9-й, д. 19 | 32466704.26 | 680230.54 |  | 2397094.95 | 7575407.57 | 5498814.01 | 2629588.18 | 3144904.92 | [5 empty] | 3517492.78 | 7023171.31
33 | мкр. 9-й, д. 20 | 22113256.51 | 463308.88 |  | 3714467.18 | 11738626.7 | [9 empty] | 6196853.75
34 | мкр. 9-й, д. 21 | 8987481.19 | 188302.43 |  | 2115062.59 | 6684116.17
35 | мкр. 9-й, д. 22 | 51590034.77 | 1080895.58 |  | 3809016.49 | 12037425.7 | 8737690.27 | 4178451.39 | 4997296.71 | [5 empty] | 5589343.88 | 11159914.75
36 | мкр. 9-й, д. 24 | 15234250.39 | 319182.45 |  | 2763448.75 | [9 empty] | 4055079.68 | 8096539.51
37 | мкр. 9-й, д. 25 | 21128005.1 | 442666.25 |  | 2417214.38 | 7638989.9 | [8 empty] | 3547015.99 | 7082118.58
38 | мкр. 9-й, д. 26 | 17484792.48 | 366334.99 |  | 2037407.59 | 6438707.35 |  |  | 2673007.66 | [6 empty] | 5969334.89
39 | мкр. 9-й, д. 27 | 26919241.66 | 564002.13 |  |  | 6461293.31 |  |  | 2682384.14 |  |  |  | скатная | 8221112.16 | 3000175.55 | 5990274.37
40 | п. ПНМК-6, д. 4 | 5479507.85 | 114804.65 |  |  | 2156105.28 | 1565067.2 | 748430.88 | 895099.84
41 | ул. Киевская, д. 1 | 6961035.31 | 145845.07 |  | 765258.54 | 2431490.9 | 1764958.56 | 844042.54 | 1009439.7
Итого по городу Нефтеюганску |  | 515588735.29 | 10799438.97 | 142615.61 | 42226749.69 | 89429141.49 | 40474288.77 | 19355242.25 | 42128227.57 | 0 | 1 | 2852312.23 | 0 | 89331980.13 | 43055185.01 | 135793553.57 | 0 | 0
За период 2020 - 2022 |  | 1312970778.36 | 26225102.36 | 61273603.63 | 103817999.11 | 191657785.32 | 139546515.19 | 66643830.64 | 112166635.17 | 8892457.13 | 12 | 40163027.81 | 0 | 193270168.93 | 109477214.59 | 259836438.48 | 0 | 0