«Утверждаю»

Глава города Нефтеюганска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Ю.Дегтярев

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

План мероприятий («дорожная карта»)

по повышению показателей рейтинга муниципального образования город Нефтеюганск по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и содействию развития конкуренции

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие | Результат | Срок | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций | | | | |
| 1.1. | Динамика инвестиций в основной капитал за исключением инвестиция по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых») | Недостаточная динамика инвестиций, отсутствие инвестиций |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой | Наличие земельных участков, привлекательных для потенциальных инвесторов | 2019 г. | Департамент градостроительства и земельных отношений |
| 1.1.2. | Содействие созданию новых производств | Взаимодействие с АО «Промышленный парк Югры» | 2019 г. | Департамент градостроительства и земельных отношений, департамент экономического развития |
| 1.2. | Привлечение инвестиций в соответствии с соглашениями муниципально-частного партнерства, концессионными соглашениями, энергосервисными контрактами, контрактами жизненного цикла, инвестиционными соглашениями, специальными инвестиционными контрактами и т.д. | Отсутствие заключенных концессионных соглашений, отсутствие информации о заключении энергосервисных контрактов в ГАС «Управление», отсутствие контрактов жизненного цикла, инвестиционных соглашений, специальных инвестиционных контрактов |  |  |  |
| 1.2.1. | Заключение концессионных соглашений |  | Проведение конкурса/утверждение частной концессионной инициативы по созданию и эксплуатации объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» в муниципальном образовании город Нефтеюганск  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | Декабрь 2019 | Конкурсная комиссия, департамент экономического развития, департамент образования и молодежной политики, департамент градостроительства и земельных отношений |
| 1.2.2. | Проведение обследования объектов капитального строительства муниципальной собственности для заключения энергосервисных контрактов |  | Акт обследования объектов капитального строительства муниципальной собственности для заключения энергосервисных контрактов | Сентябрь 2019 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.2.3. | Проведение закупочных процедур по определению поставщиков для заключения энергосервисных контрактов |  | Определение исполнителей по энергосервисным контрактам | Декабрь 2019 | Департамент экономического развития |
| 1.3. | Привлечение инвестиций в соответствии с договорами аренды объектов капитального строительства муниципальной собственности (предусматривающими вложения частных инвестиций в арендованные объекты) | Отсутствие информации | Разработка предложений по улучшению качества арендованных объектов капитального строительства.  Взаимодействие с арендаторами по обмену информацией | постоянно | Департамент муниципального имущества |
| 1.4. | Уровень развития инвестиционной деятельности в несырьевых секторах экономики | Недостаточный уровень развития инвестиционной деятельности в несырьевых секторах экономики |  |  |  |
| 1.4.1. | Проведение мероприятий по завершению действующих инвестиционных соглашений | Создание новых рабочих мест | 2019 г. | Юридическо-правовое управление,  департамент экономического развития |
| 1.4.2 | Заключение новых инвестиционных соглашений | Взаимодействие с инвесторами | 2019 г. | Департамент градостроительства и земельных отношений,  департамент экономического развития, юридическо-правовое управление |
| 2. | Эффективность организационных механизмов, качество информационной поддержки инвесторов | | | | |
| 2.1. | Информационный раздел на официальном сайте администрации муниципального образования об инвестиционной и предпринимательской деятельности, наличие интерактивных сервисов подачи заявок через информационный портал | Отсутствие инвестиционного портала | Улучшение работы раздела «Инвестиционная деятельность» и «Работа с МСП» по вопросу подачи заявок в электронной форме.  Развитие работы Бизнес навигатора. | 2019 г. | Департамент по делам администрации,  департамент экономического развития |
| 2.2. | Доля мер муниципальной поддержки, представленной в электронном виде | Отсутствие вкладки на официальном сайте для подачи заявок в электронной форме | Перевод подачи заявлений на получение мер поддержки (финансовой, имущественной) в электронную форму | 2019 г. | Департамент по делам администрации,  департамент экономического развития, департамент муниципального имущества,  департамент градостроительства и земельных отношений |
| 3. | Развитие малого и среднего предпринимательства | | | | |
| 3.1. | Увеличение динамики числа субъектов малого и среднего предпринимательства | Уменьшение числа МСП | Поддержка уровня динамики МСП | постоянно | Департамент экономического развития |
| 3.2. | Увеличение динамики доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Недостаточная динамика уровня среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) | Легализация трудовых отношений | постоянно | Департамент экономического развития |
| 3.3. | Увеличение динамики самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима самозанятых | Отсутствие самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус |  |  |  |
| 3.3.1 | Подготовка информации (печатной продукции, буклетов, информационных материалов) | Отсутствие показателя | Наличие показателя самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима самозанятых | 4 квартал 2019 | Департамент по делам администрации, департамент экономического развития |
| 3.3.2. | Выявление самозанятых граждан, не зафиксировавших свой статус | Отсутствие показателя | Взаимодействие с налоговой инспекцией | постоянно | Департамент экономического развития |
| 3.4. | Объем бюджетных средств (всех уровней), направленный на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в расчет на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Выделение дополнительного финансирования МО г.Нефтеюганск на поддержку МСП (включая АПК) | Отсутствие бюджетных средств МО г. Нефтеюганск на поддержку АПК | Подготовка заявки на выделение дополнительного финансирования | Август 2019 | Департамент экономического развития |
| 3.4.2. | Развитие инновационного предпринимательства, ЦМИТ |  | Развитие высокотехнологичных видов экономической деятельности | Декабрь 2019 | Департамент экономического развития |
| 3.4.3. | Развитие социального предпринимательства | Низкий уровень социального предпринимательства | Участие субъектов МСП г.Нефтеюганска в Школе социального предпринимательства.  Формирование лучших практик социального предпринимательства. | 2020 г. | Департамент экономического развития |
| 3.5. | Организация и проведение семинаров об основах предпринимательской деятельности и обучающих семинаров, конкурсов для представителей малого и среднего бизнеса в расчете на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства | Недостаточное количество мероприятий | Повышение уровня компетенций представителей малого и среднего бизнеса | 2019 г. | Департамент экономического развития |
| 3.5.1. | Ведение учета проведения семинаров об основах предпринимательской деятельности с участием контрольно-надзорных органов |
| 3.5.2. | Ведение учета проведения семинаров об основах предпринимательской деятельности с участием общественных представителей уполномоченного по защите прав предпринимателей |
| 3.6. | Доля закупок, которые заказчик осуществил у СМП, СОНКО от совокупного годового объема закупок, рассчитанного за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1. статьи 30 Закона №44-ФЗ | Низкий процент проведения закупок у СМП, менее 25 % |  |  |  |
| 3.6.1 | Проведение закупок с предоставлением преимущества СМП, СОНКО в соответствии с частью 1 статьи 30 44-ФЗ | Согласование заявок на проведение торгов с включением преимущества СМП | постоянно | Департамент экономического развития, муниципальные заказчики |
| 3.6.2 | Проведение закупок с привлечением субподрядчиков из числа СМП, СОНКО в соответствии с частью 6 статьи 30 44-ФЗ | Согласование заявок на проведение торгов с включением преимущества СМП | постоянно | Департамент экономического развития, муниципальные заказчики |
| 3.6.3 | Проведение закупок подведомственными учреждениями с предоставлением преимущества СМП, СОНКО в соответствии с 223-ФЗ |  | постоянно | Муниципальные заказчики |
| 4. | Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства | | | | |
| 4.1. | Фактическое время получения градостроительного плана земельного участка |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Направления и получения заявок на получение градостроительного плана земельного участка посредством электронного программного обеспечения | Длительность процедур получения градостроительного плана земельного участка | Внедрение электронного программного обеспечения для получения заявок на получение градостроительного плана земельного участка | 2019 г. | Департамент градостроительства и земельных отношений |
| 4.1.2. | Сокращение количества дней фактического время получения градостроительного плана земельного участка | Сокращение фактического времени получения градостроительного плана земельного участка до 13 дней | 2019 г. | Департамент градостроительства и земельных отношений |
| 4.2. | Фактическое время получения разрешения на строительство |  | Сокращения фактического времени получения разрешения до 4 дней | 2019 г. | Департамент градостроительства и земельных отношений |
| 5. | Улучшение предпринимательского климата в сфере энергетики | | | | |
| 5.1. | Среднее время подключения к электросетям | Длительность процедуры | Взаимодействие с АО «ЮТЭК-РС». Сокращение периода подключения к электросетям до 20 дней | 2019 г. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 5.2. | Среднее количество процедур при подключении к электросетям | Большое количество процедур | Анализ процедур при подключении к электросетям. Формирование предложений по сокращению числа процедур до 5 ед. | 2019 г. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 6. | Развитие конкуренции | | | | |
| 6.1. | Уровень достижения целевых показателей «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции, закрепленных за муниципальными образованиями |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Контроль исполнения «дорожной карты» | Недостаточный контроль | Взаимодействие со структурными подразделениями администрации города Нефтеюганска по реализации «Дорожной карты» | ежеквартально | Департамент экономического развития |
| 6.1.2 | Развитие негосударственного сектора в сфере дополнительного образования путём передачи услуг | Низкий процент негосударственного сектора в сфере дополнительного образования | Формирование СОНКО для передачи услуг | Декабрь 2019 | Департамент образования и молодежной политики,  комитет физической культуры и спорта, департамент по делам администрации |
| 6.1.3. | Увеличение доли расходов бюджета распределяемых на конкурсной основе, выделяемых на финансирование деятельности организации в сфере культуры | Низкий процент расходов бюджета распределяемых на конкурсной основе | Планирование закупок для обеспечения деятельности организаций в сфере культуры | 2019 г. | Комитет культуры и туризма |
| 6.1.4. | Строительство и реконструкция спортивных объектов | Низкая обеспеченность спортивными объектами | Ввод в эксплуатацию объектов спорта | 2021-2022 года | Департамент градостроительства и земельных отношений,  комитет физической культуры и спорта |
| 6.2 | Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ, услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Формирование состава общественной инспекции потребителей и привлечение инспекторов для проведения общественного контроля за соблюдением прав потребителей на потребительском рынке при РОО «Защита прав потребителей Югры» | Недостаточное взаимодействие с общественными представителями | Совместная работа с РОО «Защита прав потребителей Югры»,  информирование населения через СМИ | Август-сентябрь 2019 | Департамент экономического развития,  департамент по делам администрации |
| 6.2.2. | Участие предпринимателей города Нефтеюганска в акции «Лидер доверия потребителей» | Низкая активность участников - представителей МСП | Проведение акции «Лидер доверия потребителей» | Ноябрь 2019 | Департамент экономического развития |
| 6.3. | Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг автономного округа и деятельности по содействию развитию конкуренции в субъекте РФ, размещаемой муниципальным образованием |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Создание и наполнение специального раздела «Развитие конкуренции» на главной странице официального сайта органов местного самоуправления города Нефтеюганска | Отсутствие раздела на официальном сайте | Размещение раздела «Развитие конкуренции» на официальном сайте | Август 2019 | Департамент пор делам администрации, департамент экономического развития |
| 6.4 | Подготовка предложений по реализации стандарта развития конкуренции на региональном и муниципальном уровнях, об улучшении эффективности и результативности деятельности ОИВ, ОМС и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в области содействия развитию конкуренции, а также улучшении качества официальной информации по результатам деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Выработка предложений по реализации стандарта развития конкуренции и улучшении качества официальной информации | Отсутствие предложений | Направление предложений в профильные государственные органы. | Июнь-декабрь 2019 | Структурные подразделения администрации города Нефтеюганска |