Отчёт об исполнении плана мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования город Нефтеюганск на 2019-2021 годы,

за январь-март 2019 года

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации, год | Ответственный исполнитель | Механизм реализации (муниципальная программа) | Исполнение по состоянию на 01.04.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Направление 1. Формирование «умной экономики» | | | |  |
| 1.1. | Задача 1. Повышение эффективности топливно-энергетического комплекса | | | |  |
| 1.1.1. | Обеспечение надежности и безопасности работы системы электроснабжения и газоснабжения | 2019-2021 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске» | В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» мероприятия по обеспечению надежности и безопасности работы системы электроснабжения и газоснабжения в 2019 году не предусмотрены мероприятия по обеспечению надежности и безопасности системы электроснабжения и газоснабжения города. Данные мероприятия выполняются в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. В настоящее время разрабатывается план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе объектов электроснабжения и газоснабжения к осенне-зимнему периоду 2019-2020 года. |
| 1.2. | Задача 2. Развитие несырьевых видов деятельности | | | |  |
| 1.2.1. | Содействие развитию агропромышленного комплекса | 2019-2021 | Департамент экономического развития администрации города | «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» | Получателями финансовой поддержки являются 8 субъектов агропромышленного комплекса, в том числе: 2 личных подсобных хозяйства; 6 индивидуальных предпринимателей - глав крестьянских (фермерских) хозяйств. Фактически перечислено получателям субсидий 24 554 тыс. рублей. |
| 1.2.2. | Содействие развитию деятельности по производству строительных материалов (железобетонных изделий и металлоконструкций) | 2019-2021 | Департамент экономического развития администрации города | Реализация соглашений об инвестиционном сотрудничестве с ООО «ЮграПромТехСервис», ООО «Строительная компания Стандарт» | Заключено дополнительное соглашение с ООО «ЮграПромТех Сервис» с продлением сроков реализации проекта «Цех по сборке металлоконструкций со встроенными административными помещениями» по 22 августа 2020 года. |
|  | Задача 3. Развитие новых видов деятельности (маркетинг-ориентированные отрасли) | | | |  |
| 1.3.1. | Содействие развитию предпринимательства, ориентированного на потребление в сфере нефтегазодобычи (производство «бизнес для бизнеса») | 2019-2021 | Департамент экономического развития администрации города | «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» | АО «Промышленный парк Югры» сформирована промышленная площадка в Промышленной зоне Юго-Западная. Суммарная площадь 3-х земельных участков составляет 6,1 га.  Определен перечень имущества для передачи в аренду. Ведется работа по привлечению резидентов.  Размер свободной территории 1,5 га.  Предложение по размещению: производство нефтегазового оборудования; производство металлоконструкции; производство сэндвич-панелей; производство теплоизоляционных материалов; производство термоусадочной пленки, упаковочной пленки, пакетов и другой продукции из ПЭ; производство фасадов, окон; использование причальной стенки и открытой площадки для складирования грузов; размещение мобильного вычислительного.  Дополнительно департаментом градостроительства и земельных отношений сформирован земельный участок 86:20:0000033:591, проводятся подготовительные мероприятия для реализации его через аукцион. |
| 1.3.2. | Развитие внутреннего туризма | 2019-2021 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | Наиболее перспективными видами туризма на территории муниципального образования город Нефтеюганск являются событийный, социальный, культурно-познавательный туризма.  Проведение событийных мероприятий, показывает, что это высокоэффективный формат сотрудничества, который позволяет объединить на одной площадке всех главных действующих лиц отрасли. Наиболее значимые событийные мероприятия 1 квартала 2019 года:  -02 марта открытый городской фестиваль «Песня, опаленная войной»;  -10 марта народное гуляние «Масленица»;  -23 марта праздник весеннего равноденствия «Весна-красна» (Комоедица).  Данные мероприятия посетило 2 770 человек.  НГ МАУК «Музейный комплекс» в отчетном периоде были представлены следующие объекты туристического показа: стационарные и временные экспозиции структурных подразделений «Музей реки Обь», Художественная галерея «Метаморфоза», Культурно-выставочный центр «Усть-Балык»: «Югорское наследие», «Природа реки Обь», «Город, рождённый нефтью», «Русский коч. Освоение Сибири», Художественный салон и др.  За 1 квартал выставки и экскурсии Музейного комплекса посетили 255 иногородних жителей.  В 1 квартале услугами организаций туриндустрии города воспользовались:  -услугами гостиниц -5 416 чел.  -услугами базы отдыха и туризма «Сибирский двор» - 1 041 чел.  -этнографический центр коренных малочисленных народов Севера с ознакомительной экскурсией посетило 192 чел. |
|  | Задача 4. Снижение инфраструктурных ограничений роста | | | |  |
| 1.4.1. | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры | 2019-2021 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» | В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» на 2019 год предусмотрено финансирование в сумме 674 566,038 тыс. рублей (с учетом вносимых изменений за 2019 год), фактически исполнено 99 250,564 тыс. рублей, что составляет 14,71 % от общего объема финансирования на год.  1.В рамках реализации мероприятия по организации транспортного обслуживания населения по городским маршрутам за первый квартал перевезено 1 238,8 тыс. человек. Объем финансирования составил - 41 851,142 тыс. рублей.  2.«Строительство реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».  В 2019 году продолжаются работы по:  -корректировке проектно-сметной документации "Дорога №5 (ул. Киевская (от ул. Парковая до ул. Объездная-1) (участок от ул. Парковая до ул. Жилая)";  -ПИР "Автодорога по ул.Нефтяников (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Набережная)"; "Автодорога по ул. Набережная (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Нефтяников»;  -ПИР «Автодорога по ул. Центральная (от ул. Парковая до ул. Алексея Варакина)»;  - ПИР «Автодорога по ул. Мира (от ул. Жилая до ул. Объездная)». За первый квартал выполнены мероприятия на сумму  6 010,893тыс. рублей.  2.Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения - в 1 квартале 2019 года выполнены мероприятия на сумму - 51 388,529 тыс. рублей.  Мероприятие включает в себя:  -содержание дорог общего пользования местного значения – 49 633,129 тыс. рублей;  -возмещение затрат по техническому обслуживанию и содержанию светофорного хозяйства – 1 691,301 тыс. рублей,  - оплата потребления э/энергии - 64,099 тыс. рублей,  Финансирование мероприятий осуществлялось по фактически оказанным и принятым работам (услугам). |
| 1.4.2. | Обеспечение потребностей населения в доступном и комфортном жилье, жилищно-коммунальных услугах, комфортной и благоустроенной среде | 2019-2021 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города,  Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города,  Департамент муниципального имущества администрации города | «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска»,  «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске» | **ДГиЗО**  Согласно программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» на 2019 год запланирован ввод жилья в объеме 51,0 тыс. кв.м.  **ДЖКХ**  В 2019 году планируется завершить благоустройство общественной территории 12 микрорайона, около МБОУ «СОШ № 9» (2 этап) – устройство спортивной (тренажерной) площадки, установка малых-архитектурных форм (вазонов, скамеек), озеленение.  По итогам рейтингового голосования, которое было проведено 01.03.2019, определены общественные территории, подлежащие благоустройству в 2019 и 2020 г.г., это:  Благоустройство общественной территории 14 микрорайона в районе многоквартирных домов 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59  Благоустройство общественной территории 3 микрорайона (мемориальная и культурно-досуговая зоны)  Кроме того, в рамках минимального перечня работ планируется выполнить благоустройство 3 дворовых территорий в 8а, 12 микрорайонах и АТБ -6.  В настоящее время ведется работа по подготовке проектно-сметной документации.  **ДМИ**  На 2019 год для реализации мероприятия по приобретению жилья муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» были выделены денежные средства в сумме 36 114 623, 66 рублей, в том числе:  - окружной бюджет 33 586 600,00 рублей;  - местный бюджет 2 528 023, 66 рублей.  Также в целях реализации мероприятия обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» был выделены денежные средства в сумме 552 565 269, 00 рублей, в том числе:  - окружной бюджет 513 885 700, 00 рублей,  - местный бюджет 38 679 569, 00 рублей.  В целях реализации вышеуказанных мероприятий департаментом муниципального имущества администрации города Нефтеюганска планируется проведение конкурентных процедур на право заключения 215 муниципальных контрактов купли – продажи жилых помещений.  В первом квартале 2019 года осуществление данных мероприятий не представлялось возможным в связи с тем, что не было подписано соглашение с департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидии.  В соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для реализации полномочий в области жилищных отношений установлено следующее:  «Субсидии из бюджета автономного округа предоставляется бюджету муниципального образования автономного округа в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета автономного округа в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных для реализации государственной программы, на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между муниципальным образованием атомного округа и Департаментом строительства автономного округа».  Вышеуказанное соглашение было подписано 01.04.2019 года, на текущий момент департаментом муниципального имущества администрации города Нефтеюганска проводится работа по реализации мероприятий направленных на заключение муниципальных контрактов купли-продажи жилых помещений. |
| 1.4.3. | Реализация договора концессии в коммунальной сфере | 2019-2021 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | в рамках текущей деятельности | В декабре 2018 года ООО «Агентство развития проектных инициатив» (ООО «АРПИ»), входящее в состав группы компаний «Регион», выразило свою готовность выступить с частной инициативой по заключению концессионного соглашения в части систем водоснабжения и водоотведения на территории города Нефтеюганска в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  05.02.2019 года в здании Правительства ХМАО – Югры состоялось рабочее совещание под председательством заместителя Губернатора ХМАО – Югры А.Н.Зобницева по рассмотрению предложений ООО «АРПИ» на котором прошла презентация предложения по реализации проекта на основе концессионного соглашения в порядке частной инициативы и были обсуждены мероприятия по реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, а также вопросы создания рабочей группы с участием представителей инвестора, Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Фонда развития Югры, муниципального образования города Нефтеюганска для согласования мероприятий, тарифных решений и стоимости инвестиционной программы концессионного проекта.  В соответствии с поступившим в адрес Главы города Нефтеюганска протоколом рабочего совещания по рассмотрению предложений ООО «АРПИ» от 05.02.2019 года, был разработан проект постановления администрации города «О создании рабочей группы по определению параметров концессионного проекта по реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения города Нефтеюганска», который в настоящее время проходит процедуру согласования.  Также, в соответствии с указанным выше протоколом рабочего совещания, 21.02.2019 года в администрацию города Нефтеюганска на согласование поступил проект «Дорожной карты» по реализации концессионного проекта реконструкции объектов систем водоснабжения и водоотведения города Нефтеюганска, разработанный Фондом развития ХМАО-Югры, который также проходит процедуру согласования. |
| 1.4.4. | Повышение качества оказания услуг водоснабжения посредством строительства (модернизации существующих) станций водоочистки и приведения в нормативное состояние водопроводных сетей | 2019-2021 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города,  Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске» | **ДГиЗО**  Согласно программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске» введена в эксплуатацию станция обезжелезивания города Нефтеюганска после реконструкции (модернизации).  **ДЖКХ**  На 2019 год запланировано выполнение работ по капитальному ремонту 6 объектов водоснабжения и водоотведения (5-ти участков сетей водоснабжения и 1-го участка сетей водоотведения) всего на сумму 83 286,290 тыс. руб., в том числе ОБ-38 870,700 тыс. руб. и МБ 44 415,590 тыс. руб. В настоящее время проводятся мероприятия по подготовке конкурсных процедур на выполнение вышеуказанных мероприятий. |
| 1.4.5. | Обеспечение инженерной инфраструктурой территории (земельные участки), на которых планируется строительство объектов жилищной и социальной сферы, в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления согласно статьям 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 2019-2021 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города,  Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» | **ДГиЗО**  Согласно программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» ведется проектирование инженерного обеспечения 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Набережная (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Нефтяников) и вдоль ул.Нефтяников (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Набережная), а также в переспективе продолжение проектирования инженерного обеспечения территории в районе СУ-62 г.Нефтеюганска |
| 1.4.6. | Создание условий для развития информационно-телекоммуникационных технологий в органах исполнительной власти муниципального образования город Нефтеюганск | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города,  Департамент экономического развития администрации города,  Юридическо-правовое управление администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | **ДДА**  Приобретение серверного оборудования для отдела по делам архива департамента по делам администрации запланировано во 2 квартале 2019 года |
| 1.4.6.1. | Формирование и реализация единой политики в области информатизации | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | С января 2019 использование системы электронного документооборота СЭД «Дело».  Обеспечение доступа к информационным системам:  Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП);  Автоматизированное рабочее место «Муниципал» (АРМ Муниципал);  Многоуровневая автоматизированная информационная система ЗАГС (МАИС Загс);  Сетевой справочный телефонный узел обращения граждан (ССТУ);  Территориальная информационная система ХМАО-Югры (ТИС ЮГРЫ);  Государственная автоматизированная система «Управление» (ГАС Управление);  Государственная информационная система Единый реестр проверок (ГИС ЕРП);  Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);  Система удаленного финансового документооборота (СУФД);  Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), система исполнения регламентов (СИР);  Справочно правовая система Консультант;  Региональная база данных автоматизированная информационная система технолога (РБД АИСТ) (с 01.05.2019);  Автоматизированная информационная система «Опека» (АИС Опека)  Региональный реестр государственных услуг (РРГУ);  Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации (РИС ГИА) ;  Автоматизированная информационно-аналитическая система АИАС «Регион. Контингент»;  АИС «Зачисление в ОУ»;  РИС «Web. Комплектование»;  ИАС «Аверс: Управление ДОО»;  ФГИС ДО;  ИС «Электронный бюджет»;  1С: Предприятие;  ИС «Реестр государственных услуг»;  ИС «BUS. GOV»;  ИС «Аверс: Сводная отчетность»;  ИС «Аверс: Мониторинг»;  Реформа ЖКХ;  ИСУП;  ИСОГД;  САУМИ;  «Ваш финансовый аналитик»;  «Контур-экстерн»;  «Госфинансы – справочная система для учреждений госсектора»;  ГИС Энергоэффективность;  АЦК финансы\планирование;  АИС Мониторинг;  ЕИС в сфере закупок;  «WEB-консолидация»;  Росреестр;  Федеральная государственная информационная система досудебного обжалования;  AdmCom 2.3 «Административная комиссия». |
| 1.4.6.1.1. | Подготовка и принятие нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития электронного муниципалитета | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города,  Юридическо-правовое управление администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | **ДДА**  Подготовка и принятие распоряжения инструкции по делопроизводству с внесением пунктов по использованию СЭД «Дело». |
| 1.4.6.2. | Содействие реализации мероприятий Административной реформы посредством применения информационных технологий | 2019-2021 | Департамент по делам администрации | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Мероприятия по реализации мероприятий Административной реформы посредством применения информационных технологий запланированы в 3 квартале 2019. |
| 1.4.6.2.1. | Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) Российской Федерации | 2019-2021 | Департамент экономического развития администрации города  Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | **ДДА**  Подготовлены электронно - цифровые подписи для сотрудников администрации города с целью обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) Российской Федерации. |
| 1.4.6.2.2. | Администрирование организации администрация города Нефтеюганска в единой системе идентификации и аутентификации | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Проведена настройка прав доступа и авторизация пользователей, производится ведение справочников информационных систем. |
| 1.4.6.3. | Развитие специальных и типовых информационных систем в целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | В муниципальном образовании город Нефтеюганск обеспечен доступ и регулярно используются в работе информационные системы:  - 25 типовых;  - 15 специальных. |
| 1.4.6.3.1. | Сопровождение и администрирование официального сайта администрации города Нефтеюганска | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Обновление информации разделов и сопровождение официального сайта администрации города Нефтеюганска. Приведение раздела интернет – приемная к единой унифицированной (утвержденной) форме.  Проводится регулярное приобретение и продление электронно-цифровых подписей для сотрудников администрации города Нефтеюганска с целью обеспечения доступа к системе межведомственного электронного взаимодействия при оказании государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде. А также обновление сервисов и программ. |
| 1.4.6.3.2. | Администрирование и наполнение регионального реестра муниципальных услуг (функций) органов власти | 2019-2021 | Департамент экономического развития администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» |  |
| 1.4.6.3.3. | Обеспечение доступа уполномоченных сотрудников администрации города к системе межведомственного электронного взаимодействия при оказании государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Обеспечен доступ 42 уполномоченных сотрудников администрации города к системе межведомственного электронного взаимодействия при оказании государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде.  Проводится регулярное приобретение и продление электронно-цифровых подписей для сотрудников администрации города Нефтеюганска с целью обеспечения доступа к системе межведомственного электронного взаимодействия при оказании государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде. |
| 1.4.6.3.4. | Внедрение и сопровождение автоматизированной системы электронного документооборота в органах муниципального образования | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Реализован проект по внедрению системы электронного документооборота СЭД «Дело». |
| 1.4.6.4. | Развитие муниципальной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Обеспечение:  - интернет – 100%  - 20 бесплатных телеканалов РТРС  - зона покрытия сотовой связи 100%  - 11 интернет провайдеров |
| 1.4.6.4.1. | Информационное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Проводятся работы по обслуживанию компьютерной техники и периферийного оборудования, включая организацию и проведение работ по их ремонту (в том числе приобретение запасных частей и расходных материалов), заключены муниципальные контракты со сроком действия до 31.12.2019.  Организованы работы (услуги) по утилизации компьютерной техники и периферийного оборудования;  Ведется сопровождение информационных систем. |
| 1.4.6.4.2. | Сопровождение и эксплуатация автоматизированных информационных систем, созданных в рамках реализации государственной [программы](consultantplus://offline/ref=4978CD1BCF79DB8658B846C18A633221664E78E3E1BA5F971BD147DEB54A72185BEEF73F82EC31i6I5F) «Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы» | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Проведена работа (с выдачей логинов и паролей) по актуализации сервиса Территориальная информационная система Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
| 1.4.6.4.3. | Модернизация и администрирование локальной вычислительной сети администрации города Нефтеюганска | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Модернизация и администрирование локальной вычислительной сети администрации города Нефтеюганска запланирована в 4 квартале 2019 года. |
| 1.4.6.4.4. | Приобретение системного и прикладного программного обеспечения | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Приобретение системного и прикладного программного обеспечения запланировано 2-4 квартал 2019г. |
| 1.4.6.4.5. | Приобретение и продление лицензий на программное обеспечение (сертификаты электронно-цифровых подписей, антивирусные программы, серверное программное обеспечение, организация защищенных каналов передачи данных) для администрации города Нефтеюганска | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Приобретено и продлено действие сертификатов электронно-цифровых подписей 32 шт.  Приобретение и продление лицензий на программное обеспечение (антивирусные программы, серверное программное обеспечение, организация защищенных каналов передачи данных) запланировано 2-4 квартал 2019г. |
| 1.4.6.5. | Создание благоприятных условий для повышения грамотности населения в области использования информационных технологий | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Обучение по программам:  «Основы цифровой грамотности» - 22 человека  «Ресурсы и сервисы цифровой экономики» - 28 человек  «Основы безопасности работы в сети Интернет» - 39 человек |
| 1.4.6.5.1. | Организация центров обслуживания по регистрации, подтверждению личности в единой системе идентификации аутентификации Единого портала государственных и муниципальных услуг | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Организованы точки оказания регистрации, подтверждения и восстановления учетных записей на портале Госуслуги. |
| 1.4.6.5.2. | Обучение муниципальных служащих администрации города Нефтеюганска использованию информационных технологий в своей профессиональной деятельности | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Обучение муниципальных служащих администрации города Нефтеюганска использованию информационных технологий происходит на регулярной основе посредством распространения инструкций и методических указаний. Семинар по обучению работе в СЭД «Дело» с сотрудниками администрации города Нефтеюганска. |
| 1.4.6.5.3. | Популяризация муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде населению | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города  Департамент экономического развития администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | **ДДА**  Обновление информационного материала для популяризации муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде населению посредством трансляции на ТРК «Юганск», в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» и соцсетях запланировано во 2 квартале 2019г. |
| 2. | Направление 2. Создание условий для повышения конкурентоспособности человеческого капитала | | | |  |
| 2.1. | Задача 1. Улучшение демографической ситуации | | | |  |
| 2.1.1. | Создание условий для формирования здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболевания ВИЧ-инфекцией) | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города, Комитет культуры и туризма администрации города, Комитет физической культуры и спорта администрации города,  Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города | В рамках плана мероприятий по профилактике немедицинского употребления наркотических средств и психотропных веществ, формирования здорового образа жизни в образовательных организациях, осуществляющих деятельность на территории ХМАО-Югры на 2019-2020 годы; в рамках ткущей деятельности | **ДОиМП**  В целях создания условий по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболевания ВИЧ-инфекцией в образовательных организациях осуществляется комплекс мер:  1.Реализуются программы внеурочной деятельности, направленные на создание здоровьесберегающей среды, формирующей культуру здорового и безопасного образа жизни учащихся, способствующей осознанному выбору поведения, снижающего риски негативного влияния факторов на физическое и психическое здоровье:  «Линия жизни» (авт. Н.П.Локалова), «Полезные привычки» (1-4 классы), «Полезные навыки» (5 – 9 классы), «Полезный выбор» (10–11 классы), «Сотрудничество семьи и школы по формированию здорового образа жизни» (1-11 классы), курс по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ «Я принимаю вызов» (авт. Н.И.Цыганкова, О.В.Эрлих) (5-9 классы), «Все цвета кроме чёрного» (авт.М.М.Безруких, А.Г.Макеева (2-4 классы).  2.Организована деятельность кибердружин в 100% образовательных организаций из числа педагогов, учащихся и родителей по мониторингу социльных сетей Интернет-пространства.  3.Осуществляется профилактическая работа с учащимися: вовлечение в проведение классных часов, мероприятия внеурочной деятельности, привлечение в качестве экспертов, аниматоров, дизайнеров во время подготовки и проведения мероприятий.  4.Вовлечение волонтёров из числа учащихся в работу Центров здоровья, работающих на базе общеобразовательных организаций, по вопросам пропаганды здорового образа жизни (тренинг «Я лидер», круглый стол «Живём без конфликтов», флеш-моб «Береги зрение», игры по станциям, марафон здоровья, беседы по профилактике употребления ПАВ, наркозависимости, СПИД, ВИЧ. По профилактике употребления ПАВ организованы беседы «Чем чревато употребление спайса», «Один день без табачного дыма», «Присоединяйся!»)  5.Организовано проведение встреч со священнослужителями Нефтеюганского благочиния в 100% общеобразовательных организаций.  **ККиТ**  В целях реализации плана по формированию здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболевания ВИЧ-инфекцией) в 1 квартале 2019 года учреждениями, подведомственными комитету культуры и туризма организовано и проведено 45 мероприятий, охвачено 2040 человек.  **КФКиС**  17.02.2019 состоялась XXXVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2019» в городе Нефтеюганске, где приняло участие более 1000 человек, от 1 до 75 лет.  За отчетный период количество услуг физкультурно-оздоровительной направленности подведомственных учреждений составило: Бассейн - 11 668 чел; аквапарк - 5 616 чел.;  ледовый каток (прокат коньков 1мкр.) - 6 155 чел.; женская гимнастика - 1 532 чел.;  аквааэробика - 548 чел.; плавание (дошкольники) - 1 086 чел.; баня - 610 чел.;  тренажерный зал - 2 432 чел;  прокат коньков - 740 чел.;  прокат коньков - 2100 чел.;  прокат лыжного инвентаря - 360 чел.;  прокат лыжного инвентаря и тюбингов - 410 чел.;  фитнес-аэробика - 107 чел.;  сайкл - 124 чел.;  тренажерный зал - 109 чел. |
| 2.1.2. | Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация культуры безопасности в молодежной среде | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В целях пропаганды здорового образа жизни, совершенствования физического развития учащихся допризывного возраста проведены: муниципальный этап военно-спортивной игры «Орленок» (январь), спартакиада учащихся допризывного возраста (февраль). Общее количество участников 196 человек.  В целях привлечения подростков и молодёжи к активным занятиям военно-прикладными видами спорта, выработки навыков действия в экстремальных ситуациях, популяризации здорового образа жизни и создания единой системы проведения военно-спортивных игр, команда учащихся МБУ ДО «ДДТ» (7 человек) приняли участие в региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игре «Победа» в г.Пыть-Яхе (март).  В рамках подготовки к проведению муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в 2018-2019 учебном году проведен мастер-класс для учителей физической культуры по теме: «Правила игры в мини лапту. Подготовке детей к соревнованиям по мини лапте» (март).  С целью привлечения молодёжи к здоровому образу жизни:  1.Реализуется проект «Здоровое поколение XXI века», в рамках которого инструкторами спортклубов города проводятся тренировки по зумбе и в стретчингу.  2.Организованы и проведены:  -интернет-квест «Неформат», с охватом 26 человек (февраль);  -тренинг по профилактике наркомании «Я выбираю жизнь», с охватом 20 человек (февраль);  -просветительская акция по формированию культуры безопасности и здорового образа жизни молодежи, с охватом 25 человек, в рамках интернет-флешмоба - 809 просмотров (февраль-март).  В рамках деятельности клуба молодых семей сформирована группа для проведения тренировочных занятий из 39 молодых мам. В первом квартале проведены 22 тренировки. |
| 2.1.3. | Разработка концепции Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (диагностики и консультирования) | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Организована деятельность по созданию центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи учащимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, в том числе при реализации адаптированных общеобразовательных программ, организованном на базе МБОУ «СОШ № 8» (разработка положения, концепции деятельности и т.д.). |
| 2.1.4. | Развитие негосударственного сектора в сфере предоставления медицинских услуг (в т.ч. открытие индивидуальными предпринимателями дополнительных групп по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста с общим охватом до 800 чел.) | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики,  Департамент экономического развития администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске»,  «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» | В систему дошкольного образования интегрированы частные детские сады ООО «Семь гномов» (240 мест), ООО «Кидс Планета» (35 мест), развивается негосударственный сектор: 16 индивидуальных предпринимателей оказывают услуги присмотра и ухода для 195 детей раннего возраста.  Осуществляется реконструкция объекта дошкольного образования на 615 мест в 13 микрорайоне здание 24 в рамках концессионного соглашения, заключенного 30.03.2018 между администрацией города Нефтеюганска и обществом с ограниченной ответственностью «Негосударственная дошкольная образовательная организация «Умничка» (ввод в сентябре 2019 г.). |
| 2.2. | Задача 2. Развитие физической культуры и спорта | | | |  |
| 2.2.1. | Развитие инфраструктуры и материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта | 2019-2021 | Комитет физической культуры и спорта администрации города,  Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» | **КФКиС**  В рамках муниципального контракта, проведен ремонт спортивного зала «Атлетик», по адресу: ул.Набережная строение 2.  **ДГиЗО**  Согласно программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» ведется проектирование объектов: «Многофункциональный спортивный комплекс в г.Нефтеюганске», «Здание», предназначенное под спортклмплекс «Сибиряк», расположенное по адресу: 3 микр., здание 23 |
| 2.2.2. | Организация проведения ежегодных мероприятий по повышению квалификации работников учреждений физической культуры и спорта (стажировки, семинары по обмену опытом, дистанционное обучение и др.) | 2019-2021 | Комитет физической культуры и спорта администрации города | «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» | В МАУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк»:  организована деятельность наставника для сопровождения молодого специалиста по баскетболу - январь-март 2019 года;  09.02.2019-10.02.2019 принял участие в семинаре по программе 1 модуля для тренеров по баскетболу – 1 чел.;  11.02-13.02.2019 курсы повышению квалификации по программе «Методические основы организации занятий с юными баскетболистами» прошли 4 чел.;  06.03.2019-19.03.2019 - курсы повышению квалификации по программе «Обучение руководителей и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - 2 чел.  МБУ физической культуры и спорта «Юганск-Мастер имени Жилина С.А.» 26.02.2019 года 1 человек принял участие в семинаре «Порядок формирования, доведения, расчета финансового обеспечения государственного (муниципального) задания на 2019 год»  27.02.2019 года 1 человек принял участие в семинаре «Новые требования к введению бухгалтерского учета государственными (муниципальными) учреждениями в 2019 году в условиях перехода на новые ГОСГУ и вступление в силу новых стандартов учета».  МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по биатлону»:  28.01-01.02.2019 г. 3 человека прошли курсы повышения квалификации «Современные аспекты теории и методики хоккея»;  09.04-10.04.2019 года 2 человека приняли участие в семинаре для тренеров и специалистов физкультурно-спортивных и образовательных организаций, участвующих в подготовке спортивного резерва.  МБУ центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры»:  09.02-06.03.2019 года – 1 чел. прошел курс по подготовке специалистов и организаций всех форм собственности к экзамену на квалификационный аттестат главного бухгалтера по программе утвержденной ИПБР на соответствие квалификационным требованиям профстандарта «Бухгалтер»;  26.02.2019 года 1 человек принял участие в семинаре «Порядок формирования, доведения, расчета финансового обеспечения государственного (муниципального) задания на 2019 год»;  27.02.2019 года 1 человек принял участие в семинаре «Новые требования к введению бухгалтерского учета государственными (муниципальными) учреждениями в 2019 году в условиях перехода на новые ГОСГУ и вступление в силу новых стандартов учета»;  27.02.2019 года 2 человека приняли участие в семинаре «Новые требования к ведению бухгалтерского учета государственными (муниципальными) учреждениями в 2019 году в условиях перехода на новые КОСГУ и вступления в силу новых стандартов учета».  МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Спартак»:  26.02.2019 года 1 человек принял участие в семинаре «Порядок формирования, доведения, расчета финансового обеспечения государственного (муниципального) задания на 2019 год». |
| 2.2.3. | Совершенствование системы спортивных и физкультурных мероприятий | 2019-2021 | Комитет физической культуры и спорта администрации города | в рамках текущей деятельности | В целях совершенствования системы спортивных и физкультурных мероприятий, разработан проект распоряжения комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска «О внесении изменений в распоряжение комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска от 01.02.2018 № 19-р «Об утверждении порядка организации и проведения  официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Нефтеюганска»» |
| 2.2.4. | Совершенствование физического воспитания населения города, в том числе лиц, нуждающихся в социальной поддержке, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 2019-2021 | Комитет физической культуры и спорта администрации города | в рамках текущей деятельности | В МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры ведутся спортивно-оздоровительные занятия, где предусмотрен льготный тариф для людей старшего возраста. Количество человек посещающие данные занятия в 1 квартале 2019 составило более 150 человек. Также работает отделение адаптивной физической культуры. За 1 квартал 12 тренеров-преподавателей прошли повышение квалификации по видам спорта: бочче, пауэрлифтингу, плаванию.  Заключены соглашения о сотрудничестве соглашение МБУ ЦФК и С «Жемчужина Югры» с БУ "Центр адаптивного спорта Югры" по реализации программы «Лыжи мечты. Ролики»  и соглашение о сотрудничестве и совместной работе с Нефтеюганской городской организацией общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». В январе 2019 открыты группы спортивной подготовки по пауэрлифтингу и бочче для лиц с ПОДА и физкультурно-оздоровительные группы по бильярду, корригирующей гимнастике и бочче для лиц с ментальными нарушениями. |
| 2.3. | Задача 3. Развитие образования | | | |  |
| 2.3.1. | Развитие сети образовательных учреждений и их материально-технической базы | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города,  Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | ГП ХМАО-Югры «Развитие образования»,  МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | **ДОиМП**  В системе образования осуществляют образовательную деятельность:  -15 муниципальных общеобразовательных организаций, а также 1 частная общеобразовательная организация «Нефтеюганская православная гимназия»;  -15 муниципальных дошкольных образовательных организаций, а также 2 частные организации ООО «Семь гномов», ООО «Кидс Планета»;  -2 муниципальные организации дополнительного образования.  **ДГиЗО**  Согласно программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» ведутся проектирование капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов образования. Завершено выполнение капитальных ремонтов 3 объектов образования. |
| 2.3.1.1. | Строительство детского сада на 320 мест в 5 микрорайоне, предусматривающее при проектировании энергоэффективные технологии (энергоэффективные стеклопакеты, светильники, системы естественного освещения, многофункциональная система «погодного регулирования» отопления и вентиляции, системы очистки и обеззараживания воздуха) | 2022-2023 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города, Департамент образования и молодежной политики администрации города | ГП ХМАО-Югры «Развитие образования»,  МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | **ДГиЗО**  Торги в 2018 году не состоялись. В связи с чем, на 2019 год запланировано повторное проведение торгов после корректировки (актуализации) исходных данных и пересчета стоимости начальной цены торгов по расценкам 2019 года.  **ДОиМП**  В рамках муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» запланировано строительство детского сада в 5 микрорайоне на 300 мест (до 2024 года). |
| 2.3.1.2. | Строительство детского сада на 300 мест в 16 микрорайоне, предусматривающее при проектировании энергоэффективные технологии (энергоэффективные стеклопакеты, светильники, системы естественного освещения, многофункциональная система «погодного регулирования» отопления и вентиляции, системы очистки и обеззараживания воздуха) | 2023-2024 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города, Департамент образования и молодежной политики администрации города | ГП ХМАО-Югры «Развитие образования»,  МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | **ДГиЗО**  С ООО «Сибирский институт проектирования» (г.Нефтеюганск) заключен контракт 24.09.2018. Выполнение работ до 17.05.2019. Ведется проектирование.  **ДОиМП**  В рамках муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» запланировано строительство детского сада в 16 микрорайоне на 320 мест (до 2024 года). В настоящее время проводятся проектно-изыскательские работы по строительству данного объекта. |
| 2.3.1.3. | Реконструкция объекта дошкольного образования в 13 микрорайоне на 615 мест в рамках концессионного соглашения между администрацией города Нефтеюганска и обществом с ограниченной ответственностью «Негосударственная дошкольная образовательная организация «УМНИЧКА» | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города, Департамент экономического развития администрации города,  Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | Концессионное соглашение № 1  от 30.03.2018 | **ДОиМП**  Осуществляется реконструкция объекта дошкольного образования на 615 мест в 13 микрорайоне здание 24 в рамках концессионного соглашения, заключенного 30.03.2018 между администрацией города Нефтеюганска и обществом с ограниченной ответственностью «Негосударственная дошкольная образовательная организация «Умничка» (ввод в сентябре 2019 г.). |
| 2.3.1.4. | Создание объекта Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне на 1600 мест (общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой) | 2019-2021 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города, Департамент образования и молодежной политики администрации города,  Департамент экономического развития администрации города | ГП ХМАО - Югры «Развитие образования»,  МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | **ДОиМП**  Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой) на 1600 мест предусмотрено в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 338-п на 2019-2021 годы.  План мероприятий («дорожная карта») администрации города Нефтеюганска по созданию данного объекта по механизму концессионного соглашения утвержден распоряжением администрации города Нефтеюганска от 27.01.2016 № 28-р.  Заключены контракты на проектирование магистральных сетей инженерного обеспечения:  -«Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Набережной (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Нефтяников)»,  -«Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Нефтяников (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Набережная)»,  -«Автодорога по ул.Нефтяников (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Набережная)»,  -«Автодорога по ул.Набережной (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Нефтяников)».  Строительство магистральных сетей инженерного обеспечения запланировано до 2020 года.  01.11.2018 года направлена заявка на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении финансовых обязательств органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, по вопросам создания объектов общего образования в соответствии с концессионными соглашениями в размере 2 436 967 800 (два миллиарда четыреста тридцать шесть миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот рублей).  Заявка комиссией рассмотрена положительно.  Инвесторы, выразившие заинтересованность данным объектом:  1.ООО «СоурсИнвест», г. Москва;  2.Автономная некоммерческая организация «Комплекс инжиниринговых технологий Курчатовского института» |
| 2.3.1.5. | Создание объекта Средняя общеобразовательная школа в 11В микрорайоне на 1200 мест (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 2022-2024 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города, Департамент образования и молодежной политики администрации города | ГП ХМАО - Югры «Развитие образования»,  МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | **ДОиМП**  Создание объекта «Средняя общеобразовательная школа в 11В микрорайоне на 1200 мест (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» по механизму концессионного соглашения предусмотрено в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 338-п |
| 2.3.1.6. | Строительство пристроя к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» в микрорайоне 2 на 400 мест (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 2022-2024 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города, Департамент образования и молодежной политики администрации города | ГП ХМАО - Югры «Развитие образования»,  МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | **ДОиМП**  Строительство пристроя к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» в микрорайоне 2 на 400 мест (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) предусмотрено в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 338-п на 2019-2021 годы. Проектно-изыскательные работы будут выполнены в срок до 15.06.2019 года |
| 2.3.1.7. | Реконструкция объекта «Нежилое строение учебной лаборатории, г.Нефтеюганск 8 мкр., строение № 28/1 (МБУ ДО «Центр дополнительного образования») | 2019 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города, Департамент образования и молодежной политики администрации города | разработка предложений по внесению изменений в ГП ХМАО - Югры «Развитие образования» | **ДГиЗО**  С ООО "МС-ГРУП" (г.Нижний Тагил) заключен контракт в марте 2019 года. Выполнение работ по октябрь 2019 года. Начало проектирования.  **ДОиМП**  Заключен муниципальный контракт №Ф2019.82922 от 28.02.2019 года на период по 31.10.2019 с обществом с ограниченной ответственностью «МС-ГРУП» по реконструкции нежилого строения учебной лаборатории, расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, микрорайон 8, строение № 28/1 (МБУ ДО «Дом детского творчества») на выполнение: строительно-монтажных работ по реконструкции объекта «Нежилое строение учебной лаборатории», электроснабжения, благоустройства территории, пусконаладочных работ, вентиляции.  Стоимость работ - 27 850 690 рублей. |
| 2.3.1.8. | Укрепление материально-технической, учебной, лабораторной базы образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | С целью укрепления материально-технической, учебной, лабораторной базы образовательных организаций в соответствии с современными требованиями во все общеобразовательные учреждения поставлено учебно-лабораторное оборудование (микролаборатории, наборы для проектной деятельности, цифровые лаборатории, конструкторы по началам робототехники, цифровые лаборатории, спортивное оборудование и туристическое снаряжение.  Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных организаций (проведение ремонтов, приобретение технологического оборудования) запланировано на 2 квартал 2019 года. |
| 2.3.2. | Развитие негосударственного сектора в сфере предоставления образовательных услуг | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города,  Департамент по делам администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | **ДОиМП**  Осуществляется развитие услуг негосударственного сектора в сфере образования:  -ИП Афанасьева Е.А. ООО «Инновационные образовательные технологии» - программы социально-педагогической направленности;  -ИП Ситников А.А. «Центр иностранных языков «Еврошкола» - программы по изучению английского языка;  -ИП Ведерникова Л.И., ИП Савостьянов Н.В. НКО «Благотворительный фонд поддержки и развития детского творчества «Акварель» – программы в области искусств;  -ИП Нефтеюганская федерация айкидо ХМАО – Югры, спортивно-оздоровительный клуб «Грация» - программы спортивно-оздоровительной направленности и спортивной подготовки;  ООО «Семь гномов», ООО «Планета Кидс» - программы дошкольного образования.  Всего реализацией программ у негосударственных поставщиков услуг охвачены:  -по дополнительным общеразвивающим программам - 1185 человек (6,98% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет);  -по программам дошкольного образования - 275 воспитанников в возрасте до 3-х лет.  **ДДА**  В целях оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе в сфере предоставления образовательных услуг в городе Нефтеюганске реализуется программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске», утвержденная постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 594-п.  Основными задачами программы являются:  -оказание финансовой поддержки путем предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, на реализацию социально значимых проектов.  -предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в предоставлении общего образования на территории города Нефтеюганска.  -предоставление помещений, находящихся в муниципальной собственности, в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям».  -предоставление организационно-методической помощи и консультационной поддержки некоммерческим организациям по ведению уставной деятельности.  За отчетный период в рамках муниципальной программы финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, в форме предоставления субсидий из бюджета города Нефтеюганска на реализацию социально значимых проектов была оказана автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Инновационные образовательные технологии» в размере 50,0 тыс.рублей на реализацию проекта «Форум «Тенденции среднего и высшего образования в России и за рубежом». Проект стал победителем конкурса социально значимых проектов в декабре 2018 года. По итогам конкурса было заключено соглашение № 105 от 18.12.2018, денежные средства были перечислены на расчетный счет общественной организации, но вернулись в бюджет 30 декабря 2018 года в связи с тем, что расчетный счет, предоставленный Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Инновационные образовательные технологии» по состоянию на конец декабря 2018 года, был закрыт. Данные денежные средства перешли на 2019 год как переходящий неисполненный контракт за 2018 год.  Департаментом образования и молодежной политики администрации города в 1 квартале 2019 года выплачена субсидия ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия», осуществляющей деятельность в предоставлении общего образования на территории города Нефтеюганска в размере 320,7 тысяч рублей.  Организациям некоммерческого сектора оказывается имущественная поддержка путем предоставления нежилых помещений в безвозмездное временное пользование, а также по договорам аренды муниципального имущества.  Решением Думы города Нефтеюганска от 29.09.2017 № 239-VI (с изменениями от 28.11.2018 № 499-VI) утвержден Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям.  На сегодняшний день некоммерческим организациям города Нефтеюганска передано по договорам безвозмездного временного пользования 17 помещений.  Информационная поддержка осуществляется через официальный сайт администрации города Нефтеюганска – раздел «Взаимодействие с негосударственными организациями», подраздел – «Поставщикам социальных услуг», всего размещено 87 материалов.  Специалистами отдела организационной работы департамента по делам администрации систематически оказывается консультационная поддержка по различным вопросам в зависимости от характера деятельности некоммерческих организаций. Представители негосударственных организаций, оказывающих услуги в социальной сфере в муниципальном образовании привлекаются к участию в семинарах, форумах, круглых столах по обсуждению вопросов социальной проектной деятельности, финансовой поддержки и др. как городского уровня, так и регионального. |
| 2.3.3. | Внедрение механизмов персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города,  Комитет культуры и туризма администрации города,  Комитет физической культуры и спорта администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске»,  «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске»,  «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» | **ДОиМП**  В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 26.10.2018 № 519-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 09.06.2017 № 371-п «О внедрении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Нефтеюганске на 2017-2020 годы» реализуется проект по введению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.  3 655 детей в возрасте от 5 до 18 лет получают услуги дополнительного образования по сертификату дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях и у негосударственных поставщиков услуг (21,53% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города).  **ККиТ**  В МБУ ДО «Детская школа искусств» действует система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.  На отчётный период введены в систему 155 учащихся, обучающихся по 11 образовательным программам по четырём видам искусств: хореографическое, театральное, декоративно-прикладное, изобразительное.  **КФКиС**  В муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк» осуществляется реализация дополнительных общеобразовательных программ по виду спорта «Плавание» по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного образования с 01.01.2019 года. Количество групп -7, количество занимающихся 134 человека в возрасте с 5 до 16 лет.  Условия для зачисления в группы:  1. Наличие сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования  2. Медицинская справка о состоянии здоровья (отсутствие противопоказаний) |
| 2.3.4. | Обеспечение условий для развития профессиональной компетентности педагогов и руководителей образовательных организаций | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | С целью обеспечения условий для развития профессиональной компетентности педагогов и руководителей образовательных организаций, создания условий для развития творческого потенциала и самореализации молодых педагогических работников, формирования гражданской позиции, активного профессионального отношения к совершенствованию системы образования с 25.02.2019 по 04.03.2019 проведен городской конкурс «Педагогический дебют - 2019», в котором приняло участие 15 молодых педагогов. |
| 2.3.4.1. | Развитие единой муниципальной информационной системы с инфраструктурой, обеспечивающей эффективное применение IT- технологий в образовании, в том числе дистанционного обучения (разработка предложений ММЦ по эффективному использованию IT-технологий в образовании) | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В рамках создания и развития информационного пространства образовательной и управленческой деятельности:  -100% общеобразовательных организаций обеспечены высокоскоростным Интернетом со скоростью не менее 10 Мбит/с;  -официальные сайты общеобразовательных организаций приведены в соответствие с Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, имеют единое портальное решение и единую централизованную однотипную концепцию сайта и хостинга;  -в 90% общеобразовательных организаций проводится СМС – информирование родителей (законных представителей) об отсутствии детей на уроке по неуважительной причине в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации от 23.12.2015 № Пр-15ГС и Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2015;  -в 100% общеобразовательных организаций внедрена единая муниципальная информационная система по учету контингента обучающихся в образовательных организациях различного типа (АВЕРС «КРМ: Директор»), интегрированная с Единым порталом государственных и муниципальных услуг;  -100% образовательных организаций используют электронные журналы и электронные дневники, интегрированные с Единым порталом государственных и муниципальных услуг;  -в учреждениях дополнительного образования внедрена система учета контингента обучающихся «АВЕРС: «Управление ДОП» регионального уровня;  -во 100% образовательных организаций проводятся мероприятия по обеспечению защиты персональных данных и конфиденциальной информации в информационных системах, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152 – ФЗ «О персональных данных»;  -100% первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых Департаментом и подведомственными образовательными организациями, реализованы в электронной форме с возможностью предоставления через Единый портал государственных и муниципальных услуг:  -создана единая региональная автоматизированная информационная система «Электронная очередь в ДОО», интегрированная с Единым порталом государственных и муниципальных услуг;  -внедрена ведомственная учётная система (ВУС) «Аверс: Зачисление в ОУ», с использованием которой реализуются муниципальные услуги в электронной форме «Зачисление в образовательные учреждения» и «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиков».  -внедрена региональная информационная система ЕГЭ, с использованием которой учащимся выпускных классов и их родителям (законным представителям) предоставляется муниципальная услуга «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение»;  -реализуется муниципальная услуга «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» для учащихся, старше 14 лет и их родителей (законных представителей), ежемесячно направляется более 1000 запросов через Единый портал государственных и муниципальных услуг.  С целью повышения популяризации электронных сервисов и получения муниципальных услуг в электронной форме, образовательными организациями города проведено 4 940 мероприятия с охватом более 90% учащихся и их родителей (законных представителей). В 100% образовательных организаций на Едином портале государственных и муниципальных услуг в личных кабинетах зарегистрировано 98% сотрудников образовательных организаций, 99% учащихся старше 14 лет, 15% их родителей (законных представителей).  С целью включения в приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.07.2017 №472-рп, приказом ДОиМП ХМАО –Югры от 12.12.2017 № 1838 МБОУ «СОШ № 5» утверждена пилотной площадкой для апробации цифровой образовательной платформы «Образование 4.0». |
| 2.3.4.2. | Разработка концепции дополнительного педагогического образования «Информационно-методический центр» | 2019 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | С целью разработки концепции дополнительного педагогического образования «Информационно-методический центр» изучена аналоговая деятельность центров на территории Уральского федерального округа.  Организована работа по созданию муниципального опорного центра дополнительного образования (далее - МОЦ) в 2020 году в рамках участия в реализации региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребенка». |
| 2.3.5. | Улучшение качества услуг в сфере образования | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | в рамках текущей деятельности | В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с решением Думы города от 24.12.2014 №938-V «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией города Нефтеюганска муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и установлении порядка определения размера платы за их оказание», Департаментом организовано предоставление 7 муниципальных услуг в электронной форме, в том числе 3 услуги предоставляются непосредственно Департаментом, 7 услуг оказываются муниципальными образовательными организациями.  Общее количество оказанных муниципальных услуг в первом квартале – 234 827 ед., из них через:  -федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) – 226 124 ед.;  -муниципальней учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Нефтеюганского района – 214 ед. |
| 2.3.6. | Развитие государственно-общественного принципа управления на всех этапах образовательного процесса | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Для решения задач, связанных с реализацией закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.10.2006 № 104-оз «О государственно-общественном управлении в сфере общего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», а также в осуществлении государственно-общественного характера управления образованием, организована деятельность Общественного совета по развитию образования города Нефтеюганска. |
| 2.3.6.1. | Организация работы Общественного совета по вопросам образования, управляющих советов образовательных организаций | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Деятельность Общественного Совета по развитию образования города Нефтеюганска осуществляется на основании постановления администрации города Нефтеюганска от 12.10.2019 №919-п «Об утверждении Положения об общественном Совете по развитию образования города Нефтеюганска».  В 1 квартале 2019 года проведено 1 заседание (протокол от 25.02.2019 года № 10).  В 100% образовательных организаций осуществляют деятельность органы государственно-общественного управления (в 27 образовательных организациях - Управляющие советы, в 5 дошкольных автономных образовательных организациях – Наблюдательные советы, в ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия – Попечительский совет»). |
| 2.3.7. | Развитие инклюзивного образования | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В общеобразовательных организациях обучаются 357 несовершеннолетних с ОВЗ в возрасте от 7 до 18 лет, из них 113 детей-инвалидов. В общеобразовательных организациях функционируют 9 классов для учащихся с задержкой психического развития (МБОУ «СОШ № 3», «СОШ № 6» , «СОШ № 7», «СОШ № 9», «СОШ № 10», «Школа развития № 24»); 4 класса для детей с нарушениями по слуху, 1 класс для слепых учащихся (МБОУ «СОШ № 8»).  Доступность общего образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов составляет 100%. Обучение детей с ОВЗ осуществляется по адаптированным образовательным программам и индивидуальным учебным планам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 24 образовательные организации предоставляют образовательную услугу в форме инклюзивного образования (приказ Департамента от 29.08.2016 № 450-п).  Моделями реабилитационно-образовательного сопровождения несовершеннолетних обучающихся, имеющих особенности развития, охвачены 120 учащихся (совместный приказ Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры (далее – ДОиМП ХМАО - Югра) и Департамента социального развития ХМАО-Югры от 31.08.2016 № 1306/578а-р).  Опорным образовательным центром, обеспечивающим работу с детьми с ОВЗ, является МБОУ «СОШ № 8» (приказ ДОиМП ХМАО-Югры от 28.03.2017 № 533), где обучается 50 учащихся с ОВЗ. Охвачены разными формами дистанционного образования 100% детей-инвалидов.  В первом квартале выданы заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссией города Нефтеюганска 39 обучающихся 9-х и 11-х классов признаны несовершеннолетними с ограниченными возможностями здоровья, выданы рекомендации прохождения государственной итоговой аттестации в форме государственного выпускного экзамена. |
| 2.3.8. | Развитие вариативных форм дошкольного образования | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В образовательных организациях функционирует 23 консультационных центра с охватом 820 детей.  Открыты 8 групп кратковременного пребывания детей с охватом 146 ребенка.  15 индивидуальных предпринимателей оказывают услуги присмотра и ухода для 195 детей раннего возраста. |
| 2.3.9. | Развитие форм и методов выявления и поддержки талантливых и способных детей | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утв. Президентом Российской Федерации от 03.04.2012 № Пр-827) (далее - Концепция) реализуется Межведомственный муниципальный Комплекс мер, организована работа координационного совета по поддержке одарённых детей и молодёжи.  Реализуется комплекс мероприятий по направлениям, результатом которых является успешное участие обучающихся:  1.Развитие интеллектуального творчества учащихся:  -Всероссийский форум научной молодёжи «Шаг в будущее»: призер заключительного этапа – 2 человека (2018 г. – 1 человек);  -заключительный тур Всероссийской многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» - 50 участников;  -Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ обучающихся общеобразовательных учреждений (1 призер);  -Всероссийский Фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо» (2 призера);  -Всероссийская олимпиада школьников: победители и призёры регионального этапа – 12 человек;  -VI школьный Чемпионат Югры по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» - 5 команд-победителей, 4 команды-призёра в различных возрастных категориях и номинациях.  2.Развитие шахматного образования:  -присвоены спортивные разряды - II разряд (3 человека), I разряд (3 человека),  -команда МБОУ «Лицей №1» вошла в состав сборной команды ХМАО-Югры.  -учащийся МБОУ «Лицей № 1» - чемпион личного первенства ХМАО-Югры, вошёл в состав сборной команды ХМАО-Югры, выполнил разряд кандидата в мастера спорта.  3.Формирование лидерских качеств, активной гражданской позиции учащихся:  -муниципальный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России» (78 учащихся, 13 социальных проектов);  -городской конкурс «Ученик года – 2019», победитель - учащийся МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная» стал победителем регионального этапа, лауреатом Всероссийского этапа конкурса;  -весенний городской лагерь лидеров детских общественных объединений «Жить в мире с собой и другими».  4.Развитие художественного творчества:  -городской фестиваль детского и юношеского творчества «Созвездие юных талантов Нефтеюганска»: конкурс декоративно-прикладного творчества «Я и мир вокруг меня», конкурс фото и видеоискусства «Мы-будущее великой страны» (охват 200 учащихся 1-11 классов).  5.Военно-патриотическое воспитание:  -создано местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» (принято 155 человек детей и молодежи).  -региональный конкурс программ по вопросам развития казачьих кадетских классов на базе муниципальных общеобразовательных организаций в ХМАО-Югре (победитель МБОУ «СОКШ № 4») ,  -региональный этап военно-спортивной игры «Казачий сполох – 2019» (победитель МБОУ «СОКШ № 4»);  -региональный смотр-конкурс «Лучший казачий кадетский класс» (победитель МБОУ «СОКШ № 4»). |
| 2.3.9.1. | Обеспечение условий для реализации федеральных государственных требований к основной общеобразовательной программе дошкольного образования, федеральных государственных образовательных стандартов | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Образовательный процесс в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) на уровне начального общего образования и на уровне основного общего образования в 5-8-х классах осуществляется в штатном режиме в 100% общеобразовательных организаций. Для реализации задач по внедрению ФГОС и обеспечения доступного качественного образования организована деятельность:  -3 федеральных инновационных площадок;  -14 региональных инновационных площадок.  В дошкольных образовательных организациях разработаны образовательные программы в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Создана современная развивающая предметно-пространственная среда: центры Монтессори, шахматные студии, центры робототехники и ЛЕГО конструирования, мини-музеи, детские экспериментальные лаборатории, центры науки, метеорологические станции, мини-обсерватории, творческие мастерские.  100% педагогических работников прошли курсы повышения квалификации по реализации ФГОС ДО. |
| 2.3.9.2. | Проведение ежегодного городского бала выпускников «Россия. Страна возможностей» | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Проведение городского бала выпускников «Россия - страна возможностей» запланировано на 20.06.2019 |
| 2.3.9.3. | Организация и проведение научной сессии для старшеклассников в рамках совместного плана взаимодействия с высшими профессиональными учреждениями | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В рамках сотрудничества с Югорским физико-математическим лицеем, Югорским государственным университетом запланировано проведение научных сессии по математике и физике в четвёртом квартале. |
| 2.3.10. | Развитие технического творчества, инженерно-изобретательской деятельности обучающихся | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | в рамках текущей деятельности | В феврале 4 учащихся МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой», АУ ХМАО-Югры «Технопарк «Кванториум» приняли участие в региональном (очном) этапе Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в г. Ханты-Мансийске, двое из них приглашены к участию в образовательной смене «Большие вызовы» в образовательном центре «Сириус» (г. Сочи) в июле.  В феврале-марте 48 учащихся из 4 образовательных организаций стали участниками заключительного этапа многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда».  В марте 3 учащихся (МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная», «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой», «СОШ № 3») вошли в состав делегации ХМАО-Югры и приняли участие в инженерной олимпиаде школьников «Олимпиада Национальной технологической инициативы» в г. Москве.  В марте учащийся МБУ ДО «Дом детского творчества» с проектом «Орбитальная станция», (руководитель А.П.Молодежников) стал призёром Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» (2 место). |
| 2.3.10.1. | Развитие технического творчества, инженерно-изобретательской деятельности обучающихся - реализация Комплекса мер (дорожной карты) по развитию научно-технического творчества учащихся в подведомственных образовательных организаций | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | в рамках текущей деятельности | В рамках реализации регионального проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Югре» дополнительные общеразвивающие программы технической и естественнонаучной направленностей осваивают 4 639 человек (27,32% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования и спортивной подготовки).  В марте на базе МБУ ДО «Дом детского творчества» проведён фестиваль научно-технического творчества и прикладного искусства «От замысла к творчеству» (далее - фестиваль), в рамках которого проведены конкурсы, мастер-классы, выставки, олимпиады по техническому конструированию и моделированию, информационным технологиям и программированию, архитектурно-строительному проектированию, легоконструированию «Lego - семейка». Всего мероприятиями фестиваля охвачено 315 учащихся 2-11-х классов из 17 образовательных организаций. |
| 2.3.11. | Проведение профориентационной работы в муниципальных общеобразовательных организациях | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | в рамках текущей деятельности | На базе МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Поиск» организована работа Ресурсного центра по профессиональной ориентации учащихся образовательных организаций города.  Организовано участие учащихся города в:  -форуме «Сегодня игра – завтра жизнь» (охват 96 человек, март);  -конкурсе «ПрофГид» (охват 63 человека, февраль);  -конкурсе профессиональных программ, авторских сценариев, классных часов (охват 12 человек, март);  -выставке профильного обучения «Образование и твой выбор» (охват 224 человека, март).  Программы профильного уровня реализуются для 72% учащихся 10-11 классов, открыто 37 профильных классов.  Прошли регистрацию в информационной сервисной онлайн-платформе «Билет в будущее» 50% общеобразовательных организаций. Организовано тестирование 154 учащихся 6-11 классов. |
| 2.4. | Задача 4. Реализация культурного потенциала | | | |  |
| 2.4.1 | Развитие сети учреждений культуры и их материально-технической базы в соответствии с современными требованиями | 2019-2021 | Комитет культуры и туризма администрации города,  Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | **ККиТ**  В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Культурно-досуговый комплекс» запланированы ПИР на капитальный ремонт вентиляционной системы и устройство вытяжной противодымной вентиляции структурного подразделения КЦ «Юность»;  в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Городская библиотека» запланирован капитальный ремонт кровли помещений;  в Нефтеюганском городском муниципальном автономном учреждении культуры «Историко-художественный музейный комплекс» запланирован ремонт фасада, крылец входа в структурное подразделение «Музей реки Обь».  В настоящее время идет подготовка документации для размещения в «Единой информационной системе» закупок и определение исполнителя, капитальный ремонт пожарной лестницы на объекте ХГ «Метаморфоза», ПИР на расширение дверного проема (устройства санузла для ММГ);  в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Центр национальных культур» запланированы ПИР на капитальный ремонт объекта;  в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств» запланированы ПИР на устройство козырька в арке здания и ПИР по устройству скатной кровли;  в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская музыкальная школа им.В.В.Андреева» запланированы ПИР по капитальному ремонту (утепления теплового контура мансардного этажа здания);  в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования ТК «Волшебная флейта» запланированы ПИР по устройству вытяжной противодымной вентиляции.  Данные работы будут проведены в течение 2019 года.  **ДГиЗО**  Согласно программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» ведутся проектирование капитального ремонта и реконструкции объектов культуры. |
| 2.4.2. | Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек | 2019-2021 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | Объем документного фонда МБУК «Городская библиотека» на 01.04.2019 года составляет 270 110 экземпляров. Количество документов, переведенных в электронную форму составляет – 3 наименования документов, всего 225 наименований. |
| 2.4.3. | Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания | 2019-2021 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | В целях приближения услуг и привлечения пользователей удаленных районов, расширения зоны обслуживания осуществляется обслуживание читателей в двух внестационарных пунктах выдачи литературы. Они работают в детских садах: в МАДОУ Нефтеюганска Детский сад № 9 «Радуга», расположенном по адресу: г. Нефтеюганск, мкр. 14, здание 43; МБДОУ Детский сад № 17 «Сказка», расположенном по адресу: г. Нефтеюганск, мкр. 9, здание 32.  Результаты работы за 1 квартал 2019 года: всего 64 читателя, посещений - 268, книговыдача - 189 единицы.  В практике работы библиотеки распространены передвижные (сервисные) формы обслуживания лиц преклонного возраста, инвалидов - надомное обслуживание. В течение 1 квартала 2019 года количество пользователей, охваченных надомным библиотечным обслуживанием - 2, количество посещений - 7, количество доставленных экземпляров литературы - 39.  За отчетный период внестационарным обслуживанием охвачено – 131 человек, количество посещений – 665, книговыдача – 684 единиц. |
| 2.4.4. | Популяризация культурного наследия, повышение качества культурных услуг | 2019-2021 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | Основная задача музейной деятельности, направленная на дальнейшую популяризацию культурного наследия - систематизация, научное описание, обработка и хранение фондовых коллекций. Фондовые коллекции НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс» на конец 1 квартала 2019 года насчитывают 43 073 единиц хранения, основной фонд - 24044 единиц. Экспонирование основного фонда составило 1430 единиц. Общее количество единиц хранения, внесённых в Комплексную автоматизированную музейную информационную систему КАМИС – 42 041. В сети Интернет через объединенный музейный портал Югры представлено 10658 экспонатов. В Государственном музейном каталоге представлено 5227 предметов. Оцифровано 22 553 предмета основного и вспомогательного фонда.  С целью возрождения и сохранения исторических, культурных и духовных традиций российского казачества 10 февраля 2019 года в культурном центре «Юность» три народных коллектива «Родная песня», «Казачок», «Танок» объединились, чтобы представить жителям города совместный проект «Пой, душа! Гуляй, Россия!». Зрителями концерта стали 218 человек. |
| 2.4.5. | Развитие форм выставочной, просветительской работы | 2019-2021 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | В рамках развития форм выставочной, просветительской работы учреждениями, подведомственными комитету культуры и туризма за 1 квартал 2019 года организовано и проведено 145 выставок, охвачено 10 218 человек, различных возрастных и социальных категорий. |
| 2.4.6. | Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений | 2019-2021 | Комитет культуры и туризма администрации города | в рамках текущей деятельности | В летний период 2019 года запланирована работа одного лагеря с дневным пребыванием детей в 1 смену (03-27 июня 2019 года) на базе МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева» в количестве 70 человек.  Малозатратные формы отдыха, являясь альтернативной площадкой для реализации потенциала несовершеннолетних, запланированы на базе 5 учреждений, подведомственных комитету культуры и туризма. |
| 2.4.7. | Совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства, поддержка одаренных детей | 2019-2021 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | В целях совершенствования системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства, поддержки одаренных детей в учреждениях, подведомственных комитету культуры и туризма организована концертно-конкурсная деятельность. За отчётный период 1456 человек приняли участие в 55 конкурсах и фестивалях. |
| 2.4.8. | Обеспечение равного доступа к объектам культурной сферы населения для различных категорий граждан | 2019-2021 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | В рамках реализации программных мероприятий муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» обеспечение равного доступа к объектам культурной сферы населения для различных категорий граждан не предусмотрено.  В целях обеспечения условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам культурной сферы на 2019 год по муниципальной программе города Нефтеюганска «Доступная среда в городе Нефтеюганске», денежные средства не запланированы. |
| 2.4.9. | Вовлечение жителей в широкое участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей | 2019-2021 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | В целях вовлечения жителей в широкое участие в культурной жизни города, реализации творческого потенциала жителей учреждениями, подведомственными комитету культуры и туризма администрации города проведены мероприятия различных форм, таких как: концертные программы, развлекательные программы и другие.  Всего за 1 квартал 2019 года было организовано и проведено 626 мероприятий, охвачено 31 718 человек. |
| 2.5. | Задача 5. Сохранение системы традиционных российских семейных ценностей и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи | | | |  |
| 2.5.1. | Сохранение и приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города,  Комитет культуры и туризма администрации города | в рамках текущей деятельности | **ДОиМП**  В первом квартале священнослужители Нефтеюганского благочиния посетили родительские собрания в 3-х классах по выбору модуля курса «Основы религиозных культур и светской этики» во всех общеобразовательных организациях.  Организовано участие учащихся 8-11 классов общеобразовательных организаций в олимпиаде по основам православной культуры:  -муниципальный этап - 57 учащихся;  -региональный этап – 13 учащихся.  По итогам участия в региональном этапе олимпиады по основам православной культуры 6 учащихся определены победителями и призёрами.  В январе организована встреча руководителей образовательных организаций с митрополитом Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом, по итогам которой в 100% образовательных организаций проведены встречи священнослужителей православных приходов города с педагогическими коллективами и учащимися духовно-нравственного содержания.  **ККиТ**  В целях сохранения и приумножения традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества учреждениями, подведомственными комитету культуры и туризма администрации города проведены мероприятия различных форм таких как: спектакли, инклюзивные мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, концерты, народные гуляния и другие.  Всего за 1 квартал 2019 года было организовано и проведено 58 мероприятий, охвачено 5 973 человека. |
| 2.5.2. | Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В 4 образовательных организациях внедряется образовательный курс «Нравственные основы семейной жизни 10-11 классы».  На базе МАУ «ЦМИ» осуществляет свою деятельность Клуб молодых семей. На сегодняшний день клуб посещает 30 семей в возрасте от 18 до 35 лет. Основной целью Клуба являются: укрепление традиционных семейных ценностей, пропаганда здорового образа жизни и духовно-нравственных традиций в семейном воспитании, выявление семей с активной жизненной позицией.  Работа клуба организована в режиме постоянного взаимодействия с молодыми семьями, для более эффективного и качественного оказания услуг. Категория участников: полные, неполные и многодетные семьи.  Организованы и проведены мероприятия:  -26.01.2019, 22.02.2019, 23.03.2019 - социальная акция «Фри маркет» (помощь нуждающимся семьям) (охват 35 человек);  -19.02.2019 - мастер-класс «Подарок папе» (охват 15 человек);  -02.03.2019 - мастер-класс «Подарок маме» (охват 25 человек);  -22.03.2019 - тренинг для волонтеров «Мир особого ребенка» (охват 25 человек из 7 семей);  -30.03.2019 - клуб выходного дня «Полезная суббота» для молодых семей (охват 15 человек). |
| 2.5.3. | Создание условий для развития молодежных общественных организаций и объединений, развития волонтерского движения | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В целях создания условий для развития молодежных общественных организаций и объединений, развития волонтерского движения на территории города проведен городской конкурс проектов в сфере молодежной политики, по итогам которого получили финансовую поддержку 5 молодежных проектов (молодежь города в возрасте от 18 до 30 лет) и 3 проекта, направленных на работу с молодежью, разработанными муниципальными образовательными организациями и учреждением молодежной политики.  К подготовке и проведению молодёжных мероприятиям привлекаются активисты 35 молодежных общественных объединений вошедших в реестр детских и молодёжных общественных объединений города, утвержденный приказом Департамента от 26.10.2018 №623-П.  В целях развития добровольческого движения города, среди детей и молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, на постоянной основе осуществляет деятельность координационный центр по развитию добровольчества в молодежной среде (приказ Департамента от 28.02.2018 №134-П). |
| 2.5.4. | Развитие молодежного самоуправления – реализация программы «Кадровый резерв общественных лидеров» по подготовке активистов, лидеров молодежных общественных объединений | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Мероприятие запланировано к проведению в третьем-четвертом квартале. |
| 2.5.5. | Реализация социального проекта занятости детей в каникулярное время «Дворовая педагогика» | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Реализация социального проекта занятости детей в каникулярное время «Дворовая педагогика» запланирована на июнь-август. |
| 2.5.6. | Поддержка социально-значимых проектов и программ по вовлечению молодежи в жизнь общества - организация и проведение:  -городского конкурса вариативных проектов и программ в сфере молодежной политики;  -городского конкурса молодежных проектов. | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В марте проведен городской конкурс проектов в сфере молодежной политики, по итогам которого получили финансовую поддержку 5 молодежных проектов (молодежь города в возрасте от 18 до 30 лет) и 3 проекта, направленных на работу с молодежью, разработанными муниципальными образовательными организациями и учреждением молодежной политики. |
| 2.5.7. | Развитие международного и межрегионального молодежного сотрудничества – участие молодежи города во всероссийских, межрегиональных и окружных конкурсах, соревнованиях, фестивалях, слетах, форумах и иных мероприятиях | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Организовано участие молодёжи в конкурсах и форумной кампании:  -01.03.2019-04.03.2019 - окружной форум школьников и студентов «Креативный город» в рамках Международного кинофестиваля «Дух огня» (охват 6 человек);  -28.03.2019-30.03.2019 - участие ВПК «Долг» в XVI открытом окружном Слете поисковых отрядов;  -окружной этап Всероссийского конкурса антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» (охват 4 участника-проекта);  -14.03.2019-15.03.2019 - конкурс молодёжных проектов ХМАО-Югры, направлено 12 проектов, 3 проекта признаны победителями в различных номинациях. |
| 2.5.8. | Проведение мероприятий и акций, посвященных памятным датам и официальным праздникам России | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В январе в общеобразовательных организациях проведены уроки мужества, посвящённые 75-ой годовщине снятия блокады Ленинграда.  В феврале проведены:  -«Встреча трёх поколений» в МБУ ДО «ДДТ» с участием героев России, офицеров и ветеранов города Нефтеюганска, представителей регионального отделения Общероссийской общественной организации содействия развитию патриотического воспитания законопослушного общества «Офицеры России»;  -соревнования на базе тира РОСТО «ДОСААФ» по стрельбе из малокалиберной винтовки, в которых приняли участие 10 команд общеобразовательных организаций, а также команды представителей правоохранительных органов, разведывательных организаций, вооружённых сил;  -акция «Мы – граждане России!» по вручению паспортов, посвященная Дню молодого избирателя, с охватом 21 человека, в том числе: 10 человек – несовершеннолетние подростки, 11 человек – взрослые.  Организована деятельность местного отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В феврале на базе МБУ ДО «Дом детского творчества» для юнармейцев проведён урок мужества, посвящённый 30-летию со дня вывода Советских войск из Афганистана, с участием Д.Г.Магомедова, Героя Российской Федерации, полковника МВД, А.Н.Кнышова, Героя Российской Федерации, лётчика-испытателя, С.В.Андреева, председателя регионального отделения Общероссийской общественной организации содействия развитию патриотического воспитания законопослушного общества «Офицеры России». |
| 2.5.9. | Реализация муниципальных социально значимых мероприятий:  -фестиваль молодежных инициатив «Нефтеюганск молодой», посвященный Дню молодежи России;  -обновление Доски Почета «Молодежь – гордость Нефтеюганска» | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Проведение фестиваля молодежных инициатив «Нефтеюганск молодой», посвященный Дню молодежи России» запланировано к проведению во втором квартале 2019 года  Обновление Доски Почета «Молодежь – гордость Нефтеюганска» запланировано к проведению в третьем квартале. |
| 2.6. | Задача 6. Формирование диверсифицированной сферы занятости | | | |  |
| 2.6.1. | Создание условий для увеличения количества рабочих мест на основе прогрессивного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности города и развития предприятий малого и среднего бизнеса | 2019-2021 | Департамент экономического развития администрации города | «Социально - экономическое развитие города Нефтеюганска» | Проведено 53 мероприятия, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, пропаганду и популяризацию предпринимательства, в том числе: конкурс «Предприниматель года»; выставка товаров и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства города Нефтеюганска; конкурс профессионального мастерства; семинары, тренинги, круглые столы; консультации.  Оказана финансовая поддержка 27 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 5 228,5 тыс. рублей в виде возмещения части затрат: на аренду нежилых помещений; по предоставленным консалтинговым услугам; по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов; связанных с прохождением курсов повышения квалификации; финансовая поддержка начинающих предпринимателей. |
| 2.6.2. | Развитие системы управления охраной труда | 2019-2021 | Департамент экономического развития администрации города | «Социально - экономическое развитие города Нефтеюганска» | В рамках исполнения переданных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда проведена уведомительная регистрация 26 коллективных договоров и 61 дополнения (изменения) в коллективный договор.  В 2019 году проведено 17 семинаров по труду и охране труда для руководителей, специалистов предприятий города. В семинарах приняли участие органы надзора и контроля.  В соответствии с постановлением администрации г.Нефтеюганска от 12.02.2019 № 61-п проведен конкурс «Лучший специалист по охране труда муниципального образования город Нефтеюганск». Поступило 19 заявок на участие в конкурсе.  Победитель муниципального этапа конкурса Запускалов И.В., ведущий специалист по охране труда и промышленной безопасности ООО «РН-Юганскнефтегаз», был направлен для участия в окружном смотре-конкурсе «Лучший специалист по охране труда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» и занял призовое место в дополнительной номинации «За лучшие практические навыки в оказании первой помощи».  В соответствии с постановлением администрации г.Нефтеюганска от 01.10.2019 № 1040-п проведен конкурс детского рисунка «Безопасный труд глазами детей». Представлены 52 конкурсных работы. Лучшие конкурсные работы (9) направлены для участия в окружном конкурсе детских рисунков.  30.10.2019 в рамках семинара по охране труда состоялась выставка детского рисунка «Безопасный труд глазами детей». Подготовлено 20 методических пособий по охране труда, аналитических материалов, в т. ч. анализов производственного травматизма.  В рамках ведомственнного контроля по соблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права проведено 8 плановых проверок. |
| 2.6.3. | Сохранение стабильной ситуации на рынке труда и предотвращение роста безработицы | 2019-2021 | Департамент экономического развития администрации города,  Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» | ГП ХМАО - Югры «Поддержка занятости населения» | В 1 квартале 2019 года за государственными услугами в области содействия занятости населения обратились 758 жителей города Нефтеюганска, из них за содействием в поиске подходящей работы 544 человека, что на 10,5% больше аналогичного периода прошлого года (АППГ – 487). Из числа ищущих работу граждан при содействии Нефтеюганского центра занятости населения было трудоустроено 319 человек, что составляет 58,6%. Уровень трудоустройства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился на 6,9% (АППГ - 65,5%).  Из числа зарегистрированных официально признано безработными 47 человек, что более на 19,1% больше аналогичного периода прошлого года (АППГ – 38).  На 01.04.2019 в банк вакансий по городу Нефтеюганску заявлено 1867 рабочих мест, из них по рабочим профессиям (специальностям) – 565. Количество заявленных вакансий уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,2% (АППГ – 1929 / 502).  Коэффициент напряженности по городу Нефтеюганску остался на уровне аналогичного периода прошлого года и составляет 0,05%.  Центром занятости ежедневно осуществляется мониторинг обратившихся граждан и граждан, состоящих на учете, уровня регистрируемой безработицы, количества заявленных вакансий и коэффициента напряженности на рынке труда. Организована адресная работа с ищущими и безработными гражданами (в первоочередном порядке – состоящих на учете в центре занятости 6 и более месяцев). Нами используются все возможности повышения (сохранения) мотивации к труду безработных граждан. Без исключения всем безработным гражданам, состоящим на учете в центре занятости 6 и более месяцев, в обязательном порядке предлагаемся государственные услуги по психологической поддержке безработных граждан и по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда. С ними проводятся занятия по составлению резюме, проведению успешного собеседования с работодателем и самопрезентации, по формирования индивидуального плана поиска работы. Предлагаются все возможные варианты трудоустройства безработных граждан (включая временные работы в рамках программы «Поддержка занятости населения»), участия в мероприятиях активной политики занятости. В настоящее время центром занятости проводятся торги для заключения контрактов на организацию профессионального обучения безработных граждан.  В каждом конкретном случае специалистами устанавливаются конкретные причины (обстоятельства) препятствующие трудоустройству безработных, разрабатываются варианты устранения препятствий для скорейшего решения вопроса трудовой занятости, в том числе с участием представителей администраций города Нефтеюганска, органов социальной защиты населения, медико-социальной экспертизы и др. (при необходимости).  Вместе с тем представитель Нефтеюганского центра занятости населения входит в состав Комиссии по оказанию помощи при Управлении социальной защиты населения по городу Нефтеюганску и Нефтеюганскому району. При принятии решения о выделении мер социальной поддержки учитывается мнение органов службы занятости.  В настоящее время наблюдается существенное увеличение количества ищущих и безработных граждан состоящих на учете по сравнению с началом года. Так, по состоянию на 01.01.2019 на учете в органах службы занятости состояло 67 жителей незанятой категории, в том числе безработных – 42. На 01.04.2019 численность граждан ищущих работу незанятой категории составляет 93 человека, в том числе безработных – 54.  Уровень регистрируемой безработицы по городу Нефтеюганску составляет 0,08%, тогда как на начало года он составлял 0,06%. |
| 2.6.4. | Развитие гибких форм занятости и самозанятости граждан | 2019-2021 | Департамент экономического развития администрации города,  Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» | ГП ХМАО - Югры «Поддержка занятости населения» | Организована разъяснительная работа с работодателями о необходимости создания рабочих мест с особым режимом работы для трудоустройства родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей.  Работодатели, предоставляющие сведения о потребности в работниках, адресно информируются о необходимости создания ими рабочих мест с особым режимом работы для трудоустройства родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей. В ходе проведения мероприятий с работодателями в формате индивидуального консультирования, совещаний, и т.д. освещается данная проблематика. По состоянию на 01.04.2019 проведено 3 семинара и 6 круглых-столов для работодателей, где рассматривался вопрос соответствующей тематики.  В 1 квартале 2019 года в рамках ГП ХМАО - Югры «Поддержка занятости населения» создано 2 рабочих места с применением гибких форм занятости и надомного труда, в том числе для инвалида одно рабочего места. Выделена субсидия 88200 рублей на одно рабочее место. Объем финансирования составил 176400 рублей.  В 1 квартале 2019 года финансовая помощь на организацию предпринимательской деятельности не выделялась в связи с отсутствием заинтересованности со стороны безработных граждан. |
| 2.6.5. | Интеграция в трудовую деятельность лиц с ограниченными возможностями | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города,  Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» | ГП ХМАО - Югры «Поддержка занятости населения» | В 1 квартале 2019 года за содействием в поиске подходящей работы в обратились 30 инвалидов – жителей г.Нефтеюганска, из которых было трудоустроено 20 человек, что составляет 66,7%. Один человек направлен на профессиональную подготовку «Охранник 4 разряда». По состоянию на 01.04.2019 на учете состоят 7 инвалидов, с которыми проводится работа в рамках действующего законодательства. В целях содействия трудоустройству инвалидов 15.03.2019 была организована и проведена специализированная ярмарка вакансий рабочих мест.  В настоящее время в банке вакансий КУ «Нефтеюганский центр занятости населения» имеется 202 свободных рабочих места в городе Нефтеюганске, предусмотренных для трудоустройства инвалидов, из них 40 – СРМ. |
| 2.7. | Задача 7. Обеспечение безопасности населения | | | |  |
| 2.7.1. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, приобретение, размещение систем контроля управления доступом, противотаранных устройств, шлагбаумов, информационных стендов в местах массового пребывания граждан, в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города | 2019-2021 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города | «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске» | Постановлением администрации г. Нефтеюганска от 15.11.2018 года №596-п (с последними изменениями от 19.03.2019 №114-п) утверждена муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в города Нефтеюганске».  В рамках п.1.2 муниципальной программы «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, приобретение, размещение систем контроля управления доступом, противотаранных устройств, шлагбаумов, информационных стендов в местах массового пребывания граждан, в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города» утверждено финансирование на сумму 3 193, 432 тыс. рублей (бюджет города). Из них на исполнении у департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города (ЕДДС) 3 051, 000 тыс. рублей; У департамента образования и молодежной политики администрации города 142, 432 тыс. рублей.  По итогам 1 квартала 2019 года департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города (ЕДДС) освоено 103, 233 тыс. рублей на содержание и обслуживание городской системы видеонаблюдения. Департаментом образования и молодежной политики администрации города освоено 0 рублей. Освоение запланировано на 2 квартал 2019 года. |
| 2.7.2. | Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети | 2019-2021 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» | Объем затрат, направленных на улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети, составил 8 841,6 тыс. рублей, что составляет 73,6 % от общего объема финансирования на год.  Выполнены работы: поставка с установкой дорожного удерживающего ограждения по ул.Парковая, г.Нефтеюганска; поставка с установкой пешеходного металлополимерного ограждения на улично-дорожной сети г.Нефтеюганска. |
| 2.7.3. | Усиление межведомственного взаимодействия в вопросах раннего предупреждения семейного неблагополучия, социального сиротства, профилактики безнадзорности и правонарушений | 2019-2021 | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города,  МКУ «Управление опеки и попечительства» | в рамках текущей деятельности | Комиссией по делам несовершеннолетних межведомственного взаимодействия в вопросах раннего предупреждения семейного неблагополучия, социального сиротства, профилактики безнадзорности и правонарушений рассмотрены и приняты постановления:  - №5 от 24.01.2019 «О состоянии работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Нефтеюганске за 2018 год»;  - №11 от 21.02.2019 «Об эффективности исполнения межведомственного комплексного плана по профилактике социального сиротства в городе Нефтеюганске, направленного на своевременное выявление и социальное сопровождение семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, сокращение численности детей, у которых оба либо единственный родитель лишены родительских прав или ограничены в родительских правах, а также на снижение случаев отказа от новорожденных, предупреждение безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних на 2018-2020 годы»;  - №25 от 21.03.2019 «О комплексной безопасности несовершеннолетних, в том числе о принимаемых мерах по снижению уровня детского травматизма и смертности несовершеннолетних от управляемых причин, в том числе об эффективности принимаемых мер направленных на предупреждение суицидальных проявлений несовершеннолетних».  Выполнение мероприятий по раннему предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних управлением осуществляется в рамках полномочий, предусмотренных Федеральными законами от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановлением Правительства ХМАО-Югры от 02.09.2009 № 232-п «О порядке организации на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры органом опеки и попечительства деятельности по выявлению и учету детей, права и законные интересы которых нарушены», постановлением администрации города Нефтеюганска от 27.02.2019 № 47-нп «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сфере выявления семейного неблагополучия и организации работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации, на территории города Нефтеюганска».  Во исполнение данных полномочий за 1 триместр 2019 года управлением проведено 37 проверок сообщений о нарушении прав 60 детей, по результатам которых в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав направлено 21 заключение о необходимости организации индивидуальной профилактической (реабилитационной) работы с семьей в отношении 37 детей.  За указанный период управлением:  заявлено 2 иска о лишении родительских прав в отношении 2 родителей;  принято участие в 2 судебных процессах, по результатам которых 2 родителей ограничены в родительских правах в отношении 2 детей;  принято участие в 6 судебных процессах, по результатам которых 6 родителей лишены родительских прав в отношении 8 детей;  принято участие в 1 судебном процессе, по результатам которого 1 родитель восстановлен в родительских правах в отношении 3 детей.  В 1 квартале 2019 года впервые выявлено 6 детей, оставшихся без родительского попечения, 3 детей остались без законных представителей, тем самым были выявлены повторно (1 – освобожден опекун, 2 – отстранены попечители).  Причины, по которым дети остались без попечения родителей (первично выявленные):  -акт об оставлении ребенка в организации – 2 детей;  -акт об оставлении ребенка в родильном доме (отделении) или иной медицинской организации – 1;  -ограничение родителей в родительских правах – 1;  -смерть родителей –2.  Из 6 детей, выявленных первично, 5 устроены в семьи граждан; из 3 детей, выявленных повторно, 1 устроен в семью на воспитание.  В отношении 3 детей ведется работа по устройству.  По состоянию на 30.03.2019 в управлении на профилактическом учёте состоит 6 замещающих семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, в соответствии с утвержденными межведомственными программами индивидуальной профилактической работы.  В целях реализации мероприятий межведомственных программ индивидуальной профилактической работы с ребенком и семьей управлением:  - осуществляется контроль за выполнением вышеуказанных программ индивидуальной профилактической работы;  -проводятся плановые, в соответствии с утверждённым графиком, проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, состоящих на профилактическом учёте, в случае необходимости проводятся внеплановые проверки условий жизни подопечных;  - на регулярной основе проводятся беседы с законными представителями и подопечными по вопросам успеваемости, соблюдения норм поведения в быту, общественных учреждениях, учебных учреждениях, дисциплины на занятиях, ведётся разъяснительная работа по организации занятости подопечных в свободное от учебы время.  Данные замещающие семьи находятся на психологическом сопровождении в БУ ХМАО – Югры «Нефтеюганский комплексный центр социального обслуживания населения» и состоят на профилактическом учете в муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Нефтеюганске. |
| 2.7.4. | Осуществление просветительской работы с населением, направленной на профилактику немедицинского употребления наркотиков, злоупотребления алкогольными напитками | 2019-2021 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города,  Департамент образования и молодежной политики администрации города, Комитет культуры и туризма администрации города, Комитет физической культуры и спорта администрации города | В рамках плана мероприятий по профилактике немедицинского употребления наркотических средств и психотропных веществ, формирования здорового образа жизни в образовательных организациях, осуществляющих деятельность на территории ХМАО - Югры на 2019-2020 годы; в рамках текущей деятельности | **ДОиМП**  С целью обучения родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся основам детской психологии и педагогики в первом квартале организованы и проведены мероприятия, в том числе направленные на профилактику немедицинского употребления наркотиков, злоупотребления алкогольными напитками:  -лекции «Возрастные особенности несовершеннолетних»;  -семинар-практикум «Я и мой ребёнок»;  -консультация «Семь ошибок, которые совершают родители»;  -лекторий на общешкольных родительских собраниях по темам «Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних»;  -разработана и распространена памятка «Шесть шагов решения конфликтов между детьми и родителями»;  -организовано участие родителей (законных представителей) учащихся в дистанционном курсе «Подростковый возраст, который будет проходить».  Всего мероприятиями охвачено 3 785 родителей (законных представителей) учащихся.  **ККиТ**  В целях осуществления просветительской работы с населением, учреждениями культуры при проведении тематических мероприятий в отчетном периоде текущего года были распространены памятки и буклеты, предоставленные БУ ХМАО – Югры «Центр медицинской профилактики» филиал в г. Нефтеюганске в количестве 600 экземпляров.  До сведения сотрудников подведомственных учреждений доведен алгоритм действий в случае обнаружения противоправного контента в информационной сети «Интернет».  Информирование жителей города Нефтеюганска о действиях при обнаружении надписей, содержащих информацию о продаже наркотических средств и психотропных веществ, осуществлено посредством размещения информации на официальных сайтах учреждений.  **КФКиС**  Просветительская работа с населением ведется средствами массовой информации по популяризации спорта и здорового образа жизни. За отчетный период количество опубликованной информации: официальный сайт органов местного самоуправления города Нефтеюганска - 13, ТРК «Юганск» - 32, газета «Здравствуйте, Нефтеюганцы!» -33, журнал «ПроЛучшее» - 2, официальные группы Спорткомитета города в социальных сетях - 68. |
| 2.7.5. | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма с изготовлением и распространением в образовательных учреждениях города информационных материалов (буклеты, плакаты, памятки, брошюры, листовки), ориентированных на разные возрастные группы детей и молодежи | 2019-2021 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | На базе МБУ ДО «Дом детского творчества» в марте проведен городской лагерь актива «Жить в мире с собой и другими», в котором приняли участие 110 представителей детских и молодёжных общественных объединений, действующих на базе образовательных организаций города. |
| 2.7.5.1. | Проведение городского лагеря актива лидеров детских и молодежных общественных объединений «Жить в мире с собой и другими» | 2019-2021 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» |
| 2.7.6. | Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление межнациональных отношений и воспитание толерантности | 2019-2021 | Комитет культуры и туризма администрации города,  Департамент образования и молодёжной политики администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | **ККиТ**  В рамках реализации муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» в 1 квартале 2019 года учреждениями культуры организованы и проведены следующие мероприятия:  -7 и 8 января 2019 года в КЦ «Юность» организовано проведение совместного мероприятия «Рождественские представления». МБУК «Культурно-досуговый комплекс» оказаны услуги Местной религиозной организации православный Приход храма Святого Духа г. Нефтеюганска по предоставлению концертного зала, услуг звукорежиссера, художника по свету;  -10 февраля 2019 года в КЦ «Юность» состоялась концертная программа «Пой душа, гуляй Россия!» вокальных ансамблей «Родная песня» и «Казачок», хореографического ансамбля «Танок»;  -НГ МАУК «Музейный комплекс» организована работа 3-х стационарных выставок: «Югорское наследие», «Русские старожилы Западной Сибири», «Русский коч. Освоение Сибири».  МБУК «Городская библиотека»:  -обеспечен доступ 12 иностранных граждан к информационным и коммуникационным ресурсам и сервисам сети Интернет, включая организацию доступа к отдельным муниципальным, региональным и российским информационным ресурсам;  -консультирование по поиску информации и получению государственных (муниципальных) услуг получили 8 человек;  -оформлено 40 справок об административно-территориальных изменениях;  -выпущено 4 наименования информационной продукции (памяток) для мигрантов: «Постановка на миграционный учет», «Информация по вопросам гражданства», «Получение трудового патента», «Телефоны первой необходимости для мигрантов» в количестве 90 экземпляров для распространения среди мигрантов в течение текущего года. Среди иностранных граждан в 1 квартале 2019 года распространено 22 экземпляра.  **ДОиМП**  В январе организован и проведен городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Я и мир вокруг меня», в котором в 3 возрастных группах в 5 номинациях 149 участников определены победителями и призёрами.  В январе проведена выставка творческих работ, которую посетило более 200 учащихся образовательных организаций. |
| 2.7.6.1. | Организация и проведение городского фестиваля национальных культур, направленного на социализацию и адаптацию детей мигрантов «Нефтеюганск - город дружбы» | 2019-2021 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | Проведение городского фестиваля национальных культур «Нефтеюганск - город дружбы» запланировано в октябре – ноябре |
| 2.7.6.2. | Проведение конференций, семинаров по вопросам формирования установок толерантного сознания обучающихся для преподавателей общего образования, начального, среднего и высшего профессионального образования | 2019-2021 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города, Комитет культуры и туризма администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | **ДОиМП**  С целью формирования установок толерантного сознания учащихся образовательных организаций в марте организована деятельность городского лагеря актива первичных отделений Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» «Жить в мире с собой и другими». В работе лагеря приняло участие 110 учащихся образовательных организаций.  **ККиТ**  Проведение конференций, семинаров по вопросам формирования установок толерантного сознания обучающихся для преподавателей общего образования, начального, среднего и высшего профессионального образования не входит в компетенцию комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска. |
| 2.7.6.3. | Проведение культурно-досуговых и образовательных мероприятий, направленных на воспитание толерантности, на базе центра молодёжных инициатив города | 2019-2021 | Комитет культуры и туризма администрации города,  Департамент образования и молодёжной политики администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | **ККиТ**  Мероприятия на базе центра молодёжных инициатив города учреждениями, подведомственными комитету культуры и туризма не проводятся, так как центр молодёжных инициатив находится в ведомстве департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска.  **ДОиМП**  На базе МАУ «Центр молодёжных инициатив» проведены:  -круглые столы по темам «Проблемы и угрозы в молодежной среде», «Молодежные субкультуры», «Есть такая профессия – Родину защищать» (охват 85 учащихся);  -беседы и лекции по темам «Мы против экстремизма»; «Толерантность – путь к миру»; «Религия и конфессиональное пространство»; «Тренинг «Я могу сказать «НЕТ!»; «Наша безопасность – в наших руках!!!» (охват 492 учащихся). |
| 2.7.6.4. | Реализация проектов и программ по межкультурному воспитанию детей и молодёжи (интерактивные тренинги, диспуты, конкурсы) | 2019-2021 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | С целью реализации проектов и программ по межкультурному воспитанию детей и молодёжи январе проведены:  -городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Я и мир вокруг меня», в котором 149 участников стали победителями и призёрами в 3 возрастных группах в 5 номинациях;  -выставка творческих работ, которую посетило более 200 учащихся образовательных организаций;  -фестиваль национальных культур на базе МБОУ «СОШ № 3», в котором приняло участие 450 учащихся. Цель фестиваля: формирование толерантного отношения к разным народам и религиям, вовлечение детей-мигрантов в общественную жизнь образовательной организации, воспитание межкультурных и межэтнических отношений. |
| 2.7.6.5. | Проведение мероприятий по профилактике экстремизма, укреплению толерантности в городе Нефтеюганске, с использованием информационных материалов | 2019-2021 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | В образовательных организациях проведены беседы и лекции по темам «Профилактика экстремисткой деятельности, терроризм», «Об уголовной ответственности за совершение правонарушений экстремисткой направленности», «О законопослушном поведении»; «Безопасный интернет». Общий охват учащихся – 2 459 человек. |
| 2.7.6.6. | Организация работы по информационному противодействию распространения идей экстремизма среди молодежи, в том числе в сети Интернет (обучающие семинары, круглые столы, диспуты и т.д.) с применением наглядной атрибутики | 2019-2021 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | В Нефтеюганском индустриальном колледже (филиал) ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» проведено беседа «Мирное время», в которой приняло участие 30 студентов. |
| 2.7.6.7. | Распространение печатной продукции (памятки, буклеты) по разъяснению ответственности по разжиганию межнациональной розни, религиозного фанатизма, национальной расовой нетерпимости | 2019-2021 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города,  Комитет культуры и туризма администрации города,  Комитет физической культуры и спорта администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | **ДОиМП**  В рамках профилактических мероприятий распространено 637 ед. информационных памяток и буклетов.  **ККиТ**  В целях осуществления деятельности по профилактике экстремизма учреждениями культуры в 1 квартале 2019 года распространено 50 экз. печатной продукции, в том числе: «Памятка по разъяснению ответственности по разжиганию межнациональной розни, религиозного фанатизма, национальной расовой нетерпимости», памятка «Ответственность за размещение материалов экстремистского характера в сети Интернет».  **КФКиС**  Финансирование не предусмотрено, за отчетный период печатная продукция не распространялась |
| 2.7.7. | Предупреждение и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций, информирование населения города по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 2019-2021 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» | В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, информирования населения города по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, отделом по делам ГО и ЧС администрации города в 1 квартале 2019 года организовано:  -совместно с представителями ФГКУ «6 отряд федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре» и отделом надзорной деятельности и профилактической работы (по г.Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району) Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре проведены рейдовые мероприятия (с раздачей агитационных материалов) по местам проживания многодетных семей, а также по жилым домам с низкой противопожарной устойчивостью;  -совместно с инспекторами Нефтеюганского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре» организовано проведение рейдовых мероприятий по местам традиционного лова рыбы, с проведением разъяснительной работы о мерах безопасного нахождения на льду;  -в средствах массовой информации города организовано регулярное опубликование памяток, статей и репортажей о мерах по предотвращению чрезвычайных ситуаций и действиях, при возникновении ЧС;  -в местах возможного выхода людей или выезда техники на лед установлены запрещающие знаки «Выход (выезд) на лед запрещен! Опасно для жизни!»;  -информирование детей и родительской общественности о способах защиты от опасностей, организовано через учреждения образования, культуры и спорта. |
| 2.7.8. | Информационное обеспечение мероприятий по противодействию коррупции | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | в рамках текущей деятельности | Информация антикоррупционной направленности размещалась в СМИ и интернет-изданиях города Нефтеюганска и региона, а именно:  - в новостной ленте официального сайта ОМС г.Нефтеюганска – 1;  - в эфире ТРК «Юганск» - 6 материалов;  - в эфире ТРК «7 канал» - 1 материал;  - в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» - 2 материала;  - в газетах «АиФ-Югра», «Новости Югры» (региональных) – 2.  Итого - общее количество информационных материалов на тему противодействия коррупции – 12. |
| 3. | Направление 3. Создание условий для формирования благоприятной окружающей среды | | | |  |
| 3.1. | Задача 1. Внедрение современных технологий обращения с отходами | | | |  |
| 3.1.1. | Строительство комплексного межмуниципального полигона для захоронения (утилизации) бытовых и промышленных отходов для городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, поселений Нефтеюганского района | 2019-2021 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | ГП ХМАО-Югры «Экологическая безопасность» | Глава города Нефтеюганска - Дегтярев С.Ю. является участником регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами». |
| 3.2. | Задача 2. Организация природовосстановительной деятельности | | | |  |
| 3.2.1. | Рекультивация эксплуатируемого полигона ТБО (после его закрытия), закрытой санкционированной свалки твердых бытовых отходов | 2019-2021 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске» | При создании и введении в эксплуатацию комплексного межмуниципального полигона ТКО в Нефтеюганском районе, действующий эксплуатируемый полигон ТБО ООО «Спецкоммунсервис» будет закрыт и рекультивирован. |
| 3.2.2. | Ликвидация несанкционированных свалок и восстановление нарушенных земель | 2019-2021 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске» | В 2019г. запланированы выезды по выявлению несанкционированных свалок по мере таяния снега. Информация по ликвидации несанкционированных свалок будет отправляться по факту выявления на официальный сайт «Карта свалок».  27.07.2018 между Нефтеюганским городским муниципальным казённым учреждением коммунального хозяйства «Служба единого заказчика» и ООО «Первая кадастровая компания» заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по рекультивации свалки ТБО на 8 км. автодороги Нефтеюганск-Сургут № 138-18 от 27.07.2018г на сумму 7 835 000,00 руб.  В соответствии с актуальным планом мероприятий по данному муниципальному контракту в декабре 2018г - феврале 2019г осуществлялась разработка проекта на выполнение проектно-изыскательских работ по рекультивации свалки ТБО, что является одним из этапов рекультивации свалки (восстановления нарушенных земель).  26.03.2019г. ООО «Первая кадастровая компания» было предоставлено разработанное проектное решение, состоящее из трех этапов:  •1 этап работ – Перемещение отходов во временный отвал с целью обустроить нижний экран массива отходов (западная часть).  •2 этап работ – Перемещение отходов во временный отвал с целью обустроить нижний экран массива отходов (восточная часть).  •3 этап работ – Заключительные работы по формированию массива и нанесение рекультивационных слоев.  По проектному решению основным материалом верхнего и нижнего экранного массивов является противофильтрационный экран – бентонитовые маты Bentizol.  Срок исполнения контракта 300 дней до 23.05.2019.  Планируемое финансирование на рекультивацию свалки на 8 км: всего: 66 млн. руб., в том числе: бюджет АО – 33 млн. руб.; бюджет МО – 33 млн. руб. |
| 3.2.3. | Поддержка субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере экологии, организующих производство с использованием вторичного сырья, осуществляющих переработку (утилизации) твердых бытовых отходов | 2019-2021 | Департамент экономического развития администрации города | «Социально - экономическое развитие города Нефтеюганска» | Заявки на оказание мер поддержки не поступали. |
| 3.2.4. | Участие в реализации социально значимого проекта «Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» | 2019-2021 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске» | Проект Распоряжения администрации города Нефтеюганска «О проведении в городе Нефтеюганске в 2019 году мероприятий, приуроченных к XVII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» направлен в Юридическо-правовое управление для согласования. План основных мероприятий включает в себя 18 пунктов, ответственными за которые являются Департамент образования и молодежной политики и Комитет культуры, в том числе Департаментом ЖКХ администрации г.Нефтеюганска запланировано проведение общегородских субботников:  по санитарной очистке «Мой чистый дом – Югра» - 27.04.2019;  по благоустройству и озеленению территории города Нефтеюганска Акция «Весенние дни древонасаждений» и «Всероссийский день посадки леса» - 25.05.2019. |
| 3.2.5. | Проведение для учащейся молодежи конкурсов по реализации совместных научных и природоохранных проектов | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города  Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | в рамках текущей деятельности | **ДОиМП**  По итогам участия учащихся образовательных организаций в конкурсах научного творчества получены следующие результаты:  1.призёры российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее»: проект «Орбитальная станция» (МБУ ДО «ДДТ»), проект «Деятельность волостных военно-революционных комитетов на территории Обь-Иртышского Севера в годы гражданской войны 1918-1922 годы» (МБОУ «СОКШ № 4»);  2.призёр Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ обучающихся общеобразовательных учреждений им.Д.И.Менделеева: проект «Качество жизни населения городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2011-2016 годах» (МБОУ «СОКШ № 4»);  3.призёры Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо»: проект «Тайны актерского перевоплощения» (МБОУ «СОШ № 1»), проект «Песня «Любо, братцы, любо…» как образец воинского долга казака» (МБОУ «СОКШ № 4»).  **ДЖКХ**  В рамках мероприятий, приуроченных к XVII Международной экологической акции «Спасти и сохранить», которая пройдет в городе Нефтеюганске в 2019 году. |
| 3.2.6. | Выпуск и распространение буклетов, полиграфической продукции по данной тематике для распространения среди населения | 2019-2021 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске» | Распространение буклетов в рамках мероприятий, приуроченных к XVII Международной экологической акции «Спасти и сохранить», которая пройдет в городе Нефтеюганске в 2019 году.  Распространение листовок от регионального оператора АО «Югра-Экологи» среди населения по переходу на новую систему обращения с ТКО. |