План мероприятий («дорожная карта»)

администрации города Нефтеюганска

по завершению строительства и вводу в эксплуатацию объекта

«Многоквартирный жилой дом № 3 со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной стоянкой автотранспорта закрытого типа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска. 2 этап строительства «Многоквартирный жилой дом № 3 со встроенными помещениями общественного назначения. Корпус 2»

(застройщик ООО «СибНефтеПромСтрой»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка и принятие муниципальных правовых актов, предусматривающих отбор застройщиков для завершения строительства объекта | до 22.02.2019 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска  Юридическо-правовое управление администрации города Нефтеюганска |
| 2 | Проведение технического обследования объекта по определению стоимости достройки | до 11.03.2019 | Арбитражный управляющий ООО «СибНефтеПромСтрой» |
| 3 | Проведение конкурса по отбору застройщиков | до 15.04.2019 | Администрация города Нефтеюганска |
| 4 | Определение источника кредитования | до 25.11.2019 | Застройщик |
| 5 | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта в рамках процедуры банкротства | до 28.08.2020 | Застройщик |