План мероприятий

по реализации стратегии социально-экономического развития

муниципального образования город Нефтеюганск на 2019-2021 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации, год | Ответственный исполнитель | Механизм реализации (муниципальная программа) | Исполнение на 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Направление 1. Формирование «умной экономики» |  |
| 1.1. | Задача 1. Повышение эффективности топливно-энергетического комплекса |  |
| 1.1.1. | Обеспечение надежности и безопасности работы системы электроснабжения и газоснабжения | 2019-2021 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске» | В рамках муниципальной программы мероприятия по объектам электроснабжения и газоснабжения на 2019-2021 годы не предусмотрены, мероприятия по обеспечению надежности и безопасности работы системы электроснабжения и газоснабжения выполняются самостоятельно электросетевой организацией, газораспределительной и ресурсоснабжающей. |
| 1.2. | Задача 2. Развитие несырьевых видов деятельности |  |
| 1.2.1. | Содействие развитию агропромышленного комплекса | 2019-2021 | Департамент экономического развития администрации города | «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» | Получателями финансовой поддержки являются 8 субъектов агропромышленного комплекса, в том числе: 2 личных подсобных хозяйства; 6 индивидуальных предпринимателей - глав крестьянских (фермерских) хозяйств. Фактически перечислено получателям субсидий 39 828,94732 тыс. рублей. |
| 1.2.2. | Содействие развитию деятельности по производству строительных материалов (железобетонных изделий и металлоконструкций) | 2019-2021 | Департамент экономического развития администрации города | Реализация соглашений об инвестиционном сотрудничестве с ООО «ЮграПромТехСервис», ООО «Строительная компания Стандарт» | Заключено дополнительное соглашение с ООО «ЮграПромТех Сервис» с продлением сроков реализации проекта «Цех по сборке металлоконструкций со встроенными административными помещениями» по 22 августа 2020 года. |
|  | Задача 3. Развитие новых видов деятельности (маркетинг-ориентированные отрасли) |  |
| 1.3.1. | Содействие развитию предпринимательства, ориентированного на потребление в сфере нефтегазодобычи (производство «бизнес для бизнеса») | 2019-2021 | Департамент экономического развития администрации города | «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» | АО «Промышленный парк Югры» сформирована промышленная площадка в Промышленной зоне Юго-Западная. Суммарная площадь 3-х земельных участков составляет 6,1 га.Определен перечень имущества для передачи в аренду. Ведется работа по привлечению резидентов.Размер свободной территории 1,5 га. Предложение по размещению: производство нефтегазового оборудования; производство металлоконструкции; производство сэндвич-панелей; производство теплоизоляционных материалов; производство термоусадочной пленки, упаковочной пленки, пакетов и другой продукции из ПЭ; производство фасадов, окон; использование причальной стенки и открытой площадки для складирования грузов; размещение мобильного вычислительного.Дополнительно департаментом градостроительства и земельных отношений сформирован земельный участок 86:20:0000033:591, проводятся подготовительные мероприятия для реализации его через аукцион. |
| 1.3.2. | Развитие внутреннего туризма | 2019-2021 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | Наиболее перспективными видами туризма на территории муниципального образования город Нефтеюганск являются событийный, социальный, культурно-познавательный туризм.Проведение событийных мероприятий, показывает, что это высокоэффективный формат сотрудничества, который позволяет объединить на одной площадке всех главных действующих лиц отрасли.Наиболее значимые событийные мероприятия 2019 года:-народное гуляние «Масленица»; -праздник весеннего равноденствия «Весна-красна» (Комоедица);-национальный праздник «Вороний день»; -народное гуляние ко Дню России; -национальный праздник «Сабантуй»; -народный праздник восточных славян «Купала»; -музейно-просветительское мероприятие «Праздник первой улицы»;-фестиваль «Возвращение к истокам; -межрегиональный молдавский фестиваль «Дружба народов»; -славянский праздник «Возрождение рода «Осенины». Данные мероприятия посетило 13 770 человек. НГ МАУК «Музейный комплекс» в отчетном периоде были представлены следующие объекты туристического показа: стационарные и временные экспозиции структурных подразделений «Музей реки Обь», Художественная галерея «Метаморфоза», Культурно-выставочный центр «Усть-Балык»: «Югорское наследие», «Природа реки Обь», «Город, рождённый нефтью», «Русский коч. Освоение Сибири», Художественный салон и др.За 2019 год выставки и экскурсии Музейного комплекса посетило 692 иногородних жителя.В течение года услугами организаций туриндустрии города воспользовались: -услугами гостиниц – 16 094 человек; -услугами базы отдыха и туризма «Сибирский двор» - 2 264 человека;-этнографический центр коренных малочисленных народов Севера с ознакомительной экскурсией посетило 2 333 человека. |
|  | Задача 4. Снижение инфраструктурных ограничений роста |  |
| 1.4.1. | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры | 2019-2021 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» | 1. В 2019 году осуществлено строительство автодороги ул.Киевская (участок от ул.Парковая до ул.Жилая). В декабре 2019 года дорога введена в эксплуатацию.2.Выполнены ПИР:2.1.- "Автодорога по ул.Нефтяников (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Набережная)"; 2.2.-"Автодорога по ул. Набережная (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Нефтяников)". 2.3.- технологическое присоединение объектов к сетям электроснабжения: -«Автодорога по ул.Нефтяников (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Набережная)»; -«Автодорога по ул. Набережная (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Нефтяников)»;-«Автодорога по ул.Нефтяников (от ул.Сургутская до ул.Пойменная) (участок от ул.Юганская до ул.Усть-Балыкская)». |
| 1.4.2. | Обеспечение потребностей населения в доступном и комфортном жилье, жилищно-коммунальных услугах, комфортной и благоустроенной среде | 2019-2021 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города,Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города,Департамент муниципального имущества администрации города | «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска»,«Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске» | **ДГиЗО**Согласно программы «Развитие жилищной сферы городаНефтеюганска» на 2019 год запланирован ввод жилья вобъеме 51,0 тыс. кв.м., фактически введено 57,3166 тыс. кв.м.**ДЖКХ**Реализация мероприятий по строительству объекта водоснабжения планируется по региональной программе в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года № 347-п в 2021-2022 годах и муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 605-п в 2021-2022 годах. Сроки реализации 2021-2022 годы. Финансовые средства запланированы в объеме: Всего - 500 000,0 тыс. руб. (в том числе: федеральный бюджет – 84 080,6 тыс. руб., окружной бюджет – 395 123,4 тыс. руб., местный бюджет – 20 796,0 тыс. руб.).Субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных образований автономного округа предоставляются на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоснабжения. Финансирование проектно-изыскательских работ по объектам осуществляется за счет бюджетов муниципальных образований. Проведение проектных работ запланировано в 2020 годуВ настоящее время разработан план мероприятий («дорожная карта») по проектированию и выполнению строительно-монтажных работ объекта питьевого водоснабжения города Нефтеюганска с учетом сроков, определенных региональной программой, разработанный проект распоряжения администрации города Нефтеюганска «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации оптимального технического решения, полученного по результатам проведенных научно-исследовательских и опытно-технологических работ и направленного на достижение качества очищенной питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации» проходит процедуру согласования со структурными подразделениями администрации города Нефтеюганска.В 2019 году выполнено благоустройство общественной территории 14 микрорайона в районе многоквартирных домов 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59 (устройство площадки воркаут, тренажерной площадки, многофункциональной площадки на базе хоккейного корта) на сумму 16 491 818,57 рублей, в том числе 5 467 037,85 рублей – средства федерального бюджета, 8 551 007,93 рублей – средства регионального бюджета, 2 473 772,79 рубля – средства местного бюджета. Работы выполнены в полном объеме, 29.11.2019 подписаны акты приемки.**ДМИ**1.В результате заключения дополнительных соглашений о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сумма финансирования на реализацию мероприятий по приобретению жилья муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» составила 368 785 692,00 рубля, в том числе:- окружной бюджет 342 970 600,00 рублей,- местный бюджет 25 815 092,00 рубля.В целях проведения повторных мероприятий по приобретению жилых помещений в рамках муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» департаментом были внесены изменения в план закупок и план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2019 год, подготовлены и размещены 63 документации о проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципальных контрактов купли-продажи 150 жилых помещений.Размещенные аукционы признаны несостоявшимися в связи с поступлением одной заявки. С единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе ООО «УК «Центр Менеджмент» заключены 63 муниципальных контракта купли-продажи жилых помещений в многоквартирном доме для обеспечения жильем граждан на приобретение 150 жилых помещений, общей площадью 6 628,9 кв. метров, на сумму денежных средств 368 785 593,70 рубля.Срок передачи жилых помещений не позднее 30.04.2020 года.2.Остаток денежных средств, выделенных на мероприятия по приобретению жилых помещений в рамках мероприятия «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» постановления Правительства автономного округа от 01.04.2019 №104-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы», составляет 82 937 549,00 рубля, в том числе:- окружной бюджет 72 151 000 рублей,- местный бюджет 10 786 549,00 рубля.В целях изъятия земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также необходимости изъятия жилых помещений в частично расселённых жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, департаментом муниципального имущества перечислены бюджетные средства в сумме 59 236 999 рублей на изъятие 29 помещений.3.Дополнительно за счет средств местного бюджета в рамках исполнения мероприятия муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» в целях изъятия земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также необходимости изъятия жилых помещений в частично расселённых жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, департаментом муниципального имущества перечислены средства в сумме 38 198 692,50 рубля на изъятие 24 помещений. |
| 1.4.3. | Реализация договора концессии в коммунальной сфере | 2019-2021 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | в рамках текущей деятельности | В целях решения вопроса по улучшению качества освещенности улиц и микрорайонов города:В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до 01 февраля 2020 года утвержденный перечень объектов уличного и дворового освещения, находящихся в собственности муниципального образования и в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений будет размещен на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru).Заключение концессионного соглашения планируется в III квартале 2020 года. |
| 1.4.4. | Повышение качества оказания услуг водоснабжения посредством строительства (модернизации существующих) станций водоочистки и приведения в нормативное состояние водопроводных сетей | 2019-2021 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города,Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске» | **ДГиЗО**Согласно постановления правительства Ханты-Мансийскогоавтономного округа-Югры от 06.12.2019 №467-п, программы«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышениеэнергетической эффективности в городе Нефтеюганске»запланирована реализация «Объекта водоснабжения дляповышения качества питьевой воды в городе Нефтеюганске».**ДЖКХ**Реализация мероприятий по строительству объекта водоснабжения планируется по региональной программе в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года № 347-п в 2021-2022 годах и муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 605-п в 2021-2022 годах. Сроки реализации 2021-2022 годы. Финансовые средства запланированы в объеме: Всего - 500 000,0 тыс. руб. (в том числе: федеральный бюджет – 84 080,6 тыс. руб., окружной бюджет – 395 123,4 тыс. руб., местный бюджет – 20 796,0 тыс. руб.).Субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных образований автономного округа предоставляются на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоснабжения. Финансирование проектно-изыскательских работ по объектам осуществляется за счет бюджетов муниципальных образований. Проведение проектных работ запланировано в 2020 годуВ настоящее время разработан план мероприятий («дорожная карта») по проектированию и выполнению строительно-монтажных работ объекта питьевого водоснабжения города Нефтеюганска с учетом сроков, определенных региональной программой, разработанный проект распоряжения администрации города Нефтеюганска «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации оптимального технического решения, полученного по результатам проведенных научно-исследовательских и опытно-технологических работ и направленного на достижение качества очищенной питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации» проходит процедуру согласования со структурными подразделениями администрации города Нефтеюганска.По капитальному ремонту сетей водоснабжения в 2019 году в рамках муниципальной программы выполнен капитальный ремонт трех объектов водоснабжения протяженностью 1,7125 км на сумму 32,5 млн.рублей. |
| 1.4.5. | Обеспечение инженерной инфраструктурой территории (земельные участки), на которых планируется строительство объектов жилищной и социальной сферы, в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления согласно статьям 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 2019-2021 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города,Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» | Согласно программы «Развитие жилищной сферы городаНефтеюганска» закончено проектирование инженерногообеспечения 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдольул.Набережная (участок от ул.Романа Кузоваткина доул.Нефтяников) и вдоль ул.Нефтяников (участок от ул.РоманаКузоваткина до ул.Набережная), а также проектированиеинженерного обеспечения территории в районе СУ-62г.Нефтеюганска. |
| 1.4.6. | Создание условий для развития информационно-телекоммуникационных технологий в органах исполнительной власти муниципального образования город Нефтеюганск | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города, Департамент экономического развития администрации города,Юридическо-правовое управление администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Приобретено серверное оборудование для отдела по делам архива департамента по делам администрации. Приобретено серверное оборудование для бухгалтерии и кадров департамента по делам администрации. |
| 1.4.6.1. | Формирование и реализация единой политики в области информатизации | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | С января 2019 использование системы электронного документооборота СЭД «Дело».Обеспечение доступа к информационным системам:Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП);Автоматизированное рабочее место «Муниципал» (АРМ Муниципал);Многоуровневая автоматизированная информационная система ЗАГС (МАИС Загс);Сетевой справочный телефонный узел обращения граждан (ССТУ);Территориальная информационная система ХМАО-Югры (ТИС ЮГРЫ);Государственная автоматизированная система «Управление» (ГАС Управление);Государственная информационная система Единый реестр проверок (ГИС ЕРП); Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);Система удаленного финансового документооборота (СУФД);Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), система исполнения регламентов (СИР);Справочно правовая система Консультант;Региональная база данных автоматизированная информационная система технолога (РБД АИСТ) (с 01.05.2019);Автоматизированная информационная система «Опека» (АИС Опека) Региональный реестр государственных услуг (РРГУ);Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации (РИС ГИА) ;Автоматизированная информационно-аналитическая система АИАС «Регион. Контингент»;АИС «Зачисление в ОУ»;РИС «Web. Комплектование»;ИАС «Аверс: Управление ДОО»; ФГИС ДО;ИС «Электронный бюджет»;1С: Предприятие;ИС «Реестр государственных услуг»;ИС «BUS. GOV»;ИС «Аверс: Сводная отчетность»;ИС «Аверс: Мониторинг»;Реформа ЖКХ;ИСУП;ИСОГД;САУМИ;«Ваш финансовый аналитик»;«Контур-экстерн»;«Госфинансы – справочная система для учреждений госсектора»;ГИС Энергоэффективность;АЦК финансы\планирование;АИС Мониторинг;ЕИС в сфере закупок;«WEB-консолидация»; Росреестр;Федеральная государственная информационная система досудебного обжалования;AdmCom 2.3 «Административная комиссия». |
| 1.4.6.1.1. | Подготовка и принятие нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития электронного муниципалитета | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города, Юридическо-правовое управление администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Распоряжение 245-р от 30.08.2019 «Об инструкции по делопроизводству в городе Нефтеюганске» с внесением пунктов по использованию СЭД «Дело» |
| 1.4.6.2. | Содействие реализации мероприятий Административной реформы посредством применения информационных технологий | 2019-2021 | Департамент по делам администрации | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Мероприятия по реализации мероприятий Административной реформы посредством применения информационных технологий запланированы в 2020 году |
| 1.4.6.2.1. | Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) Российской Федерации | 2019-2021 | Департамент экономического развития администрации городаДепартамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Регулярное приобретение электронно - цифровых подписей для сотрудников администрации города с целью обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) Российской Федерации. |
| 1.4.6.2.2. | Администрирование организации администрация города Нефтеюганска в единой системе идентификации и аутентификации | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Проведена настройка прав доступа и авторизация пользователей, производится ведение справочников информационных систем. |
| 1.4.6.3. | Развитие специальных и типовых информационных систем в целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | В муниципальном образовании город Нефтеюганск обеспечен доступ и регулярно используются в работе информационные системы:- 25 типовых; - 15 специальных.  |
| 1.4.6.3.1. | Сопровождение и администрирование официального сайта администрации города Нефтеюганска | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Обновление информации разделов и сопровождение официального сайта администрации города Нефтеюганска. Приведение раздела интернет – приемная к единой унифицированной (утвержденной) форме.  |
| 1.4.6.3.2. | Администрирование и наполнение регионального реестра муниципальных услуг (функций) органов власти | 2019-2021 | Департамент экономического развития администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Наполнение регионального реестра муниципальных услуг осуществляет департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска. |
| 1.4.6.3.3. | Обеспечение доступа уполномоченных сотрудников администрации города к системе межведомственного электронного взаимодействия при оказании государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Проводится регулярное приобретение и продление электронно-цифровых подписей для сотрудников администрации города Нефтеюганска с целью обеспечения доступа к системе межведомственного электронного взаимодействия при оказании государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде. А также обновление сервисов и программ. |
| 1.4.6.3.4. | Внедрение и сопровождение автоматизированной системы электронного документооборота в органах муниципального образования | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Реализован проект по внедрению системы электронного документооборота СЭД «Дело» (432 пользователей) |
| 1.4.6.4. | Развитие муниципальной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Обеспечение:- интернет – 100%- 20 бесплатных телеканалов РТРС- зона покрытия сотовой связи 100%- 11 интернет провайдеров |
| 1.4.6.4.1. | Информационное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Проводятся работы по обслуживанию компьютерной техники и периферийного оборудования, включая организацию и проведение работ по их ремонту (в том числе приобретение запасных частей и расходных материалов), заключены муниципальные контракты со сроком действия до 31.12.2019.Организованы работы (услуги) по утилизации компьютерной техники и периферийного оборудования;Ведется сопровождение информационных систем. |
| 1.4.6.4.2. | Сопровождение и эксплуатация автоматизированных информационных систем, созданных в рамках реализации государственной программы «Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы» | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Проведена работа (с выдачей логинов и паролей) по актуализации сервиса Территориальная информационная система Ханты-Мансийского автономного округа − Югры |
| 1.4.6.4.3. | Модернизация и администрирование локальной вычислительной сети администрации города Нефтеюганска | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Модернизация и администрирование локальной вычислительной сети администрации города Нефтеюганска запланирована в 2020 году |
| 1.4.6.4.4. | Приобретение системного и прикладного программного обеспечения | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Приобретено системное программное обеспечение в 4 квартале 2019г. в количестве 6 системных блоков с лицензионным ПО (microsoft windows) |
| 1.4.6.4.5. | Приобретение и продление лицензий на программное обеспечение (сертификаты электронно-цифровых подписей, антивирусные программы, серверное программное обеспечение, организация защищенных каналов передачи данных) для администрации города Нефтеюганска | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Приобретено и продлено действие сертификатов электронно-цифровых подписей 47 шт. Проведено продление лицензий на программное обеспечение (антивирусные программы, серверное программное обеспечение, организация защищенных каналов передачи данных). |
| 1.4.6.5. | Создание благоприятных условий для повышения грамотности населения в области использования информационных технологий | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Обучение по программам:«Основы цифровой грамотности» - 37 человека«Ресурсы и сервисы цифровой экономики» - 43 человек«Основы безопасности работы в сети Интернет» - 55 человек |
| 1.4.6.5.1. | Организация центров обслуживания по регистрации, подтверждению личности в единой системе идентификации аутентификации Единого портала государственных и муниципальных услуг | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Организованы точки оказания регистрации, подтверждения и восстановления учетных записей на портале Госуслуги. |
| 1.4.6.5.2. | Обучение муниципальных служащих администрации города Нефтеюганска использованию информационных технологий в своей профессиональной деятельности | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Обучение муниципальных служащих администрации города Нефтеюганска использованию информационных технологий происходит на регулярной основе посредством распространения инструкций и методических указаний. Регулярное содействие в обучении работе в СЭД «Дело» с сотрудниками администрации города Нефтеюганска. |
| 1.4.6.5.3. | Популяризация муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде населению | 2019-2021 | Департамент по делам администрации городаДепартамент экономического развития администрации города | «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске» | Видеоролики о популяризации муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде населению посредством трансляции на ТРК «Юганск» 48 показов |
| 2. | Направление 2. Создание условий для повышения конкурентоспособности человеческого капитала |  |
| 2.1. | Задача 1. Улучшение демографической ситуации |  |
| 2.1.1. | Создание условий для формирования здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболевания ВИЧ-инфекцией) | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города, Комитет культуры и туризма администрации города, Комитет физической культуры и спорта администрации города, Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города | В рамках плана мероприятий по профилактике немедицинского употребления наркотических средств и психотропных веществ, формирования здорового образа жизни в образовательных организациях, осуществляющих деятельность на территории ХМАО-Югры на 2019-2020 годы; в рамках ткущей деятельности  | **ДОиМП**В целях создания условий по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболевания ВИЧ-инфекцией в образовательных организациях осуществляется комплекс мер:1.Реализуются программы внеурочной деятельности, направленные на создание здоровьесберегающей среды, формирующей культуру здорового и безопасного образа жизни учащихся, способствующей осознанному выбору поведения, снижающего риски негативного влияния факторов на физическое и психическое здоровье:«Линия жизни» (авт. Н.П.Локалова), «Полезные привычки» (1-4 классы), «Полезные навыки» (5 – 9 классы), «Полезный выбор» (10–11 классы), «Сотрудничество семьи и школы по формированию здорового образа жизни» (1-11 классы), курс по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ «Я принимаю вызов» (авт. Н.И.Цыганкова, О.В.Эрлих) (5-9 классы), «Все цвета кроме чёрного» (авт.М.М.Безруких, А.Г.Макеева (2-4 классы).2.Организована деятельность кибердружин в 100% образовательных организаций по мониторингу социльных сетей Интернет-пространства из числа педагогов, учащихся, их родителей (законных представителей).3.Вовлечение волонтёров из числа учащихся в проведение работы по вопросам пропаганды здорового образа жизни (тренинг «Я лидер», круглый стол «Живём без конфликтов», флеш-моб «Береги зрение», марафон здоровья, беседы по профилактике употребления ПАВ, наркозависимости, СПИД, ВИЧ. По профилактике употребления ПАВ организованы беседы «Чем чревато употребление спайса», «Один день без табачного дыма», «Присоединяйся!»).4.Организовано проведение встреч со священнослужителями Нефтеюганского благочиния, в том числе по вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболевания ВИЧ-инфекцией, духовного просвещения несовершеннолетних, укрепления нравственных и семейных устоев в 100% общеобразовательных организаций.5.Проводится работа по профилактике употребления несовершеннолетними учащимися алкогольной продукции, наркотических, психоактивных веществ, токсикомании. В образовательных организациях разработаны программы профилактических мероприятий, направленных на профилактику употребления алкоголизма и ПАВ, которые реализуют все участники образовательной деятельности. С целью выявления на ранних стадиях незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ, особенностей у обучающихся, которые затрудняют их социальную адаптацию и повышают риск вовлечения в систематическое употребление алкоголя и ПАВ, в образовательных организациях систематически применяются психологические технологии профилактики.В рамках работы с детьми «группы риска», с семьями, находящимися в социально-опасном положении проводятся групповые и индивидуальные беседы с учащимися по предупреждению табакокурения, наркомании, суицида, ознакомление с правовыми вопросами.В образовательных организациях действует Школьная служба примирения, работают Управляющие советы и Советы профилактики, на заседаниях которых рассматриваются вопросы профилактики правонарушений и безнадзорности, употребления ПАВ, а также по вопросы безопасности, формирования ЗОЖ и сохранения здоровья.Школьным информационным центром регулярно выпускаются и распространяются памятки, листовки среди учащихся, педагогов и родителей по ЗОЖ, безопасности. В фойе и рекреациях располагаются стенды с информацией, касающейся сохранения здоровья и принятия мер по безопасности, памятки, листовки, информационные заметки, информация об учреждениях системы профилактики, оказывающих помощь детям и их семьям (телефоны, адреса служб и т.д.). Для родителей предусмотрены и проводятся индивидуальные консультации: «Психология общения», «Непослушный ребенок», «Психофизическое развитие, адаптация учащихся переходного возраста», «Социально-психологическая характеристика личности учащегося», «Возрастные особенности подросткового периода», «Подросток и родители», «Поиск понимания в общении», «Пора ранней юности», «Причины, признаки и последствия употребления алкоголя, табака, наркотиков подростками», «Профилактика зависимости».В течение учебного года реализуются планы совместной работы с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений, проводятся мероприятия по темам: «Дорога, ведущая в пропасть» (по профилактике употребления ПАВ», «Профилактика ВИЧ и СПИД», «Репродуктивное здоровье девушки», «Профилактика негативных явлений в молодежной среде» «Профилактика ПАВ», тренинг на преодоление коммуникативных трудностей и развитие общительности».С учащимися, состоящими на различных видах учета, проводятся индивидуальные профилактические беседы по вопросам профилактики зависимостей. Проводится единый урок, посвященный Всероссийскому Дню трезвости (классные часы, уроки здоровья), в течение года проводятся классные часы по программе «Полезные привычки», «Полезные навыки», «Полезный выбор». Организованы встречи учащихся «группы риска» со специалистами Центра медицинской профилактики по вопросам профилактики употребления алкоголя, табака, СПАЙС, и других ПАВ.Ежегодно проводится социально-психологическое тестирование учащихся, направленное на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ, анкетирование учащихся и родителей по основам правовых знаний, законопослушного поведения.**ККиТ**В целях реализации плана по формированию здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболевания ВИЧ-инфекцией) в 2019 году учреждениями, подведомственными комитету культуры и туризма, организовано и проведено 194 мероприятия, охвачено 11 724 человека.**КФКиС**1.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо»: -проведена беседа медицинским работником БУ ХМАО-ЮГРЫ «Клинический врачебно-физкультурный диспансер» филиал в г.Нефтеюганске с несовершеннолетними обучающимися отделения дзюдо на тему: «Профилактика травматизма», «Профилактика алкоголизма», «Антидопинговые правила и процедурные правила допинг-контроля»;-оформлен информационный стенд по профилактике алкоголизма;-проведена профилактическая беседа с несовершеннолетними «Профилактика табакокурения»;- размещен на сайте школы информационный буклет на тему «Без табака прекрасна жизнь! От сигареты откажись!».2.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по биатлону»:-Проведены родительские собрания на тему профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболевания ВИЧ-инфекцией.3.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Спартак»: -проводятся регулярные беседы с обучающимися по повышению уровня информированности подростков о проблемах, связанных с употреблением наркотиков, развитие навыков, предотвращающие употребление психоактивных веществ. 4.Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк»:-осуществляется организация взаимодействия спортивной школы с сотрудниками ОМВД (участковый), КДН, ОДН, медицинскими учреждениями –выступления сотрудников ОМВД, КДН, ОДН, ЦГБ на родительских собраниях (в течении года);-проведен профилактический месячник «Мы за ЗОЖ»;5.Муниципальные бюджетное учреждение центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры»:-проведена акция «Сохрани своё здоровье»;-проведен легкоатлетический АМГ кросс «Курить уже не модно!», посвященный Всемирному дню без табака (май);-состоялся Всероссийский легкоатлетический пробег «Россия - территория без наркотиков» (июнь);-проведен физкультурно-спортивный праздник «Спортивный город» (июль);-проведено спортивно-массовое мероприятие «ЗОЖ-марафон» (сентябрь). 6.Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Юганск-Мастер имени С.А.Жилина»:-информация о действиях при обнаружении надписей, содержащих информацию о продаже наркотических средств и психотропных веществ, размещена на официальном сайте учреждения и на информационном стенде. А также распечатаны листовки с данной информацией и распространённо среди родителей и законных представителей занимающихся;-проведены беседы: «Мы живем в мире, где есть наркотики», «Хочешь быть здоровым – будь им»;-просмотр презентации на тему «Наркотики и дети».Все учреждения, подведомственные комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска, приняли участие в спортивно-массовом мероприятии, посвященном празднованию Всероссийского дня физкультурника.**ОППиСПО**Согласно регламенту в 2019 году проведено 4 заседания Антинаркотической комиссии города Нефтеюганска (далее – Комиссия), где рассмотрено 16 вопросов (из них 4 вопроса включены дополнительно на основании поступивших предложений), заслушано 41 должностное лицо. В заседаниях Комиссии в обязательном порядке участвовали председатель, заместитель и члены комиссии. Кворум имелся. В 2019 году все заседания Комиссии были правомочными для принятия решений.По итогам работы 4-х плановых заседаний при участии членов комиссии, в составе руководителей правоохранительных органов, структурных подразделений администрации города, общественности было выработано 55 решений, в том числе при участии депутатов Думы города Нефтеюганска, руководителей КУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский центр занятости населения», филиала по городу Нефтеюганску ФКУ УИИ УФСИН России по ХМАО – Югре, Нефтеюганской межрайонной прокуратуры.Среди приоритетных задач, решаемых комиссией в 2019 году необходимо отметить:-организация работы по реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ на территории города Нефтеюганска;-динамика состояния заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди населения города;-противодействие безрецептурному отпуску лекарственных препаратов, оказывающих наркогенный эффект.Отделом по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами, от лица Комиссии, была представлена практика организации работы по выявлению и пресечению фактов безрецептурного отпуска лекарственных препаратов, обладающих психоактивным воздействием на территории города в ходе всероссийского семинара-совещания в режиме ВКС совместно с руководством Главного управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации. В ходе работы семинара-совещания положительно отмечен опыт города Нефтеюганска по межведомственному взаимодействию по выявлению и пресечению фактов безрецептурного отпуска лекарственных препаратов, обладающих психоактивным воздействием.План работы Комиссии на 2019 год реализован в полном объеме. Протоколы заседаний Комиссии размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в разделе «Безопасность» в подразделе «Антинаркотическая комиссия» и направлены в установленные сроки в Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
| 2.1.2. | Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация культуры безопасности в молодежной среде | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В целях пропаганды здорового образа жизни, совершенствования физического развития учащихся допризывного возраста проведены муниципальные этапы спортивных мероприятий, организовано участие в региональных и всероссийских этапах:-спартакиада учащихся допризывного возраста;-военно-спортивная игра «Орленок»; -военно-спортивная игра «Зарница»;-военно-спортивная игра «Победа»;-спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры»;-спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»;-месячник оборонно-массовой и спортивной работы;-соревнования школьников «Школа безопасности».Результаты:-региональный этап всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в ХМАО – Югре: 1 место команда учащихся МБОУ «СОШ № 10» (г.Югорске (май), 2 место - команда учащихся МБОУ «СОШ № 9» в г.Нижневартовске (май);-заключительный этап всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» в г. Анапа: команда МБОУ «СОШ № 10» заняла 5 призовое общекомандное место (сентябрь);-окружные соревнования «Школа безопасности» в г. Ханты-Мансийске: сборная команда города заняла II место в средней возрастной группе учащихся до 14-лет (сентябрь).Общий охват участников соревнование 14 725 учащихся (100%).100% общеобразовательных организаций соответствуют современным требованиям обучения: 100% обучающимся обеспечена возможность пользоваться оборудованными спортзалами и спортивными площадками, спортивные секции в образовательных организациях посещают 8138 детей. По данным медицинского осмотра доля учащихся, имеющих 1-2 группы здоровья, составляет 89,4%. С целью привлечения молодёжи к здоровому образу жизни реализуется:1.Проект «Здоровое поколение XXI века», в рамках которого организованы и проведены:-тренировки по зумбе и в стретчингу.-интернет-квест «Неформат» (февраль);-тренинг по профилактике наркомании «Я выбираю жизнь» (февраль);-просветительская акция по формированию культуры безопасности и здорового образа жизни молодежи (февраль-март).2.Проект по ЗОЖ в Клубе молодых семей, при реализации которого проведены:-тренировочные занятия (ежемесячно);-флешмоб «Запусти сердце», мастер-класс «Сердечно-легочная реанимация» в рамках городской акции «Неделя добра» (октябрь);-турнир по мини-футболу среди предприятий города (октябрь);-спартакиада среди студентов города (октябрь);-акция «Забег обещаний» (декабрь). |
| 2.1.3. | Разработка концепции Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (диагностики и консультирования) | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.03.2017 № 533 «Об итогах Конкурсного отбора образовательных организаций, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, для создания опорных образовательных центров, обеспечивающих работу с детьми, имеющими особенности развития» МБОУ «СОШ №8» является опорным образовательным центром, обеспечивающим работу с детьми, имеющими особенности развития.В образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, работают 22 консультационных центра с охватом 820 детей, 3 лекотеки для родителей (законных представителей) детей с особыми образовательными потребностями. |
| 2.1.4. | Развитие негосударственного сектора в сфере предоставления медицинских услуг (в т.ч. открытие индивидуальными предпринимателями дополнительных групп по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста с общим охватом до 800 чел.) | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики,Департамент экономического развития администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске»,«Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» | В систему дошкольного образования интегрированы частные детские сады ООО «Семь гномов» (234 мест), ООО «Кидс Планета» (40 мест), ООО «Детский сад 7 гномов» (290 детей). Развивается негосударственный сектор: 17 индивидуальных предпринимателей оказывают услуги присмотра и ухода для 200 детей раннего возраста. В систему дополнительного образования интегрированы поставщики образовательных услуг, связанные с реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Нефтеюганске: АУ «Региональный молодёжный центр», ООО «Инновационные образовательные технологии», ИП Сибагатуллин Д.А.С 01.01.2020 в системе персонифицированного финансирования зарегистрированы новые поставщики негосударственного сектора, оказывающие услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ: ИП Ситников А.А., ООО «Английский клуб», ООО «Сибирский лекарь». |
| 2.2. | Задача 2. Развитие физической культуры и спорта |  |
| 2.2.1. | Развитие инфраструктуры и материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта | 2019-2021 | Комитет физической культуры и спорта администрации города,Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» | **КФКиС**1.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо»: установлен воркаут; приобретен спортивный инвентарь; обновлено покрытие спортивного зала.2.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по биатлону»:-произведена замена ртутьсодержащих ламп на энергосберегающие светодиодные;-установлено электрическое отопление объекта (лыжная база ПИМ), -приобретён спортивный инвентарь для обучающихся-произведен текущий ремонт Крытого катка и хоккейного корта.3.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Спартак»:-установлена система контроля доступа и безопасности в СК «Олимп» 14 мкр, строение 1 (рамки металлоискатели, турникеты);-приобретено оборудование для спортивных мероприятий, форма (для отделения бокс и мини-футбол); спортивный инвентарь (трапеция для отделения спортивной аэробики, мешки боксерские). 4.Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк»:-приобретено спортивное оборудование и инвентарь:- ковер для художественной гимнастики (соревновательный-2 шт.);- ковер тренировочный для художественной гимнастики (тренировочный-2шт.);- Ролл – мат;- помост с амортизаторами для художественной гимнастики 5.Муниципальные бюджетное учреждение центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры»:Стадион «Нефтяник»: -проведен: капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт бегового покрытия, текущий ремонт фундамента забора;-установлена система безопасности и контроля доступа посетителей;-установлены пандусы для малогабаритных групп населения.ЦФКиС «Жемчужина Югры»:-проведен текущий ремонт здания-установлены пандусы для малогабаритных групп населения;-установлена системы безопасности и контроля доступа посетителей;-установлено защитное покрытие в спортивном зале с возможностью многократного использования;-приобретен спортивный инвентаря для развития платных услуг: оздоровительное плавание (дети) - пояса для плавания; ракетки и мячи для настольного тенниса; для игры в мини-футбол (ворота футбольные, футбольные мячи, конусы, манишки).-приобретён инвентарь для отдела АФК и ГТО: ядро для толкания 2 кг., секундомер ручной, мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг., мегафон, ракетки для настольного тенниса, нагрудные номера манишки - майки (ГТО), конус спортивный, рулетка 7 метров и 50 метров, гимнастический коврик, станок для метания, мешочки для метания, кресло-коляска для инвалидов, скакалки, резиновые ленты для плавания, платформы для отжимания;-приобретён инвентарь для отдела спортивно-массовой работы: дартс электронный, дротики, скандинавские палки, манишки, футбольная форма. 6.Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Юганск-Мастер имени С.А.Жилина»:-приобретена и установлена система видеонаблюдения.**ДГиЗО**Согласно программы «Развитие физической культуры испорта в городе Нефтеюганске» завершено проектированиеобъекта «Многофункциональный спортивный комплекс вг.Нефтеюганске». На капитальный ремонт объекта «Здание»,предназначенное под спорткомплекс «Сибиряк»,расположенное по адресу: 3 микр., здание 23 заключенмуниципальный контракт с ООО «Евро-Строй». Срокисполнения 11.12.2019-30.08.2021. |
| 2.2.2. | Организация проведения ежегодных мероприятий по повышению квалификации работников учреждений физической культуры и спорта (стажировки, семинары по обмену опытом, дистанционное обучение и др.) | 2019-2021 | Комитет физической культуры и спорта администрации города | «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» | 1.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по биатлону»:-участие в курсе повышения квалификации тренеров на тему: "Современные аспекты теории и методики хоккея" - 3 человека;-участие в методическом семинаре для тренеров и специалистов физкультурно-спортивных и образовательных организаций, участвующих в подготовке спортивного резерва - 2 человека.2.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Спартак»:-проведено обучение в «Нефтеюганском институте прогнозирования и развития» по пожарно-техническому минимуму; по охране труда. 3.Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк»:-проведена аттестация педагогических работников; -осуществлена организация школьных мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня педагогических работников: обучающие, тематические семинары по обучению и повышению квалификации тренеров-преподавателей по видам спорта, мастер-классы и открытые занятия;-осуществлено участие педагогических работников в муниципальных, региональных семинарах, конференциях и др. мероприятиях;-проведено ознакомление педагогических работников с вновь разработанными локальными нормативными актами, способствующих повышению профессионального уровня;-пройдены курсы по повышению квалификации по видам работ: курсы повышения квалификации для арбитров и судей по видам спорта; «Организация отдыха и оздоровления детей». 4.Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Юганск-Мастер имени С.А.Жилина»:-семинар на тему: Порядок формирования, доведения, расчета финансового обеспечения государственного (муниципального) задания на 2019 год;-семинар на тему: Новые требования к ведению бухгалтерского учета государственными (муниципальными) учреждениями в 2019 году в условиях перехода на новые ГОСГУ и вступление в силу новых стандартов учета г.Нефтеюганск. |
| 2.2.3. | Совершенствование системы спортивных и физкультурных мероприятий | 2019-2021 | Комитет физической культуры и спорта администрации города | в рамках текущей деятельности | В целях совершенствования системы развития физической культуры и спорта в городе учреждениями спортивной направленности проводятся спортивные соревнования, спартакиады, другие физкультурно-спортивные мероприятия, организуя пропаганду физической культуры и спорта.Осуществляется организация физического воспитания в дошкольных и образовательных учреждениях. В общеобразовательных учреждениях города Нефтеюганска созданы условия для развития спортивных секций и клубов, таких как «Общая физическая подготовка», «Волейбол», «Баскетбол», «Шахматы», «Лыжи», «Легкая атлетика», «Футбол». В этих видах спорта учащиеся показывают стабильно высокие результаты на муниципальном уровне. В данных игровых видах спорта воспитывается сплоченность, коллективизм, доверительные товарищеские взаимоотношения.Проводится работа со студенческой и учащейся молодежью, с молодежью призывного и допризывного возраста.Повышается заинтересованность руководителей в здоровом образе жизни своих сотрудников. Стали традиционными Спартакиады трудовых коллективов и товарищеские встречи между предприятиями.Осуществляется работа по месту жительства. Спортивные площадки придомовой территории 14 микрорайона включают в себя: волейбольная и баскетбольная площадки; футбольное поле/ ледовый каток (зимний период); игровая комната.Летний период обуславливается большим количеством свободного времени у детей и большую часть этого времени дети проводят на спортивных площадках под руководством инструкторов по спорту занимаясь такими видами спорта как футбол (мини-футбол), баскетбол, волейбол, бадминтон, шахматы, шашки, нарды. Создана крытая игровая комната для посетителей спортивной площадки, с целью альтернативного варианта проведения досуга, воспитание нравственных и гражданско-патриотических функций. В игровой комнате представлена возможность поиграть в настольные игры, такие как: шашки; шахматы; настольный футбол; нарды.Такая форма досуга развивает различные навыки, от коммуникации до аналитического мышления и логики, а также помогает в социализации и саморазвитии личности человека. Для организации физкультурно-оздоровительной работы среди детей, подростков и взрослых, на спортивных площадках 14 мкр. м/д №29,45,48,49 в летний период ежедневно осуществляется выдача спортивного инвентаря (волейбольные и баскетбольные мячи, шашки, шахматы, настольные игры, бадминтон и скакалки). В зимний период действует каток, где все желающие жители и гости города могут проводить свой досуг, бесплатно катаясь на коньках, без ограничения по дням недели и времени. |
| 2.2.4. | Совершенствование физического воспитания населения города, в том числе лиц, нуждающихся в социальной поддержке, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 2019-2021 | Комитет физической культуры и спорта администрации города | в рамках текущей деятельности | 1.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо»:-совершенствование ежегодного Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий. -составной частью Единого календарного плана должна стать система Всероссийских Спартакиад среди различных групп населения (под девизом "Спартакиада длиною в жизнь"), как основа комплексных многоэтапных спортивных и физкультурных мероприятий в стране.2.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по биатлону»:-предоставление бесплатного посещения пунктов проката для многодетных семей, проведение Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России" 2019 года.3.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Спартак»:-участие в организации и проведении общегородских мероприятий.4.Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк»:-проведение спортивно – массовых мероприятий спортивной школы (в течение года);-организация оздоровительного лагеря с дневным пребыванием (июнь);-участие в организации и проведении общегородских мероприятий.5.Муниципальные бюджетное учреждение центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры»: Для обеспечения реализации совершенствования физического воспитания, комплексных и системных мероприятий по поддержке инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном бюджетном учреждении центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» в 2019 года проведено ряд мероприятий. Учреждением заключено 6 Соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с организациями и службами города по вопросам, направленным на обеспечение жителям Нефтеюганска возможностей в реализации спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, обеспечение последовательности, комплексности и непрерывности в осуществлении реабилитации посредством физической культуры и спорта.  По итогам 2019 года отделением адаптивной физической культуры и спорта оказывается 394 человекам спортивные и физкультурно-оздоровительной услуги по 8 видам спорта: плавание, легкая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг, волейбол, бачча, бильярд, легкая атлетика в зале. 255 лиц с ограниченными возможностями занимается в группах спортивной подготовки по утвержденным программам, физкультурным оздоровлением занимается 139 человек. В целях обеспечения и сохранения надлежащего уровня здоровья инвалидов пожилого возраста с 01 января 2019 года реализуется физкультурно-оздоровительная программа по корригирующей гимнастике для лиц пожилого возраста «Нам года, не беда». В 1 квартале 2019 года разработаны и внедрены программы физкультурного оздоровления для детей с ментальными нарушениями «Мы разные, но мы вместе!» (плавание) и «Бочча-спорт равных возможностей» (игра в бочча). В начале 2019 года открыта группа по игре в бильярд. Одним из самых приоритетных направлений в организации реабилитации инвалидов, детей-инвалидов средствами физической культуры и спорта является обеспечение их прав к беспрепятственному доступу к спортивным сооружениям. В центре физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» созданы комфортные условия пребывания людей с ограниченными возможностями здоровья. Учреждение располагает современной материально-технической базой и инфраструктурой, обеспечивающей учебный, тренировочный и соревновательные процессы. Проводится системная работа по повышению квалификации специалистов, участию тренеров- преподавателей, инструкторов-методистов в семинарах, круглых столах, обучающих работе с лицами, имеющими инвалидность. За первое полугодие 2019 года 12 сотрудников прошли обучающие семинары по организации спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья. С целью развития добровольческого движения и участия волонтеров в проведении спортивных мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в городе организовано межведомственное взаимодействие с муниципальным автономным учреждением «Центр молодежных инициатив» департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска Все это позволяет повышать эффективность физкультурно-оздоровительных мероприятий. В результате комплекс мер, направленный на развитие адаптивной физической культуры и спорта, создание условий для занятий физической культурой и спортом для инвалидов позволил значительно увеличить количество лиц данной категории, получающих услуги в Центре физической культуры и спорта с 205 человек в 2017 году и 260 человек в 2018 году до 394 человек по итогам 2019 года, в том числе увеличилось и количество детей-инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом 124 ребенка-инвалида. В связи с увеличением количества занимающихся, а также по просьбе родителей с января 2019 года открыты дополнительные физкультурно-оздоровительные группы для занятий игрой в бочча, вечерние группы по плаванию в аквапарке, группа спортивной подготовки по пауэрлифтингу, инклюзивная группа по плаванию для детей в возрасте 9-12 лет. Значительно возросло и количество физкультурно-оздоровительных мероприятий, проведенных для детей-инвалидов и их семей, для лиц с ограниченными возможностями здоровья и при их участии. Среди новых форм следует отметить специальную Спартакиаду среди лиц с нарушением интеллекта, включающую соревнования по плаванию, настольному теннису и легкой атлетике и «Зимние забавы». Всего в Спартакиаде приняло участие более 36 человек, в том числе и воспитанники казенного образовательного учреждения «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  С целью повышения уровня толерантности к занимающимся детям в рамках организации летнего оздоровления команда несовершеннолетних спортсменов с ограниченными возможностями здоровья наравне со здоровыми спортсменами принимала участие в городских соревнованиях «Веселые старты», посвященных Международному дню защиты детей. Всего в 2019 году команда спортсменов-инвалидов 8 раз выезжала на спортивные соревнования регионального и всероссийского значения, завоевав 41 призовую медаль различного достоинства.  В городе Нефтеюганске для лиц с ограниченными возможностями здоровья и с их участием проведено 10 спортивных и физкультурно-массовых мероприятий. Общее количество участников составило 204 человека. На сегодняшний день в муниципальном бюджетном учреждении «Жемчужина Югры» 72 спортсмены-инвалида разрядника, среди них – 1 кандидат в мастера спорта. Муниципальное бюджетное учреждение культуры и спорта центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры», осуществляя процесс социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, ставит перед собой задачу активного вовлечения таких лиц в спорт и занятия физической культурой. С этой целью в учреждении реализуется комплекс мер по пропаганде адаптивной физической культуры и спорта на основе системного использования всего потенциала средств массовых коммуникаций.  Информационное обеспечение мероприятий спортивной направленности осуществляется через местные печатные издания: газета «Здравствуйте, Нефтеюганцы!», журнал «ProЛучшее», официальный сайт учреждения «Жемчужина Югры», городской сайт «Это, Юганск, детка». Сотрудники отделения, тренеры-преподаватели, спортсмены с ограниченными возможностями здоровья регулярно выступают в эфирах местных радио «Милицейская волна», «Европа +», в новостийных программах телевидения «ТРК Юганск», рассказывая о своих достижениях и успехах, с целью информирования граждан, прежде всего, родителей, имеющих детей-инвалидов. В целях информационного обеспечения целевых аудиторий созданы страницы в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте». В первом полугодии 2019 года изготовлены и размещены баннеры: Мы разные, но мы вместе!», «Бочча- спорт равных возможностей!». |
| 2.3. | Задача 3. Развитие образования |  |
| 2.3.1. | Развитие сети образовательных учреждений и их материально-технической базы | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города, Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | ГП ХМАО-Югры «Развитие образования»,МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | **ДОиМП**В системе образования осуществляют образовательную деятельность:-15 муниципальных общеобразовательных организаций, а также 1 частная общеобразовательная организация «Нефтеюганская православная гимназия»;-15 муниципальных дошкольных образовательных организаций, а также 3 частные организации ООО «Семь гномов», ООО «Кидс Планета», ООО «Детский сад 7 гномов»;-2 муниципальные организации дополнительного образования.**ДГиЗО**Согласно программы «Развитие образования и молодёжнойполитики в городе Нефтеюганске» ведутся проектированиекапитального ремонта, реконструкции и строительстваобъектов образования. Завершено выполнение капитальногоремонта в 6-и объектах образования. |
| 2.3.1.1. | Строительство детского сада на 320 мест в 5 микрорайоне, предусматривающее при проектировании энергоэффективные технологии (энергоэффективные стеклопакеты, светильники, системы естественного освещения, многофункциональная система «погодного регулирования» отопления и вентиляции, системы очистки и обеззараживания воздуха) | 2022-2023 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города, Департамент образования и молодежной политики администрации города | ГП ХМАО-Югры «Развитие образования»,МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | **ДГиЗО**С ООО "Сибирский институт проектирования"(г.Нефтеюганск) заключен контракт 17.06.2019 напроектирование объекта. Выполнение работ по декабрь 2019года. Ведутся претензионные работы. Ведется подготовкаПСД для подачи на ГЭ.**ДОиМП**Заключен муниципальный контракт на выполнение подрядных работ № 0187300012819000244 от 17.06.2019 года с ООО «Сибирский институт проектирования» (проектно-изыскательские работы). Выполнение работ до 17.12.2019 года. Сроки проектирования продлены в связи с доработкой проекта. МКУ «Управление капитального строительства» планируется направить проектно-сметную документацию на государственную экспертизу в первом квартале 2020 года. |
| 2.3.1.2. | Строительство детского сада на 300 мест в 16 микрорайоне, предусматривающее при проектировании энергоэффективные технологии (энергоэффективные стеклопакеты, светильники, системы естественного освещения, многофункциональная система «погодного регулирования» отопления и вентиляции, системы очистки и обеззараживания воздуха) | 2023-2024 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города, Департамент образования и молодежной политики администрации города | ГП ХМАО-Югры «Развитие образования»,МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | **ДГиЗО**С ООО «Сибирский институт проектирования»(г.Нефтеюганск) заключен контракт 24.09.2018. Выполнениеработ до 17.05.2019. Ведутся претензионные работы.Повторная подача СМ для прохождения ГЭ.**ДОиМП**Заключен муниципальный контракт на выполнение подрядных работ № 0187300012818000399 от 24.09.2018 года с ООО «Сибирский институт проектирования» (проектно-изыскательские работы). Выполнение работ до 17.05.2019 года. Сроки проектирования продлены в связи с доработкой проекта. В настоящее время проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу, по дополнительным сметным расчётам находится на дополнительной экспертизе. |
| 2.3.1.3. | Реконструкция объекта дошкольного образования в 13 микрорайоне на 615 мест в рамках концессионного соглашения между администрацией города Нефтеюганска и обществом с ограниченной ответственностью «Негосударственная дошкольная образовательная организация «УМНИЧКА»  | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города, Департамент экономического развития администрации города, Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | Концессионное соглашение № 1 от 30.03.2018  | На основании Концессионного соглашения в отношении объекта дошкольного образования от 30.03.2018 года здание передано обществу с ограниченной ответственностью «Негосударственная дошкольная образовательная организация «Умничка» (далее - концессионер) для проведения капитального ремонта и создания дошкольной образовательной организации. В настоящее время юридическо-правовым управлением администрации города проводится претензионная работа по нарушениям концессионером условий концессионного соглашения. Охрана объекта концессионером обеспечена. После возвращения объекта вопрос реконструкции здания для создания дошкольной образовательной организации будет рассмотрен дополнительно. |
| 2.3.1.4. | Создание объекта Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне на 1600 мест (общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)  | 2019-2021 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города, Департамент образования и молодежной политики администрации города,Департамент экономического развития администрации города | ГП ХМАО - Югры «Развитие образования»,МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой) на 1600 мест предусмотрено в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 338-п на 2019-2021 годы. Разработан и утверждён план мероприятий («дорожная карта») по созданию данного объекта по механизму концессионного соглашения (распоряжение администрации города Нефтеюганска от 27.01.2016 № 28-р). Заключены контракты на проектирование магистральных сетей инженерного обеспечения. Строительство магистральных сетей инженерного обеспечения запланировано до 2020 года. Согласована заявка на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении финансовых обязательств органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, по вопросам создания объектов общего образования в соответствии с концессионными соглашениями в размере 2 436 967 800 рублей. 31.12.2019 заключено концессионное соглашение о создании и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» между администрацией города Нефтеюганска и ООО «Образовательная инфраструктура». |
| 2.3.1.5. | Создание объекта Средняя общеобразовательная школа в 11В микрорайоне на 1200 мест (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)  | 2022-2024 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города, Департамент образования и молодежной политики администрации города | ГП ХМАО - Югры «Развитие образования»,МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Создание объекта «Средняя общеобразовательная школа в 11В микрорайоне на 1200 мест (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» по механизму концессионного соглашения предусмотрено в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 338-п. |
| 2.3.1.6. | Строительство пристроя к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» в микрорайоне 2 на 400 мест (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)  | 2022-2024 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города, Департамент образования и молодежной политики администрации города | ГП ХМАО - Югры «Развитие образования»,МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Строительство пристроя к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» в микрорайоне 2 на 400 мест (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) предусмотрено в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 338-п.В соответствии с контрактом № 0187300012819000742 от 11.11.2019 на выполнение проектных работ на строительство объекта «Учебный корпус МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой), расположенной по адресу: город Нефтеюганск микрорайон 2». Срок окончания контракта – август 2020 года. |
| 2.3.1.7. | Реконструкция объекта «Нежилое строение учебной лаборатории, г.Нефтеюганск 8 мкр., строение № 28/1 (МБУ ДО «Центр дополнительного образования»)  | 2019 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города, Департамент образования и молодежной политики администрации города | разработка предложений по внесению изменений в ГП ХМАО - Югры «Развитие образования» | **ДГиЗО**Строительно-монтажные работы по реконструкции объекта"Нежилого строения учебной лаборатории, г. Нефтеюганск8мкр., строение №28/1 (МБУ ДО "Центр дополнительногообразования")" выполнены. Объект введен в эксплуатацию.**ДОиМП**Заключен муниципальный контракт № Ф2019.82922 от 28.02.2019 года на период по 31.10.2019 с обществом с ограниченной ответственностью «МС-ГРУП» по реконструкции нежилого строения учебной лаборатории, расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, микрорайон 8, строение № 28/1 (МБУ ДО «Дом детского творчества») на выполнение: строительно-монтажных работ по реконструкции объекта «Нежилое строение учебной лаборатории», электроснабжения, благоустройства территории, пусконаладочных работ, вентиляции. Стоимость работ - 27 850 690 рублей. По состоянию на 01.12.2019 года работы по контракту выполнены в полном объеме. |
| 2.3.1.8. | Укрепление материально-технической, учебной, лабораторной базы образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | С целью укрепления материально-технической, учебной, лабораторной базы в соответствии с современными требованиями в образовательные организации поставлено: учебно-лабораторное оборудование, учебно-производственное оборудование, спортивное оборудование, спортивный инвентарь, компьютерное оборудование, технологическое оборудование (электроплиты, шкаф жарочный, холодильник, универсальная кухонная машина, посудомоечная машина, мясорубка и т.д.). |
| 2.3.2. | Развитие негосударственного сектора в сфере предоставления образовательных услуг | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города,Департамент по делам администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | **ДДА**В целях оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе в сфере предоставления образовательных услуг в городе Нефтеюганске реализуется программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске», утвержденная постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 594-п. За 2019 год в рамках муниципальной программы финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, в форме предоставления субсидий из бюджета города Нефтеюганска на реализацию социально значимых проектов была оказана 19 НКО на реализацию проектов в размере 3000,0 тысяч рублей.Департаментом образования и молодежной политики администрации города в 2019 год выплачена субсидия ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия», осуществляющей деятельность в предоставлении общего образования на территории города Нефтеюганска в размере 1378,2 тысяч рублей.Организациям некоммерческого сектора оказывается имущественная поддержка путем предоставления нежилых помещений в безвозмездное временное пользование, а также по договорам аренды муниципального имущества.Решением Думы города Нефтеюганска от 29.09.2017 № 239-VI утвержден Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям.На сегодняшний день некоммерческим организациям города Нефтеюганска передано по договорам безвозмездного временного пользования 16 помещений (13 НКО), 8 помещений по договорам аренды.Информационная поддержка осуществляется через официальный сайт администрации города Нефтеюганска – раздел «Взаимодействие с негосударственными организациями», подраздел – «Поставщикам социальных услуг», всего размещено 279 материалов.НКО оказывается консультационная поддержка по различным вопросам в зависимости от характера деятельности некоммерческих организаций.**ДОиМП**Осуществляется развитие услуг негосударственного сектора в сфере образования по направлениям:-программы общеобразовательные: ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия»;-программы социально-педагогической направленности: ООО «Инновационные образовательные технологии»;-программы по изучению английского языка: ИП Ситников А.А. «Центр иностранных языков «Еврошкола»;-программы в области искусств; ИП Ведерникова Л.И., ИП Савостьянов Н.В. НКО «Благотворительный фонд поддержки и развития детского творчества «Акварель»;-программы спортивно-оздоровительной направленности и спортивной подготовки: ИП Нефтеюганская федерация айкидо ХМАО – Югры, спортивно-оздоровительный клуб «Грация»;-программы дошкольного образования: ООО «Семь гномов», ООО «Кидс Планета», ООО «Детский сад 7 гномов».Всего реализацией программ у негосударственных поставщиков услуг охвачены:-по программам дошкольного образования - 564 воспитанника в возрасте до 3-х лет;-по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования – 187 человек;-по дополнительным общеразвивающим программам - 1100 человек; -по программам отдыха детей и их оздоровление в детских оздоровительных организациях - 698 человек, в том числе: лагерь с дневным пребыванием детей на базе ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия» - 25 человек; палаточный лагерь АНО «Военно-патриотический центр развития спорта культуры и туризма «Юнармеец» - 90 человек; организации отдыха детей и их оздоровления за пределами города в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), имеющих место жительства на территории города Нефтеюганска - 538 человек. |
| 2.3.3. | Внедрение механизмов персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города,Комитет культуры и туризма администрации города,Комитет физической культуры и спорта администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске», «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске»,«Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» | **ДОиМП**В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 26.10.2018 № 519-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 09.06.2017 № 371-п «О внедрении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Нефтеюганске на 2017-2020 годы» реализуется проект по введению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 5 792 детей в возрасте от 5 до 18 лет (25%) получают услуги дополнительного образования по сертификату дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях и у негосударственных поставщиков услуг.**ККиТ**В МБУ ДО «Детская школа искусств» действует система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.На отчётный период введены в систему 364 учащихся, обучающихся по 7 образовательным программам по видам искусств: изобразительное, декоративно-прикладное, театральное, хореографическое, хоровое пение, теоретическое, развитие музыкальных способностей.**КФКиС**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк» заключен договор № 07 от 01.01.2019 с МАУ «Центр молодежных инициатив», на оказание образовательных услуг детям, внесенным в реестр действующих сертификатов дополнительного образования. |
| 2.3.4. | Обеспечение условий для развития профессиональной компетентности педагогов и руководителей образовательных организаций | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | С целью обеспечения условий для развития профессиональной компетентности педагогов и руководителей образовательных организаций, создания условий для развития творческого потенциала и самореализации молодых педагогических работников, формирования гражданской позиции, активного профессионального отношения к совершенствованию системы образования проведены:-городской конкурс «Педагогический дебют - 2019» (охват - 15 молодых педагогических работника) (февраль-март);-августовское совещание руководящих и педагогических работников «Развитие единого образовательного пространства города Нефтеюганска: актуальные направления и их реализация» (август);-конкурс на призы главы города в сфере образования по 3 номинациям: «Компетентностный педагог образовательной организации», «Компетентностный учащийся образовательной организации», «Компетентностный родитель-сподвижник образовательной организации» (сентябрь);-муниципальный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года 2019» по номинациям «Учитель года», «Сердце отдаю детям», «Воспитатель года», «Руководитель года» (охват – 23 педагогических работника) (ноябрь).С целью взаимодействия по реализации политики в сфере общего и дополнительного образования подписан Меморандум о намерениях сотрудничества между Администрацией г.Нефтеюганска и Департаментом образования г.Москвы, организовано участие в межмуниципальном проекте «Школы городов России – партнеры Москвы».В декабре в рамках реализации проекта «Взаимообучение городов» проведён региональный практико-ориентированный семинар по предъявлению опыта работы общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций по реализации национального проекта «Образование», в котором приняло участие 90 педагогических работников образовательных организаций ХМАО – Югры (Сургутский, Нефтеюганский, Нижневартовский районы, гг.Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Пыть-Ях, Нефтеюганск).Результаты проведённой работы:-победители конкурсного отбора лучших учителей образовательных организаций ХМАО - Югры на получение денежного поощрения из средств федерального бюджета – 3 педагога; -победители конкурса на звание лучшего педагога ХМАО – Югры – 5 педагогов, 1 общеобразовательная организация;-лауреат Всероссийского этапа конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2019» - 1 педагог;-победитель Всероссийского конкурса педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации» - 1 педагог;-победители регионального конкурса лучших практик дополнительного образования «Педагогический потенциал Югры» - 3 педагога. |
| 2.3.4.1. | Развитие единой муниципальной информационной системы с инфраструктурой, обеспечивающей эффективное применение IT- технологий в образовании, в том числе дистанционного обучения (разработка предложений ММЦ по эффективному использованию IT-технологий в образовании) | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В рамках создания и развития информационного пространства образовательной и управленческой деятельности:-100% общеобразовательных организаций обеспечены высокоскоростным Интернетом со скоростью не менее 100 Мбит/с;-официальные сайты общеобразовательных организаций приведены в соответствие с Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, имеют единое портальное решение и единую централизованную однотипную концепцию сайта и хостинга;-в 100% общеобразовательных организаций проводится СМС – информирование родителей (законных представителей) об отсутствии детей на уроке по неуважительной причине в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации от 23.12.2015 № Пр-15ГС и Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2015;-в 100% образовательных организаций в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.07.2017 №472-рп внедрена информационная система «ГИС Образование Югры»;-100% образовательных организаций используют электронные журналы и электронные дневники, интегрированные с Единым порталом государственных и муниципальных услуг;-во 100% образовательных организаций проводятся мероприятия по обеспечению защиты персональных данных и конфиденциальной информации в информационных системах, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152 – ФЗ «О персональных данных»;-100% первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых Департаментом и подведомственными образовательными организациями, реализованы в электронной форме с возможностью предоставления через Единый портал государственных и муниципальных услуг.С целью повышения популяризации электронных сервисов и получения муниципальных услуг в электронной форме, образовательными организациями города проведено 4 940 мероприятия с охватом более 100% учащихся и их родителей (законных представителей). В МБОУ «СОШ № 8», являющимся региональным опорным образовательным центром, обеспечивающим работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 100% детей-инвалидов охвачены разными формами дистанционного образования.В МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой» функционирует узловой информационно - библиотечный центр, цель которого – развитие системы библиотечного делопроизводства в образовательных организациях города, внедрение инновационных технологий работы с информацией, распространение лучших практик работы с программным обеспечением для самообразования. Электронные ресурсы и электронная книговыдача центра представлены на цифровой образовательной платформе «LECTA». Три образовательные организации входят в сеть информационно-библиотечных центров: МБОУ «СОШ №2 им. А.И. Исаевой», МБОУ «СОШ №3 им. А.А.Ивасенко», МБОУ «СОШ №10».100% общеобразовательных организаций используют ресурсы цифровых образовательных платформ «Учи.ру», «ПроеКТОрия», «Единый урок», «Решу ОГЭ, ЕГЭ», ФИПИ, «Российская электронная школа», «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов».В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.07.2019 № 356-рп «О реализации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре отдельных мероприятий федеральных проектов национального проекта «Образование» 13 общеобразовательных организаций города Нефтеюганска включены в реализацию региональной составляющей федерального проекта «Цифровая образовательная среда» и в 2020-2021 годах на их базе будет реализована целевая модель цифровой образовательной среды. |
| 2.3.4.2. | Разработка концепции дополнительного педагогического образования «Информационно-методический центр» | 2019 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребенка» на базе МБУ ДО ЦДО «Поиск» создан муниципальный опорный центр дополнительного образования (постановление администрации города Нефтеюганска от 20.09.2019 № 957-п «О создании муниципального (опорного) центра дополнительного образования»). |
| 2.3.5. | Улучшение качества услуг в сфере образования | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | в рамках текущей деятельности | В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с решением Думы города от 24.12.2014 №938-V «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией города Нефтеюганска муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и установлении порядка определения размера платы за их оказание», Департаментом организовано предоставление 7 муниципальных услуг в электронной форме, в том числе 3 услуги предоставляются непосредственно Департаментом, 7 услуг оказываются муниципальными образовательными организациями.С целью информационной открытости для родителей (законных представителей) учащихся, граждан (получателей услуг) в январе-феврале 2019 года Департаментом организовано проведение интерактивного опроса населения по вопросу удовлетворенности качеством образования в городе Нефтеюганске за 2018 год. По результатам интерактивного опроса удовлетворены качеством образования: дошкольного - 86,3%, общего - 84,8%,дополнительного – 95,4% респондентов. |
| 2.3.6. | Развитие государственно-общественного принципа управления на всех этапах образовательного процесса | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Для решения задач, связанных с реализацией закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.10.2006 № 104-оз «О государственно-общественном управлении в сфере общего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», а также в осуществлении государственно-общественного характера управления образованием, организована деятельность Общественного совета по развитию образования города Нефтеюганска |
| 2.3.6.1. | Организация работы Общественного совета по вопросам образования, управляющих советов образовательных организаций | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Деятельность Общественного Совета по развитию образования города Нефтеюганска осуществляется на основании постановления администрации города Нефтеюганска от 12.10.2016 №919-п «Об утверждении Положения об общественном Совете по развитию образования города Нефтеюганска» (с изм. от 22.02.2017 № 93-п).В 2019 году проведены пять заседаний, рассмотрено 18 плановых вопросов и 7 дополнительных, в том числе:-обсуждение проекта постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об индексации среднего размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;-о рассмотрении проекта закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об основных принципах (стандартах) организации питания в общеобразовательных организациях».-об утверждении состава инициативной группы по контролю за ходом строительства здания казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская школа – интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на территории микрорайона 17 города Нефтеюганска.-о перечне мест, где не допускается нахождение детей, а так же мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей в возрасте до 16 лет без сопровождения родителей (лиц их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей».-о рассмотрении инициативы уполномоченного по правам ребенка в ХМАО-Югре по вопросу проведения системного анализа качества питания детей с привлечением родительской общественности и представителей Совета отцов.Деятельность общественного совета при Департаменте по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основании приказа ДОиМП от 21.11.2018 №703-п и протокола Общественного Совета по развитию образования города Нефтеюганска от 20.12.2018 №10. В 2019 году независимая оценка качества (далее - НОК) проведена в отношении 11 образовательных организаций. В 100% образовательных организаций осуществляют деятельность органы государственно-общественного управления (в 27 образовательных организациях - Управляющие советы, в 5 дошкольных автономных образовательных организациях – Наблюдательные советы, в ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия – Попечительский совет»). |
| 2.3.7. | Развитие инклюзивного образования | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В городе дошкольное образование в 2019 году получают 122 ребёнка с ОВЗ (2018 г. – 173 ребёнка), из них 27 детей имеют статус «инвалид» (2018 г. – 51 ребёнок).Функционируют группы компенсирующей направленности:-4 группы с нарушением зрения в МБДОУ «Детский сад № 13 «Чебурашка» (60 воспитанника);-2 группы с нарушением речи в МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка» (30 воспитанник);-инклюзивное образование для детей с нарушением слуха в МБОУ «СОШ № 3 им. А.А.Ивасенко» (5 воспитанников). Для детей с ОВЗ реализуются адаптированные образовательные программы дошкольного образования с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей.В 2019 году в общеобразовательных организациях обучаются 356 несовершеннолетних с ОВЗ в возрасте от 7 до 18 лет (2018 г. – 357 чел.), из них 113 детей-инвалидов (2018 г. – 113 чел.).В общеобразовательных организациях открыты: 11 классов для учащихся с задержкой психического развития: МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой», «СОШ № 3 им. А.А.Ивасенко», «СОШ № 6», «СОШ № 7», «СОШ № 9», «СОШ № 10», «Школа развития № 24»; 4 класса для детей с нарушениями по слуху, 1 класс для слепых учащихся (МБОУ «СОШ № 8»). Обучаются на дому: 2019 г. – 25 обучающихся с ОВЗ; 2018 г. - 22 обучающихся с ОВЗ.Доступность общего образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов составляет 100%. Обучение детей с ОВЗ осуществляется по адаптированным образовательным программам и индивидуальным учебным планам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 24 образовательные организации предоставляют образовательную услугу в форме инклюзивного образования (приказ Департамента от 29.08.2016 № 450-п). Моделями реабилитационно-образовательного сопровождения несовершеннолетних обучающихся, имеющих особенности развития, охвачены 120 учащихся (совместный приказ Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры (далее – ДОиМП ХМАО - Югра) и Департамента социального развития ХМАО-Югры от 31.08.2016 № 1306/578а-р). Опорным образовательным центром, обеспечивающим работу с детьми с ОВЗ, является МБОУ «СОШ № 8» (приказ ДОиМП ХМАО-Югры от 28.03.2017 № 533), где обучается 50 учащихся с ОВЗ. Охвачены разными формами дистанционного образования 100% детей-инвалидов. На базе региональной площадки МБДОУ «Детский сад №13 «Чебурашка» реализуется проект сетевого компетентностного центра инклюзивного образования «Инклюверсариум».Организована работа территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Нефтеюганска. В январе-декабре проведено 45 заседаний, обследованы 315 несовершеннолетних по обращению родителей (законных представителей), всем выданы заключения, содержащие рекомендации образовательного маршрута и видов помощи. Рекомендации по прохождению государственной итоговой аттестации в форме государственного выпускного экзамена получили 39 учащихся 9-х и 11- классов с ОВЗ. |
| 2.3.8. | Развитие вариативных форм дошкольного образования | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В образовательных организациях функционирует 22 консультационных центра с охватом 820 детей.Открыты 8 групп кратковременного пребывания детей с охватом 146 ребенка.17 индивидуальных предпринимателей оказывают услуги присмотра и ухода для 200 детей раннего возраста. |
| 2.3.9. | Развитие форм и методов выявления и поддержки талантливых и способных детей | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утв. Президентом Российской Федерации от 03.04.2012 № Пр-827) (далее - Концепция) реализуется Межведомственный муниципальный Комплекс мер, организована работа координационного совета по поддержке одарённых детей и молодёжи по направлениям, результатом которых является успешное участие обучающихся:1.Развитие интеллектуального творчества учащихся:-Всероссийский форум научной молодёжи «Шаг в будущее»: призер заключительного этапа – 2 человека (2018 г. – 1 человек);-заключительный тур Всероссийской многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» - 50 участников;-Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ обучающихся общеобразовательных учреждений (1 призер);-Всероссийский Фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо» (2 призера);-Всероссийская олимпиада школьников: школьный этап – 4 824 чел., муниципальный этап – 1 134 чел., региональный этап - 85 чел., 12 победителей и призёров;-VI школьный Чемпионат Югры по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» - 5 команд-победителей, 4 команды-призёра в различных возрастных категориях и номинациях;-во Всероссийском интеллектуальном турнире в г. Казани;-в проектной образовательной смене «Гуманитарные науки» (региональная компетентностная олимпиада) в г.Ханты-Мансийске (4 чел.);-в проектной образовательной смене «География человеческих перспектив (5 чел.).2.Развитие шахматного образования:В рамках реализация образовательной программы «Шахматная школа» на базе МБУ ДО «Дом детского творчества» проведены мероприятия:-семейный шахматный турнир по классическим шахматам (88 чел., 44 семьи, март).-турнир «Юный шахматист», посвящённый 74-ой годовщине Победы в ВОВ (71 чел., апрель);-организовано участие в окружном турнире «Белая ладья» команды МБОУ «СОШ № 10» (апрель).Организовано успешное участие воспитанников МБУ ДО «Дом детского творчества» в окружных шахматных турнирах:-первенство ХМАО - Югры по шахматам среди юношей и девушек 2002-2006 гг.р. в зачёт XIV Спартакиады учащихся ХМАО-Югры, посвящённой 74-й годовщине Победы в ВОВ. Результат: командный зачёт – 5 место; личное первенство – 1 победитель (март);-открытое лично-командное первенство г. Сургута по шахматам, посвященное памяти участника ВОВ Г.Н.Никонова (командный зачёт – 4 место; личное первенство – 2 призёра (май);-личное первенство города Нефтеюганска по шахматам среди юношей и девушек 10,12,14,16 лет, посвящённое «Дню города» (24 победителя из 14 общеобразовательных организаций, сентябрь);-первенство ХМАО-Югры 2019 г. по шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет (октябрь);-турнир по шахматам «Белая ладья», где приняло участие 52 юных шахматиста нашего города Нефтеюганска (ноябрь);-16.12.209 - новогодний турнир по шахматам среди юношей и девушек на призы «Деда Мороза», приняло участие 98 участников из 14 общеобразовательных организаций (декабрь). 3.Формирование лидерских качеств, активной гражданской позиции учащихся:-муниципальный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России» (78 учащихся, 13 социальных проектов) (февраль). Социальные проекты МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная», МБОУ «СОШ № 8» направлены для участия во Всероссийской акции «Я - гражданин России». По итогам проведены 5 встреч участников акции с председателем Думы г.Нефтеюганска Н.Е.Цыбулько (май);-муниципальный этап межрегионального конкурса «Ученик года – 2019», победитель - учащийся МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная» стал победителем регионального этапа, лауреатом межрегионального этапа конкурса (2 место + приз зрительских симпатий) (март);-встреча участников регионального этапа межрегионального конкурса «Ученик года - 2019» с представителями Правительства ХМАО-Югры (апрель);-весенний городской лагерь актива первичных отделений Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» «Жить в мире с собой и другими» (тематическая смена по информационно-медийному направлению «РДШ в эфире!») (количество участников смены-110 человек) (март);-участие в окружном фестивале старшеклассников «Диалог цивилизаций», участие в котором приняла учащаяся МБОУ «СОШ №9», член Детского совета при Уполномоченном по правам ребенка в ХМАО-Югре (апрель);-Слёт лидеров первичных отделений ООГДЮО «РДШ» - «РДШ собирает друзей» (охват 90 учащихся 4-11 классов) (май);-организовано участие в V Всемирных играх юных соотечественников (участие делегации города 7 учащихся+3 педагога в качестве волонтеров) (июнь);-муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века» (октябрь).4.Развитие художественного творчества:-XI городской фестиваль детского и юношеского творчества «Созвездие юных талантов Нефтеюганска» (январь-апрель) проведено 4 конкурса: декоративно-прикладного творчества «Я и мир вокруг меня», фото и видеоискусства «Мы - будущее великой страны», хореографии «Хоровод дружбы», песенного творчества» «Я, ты, он, она – вместе дружная семья». Охват участников - 500 чел.;-XII городской фестиваль детского и юношеского творчества «Созвездие юных талантов Нефтеюганска» (сентябрь-декабрь), посвящённого 75-летию Великой Победы, проведено 5 городских конкурсов: художественного чтения «Мы наследники великой Победы!», народного танца «Югорский хоровод дружбы», народной песни «Родные напевы», изобразительного искусства «У войны не детское лицо», декоративно-прикладного творчества «Подарок ветерану». Охват участников - 1029 чел.5.Военно-патриотическое воспитание:-создано местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» (принято 355 человек детей и молодежи);-региональный конкурс программ по вопросам развития казачьих кадетских классов на базе муниципальных общеобразовательных организаций в ХМАО-Югре (победитель МБОУ «СОКШ № 4»);-региональный этап военно-спортивной игры «Казачий сполох – 2019» (победитель МБОУ «СОКШ № 4»);-региональный смотр-конкурс «Лучший казачий кадетский класс» (победитель МБОУ «СОКШ № 4»).В июне на базе МБУ ДО «Дом детского творчества» АНКО «Военно-патриотический центр развития спорта, культуры и туризма «Юнармеец» организован палаточный лагерь «Юнармеец» для 90 учащихся 12-14 лет, программа которого направлена на формирование у учащихся навыков действий в автономных условиях. |
| 2.3.9.1. | Обеспечение условий для реализации федеральных государственных требований к основной общеобразовательной программе дошкольного образования, федеральных государственных образовательных стандартов | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Образовательный процесс в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) на уровне начального общего образования и на уровне основного общего образования в 5-9-х классах осуществляется в штатном режиме в 100% общеобразовательных организаций. Для реализации задач по внедрению ФГОС и обеспечения доступного качественного образования организована деятельность:-3 федеральных инновационных площадок; -14 региональных инновационных площадок.В дошкольных образовательных организациях разработаны образовательные программы в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Создана современная развивающая предметно-пространственная среда: центры Монтессори, шахматные студии, центры робототехники и ЛЕГО конструирования, мини-музеи, детские экспериментальные лаборатории, центры науки, метеорологические станции, мини-обсерватории, творческие мастерские.100% педагогических работников прошли курсы повышения квалификации по реализации ФГОС ДО. |
| 2.3.9.2. | Проведение ежегодного городского бала выпускников «Россия. Страна возможностей» | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В июне организован и проведен городской бал выпускников «Выпускник 2019» по теме «Россия - страна возможностей», место проведения: МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры», количество выпускников - 564 человека. |
| 2.3.9.3. | Организация и проведение научной сессии для старшеклассников в рамках совместного плана взаимодействия с высшими профессиональными учреждениями | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В рамках сотрудничества с Югорским физико-математическим лицеем, Югорским государственным университетом проведены научные сессии по математике и физике. Охват участников научных сессий: по физике – 51 учащийся, 9 учителей; по математике – 60 учащихся, 18 учителей. |
| 2.3.10. | Развитие технического творчества, инженерно-изобретательской деятельности обучающихся | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | в рамках текущей деятельности | Развитие технического творчества, инженерно-изобретательской деятельности учащихся осуществляется в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». Фактическое исполнение целевого показателя «Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации» по итогам реализации национального проекта «Образование» в 2019 году составило 4516 человек (план – 3640 человек).  |
| 2.3.10.1. | Развитие технического творчества, инженерно-изобретательской деятельности обучающихся - реализация Комплекса мер (дорожной карты) по развитию научно-технического творчества учащихся в подведомственных образовательных организаций | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | в рамках текущей деятельности | Организовано взаимодействие с АУ ХМАО-Югры «Технопарк «Кванториум». Для 20,2% учащихся общеобразовательных организаций на его базе ежегодно реализуются современные дополнительные общеразвивающие программы технической направленности. Учащиеся на современном оборудовании осваивают и реализуют собственные проекты в области физики, химии, биологии, робототехники. Созданы условия для участия учащихся в конкурсах, фестивалях и олимпиадах различного уровня:-участие региональном (очном) этапе Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в г. Ханты-Мансийске (февраль);-участие в заключительном этапе многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» (февраль-март);-участие в инженерной олимпиаде школьников «Олимпиада Национальной технологической инициативы» в составе делегации ХМАО-Югры в г. Москве (март);-Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее» (призёр, 2 место) (март);-участие в образовательной смене «Большие вызовы» в образовательном центре «Сириус» (г. Сочи) (июль);-участие в конкурсном отборе в рамках проектных образовательных смен «Информационные технологии», «Инженерные науки» (октябрь-ноябрь);-участие в работе образовательного центра «Сириус» г.Сочи (декабрь).МБУ ДО «Дом детского творчества», являясь экспериментальной площадкой ФГАУ «Федеральный институт развития образования» по теме «Применение информационных технологий в дополнительном образовании» (приказ ФГАУ «ФИРО» от 15.02.2017 № 445.90), муниципальным центром развития технического творчества, реализует программы «Основы компьютерной грамотности», «Начальное техническое моделирование» «3D моделирование», «Аниматроника», «Образовательная робототехника», «Школа юных пилотов». На его базе организовано проведение муниципальных конкурсов по развитию научно-технического творчества учащихся:-фестиваль научно-технического творчества и прикладного искусства «От замысла к творчеству» (далее - фестиваль), в рамках которого проведены конкурсы, мастер-классы, выставки, олимпиады по техническому конструированию и моделированию, информационным технологиям и программированию, архитектурно-строительному проектированию, легоконструированию «Lego - семейка», «Lego-робот -2019», робототехнические соревнования, конкурс-выставка научно- технического творчества «Моделист - конструктор» (охват - 468 учащихся 2-11-х классов из 17 образовательных организаций) (март);-городские соревнования по легоконструированию «Лего-робот – 2019» (охват - 18 учащихся) (май).В июне 8 педагогов из 5 образовательных организаций приняли участие в семинаре-практикуме по созданию краткосрочных образовательных программ технической направленности.В сентябре в рамках городской конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» проведено заседание секций «Дизайн (архитектурный, графический), живопись», «Проектирование технологий, дизайн одежды и предметов быта». Представлено 28 работ учащихся 5-11 классов в сфере математического моделирования, технического творчества (приспособление для контроля установочных высот), инженерно-изобретательской деятельности. В рамках секции «Инженерное проектирование и техническое конструирование» (12 работ учащихся 5-11 классов) работа «Стенд проверки работоспособности генераторных установок» Сундукова Никиты, учащегося МБОУ «СОШ № 14», признана лучшей и направлена для участия в региональном этапе конкурса. В рамках сотрудничества с АУ ХМАО-Югры «Технопарк высоких технологий» организовано проведение муниципального этапа конкурса ХМАО - Югры «Молодой изобретатель» (10 проектов), участие в региональном этапе (в номинации «Инновационный проект» получен диплом 3 степени за работу воспитанников МБУ ДО «Дом детского творчества» «Воздушный страт» (руководитель Молодёжников А.П.). |
| 2.3.11. | Проведение профориентационной работы в муниципальных общеобразовательных организациях | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | в рамках текущей деятельности | На базе МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Поиск» организована работа Ресурсного центра по профессиональной ориентации учащихся образовательных организаций города.Организовано участие учащихся города в:-форуме «Сегодня игра – завтра жизнь» (охват 196 чел., февраль, октябрь);-конкурсе «ПрофГид» (охват 153 чел., февраль, октябрь); -конкурсе профессиональных программ, авторских сценариев, классных часов (охват 12 чел., март);-выставке профильного обучения «Образование и твой выбор» (охват 224 чел., март).Программы профильного уровня реализуются для 72% учащихся 10-11 классов, открыто 37 профильных классов.В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребёнка» прошли регистрацию в информационной сервисной онлайн-платформе «Билет в будущее» 100% общеобразовательных организаций, организовано тестирование 549 учащихся 6-11 классов. Учащиеся общеобразовательных организаций принимают активное участие в просмотре онлайн-уроков с участием ведущих индустриальных экспертов и бизнес-лидеров на портале «ПроеКТОриЯ» (охват - 8735 чел.).С целью повышению престижа педагогической профессии среди учащихся организовано:-муниципальный конкурс «Я - будущий педагог» для учащихся 10 – 11 классов на базе МБОУ «СОШ №7» (охват - 17 чел.) (ноябрь);-мастер-классы «Я - будущий воспитатель» для учащихся 7-8 классов (охват – 58 чел.) (сентябрь - декабрь).На базе МАУ «Центр молодежных инициатив» прошло 6 профориентационных встреч по курсу «Азбука бизнеса» (охват - 80 чел.). |
| 2.4. | Задача 4. Реализация культурного потенциала |  |
| 2.4.1 | Развитие сети учреждений культуры и их материально-технической базы в соответствии с современными требованиями | 2019-2021 | Комитет культуры и туризма администрации города,Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | **ККиТ**В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Городская библиотека» заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту крыши 08.05.2019 на сумму 18 058 277 рублей с ООО «Комплект Сервис». Работы выполнены 08.10.2019, дополнительно заключен контракт на капитальный ремонт крыши (завершающие работы) на сумму 1 038 642 рубля. В Нефтеюганском городском муниципальном автономном учреждении культуры «Историко-художественный музейный комплекс» (ХГ «Метаморфоза») выполнены ПИР на капитальный ремонт пожарной лестницы и проведены работы по капитальному ремонту пожарной лестницы на сумму 410 000 рублей. Сметная стоимость ПИР на капитальный ремонт на расширение дверного проема (устройства сан.узла для ММГ) пересчитана и включена в стоимость ПИР на капитальный ремонт объекта расположенного по адресу: г.Нефтеюганск,10 микрорайон, 32 на сумму 4 301 804 рубля. Произведен ремонт фасада, крылец входа в структурное подразделение «Музей реки Обь», стоимость работ 397 266 рублей.В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Центр национальных культур» заключен контракт на ПИР по капитальному ремонту объекта на сумму 1 840 000 рублей с ООО «ИнвестПроект». Ведется претензионная работа.В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств» заключен контракт с ООО «Капиталпроект» на сумму 1 500 000 рублей на ПИР по устройству скатной кровли. Ведется претензионная работа.30.12.2019 заключен контракт на ПИР по капитальному ремонту МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В.Андреева» с ООО ПГ «Югра Проект» на сумму 1 073 181,13 рублей. В муниципальном бюджетном учреждении культуры ТК «Волшебная флейта» 18.09.2019 заключен контракт с ООО «АРХСТРОЙПРОЕКТ» на ПИР по устройству вытяжной противодымной вентиляции, стоимость работ 325 160 рублей. Исполнение контракта в феврале 2020 года.В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Культурно-досуговый комплекс» 18.09.2019 заключен контракт с ООО «АРХСТРОЙПРОЕКТ» на ПИР по устройству вытяжной противодымной вентиляции на сумму 392 535 рублей. Исполнение контракта в феврале 2020 года.**ДГиЗО**Согласно программы «Развитие культуры и туризма в городеНефтеюганске» ведутся проектирование капитальногоремонта и реконструкции объектов культуры. Работы покапитальному ремонту объекта «Помещение», расположенноепо адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 2А, здание №8, пом.1,пом.2, пом.3 (МБУК «Городская библиотека») выполнены. Атак же установлено произведение монументально-декоративного искусства «Детям акробатам Нефтеюганска». |
| 2.4.2. | Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек | 2019-2021 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | Объем документного фонда МБУК «Городская библиотека» на 31.12.2019 года составляет 234 671 экземпляр. Новых поступлений – 3 427 экземпляров.Показатель прироста фонда имеет отрицательное значение (-15,1%) по причине списания (исключения) из единого фонда, устаревших по содержанию, ветхих и утерянных читателями изданий (38866 экземпляров). Количество документов, переведенных в электронную форму, составляет 6 наименований документов, всего 234 наименования. |
| 2.4.3. | Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания | 2019-2021 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | МБУК «Городская библиотека» оказывает муниципальную услугу «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки». В целях приближения услуг и привлечения пользователей удаленных районов осуществляется обслуживание читателей во внестационарных пунктах выдачи литературы:-в детских садах: в МАДОУ Нефтеюганска «Детский сад № 9» «Радуга» и МБДОУ Детский сад № 17 «Сказка»; пользователей - 106 человек, посещений - 307 человек, книговыдача - 494 единицы.-в Летнем читальном зале на территории библиотеки; пользователей - 36 человек, посещений - 100 человек.Всего: читателей - 142 человека, посещений - 407 человек, мероприятий - 15, посещений мероприятий - 326, книговыдача - 494 единицы, посещений, в том числе мероприятий - 733.- в рамках межбиблиотечного обслуживания по договору с Государственным автономным учреждением культуры Тюменской области «Тюменская областная специальная библиотека для слепых» выдано - 63 экземпляра специальных изданий, читателей с ограничениями по зрению - 2 человека, посещений - 21 человек.В практике работы библиотеки распространены передвижные (сервисные) формы обслуживания лиц преклонного возраста и инвалидов - надомное обслуживание. В течение 2019 года количество пользователей, охваченных надомным библиотечным обслуживанием - 2 человека, количество посещений - 28 человек, количество доставленных экземпляров литературы - 184 единицы. Всего в 2019 году внестационарным обслуживанием охвачено 144 человека, посещения составили 428 единиц, книговыдача - 557 экземпляров, количество массовых мероприятий – 18, посещение которых составили 531 человек. |
| 2.4.4. | Популяризация культурного наследия, повышение качества культурных услуг | 2019-2021 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | Основная задача музейной деятельности, направленная на дальнейшую популяризацию культурного наследия – систематизация, научное описание, обработка и хранение фондовых коллекций. Фондовые коллекции НГ МАУК «Историко - художественный музейный комплекс» на конец 2019 года насчитывают 43 463 единицы хранения, основной фонд – 24 308 единиц. Экспонирование основного фонда составило 2 763 единицы. Общее количество единиц хранения, внесённых в Комплексную автоматизированную музейную информационную систему КАМИС – 42 045 единиц. В сети Интернет через объединённый музейный портал Югры представлено 11 368 экспонатов. В Государственном музейном каталоге представлено 8 122 предмета. Оцифровано 22 273 предмета основного и вспомогательного фонда.С целью сохранения и развития культуры русского населения Западно - Сибирского региона, в том числе Казачьей культуры, а также мероприятий, способствующих развитию культуры других отдельных народов и национальностей, проживающих на территории автономного округа в культурном центре «Юность» объединились три народных коллектива «Родная песня», «Казачок», «Танок». Проведено 6 мероприятий, которыми охвачено 758 человек. С целью возрождения и сохранения исторических, культурных и духовных традиций славянского, татарского и башкирского народов МБУК «Центр национальных культур организованно 7 массовых мероприятий («Масленица, «Комоедица», «День России», «Сабантуй», «Осенины», «Родники моей души», «Коляда»), которыми охвачено 4 950 человек. |
| 2.4.5. | Развитие форм выставочной, просветительской работы | 2019-2021 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | В рамках развития форм выставочной, просветительской работы учреждениями, подведомственными комитету культуры и туризма в 2019 году организовано и проведено 543 выставки, охвачено 54 028 человек различных возрастных и социальных категорий. |
| 2.4.6. | Организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений | 2019-2021 | Комитет культуры и туризма администрации города | в рамках текущей деятельности | 03-27 июня 2019 года была организована работа одного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева» в количестве 70 человек.В рамках реализации летнего отдыха детей в 2019 году на базе 6 учреждений, подведомственных комитету культуры и туризма, осуществлялись малозатратные формы отдыха, являясь альтернативной площадкой для реализации потенциала несовершеннолетних.В течение летнего периода проведено 525 мероприятий, из них: 55 профилактических мероприятий. Всего охвачено 15 953 ребенка, что составляет – 71 % от общего количества детей в возрасте 5-18 лет, из них:-состоящих на различных видах профилактического учета в органах и учреждениях системы профилактики – 30 человек;-находящихся в трудной жизненной ситуации – 141 человек;-детей - сирот и оставшихся без попечения родителей – 5 человек;-детей с ограниченными возможностями здоровья – 72 человека;-детей, проживающих в малоимущих семьях – 51 человек. |
| 2.4.7. | Совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства, поддержка одаренных детей | 2019-2021 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | В целях совершенствования системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства, поддержки одаренных детей в учреждениях, подведомственных комитету культуры и туризма организована концертно-конкурсная деятельность. За отчётный период 1 498 человек приняли участие в 84 конкурсах и фестивалях. |
| 2.4.8. | Обеспечение равного доступа к объектам культурной сферы населения для различных категорий граждан | 2019-2021 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | В рамках реализации программных мероприятий муниципальной программы города Нефтеюганска «Доступная среда в городе Нефтеюганске» обеспечение равного доступа к объектам культурной сферы населения для различных категорий граждан выделены дополнительные бюджетные ассигнования в размере 617 790 рублей НГ МАУК «ИХМК» на приобретение и установку тактильных табличек в количестве 3 штук, приобретение визуальной разметки (контрастная лента), приобретение специального светового, звукового оборудования, приобретение тактильных 3Д картин, приобретение пандусов в количестве 2 штук и гусеничного подъемника в количестве 1 штуки. |
| 2.4.9. | Вовлечение жителей в широкое участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей | 2019-2021 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | В целях вовлечения жителей в широкое участие в культурной жизни города, реализации творческого потенциала жителей учреждениями, подведомственными комитету культуры и туризма администрации города проведены мероприятия различных форм, таких как: концертные программы, развлекательные программы, игровые программы, вечера отдыха, детские утренники, заседания в клубах по интересам, квесты, тематические выставки, акции, народные гуляния, спектакли и другие.Всего за 2019 год было организовано и проведено 2637 мероприятий, охвачено 17 995 человек. |
| 2.5. | Задача 5. Сохранение системы традиционных российских семейных ценностей и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи |  |
| 2.5.1. | Сохранение и приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города, Комитет культуры и туризма администрации города | в рамках текущей деятельности | **ДОиМП**С целью сотрудничества в сфере образования, духовного просвещения несовершеннолетних, укрепления нравственных и семейных устоев заключено соглашение о сотрудничестве между Департаментом и местной религиозной организацией православный Приход храма Святого Духа (от 20.01.2015), в рамках которого за каждой образовательной организацией закреплён священнослужитель одного из православных приходов города, подписан договор о совместной деятельности. С целью усиления роли семьи, формирования семейных ценностей, реализуется проект «Диалоги о главном», в рамках которого ежегодно проводятся городские юношеские Кирилло-Мефодиевские образовательные чтения, муниципальные Рождественские образовательные чтения «Нравственные ценности и будущее человечества», организуется участие в региональном и международном этапах Рождественских образовательных чтений.В рамках реализации программы «Социокультурные истоки» традиционно проводится городской конкурс «У истоков творчества», который позволяет говорить о важных нравственных категориях с детьми младшего школьного возраста. Для 100% учащихся 4-х классов реализуется курс «Основы религиозных культур и светской этики» во всех общеобразовательных организациях.Организовано участие учащихся 8-11 классов общеобразовательных организаций в олимпиаде по основам православной культуры: муниципальный этап - 57 учащихся; региональный этап – 13 учащихся (6 учащихся определены победителями и призёрами).В январе организована встреча руководителей образовательных организаций с митрополитом Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом, по итогам которой в 100% образовательных организаций проведены встречи священнослужителей православных приходов города с педагогическими коллективами и учащимися духовно-нравственного содержания.В апреле на базе МБОУ «Начальная школа № 15» проведен муниципальный конкурс ученических проектов по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» (охват 26 учащихся 4-х классов).В мае на базе МБУ ДО «Поиск» проведены X городские Кирилло-Мефодиевские чтения по теме «21 век: уроки «Домостроя» и современная семья». В работе 4 секций приняли участие 25 учащихся 4-11 классов, двое из них стали участниками VI региональных Молодёжных Кирилло-Мефодиевских чтений. Воспитанница МБУ ДО ЦДО «Поиск» заняла 2 место с докладом «Вклад Югры в Великую Победу».В сентябре в рамках городской конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» в целях сохранения и приумножения традиционных российских духовно-нравственных ценностей проведено заседание секции «Краеведение. История», в работе которой принял участие учитель основ православной веры, настоятель храма Всех Святых, иерей Михаил Мелешкин. На конференции представлено 36 работ учащихся 5-11 классов.Педагог – организатор МБОУ «СОШ № 3 им.А.А.Ивасенко» Хисамова Ю.Д. признана победителем I этапа XIV ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» за программу «Музейная деятельность обучающихся как механизм формирования гражданственности и патриотизма».В ноябре учащиеся МБОУ «СОШ № 3 им. А.А.Ивасенко» приняли участие в окружном конкурсе исторических эссе «История и культура народов Югры» (получен диплом 1 степени).**ККиТ**В целях сохранения и приумножения традиционных российских духовно-нравственных ценностей, как основы российского общества, учреждениями, подведомственными комитету культуры и туризма администрации города проведены мероприятия различных форм, таких как: спектакли, инклюзивные мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, концерты и многие другие.Всего за 2019 год было организовано и проведено 184 мероприятия, охвачено 42 728 человек. |
| 2.5.2. | Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В образовательных организациях внедряется образовательный курс «Нравственные основы семейной жизни 10-11 классы».В мае на базе МБОУ «СОШ № 8» состоялась городская семейная конференция «История моей страны в истории моей семьи», посвящённая году семьи в ХМАО – Югре (охват 70 чел., 64 семьи из 16 образовательных организаций).На базе МАУ «ЦМИ» осуществляет свою деятельность Клуб молодых семей, который посещает 30 семей в возрасте от 18 до 35 лет. Работа клуба организована в режиме постоянного взаимодействия с молодыми семьями по различным направлениям деятельности. Проведено 11 мероприятий, привлечено к участию 197 человек. Основные направления деятельности:-популяризация семейных ценностей (городская семейная конференция «История моей страны в истории моей семьи», мастер – классы «Подарок папе», «Подарок маме», клуб выходного дня «Полезная суббота»); -патриотическое воспитание детей (мастер-класс «С Днем Победы», Беседа «Семья и Отечество в моей жизни»);-интеллектуальное развитие (проект «Читаем вместе»);-развитие социальной активности молодых семей (социальная акция «Фри маркет», тренинг для волонтеров «Мир особого ребенка»);-профилактика безопасного поведения (акции «Стоп! Москитная сетка!», «Безопасная игровая площадка своими руками»);-акция «Мама я люблю тебя!», посвященная международному Дню матери (охват - 80 чел.), (ноябрь);-новогодняя игровая программа «Сказка зимнего леса» для детей членов клуба молодых семей (охват - 50 чел.) (декабрь);-акция «Подарок от Деда Мороза» (охват - 300 чел.) (декабрь). |
| 2.5.3. | Создание условий для развития молодежных общественных организаций и объединений, развития волонтерского движения | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В целях создания условий для развития молодежных общественных организаций и объединений, развития волонтерского движения на территории города проведен городской конкурс проектов в сфере молодежной политики, по итогам которого получили финансовую поддержку 5 молодежных проектов (молодежь города в возрасте от 18 до 30 лет) и 3 проекта, направленных на работу с молодежью, разработанными муниципальными образовательными организациями и учреждением молодежной политики.К подготовке и проведению молодёжных мероприятий привлекаются активисты 35 молодежных общественных объединений, вошедших в реестр детских и молодёжных общественных объединений города.В целях развития добровольческого движения города, среди детей и молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, на постоянной основе осуществляет деятельность координационный центр по развитию добровольчества в молодежной среде.В апреле проведена городская конференция добровольцев «Молодежь за добрые дела» (далее – Конференция), в которой приняло участие – 15 волонтерских площадок, волонтеры «Серебряного возраста», представители волонтерских объединений г.Сургута и Нефтеюганского района (охват 86 человек). Основная цель Конференции: расширение муниципального сотрудничества волонтеров и популяризация идей добровольчества, а также представление лучших практик добровольческих инициатив.Активистами городских волонтёрских площадок организованы и проведены:-игровая программа «Чудесная пора» в рамках Всероссийской акции «Добровольцы – детям!» (охват 20 детей, 6 волонтёров), (август);-участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2019» (август);-игровая программа «Путешествие в страну знаний» для посетителей БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский реабилитационный центр» (охват 20 детей, 3 волонтёра) (сентябрь);-акция «Собери ребенка в школу» (охват 1012 человек, помощь оказана 30 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации) (сентябрь);-акция «Уроки добра» в образовательных организация (охват – 6 872 чел.) (сентябрь – декабрь);-акция «День доброй воли» с просмотром видеофильма «Волонтеры будущего» (охват - 1776 чел.) (декабрь);-форум «Твори добро» (охват 120 человек) (декабрь);-обучающий семинар/мастер-класс «Курс по социальному волонтёрству для лидеров площадок», «Социальное проектирование», «Больничная клоунада» в целях создания условий для обмена эффективным опытом организации волонтерской деятельности, развития коммуникативных и творческих способностей волонтеров, выявления лучших практик в рамках Всероссийского конкурса «Доброволец России» и выявление наиболее активных молодых людей – волонтеров (охват - 46 чел.) (декабрь);-тренинг для волонтеров «Мир особого ребенка» с участниками Клуба молодых семей, направленный на развитие личностной готовности волонтера к работе с детьми с ОВЗ (охват - 7 семей);-обучение по дополнительным профессиональным программам «Добровольчество в школе, от идей к проектам», «Деятельность органов местного самоуправления в сфере организации добровольчества (волонтерства)» (охват – 8 чел.), онлайн – курсам «Основы волонтерства для начинающих» (охват - 72 чел.) (сентябрь-декабрь). |
| 2.5.4. | Развитие молодежного самоуправления – реализация программы «Кадровый резерв общественных лидеров» по подготовке активистов, лидеров молодежных общественных объединений | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В сентябре на муниципальном этапе регионального проекта «Молодежная лига управленцев Югры» организовано обучение 37 человек, выявлены три победителя, которые приняли участие в региональном этапе конкурса. |
| 2.5.5. | Реализация социального проекта занятости детей в каникулярное время «Дворовая педагогика» | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Реализация социального проекта занятости детей в каникулярное время «Дворовая педагогика» организована в летний период. В рамках реализации комплексной программы «Команда нашего двора» проведено 68 мероприятий на 8 детских игровых площадках города. Всего оказано услуг – 4 379 для 544 детей и подростков. |
| 2.5.6. | Поддержка социально-значимых проектов и программ по вовлечению молодежи в жизнь общества - организация и проведение: -городского конкурса вариативных проектов и программ в сфере молодежной политики;-городского конкурса молодежных проектов. | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В марте проведен городской конкурс проектов в сфере молодежной политики, по итогам которого получили финансовую поддержку 5 молодежных проектов (молодежь города в возрасте от 18 до 30 лет) и 3 проекта, направленных на работу с молодежью, разработанными муниципальными образовательными организациями и учреждением молодежной политики. |
| 2.5.7. | Развитие международного и межрегионального молодежного сотрудничества – участие молодежи города во всероссийских, межрегиональных и окружных конкурсах, соревнованиях, фестивалях, слетах, форумах и иных мероприятиях | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Организовано участие молодёжи в конкурсах и форумной кампании в:-окружном форуме школьников и студентов «Креативный город» в рамках Международного кинофестиваля «Дух огня» (охват 6 человек) (март);-XVI открытом окружном Слете поисковых отрядов (участие ВПК «Долг») (март);-окружном этапе Всероссийского конкурса антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» (охват 4 участника-проекта);-конкурсе молодёжных проектов ХМАО-Югры (направлено 12 проектов, 3 проекта признаны победителями в различных номинациях) (март);-окружных полевых сборах для добровольцев, принимающих участие в поиске без вести пропавших людей, в рамках проекта «Найди меня» (охват 6 человек) (май);-форуме молодежи Уральского федерального округа «УТРО – 2019» (охват 7 человек, в первой смене получен грант на реализацию проекта «Полярная звезда») (июнь);-Международном молодежном форуме «Евразия Global» (получен грант на реализацию проекта «Спектакли в арт-гостиной ЧердачОК») (август);-стажировке в Германии по программе мобильности волонтеров (сентябрь);-окружном «Форуме Добровольцев» г.Пыть-Ях (охват – 7 чел.) (сентябрь);-форуме – фестивале г.Сургут (охват - 13 чел.) (ноябрь);-форуме гражданских инициатив 60 параллели г.Сургут (охват - 7 чел.) (декабрь);-международном форуме добровольцев г.Сочи (охват - 2 чел.) (декабрь);-форуме парламентариев, посвященном 15-летию молодежного парламента ХМАО-Югры г. Ханты-Мансийск (декабрь);-участие в молодежном форуме «Траектория успеха» (охват - 120 чел.) (декабрь). |
| 2.5.8. | Проведение мероприятий и акций, посвященных памятным датам и официальным праздникам России | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В течение года в образовательных организациях проведены мероприятия и акции, посвященных памятным датам и официальным праздникам России:1.75-ая годовщина снятия блокады Ленинграда (январь): уроки мужества для учащихся 5-11 классов (охват - 8 350 учащихся).2.День защитника Отечества (февраль): -«Встреча трёх поколений» с участием героев России, офицеров и ветеранов города, представителей регионального отделения Общероссийской общественной организации содействия развитию патриотического воспитания законопослушного общества «Офицеры России» (охват - 87 учащихся 8-11 классов, 8 ветеранов);-соревнования на базе тира РОСТО «ДОСААФ» по стрельбе из малокалиберной винтовки (охват – 110 учащихся, команды представителей правоохранительных органов, разведывательных организаций, вооружённых сил);-муниципальные этапы соревнований «Спасатель», военно-спортивной игры «Орленок» (охват - 120 учащихся 5-11 классов);-акция «День героев Отечества» (охват - 600 чел.);-акция «Дневник похода по местам боевой славы» (охват - 14 чел.). 3.30-летие со дня вывода советских войск из Афганистана (февраль):-урок мужества с участием Д.Г.Магомедова, Героя Российской Федерации, полковника МВД, А.Н.Кнышова, Героя Российской Федерации, лётчика-испытателя, С.В.Андреева, председателя регионального отделения Общероссийской общественной организации содействия развитию патриотического воспитания законопослушного общества «Офицеры России» (охват - 65 учащихся, 8 ветеранов);-участие в региональном мероприятии «Звезда Героя Отечества» с проектом «И пусть поколения помнят» (5 учащихся МБОУ «СОШ № 3 им.А.А.Ивасенко»). 4.День молодого избирателя (март): акция по вручению паспортов «Мы – граждане России!» (охват - 83 человек).5.74-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне (апрель, май, июнь):-акция «Рассвет Победы» (охват – 770 учащихся МБОУ «СОКШ № 4», ветераны Великой Отечественной войны); -концерт «Мы этой памяти верны…» (охват - более 500 учащихся МБОУ «СОКШ № 4», более 80 ветеранов войны и труда);-городская легкоатлетическая эстафета;-Всероссийская акция «Бессмертный полк»;-городской концерт.«Волонтерами Победы» организованы и проведены акции:-«Россия-Родина моя» (роздано 500 лент);-«Свеча памяти» (охват - 45 чел.);-«Красная гвоздика» (роздано 500 лент);-квест «Глубина», посвящен героическим действиям моряков-подводников в Баренцевом море (охват - 30 чел.);-квест «Калашников» (охват - 30 чел.).6.День памяти и скорби (июнь): митинг, посвященный Дню памяти и скорби (охват - 150 чел.).7.День российского флага «Знай свою страну!» (август) (роздано 1500 лент).8.День неизвестного солдата (декабрь): акция, посвящённая дню неизвестного солдата (охват - 15 чел.).9.Знаменательные исторические события, годовщины со дня рождения писателей и поэтов (в течение года): проведение интеллектуальных игр «РИСК «Великие произведения России» (охват - 43 чел., «РИСК «Тайны государства Российского» (охват - 55 чел.). |
| 2.5.9. | Реализация муниципальных социально значимых мероприятий:-фестиваль молодежных инициатив «Нефтеюганск молодой», посвященный Дню молодежи России;-обновление Доски Почета «Молодежь – гордость Нефтеюганска» | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Проведены социально-значимые мероприятия:-фестиваль молодежных инициатив «Нефтеюганск молодой», посвященный Дню молодежи России» (охват – 500 чел.) (июнь);-торжественное мероприятие, посвященное обновлению Доски Почета «Молодежь – гордость Нефтеюганска» по направлениям спорт, культура, образование, общественная деятельность и здравоохранение (охват - 300 чел.) (сентябрь). |
| 2.6. | Задача 6. Формирование диверсифицированной сферы занятости |  |
| 2.6.1. | Создание условий для увеличения количества рабочих мест на основе прогрессивного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности города и развития предприятий малого и среднего бизнеса | 2019-2021 | Департамент экономического развития администрации города | «Социально - экономическое развитие города Нефтеюганска» | В 2019 году в рамках реализации проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» 44 субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено субсидий на сумму 9 065,691 тыс. рублей (2 300,091 тыс. рублей – средства городского бюджета; 6 765,60 тыс. рублей – средства окружного бюджета), в том числе:-27 субъектам на возмещение части затрат, связанных с арендой нежилых помещений: 4 534,211 тыс. рублей (освоение 100%), в том числе:1 141,805 тыс. рублей – средства городского бюджета;3 392,406 тыс. рублей – средства окружного бюджета.-1 субъекту на возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам: 100,00 тыс. рублей (освоение 100%), в том числе:-12,00 тыс. рублей – средства городского бюджета;-88,00 тыс. рублей – средства окружного бюджета.-15 субъектам на возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов: 4 121,480 тыс. рублей (освоение 100%), в том числе:-1 109,086 тыс. рублей – средства городского бюджета;-3 012,394 тыс. рублей – средства окружного бюджета.-1 субъекту на возмещение части затрат, связанных с прохождением курсов повышения квалификации: 10,00 тыс. рублей (освоение 100%), в том числе:1,20 тыс. рублей – средства городского бюджета;8,80 тыс. рублей – средства окружного бюджета.-1 субъекту финансовая поддержка начинающих предпринимателей: 300,00 тыс. рублей (освоение 100%), в том числе:36,00 тыс. рублей – средства городского бюджета;264,00 тыс. рублей – средства окружного бюджета.Администрацией города Нефтеюганска проведено 86 мероприятий, организованных для субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих начать предпринимательскую деятельность, включая образовательные семинары, «круглые столы», рабочие встречи и совещания по вопросам ведения предпринимательской деятельности, взаимодействия с органами власти, выставочно-ярморочные мероприятия и пр., что выше планового показателя в 4,3 раза, в том числе:-конкурс «Предприниматель года»;-выставка товаров и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства города Нефтеюганска;-конкурс профессионального мастерства;-Неделя качества;-семинары, тренинги, круглые столы;-консультации (ежедневно).Участие в организованных мероприятиях приняли 1 974 человека, в том числе 160 молодых людей, желающих открыть свой бизнес.На реализацию проекта «Популяризация предпринимательства» в 2019 году выделено 1 335,30 тыс. рублей (освоение 98,7%), в том числе:-439,30 тыс. рублей – средства городского бюджета;-896,00 тыс. рублей – средства окружного бюджета. |
| 2.6.2. | Развитие системы управления охраной труда | 2019-2021 | Департамент экономического развития администрации города | «Социально - экономическое развитие города Нефтеюганска» | В рамках исполнения переданных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда проведена уведомительная регистрация 26 коллективных договоров и 61 дополнения (изменения) в коллективный договор.В 2019 году проведено 17 семинаров по труду и охране труда для руководителей, специалистов предприятий города. В семинарах приняли участие органы надзора и контроля. В соответствии с постановлением администрации г.Нефтеюганска от 12.02.2019 № 61-п проведен конкурс «Лучший специалист по охране труда муниципального образования город Нефтеюганск». Поступило 19 заявок на участие в конкурсе.Победитель муниципального этапа конкурса Запускалов И.В., ведущий специалист по охране труда и промышленной безопасности ООО «РН-Юганскнефтегаз», был направлен для участия в окружном смотре-конкурсе «Лучший специалист по охране труда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» и занял призовое место в дополнительной номинации «За лучшие практические навыки в оказании первой помощи».В соответствии с постановлением администрации г.Нефтеюганска от 01.10.2019 № 1040-п проведен конкурс детского рисунка «Безопасный труд глазами детей». Представлены 52 конкурсных работы. Лучшие конкурсные работы (9) направлены для участия в окружном конкурсе детских рисунков.30.10.2019 в рамках семинара по охране труда состоялась выставка детского рисунка «Безопасный труд глазами детей».Подготовлено 20 методических пособий по охране труда, аналитических материалов, в т. ч. анализов производственного травматизма. В рамках ведомственнного контроля по соблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права проведено 8 плановых проверок. |
| 2.6.3. | Сохранение стабильной ситуации на рынке труда и предотвращение роста безработицы | 2019-2021 | Департамент экономического развития администрации города, Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» | ГП ХМАО - Югры «Поддержка занятости населения» | В 2019 году за государственными услугами в области содействия занятости населения обратились 2987 жителей города Нефтеюганска, из них за содействием в поиске подходящей работы 1723 человека, что на 0,1% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (АППГ – 1725 человек).Из числа ищущих работу граждан при содействии Нефтеюганского центра занятости населения было трудоустроено 1502 жителя города Нефтеюганска, что на 0,5% больше аналогичного периода прошлого года (АППГ – 1494 человека), что составляет 87,2%. Уровень трудоустройства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился на 0,6% (АППГ - 86,6%).Из числа зарегистрированных официально признано безработными 177 человек, что более на 2,8% больше аналогичного периода прошлого года (АППГ – 172). На 01.01.2020 в банк вакансий по городу Нефтеюганску заявлено 2087 рабочих места, из них по рабочим профессиям (специальностям) – 1171. Количество заявленных вакансий увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,4% (АППГ – 1556 / 427).Коэффициент напряженности по городу Нефтеюганску по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился 0,01% и составляет 0,03% (АППГ - 0,04%).Центром занятости ежедневно осуществляется мониторинг обратившихся граждан и граждан, состоящих на учете, уровня регистрируемой безработицы, количества заявленных вакансий и коэффициента напряженности на рынке труда. Организована адресная работа с ищущими и безработными гражданами (в первоочередном порядке – состоящих на учете в центре занятости 6 и более месяцев). Нами используются все возможности повышения (сохранения) мотивации к труду безработных граждан. Без исключения всем безработным гражданам, состоящим на учете в центре занятости 6 и более месяцев, в обязательном порядке предлагаемся государственные услуги по психологической поддержке безработных граждан и по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда. С ними проводятся занятия по составлению резюме, проведению успешного собеседования с работодателем и самопрезентации, по формирования индивидуального плана поиска работы. Предлагаются все возможные варианты трудоустройства безработных граждан (включая временные работы в рамках программы «Поддержка занятости населения»), участия в мероприятиях активной политики занятости. В настоящее время центром занятости проводятся торги для заключения контрактов на организацию профессионального обучения безработных граждан. В каждом конкретном случае специалистами устанавливаются конкретные причины (обстоятельства) препятствующие трудоустройству безработных, разрабатываются варианты устранения препятствий для скорейшего решения вопроса трудовой занятости, в том числе с участием представителей администраций города Нефтеюганска, органов социальной защиты населения, медико-социальной экспертизы и др. (при необходимости). Вместе с тем представитель Нефтеюганского центра занятости населения входит в состав Комиссии по оказанию помощи при Управлении социальной защиты населения по городу Нефтеюганску и Нефтеюганскому району. При принятии решения о выделении мер социальной поддержки учитывается мнение органов службы занятости. По состоянию на 01.01.2020 на учете в органах службы занятости зарегистрировано 65 жителей незанятой категории, в том числе безработных – 36. Уровень регистрируемой безработицы по городу Нефтеюганску вернулся на уровень начала года и составляет 0,05%. |
| 2.6.4. | Развитие гибких форм занятости и самозанятости граждан | 2019-2021 | Департамент экономического развития администрации города, Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» | ГП ХМАО - Югры «Поддержка занятости населения» | Организована разъяснительная работа с работодателями о необходимости создания рабочих мест с особым режимом работы для трудоустройства родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей.Работодатели, предоставляющие сведения о потребности в работниках, адресно информируются о необходимости создания ими рабочих мест с особым режимом работы для трудоустройства родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей. В ходе проведения мероприятий с работодателями в формате индивидуального консультирования, совещаний, и т.д. освещается данная проблематика. По состоянию на 01.01.2020 7 семинаров и 14 круглых-столов для работодателей, где рассматривался вопрос соответствующей тематики.В 2019 году в рамках ГП ХМАО - Югры «Поддержка занятости населения» создано 3 рабочих места с применением гибких форм занятости и надомного труда, в том числе для инвалидов два рабочих места. Выделена субсидия 88200 рублей на одно рабочее место. Объем финансирования составил 264600 рублей.В 2019 году выделена финансовая помощь в размере 88200 рублей на организацию предпринимательской деятельности 8 безработным (ОКВЭД 96.02.2 - предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты, 95.29.1 - ремонт одежды и текстильных изделий, 47.51 - торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах, 85.41.9 - образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки, 96.02 - предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, 43.32.3 - производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.), 74.2 - деятельность в области фотографии). |
| 2.6.5. | Интеграция в трудовую деятельность лиц с ограниченными возможностями | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города, Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» | ГП ХМАО - Югры «Поддержка занятости населения» | **ДДА**По мере поступления информации от Нефтеюганского центра занятости населения о нарушении работодателями МО Нефтеюганск обязательных требований законодательства в части квотирования рабочих мест для инвалидов в адрес работодателей направляются информационные письма о необходимости исполнения обязательных требований действующего законодательства, а также выносятся на рассмотрение Координационного совета по делам инвалидов при главе города Нефтеюганска. За период 2019 года проведено 2 заседания Координационного совета по делам инвалидов при главе города (14.05.2019, 27.11.2019) на которых были рассмотрены вопросы о мерах, принимаемых органами службы занятости населения, направленных на трудоустройство инвалидов в городе Нефтеюганске; об исполнении работодателями законодательства по созданию (выделению) рабочих мест для инвалидов в пределах установленной квоты.**НЦЗН**В 2019 году за содействием в поиске подходящей работы в обратились 63 инвалида – жителя г.Нефтеюганска, из которых было трудоустроено 48 человек, что составляет 76,2%, что на 0,6% больше аналогичного периода прошлого года (АППГ – 75,6%). Четыре человека направлены на профессиональное обучение: охранник 4 разряда, кладовщик, слесарь-ремонтник 3 разряда, слесарь-ремонтник 4 разряда. По состоянию на 01.01.2020 на учете состоит 4 инвалида, с которыми проводится работа в рамках действующего законодательства. В целях содействия трудоустройству инвалидов в 2019 году были организованы и проведены 4 специализированные ярмарки вакансий рабочих мест.В настоящее время в банке вакансий КУ «Нефтеюганский центр занятости населения» имеется 220 свободных рабочих мест в городе Нефтеюганске, предусмотренных для трудоустройства инвалидов, из них 40 – СРМ. |
| 2.7. | Задача 7. Обеспечение безопасности населения |  |
| 2.7.1. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, приобретение, размещение систем контроля управления доступом, противотаранных устройств, шлагбаумов, информационных стендов в местах массового пребывания граждан, в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города | 2019-2021 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города | «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске» | Постановлением администрации г.Нефтеюганска от 15.11.2018 № 596-п (с последними изменениями от 05.11.2019 № 1213-п) утверждена муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске». В рамках п.1.2. муниципальной программы «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, приобретение, размещение систем контроля управления доступом, противотаранных устройств, шлагбаумов, информационных стендов в местах массового пребывания граждан, в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города» утверждено финансирование на сумму 8 260,123 тыс.рублей (бюджет города). Из них на исполнении у департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города (ЕДДС) 3 051,000 тыс.рублей; У департамента образования и молодежной политики администрации города 5 209,123 тыс.рублей. По итогам 2019 года освоено 8 191, 042 тыс.рублей: -департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города (ЕДДС) освоено всего 3 041,664 тыс.рублей, из них: на содержание и обслуживание городской системы видеонаблюдения 1 091,862 тыс.рублей (запланировано на содержание и обслуживание городской системы видеонаблюдения 2 951,000 тыс.рублей). А также 100,000 тыс.рублей на услуги связи. По итогам аукциона цена контракта была снижена, в связи с чем, сложилась экономия денежных средств в размере 1 859,117 тыс.рублей. В целях модернизации городской системы видеонаблюдения было предложено сложившуюся экономию направить на замену 39 видеокамер, которые не соответствуют современным техническим требованиям по качеству изображения, приобретение сервера для хранения фото-видео информации более 30 суток и сопутствующего оборудования. 26.08.2019 подписан контракт с ООО «Радиострой» № 0187300012819000649 «На поставку оборудования с монтажом», на сумму 1 849,864 тыс.рублей (освоено 1 849,803 тыс.рублей). Работы выполнены в полном объеме, денежные средства освоены. Департаментом образования и молодежной политики администрации города освоено 5 149,378 тыс.рублей, из них: -поставка системы контроля доступа на 3 калитки МБОУ «Школа развития № 24» (142,432 тыс. рублей);-поставка оборудования для модернизации системы видеонаблюдения МБОУ «СОШ № 3» (76,422 тыс.рублей);-техническое обслуживание оборудования системы управления и контроля доступа МБОУ «СОШ № 6» (109,980 тыс.рублей);-приобретение оборудования, поставка дополнительных камер системы видеонаблюдения МБОУ «СОШ № 6» (141,092 тыс.рублей);-приобретение оборудования МБОУ «СОШ № 14» (347,000 тыс. рублей);-монтаж кабельной линии системы видеонаблюдения МБОУ «Детский сад № 18 «Журавлик» (36,188 тыс.рублей);-поставка оборудования для модернизации системы видеонаблюдения МБОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» (788,350 тыс.рублей);-монтаж кабельной линии видеонаблюдения МБОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» (307,565 тыс.рублей);-поставка оборудования системы видеонаблюдения МБДОУ «Детский сад № 2 «Колосок» (55,966 тыс.рублей);-поставка видеодомофона МБОУ «Лицей № 1» (129,179 тыс.рублей);-поставка оборудования МБДОУ «Детский сад № 10 «Гусельки» (496,210 тыс.рублей);-поставка оборудования МБДОУ «Детский сад № 25 «Ромашка» (595,000 тыс.рублей);-поставка системы контроля управления доступом МБДОУ «Детский сад № 16 «Золотая рыбка» (880,000 тыс.рублей) и на поставку оборудования (92,639 тыс.рублей);-поставка дополнительных камер системы видеонаблюдения МБДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» (56,753 тыс.рублей);-поставка дополнительных камер системы видеонаблюдения МБДОУ «Детский сад № 26 «Радость» (495,449 тыс.рублей);-поставка дополнительных камер системы видеонаблюдения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» (300,000 тыс.рублей);-поставка дополнительных камер системы видеонаблюдения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» (99,154 тыс.рублей). |
| 2.7.2. | Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети | 2019-2021 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» | 1.В 2019 году выполнены следующие работы:-поставка с установкой дорожного удерживающего ограждения по ул.Парковая; -поставка с установкой пешеходного металлополимерного ограждения на улично-дорожной сети г.Нефтеюганска;- обустройство улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения. 2.За 2019 год отремонтировано 5 участков автодорог, общей протяженностью 3,110 км:-ул.Обьездная (участок протяженностью 477 м);-ул.Усть-Балыкская(участок протяженностью 392 м);-ул.Жилая(два участка протяженностью 708 м и 395 м);-ул.Нефтяников; (участок протяженностью 1 138 м). |
| 2.7.3. | Усиление межведомственного взаимодействия в вопросах раннего предупреждения семейного неблагополучия, социального сиротства, профилактики безнадзорности и правонарушений | 2019-2021 | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города, МКУ «Управление опеки и попечительства» | в рамках текущей деятельности | **ООДКДНиЗП**Муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Нефтеюганске в целях усиления межведомственного взаимодействия в вопросах раннего предупреждения семейного неблагополучия, социального сиротства, профилактики безнадзорности и правонарушений рассмотрены и приняты в 4 квартале 2019 года постановления:-№ 89 от 1710.2019 «Об итогах мониторинга показателей деятельности Управления опеки и попечительства администрации города, указанных в пункте 4.2. постановления КДН и ЗП № 76 от 30.08.2018 года»; -№ 91 от 17.10.2019 «О результатах проведения на территории г.Нефтеюганска в 2019 году межведомственной профилактической операции «Подросток»;-№ 95 от 17.10.2019 «О принимаемых мерах по раннему выявлению семейного неблагополучия»; -№ 98 от 14.11.2019 «О причинах роста отрицательной динамики по количеству родителей, ограниченных и лишенных родительских прав, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа; об эффективности работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, являющихся исполнителями мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации»;-№ 99 от 14.11.2019 «Об эффективности принимаемых мер, направленных на устранение причин и условий, способствовавших росту чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних, преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них»;-№ 101 от 14.11.2019 «Об эффективности принимаемых мер в работе с семьями, находящимися в социально опасном положении, в том числе имеющих членов семьи с алкогольной и наркотической зависимостью»;-№ 102 от 14.11.2019 «О результатах мониторинга межведомственной профилактической работы с подопечными, совершающими самовольные уходы и их семьями на предмет эффективности принимаемых мер по профилактике самовольных уходов и необходимости принятия дополнительных мер»;-№ 103 от 14.11.2019 «Об уровне подростковой преступности в городе Нефтеюганске и о принимаемых мерах по ее снижению за 9 месяцев 2019 года, в том числе, анализ оперативной ситуации по линии несовершеннолетних на территории города по итогам 9 месяцев 2019 года»;-№ 105 от 12.12.2019 «Об итогах мониторинга показателей деятельности Управления опеки и попечительства администрации города, указанных в пункте 4.2. постановления ТКДНиЗП № 76 от 2018 года»;-№ 107 от 12.12.2019 «Об организации мониторинга досуговой занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на профилактических учетах в территориальном органе внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в г.Нефтеюганске, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации»;-№ 109 от 12.12.2019 «Об утверждении Межведомственного плана мероприятий по проведению в праздничные дни (Новый год, Рождество) индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении».**ОПЕКА**За отчетный период 2019 года управлением опеки и попечительства постоянно проводилась информационно-просветительская работа, направленная на профилактику социального сиротства, подготовлены и размещены в городских СМИ следующие материалы:В средствах массовой информации города опубликованы статьи:- «Жестокое обращение с детьми и способы его выявления»;- «Такие «обычные» наказания»;- «Сиротство - классический сюжет мировой литературы»; - «Чужие дети, чужие гены, чужие судьбы…»;- «Хотите усыновить ребенка? Не знаете, с чего начать? Информация для тех, кто решил усыновить ребенка…»;- «Родители – каждому!»;- «Если бабушка – родитель для своих внуков».На официальном сайте местного самоуправления размещены следующие материалы:- «Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье…» (Семейный кодекс Российской Федерации, статья 54); - «Жестокое обращение с детьми и способы его выявления»;- «Такие «обычные» наказания».Ежемесячно проводится «Горячая линия».На сайте администрации города в рубрике «Ищу родителей» размещена информация о новом всероссийском информационно-просветительском портале «Растим детей», ориентированном на молодых, опытных;информация о 13 детях, оставшихся без попечения родителей.20.03.2019 управлением проведен «круглый стол» с участием представителей БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив», руководителя местной общественной организации замещающих семей города Нефтеюганска «Тепло сердец», Департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска по вопросам проведения диспансеризации подопечных детей, организации их медицинского сопровождения и лечения, в том числе в учреждениях санаторного типа, обеспечения обучения детей, в том числе с ОВЗ, с ментальными нарушениями.15.05.2019, 17.10.2019 23.10.2019 проведены ежегодные общие собрания замещающих родителей, с участием представителей МКДНиЗП в г.Нефтеюганске, КУ «Центр занятости населения», врача-психиатра БУ «Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И.Яцкив, психолога БУ «НКЦСОН», департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска, ОДН ОМВД по г.Нефтеюганску. 25.04.2019 управлением совместно с отделением психолого-педагогической помощи БУ «НКЦСОН», проведено рабочее совещание по персональной сверке вновь созданных замещающих семей, в том числе составлен график совместных посещений вышеуказанных семей, согласован график проведения тренингов по профилактике эмоционального выгорания «Родительский ресурс».В отчетном году представители управления приняли участие:15.10.2019 - в работе «круглого стола» служб системы профилактики на тему «Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении»;23.10.2019 – в работе совещания социальных педагогов образовательных учреждений города на тему «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».05.11.2019 руководитель управления и замещающие родители города приняли участие в окружном форуме Замещающих родителей в городе Нижневартовске.03.06.2019, 02.09.2019, 20.11.2019 в рамках Международного дня защиты детей и Дня знаний, проведен День правовой помощи (консультирование) для детей-сирот и опекунов, попечителей, приёмных родителей, лиц, желающих принять на воспитание ребенка.Во исполнение постановления Правительства ХМАО-Югры от 02.09.2009 № 232-п «О порядке организации на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры органом опеки и попечительства деятельности по выявлению и учету детей, права и законные интересы которых нарушены», управлением в 2019 году осуществлена проверка 134 поступивших сообщений в отношении 255 детей. По каждому сообщению составлен акт обследования условий жизни несовершеннолетних и их семьи, при установлении фактов нарушения прав и законных интересов детей – подготовлено заключение органа опеки и попечительства о необходимости организации индивидуальной профилактической работы с семьей и детьми. В установленные законом сроки 74 заключения направлено в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Нефтеюганске для принятия решения об организации работы с семьей, принято решение о проведении индивидуальной профилактической работы с семьей в отношении 68 семей. На 23.12.2019 количество семей, находящихся в социально опасном положении, составляет 86. |
| 2.7.4. | Осуществление просветительской работы с населением, направленной на профилактику немедицинского употребления наркотиков, злоупотребления алкогольными напитками | 2019-2021 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города,Департамент образования и молодежной политики администрации города, Комитет культуры и туризма администрации города, Комитет физической культуры и спорта администрации города | В рамках плана мероприятий по профилактике немедицинского употребления наркотических средств и психотропных веществ, формирования здорового образа жизни в образовательных организациях, осуществляющих деятельность на территории ХМАО - Югры на 2019-2020 годы; в рамках текущей деятельности | **ОППиСПО**Деятельность Комиссии широко освещается в средствах массовой информации на городском уровне. Заседание комиссии, различные видеоматериалы и социальные ролики по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения размещены в эфире ТРК «Юганск», на страницах газет «Здравствуйте, Нефтеюганцы!», на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.В группах «Официальный Нефтеюганск», «Это Юганск, детка», «Типичный Нефтеюганск», «Безопасный Нефтеюганск» социальной сети «ВКонтакте» размещались серии социальных видеороликов, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодежной среде.В 2019 году на официальном сайте ОМС, в средствах массовой информации Нефтеюганска и региона, в социальных сетях вышло 428 материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, популяризацию физической культуры и спорта, на предупреждение о негативных последствиях употребления алкоголя и наркотических средств, об уголовной ответственности за незаконное хранение и сбыт наркотиков. Разбивка по СМИ:- на официальном сайте ОМСУ г. Нефтеюганска – 66 материалов;- в эфире ТРК «Юганск» - 166 материалов;- в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» - 113 материалов;- в эфире ТРК «7 канал» - 19 материалов;- в эфире ОТРК «Югра» - 25 материалов;- в газете «АиФ-Югра» - 4 материала;- в газете «МК-Югра» - 2 материала;- в газете «Новости Югры» - 4 материала;- в социальных сетях (группы ВКонтакте) – 30 материалов.**ДОиМП**С целью обучения родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся основам детской психологии и педагогики в первом квартале организованы и проведены мероприятия, в том числе направленные на профилактику немедицинского употребления наркотиков, злоупотребления алкогольными напитками:-лекции «Возрастные особенности несовершеннолетних»;-семинар-практикум «Я и мой ребёнок»;-консультация «Семь ошибок, которые совершают родители»;-лекторий на общешкольных родительских собраниях по темам «Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних»;-разработана и распространена памятка «Шесть шагов решения конфликтов между детьми и родителями»;-организовано участие родителей (законных представителей) учащихся в дистанционном курсе «Подростковый возраст, который будет проходить» (охват - 3 785 родителей (законных представителей) учащихся).Во втором квартале в 16 образовательных организациях проведены родительские собрания с рассмотрением вопросов об ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ (охват - 12 785 чел.). В июне среди учащихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних распространены 17 893 шт. буклетов по профилактике психоактивных веществ, памяток о способах преодоления депрессивных состояний, способах поведения в стрессовых, конфликтных ситуациях.Проведены профилактические акции и флешмобы:-акция «Стоп наркотик» на детских игровых площадкахи в 1, 3, 10, 16 мкрн. (охват - 60 чел.);-интернет-акция «Жизнь без наркотиков» (543 просмотра в социальной сети «Вконтакте»);-акция «На зарядку становись!» (охват - 270 чел.). В июне в образовательных организациях города, на детских игровых площадки города в 1, 3, 10, 16 мкрн. проведен флешмоб «Мы за здоровый образ жизни» (охват - 1260 чел.).В образовательных организациях проведены:-мероприятие, посвященное Международному дню борьбы с наркоманией (МБОУ «СОШ №10», охват - 108 чел.);-музыкально-спортивный досуг «Страна Здоровичок» (МБОУ «Школа развития № 24», охват 140 человек);-акция «Здоровым быть модно!» (охват - 20 чел.);-профилактическая беседа для студентов и представителей неформальных объединений о вреде алкоголя «В трезвости – сила», приуроченная ко Дню трезвости;-профилактическая акция для студентов «Жизнь без наркотиков».**ККиТ**В целях осуществления просветительской работы с населением, учреждениями культуры при проведении тематических мероприятий в отчетном году были распространены памятки и буклеты, в том числе предоставленные БУ ХМАО – Югры «Центр медицинской профилактики» филиал в г. Нефтеюганске в количестве 1911 экземпляров. До сведения сотрудников подведомственных учреждений доведен алгоритм действий в случае обнаружения противоправного контента в информационной сети «Интернет».Информирование жителей города Нефтеюганска о действиях при обнаружении надписей, содержащих информацию о продаже наркотических средств и психотропных веществ, осуществлено посредством размещения информации на официальных сайтах учреждений.В 2019 году МБУК «Городская библиотека» были разработаны следующие информационно-просветительские материалы: -информационный буклет по профилактике наркомании «Точка невозврата», -информационная листовка «Бросить курить: с чего начинать»,-информационная листовка о вреде алкоголизма «Пристрастие, уносящее жизнь», -памятка «Внимание! Пивной алкоголизм!». Печатная продукция распространялась среди читателей библиотеки,-памятка «Ответственность несовершеннолетних за хранение, распространение и употребление наркотических средств или психотропных веществ». Распространялись среди посетителей библиотеки и при проведении тематических мероприятий в течение года.**КФКиС**1.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо»- Размещение информации на сайте школы;- Размещение информации на бегущей строке;2.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по биатлону»:-проведены родительские собрания на тему профилактики немедицинского употребления наркотиков, злоупотребления алкогольными напитками.3.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Спартак»:-информация по профилактике употребления наркотиков и злоупотребления алкогольных напитков размещена на официальном сайте учреждения. 4.Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк»:-проведены беседы с обучающимися и родителями (законными представителями) на родительских собраниях: «Правда и ложь об алкоголе»; «Здоровье - это жизнь»; «Личность и алкоголь»; «Горькие плоды «сладкой жизни» или о тяжких социальных последствиях употребления наркотиков» (в течение года).5.Муниципальные бюджетное учреждение центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры»: Просветительская работа с населением, направленной на профилактику немедицинского употребления наркотиков, злоупотребления алкогольными напитками, осуществляется посредствам сети Интернет, в ТВ и РВ программах, на страницах газет.  На собственных ресурсах учреждения размещены информационные материалы (социальные сети, официальный сайт).  На фасаде здания размещена наружная социальная реклама. Учреждение ведет активную информационно-пропагандистскую работу собственных информационных проектов для различных целевых аудиторий. Пример: городские и окружные соревнования по различным видам спорта, программы по фитнесу для похудения, адаптивная физическая культура и спорт, ГТО, прокат коньков, плавание, банно-оздоровительный комплекс, аквапарк, тренажерный зал, настольный теннис, а также различные разовые акции (йога, дорога и правонарушения, масс-старт скандинавским шагом за здоровьем, безопасная езда на велосипеде и т.д.). Размещением материалов и реализацией PR-проектов занимается отдел церемоний и протоколов, который в тесном контакте работает с информационно-аналитическим отделом администрации города.  6.Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Юганск-Мастер имени С.А.Жилина»:-распечатаны листовки с данной информацией и распространённо среди занимающихся, родителей и законных представителей занимающихся. |
| 2.7.5. | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма с изготовлением и распространением в образовательных учреждениях города информационных материалов (буклеты, плакаты, памятки, брошюры, листовки), ориентированных на разные возрастные группы детей и молодежи | 2019-2021 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | В учебный план общеобразовательных организаций введено обязательное изучение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ) в 4-х классах в объеме 34 учебных часа в год. В рамках внеурочной деятельности проводятся занятия курса «Социокультурные истоки» в 1-4 классах, курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-х классах.В соответствии с приказом ДОиМП ХМАО – Югры от 19.02.2016 № 230 «Об организации деятельности муниципальных центров культурно-языковой адаптации детей – мигрантов», приказом Департамента от 03.03.2016 № 85-п, на базе МБОУ «СОШ № 7» функционирует центр культурно-языковой адаптации детей – мигрантов. Реализуются программа «Адаптация и социализация детей мигрантов в социальное и культурное пространство ХМАО – Югры», программа воспитания «Мир во всем мире и я в этом мире», проекты «Музей мира» как средство гармонизации межэтнических отношений» и «Наш край – Россия» как средство межкультурного воспитания учащихся.На базе МБУ ДО «Дом детского творчества» проведен городской лагерь актива «Жить в мире с собой и другими», в котором приняли участие 110 представителей детских и молодёжных общественных объединений, действующих на базе образовательных организаций города. |
| 2.7.5.1. | Проведение городского лагеря актива лидеров детских и молодежных общественных объединений «Жить в мире с собой и другими» | 2019-2021 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» |
| 2.7.6. | Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление межнациональных отношений и воспитание толерантности | 2019-2021 | Комитет культуры и туризма администрации города,Департамент образования и молодёжной политики администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | **ККиТ**В рамках реализации муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» в 2019 году учреждениями культуры организованы и проведены следующие мероприятия:-07 и 08 января 2019 года в КЦ «Юность» организовано проведение совместного мероприятия «Рождественские представления». МБУК «Культурно-досуговый комплекс» оказаны услуги Местной религиозной организации православный Приход храма Святого Духа г. Нефтеюганска по предоставлению концертного зала, услуг звукорежиссера, художника по свету;-10 февраля 2019 года в КЦ «Юность» состоялась концертная программа «Пой душа, гуляй Россия!» вокальных ансамблей «Родная песня» и «Казачок», хореографического ансамбля «Танок»;-07 апреля 2019 года в КЦ «Юность» состоялся юбилейный концерт, посвящённый 20-летию «Образцового художественного коллектива» вокального ансамбля «Казачок». В мероприятии приняли участие 222 человека;-28 апреля 2019 года в КЦ «Юность» состоялся концерт «Посидим по-хорошему» ансамбля «Родная песня». Количество зрителей 210 человек;-11 и 12 мая 2019 года в КЦ «Юность» воспитанники Воскресной школы и православного Прихода храма Святого духа представили театрализованные сюжеты на библейскую тему, в фойе была организована выставка детского и семейного творчества. Между МБУК «Культурно-досуговый комплекс» и местной религиозной организацией православным Приходом храма Святого Духа г.Нефтеюганска был заключен договор на оказание услуг по проведению мероприятия, записи фонограммы, звуко-техническому сопровождению. Число участников мероприятий 200 человек;-20-24 мая 2019 года в Детской музыкальной школе им. В.В. Андреева организована информационная выставка, посвященная Дню славянской письменности и культуры. Охвачено 125 человек;-24 мая 2019 года в КЦ «Юность» состоялся концерт «Народного самодеятельного коллектива» вокального ансамбля украинской песни «Свитанок». Охвачено 163 человека;-24 мая 2019 года в КЦ «Лира» была организована выставка «Узоры волшебства» работ народной самодеятельной студии мастерская рукоделия «Кружева». На выставке представлены творческие работы участников в различных техниках: лоскутное шитье, вязание крючком, вышивка народных узоров, плетение бисером. Выставку посмотрели 100 человек;-24 мая 2019 года в Центральной городской библиотеке работала книжная выставка «Азбука – начало всех начал». Количество посетителей 36 человек;-04 июня 2019 года в МБУК «Центр национальных культур» проведен национальный праздник «Ураза-байрам», символизирующий окончание священного месяца поста. МБУК «ЦНК» оказано содействие местной религиозной общественной организации «Махалля» в проведении мусульманского праздника по предоставлению и оформлению зрительного зала, предоставлению концертных номеров, услуг режиссера и ведущего. Охвачено 35 человек;-22 августа 2019 года на Юбилейной площади прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню государственного флага РФ. В мероприятии приняли участие школьники, спортсмены, общественники, представители администрации и Думы города, правоохранительных органов. В честь праздника перед горожанами выступили местные творческие коллективы, школьникам были вручены паспорта и памятные подарки. В мероприятии приняли участие 180 человек.-21 сентября 2019 года в ЦНК прошла акция «Запасной планеты у нас нет», приуроченная к Всемирному дню единения русского народа. Охвачено 54 человека; -с 21 сентября 2019 года в КЦ «Лира» открыта выставка «Мой дом – моя Югра. Осенний вернисаж» народной мастерской рукоделия «Кружева». В своих работах рукодельницы отобразили культуру народов, проживающих в округе. Охвачено 250 человек;-с 14 по 16 октября 2019 года в МБУ ДО «ДМШ им. В.В. Андреева» прошла викторина «Я люблю и изучаю русский язык». Цель: развитие творчества и обогащение словарного запаса учащихся, привлечение внимание школьников к изучению русского языка. Количество участников – 40 человек;-25 октября 2019 года в целях активизации информационного противодействия экстремизму, формирования устойчивого негативного отношения к идеологии экстремизма, среди жителей 11 мкр. проведена акция «Экстремизм – не наша тема», в ходе которой МБУК «ЦНК» были распространены памятки антиэкстремистской направленности, призывающие быть толерантными друг к другу, проявлять терпимость и уважение к окружающим. Охвачено 100 человек;-29 октября 2019 года в МБУ ДО «ДМШ им. В.В. Андреева» состоялся концерт-акция ко Дню народного единства, где присутствующим была представлена информация об истории создания праздника, освещена тема дружбы народов. Охвачено 45 человек;-03 ноября 2019 года в ХГ «Метаморфоза» прошло музейно-просветительское мероприятие «Экстремизм – угроза обществу». В рамках мероприятия были проведены игры «Мы разные, но мы вместе», направленные на сплочение коллектива, преодоление негативных установок в области межэтнического общения, профилактику экстремистских проявлений, и викторина, направленная на формирование законопослушного и толерантного поведения детей. Охвачено19 человек;-04 ноября 2019 года МБУК «Центр национальных культур» в КЦ «Юность» проведен флешмоб «Будущее строить вместе», приуроченный ко Дню народного единства. Представители творческих коллективов учреждения развернули перед участниками танцевальное действо из элементов русского, татарского, дагестанского, чувашского танцев. Охвачено 70 человек;-15 ноября 2019 года в Библиотеке семейного чтения прошел традиционный ежегодный фестиваль национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья» в рамках реализации проекта «Содружество». Фестиваль собрал учащихся общеобразовательных школ разных национальностей, родителей и представителей национальных диаспор города Нефтеюганска. Количество участников 62 человека; -19 ноября 2019 года в МБУ ДО «ДМШ им. В.В. Андреева» состоялся концерт «Музыка народов мира». В исполнении учащихся школы прозвучала музыка норвежских, немецких, французских, украинских, русских, английских композиторов. Слушатели познакомились с культурными особенностями разных стран и народов и закрепили свои знания музыкальными фрагментами. Охвачено 46 человек;-19 ноября 2019 года в КЦ «Юность» состоялась образовательно-просветительская конференция – XII региональные Рождественские образовательные чтения «Великая Победа: наследие и наследники». Количество участников 120 человек. Между МБУК «КДК» и местной религиозной организацией православным Приходом храма Святого Духа г.Нефтеюганска заключен договор на оказание услуг по проведению мероприятия, записи фонограммы, звуко-техническому сопровождению;-с целью поддержки национальных традиций и знакомства с культурой народов Югры с 1 по 11 декабря 2019 года в КЦ «Лира» работала выставка «Мой дом – моя Югра», организованная «Народной самодеятельной студией» мастерской рукоделия «Кружева», приуроченной ко Дню образования автономного округа. На выставке были представлены авторские куклы «ханты» из глины, стилизованные костюмы народов ханты и манси. Выставку просмотрели 50 человек;-10 декабря 2019 года в МБУК «ЦНК» прошел конкурс рисунков «Мир без конфликтов», в котором приняли участие участники творческих коллективов учреждения. Все работы были оформлены в выставочную экспозицию. Участники выставки получили благодарственные письма. Охвачено 70 человек;-НГ МАУК «Музейный комплекс» организована работа 3-х стационарных выставок: «Югорское наследие», «Русские старожилы Западной Сибири», «Русский коч. Освоение Сибири» и 2-х временных тематических выставок: «Населенные места Салымского края», «История русского православия»;МБУК «Городская библиотека»:-обеспечен доступ 76 иностранных граждан к информационным и коммуникационным ресурсам и сервисам сети Интернет, включая организацию доступа к отдельным муниципальным, региональным и российским информационным ресурсам;-консультирование по поиску информации и получению государственных (муниципальных) услуг получили 38 человек;-оформлено 139 справок об административно-территориальных изменениях;-выпущено 7 экземпляров информационной продукции для мигрантов, а именно:1.«Постановка на миграционный учет», 2.«Информация по вопросам гражданства», 3.«Получение трудового патента», 4.«Телефоны первой необходимости для мигрантов»,5.«Упрощен порядок приобретения российского гражданства для некоторых категорий граждан»,6.«Адреса и телефоны бюро переводов города Нефтеюганска», 7.«Информационные ресурсы по вопросам миграции: в помощь иностранным гражданам в России».В течение 2019 года среди иностранных граждан распространено 70 экземпляров.**ДОиМП**В образовательных организациях регулярно проводятся мероприятия, направленных на укрепление межнациональных отношений и воспитание толерантности: -городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Я и мир вокруг меня» (охват – более 500 участников, определены победителями и призёрами149 участников в 3 возрастных группах в 5 номинациях); -выставка творческих работ (охват посетителей - более 200 учащихся);-литературный вечер «Нараспашку» в арт-гостиной «ЧердачОК»;-просветительские беседы «Мирное время» с участием инспекторов ОДН МВД России по г. Нефтеюганску;-профилактические, культурно-просветительские и воспитательные мероприятия, а также мероприятия с участием представителей общественных и религиозных организаций;-разъяснительные беседы с учащимися, их родителями (законными представителями) об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений, в том числе экстремистской и террористической направленности;-городской фестиваль национальных культур «Нефтеюганск-город дружбы»;-круглый стол «Этнокультурное образование, как основа формирования личности»;-конференция «Семья – основа государства»;-тренинг-семинар «Азбука единства»;-форум «Все СВОИ».Охват участников мероприятий – более 15 тыс. учащихся общеобразовательных организаций, представителей молодёжных общественных объединений. |
| 2.7.6.1. | Организация и проведение городского фестиваля национальных культур, направленного на социализацию и адаптацию детей мигрантов «Нефтеюганск - город дружбы» | 2019-2021 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | 22.10.2019 на базе МБОУ «СОШ №7» в рамках реализации муниципальной программы города Нефтеюганска «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске» состоялся городской фестиваль национальных культур, направленный на формирование толерантных отношений среди учащихся, межэтнического диалога в молодежной среде «Нефтеюганск-город дружбы», в рамках которого организованы выставка рисунков «Моя Родина-Россия-многонациональная страна» и презентации народов (национальностей), проживающих (ей) на территории города Нефтеюганска. В мероприятиях фестиваля приняли участие 150 учащихся из 13 образовательных организаций |
| 2.7.6.2. | Проведение конференций, семинаров по вопросам формирования установок толерантного сознания обучающихся для преподавателей общего образования, начального, среднего и высшего профессионального образования | 2019-2021 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города, Комитет культуры и туризма администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | **ДОиМП**С целью формирования установок толерантного сознания учащихся образовательных организаций в марте организована деятельность городского лагеря актива первичных отделений Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» «Жить в мире с собой и другими». В работе лагеря приняло участие 110 учащихся образовательных организаций. Проведены городские мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание учащихся: -муниципальный конкурс ученических проектов по курсу «Основы религиозных культур и светской этики»; -юношеские Кирилло-Мефодиевские чтения;-конкурсы детского творчества, такие, как «Димитриевская суббота», «Свет Христова Рождества», «Пасха Красная»;-родительские собрания в 3-х классах по выбору модуля курса «Основы религиозных культур и светской этики»;-тренинг-семинар «Азбука единства». **ККиТ**Проведение конференций, семинаров по вопросам формирования установок толерантного сознания обучающихся для преподавателей общего образования, начального, среднего и высшего профессионального образования не входит в компетенцию комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска. |
| 2.7.6.3. | Проведение культурно-досуговых и образовательных мероприятий, направленных на воспитание толерантности, на базе центра молодёжных инициатив города | 2019-2021 | Комитет культуры и туризма администрации города,Департамент образования и молодёжной политики администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | **ККиТ**Мероприятия на базе центра молодёжных инициатив города учреждениями, подведомственными комитету культуры и туризма не проводятся, так как центр молодёжных инициатив находится в ведомстве департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска.**ДОиМП**На базе МАУ «Центр молодёжных инициатив» проведены:-круглые столы по темам «Проблемы и угрозы в молодежной среде», «Молодежные субкультуры», «Есть такая профессия – Родину защищать» (охват - 85 учащихся);-беседы и лекции по темам «Мы против экстремизма»; «Толерантность – путь к миру»; «Религия и конфессиональное пространство»; «Тренинг «Я могу сказать «НЕТ!»; «Наша безопасность – в наших руках!!!» (охват - 492 учащихся); -коммуникативный тренинг «Этно-калейдоскоп» для студенческой молодежи и обучающихся, находящиеся в социально-опасном положении и состоящие на внутришкольном учете (охват - 50 чел.);-квест «Городские легенды» с участием студенческой молодёжи в возрасте от 14 до 25 лет (охват - 28 чел.);-спортивные соревнования «Спорт-миротворец» (ознакомление с национальными видами спортивных состязаний, профилактика экстремистских проявлений, формирование толерантного отношения к людям других национальностей и вероисповеданий) (охват - 34 чел.);-акция «Голубь мира» (охват - 300 чел.);-акция, посвященная Дню народного единства «Сила в единстве» с раздачей информационных материалов) (охват - 120 чел.);-акция, посвященная Международному дню толерантности «160 народов Урала» (охват – 180 чел.);-лекторий «Мотивы трудного поведения. Способы эффективного межличностного взаимодействия» (охват - 40 чел.). |
| 2.7.6.4. | Реализация проектов и программ по межкультурному воспитанию детей и молодёжи (интерактивные тренинги, диспуты, конкурсы) | 2019-2021 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | С целью реализации проектов и программ по межкультурному воспитанию детей и молодёжи, формированию толерантного отношения к разным народам и религиям, вовлечению детей-мигрантов в общественную жизнь, воспитание межкультурных и межэтнических отношений в январе-декабре проведены:-городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Я и мир вокруг меня» (охват – более 500 учащихся, 149 участников стали победителями и призёрами в 3 возрастных группах в 5 номинациях);-выставка творческих работ (охват - 200 учащихся);-фестиваль национальных культур (охват - 450 учащихся). |
| 2.7.6.5. | Проведение мероприятий по профилактике экстремизма, укреплению толерантности в городе Нефтеюганске, с использованием информационных материалов  | 2019-2021 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | В образовательных организациях проведены беседы и лекции по темам «Профилактика экстремисткой деятельности, терроризм», «Об уголовной ответственности за совершение правонарушений экстремисткой направленности», «О законопослушном поведении»; «Безопасный интернет» (охват – 4 870 чел.). |
| 2.7.6.6. | Организация работы по информационному противодействию распространения идей экстремизма среди молодежи, в том числе в сети Интернет (обучающие семинары, круглые столы, диспуты и т.д.) с применением наглядной атрибутики | 2019-2021 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | Работа по информационному противодействию распространения идей экстремизма проводится как среди учащихся образовательных организаций, так и среди учащейся молодёжи и студентов. С этой целью проведены:-просветительские беседы «Мирное время (охват – 320 чел.);-просветительская интернет-акция «Мирное время» (охват - 500 чел.);-беседы с представителями национальных диаспор с целью формирования законопослушного поведения учащихся «Формирование этнокультурного взаимоуважения» (охват – более 10 тыс. чел.)-круглый стол «Этнокультурное образование, как основа формирования личности» (охват – более 6 тыс. чел.);-городской фестиваль национальных культур «Нефтеюганск - город дружбы» (охват - 150 чел.). |
| 2.7.6.7. | Распространение печатной продукции (памятки, буклеты) по разъяснению ответственности по разжиганию межнациональной розни, религиозного фанатизма, национальной расовой нетерпимости | 2019-2021 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города,Комитет культуры и туризма администрации города,Комитет физической культуры и спорта администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | **ДОиМП**В рамках профилактических мероприятий распространено 637 ед. информационных памяток и буклетов, проведены родительские собрания, классные часы, встречи, беседы с распространением информационной памятки «Об ответственности за разжигание межнациональной розни» (охват - 9382 чел.).**ККиТ**В целях осуществления деятельности по профилактике экстремизма учреждениями культуры в 2019 году распространено 562 экземпляров печатной продукции (памятки, буклеты) по разъяснению ответственности по разжиганию межнациональной розни, религиозного фанатизма, национальной расовой нетерпимости.**КФКиС**1.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо»:-проведена беседа с учащимися о последствиях ложных сообщений о готовящихся террор атаках;-проведена беседы на темы раскрывающие сущность терроризма, экстремизма, методы организации и проведения ими своих замыслов и акций;-родители несовершеннолетних ознакомлены с Информационно-аналитическими материалами Минспорттуризма России совместно с ФСБ России по профилактике экстремизма в молодежной среде на родительском собрании проводимого на тему «Здоровье и безопасность наших детей».2.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по биатлону»:-учащимся были выданы буклеты по разъяснению ответственности по разжиганию межнациональной розни, религиозного фанатизма, национальной расовой нетерпимости.3.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Спартак»:-разработанные и согласованные подходящие возрастным особенностям детей буклеты и памятки распространяются среди обучающихся учреждения. 4.Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк»:-организация группы волонтеров по распространению печатной продукции (памятки, буклеты).5.Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Юганск-Мастер имени С.А.Жилина»:-проведена беседа «Гражданская и уголовная ответственность за проявление экстремизма» (март);-проведен круглый стол «Все мы разные – в этом наше богатство» (апрель).-оформлены информационные наглядные материалы антиэкстремистской и антитеррористической направленности: «Мир без насилия», размещены на информационном стенде. |
| 2.7.7. | Предупреждение и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций, информирование населения города по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 2019-2021 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» | В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, информирования населения города по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, отделом по делам ГО и ЧС администрации города в 4 квартале 2019 года организовано:-совместно с представителями ФГКУ «6 отряд федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре» и отделом надзорной деятельности и профилактической работы (по г.Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району) Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре проведены рейдовые мероприятия (с раздачей агитационных материалов) по местам проживания многодетных семей, по жилым домам с низкой противопожарной устойчивостью, а также по садоводческим и огородническим кооперативам;-совместно с инспекторами Нефтеюганского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре» организовано проведение рейдовых мероприятий по водным объектам города в местах подледного лова рыбы, с проведением разъяснительной работы о мерах безопасного нахождения на водоемах;-в средствах массовой информации города организовано регулярное опубликование памяток, статей и репортажей о мерах по предотвращению чрезвычайных ситуаций и действиях, при возникновении ЧС;-в местах возможного выхода людей на лед установлены запрещающие знаки «Выход (выезд) на лед запрещен! Опасно для жизни!»;-информирование детей и родительской общественности о способах защиты от опасностей, организовано через учреждения образования, культуры и спорта;-постановлением администрации города Нефтеюганска созданы межведомственные патрульные группы, осуществляющие патрулирование города с целью своевременного обнаружения возгораний, а также осуществления профилактической работы среди населения по соблюдению требований пожарной безопасности;-организовано проведение собраний и совещаний с руководителями управляющих организаций, председателями садовых и огороднических кооперативов с доведением обстановки с пожарами на территории города, основными причинами пожаров и требованиями правил пожарной безопасности в период отопительного сезона и во время новогодних и рождественских праздников;-на информационных стендах муниципальных учреждений и в многоквартирных домах города организовано размещение агитационных материалов по действиям по предотвращению ЧС;-организована работа учебно-консультационного пункта, для подготовки неработающего населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. |
| 2.7.8. | Информационное обеспечение мероприятий по противодействию коррупции | 2019-2021 | Департамент по делам администрации города | в рамках текущей деятельности | 66 информационных материалов вышло в СМИ города Нефтеюганска |
| 3. | Направление 3. Создание условий для формирования благоприятной окружающей среды |  |
| 3.1. | Задача 1. Внедрение современных технологий обращения с отходами |  |
| 3.1.1. | Строительство комплексного ТКО в Нефтеюганском районе (для городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, поселений Нефтеюганского района) | 2019-2021 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | ГП ХМАО-Югры «Экологическая безопасность» | Данное мероприятие входит в состав Регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами», где МО г.Нефтеюганск состоит только как участник в связи с тем, что после строительства данного полигона город Нефтеюганск будет использовать его для захоронения и утилизации твердых коммунальных отходов.Руководителем данного проекта является Департамент промышленности ХМАО-Югры. |
| 3.2. | Задача 2. Организация природовосстановительной деятельности |  |
| 3.2.1. | Рекультивация эксплуатируемого полигона ТБО (после его закрытия), закрытой санкционированной свалки твердых бытовых отходов | 2019-2021 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске» | Рекультивация действующего эксплуатируемого полигона ТБО ООО «Спецкоммунсервис» для захоронения ТКО города Нефтеюганска, расположенного на 24 км автодороги Нефтеюганск - Пыть-Ях возможна только после создания и введения в эксплуатацию комплексного межмуниципального полигона ТКО в Нефтеюганском районе.Между Нефтеюганским городским муниципальным казённым учреждением коммунального хозяйства «Служба единого заказчика» и ООО «Первая кадастровая компания» заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по рекультивации свалки ТБО на 8 км. автодороги Нефтеюганск-Сургут № 138-18 от 27.07.2018г.Проектно-сметная документация по рекультивации земельного участка, на котором расположена свалка твердых бытовых отходов на 8-км автодороги Нефтеюганск-Сургут, разработана на 100%. Публикация информационного сообщения о проведении общественных обсуждений в СМИ произошла 13.06.2019г.15.07.2019г. в 17.30 в актовом зале ДЖКХ состоялись публичные слушания по проектной документации.По проектному решению основным материалом верхнего и нижнего экранного массивов является противофильтрационный экран – бентонитовые маты Bentizol.По информации, предоставленной проектировщиком, сметная стоимость рекультивации свалки составила 537 945 910,00 руб.В 3 кв. 2019 года по инициативе Природнадзора Югры внесены изменения (в связи с опытом рекультивации объектов-аналогов) в планируемое финансирование (соглашение) на рекультивацию свалки на 8 км: всего: 168,74 млн. руб., в том числе: бюджет АО – 84,370 млн. руб.; бюджет МО – 84,370 млн. руб. Данное финансирование выделено бюджетами МО г. Нефтеюганск и АО 25.12.2019г.18.09.2019г. пакет документов для прохождения государственной экологической экспертизы направлен Исполнителем в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (документы зарегистрированы в Росприроднадзоре г.Москвы - 25 сентября 2019 года). 07.10.2019 г. Росприроднадзор г.Москвы уведомил о некомплектности представленных материалов.31.10.2019 г. Исполнителем повторно направлен пакет документов на государственную экологическую экспертизу (документы зарегистрированы в Росприроднадзоре г.Москвы - 05 ноября 2019 года).28.11.2019 г. Росприроднадзор г.Москвы уведомил Исполнителя о возврате указанных материалов без проведения государственной экологической экспертизы по причине того, что Исполнитель в установленный письмом Росприроднадзора 30-дневный срок не укомплектовал предоставленную на государственную экологическую экспертизу проектную документацию документами, предусмотренными ст.14 ФЗ от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и других нарушениях, допущенных Исполнителем.Принято решение повторного проведения общественных обсуждений по проектной документации. Публикация информационного сообщения о проведении общественных обсуждений в СМИ произошла 26 и 27 декабря 2019г.Проведение общественных обсуждений по проектной документации запланированы на 30.01.2020г. в 17.30 в актовом зале ДЖКХ согласно Постановлению главы города Нефтеюганска от 30.12.2019 № 92 «О назначении общественных обсуждений по проектной документации «Рекультивация свалки ТБО на 8 км автодороги Нефтеюганск-Сургут». |
| 3.2.2. | Ликвидация несанкционированных свалок и восстановление нарушенных земель | 2019-2021 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске» | По ликвидации несанкционированных свалок города в мае 2019 года ликвидирована свалка по адресу: 11 мкрн., территория вокруг 3-го сгоревшего дома, между гаражами и стоянкой автомобилей. Был заключен муниципальный контракт с АО «Югра-экология» на сумму 64 649,88 руб. Объем вывезенных отходов составил 90 м³.22.08.2019 заключен муниципальный контракт № 55-19 на работы по сбору, транспортированию и утилизации отработанных шин (резина) заключен с ООО «Эконадзор» на сумму 86 550,00 руб. Исполнителем выполнены работы по сбору, транспортированию и утилизации отработанных шин (резина) в количестве 177 шин, что составило 10,14 т.Утверждён План мероприятий («дорожная карта») по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования г. Нефтеюганск в 2019 году. В рамках выделенного финансирования в размере 1 144 821,45 руб. заключены муниципальные контракты на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок, расположенных на территории общего пользования города Нефтеюганска:Муниципальный контракт на оказание услуг по очистке участка от мусора (отходов), затариванию мусора в мешки и погрузке мусора в специализированный транспорт с ОАО «Нефтеюганск-Сервис» на сумму 297 386,00 руб.Муниципальный контракт на оказание услуг по обращению с ТКО (транспортирование и захоронение ТКО) с единственным поставщиком - региональным оператором АО «Югра-Экология» на сумму 847 435,45 руб.Количество несанкционированных свалок в городе – 57 шт. Ориентировочный объем мусора составляет 1180 м3. К работам по ликвидации свалок планируется приступить не позднее 15 апреля 2020 года. |
| 3.2.3. | Поддержка субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере экологии, организующих производство с использованием вторичного сырья, осуществляющих переработку (утилизации) твердых бытовых отходов | 2019-2021 | Департамент экономического развития администрации города | «Социально - экономическое развитие города Нефтеюганска» | Заявки на оказание мер поддержки не поступали. |
| 3.2.4. | Участие в реализации социально значимого проекта «Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» | 2019-2021 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске» | В 2019 году распоряжением администрации города от 14.05.2019 № 134-р утвержден план мероприятий по проведению в городе Нефтеюганске в 2019 году мероприятий, приуроченных к XVII Международной экологической акции «Спасти и сохранить».В период ХVII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в учреждениях образования и культуры города Нефтеюганска и на территории города в целом проведено 201 наиболее значимых мероприятия, из них:-эколого-просветительских и образовательных мероприятий – 148;-природоохранных мероприятий – 53.В 2019 году благодарственное письмо вручено администрации города Нефтеюганска за активное вовлечение населения в эколого-просветительскую и природоохранную деятельность в муниципальном образовании и успешную реализацию плана мероприятий XVII Международной экологической акции «Спасти и сохранить».Ежегодно организуются и проводятся практические природоохранные мероприятия в форме субботников с привлечением жителей города и трудовых коллективов. В 2019 году в соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 11.04.2019 №173-п «О проведении месячника санитарной очистки, благоустройства и озеленения территории города Нефтеюганска», с целью наведения и поддержания санитарного порядка, согласно мероприятиям, приуроченным к XVII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» 18 мая проведен общегородской субботник по санитарной очистке «Мой чистый дом – Югра». Протяженность очищенных берегов и прилегающей акватории водных объектов составила 5,3 км. Для проведения общегородского субботника по санитарной очистке «Мой чистый дом – Югра» было выделено финансирование в размере 146 300,00 руб. Закупка на оказание услуг по обращению с ТКО (сбор, транспортирование и захоронение) была осуществлена у единственного поставщика – регионального оператора АО «Югра-Экология». В результате субботника по санитарной очистке было собрано и вывезено отходов в объеме более 200 м³. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, составило 600 чел. Посажено 215 саженцев на землях общего пользования, около 96 саженцев на придомовых территориях силами управляющих компаний и жителей города. |
| 3.2.5. | Проведение для учащейся молодежи конкурсов по реализации совместных научных и природоохранных проектов | 2019-2021 | Департамент образования и молодежной политики администрации городаДепартамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | в рамках текущей деятельности | **ДОиМП**По итогам участия учащихся образовательных организаций в конкурсах научного творчества получены следующие результаты:1.призёры российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее»: проект «Орбитальная станция» (МБУ ДО «ДДТ»), проект «Деятельность волостных военно-революционных комитетов на территории Обь-Иртышского Севера в годы гражданской войны 1918-1922 годы» (МБОУ «СОКШ № 4»);2.призёр Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ обучающихся общеобразовательных учреждений им.Д.И.Менделеева: проект «Качество жизни населения городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2011-2016 годах» (МБОУ «СОКШ № 4»);3.призёры Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо»: проект «Тайны актерского перевоплощения» (МБОУ «СОШ № 1»), проект «Песня «Любо, братцы, любо…» как образец воинского долга казака» (МБОУ «СОКШ № 4»).4.победитель Всероссийского конкурса «Лучший эковолонтерский отряд» с проектом «О чем рассказали герои Красной книги» (МБОУ «СОКШ №4»).МБОУ «СОШ №2 им.А.И.Исаевой» реализует проект «Чистота планеты начинается с меня», в рамках которого учащимися организуется сбор макулатуры и вывоз её на переработку.**ДЖКХ**В период ХVII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в учреждениях образования и культуры города Нефтеюганска и на территории города в целом проведено 201 наиболее значимых мероприятия, из них:-эколого-просветительских и образовательных мероприятий – 148;-природоохранных мероприятий – 53. |
| 3.2.6. | Выпуск и распространение буклетов, полиграфической продукции по данной тематике для распространения среди населения | 2019-2021 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске» | В газете «Здравствуйте, Нефтеюганцы!» освещены вопросы природоохранной деятельности. |