Утверждаю

Глава города Нефтеюганска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Ю.Дегтярев

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**Протокол переговоров в формате совместного совещания с единственным участником по заключению концессионного соглашения**

**о создании и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» в муниципальном образовании город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»**

Дата проведения: 30 декабря 2019 года.

Время проведения: 10 часов 00 минут.

Место проведения: город Нефтеюганск, 2 микрорайон, здание 25, малый зал администрации.

Состав участников: С.Ю.Дегтярев, А.В.Пастухов, С.А.Григорьева, Л.И.Щегульная, И.Н.Иванчикова, А.С.Тычина, Е.И.Парфенов.

Присутствовали: Н.В.Кравченко, А.В.Мага.

Уполномоченный орган по организации и проведению переговоров: департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска, в лице директора С.А.Григорьевой.

Представитель юридического лица, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения- генеральный директор ООО "ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА» Э.Ю.Греков (конференцсвязь).

1.Слушали С.А. Григорьеву- директора департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска:

Об исключении ссылки на государственную программу «О государственной программе Ханты-Мансийском автономном округе – Югры «Развитие образования» из приложения 12 концессионного соглашения по предложению Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа- Югры.

Решили: Включить ссылку в приложение 13 концессионного соглашения.

2.Слушали С.А. Григорьеву- директора департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска:

О приведении в соответствие графика платежей с расчетом по государственной программе «О государственной программе Ханты-Мансийском автономном округе – Югры «Развитие образования».

Решили: Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска рассчитать доли платежей в соответствии с государственной программе «О государственной программе Ханты-Мансийском автономном округе – Югры «Развитие образования».

3.Слушали Э.Ю. Грекова - генерального директора ООО "ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»:

О внесении изменений в п.2.2. концессионного соглашения в части указания срока завершения выполнения строительно-монтажных работ не более 9 месяце.

Решили: п. 2.2 концессионного соглашения изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Срок |
| 1 | Получение положительного заключения Государственной Экспертизы | Не более 12 месяцев с Даты Заключения Соглашения |
| 2 | Получение заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта Соглашения | Не более 12 месяцев с Даты Заключения Соглашения |
| 3 | Получение Разрешения на Строительство | Не более 12 месяцев с Даты Заключения Соглашения |
| 4 | Завершение выполнения строительно-монтажных работ до отметки "0.000" | Не более 9 месяцев с даты получения разрешения на строительство |
| 5 | Завершение выполнения строительно-монтажных работ выше отметки "0.000" | Не более 24 месяцев с даты получения разрешения на строительство |

4.Слушали Э.Ю. Грекова - генерального директора ООО "ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»:

О внесении изменений в п.п. а) п.10.5 концессионного соглашения в части указания уполномоченного органа.

Решили: п.п. а) п.10.5 концессионного соглашения изложить в следующей редакции:

10.5 Уполномоченные Органы

а) Уполномоченными Органами для целей исполнения Соглашения определяется администрация города Нефтеюганска.

5.Слушали Е.И. Парфенова- начальника отдела учета, отчетности и закупок департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска:

О приведении в соответствие наименование концессионного соглашения и приложения к нему в соответствии с распоряжением администрации города Нефтеюганска № 113-р «Об утверждении конкурсной документации на проведение открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» в муниципальном образовании город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 18.04.2019 г.

Решили: Юридическо-правовому управлению администрации города Нефтеюганска, привести в соответствие наименование концессионного соглашения и приложения к нему согласно распоряжения администрации города Нефтеюганска № 113-р от 18.04.2019 г.

6.Слушали А.В. Пастухова- заместителя главы города Нефтеюганска:

О согласовании концессионного соглашения с Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа- Югры.

Решили:

6.1.Юридическо-правовому управлению администрации города Нефтеюганска, департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска, департаменту образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска, департаменту экономического развития администрации города Нефтеюганска внести корректировки в соответствии с настоящим протоколом.

6.2.Департаменту экономического развития администрации города Нефтеюганска в срок до 17 часов 00 минут 30.12.2019 г., направить в Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа- Югры откорректированное концессионное соглашение ( в электронном виде).