- СПРАВКА

- о реализации муниципальной программы города Нефтеюганска «Профилактика правонарушений в сфере общественного  порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ  в городе Нефтеюганске» за 2019 год.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено финансирование  в  размере  8 млн. 397 тыс. 923 рубля, из них: 8 млн. 301 тыс. 523 рубля – бюджет города; 96 тыс. 400 тыс.рублей - бюджет автономного округа (софинансирование).

По итогам 2019 года освоено 8 млн. 191 тыс. 044 рубля, из них:   8 млн. 094 тыс. 710 рублей – бюджет города; 96 тыс. 334 рубля - бюджет автономного округа.

Основными задачами муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного  порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ  в городе Нефтеюганске», утвержденной постановлением администрации г.Нефтеюганска   от  15.11.2018   года   № 596-п    (с  последними изменениями  от  05.11.2019 № 1213-п) являются:

1.Повышение уровня общественной безопасности на территории города Нефтеюганска, а также защита прав, жизни и здоровья граждан от преступных посягательств.

2.Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности.

Для решения задачи № 1, для укрепления правопорядка и общественной безопасности на территории города Нефтеюганска в рамках Подпрограммы 1 муниципальной программы (повышение уровня общественной безопасности на территории города Нефтеюганска, а также защита прав, жизни и здоровья граждан от преступных посягательств) реализуются мероприятия:

- пункт 1.1. - по созданию условий для деятельности народных дружин», на реализацию которого предусмотрено финансирование - 137 тыс. 800 рублей. (Из них, бюджет города - 41 тыс. 400 рублей, бюджет автономного округа - 96 тыс. 400 рублей.

Данное мероприятие реализуется по двум направлениям:

1. Материальное стимулирование граждан, принимавших участие в охране общественного порядка, пресечении преступлений и правонарушений. По итогам 2019 года, в соответствии с порядком, материальное стимулирование выплачено 30 членами Народной Дружины, освоено 137 тыс. 720 рублей (из них: бюджет автономного округа - 96 тыс. 334 рублей, бюджет города - 41 тыс. 386 рубля);

2.Личное страхование народных дружинников. В соответствии с заключенным муниципальным контрактом личного страхования (№ 12-000054-03/19 от 27.07.2019)  застраховано 50 народных дружинников на сумму 9 тыс. 700 рублей (2 тыс. 900 рублей - бюджет города, бюджет автономного округа 6 тыс. 800 рублей).

- пункт 1.2. - Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, приобретение, размещение систем контроля управления доступом, противотаранных устройств, шлагбаумов, информационных стендов в местах массового пребывания граждан, в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города».  Объем финансирования на данное мероприятие составил 8 миллиона 094 тыс. 710 рублей (бюджет города). Главными распорядителями бюджетных средств являются департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города в лице МКУ «ЕДДС» - 3 млн. 051 тыс. рубль и департамент образования и молодежной политики администрации города - 8 млн. 122 тыс. 323 рубля.

По итогам 2019 года освоено 8 млн. 191 тыс. 042 рублей:

-департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города (МКУ «ЕДДС») освоено 3 млн. 041 тыс. 664 рубля на содержание и обслуживание городской системы видеонаблюдения.

На  содержание и обслуживание городской системы видеонаблюдения было запланировано 2 951,000 тыс.рублей, а также 100,000 тыс.рублей на услуги связи. В 2018 году проведена процедура по средствам электронного аукциона на техническое обслуживание и заключение договора на предоставления радиочастот. После проведения торгов на техническое обслуживание городской системы видеонаблюдения заключен муниципальный контракт № Ф.2018.679047 на общую сумму 1 млн. 91 тыс. 862 рублей. Экономия после торгов составила 1 млн. 859 тыс. 117 рублей (снижение на 63%). Также заключен договор на предоставление радиочастот № NY – 400 /1 на общую сумму 99 тыс. 999 рублей.

В целях модернизации городской системы видеонаблюдения было предложено сложившуюся экономию направить на замену 39 видеокамер, которые не соответствуют современным техническим требованиям по качеству изображения, приобретение сервера для хранения фото-видео информации более 30 суток и сопутствующего оборудования. 26.08.2019 подписан контракт с ООО «Радиострой» № 0187300012819000649 «На поставку оборудования с монтажом», на сумму 1 млн. 849 тыс. 864 рублей (снижение 0,5). По результатам проведенных работ освоено 1 млн. 849 тыс. 803 рубля.

Департаментом образования и молодежной политики администрации города освоено 5 млн. 149 тыс. 378 рублей, из них:

-поставка системы контроля доступа на 3 калитки МБОУ «Школа развития № 24» (142,432 тыс. рублей);

-поставка оборудования для модернизации системы видеонаблюдения МБОУ «СОШ № 3» (76,422 тыс.рублей);

-техническое обслуживание оборудования системы управления и контроля доступа МБОУ «СОШ № 6» (109,980 тыс.рублей);

-приобретение оборудования, поставка дополнительных камер системы видеонаблюдения МБОУ «СОШ № 6» (141,092 тыс.рублей);

-приобретение оборудования МБОУ «СОШ № 14» (347,000 тыс. рублей);

-монтаж кабельной линии системы видеонаблюдения МБОУ «Детский сад № 18 «Журавлик» (36,188 тыс.рублей);

-поставка оборудования для модернизации системы видеонаблюдения  МБОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» (788,350 тыс.рублей);

-монтаж кабельной линии видеонаблюдения  МБОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» (307,565 тыс.рублей);

-поставка оборудования системы видеонаблюдения МБДОУ «Детский сад № 2 «Колосок» (55,966 тыс.рублей);

-поставка видеодомофона МБОУ «Лицей № 1» (129,179 тыс.рублей);

-поставка оборудования МБДОУ «Детский сад № 10 «Гусельки» (496,210 тыс.рублей);

-поставка оборудования МБДОУ «Детский сад № 25 «Ромашка» (595,000 тыс.рублей);

-поставка системы контроля управления доступом МБДОУ «Детский сад № 16 «Золотая рыбка» (880,000 тыс.рублей) и на поставку оборудования (92,639 тыс.рублей);

-поставка дополнительных камер системы видеонаблюдения МБДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» (56,753 тыс.рублей);

-поставка дополнительных камер системы видеонаблюдения МБДОУ «Детский сад № 26 «Радость» (495,449 тыс.рублей);

-поставка дополнительных камер системы видеонаблюдения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 7» (300,000 тыс.рублей);

-поставка дополнительных камер системы видеонаблюдения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 9» (99,154 тыс.рублей).

- Анализируя эффективность реализуемых мероприятий:

В 2019 году на охрану общественного порядка совместно с сотрудниками ОМВД России по г.Нефтеюганску, в том числе при проведении на территории города государственных (9 мая, День России, День работника Нефтяной и газовой промышленности) и религиозных праздников (Рождество Христово, Крещение господне, Пасха и Троица) привлекались к несению службы  члены Народной дружины г.Нефтеюганска 208 (+2,9%) раз, с их участием выявлено 14 административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность (глава 20 КоАП РФ).

Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений составляет - 0,6% (АППГ - 1,5%).

- Эффективность городской системы видеонаблюдения, состоящей из 120 видеокамер (29 – места массового скопления граждан, 34 – жилой сектор, 57 – на уличной сети города), заключается в предотвращении правонарушений, являющейся основной задачей, что мы можем оценить по анализу криминогенной обстановки в городе Нефтеюганске, которая по итогам 2019 года характеризуется снижением количества зарегистрированных преступлений на 9,7 % по сравнению с АП прошлого года – 1113 (АППГ – 1233.

Принятыми мерами удалось сохранить низкий уровень преступности в общественных местах (-6,9%; 378) и на улицах (-5,4%; 229) города.

На 5,7% возросло число имущественных преступлений (572), из которых 332 кражи чужого имущества (+6,8%), и мошенничества (183; +5,8%). 	Несмотря на принимаемые меры профилактического характера и проводимую информационную работу, не снижается количество краж, совершенных с банковских счетов граждан (46; +53,3%).

С положительной стороны можно отметить сокращение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (-35,9%; со 245 до 157), лицами ранее их совершавшими (-32,5%; с 369 до 249), на бытовой почве (с 84 до 42).

Для решения задачи № 2 - создания условий для формирования общественного мнения, направленного на сокращение распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и пропаганду здорового образа жизни в связи с отсутствием финансирования подпрограммы 2 (Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ) администрация города Нефтеюганска по средствам субъектов профилактики (департамент образования и молодёжной политики администрации города, комитет культуры администрации города, комитет физической культуры и спорта администрации города) организовывает и проводит мероприятия с жителями города, направленные на пропаганду здорового образа жизни, реализуя План по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) на 2019 год (далее - План).

Согласно Плану за 2019 год на территории города Нефтеюганска организовано и проведено 2593 профилактических мероприятий (беседы, акции, выставки, программы, проекты). Общий охват подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия города Нефтеюганска, составил 25457 человек.

За 2019 год на территории города  в структуре преступности наблюдается динамика снижения тяжких и особо тяжких противоправных деяний (-3,4%; с 352 до 340), из которых практически половина (46,4%) связаны с незаконным оборотом наркотиков (158).

Из  незаконного оборота изъято 13251 гр. наркотических средств (+24,4%; АППГ-10656 гр.), основная масса из которых относится к наркотикам синтетического происхождения (13141 гр.).

Практически в 2 раза возросло число преступлений, совершенных иностранными гражданами (с 12 до 23), основная масса из которых связана с распространением наркотиков.

Необходимо отметить, что на основании рекомендаций Департамента внутренней политики ХМАО - Югры организована работа, направленная на обеспечение финансирования программных мероприятий по подпрограмме 2 Муниципальной программы. Постановлением администрации города от 05.11.2019 №1213-п утверждена подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ», с финансовым обеспечением в сумме 176,789 тыс.рублей. Главным распорядителем бюджетных средств является комитет культуры и туризмы администрации города.

Подводя итоги, резюмируем, что на окончание 2019 года освоение денежных средств по программе «Профилактика правонарушений в сфере общественного  порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске» составило 99,2 %.

Начальник отдела по профилактике

правонарушений и связям

с правоохранительными органами		                                       С.В.Мамаева