Отчёт о ходе реализации муниципальной программы

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске»

за 2019 год

Таблица № 1

(квартальная, годовая)

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результаты реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение на год | фактическое значение | Абсолютное значение (+/-) | Относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном образовании (определяется по информации, представленной Департаментом общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на основании результатов социологического исследования «О состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре) - 75,8 % | (%) | 74 | 91, 6 | 17,6 | +23,8 |
| 2 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства - 4865 чел. | чел. | 2350 | 2350 | - | - |
| 3 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в муниципальном образовании - 5390 чел. | чел. | 3910 | 3910 | - | - |
| 4 | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма 17,6 % | (%) | 14,3 | 14,3 | - | - |
| 5 | Количество публикаций в муниципальных СМИ, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения - 230 ед. | (ед) | 175 | 214 | +39 | +22,3 |
| 6 | Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма - 1760 ед. | (ед) | 1520 | 1528 | +8 | +0,5 |

Таблица № 2

(квартальная, годовая)

| № п/п | Наименование мероприятий (с указанием пункта программы) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение (руб.) | фактическое значение (руб.) | Отклонение |  |
|  |  |  |  | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | п.2.1.Обеспечение мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма | 193 400 | 187 900 | -5 500 | -2,8 |
|  | п.2.2.Организация и проведение среди молодёжи города мероприятий, направленных на воспитание уважения к представителям разных этносов, профилактику экстремистских проявлений, мониторинг экстремистских настроений в молодёжной среде (посредством анкетирования) | 190 000 | 189 000 | -1000 | -0,5 |
|  | п.2.3.Проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами | 70 000 | 70 000 | - | - |
|  | п.2.4.Организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни | 50 000 | 50 000 | - | - |
|  | п.2.5.Повышение профессионального уровня работников образовательных организаций в сфере профилактики экстремизма, разработка и внедрение новых педагогических методик, направленных на профилактику экстремизма | 50 000 | 50 000 | - | - |
|  | ИТОГО: | 553 400 | 546 900 | -6 500 | -1,2 |

Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске»

за 2019 год

Для реализации подпрограммы 2.Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма в 2019 году предусмотрено финансирование в размере 553 тыс. 400 рублей на организацию и проведение следующих мероприятий:

-п.2.1 Обеспечение мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма (приобретение, установка и обслуживание контент-фильтров, лицензии на использование контент-фильтров (программы), блокирующих доступ к Интернет-ресурсам экстремистской направленности:

- мониторинг социальных сетей и иных информационных порталов Интернет-пространства на предмет предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма. Заключен муниципальный контракт от 18.02.2019 на сумму 99 тыс. рублей на оказание услуг с марта по декабрь 2019 года, с оплатой в равных долях, ежемесячно. Таким образом при заключении муниципального контракта сложилась экономия 5 500 рублей.

-подведомственными учреждениями культуры заключены договоры на приобретение/установку и обслуживание контент-фильтров/ лицензии на использование контент-фильтров (программы), блокирующих доступ к Интернет-ресурсам экстремистской направленности.

-п.2.2 Организация и проведение среди молодёжи города мероприятий, направленных на воспитание уважения к представителям разных этносов, профилактику экстремистских проявлений, мониторинг экстремистских настроений в молодёжной среде (посредством анкетирования).

-29 апреля 2019 года в муниципальном автономном учреждении «Центр молодёжных инициатив» состоялся коммуникативный тренинг «Этно-калейдоскоп», в рамках коммуникативного тренинга был проведен: тимбилдинг на актуальные вопросы и проблемы в современном мире по данному направлению; тренаж по межкультурной коммуникации «Я и другие»; сессия по социальному проектированию «Креатив против экстремизма»; делова игра в группах с документами лаборатории «Народы Югры»; сессия обратной связи; анкетирование участников тренинга. По итогу проведения коммуникационного тренинга участники разобрали основные проблемы, возникающие в общении между людьми разных национальностей, особенности и истоки экстремизма в информационной среде, обсудили алгоритмы противодействия экстремизму среди молодёжи, получили аргументы и инструменты вовлечения и объединения представителей разных национальностей в обучающих и культурных проектах. По завершению коммуникационного тренинга «Этно-калейдоскоп» 50 участников получили сертификаты.

- 30.08.2019 на базе МАУ «Центр молодежных инициатив» организован Тренинг-семинар «Азбука единства», в котором приняли участие специалисты общеобразовательных учреждений, психологи, представители общественных объединений, специалисты по работе с молодёжью. Участникам представилась возможность познакомиться с основателем проекта по интеграции и обучению детей мигрантов «Одинаково разные» (г.Москва). На Тренинг-семинаре были представлены эффективные методы информационной работы по противодействию экстремизма среди молодёжи, сформирован навык компетенций межкультурной коммуникации.

- 12.12.2019, на базе МБУК «Городская библиотека» проведен молодёжный форум «Все СВОИ» с привлечением лидеров национальных и религиозных организаций. Основной целью форума являлось повышение уровня компетенции деятельности лидеров молодёжных объединений по обеспечению межнационального и межконфессионального согласия, а также продвижение этнокультурных проектов в сфере государственной национальной политики на территории города Нефтеюганска. В форуме приняли участие 75 человек. Участникам были вручены сертификаты о прохождении форума «Все СВОИ».

- ноябрь – декабрь 2019 года проведено анкетирование «Учащаяся молодежь о межнациональных отношениях». Приняли участие 12 общеобразовательных организаций, учащиеся в возрасте от 11 до 18 лет.

п.2.3 Проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами.

На базе МБУДО «Дом детского творчества» в период с 25.03.2019 по 29.03.2019 организован и проведен Городской лагерь актива «Жить в мире с собой и другими». Участками лагеря стали представители детских и молодёжных общественных объединений, действующих на базе образовательных организаций города в количестве 110 человек. В I квартале 2019 г. проведены:

1)беседы, лекции: «Мы против экстремизма»; «Толерантность – путь к миру»; «Религия и конфессиональное пространство»; «Тренинг «Я могу сказать: «НЕТ!»; «Наша безопасность – в наших руках!!!», в которых приняло участие 492 обучающихся;

2) круглые столы: «Проблемы и угрозы в молодежной среде», «Молодежные субкультуры», «Есть такая профессия – Родину защищать», в заседаниях которых участие приняли 85 обучающихся.

В октябре 2019 года проведен городской фестиваль «Нефтеюганск город дружбы, в рамках которого заключен договор на разработку и изготовление квартального календаря с одноименным названием.

- в МБОУ «СОШ № 7» 22.10.2019 проведен Городской фестиваль национальных культур «Нефтеюганск-город дружбы». Цель мероприятия духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, патриотизма. В мероприятии приняли участие 150 учащихся. В мероприятии приняла участие Региональная татаро-башкирская общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Юрюзань».

-12.12.2019 в МБУК «Городская библиотека» состоялся Круглый стол «Этнокультурное образование, как основа формирования личности» в МБОУ СОШ №14. Цель мероприятия формирование толерантных отношений, межэтнического диалога в молодежной среде и содействия обеспечению атмосферы межнационального мира и согласия, принципов демократии и гражданского равенства.

- ежеквартально в образовательных организациях проходят беседы с представителями национальных диаспор с целью формирования законопослушного поведения. Формирование этнокультурного взаимоуважения. Мероприятия проводились с привлечением: местной религиозной организации православный Приход храма Святого Духа г.Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви, Национально-культурной автономии города Нефтеюганска «Днипро», азербайджанской общественной организации «Одлар Юрду» — «Страна Огней», Нефтеюганского отделения регионального молодежного общественного движения «Югра Молодая Православная», Православного Прихода Храма Святого Духа, Общественная организация национально-культурной автономии чувашей г.Нефтеюганска «Юханшыв», дагестанского объединения «Савлукъ», региональной татаро-башкирской общественная организации Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Юрюзань», инициативной группы русской культуры «Русский Дом». В мероприятиях приняли участие 2657 человек.

-п.2.4: Организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни.

В 1 квартале 2019 в образовательных организациях города проведены:

1) беседы, лекции на темы: «Профилактика экстремисткой деятельности, терроризм»; «Об уголовной ответственности за совершение правонарушений экстремисткой направленности»; «О законопослушном поведении»; «Безопасный интернет». Общий охват обучающихся участвующих в беседах и лекциях 2459 человек.

-в Нефтеюганском индустриальном колледже 25.02.2019 проведена просветительская беседа «Мирное время», участие в которой приняла студенческая молодёжь в количестве 30 человек.

МАУ «Центр молодёжный инициатив» 26.02.2019г. заключен договор   № 1 «На приобретение информационных материалов» на сумму 50 тыс. руб.

-на официальных сайтах образовательных организаций города размещены информационные памятки «Об ответственности за разжигание межнациональной розни». Ежеквартально в образовательных организациях проходят беседы с участием инспектора ОДН ОМВД России по г.Нефтеюганску с целью формирования законопослушного поведения. В мероприятии приняли участие 12 687 человек.

-просветительская беседа «Мирное время» 22.10.2019 года. В мероприятии приняли участие 200 человек, студенты НИК.

-просветительская интернет-акция «Мирное время» в официальной группе центра молодежных инициатив 27.11.2019 года. 8 человек сделали репост информации на свою личную страницу и 500 человек просмотрели запись интернет-акции «Мирное время».

-просветительская беседа «Мирное время» 05.12.2019 года. В мероприятии приняли участие 120 человек, студенты НИК.

Просветительские беседы/лекции направлены на формирование у обучающихся, знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной и межрелигиозной розни.

- 29.10.2019 в Детской музыкальной школе им. В.В. Андреева проведена Акция «Сила в Единстве». В мероприятии приняли участие 50 человек. 04.11.2019 акция проведена в Культурном центре «Юность». В мероприятии приняли участие 120 человек.

Гостям праздничных концертов в честь народного единства, раздавались национальные матрешками, информационные брошюры с высказываниями великих известных людей о мире и добре, о понятии толерантность, о принятии и понимании богатого разнообразия культур мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности.

-п.2.5 «Повышение профессионального уровня работников образовательных организаций в сфере профилактики экстремизма, разработка и внедрение новых педагогических методик, направленных на профилактику экстремизма».

- 22.11.2019 проведен Семинар по вопросам формирования установок толерантного сознания учащихся «Роль образования в профилактике экстремизма и вовлечения молодежи в деятельность религиозных сект и радикальных группировок». В семинаре приняли участие 25 сотрудников муниципальной службы, педагоги образовательных организаций, студенты Нефтеюганского индустриального колледжа, социальные педагоги АУ профессионального образования ХМАО-Югры «Нефтеюганский политехнический колледж».

Реализация мероприятий по подпрограмме 1. Укрепление

межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов

(без финансирования)

-п.1.1. В рамках содействия религиозным организациям в культурно-просветительской и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости, проведены следующие мероприятия:

-7, 8 января 2019 года в КЦ «Юность» организовано проведение совместного мероприятия «Рождественские представления». МБУК «Культурно-досуговый комплекс» оказаны услуги Местной религиозной организации православный Приход храма Святого Духа г.Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) по предоставлению концертного зала, работы звукорежиссеров, художника по свету.

-11 и 12 мая 2019 года в Культурном центре «Юность» воспитанники Воскресной школы и православного Прихода храма Святого духа представили театрализованные сюжеты на библейскую тему, в фойе была организована выставка детского и семейного творчества. Между МБУК «Культурно-досуговый комплекс» и местной религиозной организацией православным Приходом храма Святого Духа г.Нефтеюганска был заключен договор на оказание услуг по проведению мероприятия, записи фонограммы, звуко-техническому сопровождению. Число участников мероприятий 200 человек.

-4 июня 2019 года в МБУК «Центр национальных культур» проведен национальный праздник «Ураза-байрам», символизирующий окончание священного месяца поста. МБУК «ЦНК» оказано содействие местной религиозной общественной организации «Махалля» в проведении мусульманского праздника по предоставлению и оформлению зрительного зала, предоставлению концертных номеров, услуг режиссера и ведущего. Охвачено 35 человек.

-06.05.2019-юношеские Кирилло-Мефодиевские чтения с участием священнослужителей Нефтеюганского благочиния. В мероприятии приняли участие 60 человек.

-19.11.2019 в Культурном центре «Юность» состоялась образовательно-просветительская конференция – XII региональные Рождественские образовательные чтения «Великая Победа: наследие и наследники». Мероприятие началось с пленарного заседания представителей Нефтеюганского благочиния, администрации города и района. В рамках чтений прошла работа секций: «Образовательная», «Молодёжный форум», «Здравоохранение и социальное служение», «Православие и СМИ». Количество участников 120 человек. Между МБУК «КДК» и местной религиозной организацией православным Приходом храма Святого Духа г.Нефтеюганска заключен договор на оказание услуг по проведению мероприятия, записи фонограммы, звуко-техническому сопровождению.

1.2.В целях укрепления общероссийской гражданской идентичности проведены торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам (День Конституции России, День России, День государственного флага России, День народного единства):

-22.08.2019 на центральной площади Юбилейная города Нефтеюганска, состоялась акция «Знай свою страну», посвященная Дню Государственного флага России. В ходе акции Волонтеры Победы, поздравили горожан города с праздником, рассказывали о значимости этого праздника.

-22.08.2019 на мероприятии, посвященном празднованию Дня Флага Российской Федерации прошла акция «Мы - граждане России!», состоялось вручение 14 летним подросткам паспортов. В ходе мероприятия паспорта получили 8 подростков.

-29.10.2019 в МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева» состоялся концерт-акция ко Дню народного единства, где присутствующим была представлена информация об истории создания праздника, освещена тема дружбы народов. Охвачено 45 человек;

-в рамках Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» ко Дню народного единства 3 ноября 2019 года в Художественной галерее «Метаморфоза» прошло музейно-просветительское мероприятие «Экстремизм – угроза обществу». В рамках мероприятия были проведены игры «Мы разные, но мы вместе», направленные на сплочение коллектива, преодоление негативных установок в области межэтнического общения, профилактику экстремистских проявлений, и викторина, направленная на формирование законопослушного и толерантного поведения детей. Охвачено19 человек;

-04.11.2019 года МБУК «Центр национальных культур» в КЦ «Юность» проведен флешмоб «Будущее строить вместе», приуроченный ко Дню народного единства. Представители творческих коллективов учреждения развернули перед участниками танцевальное действо из элементов русского, татарского, дагестанского, чувашского танцев. Охвачено 70 человек;

-10.12.2019 года в МБУК «Центр национальных культур» прошел конкурс рисунков «Мир без конфликтов», в котором приняли участие участники творческих коллективов учреждения. В рисунках с помощью красок и карандашей ребята выразили своё отношение к миру, дружбе. Данная форма мероприятия позволила привлечь к участию детей разного возраста, способствовала яркому и доступному преподнесению информации. Участники выставки получили благодарственные письма. Охвачено 70 человек.

- 16.11.2019 в МАУ «ЦМИ», с целью формирования этической и конфессиональной толерантности у молодежи города проведена акция, посвященная Международному дню толерантности «160 народов Урала». Привлечение внимания молодежи города к вопросам формирования и развития теплого и дружеского отношения друг к другу, к миру и согласию. Просмотр кино был с методикой «стоп-кадр», в ходе которого участники активно обсуждали яркие моменты киноленты. Документальный фильм «160», посвящённый культуре народов Урала, был признан лучшим на областном конкурсе среди работ на тему межэтнических отношений. В мероприятии приняли участие 18 человек (ученики старших классов общеобразовательных школ города, и студенты Нефтеюганского политехнического колледжа).

-п.1.3 Для развития и использования потенциала молодежи в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия, проведены следующие мероприятия:

-12.07.2019 проведен Квест «Городские легенды» с участием студенческой молодёжи в возрасте от 14 до 25 лет. Целью проведения Квеста являлось формирование толерантного отношения к людям других национальностей и вероисповедания, а также ознакомление участников с историей зарождения города Нефтеюганска. В мероприятии приняли участие 20 человек (участники), 5 человек (волонтеры), 2 специалиста по работе с молодежью МАУ «ЦМИ», 1 сотрудник НГ МАУК «Музейный комплекс».

-25.07.2019 проведены спортивные соревнования «Спорт-миротворец», с участием студенческой молодёжи в возрасте от 14 до 25 лет. Целью проведения спортивных соревнований являлось воспитание уважительного отношения к традициям и культуре других народов, профилактика экстремистских проявлений в г. Нефтеюганске. Участие в спортивных соревнованиях приняли: 34 человека.

п.1.4 Содействие этнокультурному многообразию народов России.

10 февраля 2019 года в культурном центре «Юность» состоялась концертная программа «Пой душа, гуляй Россия!» вокальных ансамблей «Родная песня» и «Казачок», хореографического ансамбля «Танок». Количество зрительской аудитории 218 человек.

-7 апреля 2019 года в КЦ «Юность» состоялся юбилейный концерт, посвящённый 20-летию «Образцового художественного коллектива» вокального ансамбля «Казачок». Со сцены звучали народные песни черноморских, донских, терских и кубанских казаков, исторические, походные, лирические, строевые, плясовые народные казачьи песни, а также старинные казачьи обряды. Поздравить коллектив пришли официальные лица города, почётные гости, друзья и коллеги. В качестве почетных гостей на мероприятие были приглашены представители Чеускинского казачьего общества «Станица Георгиевская» и атаман Евгений Суровцев. В мероприятии приняли участие 222 человека;

-28 апреля 2019 года в Культурном центре «Юность» состоялся концерт «Посидим по-хорошему» ансамбля «Родная песня». Со сцены звучали веселые и зажигательные, трогательные и задушевные русские народные песни, особый национальный колорит придавали народные костюмы артистов и яркая обрядовая атрибутика. Количество зрителей 210 человек;

-20-24 мая 2019 года в Детской музыкальной школе им. В.В. Андреева организована информационная выставка, посвященная Дню славянской письменности и культуры. Охвачено 125 человек;

-24 мая 2019 года в КЦ «Юность» состоялся концерт «Народного самодеятельного коллектива» вокального ансамбля украинской песни «Свитанок». В концертной программе прозвучали народные украинские песни и современные композиции украинской эстрады. Концерт стал настоящим вечером семейного отдыха и незабываемой встречей с культурой славянского народа. Охвачено 163 человека;

-24 мая 2019 года в КЦ «Лира» была организована выставка «Узоры волшебства» работ народной самодеятельной студии мастерская рукоделия «Кружева»». На выставке представлены творческие работы участников в различных техниках: лоскутное шитье, вязание крючком, вышивка народных узоров, плетение бисером. Выставку посмотрели 100 человек;

-24 мая 2019 года в молодежном зале Центральной городской библиотеки работала книжная выставка «Азбука – начало всех начал». Цель – привитие интереса к истокам славянской письменности, сохранение и поддержка русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языков народов России. Количество посетителей 36 человек;

-организована работа 3-х стационарных выставок: «Югорское наследие», с которой ознакомились (посещение, экскурсии, тематический видеолекторий) 325 человек; «Русские старожилы Западной Сибири», количество посещений 125 человек; «Русский коч. Освоение Сибири» количество посещений 16 человек и 1 временная тематическая выставка «Населённые места Салымского края», которую посетили 40 человек.

-в октябре текущего года НГ МАУК «Музейный комплекс» организована временная тематическая выставка: «История русского православия», количество посетителей 40 человек;

-15 ноября 2019 года в Библиотеке семейного чтения прошел традиционный ежегодный фестиваль национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья» в рамках реализации проекта «Содружество». Фестиваль собрал учащихся общеобразовательных школ разных национальностей, родителей и представителей национальных диаспор города Нефтеюганска. Участники фестиваля рассказали о традициях разных народов, проживающих на территории России. Количество участников 62 человека.

-19 ноября 2019 года в МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева» состоялся концерт «Музыка народов мира». В исполнении учащихся школы прозвучала музыка норвежских, немецких, французских, украинских, русских, английских композиторов. Слушатели познакомились с культурными особенностями разных стран и народов и закрепили свои знания музыкальными фрагментами. Гостями мероприятия стали учащиеся кадетского класса МБОУ «СОКШ № 4», представители Некоммерческого партнерства «Одлар Юрду» - «Страна огней». Охвачено 46 человек;

-с целью поддержки национальных традиций и знакомства с культурой народов Югры с 1 по 11 декабря 2019 года в Культурном центре «Лира» работала выставка «Мой дом – моя Югра», организованная «Народной самодеятельной студией» мастерской рукоделия «Кружева», приуроченной ко Дню образования автономного округа. На выставке были представлены авторские куклы «ханты» из глины, стилизованные костюмы народов ханты и манси. Выставку просмотрели 50 человек;

-в 4 квартале 2019 года НГ МАУК «Музейный комплекс» организована работа 3-х стационарных выставок: «Югорское наследие», с которой ознакомились (посещение, экскурсии, тематический видеолекторий) 150 человек; «Русские старожилы Западной Сибири», количество посещений 150 человек; «Русский коч. Освоение Сибири» количество посещений 79 человек.

-п.1.5 В рамках просветительских мероприятий, направленных на популяризацию и поддержку русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, а также поддержку родных языков народов России, проживающих в муниципальном образовании, проведены следующие мероприятия:

-14.03.2019 состоялся в муниципальном учреждении культуры «Городская библиотека» муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая Классика», с целью расширение читательского кругозора детей. Знакомство с лучшими образцами русской и зарубежной литературы. В мероприятии приняло участие 40 человек.

-17 мая 2019 года состоялся в муниципальном автономном учреждении «Центр молодёжных инициатив» литературный вечер «Нараспашку», участники мероприятия читали стихи, литературные загадки, произведения разных направленностей, стилей, эпох, написанными авторами разных национальностей, самые популярные книги у молодёжи современной поэзии: А.Пушкина, С.Есенина, Р.Рождественского, Э.Асадова, А.Барто, К.Чуковского и других поэтов. В мероприятии приняло участие 15 человек.

-6 июня 2019 года к празднованию Дню русского языка в МБУК «Городская библиотека» организован марафон «Пушкинский день в России», в рамках которого прошли: акция «Читаем Пушкина», викторины, литературные квесты по произведениям великого поэта. Всего в мероприятиях приняли участие 173 жителя города разного возраста.

-с 16 по 20.09.2019 проведен Всероссийский конкурс сочинений (муниципальный этап), в котором приняли участие 606 человек.

-с 14 по 16 октября 2019 года в МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева» прошла викторина «Я люблю и изучаю русский язык». Цель: развитие творчества и обогащение словарного запаса учащихся, привлечение внимание школьников к изучению русского языка. Количество участников – 40 человек;

-25 октября 2019 года в целях активизации информационного противодействия экстремизму, формирования устойчивого негативного отношения к идеологии экстремизма, среди жителей 11 микрорайона проведена акция «Экстремизм – не наша тема», в ходе которой МБУК «ЦНК» были распространены памятки антиэкстремистской направленности, призывающие быть толерантными друг к другу, проявлять терпимость и уважение к окружающим. Охвачено 100 человек.

п.1.6. Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов:

18 января 2019 года на базе МБОУ «СОШ №3» состоялся «Фестиваль национальных культур», в котором приняли участие 450 обучающихся. Цель фестиваля: формирование толерантного отношения к разным народам и религиям, вовлечение мигрантов общественную жизнь школы, воспитание межкультурных и межэтнических отношений.

В 2019 году обеспечен доступ 50 иностранных граждан к информационным и коммуникационным ресурсам и сервисам сети Интернет, включая организацию доступа к отдельным муниципальным, региональным и российским информационным ресурсам. Консультирование по поиску информации и получению государственных (муниципальных) услуг получили 27 человек, оформлено 107 справок об административно-территориальных изменениях. Выпущены 5 информационных памяток для мигрантов: «Постановка на миграционный учет», «Информация по вопросам гражданства», «Получение трудового патента», «Телефоны первой необходимости для мигрантов» в количестве 127 экземпляров.

-ежеквартально в образовательных организациях города проходят фестивали национальных культур «Дружба народов», «Все народы собою дружны».

- реализация программ по адаптации и социализации детей мигрантов в социальное и культурное пространство ХМАО-Югры. На базе образовательной организации МБОУ «СОШ № 7» организован центр культурно-языковой адаптации детей - мигрантов. Адаптация в новой языковой и культурной среде детей, прибывших из стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе не владеющих или плохо владеющих русским языком. Проводимые мероприятия имеют разнообразный характер: патриотические, событийные, тематические, художественно – культурные, трудовые.

Предоставление государственной услуги в Центре культурно-языковой адаптации является дополнительной услугой муниципальной образовательной организации и оказывается на безвозмездной основе. Услугами центра культурно-языковой адаптации детей - мигрантов пользуется 37 семей, 60 учащихся.

-в образовательных организациях города ведется база данных по учёту детей из семей иностранных граждан, по данным учета 338 детей из 200 семей мигрантов обучаются в образовательных организациях.

-п.1.7 Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма.

За 2019 год в городских СМИ и в новостной ленте официального сайта ОМС г.Нефтеюганска было размещено (опубликовано)/вышло в эфир 214 информационных материала (статьи, сюжеты), способствующих сохранению межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений.

-п.1.8 Участие российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма, сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры.

На территории города действуют Ханты-Мансийское Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз Казаков» и Нефтеюганское городское казачье общество Обь-Иртышского отдельского казачьего общества общей численностью 46 казаков.

Атаман Нефтеюганского городского казачьего общества является членом пяти совещательных коллегиальных органов администрации муниципального образования город Нефтеюганск (комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, административная комиссия г.Нефтеюганска, призывная комиссия военного комиссариата гг.Нефтеюганск, Пыть-Ях и Нефтеюганского района ХМАО-Югры, комиссия по профилактике правонарушений, межведомственная комиссия по противодействию экстремистской деятельности).

Казаки Обь-Иртышского отдельского общества принимают участие:

- в мероприятиях, организуемых департаментом образования и молодежной политики, направленных на гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и молодёжи. Осуществляют тесное взаимодействие с МБОУ СОКШ № 4 города Нефтеюганска, в которой педагогический процесс осуществляется с применением специализированных программ кадетского казачьего компонента;

- в тематических фестивалях, конкурсах, проводимых как на территории города, так и за его пределами;

- в рейдовых мероприятиях по линии охраны общественного порядка.

Всего в мероприятиях, направленных на воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, сохранение и популяризацию самобытной казачьей культуры, с участием российского казачества, приняли участие 1528 человек.

Финансирование мероприятий подпрограммы 1 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов» муниципальной программой не предусмотрено.