## муниципальные на 01.04.2020
Отчет об исполнении сетевого плана-графика по реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске" на 01.04.2020
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 1 квартал 2020 (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 2020 год (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 9 месяцев 2018 года (рублей) |  |  |  | Освоение на 01.04.2020 (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану на 01.04 2020 года |  |  |  | % исполнения к плану 2020 года |  |  |  | Причины низкого исполнения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18
Всего по программам |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске |  | 125267807 | 175850 | 0 | 125091957 | 920660529.11 | 70270984.91 | 16878359.2 | 833511185 | 344585864 | 197500 | 0 | 344388364 | 76185037.21 | 0 | 0 | 76185037.21 | 60.8177 | 0 |  | 60.9032 | 8.275 | 0 | 0 | 9.1403
1.1 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |  | 18012113 | 0 | 0 | 18012113 | 178993956 | 525400 | 0 | 178468556 | 57028251 | 0 | 0 | 57028251 | 506691.27 | 0 | 0 | 506691.27 | 2.8131 |  |  | 2.8131 | 0.28308 | 0 |  | 0.28391
1.1.1 | Осуществление работ по авторскому надзору объекта: "Сети теплоснабжения, от ЦК-1 до МК1-1Наб. (Реестр. №559218). Теплотрасса, от ТК-1-19 до ТК «КЦ Обь» во 2 микрорайоне. (Реестр. №366226) | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 332237 | 0 | 0 | 332237 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.2 | Уличное (наружное, искусственное) освещение автомобильной дороги по улице Мира на участке от улицы Жилая до улицы Строителей | ДГиЗО | 550 | 0 | 0 | 550 | 953740 | 0 | 0 | 953740 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.3 | Уличное (наружное, искусственное) освещение автомобильной дороги по улице Нефтяников на участке от улицы Сургутская до улицы Киевская | ДГиЗО | 550 | 0 | 0 | 550 | 828721 | 0 | 0 | 828721 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.4 | Уличное (наружное, искусственное) освещение автомобильной дороги «Проезд 5П» от улицы Набережная до «Проезд 8П | ДГиЗО | 550 | 0 | 0 | 550 | 1733630 | 0 | 0 | 1733630 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.5 | Выполнение проектных работ по реконструкции объекта "Водоводы по ул.Нефтяников" | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 3639368 | 0 | 0 | 3639368 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.6 | ПИР Напорный канализационный коллектор вдоль ул.Набережная с канализационной насосной станцией, расположенной в 17 микрорайоне", по адресу: г.Нефтеюганск, 17 микрорайон | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 3452306 | 0 | 0 | 3452306 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.7 | ПИР КНС с резервуарами -усреднителями сточных вод, расположенный по адресу: г. Нефтеюганск, Проезд 5П, район КОС-50 000м3/сут | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 6634064 | 0 | 0 | 6634064 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.8 | ПИР КНС-3а, Коллектор напорного трубопровода (реконструкция) | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 5114801 | 0 | 0 | 5114801 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.9 | Инженерное обеспечение 4 микрорайона г.Нефтеюганска | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 4109995 | 0 | 0 | 4109995 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.10 | ПИР «Сооружение, сети теплоснабжения, протяженностью 1854,0 м.п. в 2-х трубном исполнении» (участок от МК 2а-5 Наб. до ТК 1-15 мкр.) | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 1350000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.11 | Уличное освещение по улице Жилая от улицы Сургутская до ООО «ЮНГ-Энергонефть» | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649868 | 0 | 0 | 1649868 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.12 | СМР по объекту «Сети теплоснабжения от ЦК-1 до МК 1-1 Наб. (Реестр. № 559218). Теплотрасса от ТК-1-19 до ТК «КЦ Обь» во 2 микрорайоне. (Реестр. №366226)» | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 111318433 | 0 | 0 | 111318433 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.13 | ПИР «Сооружение, сети теплоснабжения в 2-х трубном исполнении, микрорайон 15 от ТК-1 и ТК-6 до ТК-4. Реестр. №529125 (участок от ТК 1-15мкр. до МК 14-23Неф)» | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 2691040 | 0 | 0 | 2691040 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.14 | Модернизация нежилого строения станции обезжелезивания, г.Нефтеюганск, 7 микрорайон, строение 57/7. Реестровый № 522074 | ДГиЗО | 980893 | 0 | 0 | 980893 | 3200893 | 0 | 0 | 3200893 |  |  |  |  | 506691.27 | 0 | 0 | 506691.27 | 51.6561 |  |  | 51.6561 | 15.8297 |  |  | 15.8297
| "Магистральный водовод" расположенный по адресу: г.Нефтеюганск, 7 микрорайон, через ЦГБ до ул.Нефтяников | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 99990 |  | 0 | 99990 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.15 | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 525400 | 525400 | 0 | 0 | 57028251 | 0 | 0 | 57028251 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | с ИП Новиков Евгений Константинович (г.Сургут) на сумму 179 852,65 тыс.руб. заключен контракт 16.05.2018. Выполнение работ с 16.05.2018 до 01 сентября 2019 года. Экономию 3 630,93 тыс.руб. планируется перераспределить на ПИР КНС - 3А в декабре 2018 года
1.1.16 | Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению | ДЖКХ | 17029570 | 0 | 0 | 17029570 | 31359470 | 0 | 0 | 31359470 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.2 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг" |  | 5569656 | 0 | 0 | 5569656 | 36353765 | 0 | 0 | 36353765 | 20459575 | 0 | 0 | 20459575 | 2381552.19 | 0 | 0 | 2381552.19 | 42.7594 |  |  | 42.7594 | 6.551 |  |  | 6.551
1.2.1 | Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда | ДЖКХ | 992167 | 0 | 0 | 992167 | 20058006 | 0 | 0 | 20058006 | 10019116 | 0 | 0 | 10019116 | 617370.55 | 0 | 0 | 617370.55 | 62.2245 |  |  | 62.2245 | 3.0779 |  |  | 3.0779 | Заявительный характер оплаты. Оплата будет произведена после предоставления пакета документов управляющими компаниями на оплату коммунальных услуг и услуг по содержанию, а также по возмещению разницы в тарифах за свободное и нераспределенное муниципальное жилье.
1.2.2 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | ДЖКХ | 1700625 | 0 | 0 | 1700625 | 8656200 | 0 | 0 | 8656200 | 8800675 | 0 | 0 | 8800675 | 1500077.1 | 0 | 0 | 1500077.1 | 88.2074 |  |  | 88.2074 | 17.3295 |  |  | 17.3295 | Оплата проводится под фактическую площадь муниципального жилого фонда.
|  | ДМИ | 264105 | 0 | 0 | 264105 | 1577300 | 0 | 0 | 1577300 | 1090284 | 0 | 0 | 1090284 | 264104.54 | 0 | 0 | 264104.54 | 99.9998 |  |  | 99.9998 | 16.7441 |  |  | 16.7441
1.2.3 | Снос непригодного жилья | ДЖКХ | 2612759 | 0 | 0 | 2612759 | 6062259 | 0 | 0 | 6062259 | 549500 | 0 | 0 | 549500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | заключены: муниципальный контракт № Ф.2018.225980 от 31.05.2018 (дата окончания договора 30.09.2018) с ООО "Сармат" на сумму 1 378,87 тыс. руб., в настоящее время ведется претензионная работа по исполнению условий данного муниципального контракта и м/к № Ф.2018.497149 от 23.10.2018 (дата окончания договора 20.05.2019), с ИП Файзуллаевым Б.Б. на сумму 967,06 тыс. руб. работы ведутся.
1.3 | Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" |  | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 10626416 | 0 | 0 | 10626416 | 7531402 | 0 | 0 | 7531402 | 909416.46 | 0 | 0 | 909416.46 | 90.9416 |  |  | 90.9416 | 8.5581 |  |  | 8.5581
1.3.1 | Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Контракт заключен, оплата до 25.12.2018 г.
|  | КФКиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 795000 | 0 | 0 | 795000 | 1053200 | 0 | 0 | 1053200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ДДА | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 285000 | 0 | 0 | 285000 | 285000 | 0 | 0 | 285000 | 99416.46 | 0 | 0 | 99416.46 | 99.4165 |  |  | 99.4165 | 34.883 |  |  | 34.883 | Бюджетные ассигнования запланированные на поставку светодиодных светильников путем проведения аукциона в электронной форме. Аукцион проведен 13.10.18г. МК заключен 02.11.2018. Согласно условиям контракта, оплата после поставки товара.
|  | ДОиМП | 900000 | 0 | 0 | 900000 | 8697716 | 0 | 0 | 8697716 | 5743202 | 0 | 0 | 5743202 | 810000 | 0 | 0 | 810000 | 90 |  |  | 90 | 9.3128 |  |  | 9.3128 | Поступление денежных средств на сумму 4 743,06 тыс. руб. 30.11.2018, оплата до 25.12.18.
1.3.2 | Реализация энергосберегающих мероприятий в системах наружного освещения и коммунальной инфраструктуры | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 698700 | 0 | 0 | 698700 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.4 | Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" |  | 41660207 | 175850 | 0 | 41484357 | 358128703.11 | 27454784.91 | 16878359.2 | 313795559 | 98534 | 0 | 0 | 98534 | 29613856.28 | 0 | 0 | 29613856.28 | 71.0843 | 0 |  | 71.3856 | 8.2691 | 0 | 0 | 9.4373
1.4.1 | Осуществление переданных полномочий на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | ДЖКХ | 760850 | 175850 | 0 | 585000 | 4555300 | 1055300 | 0 | 3500000 | 98534 | 0 | 0 | 98534 | 85140 | 0 | 0 | 85140 | 11.1901 | 0 |  | 14.5538 | 1.869 | 0 |  | 2.4326 | Работы выполнены, направлены заявки в округ на финансирование.
1.4.2 | Осуществление переданных полномочий на организацию мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты- Мансийском автономном округе- Югре | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7566800 | 0 | 0 | 7566800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.4.3 | Осуществление переданных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 212800 | 0 | 0 | 212800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.4.4 | Содержание территорий кладбищ г.Нефтеюганска | ДЖКХ | 455000 | 0 | 0 | 455000 | 2398300 | 0 | 0 | 2398300 |  |  |  |  | 323173.92 | 0 | 0 | 323173.92 | 71.0272 |  |  | 71.0272 | 13.4751 |  |  | 13.4751
1.4.5 | Содержание земель общего пользования | ДЖКХ | 5000000 | 0 | 0 | 5000000 | 70489592 | 0 | 0 | 70489592 |  |  |  |  | 2299544.5 | 0 | 0 | 2299544.5 | 45.9909 |  |  | 45.9909 | 3.2622 |  |  | 3.2622
1.4.6 | Механизированная уборка снега | ДЖКХ | 24000000 | 0 | 0 | 24000000 | 57442800 | 0 | 0 | 57442800 |  |  |  |  | 20072887.6 | 0 | 0 | 20072887.6 | 83.637 |  |  | 83.637 | 34.9441 |  |  | 34.9441
1.4.7 | Лицвидация несанкционированных свалок | ДЖКХ | 0 |  |  |  | 200000 | 0 | 0 | 200000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.4.8 | Услуга по приёму и складированию снежных масс | ДЖКХ | 5327213 | 0 | 0 | 5327213 | 11357900 | 0 | 0 | 11357900 |  |  |  |  | 5327212.8 | 0 | 0 | 5327212.8 | 100 |  |  | 100 | 46.9031 |  |  | 46.9031
1.4.9 | Проектно-изыскательские работы по рекультивации свалки ТБО на 8 км автодороги Нефтеюганск - Сургут | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7835000 | 0 | 0 | 7835000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.4.10 | ПИР на обследование ливневой канализации в г.Нефтеюганске | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 14919334 | 0 | 0 | 14919334 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.4.11 | Кладбище в юго-западной промзоне г.Нефтеюганска (4 очередь) | ДГиЗО | 1800550 | 0 | 0 | 1800550 | 1800550 | 0 | 0 | 1800550 |  |  |  |  | 550 | 0 | 0 | 550 | 0.030546 |  |  | 0.030546 | 0.030546 |  |  | 0.030546
| Организация и проведение субботника |  | 0 | 0 |  | 0 | 146360 | 0 | 0 | 146360 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.4.12 | Благоустройство и озеленение города | ДЖКХ | 4316594 | 0 | 0 | 4316594 | 127681623 | 0 | 0 | 127681623 |  |  |  |  | 1505347.46 | 0 | 0 | 1505347.46 | 34.8735 |  |  | 34.8735 | 1.179 |  |  | 1.179
1.4.13 | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 51522344.11 | 26399484.91 | 16878359.2 | 8244500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 57640231 | 0 | 0 | 57640231 | 241713969 | 0 | 0 | 241713969 | 176053861 | 0 | 0 | 176053861 | 42736365.01 | 0 | 0 | 42736365.01 | 74.1433 |  |  | 74.1433 | 17.6806 |  |  | 17.6806
1.5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДЖКХ | 40704476 | 0 | 0 | 40704476 | 172726421 | 0 | 0 | 172726421 | 116771511 | 0 | 0 | 116771511 | 31031068.26 | 0 | 0 | 31031068.26 | 76.235 |  |  | 76.235 | 17.9654 |  |  | 17.9654
1.5.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДЖКХ | 16480276 | 0 | 0 | 16480276 | 57594995 | 0 | 0 | 57594995 | 44487736 | 0 | 0 | 44487736 | 11381167.75 | 0 | 0 | 11381167.75 | 69.0593 |  |  | 69.0593 | 19.7607 |  |  | 19.7607
1.5.3 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДЖКХ | 455479 | 0 | 0 | 455479 | 11392553 | 0 | 0 | 11392553 | 14794614 | 0 | 0 | 14794614 | 324129 | 0 | 0 | 324129 | 71.1622 |  |  | 71.1622 | 2.8451 |  |  | 2.8451 | С ООО "Невская Энергетика" заключен муниципальный контракт на выполнение научно-исследовательских работ по технико-экономическому и правовому обоснованию переустройства на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) и обследованию инженерных систем с разработкой соответствующей документации от 27.08.2018 №59-08/2018 на сумму 9 400,00 тыс.руб. со сроком выполнения работ март 2019 года.
1.6 | Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 85163120 | 42290800 | 0 | 42872320 | 83414241 | 197500 | 0 | 83216741 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6.1 | Капитальный ремонт объекта: "Хозпитьевой водопровод", протяженностью 505м, инв. №71:118:002:000048630, по адресу : Россия,Тюменская обл.ХМАО-Югра, г. Нефтеюганска, мкр-н 13, вдоль ул.Юганская (капитальный ремонт участка водопровода от ул. Нефтяников вдоль ул. Владимира Петухова до ВК-8) | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6985760 | 4000119 | 0 | 2985641 | 197500 | 197500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6.2 | 1.Капитальный ремонт объекта: «Канализационная насосная станция и напорный коллектор от 11А микрорайона до ул.Сургутская», инв.№ 71:118:002:000047400, по адресу: Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 11А, от КНС вдоль улицы Березовая до ж/д №1, вдоль улицы Кедровая до ж/д №19 (капитальный ремонт напорного коллектора 2КНO110 в 11А мкр., от КК-1 у КНС до КК-4 у ж/д №45). | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 17002020 | 14451717 | 0 | 2550303 | 2088612 | 0 | 0 | 2088612 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Оплата производится за фактические объемы оказанных услуг.
1.6.3 | 2.Капитальный ремонт объекта: «Соединительные водоводы «Водоснабжение промзоны», по адресу: РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 8А, вдоль объездной дороги у 8А микрорайона. Кадастровый номер: 86-86-04/001/2010-264 (Капитальный ремонт участка водопровода вдоль ул. Мамонтовская, 8Амкр., от ВК-1 до ВК-3 сущ.) | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7663020 | 6513567 | 0 | 1149453 | 42361608 | 0 | 0 | 42361608 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6.4 | 3.Капитальный ремонт объекта: «Наружные сети водопровода» по адресу: РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 14, вдоль ул.Нефтяников. Кадастровый номер: 86-86-04/023/2010-195 (капитальный ремонт водопровода ВO415 мм, мкр-н 14, вдоль ул.Нефтяников). | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20382820 | 17325397 | 0 | 3057423 | 38766521 | 0 | 0 | 38766521 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Оплата производится за фактические объемы оказанных услуг 1 раз в квартал. Оплата будет произведена до 25.12.2018 года.
1.6.5 | Капитальный ремонт объекта: «Водопроводная сеть» по адресу: РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, вдоль ул.Сургутская от ул.Парковая до кладбища. Кадастровый номер: 86-86-04/023/2010-193 (Капитальный ремонт участка водопровода от ВК-сущ. в р-не ул.Сургутская / ул.Парковая до ВК/ПГ-8сущ. в районе ул.Буровиков со стороны промзоны) | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 15293530 | 0 | 0 | 15293530 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.6.6 | Капитальный ремонт объекта: «Соединительные водоводы «Водоснабжение промзоны» по адресу: РФ, Тюменская обл.,ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 8А, вдоль объездной дороги у 8А микрорайона. Кадастровый номер: 86-86-04/001/2010-264 (Капитальный ремонт участка водопровода от Вкам/сущ. 8А мкр. по ул. Парковая до ВК6сущ. по ул.Молодежная у ж.д. №3 в 12 мкр.). | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 17835970 | 0 | 0 | 17835970 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.7 | Подпрограмма "Обеспечение предоставления услуг по погребению" |  | 1385600 | 0 | 0 | 1385600 | 9680600 | 0 | 0 | 9680600 |  |  |  |  | 37156 | 0 | 0 | 37156 | 2.6816 |  |  | 2.6816 | 0.38382 |  |  | 0.38382
1.7.1 | Возмещение недополученных доходов юридическим лицам в связи с оказанием услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг по погребению, не возмещаемых за счет государственных внебюджетных фондов и бюджетов иных уровней | ДЖКХ | 1385600 | 0 | 0 | 1385600 | 9680600 | 0 | 0 | 9680600 |  |  |  |  | 37156 | 0 | 0 | 37156 | 2.6816 |  |  | 2.6816 | 0.38382 |  |  | 0.38382 | Средства доведены 30.11.2018 г. Выплата субсидии будет произведена до 25.12.2018 года.
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске |  | 121599643 | 0 | 0 | 121599643 | 674566038 | 86530600 | 0 | 588035438 | 182773757 | 28100299 | 0 | 154673458 | 99250563.75 | 0 | 0 | 99250563.75 | 81.6208 |  |  | 81.6208 | 14.7132 | 0 |  | 16.8783
2.1 | Подпрограмма "Транспорт" |  | 63770800 | 0 | 0 | 63770800 | 263686300 | 0 | 0 | 263686300 | 151932794 | 0 | 0 | 151932794 | 41851142.12 | 0 | 0 | 41851142.12 | 65.6274 |  |  | 65.6274 | 15.8716 |  |  | 15.8716
2.1.1 | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом | ДЖКХ | 63770800 | 0 | 0 | 63770800 | 263686300 | 0 | 0 | 263686300 | 151932794 | 0 | 0 | 151932794 | 41851142.12 | 0 | 0 | 41851142.12 | 65.6274 |  |  | 65.6274 | 15.8716 |  |  | 15.8716
2.2 | Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  | 57828843 | 0 | 0 | 57828843 | 398866192 | 86530600 | 0 | 312335592 | 30840963 | 28100299 | 0 | 2740664 | 57399421.63 | 0 | 0 | 57399421.63 | 99.2574 |  |  | 99.2574 | 14.3906 | 0 |  | 18.3775
2.2.1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Нефтяников (на участке от ПК 1+978 до ПК 3+116) | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 14600000 | 0 | 0 | 14600000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Проезд 6П (на участке от ПК 2+290 до ПК 2+652) | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3170000 | 0 | 0 | 3170000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Жилая (на участке от ПК 0+969 по ПК 2+330) | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 17074699 | 0 | 0 | 17074699 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.4 | "Автодорога по ул.Набережная" (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Нефтяников) | ДГиЗО | 550 | 0 | 0 | 550 | 6600550 | 0 | 0 | 6600550 |  |  |  |  | 550 | 0 | 0 | 550 | 100 |  |  | 100 | 0.0083326 |  |  | 0.0083326
2.2.5 | Автодорога по ул.Нефтяников (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Набережная) | ДГиЗО | 6000550 | 0 | 0 | 6000550 | 6000550 | 0 | 0 | 6000550 |  |  |  |  | 6000550 | 0 | 0 | 6000550 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
2.2.6 | Тех.присоединение объекта: "Автодорога по ул. Нефтяников (от ул.Сургутская до ул. Пойменная) (участок от ул.Юганская до ул.Усть-Балыкская)" | ДГиЗО | 9793 | 0 | 0 | 9793 | 9793 | 0 | 0 | 9793 |  |  |  |  | 9792.49 | 0 | 0 | 9792.49 | 99.9948 |  |  | 99.9948 | 99.9948 |  |  | 99.9948
2.2.7 | ПИР Дорога №5 (ул.Киевская (от ул.Парковая до ул.Объездная-1) (от ул. Парковая до ул.Жилая) | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645784 | 0 | 0 | 1645784 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.8 | Автодорога по ул.Мира (от ул.Жилая до ул.Объездная) | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 6255119 | 0 | 0 | 6255119 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.9 | Автодорога по ул.Центральная (от ул.Парковая до ул.Алексея Варакина) | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 5437005 | 0 | 0 | 5437005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.10 | Улицы и проезды микрорайона 11Б г.Нефтеюганска (3 пусковой комплекс) | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 24776940 | 0 | 0 | 24776940 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.11 | Автодорога общего пользования местного значения по улице Мамонтовская (на участке от ПК 0+000 до ПК 3+542) | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 45472220 | 43198600 | 0 | 2273620 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.2.12 | Автодорога общего пользования местного значения по ул. В.Петухова (на участке от ПК 0+000 до ПК 1+081) | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13877900 | 13184000 | 0 | 693900 | 1250808 | 0 | 0 | 1250808 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.2.13 | Автодорога общего пользования местного значения по улице Жилая (на участке от ПК 0+838 до ПК 1+988) | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 14763700 | 14025500 | 0 | 738200 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | с "ООО "ТехноСтройПроект" (г.Тюмень) на сумму 6 000,0 тыс.руб. заключен контракт от 22.05.2018. Выполнение 220 дней (до 29.12.2018). ПСД на экспертизе. Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта
2.2.14 | Автодорога общего пользования местного значения по улице Ленина (на участке от ПК 0+000 до ПК 1+322) | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 16971080 | 16122500 | 0 | 848580 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | с "ООО "ТехноСтройПроект" (г.Тюмень) на сумму 6 600,0 тыс.руб. заключен контракт от 22.05.2018. Выполнение 220 дней (до 29.12.2018). ПСД на экспертизе. Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта
2.2.15 | Оплата потребления э/энергии | ДЖКХ | 77950 | 0 | 0 | 77950 | 467700 | 0 | 0 | 467700 | 9793 | 0 | 0 | 9793 | 64098.62 | 0 | 0 | 64098.62 | 82.2304 |  |  | 82.2304 | 13.7051 |  |  | 13.7051 | Исполнение договора до 29.12.2018
2.2.16 | Обслуживание и содержание светофорного хозяйства | ДЖКХ | 1740000 | 0 | 0 | 1740000 | 10436000 | 0 | 0 | 10436000 | 15097524 | 14342647 | 0 | 754877 | 1691301.2 | 0 | 0 | 1691301.2 | 97.2012 |  |  | 97.2012 | 16.2064 |  |  | 16.2064
2.2.17 | Содержание дорог | ДЖКХ | 50000000 | 0 | 0 | 50000000 | 211307152 | 0 | 0 | 211307152 | 14481738 | 13757652 | 0 | 724086 | 49633129.32 | 0 | 0 | 49633129.32 | 99.2663 |  |  | 99.2663 | 23.4886 |  |  | 23.4886 | Работы выполнены, направлены заявки в округ на финансирование.
2.3 | Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12013546 | 0 | 0 | 12013546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.3.1 | Устройство тротуара с парковочными местами на автомобильной дороге Новый аэропорт в г.Нефтеюганске | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132108 | 0 | 0 | 1132108 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.3.2 | Обустройство улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения (установка дорожных знаков 5.19.1 (2) "Пешеходный переход" над проезжей частью) | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999400 | 0 | 0 | 1999400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.3.3 | Поставка с установкой дорожного удерживающего ограждения по ул.Парковая г.Нефтеюганска | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 794790 | 0 | 0 | 794790 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.3.4 | Поставка с установкой пешеходного металлополимерного ограждения для улично-дорожной сетиг.Нефтеюганска | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8087248 | 0 | 0 | 8087248 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Департамент имущественных и земельных отнощений отношений администрации города
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска |  | 16561130 | 0 | 0 | 16561130 | 55955861 | 0 | 0 | 55955861 | 40613487 | 0 | 0 | 40613487 | 9232116.14 | 0 | 0 | 9232116.14 | 55.7457 |  |  | 55.7457 | 16.4989 |  |  | 16.4989
3.1 | Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Нефтеюганска | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 0 | 0 | 430000 | 1536884 | 0 | 0 | 1536884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ДМИ | 663100 | 0 | 0 | 663100 | 3418800 | 0 | 0 | 3418800 | 2537217 | 0 | 0 | 2537217 | 291963.62 | 0 | 0 | 291963.62 | 44.0301 |  |  | 44.0301 | 8.5399 |  |  | 8.5399
3.2 | Обеспечение деятельности департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска | ДМИ | 15898030 | 0 | 0 | 15898030 | 47157000 | 0 | 0 | 47157000 | 36539386 | 0 | 0 | 36539386 | 8940152.52 | 0 | 0 | 8940152.52 | 56.2343 |  |  | 56.2343 | 18.9583 |  |  | 18.9583
3.3 | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации недвижимого имущества казны или переданного на праве оперативного управления администрации города Нефтеюганска, органам администрации города Нефтеюганска | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950061 | 0 | 0 | 4950061 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Департамент финансов администрации города
4 | Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска |  | 13590925 | 0 | 0 | 13590925 | 63420500 | 0 | 0 | 63420500 | 46932168 | 0 | 0 | 46932168 | 11684340.11 | 0 | 0 | 11684340.11 | 85.9716 |  |  | 85.9716 | 18.4236 |  |  | 18.4236 | 0.00018318
4.1 | Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске" |  | 13590925 | 0 | 0 | 13590925 | 63420500 | 0 | 0 | 63420500 | 46932168 | 0 | 0 | 46932168 | 11684340.11 | 0 | 0 | 11684340.11 | 85.9716 |  |  | 85.9716 | 18.4236 |  |  | 18.4236
4.1.1 | Обеспечение деятельности департамента финансов | ДФ | 13590925 | 0 | 0 | 13590925 | 63420500 | 0 | 0 | 63420500 | 46932168 | 0 | 0 | 46932168 | 11684340.11 | 0 | 0 | 11684340.11 | 85.9716 |  |  | 85.9716 | 18.4236 |  |  | 18.4236
Комитет физической культуры и спорта администрации города
5 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске |  | 147787858 | 1318200 | 0 | 146469658 | 677934678 | 7250844 | 0 | 670683834 | 416394699 | 10452422 | 0 | 405942277 | 133503802.06 | 912500 | 0 | 132591302.06 | 90.3348 | 69.2232 |  | 90.5248 | 19.6927 | 12.5847 |  | 19.7696
5.1 | Подпрограмма ""Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений" |  | 134592604 | 318200 | 0 | 134274404 | 554564992 | 4521844 | 0 | 550043148 | 402467699 | 10452422 | 0 | 392015277 | 123277132.8 | 0 | 0 | 123277132.8 | 91.5928 | 0 |  | 91.8099 | 22.2295 | 0 |  | 22.4123
5.1.1 | Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом, популяризации массового спорта | ДОиМП | 66070 | 0 | 0 | 66070 | 299170 | 0 | 0 | 299170 | 263170 | 0 | 0 | 263170 | 55070 | 0 | 0 | 55070 | 83.351 |  |  | 83.351 | 18.4076 |  |  | 18.4076
|  | КФКиС | 1428897 | 0 | 0 | 1428897 | 5692650 | 0 | 0 | 5692650 |  |  |  |  | 745662.6 | 0 | 0 | 745662.6 | 52.1845 |  |  | 52.1845 | 13.0987 |  |  | 13.0987
5.1.2 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | КФКиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 689111 | 0 | 0 | 689111 | 2456832 | 1212711 | 0 | 1244121 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.1.3 | На организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | КФКиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 1919349 | 1343544 | 0 | 575805 | 399747697 | 9239711 | 0 | 390507986 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.1.4 | Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений | КФКиС | 133097637 | 318200 | 0 | 132779437 | 545964712 | 3178300 | 0 | 542786412 |  |  |  |  | 122476400.2 | 0 | 0 | 122476400.2 | 92.02 | 0 |  | 92.2405 | 22.433 | 0 |  | 22.5644
5.2 | Подпрограмма "Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры" |  | 8746263 | 1000000 | 0 | 7746263 | 103209086 | 2729000 | 0 | 100480086 | 13927000 | 0 | 0 | 13927000 | 6291090.69 | 912500 | 0 | 5378590.69 | 71.9289 | 91.25 |  | 69.4347 | 6.0955 | 33.4372
5.2.1 | Укрепление материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта | КФКиС | 5188510 | 1000000 | 0 | 4188510 | 44265534 | 2729000 | 0 | 41536534 | 13927000 | 0 | 0 | 13927000 | 3844457 | 912500 | 0 | 2931957 | 74.0956 | 91.25 |  | 70 | 8.685 | 33.4372
5.2.2 | Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 24724961 | 0 | 0 | 24724961 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | КФКиС | 3557753 | 0 | 0 | 3557753 | 34218591 | 0 | 0 | 34218591 |  |  |  |  | 2446633.69 | 0 | 0 | 2446633.69 | 68.7691 |  |  | 68.7691 | 7.15 | #DIV/0!
5.3 | Подпрограмма "Организация деятельности в сфере физической культуры и спорта" |  | 4448991 | 0 | 0 | 4448991 | 20160600 | 0 | 0 | 20160600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3935578.57 | 0 | 0 | 3935578.57 | 88.46 |  |  | 88.46 | 19.5211 |  |  | 19.5211
5.3.1 | Организационное обеспечение функционирования отрасли |  | 4448991 | 0 | 0 | 4448991 | 20160600 | 0 | 0 | 20160600 |  |  |  |  | 3935578.57 | 0 | 0 | 3935578.57 | 88.46 |  |  | 88.46 | 19.5211 |  |  | 19.5211
Комитет культуры и туризма администрации города
6 | Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске |  | 131178955 | 327200 | 0 | 130851755 | 690704467 | 2422300 | 615800 | 687666367 | 230515326 | 21477399 | 39700 | 208998227 | 106998188.16 | 0 | 0 | 106998188.16 | 81.5666 | 0 |  | 81.7705 | 15.4912 | 0 | 0 | 15.5596
6.1 | Подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений культуры" |  | 124979299 | 327200 | 0 | 124652099 | 662779118 | 2422300 | 615800 | 659741018 | 211335556 | 21477399 | 39700 | 189818457 | 101148710.1 | 0 | 0 | 101148710.1 | 80.9324 | 0 |  | 81.1448 | 15.2613 | 0 | 0 | 15.3316
6.1.1 | Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел |  | 76320813 | 327200 | 0 | 75993613 | 434212043 | 2422300 | 615800 | 431173943 | 76781034 | 21477399 | 39700 | 55263935 | 65292826.11 | 0 | 0 | 65292826.11 | 85.5505 | 0 |  | 85.9188 | 15.0371 | 0 | 0 | 15.143
6.1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ККиТ | 75988813 | 0 | 0 | 75988813 | 430944743 | 0 | 0 | 430944743 | 46198261 | 0 | 0 | 46198261 | 65292826.11 | 0 | 0 | 65292826.11 | 85.9243 | 0 | 0 | 85.9243 | 15.1511 | 0 | 0 | 15.1511
6.1.1.2 | На развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | ККиТ | 32000 | 27200 | 0 | 4800 | 806300 | 685300 | 0 | 121000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | ККиТ | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 283926.39 | 201637.39 | 39700 | 42589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.4 | На поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | ККиТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2161000 | 1437000 | 615800 | 108200 | 443968.61 | 377373.61 | 0 | 66595 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.5 | На государственную поддержку отрасли культуры | ККиТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29854878 | 20898388 | 0 | 8956490 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры |  | 47194837 | 0 | 0 | 47194837 | 188457100 | 0 | 0 | 188457100 | 116005874 | 0 | 0 | 116005874 | 34649409.99 | 0 | 0 | 34649409.99 | 73.4178 |  |  | 73.4178 | 18.3858 |  |  | 18.3858
6.1.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ККиТ | 47194837 | 0 | 0 | 47194837 | 188457100 | 0 | 0 | 188457100 | 116005874 | 0 | 0 | 116005874 | 34649409.99 | 0 | 0 | 34649409.99 | 73.4178 | 0 | 0 | 73.4178 | 18.3858 | 0 | 0 | 18.3858
6.1.2.2 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | ККиТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | Организация культурно-массовых мероприятий, организация отдыха и оздоровления детей |  | 1463649 | 0 | 0 | 1463649 | 11965345 | 0 | 0 | 11965345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206474 | 0 | 0 | 1206474 | 82.4292 |  |  | 82.4292 | 10.0831 | #DIV/0! |  | 10.0831
6.1.3.1 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | ККиТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.3.2 | На организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | ККиТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.3.3 | Реализация мероприятий | ККиТ | 1463649 | 0 | 0 | 1463649 | 11965345 | 0 | 0 | 11965345 |  |  |  |  | 1206474 | 0 | 0 | 1206474 | 82.4292 | 0 | 0 | 82.4292 | 10.0831 | 0 | 0 | 10.0831
6.1.4 | Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28144630 | 0 | 0 | 28144630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.1.4.1 | «Помещение», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 2А, здание №8, пом.1, пом.2, пом.3 (МБУК «Городская библиотека») | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 22959080 | 0 | 0 | 22959080 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.1.4.2 | "Нежилое административное здание.Детская школа искуств" (устройство козырька в арке здания) | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 99701 | 0 | 0 | 99701 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.1.4.3 | ПИР "Капитальный ремонт пожарной лестницы по объекту "Помещение", расположенное по адресу: ХМАО, г.Нефтеюганск, мкр-н 10, д. 14, пом.2 | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 191121 | 0 | 0 | 191121 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.1.4.4 | ПИР "МБУК "Культурно-досуговый комплекс" культурный центр "Юность" | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 210647 | 0 | 0 | 210647 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.1.4.5 | ПИР на капитальный ремонт НГМАУК "Историко-художественный музейный комплекс" | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 94716 | 0 | 0 | 94716 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.1.4.6 | ПИР на капитальный ремонт "Нежилое помещение МБУК "Городская библиотека", МБУК "Центр национальных культур" (реестр. №432019,606183,432009) | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840000 | 0 | 0 | 1840000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.1.4.7 | ПИР МБУК "Театр Кукол "Волшебная флейта" (устройство вытяжной противодымной вентиляции) | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 170791 | 0 | 0 | 170791 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.1.4.8 | ПИР по капитальному ремонту объекта: «Нежилое здание музыкальной школы», расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 2А, здание №1 | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078574 | 0 | 0 | 1078574 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.1.4.9 | ПИР по устройству скатной кровли нежилого здания "Детская школа искусств" г.Нефтеюганск 11 микр. стр.115 | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.1.5 | Федеральный проект "Культурная среда" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18548648 | 0 | 0 | 18548648 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
6.1.5.1 | Hа государственную поддержку отрасли культуры | ККиТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18548648 | 0 | 0 | 18548648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры" |  | 6199656 | 0 | 0 | 6199656 | 27925349 | 0 | 0 | 27925349 | 19179770 | 0 | 0 | 19179770 | 5849478.06 | 0 | 0 | 5849478.06 | 94.3517 |  |  | 94.3517 | 20.9468 |  |  | 20.9468
6.2.1 | Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма | ККиТ | 5677394 | 0 | 0 | 5677394 | 25836300 | 0 | 0 | 25836300 | 19179770 | 0 | 0 | 19179770 | 5327216.06 | 0 | 0 | 5327216.06 | 93.8321 | 0 | 0 | 93.8321 | 20.6191 | 0 | 0 | 20.6191
6.2.2 | Усиление социальной направленности культурной политики | ККиТ | 522262 | 0 | 0 | 522262 | 2089049 | 0 | 0 | 2089049 |  |  |  |  | 522262 | 0 | 0 | 522262 | 100 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 25
Департамент образования и молодежной политики администрации города
7 | Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске |  | 734266656 | 527630766 | 0 | 206635890 | 3976082677 | 2960070403 | 0 | 1015666274 | 2607937771.54 | 2093117665 | 0 | 514820106.54 | 644339604.38 | 474658513.75 | 0 | 169681090.63 | 87.7528 | 89.9604 |  | 82.116 | 16.2054 | 16.0354 |  | 16.7064
7.1 | Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" |  | 682463353 | 523549266 | 0 | 158914087 | 3743385975 | 2920827200 | 0 | 822212775 | 2467577353.54 | 2090497471 | 0 | 377079882.54 | 608155551.5 | 474129093.24 | 0 | 134026458.26 | 89.1118 | 90.5605 |  | 84.3389 | 16.2461 | 16.2327 |  | 16.3007
7.1.1 | Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования |  | 648567524 | 523549266 | 0 | 125018258 | 3497635911 | 2920827200 | 0 | 576808711 | 2458521210.54 | 2090497471 | 0 | 368023739.54 | 574462260.28 | 474129093.24 | 0 | 100333167.04 | 88.574 | 90.5605 |  | 80.2548 | 16.4243 | 16.2327 |  | 17.3945
7.1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 124488334 | 0 | 0 | 124488334 | 572102711 | 0 | 0 | 572102711 | 361514067.54 | 0 | 0 | 361514067.54 | 100072903.04 | 0 | 0 | 100072903.04 | 80.3874 |  |  | 80.3874 | 17.4921 |  |  | 17.4921
7.1.1.3 | Субсидия на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске | ДОиМП | 112124 | 0 | 0 | 112124 | 711100 | 0 | 0 | 711100 | 54114630 | 54114630 | 0 | 0 | 112124 | 0 | 0 | 112124 | 100 |  |  | 100 | 15.7677 |  |  | 15.7677
7.1.1.4 | На создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований | ДОиМП | 2511000 | 2511000 | 0 | 0 | 13500000 | 13500000 | 0 | 0 | 6855000 | 6855000 | 0 | 0 | 2511000 | 2511000 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 18.6 | 18.6
7.1.1.5 | Осуществление переданных полномочий на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | ДОиМП | 20525400 | 20525400 | 0 | 0 | 103093800 | 103093800 | 0 | 0 | 60297392 | 60297392 | 0 | 0 | 19344017.61 | 19344017.61 | 0 | 0 | 94.2443 | 94.2443 |  |  | 18.7635 | 18.7635 |  |  | Оплата по факту оказания услуг. Ожидаемое исполнение 98% в связи с карантийными меропрриятиями.
7.1.1.6 | Осуществление переданных полномочий на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | ДОиМП | 20915129 | 20915129 | 0 | 0 | 68518400 | 68518400 | 0 | 0 | 52436777 | 52436777 | 0 | 0 | 20834290.31 | 20834290.31 | 0 | 0 | 99.6135 | 99.6135 |  |  | 30.4069 | 30.4069
7.1.1.7 | Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям | ДОиМП | 156006000 | 156006000 | 0 | 0 | 857572600 | 857572600 | 0 | 0 | 1904224792 | 1904224792 | 0 | 0 | 135130170.82 | 135130170.82 | 0 | 0 | 86.6186 | 86.6186 |  |  | 15.7573 | 15.7573
7.1.1.8 | Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию программ дошкольного образования частным образовательным организациям | ДОиМП | 12111407 | 12111407 | 0 | 0 | 63384200 | 63384200 | 0 | 0 | 145380 | 145380 | 0 | 0 | 12014107 | 12014107 | 0 | 0 | 99.1966 | 99.1966 |  |  | 18.9544 | 18.9544 |  |  | Заключены договора на поставку слухового аппарата с АО "Аптека № 242", на поставку принтера с ООО "Компьютерная фирма 2М", исполнение до 25.12.18
7.1.1.9 | Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям | ДОиМП | 307165000 | 307165000 | 0 | 0 | 1790688000 | 1790688000 | 0 | 0 | 15296800 | 10707600 | 0 | 4589200 | 280425723.66 | 280425723.66 | 0 | 0 | 91.2948 | 91.2948 |  |  | 15.6602 | 15.6602
7.1.1.10 | Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию основных общеобразовательных программ частным общеобразовательным организациям | ДОиМП | 4315330 | 4315330 | 0 | 0 | 23852100 | 23852100 | 0 | 0 | 1920472 | 0 | 0 | 1920472 | 3869783.84 | 3869783.84 | 0 | 0 | 89.6753 | 89.6753 |  |  | 16.2241 | 16.2241 |  |  | Остаток денежных средств по мероприятию "Олимпиада школьников", исполнение до 26.12.18
7.1.1.12 | Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан | ДОиМП | 0 | 0 | 0 | 0 | 218100 | 218100 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7.1.1.13 | Реализация мероприятий | ДОиМП | 417800 | 0 | 0 | 417800 | 3994900 | 0 | 0 | 3994900 | 815900 | 815900 | 0 | 0 | 148140 | 0 | 0 | 148140 | 35.4572 |  |  | 35.4572 | 3.7082 |  |  | 3.7082
7.1.2 | Развитие материально-технической базы образовательных организаций |  | 4293157 | 0 | 0 | 4293157 | 142117419 | 0 | 0 | 142117419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4090620.9 | 0 | 0 | 4090620.9 | 95.2824 |  |  | 95.2824 | 2.8783 |  |  | 2.8783
7.1.2.1 | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности | ДГиЗО | 35072 | 0 | 0 | 35072 | 44618869 | 0 | 0 | 44618869 |  |  |  |  | 35071.96 | 0 | 0 | 35071.96 | 99.9999 |  |  | 99.9999 | 0.078603
7.1.2.2 | Реализация мероприятий | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 27058171 | 0 | 0 | 27058171 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ДГиЗО | 4258085 |  | 0 | 4258085 | 70440379 | 0 | 0 | 70440379 |  |  |  |  | 4055548.94 | 0 | 0 | 4055548.94 | 95.2435 |  |  | 95.2435 | 5.7574
7.1.3 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования |  | 29602672 | 0 | 0 | 29602672 | 103286645 | 0 | 0 | 103286645 | 9056143 | 0 | 0 | 9056143 | 29602670.32 | 0 | 0 | 29602670.32 | 100 |  |  | 100 | 28.6607 |  |  | 28.6607
7.1.3.1 | Реализация мероприятий | ДГиЗО | 29602672 | 0 | 0 | 29602672 | 103286645 | 0 | 0 | 103286645 | 9056143 | 0 | 0 | 9056143 | 29602670.32 | 0 | 0 | 29602670.32 | 100 |  |  | 100 | 28.6607 |  |  | 28.6607 | Приложение
7.1.4 | Обеспечение и организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в сфере образования |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 346000 | 17300 | 328700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4.1 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста | ДОиМП | 0 | 0 | 0 | 0 | 346000 | 17300 | 328700 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2874200 | 2874200 | 0 | 0 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7.2.1 | Обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации | ДОиМП | 0 | 0 | 0 | 0 | 2874200 | 2874200 | 0 | 0 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Договоры на предоставление образовательных услуг заключены. Исполнение после оказания услуг- в декабре
7.3 | Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей в каникулярное время" |  | 3622900 | 3500000 | 0 | 122900 | 45466385 | 32440203 | 0 | 13026182 | 8757220 | 0 | 0 | 8757220 | 374555.51 | 262990.51 | 0 | 111565 | 10.3386 | 7.514 |  | 90.7771 | 0.82381 | 0.81069 |  | 0.85647
7.3.1 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | ДОиМП | 3622900 | 3500000 | 0 | 122900 | 45466385 | 32440203 | 0 | 13026182 | 8757220 | 0 | 0 | 8757220 | 374555.51 | 262990.51 | 0 | 111565 | 10.3386 | 7.514 |  | 90.7771 | 0.82381 | 0.81069 |  | 0.85647
7.4 | Подпрограмма "Молодёжь Нефтеюганска" |  | 11774278 | 581500 | 0 | 11192778 | 62000950 | 3928800 | 0 | 58072150 | 36929886 | 2300194 | 0 | 34629692 | 9756451.23 | 266430 | 0 | 9490021.23 | 82.8624 | 45.8177 |  | 84.787 | 15.736 | 6.7815 |  | 16.3418
7.4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 8312108 | 0 | 0 | 8312108 | 39525400 | 0 | 0 | 39525400 | 25271222 | 0 | 0 | 25271222 | 7355004.91 | 0 | 0 | 7355004.91 | 88.4854 |  |  | 88.4854 | 18.6083 |  |  | 18.6083 | Оплата по факту оказания услуг. Оплата за ноябрь в декабре. Ожидаемое исполнение 98% .
7.4.2 | Мероприятий по содействию трудоустройства граждан | ДОиМП | 2706200 | 267500 | 0 | 2438700 | 19234100 | 3428800 | 0 | 15805300 | 10115164 | 1465194 | 0 | 8649970 | 2348676.32 | 266430 | 0 | 2082246.32 | 86.7887 | 99.6 |  | 85.3835 | 12.211 | 7.7704 |  | 13.1744
7.4.3 | Иные межбюджетные трансферы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | ДОиМП | 314000 | 314000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 708500 | 0 | 0 | 708500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что они запланированы в счет корректировки средств бюджета ХИАО-Югры (оплата труда подросткам в полном объеме до поступления средст из бюджета ХМАО-Югры)
7.4.4 | Реализация мероприятий | ДОиМП | 441970 | 0 | 0 | 441970 | 2741450 | 0 | 0 | 2741450 | 835000 | 835000 | 0 | 0 | 52770 | 0 | 0 | 52770 | 11.9397 |  |  | 11.9397 | 1.9249 |  |  | 1.9249 | Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с тем, доплата до МРОТ оплачивается только при выработке нормы времени. Норма времени сотрудниками выработана не в полном объеме в связи с нахождением сотрудников в очередных оплачиваемых отпусках либо на больничном
7.5 | Подпрограмма "Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодежной политики" |  | 36406125 | 0 | 0 | 36406125 | 122325167 | 0 | 0 | 122325167 | 94353312 | 0 | 0 | 94353312 | 26053046.14 | 0 | 0 | 26053046.14 | 71.5623 |  |  | 71.5623 | 21.2982 |  |  | 21.2982
7.5.1 | Обеспечение выполнения функции управления и контроля в сфере образования и молодежной политики | ДОиМП | 16832847 | 0 | 0 | 16832847 | 56861567 | 0 | 0 | 56861567 | 41540181 | 0 | 0 | 41540181 | 10517251.11 | 0 | 0 | 10517251.11 | 62.4805 |  |  | 62.4805 | 18.4962 |  |  | 18.4962
7.5.2 | Обеспечение функционирования казённого учреждения | ДОиМП | 19573278 | 0 | 0 | 19573278 | 65463600 | 0 | 0 | 65463600 | 52813131 | 0 | 0 | 52813131 | 15535795.03 | 0 | 0 | 15535795.03 | 79.3725 |  |  | 79.3725 | 23.732 |  |  | 23.732
7.6 | Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
7.6.1 | Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | ДОиМП | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города
8 | Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска |  | 146704760 | 80909100 | 0 | 65795660 | 1660812343.13 | 1250503035.13 | 11642100 | 398667208 | 97996675 | 1138886.03 | 6917210.97 | 89940578 | 39845060.63 | 0 | 0 | 39845060.63 | 27.16 | 0 |  | 60.5588 | 2.3991 | 0 | 0 | 9.9946
8.1 | Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" |  | 106364 | 0 | 0 | 106364 | 150919468 | 33586600 | 0 | 117332868 | 89871215 | 0 | 0 | 89871215 | 106363.74 | 0 | 0 | 106363.74 | 99.9998 |  |  | 99.9998 | 0.070477 | 0 |  | 0.090651
8.1.1 | Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности | ДГиЗО | 106364 | 0 | 0 | 106364 | 13502890 | 0 | 0 | 13502890 | 5424849 | 0 | 0 | 5424849 | 106363.74 | 0 | 0 | 106363.74 | 99.9998 |  |  | 99.9998 | 0.78771 |  |  | 0.78771 | Нарушения исполнения проектными организациями условий исполнения контрактов, претензионная работа, а также заключены контракты со сроком исполнения 2019 год.
8.1.2 | Мероприятия по градостроительной деятельности | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 13188000 | 12001100 | 0 | 1186900 | 29632775 | 0 | 0 | 29632775 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
8.1.3 | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300000 | 0 | 0 | 5300000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
8.1.4 | Возмещение части затрат застройщикам (инвесторам) по строительству объектов инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 23720400 | 21585500 | 0 | 2134900 | 54813591 | 0 | 0 | 54813591 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
8.1.5 | Реализация мероприятий | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 10470000 | 0 | 0 | 10470000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
8.1.6 | Возмещение затрат в связи с завершением строительства многоквартирных жилых домов в пределах границ города Нефтеюганска для строительства которых были привлечены денежные средства граждан, права которых нарушены | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 84738178 | 0 | 0 | 84738178 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
8.2 | Подпрограмма "Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда " |  | 115609809 | 80909100 | 0 | 34700709 | 1379847562.13 | 1215053935.13 | 0 | 164793627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18152509 | 0 | 0 | 18152509 | 15.7015 | 0 |  | 52.3116 | 1.3155 | 0 |  | 11.0153
8.2.1 | Приобретение жилья, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | ДМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 151671844 | 136850300 | 0 | 14821544 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
8.2.2 | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений | ДЖКХ | 90909100 | 80909100 | 0 | 10000000 | 633991587.13 | 564317935.13 | 0 | 69673652 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
8.2.3 | Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | ДМИ | 24700709 | 0 | 0 | 24700709 | 29474570 | 0 | 0 | 29474570 |  |  |  |  | 18152509 | 0 | 0 | 18152509 | 73.4898 |  |  | 73.4898 | 61.587 |  |  | 61.587
| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | ДМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 564709561 | 513885700 | 0 | 50823861 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
8.3 | Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14428798 | 1862500 | 11642100 | 924198 | 8125460 | 1138886.03 | 6917210.97 | 69363 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.1 | Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | ДОиМП | 0 | 0 | 0 | 0 | 2859898 | 1839800 | 95900 | 924198 | 1387260 | 1138886.03 | 179010.97 | 69363 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.2 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 11568900 | 22700 | 11546200 | 0 | 6738200 | 0 | 6738200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Заявительный характер предоставления субсидий льготной категории.
8.4 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 30988587 | 0 | 0 | 30988587 | 115616515 | 0 | 0 | 115616515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21586187.89 | 0 | 0 | 21586187.89 | 69.6585 |  |  | 69.6585 | 18.6705 |  |  | 18.6705
8.4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДГиЗО | 7988194 | 0 | 0 | 7988194 | 41665500 | 0 | 0 | 41665500 |  |  |  |  | 6936254.69 | 0 | 0 | 6936254.69 | 86.8313 |  |  | 86.8313 | 16.6475 |  |  | 16.6475
8.4.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДГиЗО | 22753493 | 0 | 0 | 22753493 | 71025854 | 0 | 0 | 71025854 |  |  |  |  | 14471187.04 | 0 | 0 | 14471187.04 | 63.5998 |  |  | 63.5998 | 20.3745 |  |  | 20.3745
8.4.3 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДГиЗО | 246900 | 0 | 0 | 246900 | 2925161 | 0 | 0 | 2925161 |  |  |  |  | 178746.16 | 0 | 0 | 178746.16 | 72.3962 |  |  | 72.3962 | 6.1106 |  |  | 6.1106
9 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске |  | 508533 | 0 | 0 | 508533 | 3331232 | 96400 | 0 | 3234832 | 2704358 | 133000 | 0 | 2571358 | 103233.59 | 0 | 0 | 103233.59 | 20.3003 |  |  | 20.3003 | 3.099 | 0 |  | 3.1913
9.1 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |  | 508533 | 0 | 0 | 508533 | 3331232 | 96400 | 0 | 3234832 | 2704358 | 133000 | 0 | 2571358 | 103233.59 | 0 | 0 | 103233.59 | 20.3003 |  |  | 20.3003 | 3.099 | 0 |  | 3.1913
9.1.1 | Создание условий для деятельности народных дружин | ДДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 137800 | 96400 | 0 | 41400 | 155700 | 133000 | 0 | 22700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Распоряжение на выплату премии народным дружинникам находится на стадии согласования в ЮПУ, выплата произойдет в декабре.
9.1.2 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, приобретение, размещение систем контроля управления доступом, противотаранных устройств, шлагбаумов, информационных стендов в местах массового пребывания граждан, в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города | ДЖКХ | 508533 | 0 | 0 | 508533 | 3193432 | 0 | 0 | 3193432 | 2548658 | 0 | 0 | 2548658 | 103233.59 | 0 | 0 | 103233.59 | 20.3003 |  |  | 20.3003 | 3.2327 |  |  | 3.2327
10 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске |  | 86500 | 0 | 0 | 86500 | 464500 | 0 | 0 | 464500 | 78375 | 0 | 0 | 78375 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 80.9249 |  |  | 80.9249 | 15.07 |  |  | 15.07
10.1 | Обеспечение мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма | ДДА | 16500 | 0 | 0 | 16500 | 104500 | 0 | 0 | 104500 | 78375 | 0 | 0 | 78375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | МК на оказание услуг на проведение мониторинга интернет пространства, с целью выявления ресурсов, призывающих к конфликтной напряженности на межнациональной почве на территории г.Нефтеюганска, размещения контентов запрещенных законодательством РФ, пропаганда экстремистских и террористических явлений заключен на сумму 99 000 рублей. Оплата согласно предоставленным счет-фактурам.
10.2 | Организация и проведение среди молодёжи города мероприятий, направленных на воспитание уважения к представителям разных этносов, профилактику экстремистских проявлений, мониторинг экстремистских направлений в молодежной среде (посредством анкетирования) | ДОиМП | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 190000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
10.3 | Проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами | ДОиМП | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 70000 | 0 | 0 | 70000 |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 100 |  |  | 100 | 28.5714 |  |  | 28.5714
10.4 | Организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни | ДОиМП | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100
10.5 | Повышение профессионального уровня работников образовательных организаций в сфере профилактики экстремизма, разработка и внедрение новых педагогических методик, направленных на профилактику экстремизма | ДОиМП | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
11 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
11.1 | Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций" |  | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 259400 | 0 | 0 | 259400 | 219200 | 0 | 0 | 219200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
11.1.1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города | ДДА | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 259400 | 0 | 0 | 259400 | 219200 | 0 | 0 | 219200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
11.2 | Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
11.2.2 | Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города | ДГиЗО | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 66500 | 0 | 0 | 66500 | 42075 | 0 | 0 | 42075 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 66.6667 |  |  | 66.6667 | 12.0301 |  |  | 12.0301 | Оплата за фактически оказанные услуги
|  | ДДА | 19600 | 0 | 0 | 19600 | 151300 | 0 | 0 | 151300 | 111800 | 0 | 0 | 111800 | 6464.7 | 0 | 0 | 6464.7 | 32.9832 |  |  | 32.9832 | 4.2728 |  |  | 4.2728
|  | ДЖКХ | 44616 | 0 | 0 | 44616 | 430900 | 0 | 0 | 430900 | 206114 | 0 | 0 | 206114 | 26221.2 | 0 | 0 | 26221.2 | 58.7708 |  |  | 58.7708 | 6.0852 |  |  | 6.0852 | Оплата по факту выполненных работ и оказанных услуг.
|  | ДМИ | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 137000 | 0 | 0 | 137000 | 35344 | 0 | 0 | 35344 | 9996 | 0 | 0 | 9996 | 49.98 |  |  | 49.98 | 7.2964 |  |  | 7.2964 | Планируется заключение договора на заправку огнетушителей. Освоение 100% в 2018 году.
|  | ДОиМП | 735000 | 0 | 0 | 735000 | 9829986 | 0 | 0 | 9829986 | 13171497 | 0 | 0 | 13171497 | 701060.08 | 0 | 0 | 701060.08 | 95.3823 |  |  | 95.3823 | 7.1319 |  |  | 7.1319 | Поступление денежных средст 30.11.18 на сумму 3 143,02 тыс. руб., исполнение до 25.12.18. Заключены договора на обслуживание ОПС и поставку оборудования, оплата до 25.12.18
|  | КФКиС | 211246 | 0 | 0 | 211246 | 1373200 | 0 | 0 | 1373200 | 1186285 | 216263 | 0 | 970022 | 210167.66 | 0 | 0 | 210167.66 | 99.4895 |  |  | 99.4895 | 15.305 |  |  | 15.305
12 | Доступная среда в городе Нефтеюганске |  | 47648 | 0 | 0 | 47648 | 1900694 | 0 | 0 | 1900694 | 2152634 | 0 | 0 | 2152634 | 47648 | 0 | 0 | 47648 | 100 |  |  | 100 | 2.5069 |  |  | 2.5069
12.1 | Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | ДМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 793700 | 0 | 0 | 793700 | 1230000 | 0 | 0 | 1230000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | КФКиС | 47648 | 0 | 0 | 47648 | 95296 | 0 | 0 | 95296 | 162000 | 0 | 0 | 162000 | 47648 | 0 | 0 | 47648 | 100 |  |  | 100 | 50 |  |  | 50 | Между МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры" и ИП Коржан В.Д. заключен договор на поставку пандуса из металоконструкций от 07.08.2018 №124-1/44. Исполнителем договора произведена работа по изготовлению пандуса по индивидуальному заказу. Оплата будет произведена на основании предоставленных документов после поставки товара в срок до 17 декабря 2018 года.
|  | ДОиМП | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011698 | 0 | 0 | 1011698 | 760634 | 0 | 0 | 760634 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
13 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске |  | 370700 | 0 | 0 | 370700 | 4378200 | 0 | 0 | 4378200 | 950000 | 0 | 0 | 950000 | 370684.36 | 0 | 0 | 370684.36 | 99.9958 |  |  | 99.9958 | 8.4666 |  |  | 8.4666
13.1 | Субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в предоставлении общего образования на территории города Нефтеюганска, на оплату коммунальных услуг, содержание имущества | ДОиМП | 320700 | 0 | 0 | 320700 | 1378200 | 0 | 0 | 1378200 |  |  |  |  | 320684.36 | 0 | 0 | 320684.36 | 99.9951 |  |  | 99.9951 | 23.2683 |  |  | 23.2683
13.2 | Субсидия на реализацию социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске | ДДА | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 950000 | 0 | 0 | 950000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 100 |  |  | 100 | 1.6667 |  |  | 1.6667 | Согласно постановления конкурс о рассмотрении проектов состоялся 07.12.18. На данный момент готовятся соглашения о оказании финансовой поддержки. Выплата планируется на 25.12.2018 года.
14 | Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска |  | 94773776 | 11230477 | 2471170 | 81072129 | 444575263 | 54305500 | 9273800 | 380995963 | 328959655 | 41678054 | 8337183 | 278944418 | 81487276.75 | 10475838.03 | 1791471.03 | 69219967.69 | 85.9808 | 93.2804 | 72.4949 | 85.3807 | 18.3292 | 19.2906 | 19.3176 | 18.1682
14.1 | Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" |  | 72691264 | 0 | 0 | 72691264 | 332842463 | 0 | 0 | 332842463 | 240640770 | 0 | 0 | 240640770 | 62066160.94 | 0 | 0 | 62066160.94 | 85.3832 |  |  | 85.3832 | 18.6473 |  |  | 18.6473
14.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДДА | 17200690 | 0 | 0 | 17200690 | 81575300 | 0 | 0 | 81575300 | 56866382 | 0 | 0 | 56866382 | 13827806.55 | 0 | 0 | 13827806.55 | 80.391 |  |  | 80.391 | 16.951 |  |  | 16.951
14.1.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДДА | 44193145 | 0 | 0 | 44193145 | 200341205 | 0 | 0 | 200341205 | 147299397 | 0 | 0 | 147299397 | 36976759.6 | 0 | 0 | 36976759.6 | 83.6708 |  |  | 83.6708 | 18.4569 |  |  | 18.4569
14.1.3 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДДА | 272571 | 0 | 0 | 272571 | 1883100 | 0 | 0 | 1883100 | 2371328 | 0 | 0 | 2371328 | 236746.24 | 0 | 0 | 236746.24 | 86.8567 |  |  | 86.8567 | 12.5722 |  |  | 12.5722
14.1.4 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДДА | 11024858 | 0 | 0 | 11024858 | 49042858 | 0 | 0 | 49042858 | 34103663 | 0 | 0 | 34103663 | 11024848.55 | 0 | 0 | 11024848.55 | 99.9999 |  |  | 99.9999 | 22.48 |  |  | 22.48
14.2 | Подпрограмма "Исполнение отдельных государственных полномочий" |  | 13701647 | 11230477 | 2471170 | 0 | 58917700 | 49643900 | 9273800 | 0 | 48261821 | 36929285 | 8337183 | 2995353 | 12267309.06 | 10475838.03 | 1791471.03 | 0 | 89.5316 | 93.2804 | 72.4949 |  | 20.8211 | 21.102 | 19.3176
14.2.1 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | ДДА | 2681370 | 210200 | 2471170 | 0 | 11014700 | 1756300 | 9258400 | 0 | 11967469 | 860966 | 8337183 | 2769320 | 1928985.65 | 137514.62 | 1791471.03 | 0 | 71.9403 | 65.4208 | 72.4949 |  | 17.5128 | 7.8298 | 19.3497
14.2.2 | Осуществление переданных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты- Мансийского автономного округа- Югры | ДДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 551500 | 551500 | 0 | 0 | 521400 | 521400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
14.2.3 | Осуществление переданных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | ДДА | 710079 | 710079 | 0 | 0 | 3987300 | 3987300 | 0 | 0 | 3023036 | 3023036 | 0 | 0 | 705043.72 | 705043.72 | 0 | 0 | 99.2909 | 99.2909 |  |  | 17.6822 | 17.6822
14.2.4 | Осуществление переданных полномочий по созданию административных комиссий | ДДА | 1143500 | 1143500 | 0 | 0 | 4752000 | 4752000 | 0 | 0 | 3635060 | 3635060 | 0 | 0 | 863955.4 | 863955.4 | 0 | 0 | 75.5536 | 75.5536 |  |  | 18.1809 | 18.1809
14.2.5 | Осуществление переданных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | ДДА | 2104198 | 2104198 | 0 | 0 | 10306800 | 10306800 | 0 | 0 | 8435856 | 8209823 | 0 | 226033 | 1717999.29 | 1717999.29 | 0 | 0 | 81.6463 | 81.6463 |  |  | 16.6686 | 16.6686
14.2.6 | Осуществление переданных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | ДДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 15400 | 0 | 15400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Бюджетные ассигнования запланированы на на декабрь месяц
14.2.7 | Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции | ДДА | 7062500 | 7062500 | 0 | 0 | 28290000 | 28290000 | 0 | 0 | 20679000 | 20679000 | 0 | 0 | 7051325 | 7051325 | 0 | 0 | 99.8418 | 99.8418 |  |  | 24.9252 | 24.9252
14.3 | Подпрограмма "Развития малого и среднего предпринимательства" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6991900 | 4661600 | 0 | 2330300 | 6307055 | 4559500 | 0 | 1747555 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
14.3.1 | Информационная и финансовая поддержка Субъектов и Организаций, организация мероприятий | ДДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 6991900 | 4661600 | 0 | 2330300 | 6307055 | 4559500 | 0 | 1747555 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Освоение составит 100%
14.4 | Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск |  | 8380865 | 0 | 0 | 8380865 | 45823200 | 0 | 0 | 45823200 | 33750009 | 189269 | 0 | 33560740 | 7153806.75 | 0 | 0 | 7153806.75 | 85.3588 |  |  | 85.3588 | 15.6118 |  |  | 15.6118
14.4.1 | Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | ДДА | 4007690 | 0 | 0 | 4007690 | 23100900 | 0 | 0 | 23100900 | 17508597 | 32447 | 0 | 17476150 | 3654272.4 | 0 | 0 | 3654272.4 | 91.1815 |  |  | 91.1815 | 15.8187 |  |  | 15.8187
|  | ДМИ | 4373175 | 0 | 0 | 4373175 | 22722300 | 0 | 0 | 22722300 | 16241412 | 156822 | 0 | 16084590 | 3499534.35 | 0 | 0 | 3499534.35 | 80.0227 |  |  | 80.0227 | 15.4013 |  |  | 15.4013 | Ожидается 100% исполнение в 2018 году. Заработная плата за ноябрь выплачивается в декабре.
Управление опеки и попечительства администрации города
15 | Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска" |  | 15641241 | 15641020 | 0 | 221 | 146746800 | 146745900 | 0 | 900 | 42285088 | 42285088 | 0 | 0 | 9288887 | 9288666 | 0 | 221 | 59.3871 | 59.3866 |  | 100 | 6.3299 | 6.3298 |  | 24.5556 | 0.00014044
15.1 | Подпрограмма "Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки предоставляемые в сфере опеки и попечительства" | 0 | 4362000 | 4362000 | 0 | 0 | 109336100 | 109336100 | 0 | 0 | 25185283 | 25185283 | 0 | 0 | 3485760.37 | 3485760.37 | 0 | 0 | 79.912 | 79.912 |  |  | 3.1881 | 3.1881
15.1.1 | Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а так же граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей | Опека | 4362000 | 4362000 | 0 | 0 | 25395300 | 25395300 | 0 | 0 | 25185283 | 25185283 | 0 | 0 | 3485760.37 | 3485760.37 | 0 | 0 | 79.912 | 79.912 |  |  | 13.726 | 13.726
|  | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377600 | 1377600 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой заботе государства | ДМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 82563200 | 82563200 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
15.2 | Подпрограмма "Исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий" |  | 11279241 | 11279020 | 0 | 221 | 37410700 | 37409800 | 0 | 900 | 17099805 | 17099805 | 0 | 0 | 5803126.63 | 5802905.63 | 0 | 221 | 51.4496 | 51.4487 |  | 100 | 15.5119 | 15.5117 |  | 24.5556
15.2.1 | Исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Опека | 11279241 | 11279020 | 0 | 221 | 37410700 | 37409800 | 0 | 900 | 17099805 | 17099805 | 0 | 0 | 5803126.63 | 5802905.63 | 0 | 221 | 51.4496 | 51.4487 |  | 100 | 15.5119 | 15.5117 |  | 24.5556
16 | Муниципальная программа "Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске" |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 |  | #REF!
16.1 | Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17.1 | Подпрограмма "Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 |  | 0

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100

## АИП (hidden)
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2017 год |  |  |  | ПЛАН 9 месяцев 2017 год |  |  |  | Профинансировано на 01.10.2017 |  |  |  | Кассовый расход на 01.08.2017 |  |  |  | % исполнения к плану года
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 18 | 10 | 11 | 21 | 22 | 23
Всего по программам |  |  | 184652.195 | 157039.4 | 0 | 27612.795 | 165482.531 | 28216.291 | 0 | 19077.456 | 7375.1418 | 0 | 0 | 7375.1418 | 82223.7058 | 66038.5383 | 0 | 16185.1675 | 44.529 | 42.0522 |  | 58.6147
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГиЗО | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 94522.269 | 89702.2 | 0 | 4820.069 | 80586.007 | 0 | 0 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 1960.504 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 41.4814 | 41.5248 | 0 | 40.6738
2.1 | Автодорога по ул.Мамонтовская (развязка перекрестка ул.Мамонтовская - ул.Молодежная) | ДГиЗО | 55313.065 | 52453.5 | 0 | 2859.565 | 11086.165 | 10437.94 | 0 | 648.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская) (участок автодороги от ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГиЗО | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 48966.2 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 100 | 100 | 0 | 100
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 48093.157 |  |  |  | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
3.1 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГиЗО | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 50609.31 | 39917.2 | 0 | 10692.11 | 26536.546 | 28216.291 | 0 | 8810.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35283.536 | 26473.5104 | 0 | 8810.0257 | 69.7175 | 66.3211 | 0 | 82.3974
8.2.1 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГиЗО | 9863.4 | 7382.6 | 0 | 2480.8 | 9228.258 | 1115.94 | 0 | 905.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.3815 | 0 | 0 | 905.3815 | 9.1792 | 0 | 0 | 36.4955
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (9 этап строительства) | ДГиЗО | 9228.289 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 9228.258 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9228.2885 | 7382.6 | 0 | 1845.6885 | 100 | 100 | 0 | 100
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (11 этап строительства) | ДГиЗО | 3540.813 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 3642.13 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913.3654 | 2205.7599 | 0 | 707.6055 | 82.2796 | 77.8705 | 0 | 99.9142
| Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска | ДГиЗО | 27976.808 | 22319.4 | 0 | 5657.408 | 4437.9 | 16885.151 | 0 | 5351.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22236.5006 | 16885.1505 | 0 | 5351.3501 | 79.4819 | 75.6523 | 0 | 94.5901