## на 01.07.2020
Отчет об исполнении мероприятия по реализации национальных проектов на территории города Нефтеюганска
№ п/п | Национальный проект (региональные проекты) | Испол. ГРБС | План на 2020 год (рублей) |  |  |  | Освоено на 01.07.2020 год (рублей) |  |  |  | % исполнения на 01.07.2020 года (рублей) |  |  |  | Процент исполнения к плану 2020 год |  |  |  | Причины неосвоения/отклонения от плана
| Запланированные мероприятия (в том числе мероприятия без финансирования) |  | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Жилье и городская среда
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |  |  | 1156824400 | 1052710200 | 0 | 104114200 | 109185211.49 | 98548462.43 | 0 | 10636749.06 | 55.41 | 54.9582 | 0 | 59.9778 | 55.41 | 54.9582 | 0 | 59.9778
1 | Приобретение жилья | ДМИ | 959774705 | 873394978 | 0 | 86379727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные средства запланированы для исполнения на 4 квартал.
2 | Выкуп жилых помещений у собственников | ДМИ | 197049695 | 179315222 | 0 | 17734473 | 109185211.49 | 98548462.43 | 0 | 10636749.06 | 55.41 | 54.9582 | 0 | 59.9778 | 55.41 | 54.9582 | 0 | 59.9778 | Заключено 47 соглашений и вступило в силу 1 решение суда по выплате выкупной стоимости. За счет местного бюджета оплата произведена по 48 объектам. Окружным бюджетом произведена оплата по 44 объектам. По 4 направлена заявка на финансирование 30.06.2020. Перечисление средств собственникам жилья будет осуществлено в начале июля.
| Директор |  |  | А.В. Мага
| Начальник отдела казны - главный бухгалтер |  |  | Е.С. Журавлева