Приложение к письму

Отчет об исполнении плана мероприятий («дорожной карты»)

по повышению показателей рейтинга муниципального образования город Нефтеюганск по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и содействию развития конкуренции за 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие | Результат | Срок | Исполнитель | Исполнение по состоянию на 01.01.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций |  |
| 1.1. | Динамика инвестиций в основной капитал за исключением инвестиция по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых»)  | Недостаточная динамика инвестиций, отсутствие инвестиций  |  |  |  |  |
| 1.1.1  | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой | Наличие земельных участков, привлекательных для потенциальных инвесторов | 2019 г. |  |  |
| 1.1.2. | Содействие созданию новых производств  | Взаимодействие с АО «Промышленный парк Югры» | 2019 г. | Департамент градостроительства и земельных отношений | Земельный участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет с кадастровым номером:86:20:0000033: 591 |
| 1.2. | Привлечение инвестиций в соответствии с соглашениями муниципально-частного партнерства, концессионными соглашениями, энергосервисными контрактами, контрактами жизненного цикла, инвестиционными соглашениями, специальными инвестиционными контрактами и т.д. | Отсутствие заключенных концессионных соглашений, отсутствие информации о заключении энергосервисных контрактов в ГАС «Управление», отсутствие контрактов жизненного цикла, инвестиционных соглашений, специальных инвестиционных контрактов |  |  | Департамент экономического развития | Заключен энергосервисный контракт 14.03.2019 (на 5 лет) между МБУ ЦФКиС«Жемчужина Югры» и ООО «ИНКО-ЭНЕРГО», г.Рязань сумма 31 089 951,97 руб.Данные по контракту внесены в ГАС «Управление».  |
| 1.2.1. | Заключение концессионных соглашений  |  | Проведение конкурса/утверждение частной концессионной инициативы по созданию и эксплуатации объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» в муниципальном образовании город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  | Декабрь 2019  | Конкурсная комиссия, департамент экономического развития, департамент образования и молодежной политики, департамент градостроительства и земельных отношений  | Заключено концессионное соглашение № 2 от 31.12.2019 о создании и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» в муниципальном образовании город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
| 1.2.2. | Проведение обследования объектов капитального строительства муниципальной собственности для заключения энергосервисных контрактов |  | Акт обследования объектов капитального строительства муниципальной собственности для заключения энергосервисных контрактов | Сентябрь 2019 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства  | Не исполнено. В настоящее время, по запросу департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска, ведется работа по заполнению опросных листов по освещению и тепловой энергии для дальнейшего направления их в автономную некоммерческую организацию «Центр развития жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения Югры» с целью оценки возможности и целесообразности заключения энергосервисных контрактов в 2020 году. |
| 1.2.3. | Проведение закупочных процедур по определению поставщиков для заключения энергосервисных контрактов  |  | Определение исполнителей по энергосервисным контрактам  | Декабрь 2019 | Департамент экономического развития  | По итогу проведения указанных мероприятий планируется заключение только одного ЭКС в срок до 27.01.2020 между Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждением «Школа развития №24» и Обществом с ограниченной ответственностью «Энергоремонт-Монтаж» (г.Нефтеюганск). В результате проведения торгов по остальным заказчикам (муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 «Умка», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16 «Золотая рыбка», муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №9 «Радуга», муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №26 «Радость») ЭСК не заключены, в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. Повторное объявление торгов на заключение ЭКС не повлияло на результат исполнения дорожной карты. |
| 1.3. | Привлечение инвестиций в соответствии с договорами аренды объектов капитального строительства муниципальной собственности (предусматривающими вложения частных инвестиций в арендованные объекты)  | Отсутствие информации  | Разработка предложений по улучшению качества арендованных объектов капитального строительства.Взаимодействие с арендаторами по обмену информацией  | постоянно | Департамент муниципального имущества | В соответствии с п.1 ст.3 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», согласно предоставленной арендаторами муниципального имущества информации, на арендуемых объектах по состоянию на 31.12.2019, инвестиций выполнено на сумму 56 860 497,11 рублей. |
| 1.4. | Уровень развития инвестиционной деятельности в несырьевых секторах экономики  | Недостаточный уровень развития инвестиционной деятельности в несырьевых секторах экономики |  |  |  |  |
| 1.4.1.  | Проведение мероприятий по завершению действующих инвестиционных соглашений  | Создание новых рабочих мест  | 2019 г. | Юридическо-правовое управление, департамент экономического развития | 1.Подписаны со стороны МО г. Нефтеюганск акты и соглашения об определении долей в праве долевой собственности по договорам №№192-193, № 196, 199 от 11.06.2013 о реализации инвестиционного проекта по реконструкции трансформаторных подстанций.2.Подано исковое заявление о расторжении концессионного соглашения № 1 от 30.03.2018 в отношении объекта дошкольного образования. |
| 1.4.2  | Заключение новых инвестиционных соглашений | Взаимодействие с инвесторами | 2019 г. | Департамент градостроительства и земельных отношений, департамент экономического развития, юридическо-правовое управление | На территории города Нефтеюганска за счет внебюджетных источников финансирования реализуются 7 инвестиционных проектов заключенных с инвесторами в 2019 году:- ИП Овсепян «Торговый центр «НЕБО» - инвест. соглашение от 22.07.2019;- «УРАЛСИБСЕРВИС» Многоэтажный многофункциональный гаражный комплекс в микрорайоне 15 - инвест соглашение от 24.07.2019;-«ЮграПромТехСервис» цех по сборке металлоконструкций со встроенными административными помещениями - инвест соглашение от 15.07.2019;- «Детский сад 7 гномов» Сеть детских садов «7 гномов» на территории города Нефтеюганска - инвест соглашение от 26.08.2019;- ООО «Мега-Инвест» склад продовольственных и непродовольственных товаров торговой сети «Монетка» - инвест соглашение от 30.08.2019;-ИП Белик Андрей Анатольевич производственно - торговый комплекс - инвест соглашение от 09.09.2019;- ООО «Герос» торгово – развлекательный центр с супермаркетом и кинотеатром.Объем планируемых инвестиций – 2 602,8 млн.Количество рабочих мест - более 2 318 ед.Общая площадь земельных участков – 11, 64 Га (116 330 кв. м). |
| 2. | Эффективность организационных механизмов, качество информационной поддержки инвесторов  |  |
| 2.1. | Информационный раздел на официальном сайте администрации муниципального образования об инвестиционной и предпринимательской деятельности, наличие интерактивных сервисов подачи заявок через информационный портал  | Отсутствие инвестиционного портала | Улучшение работы раздела «Инвестиционная деятельность» и «Работа с МСП» по вопросу подачи заявок в электронной форме.Развитие работы Бизнес навигатора.  | 2019 г. | Департамент по делам администрации,департамент экономического развития  | На официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска (далее - Сайт) в сети Интернет на главной странице раздела «Поддержка предпринимательства» создан сервис для онлайн подачи заявлений на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства. Также на Сайте создан информационный раздел «Инвестиционная политика». Наполняется данный раздел по мере необходимости. |
| 2.2. | Доля мер муниципальной поддержки, представленной в электронном виде  | Отсутствие вкладки на официальном сайте для подачи заявок в электронной форме  | Перевод подачи заявлений на получение мер поддержки (финансовой, имущественной) в электронную форму  | 2019 г. | Департамент по делам администрации,департамент экономического развития, департамент муниципального имущества, департамент градостроительства и земельных отношений | 1.На официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в подразделе «Поддержка предпринимательства» раздела «Деятельность» создана вкладка для онлайн подачи заявлений на предоставление субсидий СМСП.Доля мер муниципальной поддержки, представленной в электронном виде, составила 56,8%.2. Во вкладке «Муниципальные услуги» - «Реестр услуг» - «Муниципальное имущество» размещена форма с бланками для отправки заявлений онлайн в электронной форме в департамент муниципального имущества:-бланк заявления на предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Нефтеюганск и предназначенных для сдачи в аренду;- бланк заявления на предоставление без проведения торгов на праве аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования город Нефтеюганск;- бланк заявления на предоставление сведений из реестра муниципального имущества в виде выписки из реестра муниципального имущества. |
| 3. | Развитие малого и среднего предпринимательства  |  |
| 3.1. | Увеличение динамики числа субъектов малого и среднего предпринимательства  | Уменьшение числа МСП  | Поддержка уровня динамики МСП  | постоянно | Департамент экономического развития | По итогам 2019 года число субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 100.  |
| 3.2. | Увеличение динамики доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций  | Недостаточная динамика уровня среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) | Легализация трудовых отношений  | постоянно | Департамент экономического развития  | В соответствии с планом работы в 2019 году проведено 3 заседания рабочей группы по легализации трудовых отношений в муниципальном образовании город Нефтеюганск (29.01.2019; 12.03.2019; 09.09.2019).Проведен мониторинг заключенных договоров (муниципальных контрактов) с частными охранными предприятиями подведомственными учреждениями администрации города. В адрес руководителей направлены информационные письма о необходимости соблюдения трудового законодательства при заключении трудовых договоров с работниками.Ежемесячно осуществляется сбор информации с частных охранных предприятий о количестве заключенных договоров ГПХ. При выявлении договоров ГПХ проводится адресная работа с работодателем.В 2019 году заключено 899 трудовых договоров с работниками, что составляет 100 % от контрольного показателя, определенного Соглашением между Федеральной службой по труду и занятости и Правительства ХМАО–Югры о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости в Ханты-Мансийского автономного округа – Югре. С целью более широкого охвата всех слоев населения информационное сопровождение мероприятий по легализации налажено через различные каналы, в т.ч. средства массовой коммуникации, листовки на стендах и в местах массового пребывания граждан, непосредственно в ходе заседаний комиссий, круглых столов, семинаров, встреч с работодателями, телефонных переговоров. |
| 3.3. | Увеличение динамики самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима самозанятых  | Отсутствие самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Подготовка информации (печатной продукции, буклетов, информационных материалов)  | Отсутствие показателя  | Наличие показателя самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима самозанятых | 4 квартал 2019 | Департамент по делам администрации, департамент экономического развития | В 4 квартале 2019 года произведена печать информационных буклетов «Налог на профессиональный доход – налог для самозанятых».Регулярно размещаются информационные посты в социальных сетях сети Интернет. |
| 3.3.2. | Выявление самозанятых граждан, не зафиксировавших свой статус | Отсутствие показателя  | Взаимодействие с налоговой инспекцией  | постоянно | Департамент экономического развития  | Взаимодействие с налоговой инспекцией организовано путем обмена информацией. |
| 3.4. | Объем бюджетных средств (всех уровней), направленный на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в расчет на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Выделение дополнительного финансирования МО г.Нефтеюганск на поддержку МСП (включая АПК) | Отсутствие бюджетных средств МО г. Нефтеюганск на поддержку АПК | Подготовка заявки на выделение дополнительного финансирования  | Август 2019  | Департамент экономического развития  | В 2019 году на поддержку МСП дополнительно выделено 3 409,091 тыс. рублей, в том числе:-3 000,00 тыс. рублей из средств бюджета округа;-409,091 тыс. рублей – из средств бюджета города. |
| 3.4.2. | Развитие инновационного предпринимательства, ЦМИТ  |  | Развитие высокотехнологичных видов экономической деятельности | Декабрь 2019  | Департамент экономического развития |  |
| 3.4.3. | Развитие социального предпринимательства  | Низкий уровень социального предпринимательства  | Участие субъектов МСП г.Нефтеюганска в Школе социального предпринимательства.Формирование лучших практик социального предпринимательства. | 2020 г. | Департамент экономического развития  | Прошли обучение в Школе социального предпринимательства – 11 человек. |
| 3.5. | Организация и проведение семинаров об основах предпринимательской деятельности и обучающих семинаров, конкурсов для представителей малого и среднего бизнеса в расчете на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства  | Недостаточное количество мероприятий  | Повышение уровня компетенций представителей малого и среднего бизнеса | 2019 г. | Департамент экономического развития  | В 2019 году всего проведено 86 мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 3.5.1. | Ведение учета проведения семинаров об основах предпринимательской деятельности с участием контрольно-надзорных органов  | Специалистами отдела развития предпринимательства и потребительского рынка ведется реестр мероприятий, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность, пропаганду и популяризацию предпринимательства на территории муниципального образования город Нефтеюганск. |
| 3.5.2. | Ведение учета проведения семинаров об основах предпринимательской деятельности с участием общественных представителей уполномоченного по защите прав предпринимателей  | Специалистами отдела развития предпринимательства и потребительского рынка ведется реестр мероприятий, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность, пропаганду и популяризацию предпринимательства на территории муниципального образования город Нефтеюганск. |
| 3.6.  | Доля закупок, которые заказчик осуществил у СМП, СОНКО от совокупного годового объема закупок, рассчитанного за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1. статьи 30 Закона №44-ФЗ  | Низкий процент проведения закупок у СМП, менее 25 %  |  |  |   |  |
| 3.6.1 | Проведение закупок с предоставлением преимущества СМП, СОНКО в соответствии с частью 1 статьи 30 44-ФЗ  | Согласование заявок на проведение торгов с включением преимущества СМП  | постоянно | Департамент экономического развития, муниципальные заказчики | Доля закупок, которые заказчики МО г. Нефтеюганск осуществили у СМП, СОНКО, в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ за 2019 год составила 39 %. |
| 3.6.2 | Проведение закупок с привлечением субподрядчиков из числа СМП, СОНКО в соответствии с частью 6 статьи 30 44-ФЗ | Согласование заявок на проведение торгов с включением преимущества СМП | постоянно | Департамент экономического развития, муниципальные заказчики | Доля закупок с привлечением субподрядчиков из числа СМП за 2019 год составила 12,9 %. |
| 3.6.3 | Проведение закупок подведомственными учреждениями с предоставлением преимущества СМП, СОНКО в соответствии с 223-ФЗ |  | постоянно | Муниципальные заказчики | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) за 2019 год составила 52,7 % |
| 4. | Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства  |  |
| 4.1. | Фактическое время получения градостроительного плана земельного участка  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Направления и получения заявок на получение градостроительного плана земельного участка посредством электронного программного обеспечения  | Длительность процедур получения градостроительного плана земельного участка | Внедрение электронного программного обеспечения для получения заявок на получение градостроительного плана земельного участка | 2019 г. | Департамент градостроительства и земельных отношений  | Направление и получение заявок осуществляется через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг». |
| 4.1.2.  | Сокращение количества дней фактического время получения градостроительного плана земельного участка | Сокращение фактического времени получения градостроительного плана земельного участка до 13 дней  | 2019 г. | Департамент градостроительства и земельных отношений | В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 16.06.2017 № 105-нп «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» (с изм. от 17.12.2019 №211-нп), срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 рабочих дней.В соответствии с частью 6 статьи 57.3 Градостроительного кодекса РФ (в ред. От 27.12.2019 (в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 472-ФЗ) срок подготовки градостроительного плана 14 рабочих дней. В настоящее время готовится проект внесения изменений в административный регламент, в части уменьшения сроков предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка». |
| 4.2. | Фактическое время получения разрешения на строительство |  | Сокращения фактического времени получения разрешения до 4 дней  | 2019 г. | Департамент градостроительства и земельных отношений | Не исполнено. |
| 5.  | Улучшение предпринимательского климата в сфере энергетики  |  |
| 5.1. | Среднее время подключения к электросетям  | Длительность процедуры  | Взаимодействие с АО «ЮТЭК-РС». Сокращение периода подключения к электросетям до 20 дней | 2019 г. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | Не исполнено. |
| 5.2. | Среднее количество процедур при подключении к электросетям  | Большое количество процедур  | Анализ процедур при подключении к электросетям. Формирование предложений по сокращению числа процедур до 5 ед. | 2019 г. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | Не исполнено. |
| 6. | Развитие конкуренции  |  |
| 6.1. | Уровень достижения целевых показателей «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции, закрепленных за муниципальными образованиями  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Контроль исполнения «дорожной карты» | Недостаточный контроль  | Взаимодействие со структурными подразделениями администрации города Нефтеюганска по реализации «Дорожной карты»  | ежеквартально | Департамент экономического развития  | Отчет об исполнении «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции формируется своевременно и надлежащим образом. |
| 6.1.2  | Развитие негосударственного сектора в сфере дополнительного образования путём передачи услуг  | Низкий процент негосударственного сектора в сфере дополнительного образования | Формирование СОНКО для передачи услуг | Декабрь 2019 | Департамент образования и молодежной политики,комитет физической культуры и спорта, департамент по делам администрации | 1. По состоянию на 31.12.2019 в департаменте образования и молодежной политики негосударственный сектор в сфере дополнительного образования: - АУ «Региональный молодёжный центр»- ООО «Инновационные образовательные технологии»- ИП Сибагатуллин Д.А.- ООО «Семь гномов».По состоянию на отчетную дату в систему персонифицированного финансирования вошли новые поставщики негосударственного сектора, оказывающие услуги по дополнительным общеразвивающим программам:-ИП Ситников (Ситников Андрей Александрович);-ООО «Английский клуб» (Акентьева Оксана Александровна);-ООО «Сибирский лекарь» (Фроловская Анжела Владимировна).Мониторинг выявил увеличение оттока финансовых средств поставщикам услуг некоммерческого/коммерческого сектора, а также индивидуальным предпринимателям, что повлекло за собой недофинансирование образовательных организаций в 2019 году.По итогам года из 103,1 млн. руб., выделенных на сертификат дополнительного образования, поставщикам образовательных услуг негосударственного сектора передано 9,3 млн. руб.2. Комитет физической культуры и спорта осуществляет разработку и апробацию технологий негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта по направлению «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан». Утверждено распоряжение КФКиС от 19.12.2019 № 176-р «Об утверждении Положения о формировании и ведении реестра некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, реализующих проекты в сфере физической культуры и спорта на территории города Нефтеюганска». Данное распоряжение размещено на сайте http://www.admugansk.ru/category/974Определены нормативы затрат. Передача услуги СОНКО состоится в 2020 году. |
| 6.1.3. | Увеличение доли расходов бюджета распределяемых на конкурсной основе, выделяемых на финансирование деятельности организации в сфере культуры  | Низкий процент расходов бюджета распределяемых на конкурсной основе | Планирование закупок для обеспечения деятельности организаций в сфере культуры | 2019 г. | Комитет культуры и туризма | В целях увеличения доли расходов бюджета распределяемых на конкурсной основе выделяемых на финансирование деятельности организаций в сфере культуры по результатам проведенного конкурса заключено соглашение с социально ориентированной некоммерческой организацией «Федерации спортивного танца г. Нефтеюганска», осуществляющей деятельность в сфере культуры на реализацию проекта «Линия танца». Субсидия предоставленная из бюджета города Нефтеюганска в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, освоена в полном объеме. |
| 6.1.4. | Строительство и реконструкция спортивных объектов  | Низкая обеспеченность спортивными объектами  | Ввод в эксплуатацию объектов спорта | 2021-2022 года | Департамент градостроительства и земельных отношений,комитет физической культуры и спорта | Проведены проектно-изыскательские работы по многофункциональному спортивному комплексу в г.Нефтеюгаснке, объект включен в Адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского автономного округа на 2020-2022гг. от 06.12.2019 № 467-п. |
| 6.2 | Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ, услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Формирование состава общественной инспекции потребителей и привлечение инспекторов для проведения общественного контроля за соблюдением прав потребителей на потребительском рынке при РОО «Защита прав потребителей Югры» | Недостаточное взаимодействие с общественными представителями  | Совместная работа с РОО «Защита прав потребителей Югры», информирование населения через СМИ | Август-сентябрь 2019  | Департамент экономического развития, департамент по делам администрации  | 1.Председателю Общественного совета города Нефтеюганска А.С.Муравскому, председателю Региональной общественной организации «Защита прав потребителей Югры» Э.Н.Казариной по итогам рабочего совещания Общественной палаты Югры (25.05.2019) по вопросу взаимодействия контрольно-надзорных органов и общественных объединений автономного округа – Югры в ходе проведения мероприятий по общественному контролю за соблюдением прав потребителей на территории автономного округа направлено письмо о размещении памяток для граждан и общественных организаций каждого контрольно-надзорного органа на сайте Общественной палаты Югры в разделе «Общественный контроль». (Исх.ДДА-02-01-09-1045-9 от 21.08.2019). |
| 6.2.2. | Участие предпринимателей города Нефтеюганска в акции «Лидер доверия потребителей» | Низкая активность участников - представителей МСП | Проведение акции «Лидер доверия потребителей» | Ноябрь 2019 | Департамент экономического развития  |  |
| 6.3. | Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг автономного округа и деятельности по содействию развитию конкуренции в субъекте РФ, размещаемой муниципальным образованием |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Создание и наполнение специального раздела «Развитие конкуренции» на главной странице официального сайта органов местного самоуправления города Нефтеюганска | Отсутствие раздела на официальном сайте  | Размещение раздела «Развитие конкуренции» на официальном сайте | Август 2019 | Департамент по делам администрации, департамент экономического развития | Создан раздел «Развитие конкуренции» («Деятельность» - «Экономика» - «Развитие конкуренции в городе Нефтеюганске»). Наполняется данный раздел по мере необходимости.Субъекты малого и среднего предпринимательства проинформированы о создании раздела «Развитие конкуренции» путем размещения соответствующего материала в группе «Предпринимательское сообщество Нефтеюганска» в социальной сети «Facebook», созданной департаментом экономического развития администрации города Нефтеюганска. |
| 6.4 | Подготовка предложений по реализации стандарта развития конкуренции на региональном и муниципальном уровнях, об улучшении эффективности и результативности деятельности ОИВ, ОМС и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в области содействия развитию конкуренции, а также улучшении качества официальной информации по результатам деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Выработка предложений по реализации стандарта развития конкуренции и улучшении качества официальной информации | Отсутствие предложений | Направление предложений в профильные государственные органы. | Июнь-декабрь 2019 | Структурные подразделения администрации города Нефтеюганска | Комитетом физической культуры и спорта разработан проект постановления администрации города Нефтеюганска «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов некоммерческим организациям, в том числе социально ориентированным, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске в сфере физической культуры и спорта».Вносится изменение в решение Думы города Нефтеюганска от 24.12.2019 № 700-VI «О бюджете города Нефтеюганска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», а именно пункт 18 дополнить подпунктом 8 «на реализацию социально значимых проектов некоммерческим организациям, в том числе социально ориентированным, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске в сфере физической культуры и спорта.».После внесения изменений в решение Думы будет утверждено постановление администрации и объявлен конкурс на предоставление субсидий. |