Отчет об исполнении Плана мероприятий («дорожная карта»)

по повышению уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления

муниципального образования город Нефтеюганск на период 2019-2020 годы

| № п/п | Наименование показателя | Наименование мероприятия | Целевой показатель, % | Ответственный исполнитель администрации города Нефтеюганска | Исполнение за 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| факт | план | план |
| 1. | Транспортное обслуживание |
| 1.1 | Удовлетворенность организацией транспортного обслуживания | Снижение числа обоснованных жалоб (обращений) в органы власти администрации города Нефтеюганска. | 58,2 | 58,5 | 59,0 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | За 2019 год организовано транспортное обслуживание населения, автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам и по сезонным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ. Фактическое финансирование мероприятия составило на сумму 263 400,179 тыс. рублей. Мероприятие реализовано в рамках подпрограммы I «Транспорт» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске». С целью улучшения качества и культуры обслуживания пассажиров внедрено информационное приложение «Умный транспорт» и автоматизированная оплата за проезд. |
| 2. | Качество дорог |
| 2.1 | Удовлетворенность качеством автомобильных дорог | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. | 55,8 | 56,0 | 56,3 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | Общий объем финансирования по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2019 году составил 38 044,799 тыс. рублей. (28 909,200 – денежные средства бюджета округа и 9 135,599 тыс. рублей местного бюджета). За 2019 год отремонтировано 5 объектов, общей протяженностью 3,110 км.Достигнут прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог на 3,110 км.В 2019 году увеличена протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на 0,424 км. - строительство объекта «Дорога №5 (ул.Киевская (от ул.Парковая до ул.Объездная-1) (участок от ул.Парковая до ул.Жилая)» (ответственный исполнитель ДГиЗО). Общий объем финансирования - 87 623,264 тыс. рублей (83 242,100 тыс. рублей – бюджет ХМАО – Югры; 4 381,164 – тыс. рублей местный бюджет). В декабре месяце дорога введена в эксплуатацию. |
| 3. | Качество и стоимость жилищно-коммунальных услуг |
| 3.1 | Удовлетворенность качеством теплоснабжения (снабжения населения топливом) | Реализация (выполнение) плана мероприятий по подготовке муниципального образования город Нефтеюганск к отопительному периоду. | 78,7 | 79,0 | 79,5 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | В рамках реализации плана мероприятий по подготовке муниципального образования город Нефтеюганск к отопительному периоду 2019-2020 года в 2019 году теплоснабжающей организацией АО «Югансктранстеплоосервис» выполнены все запланированные мероприятия, а именно подготовлены котельные – 3 ед., сети теплоснабжения – 109,9 км. Выполнен капитальный ремонт 2,47 км сетей. |
| 3.2 | Удовлетворенность качеством водоснабжения (водоотведения) | 1.Реализация мероприятий по строительству объекта водоснабжения в рамках региональной программы в пределах бюджетных ассигнований государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года № 347-п в 2021-2022 годах и в рамках Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске». Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» Региональный проект «Чистая вода». Проектно-изыскательские работы 2020.Сроки выполнения СМР 2021-2022.2.Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» Подпрограммы 6 "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения". Реализация полномочий в сфере жилищно- коммунального комплекса (Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения).3.Реализация (выполнение) плана мероприятий по подготовке муниципального образования город Нефтеюганск к отопительному периоду. | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 1.Реализация мероприятий по строительству объекта водоснабжения планируется по региональной программе в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года № 347-п и муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 605-п в 2021-2022 годах. Проектирование объекта запланировано в 2020 году.2.В 2019 году в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» Подпрограммы 6 "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" выполнен капитальный ремонт 3 объектов водоснабжения протяженностью 1,71 км на сумму 32,5 млн. руб. и 1 объекта водоотведения протяженностью 2,085 км на сумму 16,4 млн. руб.3.В рамках реализации плана мероприятий по подготовке муниципального образования город Нефтеюганск к отопительному периоду 2019-2020 года в 2019 году АО «Юганскводоканал» выполнены работы по подготовке 145,9 км сетей водоснабжения и 132,3 км сетей водоотведения. Выполнен капитальный ремонт 2 объектов водоснабжения протяженностью 0,7 км на сумму 5,6 млн.руб. |
| 3.3 | Удовлетворенность качеством электроснабжения | 1.Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» Подпрограммы 3 «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики», реализация энергосберегающих мероприятий в системах наружного освещения и коммунальной инфраструктуры.2. Реализация (выполнение) плана мероприятий по подготовке муниципального образования город Нефтеюганск к отопительному периоду. | 93,4 | 94,0 | 94,5 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | В рамках реализации плана мероприятий по подготовке муниципального образования город Нефтеюганск к отопительному периоду 2019-2020 года в 2019 году электросетевыми организациями города (НГ МУП «Универсал-Сервис» и АО «ЮТЭК-Нефтеюганск») выполнены мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов электроснабжения, а именно выполнен капитальный ремонт 4,3 км сетей электроснабжения и 3 ТП на сумму 5,9 млн.руб, выполнены мероприятия по текущему ремонту 254,6 км сетей электроснабжения и 144 ТП на сумму 46 млн.руб. |
| 3.4 | Удовлетворенность качеством газоснабжения | Реализация (выполнение) плана мероприятий по подготовке муниципального образования город Нефтеюганск к отопительному периоду. | 97,3 | 98,0 | 98,2 | В рамках реализации плана мероприятий по подготовке муниципального образования город Нефтеюганск к отопительному периоду 2019-2020 года в 2019 году ОАО «Нефтеюганскгаз» выполнены все мероприятия по подготовке объектов газоснабжения к отопительному периоду. |
| 3.5 | Удовлетворенность качеством жилищно-коммунальных услуг (учитывая время ожидания, специалистов, наличие необходимых средств, материалов и т.д.) | Выполнение УО условий договора управления МКД, заявок от жителей. Бесперебойное предоставление коммунальных услуг установленного качества исполнителем коммунальных услуг. | 63,3 | 63,4 | 63,5 | Заявления и обращения граждан относительно невыполнения условий договора управления, либо качества предоставляемых услуг незамедлительно перенаправляются в уполномоченный орган по государственному региональному контролю (надзору) в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства, градостроительной деятельности, энергосбережения - Нефтеюганский отдел инспектирования Службы жилищного-строительного надзора ХМАО-Югры, либо, отрабатываются с управляющей компанией и товариществом собственников жилья.Также департамент жилищно-коммунального хозяйства осуществляет информационное взаимодействие с управляющими организациями, в целях повышения качества предоставляемых услуг в части направления соответствующих методических рекомендация, проведения совещаний, в том числе как представителя собственника по муниципальным жилым помещениям, по доверенности муниципального образования, сбора статистической информации и т.д. |
| 3.6 | Оценка благоустроенности населенного пункта | Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» (благоустройство общественной территории 14 микрорайона в районе многоквартирных домов 50,51,53,54,56,57,58,59), устройство 3 спортивных площадок, 3 детских площадок, реализация проекта инициативного бюджетирования (13 микрорайон, между многоквартирными домами 34,35), ремонт внутриквартальных проездов, ремонт детских и спортивных площадок. | 57,6 | 57,7 | 57,8 | В 2019 году на 100% выполнено: благоустройство общественной территории 14 микрорайона в районе многоквартирных домов 50,51,53,54,56,57,58,59, устройство 3 спортивных площадок, 3 детских площадок, реализация проекта инициативного бюджетирования (13 микрорайон, между многоквартирными домами 34,35).Заключены переходящие контракты со сроком исполнения в 2020 году по ремонту внутриквартальных проездов и детских площадок. По ремонту спортивных площадок работы не выполнены в полном объеме, контракт расторгнут в связи с окончанием срока действия, работы не оплачены.В 2020 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется выполнить благоустройство 3 общественных территорий: Благоустройство общественной территории 12 микрорайона, около МБОУ «СОШ № 9» (2 этап) – устройство спортивной (тренажерной) площадки, установка малых-архитектурных форм (вазонов, скамеек), озеленение, Благоустройство общественной территории 3 микрорайона (мемориальная и культурно-досуговая зоны) – устройство/демонтаж клумб (замена камня), замена части брусчатки площади, установка скамеек, урн, замена светильников, ремонт покрытия парковки со стороны ул.Нефтяников.Устройство скейт-парка в 16 микрорайоне – устройство специально построенной площадка для людей, занимающихся экстремальными видами спорта, также на указанной территории планируется установить воркаут-площадку, скамейки, урны, ограждение.В 2020 году в рамках инициативного бюджетирования планируется выполнить благоустройство следующих территорий:-пос. СУ-62 – ограждение баскетбольной площадки с установкой баскетбольных колец и футбольных ворот;-8А микрорайон в районе многоквартирного дома 4 – устройство детской площадки;-12 микрорайон, в районе многоквартирных домов 2, 3, 6, 9 – устройство площадки для отдыха с установкой малых – архитектурных форм (детские – игровые, тренажеры, скамейки, урны, клумбы, велопарковки, ограждение). |
| 4. | Качество образования и услуг в сфере культуры  |
| 4.1 | Удовлетворенность в целом качеством образования | 1.Информирование населения о деятельности и достижениях муниципальных образовательных организаций через средства массовой информации (телевидение, газеты, городские сообщества в социальных сетях).2.Размещение информации на официальных сайтах: органов местного самоуправления города Нефтеюганска, департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, образовательных организаций. | 52,5 | 55,0 | 58,0 | Департамент образования и молодежной политики | 1.С целью информирования населения о деятельности и достижениях муниципальных образовательных организаций в средствах массовой информации (далее - СМИ) города, в региональных СМИ, регулярно освещается деятельность Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска (далее - Департамент), осуществляется информационное сопровождение мероприятий. За период 2019 г. в СМИ размещены информационные материалы в количестве – 1807 ед., в том числе из них:-на официальном сайте администрации города Нефтеюганска – 224 ед.;-в группах «Администрация города Нефтеюганска» ВК - 192 ед., («Инстаграм», «Одноклассники» информация продублирована);-на сайте Департамента – 153 ед.;-на ТРК «Юганск» (программы «Сейчас в Нефтеюганске», «Неделя в Нефтеюганске», «Вечерний гость») - 270 репортажей;-на ТРК «Юганск», «Информ - афиша» - 14 ед.;-радио «Юганск» - 2 ед.;-радио «Милицейская волна» - 1 ед.;-на ТРК «7 канал» - 19 репортажей;-на ОТРК «Югра» - 10 репортажей;-на ГТРК «Югория» - 8 репортажей.В печатных изданиях (интернет – изданиях):-в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» - 428 ед.-в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» в социальной сети ВК –398 ед. (в социальной сети «Одноклассники» информация продублирована);-в журнале «ProЛучшее» - 5 ед.;-Единый официальный сайт государственных органов ХМАО-Югры https://admhmao.ru/press - 9 ед.;-Региональный молодёжный центр ХМАО-Югры – 6 ед.;-социальной сети «Это Юганск, детка!» -9 ед.2.Официальные сайты 100% образовательных организаций приведены в соответствие с требованиями ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации». Все сайты имеют единое портальное решение и единую централизованную однотипную концепцию сайта и хостинга. Ответственный за ведение сайта в образовательной организации не менее 2-х раз в месяц осуществляет мониторинг содержания сайта, актуальности материала, достаточности информации об образовательной организации.На родительских собраниях для родителей (законных представителей) учащихся доведена информация о результатах независимой оценки качества образовательных услуг в образовательной организации, проводимой Департаментом. На сайтах образовательных организаций размещена информация о возможности голосования родителей (законных представителей) учащихся, граждан (получателей услуг) на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru в разделе «Независимая оценка качества». |
| 4.2 | Удовлетворенность качеством дошкольного образования | 1.Организация и проведение интерактивного опроса населения по вопросу удовлетворенности качеством дошкольного образования за 2019 год.2.Организация взаимодействия дошкольных образовательных организаций с социальными партнерами в соответствии с годовым планом и на основании договоров.3.Организация деятельности консультационных центров, оказывающих комплексную психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь родителям (законным представителям) детей, получающих дошкольноеобразование в семье, на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций.4.Организация творческих, культурных и спортивных мероприятий совместно с родителями (законными представителями) воспитанников.5.Обеспечение условий для развития профессиональной компетентности педагогических работников и руководителей дошкольных образовательных организаций. | 60,1 | 63,0 | 65,0 | 1.С целью информационной открытости для родителей (законных представителей) учащихся, граждан (получателей услуг) в январе-феврале 2019 года Департаментом организовано проведение интерактивного опроса населения по вопросу удовлетворенности качеством образования в городе Нефтеюганске за 2018 год. По результатам интерактивного опроса удовлетворены качеством дошкольного образования 86,3% респондентов. Проведение интерактивного опроса населения по вопросу удовлетворенности качеством дошкольного образования за 2019 год запланировано в первом квартале 2020 года.2.Созданы условия для организации взаимодействия дошкольных образовательных организаций с социальными партнерами (на основании договоров):МБУ ДО ЦДО «Поиск», МБУ ДО «Дом детского творчества», БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский комплексный центр социального обслуживания населения», МБУК «Городская библиотека», ГИБДД, БУ «Нефтеюганский комплексный центр социальной защиты населения», БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс» («Музей реки Обь», Художественная галерея «Метаморфоза», Культурно-выставочный центр «Усть-Балык»), МБУ ДО «Детская школа искусств», общеобразовательными организациями.3.В образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, работают 22 консультационных центра с охватом 820 детей, 3 лекотеки для родителей (законных представителей) детей с особыми образовательными потребностями (далее - ООП). Для детей с ООП реализуются адаптированные образовательные программы дошкольного образования с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей. Организовано консультирование родителей (законных представителей), воспитывающих детей, имеющих статус ребёнок с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), ребенок-инвалид. Организована работа по интеграции детей с ОВЗ в единое образовательное пространство.Планирование коррекционно-развивающей работы с воспитанниками осуществляется с учётом индивидуальных возможностей и личностных особенностей каждого ребенка.Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей, проводятся в соответствии с годовым планом работы дошкольных образовательных организаций:-родительские собрания: «Экспериментирование детей дома», «Умные игры или роль игры в жизни дошкольника», «Развитие речи младших дошкольников», «Безопасность детей в наших руках», «Театрализованная деятельность – как средство развития связной речи воспитанников», «Эстетическое воспитание детей в семье», «Духовно – нравственное развитие детей в разных видах деятельности», «Мы идем в первый класс». -круглые столы и конференции: «Трудное поведение детей дошкольного возраста», «Мама, услышь меня», «Играем вместе»;-клубы заинтересованных родителей: «Школа первоклассных родителей», «Творческая мастерская», «Школа логопеда», «В гармонии с ребёнком»; «Здоровый малыш»;-мастерские: «Зимняя романтика», «Подарки для юных защитников», «Подарки для маленькой леди», «Психологические особенности адаптации детей 3 лет», «Знакомство. Установление контакта», «Театр и дети», «Здоровье детей в наших руках», «Рисуем вместе с детьми», «Голубая гжель», «Праздник знакомств»;-консультации: «Развитие творческих способностей детей», «Приобщение детей к народному творчеству», «Роль музыкального развития в жизни ребенка», «Если у ребенка плоскостопие» и др.4.В соответствии с годовыми планами работы и в целях формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности, приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, организации сотрудничества с семьей в дошкольных образовательных организациях организованы и проведены:-экспозиции семейно-творческих работ: «Щедрые дары осени», «Мастерская деда Мороза - Новогодняя игрушка», «Золотые ручки наших мам», «Пасхальная карусель»; -выставки рисунков «Кая я провел лето», «Осень золотая», «Портрет любимой мамочки», «День города Нефтеюганска», «Зимушка – зима», «Рождественские вечера», «День победы», «Памятные места нашего города», «Мой край - Югра»;-выставки коллажей «Чемпионат мира по футболу 2018», «Водные виды спорта»;-выставки поделок «В царстве сказок», «Царство снежной королевы», «Мое ЛЕГО-увлечение», «Лего-лето-2019»;-фотовыставки «Мы с правилами дружим»;-спортивно-оздоровительные мероприятия: «Папа, мама, я – спортивная семья», «А ну-ка мальчики!»;-конкурсы, приуроченные к празднованию: Дня матери, Дня космонавтики; -театрализованные постановки «Дюймовочка», «Кошкин дом», «Муха – цокотуха» и т.д.5.В соответствии с ч.5 ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обеспечено право педагогических работников дошкольных образовательных организаций на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года, в том числе по вопросам федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.100% руководителей, заместителей руководителей дошкольных образовательных организаций прошли обучение по программам переподготовки «Менеджмент в образовании».Повышение профессиональной компетенции педагогических работников дошкольных образовательных организаций реализовывалось через направления:-проектирование образовательной деятельности с учётом индивидуального потенциала ребёнка;-самообразование;-участие в конкурсах профессионального мастерства;-диссеминация педагогического опыта;-участие в деятельности городских педагогических сообществ; -аттестация педагогических работников. |
| 4.3 | Удовлетворенность качеством общего образования | 1.Организация и проведение интерактивного опроса населения по вопросу удовлетворенности качеством общего образования за 2019 год.2.Организация взаимодействия общеобразовательных организаций с социальными партнерами в соответствии с годовым планом и на основании договоров.3.Организация творческих, культурных и спортивных мероприятий совместно с родителями (законными представителями) учащихся.4.Обеспечение условий для развития профессиональной компетентности педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций. | 55,3 | 58,0 | 61,0 | 1.С целью информационной открытости для родителей (законных представителей) учащихся, граждан (получателей услуг) в январе-феврале 2019 года Департаментом организовано проведение интерактивного опроса населения по вопросу удовлетворенности качеством образования в городе Нефтеюганске за 2018 год. По результатам интерактивного опроса удовлетворены качеством общего образования 84,8% респондентов. Проведение интерактивного опроса населения по вопросу удовлетворенности качеством общего образования за 2019 год запланировано в первом квартале 2020 года.2.Созданы условия для организации взаимодействия общеобразовательных организаций с социальными партнерами (на основании договоров):МБУ ДО ЦДО «Поиск», МБУ ДО «Дом детского творчества», БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский комплексный центр социального обслуживания населения», МБУК «Городская библиотека», ГИБДД, БУ «Нефтеюганский комплексный центр социальной защиты населения», БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс» («Музей реки Обь», Художественная галерея «Метаморфоза», Культурно-выставочный центр «Усть-Балык»), МБУ ДО «Детская школа искусств», общеобразовательными организациями.В рамках социального партнёрства Департамента с МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В.Андреева» реализуются сетевые образовательные проекты «Детская филармония «Твой друг – музыка» (с охватом более 1 000 учащихся 1-5-х классов), «Наше наследие» (с охватом более 400 учащихся 10 классов).3.В общеобразовательных организациях в соответствии с годовым планом работы организована работа по включению всех участников образовательных отношений (учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников) в организацию воспитательной работы с учащимися.С целью сотрудничества в сфере образования, духовного просвещения несовершеннолетних, укрепления нравственных и семейных устоев заключено соглашение о сотрудничестве между Департаментом и местной религиозной организацией православный Приход храма Святого Духа (от 20.01.2015), в рамках которого за каждой общеобразовательной организацией закреплён священнослужитель одного из православных приходов города, подписан договор о совместной деятельности. С целью усиления роли семьи, формирования семейных ценностей, реализуется проект «Диалоги о главном», в рамках которого ежегодно проводятся городские юношеские Кирилло-Мефодиевские образовательные чтения, муниципальные Рождественские образовательные чтения «Нравственные ценности и будущее человечества», организуется участие в региональном и международном этапах Рождественских образовательных чтений.В рамках реализации программы «Социокультурные истоки» традиционно проводится городской конкурс «У истоков творчества», который позволяет говорить о важных нравственных категориях с детьми младшего школьного возраста.Ежемесячно проводятся занятия городского правового клуба для подростков и молодёжи «Твой выбор» (далее - Клуб), являющегося координирующим органом, который осуществляет деятельность по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних, организации правового просвещения и воспитания гражданской ответственности несовершеннолетних на территории города.На основании приказа Департамента от 13.09.2018 № 491-п «О создании Родительских патрулей из представителей родительской общественности в образовательных организациях», в целях выявления обучающихся, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе, предупреждения безнадзорности несовершеннолетних, осуществления контроля соблюдения правопорядка на территории, закрепленной за образовательной организацией, территории города Нефтеюганска при проведении городских массовых мероприятий с участием обучающихся образовательной организации, в 100% образовательных организаций, подведомственных Департаменту, организована деятельность Родительских патрулей из представителей родительской общественности, в которую включены более 200 участников.4.В соответствии с ч.5 ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обеспечено право педагогических работников на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.Повышение профессионального уровня педагогических работников образовательных организаций осуществляется через участие в вебинарах, семинарах, мастер-классах, конкурсах профессионального мастерства и т.д.100% руководителей, заместителей руководителей образовательных организаций прошли обучение по программам переподготовки «Менеджмент в образовании». |
| 4.4 | Удовлетворенность качеством дополнительного образования (в домах творчества, детских центрах и т.д.) | 1.Организация и проведение интерактивного опроса населения по вопросу удовлетворенности качеством дополнительного образования за 2019 год.2.Организация взаимодействия организаций дополнительного образования с социальными партнерами в соответствии с годовым планом и на основании договоров.3.Реализация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО, сертификат дополнительного образования).4.Обеспечение условий для развития профессиональной компетентности педагогических работников и руководителей организаций дополнительного образования. | 56,9 | 60,0 | 63,0 | Департамент образования и молодежной политики | 1. С целью информационной открытости для родителей (законных представителей) учащихся, граждан (получателей услуг) в январе-феврале 2019 года Департаментом организовано проведение интерактивного опроса населения по вопросу удовлетворенности качеством образования в городе Нефтеюганске за 2018 год. По результатам интерактивного опроса удовлетворены качеством дополнительного образования 95,4% респондентов. Проведение интерактивного опроса населения по вопросу удовлетворенности качеством дополнительного образования за 2019 год запланировано в первом квартале 2020 года.2.Созданы условия для организации взаимодействия организаций дополнительного образования с социальными партнерами (на основании договоров):БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский комплексный центр социального обслуживания населения», МБУК «Городская библиотека», ГИБДД, БУ «Нефтеюганский комплексный центр социальной защиты населения», БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс» («Музей реки Обь», Художественная галерея «Метаморфоза», Культурно-выставочный центр «Усть-Балык»), МБУ ДО «Детская школа искусств», общеобразовательными организациями.3.В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 26.10.2018 № 519-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 09.06.2017 № 371-п «О внедрении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Нефтеюганске на 2017-2020 годы» реализуется проект по введению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 5 792 детей в возрасте от 5 до 18 лет получают услуги дополнительного образования по сертификату дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях и у негосударственных поставщиков услуг.4.В соответствии с ч.5 ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обеспечено право педагогических работников на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.Повышение профессионального уровня педагогических работников организаций дополнительного образования осуществляется через участие в вебинарах, семинарах, мастер-классах, конкурсах профессионального мастерства и т.д.100% руководителей, заместителей руководителей организаций дополнительного образования прошли обучение по программам переподготовки «Менеджмент в образовании». |
| 1.Исполнение мероприятий с использованием инновационных и современных педагогических технологий на базе учреждений дополнительного образования в сфере культуры.2.Совершенствование системы выявления и поддержки одаренных детей, форм методической поддержки и стимулирования преподавателей, работающих с одаренными детьми.3.Укрепление материально-технической базы учреждений. | 56,9 | 80,5 | 81,0 | Комитет культуры и туризма | На территории муниципального образования город Нефтеюганск образовательную деятельность в сфере культуры осуществляют 2 учреждения дополнительного образования: МБУ ДО «Детская школа искусств» и МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В.Андреева».На базе детских школ искусств посредством индивидуализации образовательного процесса осуществляется выбор инновационных и современных педагогических технологий в зависимости от предметного содержания, целей урока, уровня подготовленности обучающихся, возможности удовлетворения их образовательных запросов, возрастной категории обучающихся.Педагогические технологии:1.Информационно – коммуникационная технология;2.Технология развития критического мышления;3.Проектная технология;4.Технология развивающего обучения;5.Здоровьесберегающие технологии;6.Технология проблемного обучения;7.Игровые технологии;8.Модульная технология;9.Технология мастерских;11.Технология интегрированного обучения;12.Педагогика сотрудничества;13.Технологии уровневой дифференциации;14.Групповые технологии;15.Технологии (классно-урочная система).Работа над совершенствованием системы выявления и поддержки одаренных детей, форм методической поддержки и стимулирования преподавателей, работающих с одаренными детьми, является одной из приоритетных задач детских школ искусств города Нефтеюганска.В целях выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности, на базе школ проводятся различные творческие конкурсы, концерты, выставки, направленные на выявление и развитие у детей творческих способностей. Реализуется программа сотрудничества с общеобразовательными школами, детскими садами, музеем города.За 2019 год 1 621 человек приняли участие в 78 фестивалях и конкурсах различного уровня: международных – 36, всероссийских – 17, межрегиональных – 1, региональных – 1, окружных – 6, городских – 17. Завоевано 602 лауреатских и дипломантских дипломов, 2 диплома Гран-При.В школах искусств создаются все необходимые условия для повышения квалификации педагогических работников и стимулирование роста их профессионального мастерства.За 2019 год курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации прошел 31 преподаватель (22 - ДШИ, 9 - ДМШ), 19 преподавателей приняли участие в семинарах (17 - ДШИ, 2 - ДМШ).На базе МБУ ДО «Детская музыкальная школа им.В.В.Андреева» проведен конкурс педагогического мастерства «Преподаватель года 2019».С целью создания информационного пространства для обмена лучшими практиками в образовании в школах искусств разработана система тематических семинаров, педагогических конференций, организуются и проводятся мастер-классы для преподавателей города, формируется банк информационно-методических материалов. В 2019 году в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.11.2018 № 2397-р в 2018-2019 годах, на основании государственного контракта № 2397/Ак-86-25 от 30.11.2018, Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для МБУ ДО «Детская музыкальная школа им.В.В.Андреева» приобретено 1 пианино «Н.Рубинштейн» на сумму 349,0 тыс. рублей.За отчетный период в МБУ ДО «ДШИ»:-за счет средств выделенных по наказам избирателей депутата ХМАО-Югры Б.И.Богославец приобретено 50 сценических костюмов для хореографических коллективов на сумму 200, 00 тыс. рублей;-за счет средств выделенных по наказам избирателей депутата ХМАО-Югры С.В. Пыталева приобретено 32 сценических костюмов на сумму 259,50 тыс. рублей и сценическая обувь 57 пар на сумму 140,50 тыс. рублей. |
| 4.5 | Удовлетворенность качеством услуг в сфере культуры (в библиотеках, музеях, театрах и кинотеатрах, клубах и т.д.) | 1.Проведение мероприятий различного уровня, в том числе приуроченных к памятным и юбилейным датам.2.Расширение партнерских связей для повышения качества проводимых мероприятий.3.Совершенствование работы по информированию получателей муниципальных услуг в сфере культуры.4.Проведение мероприятий по увеличению числа посещений посредством организации Центра доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки.5.Обеспечение свободного доступа граждан к социально-значимым информационным ресурсам через улучшение материально-технической базы, расширение доступа к музейным фондам с использованием электронных ресурсов.6.Мероприятия по повышению профессионального уровня артистов театра (обмен опытом с профессиональными театрами ХМАО, приглашение иногородних режиссеров для постановок новых спектаклей). | 56,0 | 76,0 | 77,0 | Комитет культуры и туризма | За период 2019 года культурно-досуговыми учреждениями проведено 776 мероприятий, которые посетило 108 250 человекВ рамках гастрольной деятельности состоялось 22 выступления профессиональных творческих коллективов и солистов различной жанровой направленности, количество зрителей, побывавших на концертах, спектаклях, шоу-программах и иных зрелищных мероприятиях составило 2 613 человек.В МБУК «Городская библиотека» в 2019 году для населения организовано и проведено 1 442 мероприятия с участием 37 460 человек.В рамках реализации Национального проекта «Культура» организация и проведение презентации проекта «Творцы нефтяной эпохи» с участием губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ветеранов нефтяной отрасли.В 2019 году в НГ МАУК «Музейный комплекс» функционировало 109 выставок, общее количество посетителей составило 31 690 человек.В МБУК Театр кукол «Волшебная флейта» за 2019 год организовано 303 показа спектакля, охвачено 18 673 человека. В репертуаре театра 30 спектаклей (2018 год – 27 спектаклей). В Театре кукол «Волшебная флейта состоялось шесть премьерных показов спектаклей для детского и семейного просмотра.В 2019 году учреждениями, подведомственными комитету культуры и туризма, проведено более 70 социально-значимых культурных мероприятий различного уровня, в том числе приуроченных к памятным и юбилейным датам.Наиболее яркие из них:-межрегиональный молдавский фестиваль «Дружба народов»;-III региональный фестиваль забытых ремесел «Возвращение к Истокам»;-XXX окружной открытый фестиваль бардовской песни «Вдали от шума городского…»;-межрегиональной творческой встречи в режиме телемоста с городом Котлас, Архангельской области в рамках 70-летнего юбилея первого всенародно избранного мэра г. Нефтеюганска В.А. Петухова;-видеоконференция «Брестская крепость – территория мира» с представителями Русского центра науки и культуры в Бресте и Брестским отделением РОО «Русское общество».В целях повышения качества проводимых культурно-массовых мероприятий учреждения, подведомственные комитету культуры и туризма осуществляют взаимодействие с рядом учреждений, организаций, общественных объединений, среди которых:-БУ ХМАО – Югры «Центр медицинской профилактики»;-Нефтеюганский МОВО-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО-Югре»;-«Аленсио-АТВ-информ»;-ТРК «Юганск»;-еженедельная газета «Здравствуйте, нефтеюганцы»;-образовательные организации города;-Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»;-БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский комплексный центр социального обслуживания населения»;-БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи»;-РО ДОСААФ России ХМАО-Югры;-ОО «Содействие строительству православных храмов»;- Студия танца и фитнес акробатики «ПЕРФЕТТО»;-ГАУК Тюменской области «Тюменская областная научная библиотека имени Д.И. Менделеева», Президентская библиотека.3.В целях информирования населения о мероприятиях, проводимых учреждениями, подведомственными комитету культуры и туризма в течение 2019 года на официальных сайтах учреждений, в газетах «Здравствуйте, нефтеюганцы!» и «Маркет Пресс», на радиостанции «Милицейская волна», в группах в сети Интернет, уличных тумбах, ТРК «Юганск» размещались анонсы, афиши, рекламные объявления, заметки, фоторепортажи.В телевизионных программах новостей, а также на официальном сайте органов местного самоуправления администрации города Нефтеюганска регулярно анонсируется информация о проводимых мероприятиях, премьерах и значимых событиях.4. На площадке ЦУД в течение 2019 года состоялось 152 мероприятия разного уровня, посещений – 4 298 человек.На базе ЦУД впервые организовано и проведено мероприятие с участием зарубежного государства - республики Беларусь в формате видеоконференцсвязи «Брестская крепость – территория мира» в рамках работы с соотечественниками, проживающими за рубежом (город Брест).Организована и открыта впервые в России Студия развития детей дошкольного возраста «Зайчата» по методике Н.А. Зайцева. В рамках реализации Программы «Зайчата» проведено: мероприятий – 11, посещений – 335 человек.В рамках реализации культурно-просветительских Программ проведено: мероприятий – 34, посещений – 901 человек, из них: по Программе патриотического воспитания «В единении – сила» проведено мероприятий – 22, посещений – 478 человек, по Программе информационного сопровождения предметов гуманитарного цикла «ЧИТАЙ.ПРО\*» проведено мероприятий – 12, посещений – 423 человек.5.В 2019 году в НГ МАУК «Музейный комплекс» в целях обеспечения свободного доступа граждан к социально-значимым информационным ресурсам проведена работа по расширению доступа к музейным фондам с использованием электронных ресурсов:количество музейных предметов, внесенных в электронный каталог 42 501 единица;число музейных предметов основного и вспомогательного фонда, имеющих цифровые изображения 22 273 единицы;Все они доступны в сети Интернет.6.Для повышения профессионального уровня артистов театра, пополнения репертуара театра спектаклями для расширения и увеличения целевой зрительской аудитории МБУК Театр кукол «Волшебная флейта» постоянно проводит работу в совместных проектах с приглашёнными режиссёрами.В 2019 году реализованы проекты постановок:-кукольного спектакля «Маленький Мук» (6+) по сказке Вильгельма Гауфа. Автор инсценировки, режиссёр-постановщик Мария Думчикова (г.Санкт-Петербург). Художник-постановщик Анастасия Разманова (г.Москва); -кукольного спектакля «Огниво» (6+) по сказке Г.-Х. Андерсена. Автор инсценировки, режиссёр-постановщик Анастасия Осипова (г.Москва). Художник-постановщик Александра Ковальская (г.Санкт-Петербург);-драматического спектакля «Как Кощей Бессмертный на Василисе женился» (6+), автор Юрий Боганов. Режиссёр-постановщик Ирина Иванова (г.Прокопьевск). Художник-постановщик Анатолий Караульный (г.Москва);-кукольного спектакля «Истории Ладошкиных» (0+), автор Наталья Ивашкина, режиссёр-постановщик Ирина Иванова (г.Прокопьевск);-кукольного спектакля «Волшебная кухня» (0+). Режиссёр Екатерина Тихонова (г.Санкт-Петербург). Художник – постановщик Анна Белопухова(г.Санкт-Петербург).-драматического спектакля «Новогодний переполох в тридевятом царстве» (6+). По пьесе Михаила Новакова. Режиссёр-постановщик Татьяна Зубарева. Художник-постановщик Владислав Ежелев (г.Сургут). |
| 5. | Физическая культура и спорт |
| 5.1 | Удовлетворенность условиями для занятия физической культурой и спортом (наличие, доступность, оснащенность и т.д.) | 1.Развитие массового спорта среди различных групп населения.2.Проведение массовых физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для всех возрастных групп.3.Развитие командных семейных видов спорта, проведение соревнований муниципального, регионального и всероссийского значения.4.Организация и проведение муниципальных этапов, обеспечение участия в мероприятиях связанных с выполнением норм ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО). | 74,6 | 74,8 | 75,0 | Комитет физической культуры и спорта | В 2019 году количество лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 32 010 человек, или 26,3% из числа лиц, проживающих в городе Нефтеюганске в возрасте от 3 до 79 лет. Достижение целевых показателей обеспечивается путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включая вовлечение в подготовку и выполнение нормативов комплекса ГТО.Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в 2019 году составляет 50,8% (859 чел. / 1691 чел.) при плановом показателе 35%.С целью вовлечения работников учреждений, и членов их семей в систематические занятия физической культурой и спортом проводится методическая, разъяснительная работа и прием нормативов ГТО, организовываются спортивно - массовые мероприятия (легкоатлетические эстафеты, велопробеги, кросс нации, лыжня России и др.).Активно ведется работа с общественными организациями и фитнес клубами города, были проведены совместные физкультурные мероприятия в том числе по улицам города: 1.Легкоатлетический кросс активной молодежи города «Курить уже не модно!», посвященный «Всемирному дню без табака».2.Спортивно-массовое мероприятие «Новое поколение Активная Молодежь Города».3. Соревнования, посвященные «Дню физкультурника».На сегодняшний день для граждан старшего поколения проводится спортивный фестиваль города Нефтеюганска среди людей старшего поколения, который включает в себя соревнования по 5 видам спорта: шашкам, дартсу, плаванию, настольному теннису, бильярду. Так же для людей старшего поколения проводится масс-старт «Скандинавским шагом за здоровьем». На спортивных площадках (волейбольная площадка, баскетбольная площадка, футбольное поле/ ледовый каток (зимний период), игровая комната) придомовой территории 14 микрорайона дети в летний период под руководством инструкторов по спорту занимаются такими видами спорта как футбол (мини-футбол), баскетбол, волейбол, бадминтон, шахматы, шашки, нарды. Создана крытая игровая комната для посетителей спортивной площадки. В игровой комнате представлена возможность поиграть в настольные игры (шашки, шахматы, настольный футбол, нарды).Для организации физкультурно-оздоровительной работы среди детей, подростков и взрослых, на спортивных площадках 14 мкр. м/д №29,45,48,49 в летний период ежедневно осуществляется выдача спортивного инвентаря (волейбольные и баскетбольные мячи, шашки, шахматы, настольные игры, бадминтон и скакалки). В зимний период действует каток, где все желающие жители и гости города могут проводить свой досуг, бесплатно катаясь на коньках, без ограничения по дням недели и времени. На спортивных площадках 14 мкр. м/д №29,45,48,49 в летний период реализовывался проект «Free training Ugra».В социальных сетях «Одноклассники», «В Контакте», создана группа «Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска», где регулярно обновляется информация о знаковых событиях в сфере физической культуры и спорта, мероприятиях, проводимых на территории города, за его пределами и о достигнутых результатах.Осуществляется регулярное освещение спортивной жизни муниципалитета в интернет ресурсах, телевидении, радио, периодических печатных изданиях: ТРК «Юганск» , радио Европа, газета «Здравствуйте, нефтеюганцы!», журнал «проЛучшее», официальный сайт органов местного самоуправления город Нефтеюганск, светодиодный экран. |
| 5.2 | Удовлетворенность деятельностью органов власти по созданию условий для организации досуга и массового отдыха жителей | Организация и проведение мероприятий:-Лыжня России;-Кросс нации;-День физкультурника. | 44,8 | 45,0 | 45,2 | «Лыжня России – 2019» в городе Нефтеюганске – 1092 участников, «Кросс Нации-2019» в городе Нефтеюганске – 859 участников, Соревнования, посвященные «Дню физкультурника» – 82 участника. |
| 6. | Права потребителей |
| 6.1 | Частота нарушений потребительских прав | Проведение обучающих семинаров, совещаний, конференций с целью повышения профессионального уровня и квалификации специалистов системы защиты прав потребителей. | 26,4 | 26,0 | 25,5 | Департамент экономического развития | 1.Участие в заседании городского правового клуба «Твой выбор», обучающий семинар-викторина на тему: «Кричит реклама: «Самый лучший!», но ты проверь на всякий случай». Проведён 12.02.2019 с учащимися 8-х классов МОУ СОШ № 9, в Центральной городской библиотеке.2.«Совещание с руководителями предприятий торговли и общественного питания» в связи с празднованием «Масленицы». 3.«Совещание с руководителями предприятий торговли и общественного питания при обслуживании праздничных мероприятий» в связи с празднованием «9 Мая».4.«Совещание с руководителями предприятий торговли и общественного питания при обслуживании праздничных мероприятий» в связи с празднованием «День города». |
| 6.2 | Оценка изменения уровня защищенности прав потребителей | Оказание информационно-консультационного, методического содействия общественным объединениям в решении задач по обеспечению эффективной защиты прав и законных интересов потребителей. | 73,3 | 74,0 | 74,5 | Участие в совещаниях, организатором которых выступает региональная общественная организация «Защита прав потребителей Югры», в рамках проекта: «Инспекция народного контроля», для проведения общественного контроля на потребительском рынке города Нефтеюганска. |
| 6.3 | Удовлетворенность деятельностью органов власти по защите прав потребителей | 1.Информирование жителей города о правах потребителей и необходимых действиях по защите этих прав через средства массовой информации, группы и сообщества социальных сетей, посредством разработки и распространения информационных материалов, изготовления и осуществления тематической социальной рекламы в сфере защиты прав потребителей.2.Проведение мониторинга и оценка состояния системы защиты прав потребителей. | 38,2 | 39,0 | 39,5 | 1. Публикации в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» статьи:-«О повышении эффективности по выявлению и пресечению незаконного ввоза и оборота товаров, в отношении которых применяются специальные экономические меры»;-«Купить и не купиться» Информация для потребителей, об акционных товарах.2. «Информация о некачественной продукции» (Официальный сайт органов местного самоуправления – 11 публикаций).3. Проведение на территории города Нефтеюганска «Всемирной недели качества», с 12-17 ноября.4. В преддверии Всемирного Дня защиты прав потребителей администрацией города Нефтеюганска с 15 февраля по 15 марта 2019 года проведена телефонная «горячая линия», под девизом: «Цифровой мир: надежные смарт-устройства». |
| 7. | Уровень криминогенности |
| 7.1 | Снижение уровня преступности | Обеспечение функционирования и развития видеонаблюдения в сфере общественного порядка. | 40,3 | 40,0 | 39,7 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами | Уровень преступности за 2019 год составил 1113 преступлений (АППГ - 1233).Эффективность городской системы видеонаблюдения, состоящей из 120 видеокамер (29 – места массового скопления граждан, 34 – жилой сектор, 57 – на уличной сети города). Видеосистема АПК «Безопасный город» функционирует и находится на балансе у администрации города Нефтеюганска (МКУ ЕДДС). Дублирующие видеоканалы выведены на мониторы дежурной части ОМВД России по г. Нефтеюганску. В большей части используется архив видеосистемы при раскрытии преступлений. В 2019 году на развитие городской системы видеонаблюдения выделено 3 051,000 тыс.рублей. Освоено 3 041,664 тыс.рублей. Из них: на содержание и обслуживание 1 091,862 тыс.рублей; 100,000 тыс.рублей на услуги связи; 1 849,803 тыс.рублей на приобретение и замену устаревших видеокамер в количестве 39 шт. |
| 7.2 | Обеспечение безопасности граждан | Участие Народной дружины в охране правопорядка в дни проведения общегородских мероприятий на территории города Нефтеюганска. | 9,4 | 9,2 | 9,0 | По итогам 2019 года на охрану общественного порядка совместно с сотрудниками ОМВД России по городу Нефтеюганску, в том числе при проведении на территории города государственных (9 мая, День России, День работника Нефтяной и газовой промышленности) и религиозных праздников (Рождество Христово, Крещение господне, Пасха и Троица) привлекались к несению службы члены Народной дружины г.Нефтеюганска 208 раз (АППГ - 134). В целях материального стимулирования граждан принимавших участие в охране общественного порядка, пресечении преступлений и правонарушений в 2019 году выделено 137,800 тыс.рублей (бюджет автономного округа - 96,400 тыс.рублей; бюджет города 41,400 тыс.рублей). Простимулировано 30 человек и 50 человек застраховано. Из них освоено 137,720 тыс.рублей (бюджет автономного округа - 96,334 тыс.рублей; бюджет города 41,386 тыс.рублей). |
| 8. | Информационная открытость |
| 8.1 | Информационная открытость органов власти города | 1. Обеспечение работы с открытыми данными.- увеличение наборов, открытых данных до 50ус.е. 2. Формирование публичной отчетности об итогах деятельности органов местного самоуправления.-размещение на сайте ОМС и в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» ежеквартальныхотчетов о деятельности департаментов и комитетов администрации города Нефтеюганска;- переработка и размещение отчетов о деятельности департаментов и комитетов администрации города Нефтеюганска в социальных сетях;-выступление в прямом эфире ТРК «Юганск» об итогах деятельности ОМС за полугодие и год.3. Информирование о работе с обращениями граждан и организаций.-подготовка материалов в газету и социальные сети ежеквартально;-проведение ежеквартальных встреч с коллективами граждан (освещение данных встреч во всех доступных средствах массовой информации.4.Взаимодействие с общественным советом.-создание страницы общественного совета в социальных сетях (помощь в наполнении информацией по вопросам, рассматриваемым назаседаниях).5.Увеличение количества информационных материалов в СМИ и социальных сетях о повседневной работе ОМС (освещение совещаний, комиссий). | 45,6 | 50,0 | 55,5 | Департамент по делам администрации | Увеличены наборы открытых данных до 50 ус.е.Размещена информация об итогах деятельности за год в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» в эфире ТРК «Юганск», прямая трансляция в ИнстаграмИнформирование о работе с обращениями граждан и организаций –итоговая встреча с гражданами города.,размещение информации в сети интернет, социальных сетях, в эфире ТРК «Юганских», в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы».Увеличено количество информационных материалов в СМИ исоциальных сетях о повседневной работе ОМС (освещение совещаний,комиссий). – в 2019 году в средствахмассовой информации, а именно в эфире ТРК «Юганск» вышло 104 материала, в социальных сетях 110 материалов. |
| 9. | Оценка частоты проявлений коррупции |
| 9.1 | Снижение уровня проявления коррупции | 1.Организация проведения заседаний межведомственного Совета города Нефтеюганска по противодействию коррупции.2. Реализация Плана противодействия коррупции в муниципальном образовании город Нефтеюганск на 2018-2020 годы. | 23,7 | 23,5 | 23,2 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами | В 2019 году проведено 3 заседания Совета (12.03.2019, 13.09.2019, 18.12.2019), рассмотрено 14 вопросов (из них 2 вопроса включены дополнительно на основании поступивших предложений), заслушано 20 должностных лиц.Все заседания Совета были проведены под председательством Главы города, являющемся председателем Совета. Членами Совета был обеспечен Кворум. Таким образом, все заседания Совета были правомочными для принятия решений.По итогам работы 3-х плановых заседаний при участии членов Совета, в составе руководителей правоохранительных органов, структурных подразделений администрации города, общественности было выработано 44 решений.Среди приоритетных задач, решаемых Советом в 2019 году необходимо отметить:-разработка мер по профилактике коррупционных проявлений при предоставлении услуг в сферах образования, жилищно-коммунального хозяйства;-правовое антикоррупционное просвещение жителей города. Органами администрации города Нефтеюганска ежедневно в период с 22.07.2019 по 27.09.2019 организованы «прямые линии» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, актуальным вопросам местного значения. Дополнительно организовано 6 радиоэфиров по вопросам антикоррупционного просвещения, актуальным вопросам местного значения в эфире FM – радиостанций «Милицейская волна» и «Русское радио»; -осуществление надзорной деятельности в сфере противодействия коррупции на территории города. План работы Совета на 2019 год реализован в полном объеме.В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом города Нефтеюганска, в целях реализации распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.01.2018 № 15-рг «Об утверждении Плана противодействия коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2020 годы» в администрации города Нефтеюганска разработан и утвержден План противодействия коррупции в администрации города Нефтеюганска на 2018-2020 годы (далее - План).Контроль и отчетность за исполнением мероприятий Плана осуществлялись курирующим заместителем главы города, а также отделом по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города Нефтеюганска. План содержал сроки предоставления сведений об исполнении утвержденных мероприятий, ответственных исполнителях.В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» в План включены дополнительные мероприятия. Согласно Плану, в 2019 году реализованы 11 мероприятий:-мониторинг предоставления руководителями муниципальных учреждений города Нефтеюганска сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, размещения указанных сведений на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска;-оценка деятельности по реализации антикоррупционного законодательства в организациях, учреждениях, подведомственных органам администрации города Нефтеюганска;-мониторинг исполнения муниципальными служащими органов администрации города Нефтеюганска, руководителями организаций, в отношении которых администрация города Нефтеюганска выступает единственным учредителем, установленного порядка сообщения о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками или другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, о выполнении иной оплачиваемой работы, о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений;-анализ эффективности исполнения Плана противодействия коррупции в администрации города Нефтеюганска за 2018, 2019 годы:-мониторинг реализации п.9 ч.1 ст.31 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части выявления признаков личной заинтересованности, конфликта интересов между участниками закупки и заказчиком при осуществлении закупок товаров, работ, услуг органами администрации города Нефтеюганска и их подведомственными учреждениями;-обсуждение на заседаниях общественного совета города Нефтеюганска вопросов, касающихся предотвращения или урегулирования конфликта интересов муниципальными служащими администрации города Нефтеюганска;-ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции;-проведение в средних и старших классах образовательных организаций города факультативных занятий в рамках предметов правовой направленности, раскрывающих современные подходы к противодействию коррупции в обществе;-проведение среди старших классов образовательных организаций города дискуссионных площадок по формированию нетерпимого отношения к коррупции;-проведение радиоэфиров по вопросам антикоррупционного просвещения, актуальным вопросам местного значения;-проведение «прямых линий» по вопросам антикоррупционного просвещения, актуальным вопросам местного значения.Результаты мониторинга показали, что деятельность по профилактике коррупционных правонарушений в муниципальном образовании город Нефтеюганск в целом организована в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Разработана необходимая нормативно-правовая база, муниципальные нормативно-правовые акты изданы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, определены ответственные должностные лица органов администрации города Нефтеюганска. Информация о реализации мероприятий своевременно направлялась Председателю межведомственного Совета, а также в адрес Департамента государственной гражданской службы и кадровой политики ХМАО-Югры. |